## Лист5
ОАН
Мязина Л.С. | myazina_ls@aep.ru
Гриценко О.Л. | Gritsenko_OL@aep.ru
Миронов Е.А. | mironov_ea@aep.ru
Онопа С.Н. | Onopa_SN@aep.ru
Мулюкова Д.Ф. | Mulyukova_DF@aep.ru
Буравкин А.В. | buravkin_av@aep.ru
Савицкий В.В. | Savitskiy_VV@aep.ru
Колягн Ф.И. | kolyagin_fi@aep.ru
Пермяков С.Е. | permyakov_se@aep.ru
Вяткин С.С. | Vyatkin_SS@aep.ru
Савин В.Н. | Savin_VN@aep.ru
Алексеев А.В. | alekseev_av@aep.ru
Базье Н.С. | baze_ns@aep.ru
Левченко А.В. | levchenko_av@aep.ru
Мараховская О.Н. | Marakhovskaya_ON@aep.ru
Шандыров Н.С. | shandyrov_ns@aep.ru
Черноскулов В.С. | Chernoskulov_VS@aep.ru
Малышева А.Ю. | malysheva_ay@aep.ru
Степанов А.С. | Stepanov_AS@aep.ru
Халюков И.В. | khalyukov_iv@aep.ru
Лисицин Р.В. | lisitsin_rv@aep.ru
Губарькова И.В. | gubarkova_iv@aep.ru
Шайхулова Д.Ф. | Shaykhulova_DF@aep.ru
Сверчков А.А. | a.sverchkov@ase-ec.ru
Федотова Е.Б. | ek.fedotova@ase-ec.ru
Белинский И.С. | belinskiy_is@aep.ru
Казанцева О.Е. | kazantseva_oe@aep.ru
Калашникова Ю.Н. | kalashnikova_yn@aep.ru
Чернов А.В. | chernov_av@aep.ru
Прохорова И.Н. | Prokhorova_IN@aep.ru
Томлехт Г.В. | tomlekht_gv@aep.ru
Чернов А.В. | chernov_av@aep.ru
Огнев Н.В. | ognev_nv@aep.ru
Мельчакова С.А. | s.melchakova@ase-ec.ru
Цветкова Т.С. | tsvetkova_ts@aep.ru
Щепетков Н.А. | n.schepetkov@ase-ec.ru
Шумихина А.А. | shumikhina_aa@aep.ru
Чередниченко А.Ю. | cherednichenko_ay@aep.ru
Копейкина И.Г. | Kopeykina_IG@aep.ru
Сычев А.В. | Sychev_AV@aep.ru

## Журнал ИИ
Журнал регистрации извещений об изменении РД АЭС "Аккую" 2019-2021гг.
№ п/п | Дата выявления необходимости внесения изменения | Дата получения задания на выпуск ИИ от ГРАН | Требуемая дата выпуска ИИ | Обозначение |  |  | Трудозатраты при выпуске ИИ (чел./час.) | Порядковый номер изменеия | Код изменения (причина) | Наличие бросовых работ | Корректирвка сметы | Причина внесения изменения | Влияние на стадию ПД | Количество листов (с прлож.) | Куратор от авторского надзора | Кем выпущено (исполнитель) | Согласование с разработчиком |  |  |  |  | Дата отправки запроса на получение поручения в ГУП | Дата и номер поручения (обоснование) | Дата окончания разработки ИИ | Письмо на ВК в Титан-2 | Письмо на ВК от Титана-2 | Письмо АН | письмо КТ2 о результатах ВК | Письмо на выдачу в ПР в Титан-2 | Письмо на выдачу в ПР от Титана-2 | Фактический срок выпуска ИИ | Дата выдачи Заказчиком ИИ "В производство" | Номер акта педачи ИИ | Примечание | Статус ИИ | Заагружено в SPF | Направлено на внесение в РД | Отметка о пинятиии/не принятии
|  |  |  | ИИ № | Дата ИИ | Изменяемого документа по KKS | [10 empty] | БКП | Кому направлено | Дата отправки | Ответ (дата) | Оперативный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 186 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 |  |  |  | 00001 | 07.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0096_С04 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 007/28-32/1047 от 15.05.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 00002 | 14.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0096_С04 |  | 2 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 14.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да | Накладная 330/303/00043 от 10.11.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 2
3 |  |  |  | 00003 | 14.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0106_С03 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 14.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 00004 | 14.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0096_С04 |  | 3 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 |  |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 00005 | 22.05.2019 | AKU.0769.06UZC.0.AS.TB0002_С01 |  | 2 | 1 |  | Не требуется |  |  | 1 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 22.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 00006 | 24.05.2019 | AKU.0120.10UCB.0.KZ.LB0001_С04 |  | 2 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 24.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 00007 | 27.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0001_С06 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 27.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 00008 | 27.05.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0002_С05 |  | 2 | 1 |  | Не требуется |  |  | 7 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 27.05.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 00009 | 05.06.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0001_С06 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 7 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 05.06.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 00010 | 25.07.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0020_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Югач | [8 empty] | 330-22/1 от 05.08.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00433 от 17.12.2022 | Принято |  | 10
11 |  |  |  | 00011 | 25.07.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0031_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 8 |  | Югач | [8 empty] | 330-22/1 от 05.08.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 11
12 |  |  |  | 00012 | 25.07.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 11 |  | Югач | [8 empty] | 330-22/1 от 05.08.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00075 от 31.01.2022. Письмо 45-03-725 от 07.02.2022 | Принято |  | 12
13 |  |  |  | 00013 | 29.07.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 1 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 29.07.2019; 1.02.20219 |  | внсено от руки, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00099 от 23.03.2022. | Принято |  | 13
14 |  |  |  | 00014 | 29.07.2019 | AKU.120.10UJA.JKM.TM.TC0001_C03 |  | 3 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 29.07.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 00015 | 22.08.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 22.08.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 15
16 |  |  |  | 00016 | 22.08.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0170_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 22.08.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 16
17 |  |  |  | 00017 | 26.08.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 26.08.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 17
18 |  |  |  | 00018 | 26.08.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0010_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 26.08.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 18
19 |  |  |  | 00019 | 10.09.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0164_С06 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/30 от 25.09.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C08 |  |  | 19
20 |  |  |  | 00020 | 23.09.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0163_С07 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/44 от 04.10.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C08 |  |  | 20
21 |  |  |  | 00021 | 03.10.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 3/4 |  | Не требуется |  |  | 9 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/106 от 26.10.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 21
22 |  |  |  | 00022 | 04.10.2019 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 3/4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 11.10.2019 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 22
23 |  |  |  | 00023 | 05.10.2019 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0002_С02 |  | 1 | 3/4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 11.10.2019 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 23
24 |  |  |  | 00024 | 15.10.2019 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 3/4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/115 от 04.11.2019 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 24
25 |  |  |  | 00025 | 26.10.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_C03 |  | 1 | 3/4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/151 от 21.11.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00019 от 10.11.2021. Письмо Титатна 45-03-5559 от 11.11.2021 | Принято 19.11.2021 |  | 25
26 |  |  |  | 00026 | 01.11.2019 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 3/4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 01.11.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да | Накладная 330/303/00033 от 06.12.2021. Письмо 02-330/1278 от 6.12.2021 | Принято 13.12.2021 |  | 26
27 |  |  |  | 00027 | 06.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0152_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 70 |  | Антонова | [14 empty] | 0 | 13.03.2020 | АП.РД.2020.0058 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 27
28 |  |  |  | 00028 | 25.11.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0009_СO2 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 7 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/177 от 28.11.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 28
29 |  |  |  | 00029 | 15.11.2019 | AKU.0503.20UCB.0.KZ.LB0001_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 15.11.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 29
30 |  |  |  | 00030 | 15.11.2019 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LB0001_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 15.11.2019 |  | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 30
31 |  |  |  | 00031 | 15.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0104_С04 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 31
32 |  |  |  | 00032 | 19.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0143_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00213 от 23.08.2023 | Принято |  | 32
33 |  |  |  | 00033 | 19.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0132_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 25.11.2019 | АП.РД.2020.0030 | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 33
34 |  |  |  | 00034 | 19.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0134_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 25.11.2020 | АП.РД.2020.0030 | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 34
35 |  |  |  | 00035 | 19.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0137_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 25.11.2021 | АП.РД.2020.0030 | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 35
36 |  |  |  | 00036 | 20.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0005_С04 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 36
37 |  |  |  | 00037 | 20.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0131_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/156 от 25.11.19 | [5 empty] | 0 | 25.11.2019 | АП.РД.2020.0030 | Внесено от руки | Выдано | Да |  |  |  | 37
38 |  |  |  | 00038 | 28.11.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0105_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/182 от 02.12.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 38
39 |  |  |  | 00039 | 25.11.2019 | AKU.0927.01UZT.0.AD.TB0001_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 15 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | В разработке | Свободно | Да
40 |  |  |  | 00040 | 28.11.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0017_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/206 от 10.12.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00020 от 10.11.2021 Письмо Титана 45-03-5560 от 11.11.2021 | Принято 28.11.2021 |  | 40
41 |  |  |  | 00041 | 02.12.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/210 от 11.12.19 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00019 от 10.11.2021. Письмо Титатна 45-03-5559 от 11.11.2021 | Принято 19.11.2021 |  | 41
42 |  |  |  | 00042 | 10.12.2019 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0003_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/243 от 24.12.19 | [5 empty] | 0 | 24.12.2019 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00073 от 31.01.2022. Письмо 45-03-728 от 07.02.2021 | Принято |  | 42
43 |  |  |  | 00043 | 12.12.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0017_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/70 от 03.02.20 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00020 от 10.11.2021 Письмо Титана 45-03-5560 от 11.11.2021 | Принято 28.11.2021 |  | 43
44 |  |  |  | 00044 | 20.12.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0176_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
45 |  |  |  | 00045 | 23.12.2019 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/07 от 09.09.20 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00099 от 23.03.2022. | Принято |  | 44
46 |  |  |  | 00046 | 25.12.2019 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0011_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | №02-330/14 от 13.01.2020 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 45
47 |  |  |  | 00047 | 25.12.2019 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0003_С03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/247 от 25.12.19 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00073 от 31.01.2022. Письмо 45-03-728 от 07.02.2021 | Принято |  | 46
48 |  |  |  | 00048 | 30.12.2019 | AKU.1016.01UZN.0.AS.TB0004_С1 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-220/23 от 15.01.2020 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 47
49 |  |  |  | 00049 | 07.01.2020 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0004_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 9 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/24 от 15.01.20 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00379 от 22.11.2022 | Принято |  | 48
50 |  |  |  | 00050 | 07.01.2020 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0006_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 11 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/25 от 15.01.20 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 49
51 |  |  |  | 00051 | 08.01.2020 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TC0001_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Смирнов | [8 empty] | 02-330/18 от 13.01.2020 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 50
52 |  |  |  | 00052 | 10.01.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0012_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/157 от 28.02.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 51
53 |  |  |  | 00053 | 14.01.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 16 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/56 от 29.01.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 |  | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  | Изменение включено в состав ИИ 00128 | АННулировано письмом заказчику 02-330/539 от 05.06.2020
54 |  |  |  | 00054 | 14.01.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_C03 |  | 3 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/37 от 20.01.2020 | [5 empty] | 0 | 24.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00019 от 10.11.2021. Письмо Титатна 45-03-5559 от 11.11.2021 | Принято 19.11.2021 |  | 52
55 |  |  |  | 00055 | 20.01.2020 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/56 от 29.01.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  | Изменение включено в состав ИИ 00127 | АННулировано письмом заказчику 02-330/539 от 05.06.2020
56 |  |  |  | 00056 | 23.01.2020 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 11 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/69 от 03.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 53
57 |  |  |  | 00057 | 24.01.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KМ.LН0001_C02 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/49 от 27.01.2020 | [5 empty] | 0 | 29.01.2020 | АП.РД.2020.0030 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 54
58 |  |  |  | 00058 | 24.01.2020 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001-C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 16 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/69 от 03.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00076 от 31.01.2022. Письмо 45-03-724 от 07.02.2022 | Принято |  | 55
59 |  |  |  | 00059 | 27.01.2020 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TC0001_С03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Смирнов | [8 empty] | 02-330/64 31.01.2020 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 56
60 |  |  |  | 00060 | 28.01.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 35 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/62 от 31.01.2020 | [5 empty] | 0 | 10.02.2020 | АП.РД.2020.0034 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 57
61 |  |  |  | 00061 | 30.01.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0177_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/70 от 03.02.20 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00023 от 11.11.2021 Письмо Титана 45-03-5581 от 11.11.2021 | Принято 25.11.2021 |  | 58
62 |  |  |  | 00062 | 30.01.2020 | AKU.0503.11UPZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 9 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/75 от 04.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00086 от 01.03.2022 | Принято |  | 59
63 |  |  |  | 00063 | 31.01.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/88 от 07.02.20 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00075 от 31.01.2022 | Принято |  | 60
64 |  |  |  | 00064 | 31.01.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 23 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/67 от 03.02.2020 | [5 empty] | 0 | 10.02.2020 | АП.РД.2020.0034 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00065 от 7.01.2022. Письмо 45-03-155 от 13.01.2022 | Принято 7.02.2022 |  | 61
65 |  |  |  | 00065 | 31.01.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 11 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/75 от 04.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято | Изменение включено в состав ИИ 00125
66 |  |  |  | 00066 | 31.01.2020 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 12 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/75 от 04.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменение включено в состав ИИ 00126
67 |  |  |  | 00067 | 03.02.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Базье | [8 empty] | 02-330/103 от12.02.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 62
68 |  |  |  | 00068 | 03.02.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0065_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 15 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/86 от 07.02.2020 | [5 empty] | 0 | 10.02.2020 | АП.РД.2020.0034 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00016 от 25.10.2021. Письмо 02-330/1170 от 25.10.2021 | Принято 25.10.2021 |  | 63
69 |  |  |  | 00069 | 04.02.2020 | AKU.0503.11USZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/95 от 10.02.2020 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00087 от 01.03.2022 | Принято |  | 64
70 |  |  |  | 00070 | 04.02.2020 | AKU.0503.12USZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 2.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/95 от 10.02.2020 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 65
71 |  |  |  | 00071 | 07.02.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 15 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/130 от 20.02.2020 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 66
72 |  |  |  | 00072 | 08.02.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/99 от 11.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  | Изменение вошло в состав ИИ | 67
73 |  |  |  | 00073 | 10.02.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0001_С03 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/124 от 19.02.2020 | [5 empty] | 0 | 20.02.2020 | АП.РД.2020.0046 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00033 от 06.12.2021. Письмо 02-330/1278 от 6.12.2021 |  |  | 68
74 |  |  |  | 00074 | 12.02.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0065_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/105 от 13.02.2020 | [5 empty] | 0 | 14.02.2020 | АП.РД.2020.0043 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00016 от 25.10.2021. Письмо 02-330/1170 от 25.10.2021 | Принято 25.10.2021 |  | 69
75 |  |  |  | 00075 | 18.02.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно | Да
76 |  |  |  | 00076 | 19.02.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Базье | [8 empty] | 02-330/167 от 03.03.2020 | [5 empty] | 0 | 13.03.2020 | АП.РД.2020.0058 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 70
77 |  |  |  | 00077 | 20.02.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0004_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/157 от 28.02.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 71
78 |  |  |  | 00078 | 24.02.2020 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LB0001_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [6 empty] | 02-01/4451 от 26.02.2020 |  | 02-330/166 от 03.03.2020 | [5 empty] | 0 | 13.03.2020 | АП.РД.2020.0058 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 72
79 |  |  |  | 00079 | 27.02.2020 | AKU.0120.01UZT.0.AD.TB0001_C01 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/191 от09.03.2020 | [5 empty] | 0 | 13.03.2020 | АП.РД.2020.0058 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 73
80 |  |  |  | 00080 | 05.03.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0002_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/196 от 10.03.2020 | [5 empty] | 0 | 13.03.2020 | АП.РД.2020.0058 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 74
81 |  |  |  | 00081 | 12.03.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0002_С02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/219 от 19.03.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 75
82 |  |  |  | 00082 | 12.03.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0002_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 5 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/247 от 03.04.2020 | [5 empty] | 0 | 10.04.2020 | АП.РД.2020.0089 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 76
83 |  |  |  | 00083 | 12.03.2020 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/218 от 19.03.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 77
84 |  |  |  | 00084 | 19.03.2020 | 10UJA.GR0002 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/222 от 24.03.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменение включенов ИИ 00158
85 |  |  |  | 00085 | 19.03.2020 | 20UJA.GR0002 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/222 от 24.03.2020 | [5 empty] | 0 | 25.03.2020 | АП.РД.2020.0075 | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменение включенов ИИ 00159
86 |  |  |  | 00086 | 23.03.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0002_С02 |  | 4 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Мязин | [14 empty] | 0 |  |  | Не прислали поручения, вошла в постмонтажную ревизию | Аннулировано
87 |  |  |  | 00087 | 24.03.2020 | AKU.0120.10UZX.0.AS.TB0001_C02 |  | 2 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/226 от 26.03.2020 | [5 empty] | 0 | 26.03.2020 | АП.РД.2020.0076 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 78
88 |  |  |  | 00088 | 24.03.2020 | AKU.0769.20UZX.0.AS.TB0001_C01 |  | 3 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/226 от 26.03.2020 | [5 empty] | 0 | 26.03.2020 | АП.РД.2020.0076 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 79
89 |  |  |  | 00089 | 24.03.2020 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0005_C03 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/235 от 01.04.2020 | [5 empty] | 0 | 10.04.2020 | АП.РД.2020.0089 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 80
90 |  |  |  | 00090 | 25.03.2020 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TC0001_C05 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 5 |  | Миронов | [8 empty] | 02-330/227 от 27.03.2020 | [5 empty] | 0 | 10.06.2020 | АП.РД.2020.0166 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 81
91 |  |  |  | 00091 | 25.03.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 3 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/433 от 15.05.20 | [5 empty] | 0 | 10.06.2020 | АП.РД.2020.0166 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00099 от 23.03.2022. | Принято |  | 82
92 |  |  |  | 00092 | 26.03.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0001_С03 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/255 от 07.04.2020 | [5 empty] | 0 | 10.04.2020 | АП.РД.2020.0089 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00033 от 06.12.2021. Письмо 02-330/1278 от 6.12.2021 | Принято 13.12.2021 |  | 83
93 |  |  |  | 00093 | 26.03.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/255 от 07.04.2020 | [5 empty] | 0 | 10.04.2020 | АП.РД.2020.0089 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00034 от 6.12.2021. Письмо 02-330/1277 от 06.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 84
94 |  |  |  | 00094 | 26.03.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0005_С05 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 10 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/255 от 27.03.2020 | [5 empty] | 0 | 10.04.2020 | АП.РД.2020.0089 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла реизия C06 |  |  | 85
95 |  |  |  | 00095 | 27.03.2020 | [25 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
96 |  |  |  | 00096 | 03.04.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0008_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно
97 |  |  |  | 00097 | 03.04.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0009_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно
98 |  |  |  | 00098 | 03.04.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0010_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно
99 |  |  |  | 00099 | 03.04.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0011_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно
100 |  |  |  | 00100 | 06.04.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0019_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 13 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/327 от 17.04.2020 | [5 empty] | 0 | 20.04.2020 | АП.РД.2020.0098 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 86
101 |  |  |  | 00101 | 06.04.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0020_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 11 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/327 от 17.04.2020 | [5 empty] | 0 | 20.04.2020 | АП.РД.2020.0098 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 87
102 |  |  |  | 00102 | 06.04.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0021_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 10 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/327 от 17.04.2020 | [5 empty] | 0 | 20.04.2020 | АП.РД.2020.0098 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 88
103 |  |  |  | 00103 | 06.04.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0022_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 6 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/327 от 17.04.2020 | [5 empty] | 0 | 20.04.2020 | АП.РД.2020.0098 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 89
104 |  |  |  | 00104 | 08.04.2020 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0010_С01 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 8 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/301 от 14.04.2020 | [5 empty] | 0 | 14.04.2020 | АП.РД.2020.0094 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 90
105 |  |  |  | 00105 | 08.04.2020 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0014_С01 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 10 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/301 от 14.04.2020 | [5 empty] | 0 | 14.04.2020 | АП.РД.2020.0094 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 91
106 |  |  |  | 00106 | 15.04.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0177 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/236 от 20.04.2020 | [5 empty] | 0 | 21.04.2020 | АП.РД.2020.0100 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00023 от 11.11.2021 Письмо Титана 45-03-5581 от 11.11.2021 | Принято 25.11.2021 |  | 92
107 |  |  |  | 00107 | 16.04.2020 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0003_С01 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 10 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/335 от 20.04.2020 | [5 empty] | 0 | 17.04.2020 | АП.РД.2020.0096 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 93
108 |  |  |  | 00108 | 16.04.2020 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 9 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/335 от 20.04.2020 | [5 empty] | 0 | 17.04.2020 | АП.РД.2020.0096 | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменение включено в состав ИИ 00114
109 |  |  |  | 00109 | 17.04.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0152_C01 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Смирнов | [8 empty] | 02-330/338 от 21.04.2020 | [5 empty] | 0 | 26.06.2020 | АП.РД.2020.0194 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 94
110 |  |  |  | 00110 | 29.04.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/378 от 07.05.2020 | [5 empty] | 0 | 13.05.2020 | АП.РД.2020.0123 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 95
111 |  |  |  | 00111 | 29.04.2020 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 5 |  | Кочергина | [8 empty] | 02-330/378 от 07.05.2020 | [5 empty] | 0 | 13.05.2020 | АП.РД.2020.0123 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00025 от 15.11.2021. Письмо от Титана 45-03-5992 | Принято 29.11.2021 |  | 96
112 |  |  |  | 00112 | 30.04.2020 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0001_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мязин | [8 empty] | 02-330/371 от 30.04.2020 | [5 empty] | 0 | 07.05.2020 | АП.РД.2020.0112 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 97
113 |  |  |  | 00113 | 30.04.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0134_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Кочергина, Шандырова | [8 empty] | 02-330/1055 от 09.10.2020 | [5 empty] | 0 | 16.10.2020 | АП.РД.2020.0405 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 98
114 |  |  |  | 00114 | 05.05.2020 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003 _С01 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/510 от 29.02.2020 | [5 empty] | 0 | 29.05.2020 | АП.РД.2020.0150 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 99
115 |  |  |  | 00115 | 14.05.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 25 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/449 от 15.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  | Изменение включено в состав ИИ 00128 | АННулировано письмом заказчику 02-330/539 от 05.06.2020
116 |  |  |  | 00116 | 11.05.2020 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 14 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/449 от 15.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  | Изменение включено в состав ИИ 00127 | АННулировано письмом заказчику 02-330/539 от 05.06.2020
117 |  |  |  | 00117 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0012_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Смирнов | [8 empty] | 02-330/433 от 15.05.20 | [5 empty] | 0 | 28.05.2020 | АП.РД.2020.0146 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 100
118 |  |  |  | 00118 | 13.05.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 17 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/449 от 15.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Аннулировано | Аннулировано |  | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято | Изменение включено в состав ИИ 00125
119 |  |  |  | 00119 | 13.05.2020 | AKU.0503.12USZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 9 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/688 от 17.07.2020 | [5 empty] | 0 | 21.07.2020 | АП.РД.2020.0245 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 101
120 |  |  |  | 00120 | 13.05.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0229_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/452 от 18.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 102
121 |  |  |  | 00121 | 15.05.2020 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0001 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 17 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/449 от 15.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Аннулирорвано | Аннулировано |  |  |  | Изменение включено в состав ИИ 00126
122 |  |  |  | 00122 | 15.05.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 10 |  | Шажко | [8 empty] | 02-330/464 от 20.02.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00308 от 13.10.2022 | Принято | Аннулировано письмом Заказчику 02-330/1143 от 28.10.2020. Вошло в состав ИИ 00212 | 102
123 |  |  |  | 00123 | 16.05.2020 | AKU.1016.01UZN.0.AS.TB0002 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/450 от 18.05.2020 | [5 empty] | 0 | 21.05.2020 | АП.РД.2020.0135 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 103
124 |  |  |  | 00124 |  | AKU.0130.10UМA.РАВ.ТМ.ТВ0002 AKU.0130.20UМA.РАВ.ТМ.ТВ0002 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Смирнов | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
125 |  |  |  | 00125 | 02.06.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  | 16 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/522 от 02.06.2020 | [5 empty] | 0 | 05.06.2020 | АП.РД.2020.0159 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято |  | 104
126 |  |  |  | 00126 | 02.06.2020 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  | 17 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/522 от 02.06.2020 | [5 empty] | 0 | 05.06.2020 | АП.РД.2020.0159 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 105
127 |  |  |  | 00127 | 02.06.2020 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 14 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/539 от 05.06.2020 | [5 empty] | 0 | 10.06.2020 | АП.РД.2020.0166 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  |  | 106
128 |  |  |  | 00128 | 03.06.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  | 26 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/539 от 05.06.2020 | [5 empty] | 0 | 10.06.2020 | АП.РД.2020.0166 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  | Аннулировано письмом Заказчику 02-330/1143 от 28.10.2020. | 107
129 |  |  |  | 00129 | 04.06.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_С02 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 1 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/556 от 09.06.2020 | [5 empty] | 0 | 26.06.2020 | АП.РД.2020.0194 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 108
130 |  |  |  | 00130 | 05.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0222_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/607 от 24.06.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 109
131 |  |  |  | 00131 | 08.06.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0001 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
132 |  |  |  | 00132 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0016_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Антонова | [8 empty] | 02-810/10865 от 29.05.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 110
133 |  |  |  | 00133 | 08.06.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0016 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
134 |  |  |  | 00134 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0033 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
135 |  |  |  | 00135 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0038 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
136 |  |  |  | 00136 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0001 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Антонова | [8 empty] | 02-810/10865 от 29.05.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 111
137 |  |  |  | 00137 | 08.06.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0001 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Антонова | [8 empty] | 02-810/10865 от 29.05.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 112
138 |  |  |  | 00138 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Антонова | [8 empty] | 02-810/10865 от 29.05.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 113
139 |  |  |  | 00139 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0025 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
140 |  |  |  | 00140 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Антонова | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
141 |  |  |  | 00141 | 08.06.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Антонова | [8 empty] | 02-810/10865 от 29.05.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 114
142 |  |  |  | 00142 | 10.06.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0031_С02 |  | 2 |  |  | Требуется |  |  |  |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/691 от 20.07.2020 | [5 empty] | 0 | 29.07.2020 | АП.РД.2020.0259 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 115
143 |  |  |  | 00143 | 15.06.2020 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/583 от 17.06.2020 | [5 empty] | 0 | 26.06.2020 | АП.РД.2020.0194 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 116
144 |  |  |  | 00144 | [26 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
145 |  |  |  | 00145 | 17.06.2020 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/619 от 30.06.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00076 от 31.01.2022. Письмо 45-03-724 от 07.02.2022 | Принято |  | 117
146 |  |  |  | 00146 | 18.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0024_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Миронов | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
147 |  |  |  | 00147 | 22.06.2020 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0033_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Мулюкова | [8 empty] | 23.06.2020 | [5 empty] | 0 | 24.06.2020 | АП.РД.2020.0186 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 118
148 |  |  |  | 00148 | 25.06.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0222_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Алексеев | [8 empty] | 02-330/691 от 20.07.2020 | [5 empty] | 0 | 29.07.2020 | АП.РД.2020.0259 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 119
149 |  |  |  | 00149 | 30.06.2020 | AKU.0503.11UPZ.0.KZ.LC0001 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [8 empty] | 02.-330/627 от 01.07.2020 | [5 empty] | 0 | 06.07.2020 | АП.РД.2020.0211 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00086 от 01.03.2022 | Принято |  | 120
150 |  |  |  | 00150 | 03.07.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0004_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Шажко | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменения вошли в рвизию С03
151 |  |  |  | 00151 | 04.07.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0003_CO2 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Шажко | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Изменения вошли в рвизию С03
152 |  |  |  | 00152 | 06.07.2020 | AKU.0503.11USZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 11 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/688 от 17.07.2020 | [5 empty] | 0 | 21.07.2020 | АП.РД.2020.0245 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00087 от 01.03.2022 | Принято |  | 121
153 |  |  |  | 00153 | 10.07.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0019 |  | 2 | 3.4 | [6 empty] | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  | в разработке | Свободно
154 |  |  |  | 00154 | 13.07.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 4 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/671 от 14.07.2020 | [5 empty] | 0 | 17.07.2020 | АП.РД.2020.0239 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято |  | 122
155 |  |  |  | 00155 | 13.07.2020 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 4 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/671 от 14.07.2020 | [5 empty] | 0 | 17.07.2020 | АП.РД.2020.0239 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 123
156 |  |  |  | 00156 | 14.07.2020 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_C02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/686 от 17.07.2020 | [5 empty] | 0 | 17.07.2020 | АП.РД.2020.0239 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 124
157 |  |  |  | 00157 | 04.09.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_С02 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/887 от 08.09.2020 | [5 empty] | 0 | 25.09.2020 | АП.РД.2020.0359 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 125
158 |  |  |  | 00158 | 20.07.2020 | 10UJA.GR0002_С01 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/697 от 20.07.2020 | [5 empty] | 0 | 21.07.2020 | АП.РД.2020.0245 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 126
159 |  |  |  | 00159 | 20.07.2020 | 20UJA.GR0002 |  | 2 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/697 от 20.07.2020 | [5 empty] | 0 | 21.07.2020 | АП.РД.2020.0245 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 127
160 |  |  |  | 00160 | 22.07.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0139_C02 |  | 1 | 3.4 | [6 empty] | Алексеев | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
161 |  |  |  | 00161 | 22.07.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0142_C02 |  | 1 | 3.4 | [6 empty] | Алексеев | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
162 |  |  |  | 00162 | 30.07.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0114_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Онопа | [8 empty] | 02-330/760 от 11.08.2020 | [5 empty] | 0 | 18.08.2020 | АП.РД.2020.0286 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 128
163 |  |  |  | 00163 | 30.07.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0116_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Онопа | [8 empty] | 02-330/760 от 11.08.2020 | [5 empty] | 0 | 18.08.2020 | АП.РД.2020.0286 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 129
164 |  |  |  | 00164 | 30.07.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0106_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Онопа | [8 empty] | 02-330/760 от 11.08.2020 | [5 empty] | 0 | 18.08.2020 | АП.РД.2020.0286 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 130
165 |  |  |  | 00165 | 05.08.2020 | AKU.0503.11UUB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 10 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/778 от 17.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 131
166 |  |  |  | 00166 | 05.08.2020 | AKU.0503.18UUB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/778 от 17.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 132
167 |  |  |  | 00167 | 05.080.2020 | AKU.0503.12UUK.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 8 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/778 от 17.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 133
168 |  |  |  | 00168 | 05.080.2020 | AKU.0503.11UUK.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 8 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/778 от 17.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00085 от 01.03.2022 | Принято |  | 134
169 |  |  |  | 00169 | 24.08.2020 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/18440 от 24.08.2020 |  | 02-330/1248 от 19.11.2020 | [5 empty] | 0 | 24.11.2020 | АП.РД.2020.0497 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00076 от 31.01.2022. Письмо 45-03-724 от 07.02.2022 | Принято |  | 135
170 |  |  |  | 00170 | 20.08.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 12 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/850 от 28.08.2020 | [5 empty] | 0 | 08.09.2020 | АП.РД.2020.0326 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00022 от 10.11.2021. Письмо Титана 45-03-5564 от 11.11.2021 | Принято 18.11.2021 |  | 136
171 |  |  |  | 00171 | 17.08.2020 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LС0001_С02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/781 от 18.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 137
172 |  |  |  | 00172 | 17.08.2020 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/781 от 18.08.2020 | [5 empty] | 0 | 20.08.2020 | АП.РД.2020.0295 | Поставлен штамп в производство работ | Аннулировано |  | Вносить не требуется. Вышла ревизия С03 |  | Вошло в ИИ 00239
173 |  |  |  | 00173 | 20.08.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандыров | [8 empty] | 02-330/842 от 27.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 138
174 |  |  |  | 00174 | 20.08.2020 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0001_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандыров | [8 empty] | 02-330/843 от 27.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 139
175 |  |  |  | 00175 | 19.08.2020 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/18179 от 20.08.2020 |  | 02-330/830 от 21.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 140
176 |  |  |  | 00176 | 19.08.2020 | 10UJA.GR0002_002_С01 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/807 от 19.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 141
177 |  |  |  | 00177 | 19.08.2020 | 20UJA.GR0002_002_С01 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/807 от 19.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 142
178 |  |  |  | 00178 | 19.08.2020 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0006_C01 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/832 от 21.08.2020 | [5 empty] | 0 | 21.08.2020 | АП.РД.2020.0300 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 143
179 |  |  |  | 00179 | 19.08.2020 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Кочергина | [6 empty] | 02-810/18034 от 19.08.2020 |  | 02-330/812 от 20.08.2020 | [5 empty] | 0 | 31.08.2020 | АП.РД.2020.0313 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 144
180 |  |  |  | 00180 | 19.08.2020 | AKU.0120.10UKC.0.КZ.LC0084_C02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 24 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/864 от 03.09.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-09-04 | АП.РД.2020.0320 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 145
181 |  |  |  | 00181 | 01.09.2020 | AKU.0120.10UKC.KTH.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 7 |  | Миронов | [8 empty] | 02-330/873 от 04.09.2020 | [5 empty] | 0 | 25.09.2020 | АП.РД.2020.0359 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 146
182 |  |  |  | 00182 | 03.09.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/867 от 03.09.2020 | [5 empty] | 0 | 08.09.2020 | АП.РД.2020.0326 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 147
183 |  |  |  | 00183 | 04.09.2020 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0008_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандыров | [8 empty] | 02-330/886 от 08.09.2020 | [5 empty] | 0 | 11.09.2020 | АП.РД.2020.0333 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 148
184 |  |  |  | 00184 | 16.09.2020 | AKU.0503.10UJA.0KZ.LC0015_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/941 от 22.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 149
185 |  |  |  | 00185 | 16.09.2020 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LB0001_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/942 от 22.09.2020 | [5 empty] | 0 | 06.10.2020 | АП.РД.2020.0380 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 150
186 |  |  |  | 00186 | 17.09.2020 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LС0001_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандыров | [6 empty] | 02-810/21379 от 22.06.2020 |  | 02-330/946 от22.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 151
187 |  |  |  | 00187 | 17.09.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0065_C02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/957 от 24.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 152
188 |  |  |  | 00188 | 17.09.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0065_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/958 от 24.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 153
189 |  |  |  | 00189 | 17.09.2020 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандыров | [8 empty] | 02-330/944 от 22.09.2020 | [5 empty] | 0 | 06.10.2020 | АП.РД.2020.0380 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00016 от 25.10.2021. Письмо 02-330/1170 от 25.10.2021 | Принято 25.10.2021 |  | 154
190 |  |  |  | 00190 | 18.09.2020 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Шандыров | [8 empty] | 02-330/943 от 22.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 155
191 |  |  |  | 00191 | 25.09.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0223_CO2 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/983 от 30.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 156
192 |  |  |  | 00192 | 29.09.2020 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0022_C04 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/984 от 30.09.2020 | [5 empty] | 0 | 02.10.2020 | АП.РД.2020.0370 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 157
193 |  |  |  | 00193 | 29.09.2020 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0022_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/982 от 30.09.2020 | [5 empty] | 0 | 06.10.2020 | АП.РД.2020.0380 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 158
194 |  |  |  | 00194 | 30.09.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_C02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/994 от 02.10.2020 | [5 empty] | 0 | 07.10.2020 | АП.РД.2020.0384 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 159
195 |  |  |  | 00195 | 30.09.2020 | AKU.0120.10UKC.0.КZ.LC0084_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/995 от 02.10.2020 | [5 empty] | 0 | 07.10.2020 | АП.РД.2020.0384 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 160
196 |  |  |  | 00196 | 01.10.2020 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 3.4 | [6 empty] | Шандырова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
197 |  |  |  | 00197 | 01.10.2020 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 3.1 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [8 empty] | 02-330/1050 от 09.10.2020 | [5 empty] | 0 | 16.10.2020 | АП.РД.2020.0405 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00453 от 27.12.2022 | Принято |  | 161
198 |  |  |  | 00198 | 20.10.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 4 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 27 |  | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/1143 от 28.11.2020 | [5 empty] | 0 | 17.11.2020 | АП.РД.2020.0483 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  |  | 162
199 |  |  |  | 00199 | 06.10.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0225_C02 |  | 1 | 2.4 |  | Не требуется |  |  | 5 |  | Миронов | [8 empty] | - | [5 empty] | 0 | 16.10.2020 | АП.РД.2020.0405 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 163
200 |  |  |  | 00200 | 08.10.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_С02 |  | 2 | 3.1 |  | Требуется |  |  | 14 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/23848 от 14.10.2020 |  | 02-330/113 от 22.10.2020 | [5 empty] | 0 | 26.10.2020 | АП.РД.2020.0405 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 164
201 |  |  |  | 00201 | 12.10.2020 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандыров | [6 empty] | 02-810/23621 от 13.10.2020 |  | 02-330/1072 от 14.10.2020 | [5 empty] | 0 | 16.10.2020 | АП.РД.2020.0427 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 165
202 |  |  |  | 00202 | 12.10.2020 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандыров | [6 empty] | 02-810/23622 от 13.10.2020 |  | 02-330/1073 от 14.10.2020 | [5 empty] | 0 | 16.10.2020 | АП.РД.2020.0405 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 166
203 |  |  |  | 00203 | 12.10.2020 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LС0001_С02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Кулешов | [6 empty] | 02-810/23620 от 13.10.2020 |  | 02-330/1236 от 18.11.2020 | [5 empty] | 0 | 26.10.2020 | АП.РД.2020.0427 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 167
204 |  |  |  | 00204 | 12.10.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/23623 от 13.10.2020 |  | 02-330/1081 от 15.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 168
205 |  |  |  | 00205 | 12.10.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0075_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810./23676 от 13.10.2020 |  | 02-330/1080 от 15.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00063 от 6.01.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 169
206 |  |  |  | 00206 | 12.10.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/25757 от 30.10.11 |  | 02-330/1224 от 17.11.2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00065 от 7.01.2022. Письмо 45-03-155 от 13.01.2022 | Принято 7.02.2022 |  | 170
207 |  |  |  | 00207 | 12.10.2020 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0076_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/25757 от 30.10.2020 |  | 02-330/1225 от 17.11.2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 171
208 |  |  |  | 00208 | 20.10.2020 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0001_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/24813 от 23.10.2020 |  | 02-330/1142 от 28.10.2020 | [5 empty] | 0 | 17.11.2020 | АП.РД.2020.0483 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 172
209 |  |  |  | 00209 | 14.10.2020 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 5 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/25305 от 28.10.2020 |  | 02-330/1226 от 17.11.2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято |  | 173
210 |  |  |  | 00210 | 14.10.2020 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/21320 от 21.09.2020 |  | 02-330/1133 от 27.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 174
211 |  |  |  | 00211 | 14.10.2020 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0001_С03 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/21320 от 21.09.2020 |  | 02-330/1132 от 27.10.2020 | [5 empty] | 0 | 13.11.2020 | АП.РД.2020.0473 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 175
212 |  |  |  | 00212 | 20.10.2020 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 14 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/24813 от 23.10.2020 |  | 02-330/1143 от 28.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.01.2021 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00308 от 13.10.2022 | Принято |  | 176
213 |  |  |  | 00213 | 20.10.2020 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 7 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/24813 от 23.10.2020 |  | 02-330/1142 от 28.10.2020 | [5 empty] | 0 | 31.12.2020 | АП.РД.2020.0619 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 177
214 |  |  |  | 00214 | 15.10.2020 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0001_С03 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/21320 от 21.09.2020 |  | 02-330/1131 от 27.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00032 от 6.12.2021. Письмо 02-330/1279 от 06.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 178
215 |  |  |  | 00215 | 15.10.2020 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/21320 от 21.09.2020 |  | 02-330/1130 от 27.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00089 от 01.03.2022 |  |  | 179
216 |  |  |  | 00216 | 15.10.2020 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_С03 |  | 2 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/21320 от 21.09.2020 |  | 02-330/1129 от 27.10.2020 | [5 empty] | 0 | 4.11.2020 | АП.РД.2020.0447 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 180
217 |  |  |  | 00217 | 16.10.2020 | AKU.0120.03UGF.0.GR.TB0001_C02 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28639 от 24.11.2020 |  | 02-330/1289 от 26.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00091 от 01.03.2022 | Принято |  | 181
218 |  |  |  | 00218 | 16.10.2020 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 2.3 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28198 от 20.11.2020 |  | 02-330/1290 от 26.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00046 от 14.12.2021. Письмо 45-03-6468 | Принято 10.02.2022 |  | 182
219 |  |  |  | 00219 | 19.10.2020 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28643 от 24.11.2020 |  | 02-330/1305 от 30.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 183
220 |  |  |  | 00220 | 19.10.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0034_C01 |  | 1 | 3.1 | [6 empty] | Шандырова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
221 |  |  |  | 00221 | 19.10.2020 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0006_C01 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 14 |  | Шандырова | [6 empty] | 08-810/28640 от 24.11.2020 |  | 02-330/1291 26.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 184
222 |  |  |  | 00222 | 21.10.2020 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0005_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 7 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28640 от 14.10.2020 |  | 02-330/1333 от 07.12.2020 | [5 empty] | 0 | 14.12.2020 | АП.РД.2020.0561 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 185
223 |  |  |  | 00223 | 25.12.2020 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/33157 от 25.12.2020 |  | 02-330/1559 от 25.12.2020 | [5 empty] | 0 | 08.01.2021 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00276 от 5.10.2022 | Принято |  | 186
224 |  |  |  | 00224 | 23.10.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0001_С06 |  | 1 | 3.4 | [6 empty] | Кулешов | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
225 |  |  |  | 00225 | 26.10.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 3 | 3.4 | [6 empty] | Кулешов | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
226 |  |  |  | 00226 | 30.10.2020 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0001_C02 |  | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/26528 т 06.11.2020 |  | 02-330/1194 от 10.11.2020 | [5 empty] | 0 | 13.11.2020 | АП.РД.2020.0473 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вносить не требуется. Вышла ревизия С03 |  |  | 187
227 |  |  |  | 00227 | 05.11.2020 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Антонова | [6 empty] | 02-810/27241 от 13.11.2020 |  | 02-330/1227 от 17.11.2020 | [5 empty] | 0 | 24.11.2020 | АП.РД.2020.0497 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 188
228 |  |  |  | 00228 | 06.11.2020 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Антонова | [6 empty] | 02-810/27241 от 13.11.2020 |  | 02-330/1228 от 17.11.2020 | [5 empty] | 0 | 24.11.2020 | АП.РД.2020.0497 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 189
229 |  |  |  | 00229 | 09.11.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0142_C02 |  | 2 | 3.4 | [6 empty] | Мулюкова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
230 |  |  |  | 00230 | 10.11.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шажко | [6 empty] | 02-810/27282 от 18.11.2020 |  | 02-330/1263 от 23.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00021 от 10.11.2021 Писмо Титана 45-03-5561 от 11.11.2021 | Принято 18.11.2021 |  | 190
231 |  |  |  | 00231 | 10.11.2020 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0003_CO3 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шажко | [6 empty] | 02-810/27282 от 18.11.2020 |  | 02-330/1263 от 23.11.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 191
232 |  |  |  | 00232 | 11.11.2020 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 5 |  | Шандырова | [6 empty] | 04-855 от 14.10.2020 |  | 02-330/1207 от 13.11.2020 | [5 empty] | 0 | 22.12.2020 | АП.РД.2020.0579 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 192
233 | 2020-11-11 |  |  | 00233 | 31.05.2021 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0001_С01 | 40 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/9308 от 16.03.2021 |  | 007/28-32/07/569 от 01.06.2021 | [5 empty] | 0 | 7.06.2021 | АП.РД.2021.0617 | Возврат с замечаниями; 18.03.2021 направлен н арассмотрение Заказчику; 19.03.2021 возврат по замечниям; 1.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 3.06.2021 возврат по замечаниям; 7.06.2021 ПОСТВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 193
234 |  |  |  | 00234 | 12.11.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0252_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Шандыров | [6 empty] | 02-810/27233 от 13.11.2020 |  | 02-330/1212 от 13.11.2020 | [5 empty] | 0 | 17.11.2020 | АП.РД.2020.0483 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 194
235 |  |  |  | 00235 | 12.11.2020 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0003_С04 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/27229 от 13.11.2020 | [7 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00036 от 06.12.2021. Письмо 02-330/1276 от 06.12.2021 | Принятоно 16.12.2021 |  | 195
236 |  |  |  | 00236 | 13.11.2020 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28715 от 24.11.2020 |  | 02-330/1308 от 01.12.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00035 от 06.12.2021. Письмо 02-330/1275 от 06.12.2021 | Принято 14.12.2021 |  | 196
237 |  |  |  | 00237 | 13.11.2020 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_С02 |  | 3 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28638 от 24.11.2020 |  | 02-330/1302 от 30.11.2020 | [5 empty] | 0 | 14.12.2020 | АП.РД.2020.0561 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 197
238 |  |  |  | 00238 | 13.11.2020 | AKU.0120.10UZX.0.AS.TB0002_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Савкина | [6 empty] | 02-810/28202 от 20.112020 |  | 02-330/1219 от 16.11..2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 198
239 |  |  |  | 00239 | 17.11.2020 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Кочергина Мулюкова | [6 empty] | 02-160/599-ВК от 12.08.2020 | [7 empty] | 0 | 24.11.2020 | АП.РД.2020.0497 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вносить не требуется. Вышла ревизия С03 |  | взамен ИИ 00172 | 199
240 |  |  |  | 00240 | 20.11.2020 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0225_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28636 от 24.11.2020 |  | 02-330/1297 от 27.11.2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 200
241 |  |  |  | 00241 | 2020-11-21 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/29321 от 27.11.2020 |  | 02-330/1309 от 01.12.2020 | [5 empty] | 0 | 08.12.2020 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 201
242 |  |  |  | 00242 | 2020-11-21 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_С02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/29328 от 27.11.2020 |  | 02-330/1264 от 23.11.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-14 | АП.РД.2020.0561 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 202
243 |  |  |  | 00243 | 2020-12-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0005_С06 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  |  | Алексеев | Шандырова | Не требуется | [5 empty] | 02-810/32440 от 21.12.2020 | [7 empty] | 0 |  |  | Возврат с замечаниями; Вопрос решается в ГУПЕ | Аннулировано
244 |  |  |  | 00244 | 2020-11-23 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Антонова | [6 empty] | 02-810/29330 от 27.11.2020 |  | 02-330/303 от 30.11.2020 | [5 empty] | 0 | 30.11.2020 | АП.РД.2020.0513 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00051 от 17.12.2021. Письмо 45-03-6593 от 20.12.2021 | Принято 10.02.2022 |  | 203
245 |  |  |  | 00245 | 2020-11-27 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/30102 от 03.12.2020 |  | 02-330/1340 от 07.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-10 | АП.РД.2020.0551 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вносить не требуется. Вышла ревизия С03 |  |  | 204
246 |  |  |  | 00246 | 2020-11-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/28717 от 24.11.2020 |  | 02-330/1304 от 30.11.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-08 | АП.РД.2020.0539 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 205
247 |  |  |  | 00247 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0035_C01 |  | 1 | [22 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
248 |  |  |  | 00248 | 2020-11-27 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0004_C04 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Кочергина | [6 empty] | 02-810/28195 от 20.11.2020 |  | 02-330/1310 от 01.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-14 | АП.РД.2020.0561 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00095 от 03.03.2022 | Принято |  | 206
249 |  |  |  | 00249 | 2020-11-27 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0004_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/30102 от 03.12.2020 |  | 02-330/1341 от 07.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-10 | АП.РД.2020.0551 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00092 от 02.03.2022 | Принято |  | 207
250 |  |  |  | 00250 | 2020-11-27 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0005_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/30102 от 03.12.2020 |  | 02-330/1342 от 17.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-10 | АП.РД.2020.0551 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 208
251 |  |  |  | 00251 | 2021-01-12 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_С02 |  | 4 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мецкер | [5 empty] | 02-330/1500 от 17.12.2020 | 02-810/32773 от 23.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-21 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 209
252 |  |  |  | 00252 | 2020-11-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0096_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Мецкер | [6 empty] | 02-810/31371 от 11.12.2020 |  | 02-330/1483 от 15.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-02 | АП.РД.2020.0525.1 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00115 от 07.06.2022 | Принято |  | 210
253 |  |  |  | 00253 | 2020-12-04 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-160/870-ВК от 16.11.2020 |  | 02-330/1336 от 07.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-10 | АП.РД.2020.0551 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 211
254 |  |  |  | 00254 | 2020-12-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0269 |  | 1 | 3.4 |  |  |  |  | 2 |  | Мецкер | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
255 |  |  |  | 00255 | 2020-12-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0172_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 10 |  | Мецкер | [6 empty] | 02-810/31902 от 16.12.2020 |  | 02-330/1512 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-31 | АП.РД.2020.0619 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 212
256 |  |  |  | 00256 | 2021-01-05 | [25 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
257 |  |  |  | 00257 | 2020-12-05 | AKU.0120.0.0.AS.EC0003 |  | 1 | 1 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Мецкер | [14 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
258 | 2021-01-11 |  |  | 00258 | 2021-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0287_C01 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Уточнение спецификации арматурных изделий и величины защитного слоя |  | 6 |  | Мецкер-Шандырова | [6 empty] | 02-810/32771 от 23.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | Возврат с замечаниями; 30.04.2021 повторно направлено на рассмотрпние Заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно гаправлен на расмотрение заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 213
259 |  |  |  | 00259 | 2021-01-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0064_C02 |  | 1 | 3.4 |  |  |  |  | 2 |  | Мецкер исправляет Шандырова | [6 empty] | 02-810/32770 от 23.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано |  |  |  | Аннулировано, вошла в состав ИИ 00377
261 |  |  |  | 00261 | 2021-01-11 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0019_C04 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Мецкер | [6 empty] | 02-810/33234 от 25.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-03 | АП.РД.2021.013 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 214
262 |  |  |  | 00262 | 2021-01-11 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0020_C04 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 8 |  | Мецкер | [6 empty] | 02-810/33209 от 25.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-15 | АП.РД.2021.0163 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 215
263 |  |  |  | 00263 | 2020-12-09 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0022_C04 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 |  | Мецкер | [6 empty] | 02-810/33210 от 25.12.2020 |  | 02-330/213 от 11.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-03 | АП.РД.2021.0217 | 24.02.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 26.02.2021 возврат с замечаниями; передано на рассмотрение Заказчику; 2.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 2.03.2021 повторно напрвлен на прловерку Заказчику; 3.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C05 |  |  | 216
264 |  |  |  | 00264 | 2020-12-16 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0014_C01 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | Шандырова | [14 empty] | 0 |  |  | Возврат с замечаниями (комплект РД не выдан в производство) | Аннулировано
265 |  |  |  | 00265 | 2020-12-16 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005_C01 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | Шандырова | [14 empty] | 0 |  |  | Возврат с замечаниями (комплект РД не выдан в производство) | Аннулировано
266 |  |  |  | 00266 | 2020-12-11 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_C03 | 3 | 4 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31910 от 16.12.2020 |  | 02-330/1516 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-28 | АП.РД.2021.0595 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00019 от 10.11.2021. Письмо Титатна 45-03-5559 от 11.11.2021 | Принято 19.11.2021 |  | 217
267 |  |  |  | 00267 | 2020-12-11 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0017_C03 | 3 | 3 |  |  | Требуется |  |  |  |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31910 от 16.12.2020 |  | 02-330/1517 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-31 | АП.РД.2020.0619 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00020 от 10.11.2021 Письмо Титана 45-03-5560 от 11.11.2021 | Принято 28.11.2021 |  | 218
268 |  |  |  | 00268 | 2020-12-11 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0012_C02 | 12 | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31904 от 16.12.2020 |  | 02-330/1518 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-28 | АП.РД.2021.0595 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00026 от 15.11.2021 Письмо от Титана 45-03--5993 | Принято 29.11.2021 |  | 219
269 |  |  |  | 00269 | 2020-12-11 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0013_C02 | 6 | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 3 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31904 от 16.12.2020 |  | 02-330/1519 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-28 | АП.РД.2021.0595 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/301/00017 от 26.10.2021 Письмо 02-330/1174 от 26.10.2021 | Принято 01.11.2021 |  | 220
270 |  |  |  | 00270 | 2020-12-12 | AKU.0120.01UZT.0.AD.TB0001_C02 | 4 | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31900 от 16.12.2020 |  | 02-330/12 от 05.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-08 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 221
271 |  |  |  | 00271 | 2020-12-18 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 | 12 | 4 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31908 от 16.12.2020 |  | 02-330/1513 от 18.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-01-08 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  |  | 222
272 |  |  |  | 00272 | 2020-12-14 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0009_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Кочергина/ Шандырова | [6 empty] | 02-810/31399 от 14.12.2020 |  | 02-330/1482 от 15.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-22 | АП.РД.2020.0579 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная на оформлении |  |  | 223
273 |  |  |  | 00273 | 2020-12-14 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Кочергина/ Шандырова | [6 empty] | 02-810/31399 от 14.12.2020 |  | 02-330/1481 от 15.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-01-13 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 224
274 |  |  |  | 00274 | 2020-12-15 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LB0003_C01 |  | 4 | 1 |  | Не требуется |  |  | 4 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/636-ВК от 08.12.2020 |  | 02-330/1527 от 21.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-31 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 225
275 |  |  |  | 00275 | 2020-12-15 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LB0005_C02 | 8 | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/636-ВК от 08.12.2020 |  | 02-330/1528 от 21.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-01-08 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 226
276 |  |  |  | 00276 | [26 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
277 |  |  |  | 00277 | 2020-12-18 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0004_С03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 6 |  | Меркулов/ Прокопенков | [6 empty] | 02-810/33236 от 25.12.2020 |  | 02-330/46 от 13.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-22 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00069 от 14.01.2021. Письмо 45-03-271 от 18.01.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 227
278 |  |  |  | 00278 | 2020-12-21 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0002_С02 | 18 | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/33319 от 25.12.2020 |  | 02-330/13 от 05.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-12 |  | Поставлен штамп в производство работ | Аннулировано |  |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32/07-649 от 16.06.2021
279 |  |  |  | 00279 | 2021-02-01 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0004_C02 | 20 | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/2436 от 28.01.2021 |  | 02-330/142 от 01.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-15 | АП.РД.2021.0163 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00084 от 28.02.2022 |  |  | 228
280 |  |  |  | 00280 | 2020-12-21 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 | Савицкий | Меркулов/ Прокопенков | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
281 | 2020-12-21 |  |  | 00281 | 2021-06-21 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0006_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устрание ошибки проектировщика |  | 4 | Савицкий | Меркулов/ Прокопенков/Савкина | [5 empty] | 02-330/756 от 04.06.2021 | 02-810/21932 от 10.06.2021 |  | 007/28-32/07/680 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; 29.06.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано
282 | 2020-12-21 |  |  | 00282 | 2021-01-20 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0004_C01 | 6 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибочного расположения марки на основании письма № 02-810/2132 от 26.01.2021 АО «Атомэнергопроект» |  | 3 | Савицкий | Савкина | [5 empty] | 22.01.2021, повторно 28.01.2021 | 02-810/2132 от 26.01.2021 |  | 02-330/91 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 229
283 | 2020-12-21 |  |  | 00283 | 2021-01-20 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0004_C01 | 6 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибочного расположения марки на основании письма № 02-810/2132 от 26.01.2021 АО «Атомэнергопроект» |  | 3 | Савицкий | Савкина | [5 empty] | 22.01.2021 повторно 28.01.2021 | 02-810/2132 от 26.01.2021 |  | 02-330/91 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 230
284 |  |  |  | 00284 | 2020-12-23 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 3 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-160/1002-ВК от 18.12.2020 |  | 02-330/1543 от 23.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2020-12-29 | АП.РД.2020.0602 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 231
285 |  |  |  | 00285 | 2020-12-25 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0002_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 2 |  | Прокопенков | [5 empty] | 02-330/1546 от 24.12.2020 | 02-810/33158 от 25.12.2020 | [7 empty] | 0 | 2021-01-08 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 232
286 |  |  |  | 00286 | 2021-01-26 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C03 | 2 | 3 | 1 |  | Требуется |  |  | 1 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31699 от 15.12.2020 |  | 02-330/135 от 29/01/2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-09 | АП.РД.2021.0138 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 233
287 |  |  |  | 00287 | 2020-12-24 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0008 | [9 empty] | Фадеева | [14 empty] | 0 |  |  | Разбор Онопы с Томлехтом | Свободно
288 |  |  |  | 00288 | 2020-12-25 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001.S0001_C02 | 1 | 1 | 1 |  | Требуется |  |  | 2 |  | Шандырова | [6 empty] | 02-810/33157 от 25.12.2020 |  | 02-330/1562 от 25.12.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-01-08 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 234
289 |  |  |  | 00289 | 2020-12-25 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0019_CO2 |  | 2 | 4 |  | Не требуется |  |  | 3 |  | Фадеева | [6 empty] | 02-330/82 от 21.01.2021 |  | 02-330/103 от 25.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-29 | АП.РД.2021.0098 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00022 от 10.11.2021. Письмо Титана 45-03-5564 от 11.11.2021 | Принято 18.11.2021 |  | 235
290 |  |  |  | 00290 | 2020-12-25 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009_CO2 | [9 empty] | Фадеева | [14 empty] | 0 |  |  | Онопа: не надо делать | Свободно
291 |  |  |  | 00291 | [26 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
292 |  |  |  | 00292 | 2021-02-02 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 12 |  | Шандыров | [6 empty] | 02-810/594 от 15.01.2021 |  | 02-330/83 от 21.01.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-02-03 | АП.РД.2021.013 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 236
293 | 2021-02-12 |  |  | 00293 | 2021-02-17 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0003_C02 | 14 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Корректировка документации в части проектных решений |  |  | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/5073 от 15.02.2021 |  | 02-330/266 от 19.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00041 от 10.12.2021 . Письмо от Титана 45-03-6317 от 10.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 237
294 |  |  |  | 00294 |  | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 12 |  | Латушкин | [6 empty] | 02-810/593 от 15.01.2021 |  | 02-330/90 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-09 | АП.РД.2021.0138 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 238
295 |  |  |  | 00295 | 2021-01-13 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_C02 | 6 | 5 |  |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/31908 от 16.12.2020 |  | 02-330/50 от 14.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-22 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  |  | 239
296 |  |  |  | 00296 | 2021-01-14 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0002_C02 | 4 | 2 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 |  | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/500 от 14.01.2021 |  | 02-330/53 14.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-18 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 240
297 |  |  |  | 00297 | 2021-01-14 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C03 | 5 | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  |  | Томлехт | Базье | [6 empty] | № 02-810/500 от 14.01.2021 |  | 02-330/53 14.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-18 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 241
298 |  |  |  | 00298 | 2021-01-15 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 |  | Кочергина | [6 empty] | 02-810/30408 от 04.12.2020 |  | 02-330/57 от 18.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-22 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 242
299 |  |  |  | 00299 | 2021-01-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0075_C02 | 42 | 3 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 6 | Онопа | Птицына | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/99 от 25.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 243
300 |  |  |  | 00300 | 2021-01-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_C02 | 2 | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 6 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | №02-810/1811 от 25.01.2021 |  | 02-330/115 26.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-28 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 244
301 |  |  |  | 00301 | 2021-01-21 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_C01 | 8 | 1 | 2.6 |  | Требуется |  |  |  |  | Шажко | [6 empty] | 02-810/1410 от 21.01.2021 |  | 02-330/88 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-22 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 245
302 |  |  |  | 00302 | 2021-01-21 | AKU.0120.10UZX.0.AS.TB0001_C02 | 8 | 3 | 2.6 |  | Требуется |  |  |  |  | Шажко | [6 empty] | 02-810/1410 от 21.01.2021 |  | 02-330/88 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-22 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 246
303 |  |  |  | 00303 | 2021-01-21 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_С02 |  | 3 | 3.4 |  | требуется |  |  |  |  | Кочергина | [6 empty] | 02-810/32982 от 24.12.2020 |  | 02-330/96 от 22.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-02 | АП.РД.2021.0105 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вносить не требуется. Вышла ревизия С03 |  |  | 247
304 |  |  |  | 00304 | 2021-01-21 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001_С02 | 6 | 3 | 1 |  | Требуется |  |  |  |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/126 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-26 | АП.РД.2021.0197 | Повторно на рассмотрении Заказчика (передано 22.02.2021); 24.02.2021 возврат по замечаниям; 25.02.2021 повторно на рассмотрении Заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ВЫДАНО В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да | Накладная 330/303/00076 от 31.01.2022. Письмо 45-03-724 от 07.02.2022 | Принято |  | 248
305 |  |  |  | 00305 | 2021-01-21 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0003_C02 | 2 | 1 | 3.4 |  | Не требуется |  |  | 3 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/1816 от 25.01.2021 |  | 02-330/105 от 25.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-28 |  | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 249
306 |  |  |  | 00306 | 2021-01-21 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0075_C02 | 34 | 2 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 8 | Онопа | Птицына | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/102 от 25.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00063 от 6.01.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 250
307 |  |  |  | 00307 | 2021-01-22 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_C02 | 6 | 6 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Савицкий | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02330/126 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  |  | 251
308 |  |  |  | 00308 | 2021-01-23 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_C02 | 32 | 3 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 5 | Савицкий | Базье | [6 empty] | № 02-810/2437 от 28.01.2021 |  | 02-330/133 от 29.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-02 | АП.РД.2021.0105 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00308 от 13.10.2022 | Принято |  | 252
309 |  |  |  | 00309 | 2021-02-15 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_C02 | 38 | 3 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 10 | Онопа С.Н. | Птицына | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/123 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-16 | АП.РД.2021.0167 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00065 от 7.01.2022. Письмо 45-03-155 от 13.01.2022 | Принято 7.02.2022 |  | 253
310 |  |  |  | 00310 | 2021-01-29 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | В связи с несоответствием размеров проёмов и устанавливаемых в них гермодверей, а также в связи с поручением БКП-2 |  | 8 | Гриценко | Шандыров | [6 empty] | № 02-810/2438 от 28.01.2021 |  | 02-330/136 от 29.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 254
311 |  |  |  | 00311 | [26 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
312 |  |  |  | 00312 | 2021-01-25 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LB0005_C02 | 2 | 2 | 1 |  | Не требуется | Несвоевременная поставка оборудования |  | 4 | Савицкий | Шандырова | [6 empty] | 08.12.2020 №02-810/636-ВК |  | 02-330/114 от 26.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 255
313 |  |  |  | 00313 | 2021-01-25 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0001_C02 | 6 | 1 | 1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 7 |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/126 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 256
314 |  |  |  | 00314 | 2021-01-25 | AKU.0179.21UBZ.0.KZ.TB0001_C02 | 6 | 1 | 1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/126 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 257
315 |  |  |  | 00315 | 2021-01-26 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0076_C02 | 30 | 2 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 8 | Онопа | Птицына | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/124 от 28.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0152 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 258
316 |  |  |  | 00316 | 2021-01-26 | AKU.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001_С01 | 8 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 15 |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/130 от 29.01.2021 | 02-810/3464 от 04.02.2021 |  | 02-330/179 от 08.02.2020 | [5 empty] | 0 | 2021-02-17 | АП.РД.2021.0171 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00011 от 20.10.2021 Письмо 02-330/1161 от 20.10.2021 | Принято 20.10.2021 |  | 259
317 | 2021-01-26 |  |  | 00317 | 2021-01-26 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_С01 | 32 | 1 | 5 |  | Не требуется | Замена трубопроводов морской воды по Техническому решению № TD.AKU-03-02-0052-2019 |  | 3 | Левченко (Томлехт) | Савкина | [5 empty] | 26.01.2021 повторно 28.01.2021 | № 02-810/2873 от 01.02.2021 |  | 02-330/113 от 26.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | 22.02.2021 повторный возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно аправлено на проверку Заказчику; 5.03.2021 на тиражировании; ПОСТВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C02 |  |  | 260
318 |  |  |  | 00318 | 2021-01-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C02 | 34 | 2 | 1 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 14 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/2184 от 26.01.2021 |  | 02-330/134 от 29.01.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-15 | АП.РД.2021.0163 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 261
319 |  |  |  | 00319 | 2021-01-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0152_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Не соответствие чертежей стен с отм. -5.450 с чертежами перекрытия на отм. +0.140 |  | 68 | Алексеев | Шандыров | [6 empty] | 02-810/3465 от 04.02.2021 |  | 02-330/214 от 11.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0154 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 262
320 |  |  |  | 00320 | 2021-02-09 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0001_C03 | 3 | 1 | 5 |  | Не требуется | В связи с обращением подрядчика |  | 9 | Левченко (Томлехт) | Шандырова | [6 empty] | 02-810/3980 от 08.02.2021 |  | 02-330/19 от10.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 263
321 |  |  |  | 00321 | 2021-01-27 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0004_С01 | 2 | 2 | 5 |  | Не требуется | В связи с обращением подрядчика |  | 2 | Левченко (Томлехт) | Шандырова | [6 empty] | 02-810/30102 от 03.12.2020 |  | 02-330/140 от 01.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00092 от 02.03.2022 | Принято |  | 264
322 |  |  |  | 00322 | 2021-01-27 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0005_С01 | 2 | 2 | 5 |  | Не требуется | В связи с обращением подрядчика |  | 2 | Левченко (Томлехт) | Шандырова | [6 empty] | 02-810/30102 от 03.12.2020 |  | 02-330/140 от 01.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да |  |  |  | 265
323 |  |  |  | 00323 | 2021-02-15 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 2 | 3.1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 13 | Онопа | Нестеров | [6 empty] | 02-810/1256 от 20.01.2021 |  | 02-330/150 от 02.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-16 | АП.РД.2021.0167 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00051 от 17.12.2021. Письмо 45-03-6593 от 20.12.2021 | Принято 10.02.2022 |  | 266
324 |  |  |  | 00324 | 2021-01-28 | [25 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
325 |  |  |  | 00325 | 2021-02-01 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0003_С03 | 6 | 3 | 3.2 |  | Не требуется | Несоответствие параметров геометрии и армирования |  | 3 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/408 от 13.01.2021 |  | 02-330/230 от 12.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-11 | АП.РД.2021.0149 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00073 от 31.01.2022. Письмо 45-03-728 от 07.02.2021 | Принято |  | 267
326 |  |  |  | 00326 | 2021-02-01 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0003_С02 | 3 | 1 |  |  | Не требуется | Дополнительные требования заказчика, связанные со строительно-монтажными работами |  | 5 |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/145 от 01.02.2021 | 02-810/4013 от 09.02.2021 |  | 02-330/173 от 05.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0240 | 22.02.2021 возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно направлен на проверку Заказчику; 9.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 268
327 |  |  |  | 00327 | 2021-02-02 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 | 6 | 5 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 7 |  | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/170 от 05.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-24 | АП.РД.2021.0187 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  |  | 269
328 |  |  |  | 00328 | 2021-02-02 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0002_C03 | 40 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Несоответствие между комплектами РД |  | 6 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/2137 от 26.01.2021 |  | 02-330/297 от 25.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | 24.02.2021 направлен на рассмотрение Заказчика; 1.03.2021 возврат с замечаниями; 2.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 3.03.2021 возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно направлен на проверку Заказчику; 5.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 270
329 |  |  |  | 00329 | 2021-02-02 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 2 | 44199 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 |  | Нестеров | [6 empty] | 02-810/4026 от 09.02.2021 |  | 02-330/227 от 12.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-17 | АП.РД.2021.0171 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 271
330 |  |  |  | 00330 | 2021-02-02 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0004_C02 | 1 | 1 | 3.1 |  | Не требуется | Ошибка разработчика |  | 3 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/3983 от 08.02.2021 |  | 02-330/196 от 10.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-01-17 | АП.РД.2021.0171 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 272
331 |  |  |  | 00331 | 2021-02-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C03 | 44 | 4 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 11 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31699 от 15.12.2020 |  | 02-330/232 от 12.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-02 | АП.РД.2021.0207 | 24.02.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчика; 26.02.2021 возврат с замечаниями; 27.02.2021 повторно направлен на проверку Заказчику; 2.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 273
332 |  |  |  | 00332 | 2021-02-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0172_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | В связи с корректировкой технического задания |  | 3 | Алексеев | Шандыров | [5 empty] | 02-330/167 от 04.02.2021 | 02-810/4762 от 12.02.2021 |  | 02-330/342 от 04.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-01 | АП.РД.2021.0201 | 26.02.2021 повторно передано на рассмотрение Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 274
333 |  |  |  | 00333 | 2021-02-03 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 | 6 | 3 | 1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 6 | Савицкий | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/170 от 05.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 275
334 |  |  |  | 00334 | 2021-02-03 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0001_С02 | 6 | 1 | 1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 6 | Савицкий | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/170 от 05.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 276
335 |  |  |  | 00335 | 2021-02-03 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0001_С02 | 6 | 2 | 1 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 6 | Савицкий | Мулюкова | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 02-330/170 от 05.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | Поставлен штамп в производство работ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 277
336 |  |  |  | 00336 | 2021-02-04 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 4 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/402 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0284 | 17.03.2021 направлено на проверку Зказчику; 19.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 278
337 |  |  |  | 00337 | 2021-02-04 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 3 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/402 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0284 | 17.03.2021 направлено на проверку Зказчику; 19.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00063 от 6.01.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 279
338 |  |  |  | 00338 | 2021-02-04 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 4 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/453 от 26.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-02 | АП.РД.2021.0327 | 11.03.2021 направлено на проверку Заказчику; 15.03.2021 возврат по замечаниям; 26.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 30.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00065 от 7.01.2022. Письмо 45-03-155 от 13.01.2022 | Принято 7.02.2022 |  | 280
339 |  |  |  | 00339 | 2021-02-04 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 3 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | 02-810/676 от 15.01.2021 |  | 02-330/368 от 11.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-15 | АП.РД.2021.0262 | 11.03.2021 направлено на проверку Заказчику; 12.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 281
340 |  |  |  | 00340 | 2021-02-04 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных данных |  | 11 | Гриценко | Птицына | [6 empty] | 02-810/12586 от 01.02.2021 |  | 007/28-32/07/446 от 07.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523 | 07.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 282
341 |  |  |  | 00341 | 2021-02-15 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LB0003_C01 |  |  | 1 |  | Не требуется | Cрыв сроков поставок анкерной тяги для обеспечения сроков СМРпо графику |  |  |  | Фадеева | [5 empty] | 02-330/176 от 05.02.2021 | 02-810/4763 от 12.02.2021 |  | 02-330/250 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 22.02.2021 возврат с замечаниями. Решается вопрос по анкерной тяге. | Аннулировано
342 |  |  |  | 00342 | 2021-02-16 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LB0005_C02 |  | 1 | 2.6 |  | Не требуется | Cрыв сроков поставок анкерной тяги для обеспечения сроков СМРпо графику |  | 6 |  | Фадеева | [5 empty] | 02-330/187 от 09.02.2021 | 02-810/4780 от 12.02.2021 |  | 02-330/248 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 22.02.2021 возврат с замечаниями. Решается вопрос по анкерной тяге. | Аннулировано
343 |  |  |  | 00343 | 2021-02-16 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LB0003_C01 |  | 1 | 1 |  | Не требуется | Cрыв сроков поставок анкерной тяги для обеспечения сроков СМРпо графику |  | 4 |  | Фадеева | [5 empty] | 02-330/177 от 05.02.2021 | 02-810/4761 от 12.02.2021 |  | 02-330/249 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 22.02.2021 возврат с замечаниями. По лбъекту 30UMA уже учтено. | Аннулировано
344 |  |  |  | 00344 | 2021-02-18 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 | Онопа | Антонова | [6 empty] | 02-810/5579 от 17.02.2021 |  | 02-330/275 от 19.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-01 | АП.РД.2021.0201 | 25.02.2021 возврат с замечаниями; 26.02.2021 передано на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 238
345 |  |  |  | 00345 | 2021-02-06 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0002_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Антонова | [6 empty] | 02-810/5579 от 17.02.2021 |  | 02-330/275 от 19.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 239
346 | 2021-02-08 |  |  | 00346 | 2021-02-08 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0061_C02 | 8 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, добавление в спецификацию недостающей информации |  | 2 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 02-330/183 от 09.02.2021 | 02-810/4781 от 12.02.2021 |  | 02-330/235 от 15.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 240
347 | 2021-02-08 |  |  | 00347 | 2021-02-08 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0062_C02 | 8 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, добавление в спецификацию недостающей информации |  | 2 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 02-330/183 от 09.02.2021 | 02-810/4781 от 12.02.2021 |  | 02-330/235 от 15.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/0048 от 17.12.2021. Письмо 45-03-6597 от 20.12.2021 | Принято 10.01.2022 |  | 241
348 | 2021-02-08 |  |  | 00348 | 2021-02-08 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0063_C02 | 8 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, добавление в спецификацию недостающей информации |  | 2 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 02-330/183 от 09.02.2021 | 02-810/4781 от 12.02.2021 |  | 02-330/235 от 15.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00050 от 17.12.2021 . Письмо 45-03-6594 от 20.12.2021 | Принято 10.01.2022 |  | 242
349 | 2021-02-09 |  |  | 00349 | 2021-02-09 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0065_C02 | 12 | 4 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 1 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-11 | 02-810/3982 от 08.02.2021 |  | 02-330/291 от 25.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-04 | АП.РД.2021.0226 | На проверке у Заказчика 25.02.2021; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 3.03.2021 повторно напрвлено на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00016 от 25.10.2021. Письмо 02-330/1170 от 25.10.2021 | Принято 25.10.2021 |  | 243
350 | 2021-02-09 |  |  | 00350 | 2021-02-09 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0065_C02 | 12 | 2 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 1 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-11 | 02-810/3982 от 08.02.2021 |  | 02-330/291 от 25.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-04 | АП.РД.2021.0226 | На проверке у Заказчика 25.02.2021; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 3.03.2021 повторно напрвлено на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 244
351 | 2021-01-29 |  |  | 00351 | 2021-02-09 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 2 | 3.4 |  | не требуется | Ошибка разработчика |  | 2 | Кочергина | Кочергина | НПИФ |  |  |  |  | 2021-01-29 | 02-810/4022 от 09.02.2021 |  | 02-330/197 от 10.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-19 | АП.РД.2021.0177 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 245
352 | 2021-02-09 |  |  | 00352 | 2021-02-09 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0006_C01 | 30+? | 1 | 4 |  | Требуется | Требование Заказчика об уточнении информации |  | 3 | Онопа | Савкина-Шандырова | [5 empty] | 02-330/194 от 10.02.2021 | 02-810/4037 от 09.02.2021; 02-810/4782 от 12.02.2021 |  | 02-330/212 от 11.02.2021; 02-330/529 от 09.04.2021; 02-330/592 от 22.04.2021; 007/28-32/07/400 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-05 | АП.РД.2021.0477 | Возврат с замечаниями; 12.04.2021 повторно направлено на расмотрение Заказчику; 15.04.2021 возврат по замечаниям; 26.04.2021 повторно направлен на расммотрение Заказчику; 30.06.2021 направлено а рассмотрение Заказчику; 4.05.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 246
353 |  |  |  | 00353 | 2021-02-09 | AKU.0120.10UKC.0.КZ.LC0084_С02 | 55 | 3 | 5 |  | Требуется | В связи с учетом дополнительных требований, содержащихся в Каталоге локализованной продукции и выявленными ГрАН отступлениями в рабочей документации, а именно: уточнением размеров и отметок, рекомендации по контролю сварных швов |  | 50 | Онопа | Птицына | [5 empty] | 02-330/270 от 19.02.2021 | 02-810/3982 от 08.02.2021 |  | 02-330/312 от 15.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-05 | АП.РД.2021.0234 | 22.02.2021 возврат с засечаниями; 1.03.2021 повторно направлено на проверку Заказчику; 4.03.2021 возврат по замечаниям ; 5.03.2021 повторно направлен на проверку Заказчику; 5.03.2021 на тиражировании; 5.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 247
354 | 2021-02-09 |  |  | 00354 | 2021-02-09 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0059_C02 | 8 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Уточнение информации в части применения полосовых закладных |  | 6 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-10 | № 02-810/5467 от 17.02.2021 |  | 02-330/216 от 12.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-25 | АП.РД.2021.0193 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 248
355 |  |  |  | 00355 | 2021-02-10 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0001_С01 |  | 1 | 2.2 |  | Не требуется | Изменение ИДП ЗИ |  | 2 | Смирнов | Смирнов | [5 empty] | 02-810/68-ВК от 04.02.2021 | 02-810/68-ВК от 04.02.2021 |  | 02-330/365 от 11.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-12 | АП.РД.2021.0258 | 23.02.2021 возврат с замечаниями; 8.03.2021 поаторно на проверке у Заказчика; 11.03.201 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 249
356 |  |  |  | 00356 | 2021-02-10 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0001_С01 |  | 1 | 2.2 |  |  | Изменение ИДП ЗИ |  | 2 | Смирнов | Смирнов | [14 empty] | 0 |  |  | Возврат с замечаниями | Аннулировано | Да
357 |  |  |  | 00357 | 2021-02-10 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0152_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется | Введение дополнительных усовершенствований в части замены видов контроля в соответствии с обращением подрядной организации №33-01-1-327 |  | 10 | Смирнов | Смирнов | [6 empty] | 02-810/4779 от 12.02.2021 |  | 02-330/444 от 24.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-29 | АП.РД.2021.0311 | 19.03.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 23.03.2021 возврат по замечаниям; 24.03.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 26.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 250
358 | 2021-02-09 |  |  | 00358 | 2021-02-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0060_C02 | 24 | 1 | 3.4 |  | Требуется | В связи с необходимостью уточнения проектных решений из-зи изменения геометрии конструкций |  | 3 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-12 | № 02-810/5688 от 18.02.2021 |  | 02-330/245 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-02 | АП.РД.2021.0211 | 22.02.2021 передано на проверку Заказчику; 1.03.2021 возрат с замечаниями; 1.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 2.03.2021 на тиражировании+ 2.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 251
359 | 2021-02-09 |  |  | 00359 | 2021-02-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0061_C02 | 30 | 1 | 3.4 |  | Требуется | тоже самое |  | 6 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-15 | № 02-810/5859 от 18.02.2021 |  | 02-330/244 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-04 | АП.РД.2021.0226 | На проверке у Заказчика 25.02.2021; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 3.03.2021 повторно напрвлено на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 252
360 | 2021-02-09 |  |  | 00360 | 2021-02-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0062_C02 | 24 | 1 | 3.4 |  | Требуется | тоже самое |  | 5 | Онопа | Савкина | [5 empty] | 2021-02-15 | № 02-810/5859 от 18.02.2021 |  | 02-330/244 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-04 | АП.РД.2021.0226 | На проверке у Заказчика 25.02.2021; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 3.03.2021 повторно напрвлено на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00047 от 17.12.202. Письмо 45-03-6598 от 20.12.2021 | Принято 10.01.2022 |  | 253
361 | 2021-02-09 |  |  | 00361 | 2021-02-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0063_C02 | 42 | 1 | 3.4 |  | Требуется | тоже самое |  | 4 | Онопа | [6 empty] | 2021-02-15 | № 02-810/5859 от 18.02.2021 |  | 02-330/244 от 16.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-02 | АП.РД.2021.0207 | На проверке у Заказчика 25.02.2021; 1.03.2021 возврат по замечаниями; 1.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Закачику; 2.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00058 от 3.01.2022. Письмо 45-03-32 от 08.01.2022 | Принято 10.01.2022 |  | 254
362 |  |  |  | 00362 | 2021-02-16 | AKU.0503.14UQZ.0.KZ.LC0001_C02 | 12 | 5 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, корректировка параметров закладной |  | 2 | Савицкий | [6 empty] | 2021-02-17 | № 02-810/6693 от 25.02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.03.2021 нарвлен на проверку Заказчику; 8.03.2021 возврат по Замечаниям. | Аннулировано | Да | Аннулировано по письму от Базье от 12.05.2021
363 |  |  |  | 00363 | 2021-02-16 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_C02 | 12 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, корректировка параметров закладной |  | 2 | Савицкий | Савкина | [5 empty] | 2021-02-17 | № 02-810/6693 от 25.02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.03.2021 нарвлен на проверку Заказчику; 8.03.2021 возврат по Замечаниям | Аннулировано | Да | Аннулировано по письму от Базье от 12.05.2022
364 |  |  |  | 00364 | 2021-02-16 | AKU.0179.24UQZ.0.KZ.TB0001_C02 | 12 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибки, корректировка параметров закладной |  | 2 | Савицкий | Савкина | [5 empty] | 2021-02-17 | № 02-810/6693 от 25.02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.03.2021 нарвлен на проверку Заказчику; 8.03.2021 возврат по Замечаниям | Аннулировано | Да | Аннулировано по письму от Базье от 12.05.2023
365 | 2021-03-24 |  |  | 00365 | 2021-04-08 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0007_С01 |  | 3 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок азработчика |  | 4 |  | Шандырова | [5 empty] | 02-330/460 от 26.03.2021 | 02-810/11742 от 31.03.2021 |  | 02-330/493 от 02.04.2021; 02-330/531 от 09.04.2021; 007/28-32/07/401 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523 | 2.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 7.04.2021 возврат по замечаниям; 12.04.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 15.04.2021 возврат по замечаниям; 30.04.2021 Повторно направлено на рссмотрение Заказчику; 18.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00051 от 17.12.2021. Письмо 45-03-6593 от 20.12.2021 | Принято 10.02.2022 |  | 255
366 |  |  |  | 00366 | 2021-03-26 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0081_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок азработчика |  |  | Онопа | Захаров | [5 empty] | 02-330/462 от 26.03.2021 | 02-810/11743 от 31.03.2021 |  | 02-330/495 от 02.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-12 | АП.РД.2021.0372 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 16.04.2021 ОТОЗВАНО ЗАКАЗЧИКОМ! Выпущено. Не выдаем в производство. Подгружаем в SPF. | Не выдаем в производство, загружаем в SPF | Да | В очереди на печать
367 | 2021-03-26 |  |  | 00367 | 2021-05-06 | AKU.0120.00UGR.0.GR.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Шандырова | [5 empty] | 02-330/464 от 26.03.2021 | 02-810/11908 от 01.04.2021 |  | 02-330/519 от 07.04.2021; 007/28-32/07/423 от 07.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-21 | АП.РД.2021.0535 | 7.04.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 9.04.2021 Возврат по амечаниям; 29.04.2021 повторно напрвлен на рассмотрение заказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 07.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; 20.05.2021 на тиражтровании; 21.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 256
368 |  |  |  | 00368 | 2021-03-29 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Птицына | [6 empty] | 02-810/14714 от 19.04.2021 |  | 007/28-32/07/390 от 29.04.2021; 007/28-32/07/514 от 21.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-25 | АП.РД.2021.0548 | 29.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 21.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 22.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 25.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 257
369 |  |  |  | 00369 | 2021-02-17 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0004_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Замена закладной детали для установки опорной конструкции |  | 2 | Онопа | Захаров | [5 empty] | 2021-02-17 | №02-810/5948 от 19.02.21 |  | 2021-02-24 | [5 empty] | 0 | 2021-03-02 | АП.РД.2021.0211 | Напрвлен на проверку Заказчику 24.02.2021; 1.03.2021 возврат с замечаниями; 2.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 2.03.2021 на тиражировании; 2.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 258
370 |  |  |  | 00370 | 2021-02-17 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Уточнение информации по типу шва |  | 2 | Онопа | Захаров | [5 empty] | 2021-02-17 | №02-810/5948 от 19.02.21 |  | 02-330/298 от 25.02.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-02-26 | АП.РД.2021.0197 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 259
371 | 2021-03-30 |  |  | 00371 | 2021-06-11 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Гриценко | Аксенин-Птицына | [5 empty] | 02-330/485 от 02.04.2021 | 02-810/12844 от 07.04.2021 |  | 007/28-32/07/389 от 29.04.021; 007/28-32/07/457 от 11.05.2021; 007/28-32/07/635 от 15.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-18 | АП.РД.2021.0684 | 29.04.2021 напрвлен на рассмотрение Заказчику; 5.05.2021 возврат по замечаниям; 11.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 15.06.2021 повторно направлено на расссмотреие заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 260
372 |  |  |  | 00372 | 2021-02-17 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0001_C02 |  | 4 | 1 |  | Не требуется | Требование Заказчика по уточнению необходимости гидроизоляции в местах примыкания тоннелей |  | 3 | Онопа | Буданова | [5 empty] | 22.02.2021 (№ 02-330/194-проект) | 02-810/6850 от 26.02.21 |  | 02-330/327 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | ПОСТАВЛЕН ШТМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 261
373 |  |  |  | 00373 | 2021-02-17 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_С02 |  | 4 | 1 |  | Не требуется | Требование Заказчика по уточнению необходимости гидроизоляции в местах примыкания тоннелей |  | 4 | Онопа | Буданова | [5 empty] | 02-330/292 ОТ 25.02.2021 | 02-810/6850 от 26.02.21 |  | 02-330/327 ОТ 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | 26.02.2021 направлен на проверкку Заказчику; 3.03.2021 возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 9.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 262
374 |  |  |  | 00374 | 2021-02-17 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0001_C03 |  | 2 | 3.4 |  | Не требуется | Требование Заказчика по уточнению необходимости гидроизоляции в местах примыкания тоннелей |  | 4 | Онопа | Буданова | [5 empty] | 02-330/292 от 25.02.2021 | № 02-810/6850 от 26.02.21 |  | 02-330/327 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-11 | АП.РД.2021.0249 | 26.02.2021 направлен на проверкку Заказчику; 3.03.2021 возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 9.03.2021 на тиражировании; 11.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 263
375 |  |  |  | 00375 | 2021-02-17 | AKU.0179.20UCB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 3 | 1 |  | Не требуется | Требование Заказчика по уточнению необходимости гидроизоляции в местах примыкания тоннелей |  | 4 | Онопа | Буданова | [5 empty] | 02-330/292 от 25.02.2021 | 02-810/6850 от 26.02.21 |  | 02-330/327 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | 26.02.2021 направлен на проверкку Заказчику; 3.03.2021 возврат с замечаниями; 5.03.2021 повторно на проверке у Заказчика; 9.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 264
376 |  |  |  | 00376 | 2021-02-19 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0002_C04 |  | 1 | 3.4 | [5 empty] | Алексеев | Алексеев | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
377 |  |  |  | 00377 | 2021-02-23 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0064_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 | Онопа | Буданова (Мецкер) | [5 empty] | 02-330/285 от 24.02.021 | № 02-810/6694 от 25.02.21 |  | 02-330/325 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-04 | АП.РД.2021.0226 | 26.02.2021 направлен на проверкку Заказчику; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 2.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 265
378 |  |  |  | 00378 | 2021-02-23 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0064_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 5 | Онопа | Буданова (Мецкер) | [5 empty] | 02-330/285 от 24.02.2021 | № 02-810/6694 от 25.02.21 |  | 02-330/325 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-04 | АП.РД.2021.0226 | 26.02.2021 направлен на проверкку Заказчику; 2.03.2021 возврат по замечаниям; 2.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 4.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00060 от 6.01.2022 | Принято |  | 266
379 | 2020-11-19 |  |  | 00379 | 2021-02-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0174_C02 | 15 | 1 | 5 |  | Требуется |  |  | 3 | Алексеев | Шандырова | [6 empty] | 02-810/31511 от 14.12.2021 |  | 02-330/340 от 04.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-12 | АП.РД.2021.0253 | 3.03.2021 направлен на проверку Заказчику; 11.03.201 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 267
380 | 2020-11-19 |  |  | 00380 | 2021-02-25 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0174_C01 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Алексеев | Шандырова | [14 empty] | 0 |  |  | 3.03.2021 направлен на проверку Заказчику; 11.03.201 ВОЗВРАТ: КОМПЛЕКТ НЕ ВЫДАН В ПРОИЗВОДСТВО | Аннулировано
381 |  |  |  | 381 | 2021-02-25 | AKU.0120.03UGF.0.GR.TB0001_С02 | 3 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Отсутствие размеров от осей A и C до подошвы |  | 4 | Онопа | Шандырова | [5 empty] | 2021-02-25 | 02-810/7354 от 02.03.2021 |  | 02-330/383 от 12.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-16 | АП.РД.2021.0268 | 3.03.2021 направлен на проверку Заказчику; 8.03.2021 возврат по Замечаниям; 11.03.2021 повторно направлено на проверку Заказчику; 12.03.2021 возврат с замечаниями; 15.03.2021 повторнонаправлен на рассмотрение Зказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00091 | Принято |  | 268
382 | 2020-12-14 |  |  | 382 | 2021-02-27 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0001_C02 | 3 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 | Онопа | Шандырова | [6 empty] | 02-810/2489 от 28.01.2021 |  | 02-330/326 от 02.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0244 | 2.03.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 5.03.2021 возврат по замечаниям; 9.03.2021 на тиражировании; ПОТАВЛЕН ЩТАМП В ПРОИЗВОДТВО РАБОТ | Выдано | Да | В очереди на печать |  |  | 269
383 | 2021-03-01 |  |  | 00383 | 2021-05-27 | AKU.0120.30UCB.0.KZ.LC0008_C01 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 5 | Онопа | Савкина Шандырова | [5 empty] | 02-330/461 от 26.03.2021 | 02-810/11921 от 01.04.2021 |  | 02-330/490 от 02.04.2021; 007/28-32/07/402 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-08 | АП.РД.2021.0353 | 02.04.2021 напрвлен на рассмотрение Заказчику; 08.04.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ЩТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ; ОТОЗВАНО; 30.04.2021 повторно направлено на проверку Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 270
384 | 2021-03-02 |  |  | 00384 | 2021-03-02 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0007_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется |  |  | 4 | Томлехт | Меркулов | [5 empty] | 2021-03-02 | 02-810/7862 от 05.03.2021 |  | 02-330/371 от 11.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-15 | АП.РД.2021.0266 | 11.03.2021 направлено на проверку Заказчику; 15.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да | Накладная 330/303/00067 от 12.01.2022. Письмо 45-03-203 от 14.01.2022 | Принято |  | 271
385 | 2021-03-02 |  |  | 385 | 2021-03-02 | AKU.0120.01UGF.0.GR.TB0001_C03 | 3 | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Шандырова | [5 empty] | 02-330/336 от 03.03.2021 | 02-810/7864 от 05.03.2021 |  | 02-330/367 от 11.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-15 | АП.РД.2021.0262 | 11.03.2021 направлено на проверку Заказчику; 12.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00057 от 3.01.2022. Письмо 45-03-31 от 08.01.2022 | Принято 12.01.2022 |  | 272
386 | 2021-05-10 |  |  | 386 | 2021-07-12 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0023_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Гриценко | Аксенин-Птицына | БКП-2 | Тарасов С.А | 15.06.2021; 24.06.2021; 05.07.2021 повторно | 2021-07-09 |  |  | 02-810/26164 от 09.07.2021 |  | 007/28-32/07/787 от 12.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-03 | АП.РД.2021.0848 | 12.07.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 273
387 | 2021-02-19 |  |  | 387 | 2021-03-03 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 | 18 | 6 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Савицкий | Базье | [5 empty] | 02-330/374 от 11.03.2021 | 02-810/9301 от 16.03.2021 |  | 02-330/431 от 22.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-25 | АП.РД.2021.0300 | 17.03.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 19.03.2021 возврат по замечниям; 22.03.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 24.03.2021 возврат с замечаниями; 25.03.2021 повтрно направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022 |  |  | 274
388 | 2021-03-03 |  |  | 388 | 2021-04-12 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0004_С01 |  | 2 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  |  | Меркулов-Казинский | [5 empty] | 02-330/338 от 04.03.2021 | 02-810/8298 от 10.03.2021 |  | 02-330/541 от 13.04.2021; 02-330/590 от 22.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-03 | АП.РД.2021.0460 | 13.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 15.03.2021 возврат по замечаниям; 19.04.2021 повторно направлено на расмотрение заказчику; 21.04.2021 возврат по замечаниям; 26.04.2021 повторно направлен на рассмотрение Зказчику; 29.04.2021 на тиражировании; 3.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00379 от 22.11.2022 | Принято |  | 275
389 | 2021-03-01 |  |  | 389 | 2021-05-06 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_C02 | 9 | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Базье | [5 empty] | 02-330/391 от 16.03.2021 | 02-810/13781 от 13.04.2021 |  | 007/28-32/07/427 от 07.05.2021; 007/28-32/07/513 | [5 empty] | 0 | 2021-05-28 | АП.РД.2021.0573 | 29.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 07.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; 19.05.2021 возврат по замечаниям.; 21.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00308 от 13.10.2022 | Принято |  | 276
390 |  |  |  | 390 | 2021-03-05 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 3.4 |  | не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/408 от 13.01.21 |  | 02-330/378 от 12.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-16 | АП.РД.2021.0268 | 12.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | В печати |  |  | 277
391 |  |  |  | 391 | 2021-03-05 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 3.4 |  | не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/408 от 13.01.21 |  | 02-330/378 от 12.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-16 | АП.РД.2021.0268 | 12.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00044 от 10.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 278
392 |  |  |  | 392 | 2021-03-05 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0001 | 4 | 2 | 3.4 |  | не требуется | Испправление опечатки в размерах |  |  | Савицкий | Латушкин | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
393 |  |  |  | 393 | 2021-03-05 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0004_C02 | 4 | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Савицкий | Салагина | [5 empty] | 02-330/381 от 12.03.2021 | 02-810/9307 от 16.03.2021 |  | 02-330/403 от 18.03.2021; 02-330/438 от 24.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-29 | АП.РД.2021.0311 | 18.03.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 возврат с Замечаниями; 24.03.2021 повторнотнаправлено на рассмотрение Заказчику; 26.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 279
394 |  |  |  | 394 | 2021-03-05 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0225_C02 | 6 | 3 | 3.4 |  | не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Алексеев | Шандыров | [6 empty] | 02-810/8305 от 10.03.2021 | [7 empty] | 0 | 2021-03-09 | АП.РД.2021.0240 | 8.03.2021 на тиражировании; 9.03.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 280
395 |  |  |  | 395 | 2021-03-08 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 3.4 |  | не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Онопа | Захаров | [5 empty] | 2021-03-08 | 02-810/9309 от 16.03.2021 |  | 02-330/414 от 18.03.2021; 02-330/454 от 26.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-29 | АП.РД.2021.0311 | 18.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 возврат по замечаниям; 26.03.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00046 от 14.12.2021. Письмо 45-03-6468 | Принято 10.02.2022 |  | 281
396 |  |  |  | 396 | 2021-03-08 | AKU.0120.01UZT.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Кочергина | Меркулов | [5 empty] | 02-330/375 от 12.03.2021 | 02-810/9306 от 16.03.2021 |  | 02-330/440 от 24.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-29 | АП.РД.2021.0311 | 17.03.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 возврат с Замечаниями; 24.03.2021 повторно направлено на рассмотрение Зказчику; 26.03.2021 на тиражировании; ПОСТВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 282
397 |  |  |  | 397 | 2021-03-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0177_C01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Алексеев | Буданова | [5 empty] | 02-330/373 от 11.03.2021 | № 02-810/9302 от 16.03.21 |  | 02-330/396 от 17.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0289 | 18.03.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00045 от 14.12.2021. Письмо 45-03-6465 от 15.12.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 283
398 |  |  |  | 398 | 2021-03-09 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 5 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров |  |  |  | - |  |  | № 02-810/676 от 15.01.21 |  | 02-330/589 от 22.04.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 26.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 04.05.2021 возврат по замечаниям. Выпущено. Не выдаем в производство. Подгружаем в SPF. | Не выдаем в производство, загружаем в SPF |  | Накладная № 330.303.00065 от 7.01.2022. Письмо 45-03-155 от 13.01.2022 | ИИ вносить не нужно
399 |  |  |  | 399 | 2021-03-09 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0076_C02 |  | 4 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.21 | [7 empty] | 0 |  |  | Выпущено. Не выдаем в производство. Подгружаем в SPF. | Не выдаем в производство, загружаем в SPF
400 |  |  |  | 400 | 2021-03-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0223_CO2 | 3 | 2 | 3.4 |  | не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Алексеев | Шандырова | [6 empty] | 02-810/9304 от 16.03.2021 |  | 02-330/407 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0289 | 18.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 284
401 |  |  |  | 401 | 2021-03-11 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_C02 |  | 1 |  |  | Требуется |  |  |  | Томлехт | Меркулов | [6 empty] | 02-810/9303 от 16.03.2021 |  | 02-330/410 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0284 | 17.03.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 19.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 285
402 |  |  |  | 402 | 2021-03-11 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0224_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Внесение уточняющей информации в части армирования шахты ВКУ |  |  | Алексеев | Буданова | [5 empty] | 02-330/385 от 12.03.2021 | № 02-810/9311 от 16.03.21 |  | 02-330/396 от 17.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0289 | 18.03.2021 передано на рассмотрение Заказчику; 22.03.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 286
403 |  |  |  | 403 | 2021-03-12 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0002_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Шандырова | [5 empty] | 02-330/390 от 16.03.2021 | 02-810/11219 от 29.03.2021 |  | 02-330/473 от 30.03.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.03.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 2.04.2021 возврат по замечаниям; | Аннулировано
404 | 2021-03-12 |  |  | 404 | 2021-06-21 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Томлехт | Меркулов- Шандырова-Зуева | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/386 от 12.03.2021 | 02-810/9305 от 16.03.2021 (В поручение не бьется комплект РД) |  | 007/28-32/07/422 от 07.05.2021; 007/28-32/07/668 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-24 | АП.РД.2021.0716 | 24.03.2021 направлено на расмотрение Заказчику; 30.03.2021 возврат по замечаниям; 8.04.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 9.04.2021 возврат по замечаниям; 29.04.2021 повторно напрвлен на рассмотрение заказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 7.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 21.06.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00068 от 13.01.2022. Письмо 45-03-272 от 8.01.2022 | Внес подрядчик 01.10.2021 |  | 287
405 | 2021-03-14 |  |  | 405 | 2021-05-11 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректирвка рабочей документации в соответствии с актуализированной проектоной документацией |  |  | Томлехт-Левченко | Меркулов-Фадеева | [5 empty] | 02-330/437 от 24.03.2021 | 02-810/11230 от 29.03.2021; 02-810/17637 от 14.05.2021 |  | 007/28-32/07/490 от 17.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-28 | АП.РД.2021.0573 | 17.05.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 25.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 288
406 |  |  |  | 406 | 2021-03-15 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 5 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.21 | [7 empty] | 0 |  |  | Выпущено. Не выдаем в производство. Подгружаем в SPF. | Не выдаем в производство, загружаем в SPF
407 |  |  |  | 407 | 2021-03-15 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 4 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/676 от 15.01.21 | [7 empty] | 0 |  |  | Выпущено. Не выдаем в производство. Подгружаем в SPF. | Не выдаем в производство, загружаем в SPF |  | Накладная № 330.303.00063 от 6.01.2022 | Принято 1.03.2022
408 | 2021-03-15 |  |  | 408 | 2021-06-07 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0010_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Савицкий | Салагина | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/397 от 18.03.2021 | 02-810/10365 от 22.03.2021 |  | 007/28-32/07/614 от 09.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-21 | АП.РД.2021.0695 | 9.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 289
409 | 2021-03-16 |  |  | 409 | 2021-06-14 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0017_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Салагина | Не требуется |  |  |  |  | 2021-03-16 | 02-810/16617 от 29.04.2021 |  | 007/28-32/07/659 от 18.06.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 18.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 25.06.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано | Вошло в ревизию С02
410 | 2021-03-16 |  |  | 410 | 2021-05-12 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0033_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Салагина | [5 empty] | 2021-03-17 | 02-810/1706 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/460 от 13.05.2021; 007/28-32/07/522 от 24.050.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 13.05.2021 направлено на расмотрение заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 26.05.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | В SPF ревизия C04 |  |  |  | 290
411 | 2021-03-16 |  |  | 411 | 2021-06-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0172_C02 |  | 2 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 | Алексеев | Кравченко | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/426 от 22.03.2021 | 02-810/10589 от 23.03.2021 |  | 02-330/555 от 17.04.2021; 007/28-32/07/404 от 30.04.2021; 007/28-32/07/527 от 25.05.2021; 007/28-32/07/615 от 09.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-15 | АП.РД.2021.0660 | 21.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 26.04.2021 возврат по замечаниям; 30.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 27.05.2021 возврат по замечаниям ; 9.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 291
412 |  |  |  | 412 | 2021-03-16 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 3.4 |  |  | Устранение ошибок разработчика |  |  | Савицкий | Салагина | [5 empty] | 02-330/399 от 18.03.2021 | 02-810/10361 от 22.03.2021 |  | 02-330/530 от 09.04.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | Данный комплект не выдавался. | Аннулировано
413 |  |  |  | 413 | 2021-03-17 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0114_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/8572 от 11.03.21 |  | 02-330/413 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0289 | 18.03.2021 напрвлено на расмотрение Заказчику; 19.03.201 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00062 от 6.01.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 292
414 |  |  |  | 414 | 2021-03-17 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0116_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [6 empty] | № 02-810/8572 от 11.03.21 |  | 02-330/413 от 18.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-03-22 | АП.РД.2021.0289 | 18.03.2021 напрвлено на расмотрение Заказчику; 19.03.201 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00072 от 31.01.2022. Письмо 45-03-729 от 07.02.2022 | Принято |  | 293
415 | 2021-03-17 |  |  | 415 | 2021-06-15 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0005_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савицкий | Салагина- Савкина | [6 empty] | 02-810/349-ВК от 05.05.2021 |  | 007/28-32/07/636 от 15.05.2021; 007/28-32/07/689 от 22.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-24 | АП.РД.2021.0716 | 15.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.05.2021 возврат по замечаниям; 22.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 294
416 |  |  |  | 416 | 2021-03-18 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0015_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Корректирвка задания |  |  | Кочергина | Кочергина | БКП-4 | [5 empty] | 02-810/9342 от 16.03.2021 |  | 02-330/433 от 23.03.2021; 02-330/494 от 02.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-08 | АП.РД.2021.0353 | 23.03.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 30.03.2021 возврат по замечаниям; 2.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 8.04.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00040 от 10.12.2021. Письмо Титана 45-03-6318 | Внес подрядчик 01.10.2021 |  | 295
417 |  |  |  | 417 | 2021-03-18 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_С02 |  | 5 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Буданова - Шандырова | [5 empty] | 02-330/508 от 07.04.20221 | 02-810/13323 от 09.04.2021 |  | 02-330/547 от 14.04.2021; 02-330/607 от 27.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-03 | АП.РД.2021.0460 | 15.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 19.04.2021 возврат по замечаниям; повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 29.04.2021 на тиражировании; 3.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 296
418 | 2021-03-18 |  |  | 418 | 2021-04-07 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0014_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Замена материалов, уточнение проектных решений - отказ от буронбивных свай, в свчзи с обращением подрядной организации. |  | 14 | Томлехт | Казинский | [5 empty] | 02-330/425 от 22.03.2021 | 02-810/10590 от 23.03.2021 |  | 02-330/528 от 09.04.2021; 02-330/591 от 22.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-03 | АП.РД.2021.0460 | 8.04.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 13.04.2021 возврат по замечаниям; 26.04.2021 повторно направлен на проверку Заказчику; 29.04.2021 На тиражировании; 3.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 297
419 |  |  |  | 419 | 2021-03-18 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 2 | 3.4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Клейн | [5 empty] | 02-330/400 от 18.03.2021 | 02-810/10354 от 22/03/2021 |  | 02-330/489 от 02.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-08 | АП.РД.2021.0353 | 05.03.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 8.04.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 298
420 |  |  |  | 420 | [26 empty] | 0 |  |  |  | Свободно
421 |  |  |  | 421 | 2021-03-19 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_C03 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Захаров | [5 empty] | 02-330/421 от 19.03.2021 | 02-810/10363 22.03.2021 |  | 02-330/472 от 30.03.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-04-02 | АП.РД.2021.0327 | 30.03.2021 нправлен на рассмотрение заказчику; 02.04.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00074 от 31.01.2022 | Принято |  | 299
422 | 2021-03-24 |  |  | 422 | 2021-05-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0225_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Алексеев | Кравченко-Шандырова | [5 empty] | 02-330/471 от 30.03.2021 | 02-810/11922 от 01.04.2021 |  | 007/28-32/07/424 от 07.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-24 | АП.РД.2021.0542 | 7.05.2021 направлено на рассмотрение зказчику; 24.05.2021 на тирражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 300
423 |  |  |  | 423 | 2021-03-30 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0106_С03 |  | 2 | 4 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Гриценко | Клейн | [5 empty] | 02-330/491 от 02.04.2021 | 02-810/12842 от 07.04.2021 |  | 02-330/556 от 17.04.2021; 007/28-32/07/407 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-21 | АП.РД.2021.0535 | 13.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 15.03.2021 возврат по замечаниям; 19.04.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.04.2021 возврат по замечаниям; 30.04.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; 17.05.2021 на тиражировании; 21.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00043 от 10.11.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 301
424 |  |  |  | 424 | 2021-04-01 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0022_C02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Гриценко | Клейн | [5 empty] | 02-330/488 от 02.04.2021 | 02-810/12840 от 07.04.2021 |  | 007/28-32/07/403 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-21 | АП.РД.2021.0535 | 13.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 15.03.2021 возврат по замечаниям; 29.04.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 30.04.2021 направлено на расмотрпние заказчику; 20.05.2021 на тиражтровании; 21.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00055 от 3.01.2022. Письмо 45-03-29 от 08.01.2022 | Принято 10.01.2022 |  | 302
425 | 2021-04-01 |  |  | 425 | 2021-04-26 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Гриценко | Аксенин | [5 empty] | 02-330/486 от 02.04.2021 | 02-810/12843 от 07.04.2021 |  | 02-330/609 от 27.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-15 | АП.РД.2021.0660 | 27.04.2021 напралено на расмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 303
426 |  |  |  | 426 | 2021-04-01 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0178_С01 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Гриценко | Клейн | [5 empty] | 02-330/509 07.04.2021 | 02-810/13318 от 09.04.2021 |  | 02-330/557 от 17.04.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 19.04.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.04.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано
427 |  |  |  | 427 | 2021-04-01 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0029_С02 |  | 1 | 3.4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Гриценко | Клейн | [5 empty] | 02-330/507 от 07.04.2021 | 02-810/13315 от 09.04.2021 |  | 02-330/558 от 17.04.2021; 007/28-32/07/406 от 30.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-21 | АП.РД.2021.0535 | 19.04.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.04.2021 возврат по замечаниям; 30.04.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; 20.05.2021 на тиражтровании; 21.05.021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 304
428 | 2021-04-05 |  |  | 428 | 2021-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0224_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Кравченко-Шандырова-Зуева | [6 empty] | 02-810/16665 от 30.04.2021 |  | 007/28-32/07/552 от 27.05.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 27.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 2.06.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано | Да | Изменения вощли в ревизию C03
429 | 2021-03-25 |  |  | 429 | 2021-04-27 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0004_C02 |  | 2 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 14 | Онопа | Клейн | [6 empty] | 02-810/14418 от 30.04.2021 |  | 007/28-32/07/409 от 30.04.2021; 007/28-32/07/531 от 25.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 30.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 305
430 | 2021-04-07 |  |  | 430 | 2021-05-06 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0005_С01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Томлехт | Казинский | [5 empty] | 02-330/527 от 09.04.2021 | 02-810/14419 от 16.04.2021 |  | 007/28-32/07/445 от 07.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523 | 07.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 17.05.2021 на тиражировании; 18.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 306
431 | 2021-04-07 |  |  | 431 | 2021-06-21 | AKU.0120.10UJG.0.KZ.LC0001 _C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Кочергина | Фадеева | [5 empty] | 02-330/598 от 27.04.2021 | 02-810/16293 от 28.04.2021 |  | 007/28-32/07/463 от 13.05.2021; 007/28-32/07/589 от 3.06.2021; 007/28-32/07/670 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-24 | АП.РД.2021.0716 | 13.05.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 2.06.2021 возврат по замечаниям; 3.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 8.06.2021 возврат по замечаниям; 21.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00188 от 18.07.2022 | Принято |  | 307
432 | 2021-04-07 |  |  | 432 | 2021-05-11 | AKU.0120.20UJG.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Кочергина | Фадеева | [5 empty] | 02-330/598 от 27.04.2021 | 02-810/16293 от 28.04.2021 |  | 007/28-32/07/462 от 13.05.2021; 007/28-32/07/587 от 03.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-07 | АП.РД.2021.0617 | 13.05.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 2.06.2021 возврат по замечаниям; 3.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00217 от 23.08.2022 | Принято |  | 308
433 | 2021-04-09 |  |  | 433 | 2021-04-27 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0008_С02 |  | 2 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Онопа | Клейн | [6 empty] | 02-810/14420 от 16.04.2021 |  | 007/28-32/07/408 от 30.04.2021; 007/28-32/07/524 от 25.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 30.04.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 309
434 | 2021-04-08 |  |  | 434 | 2021-04-27 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 5 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Левченко | Клейн | [5 empty] | 02-330/578 от 22.04.2021 | 02-810/15825 от 26.04.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 29.04.2021 направленина рассмотрение Заказчику; 5.05.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано |  | Аннулировано по письму от Базье 12.05.2021. Вошло в ИИ 00389
435 | 2021-04-09 |  |  | 435 | 2021-05-06 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Гриценко | Аксенин | [5 empty] | 02-330/584 от 22.04.2021 | 02-810/15981 от 27.04.2021 |  | 007/28-32/07/441 от 07.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 07.05.2021 направлен на рассмотение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00276 от 5.10.2022 | Принято |  | 310
436 | 2021-04-12 |  |  | 436 | 2021-04-26 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0003_С01 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Левченко | Казинский | [5 empty] | 02-330/552 от 16.04.2021 | 02-810/15321 от 22.04.2021 |  | 02-330/606 от 27.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-05 | АП.РД.2021.0477 | 27.04.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 4.05.2021 возврат; 27.04.2021 повторно направлен на рассмотение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 311
437 | 2021-04-12 |  |  | 437 | 2021-05-06 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0036_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Гриценко | Шандырова | [5 empty] | 02-330/568 от 20.04.021 | 02-810/15821 от 26.04.2021 |  | 007/28-32/07/425 от 07.05.2021; 007/28-32/07/529 от 25.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-28 | АП.РД.2021.0573 | 07.05.2021 направлен на рассмотение заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00090 от 01.03.2022 |  |  | 312
438 | 2021-04-13 |  |  | 438 | 2021-05-07 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 7 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Мулюкова-Казинский | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 007/28-32/07/455 от 11.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-21 | АП.РД.2021.0535 | 11.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 20.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; 20.05.2021 на тиражтровании; 21.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/269 от 13.01.2022. Письмо 45-03-263 18.01.2022 |  |  | 313
439 | 2021-04-13 |  |  | 439 |  | AKU.0179.21UBZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Левченко | Мулюкова- Савкина | Не требуется | [13 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
440 | 2021-04-14 |  |  | 440 | 2021-05-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_C03 |  | 5 | 1 |  | Требуется | Введение усовершенствований |  | 4 | Онопа | Вержиковский | [6 empty] | 02-810/17095 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/458 от 13.05.2021; 007/28-332/07/521 от 24.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 13.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 направлено на рассмотение заказчику; 25.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно напрвлено заказчику; 26.05.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C04 |  |  | 314
441 | 2021-04-14 |  |  | 441 | 2021-05-07 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0060_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Вержиковский | [5 empty] | 02-330/549 от 15.04.021 | 02-810/15322 от 22.04.021 |  | 007/28-32/07/453 от 11.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 11.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 25.05.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 315
442 | 2021-04-15 |  |  | 442 | 2021-04-27 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 | Левченко | Клейн | [6 empty] | 02-810/15824 от 26.04.2021 |  | 007/28-32/07/393 от 29.04.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-10 | АП.РД.2021.0491 | 29.04.2021 Направлено на рассмтрение Заказчику; 5.04.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00061 от 6.01.2022. Письмо 45-03-157 | Внес подрядчик 28.09.2021 |  | 316
443 | 2021-04-15 |  |  | 443 | 2021-05-28 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Савицкий | Фадеева | [6 empty] | 02-810/349-ВК от 05.05.2021 |  | 007/28-32/07/513 от 21.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-02 | АП.РД.2021.0593 | 21.05.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 27.05.2021 возврат по замечаниям ; 31.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 317
444 | 2021-04-20 |  |  | 444 | 2021-05-21 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Доплнительные требования заказчика |  | 4 | Левченко | Клейн | [6 empty] | 02-810/17094 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/509 от 21.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-25 | АП.РД.2021.0553 | 21.05.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 22.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 вповторно направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 318
445 | 2021-04-20 |  |  | 445 | 2021-05-21 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0004_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Доплнительные требования заказчика |  |  | Левченко | Аксенин | [6 empty] | 02810/17098 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/510 от 21.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-25 | АП.РД.2021.0548 | 21.05.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 22.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 вповторно направлено на рассмотрение Заказчику; 25.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00379 от 22.11.2022 | Принято |  | 319
446 | 2021-04-21 |  |  | 446 | 2021-05-06 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Шандырова | [5 empty] | 02-330/600 от 27.04.2021 | 02-810/16292 от 28.04.2021 |  | 007/28-32/07/426 от 07.05.2021; 007/28-32/07/528 от 25.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 7.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 25.05.2021 повторно направлено на рассмотрене заказчику; на тииражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00059 от 6.01.2022. Письмо 45-03-159 от 13.01.2022 | Внес подрядчик 28.09.2021 |  | 320
447 | 2021-04-26 |  |  | 447 | 2021-05-17 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Вержиковский | [5 empty] | 02-330/601 от 27.04.2021 | 02-810/16262 от 28.04.2021 |  | 007/28-32/07/492 от 17.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-31 | АП.РД.2021.0585 | 17.05.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 25.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00051 от 17.12.2021. Письмо 45-03-6593 от 20.12.2021 | Принято 10.02.2022 |  | 321
448 | 2021-04-26 |  |  | 448 | 2021-05-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0001_С06 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Гриценко | Птицына | [6 empty] | 02-810/14714 от 19.04.2021 |  | 02-330/605 от 27.04.2021; | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523 | 29.04.2021 направлен на расмотрение Зказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 07.05.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00260 от 26.09.2022 | Принято |  | 322
449 | 2021-04-26 |  |  | 449 | 2021-05-06 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Птицына | [6 empty] | 02-810/14714 от 19.04.2021 |  | 02-330/615 от 27.04.2021; 007/28-32/07/443 от 06.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523 | 29.04.2021 направлен на расмотрение Зказчику; 4.05.2021 возврат по замечаниям; 07.05.2021 повторно направлен на рассмотение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 323
450 | 2021-04-26 |  |  | 450 | 2021-06-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LС0011 _С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 28 | Савицкий | Фадеева | Не требуется | [5 empty] | 02-810/427-ВК от 04.06.2021 |  | 007/28-32/07/681 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 324
451 | 2021-04-26 |  |  | 451 | 2021-05-07 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0060_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 4 | Онопа | Вержиковский | [6 empty] | 02-810/16263 от 28.04.2021 |  | 007/28-32/07/454 от 11.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-31 | АП.РД.2021.0585 | На согласовании в ГУПе; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 325
452 | 2021-04-27 |  |  | 452 | 2021-07-05 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 3 | Онопа | Вержиковский-Зуева | БКП-2 | Тарасов С.А., Калашникова Ю.Н. | 2021-06-21 | 2021-06-23 | AKU21.3.2_1157 | 02-330/622 от 29.04.2021 | 02-810/24339 от 29.06.2021 |  | 007/28-32/07/783 от 09.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-03 | АП.РД.2021.0848 | 9.07.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00001 от 5.10.2021 Письмо 02-330/1121 от 05.10.2021 | Внес Титан-2 |  | 326
453 | 2021-04-28 |  |  | 453 | 2021-05-11 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0002_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Корректировка рабочей документации в соответствии с актуализированной проектной документацией |  | 28 | Левченко | Савкина | [5 empty] | 02-330/695 от 20.05.2021 | 02-810/18958 от 24.05.2021 |  | 007/28-32/07/459 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-25 | АП.РД.2021.0553 | 13.05.2021 направлен на расмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 20.05.2021 повторно тнаправлен на рассмотрение заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 327
454 | 2021-04-30 |  |  | 454 | 2021-05-07 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий | Салагина | [6 empty] | 02-810/266-ВК от 13.04.2021 |  | 007/28-32/07/440 от 07.05.2021; 007/28-32/07/508 от 21.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-27 | АП.РД.2021.0568 | 07.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 20.05.2021 возврат по замечаниям; 21.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 25.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 328
455 | 2021-04-30 |  |  | 455 | 2021-05-24 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий | Салагина | [6 empty] | 02-810/266-ВК от 13.04.2021 |  | 007/28-32/07/442 от 07.05.2021; 007/28-32/07/523 от 24.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-31 | АП.РД.2021.0585 | 07.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 24.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 329
456 | 2021-05-01 |  |  | 456 | 2021-05-11 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 7 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Клейн | [5 empty] | 02-330/640 от 05.05.2021 | 02-810/17104 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/477 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 13.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 18.05.2021 повторно тнаправлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  |  | 330
457 | 2021-05-03 |  |  | 457 | 2021-05-11 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Казинский | [6 empty] | 02-810/17101 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/480 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 13.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 18.05.2021 повторно тнаправлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 331
458 | 2021-05-03 |  |  | 458 | 2021-05-11 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Клейн | [5 empty] | 02-330/643 от 05.05.2021 | 02-810/17102 от 11.05.2021 |  | 007/28-32/07/481 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 13.05.2021 направлено на рассмотение Заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 18.05.2021 повторно тнаправлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 332
459 | 2021-05-04 |  |  | 459 | 2021-05-13 | 20UJA.GR002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка рабочей документации в соответствии с актуализированной проектной документацией |  | 3 | Левченко | Фадеева | [6 empty] | 02-810/20914 от 03.06.2021 |  | 007/28-32/07/461 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-28 | АП.РД.2021.0573 | 13.05.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; 24.05.2021 возврат по замечаниям; 27.05.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 333
460 | 2021-05-04 |  |  | 460 | 2021-05-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0142_C02 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Шандырова | [5 empty] | 02-330/668 от 10.05.2021 | 02-810/17301 от 12.05.2021 |  | 007/28-32/07/491 от 17.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-25 | АП.РД.2021.0548 | 17.05.021 направлено на рассмотрение Заказчику; 25.05.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 334
461 | 2021-05-05 |  |  | 461 |  | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Аксенин-Фролова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
462 | 2021-05-06 |  |  | 462 | 2021-05-07 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Казинский | [5 empty] | 02-330/86 от 22.01.2021 | 02-810/2107 от 26.01.2021 |  | 007/28-32/07/456 от 11.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 11.05.2021 направлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 335
463 | 2021-05-06 |  |  | 463 | 2021-05-11 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Казинский | [6 empty] | 02-810/17299 от 12.05.2021 |  | 007/28-32/07/479 от 13.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 13.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 18.05.2021 возврат по замечаниям; 18.05.2021 повторно тнаправлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 336
464 | 2021-05-06 |  |  | 464 | 2021-05-18 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Клейн | [6 empty] | 02-810/17302 от 12.05.2021 |  | 007/28-32/07/511 от 21.05.2021; 007/28-32/007/588 от 03.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-07 | АП.РД.2021.0617 | 21.05.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 27.05.2021 возврат по замечаниям; 3.06.2021 направлен на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00012 от 21.10.2021 Письмо 02-330/162 от 21.10.2021 | Принято 01.11.2021 |  | 337
465 | 2021-05-12 |  |  | 465 | 2021-05-13 | AKU.0120.40UZX.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Нестеров | [6 empty] | 02-810/17147 от 12.05.2021 |  | 007/28-32/07/478 от 14.05.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-20 | АП.РД.2021.0527 | 14.05.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 14.05.2021 возврат по замечаниям; 18.05.2021 повторно направлен на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00018 от 29.10.2021 Письмо 02-330/1191 от 01.11.2021 | Принято 29.10.2021 |  | 338
466 | 2021-05-17 |  |  | 466 | 2021-06-21 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0022_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Онопа | Шандырова-Зуева | [5 empty] | 02-330/718 от 26.05.2021 | 02-810/450-ВК от 09.06.2021 |  | 007/28-32/07/682 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-05-18 | АП.РД.2021.0523.1 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; 25.06.201 корректируется; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 339
467 | 2021-05-20 |  |  | 467 | 2021-06-17 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0011_CO2 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 15 | Гриценко | Салагина | БКП-2 | Аристов | 2021-06-08 | 2021-06-09 | AKU21.3.2_1158 | 02-330/713 от 25.05.2021 | 02-810/21966 от 10.06.2021 |  | 007/28-32/07/660 от 18.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-25 | АП.РД.2021.0725 | 18.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 340
468 | 2021-05-21 |  |  | 468 | 2021-07-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0242_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Алексеев | Шажко-Фролова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-07-01 | 2021-07-09 | AKU21.3.2_1159 | 02-330/786 от 17.06.2021 | 02-810/23841 от 24.06.2021 |  | 007/28-32/07/800 от 14.07.2021; 007/28-32/07/876 от 02.08.2021; 007/28-32/07/970 от 19.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-31 | АП.РД.2021.0970 | 14.07.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 26.07.2021 возврат по замечаниям; 2.08.2021 повторно направлено на расмотрение заказчику; 6.08.2021 возврат по замечаниям; 19.08.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00002 от 06.10.2021 Письмо 02-330/1122 от 06.10.2021 | Принято 06.10.2021 |  | 341
469 | 2021-05-25 |  |  | 469 |  | AKU.1016.11UGU.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Шандырова | [5 empty] | 02-330/720 от 26.05.2021 | 02-810/20041 от 31.05.2021 |  | 007/28-32/07/590 от 03.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-09 | АП.РД.2021.0636 | 3.06.2021 направлен на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 342
470 | 2021-05-25 |  |  | 470 |  | AKU.1016.12UGU.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Шандырова | [5 empty] | 02-330/720 от 26.05.2021 | 02-810/20041 от 31.05.2021 |  | 007/28-32/07/591 от 03.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-09 | АП.РД.2021.0636 | 3.06.2021 направлен на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 343
471 | 2021-05-26 |  |  | 471 | 2021-06-22 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Левченко | Зайцева-Симон | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/735 от 31.05.2021 | 02-810/21265 от 07.06.2021 |  | 007/28-32/07/700 от 23.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 23.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ !!! | Выдано | В SPF ревизия C03 | Накладная 330/303/00276 от 5.10.2022 | Принято | Замечания от Заказчика 5.07.2021. Письмо 2-СС-09768 | 344
472 | 2021-05-27 |  |  | 472 | 2021-06-21 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C04 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Корректирвка рабочей документации в соответствии с актуализированной проектоной документацией |  | 16 | Левченко | Фадеева | БКП-4, БКП-2; НПИ | Макеев М.Н.; Смирнов А.Е.Мартынов Р.Е.; Тарасов С.А. | 04.06.2021; 17.06.2021 | 17.06.2021; 18.06.2021 | AKU21.4.3-1001 |  | 02-810/23656 от 23.06.2021 |  | 007/28-32/07/673 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-23 | АП.РД.2021.0708 | 21.06.2021 направлен на рассмотрение заказчику; 22.06.2021 возврат по замечаниям; 22.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 345
473 | 2021-05-27 |  |  | 473 |  | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0013_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнние проектных решений |  |  | Савицкий | Савкина | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/755 от 04.06.2021 | ИИ было направлено Гнелицкому В.Г. | [7 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
474 | 2021-05-27 |  |  | 474 | 2021-06-21 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Савкина | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/769 от 09.06.2021 | 02-810/22360 от 15.06.2021 |  | 007/28-32/07/679 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-06 | АП.РД.2021.0772 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00069 от 14.01.2021. Письмо 45-03-271 от 18.01.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 346
475 | 2021-05-28 |  |  | 475 | 2021-06-24 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 2 | Левченко | Фадеева | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/778 от 14.06.2021 | 02-810/23339 от 22.06.2021 |  | 007/28-32/07/718 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 25.06.2021 направлно на рассмотрение заказчику; 1.07.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано
476 | 2021-05-28 |  |  | 476 | 2021-05-29 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0222_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Шандырова | БКП-2 | Тарасов С.А.; Аристов А.Н. | 2021-06-17 | 2021-07-09 | AKU21.3.2_1221 | 02-330/736 от 31.0.2021; 02-330/761 от 04.06.2021 |  |  | 007/28-32/07/570 от 01.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-02 | АП.РД.2021.0593 | 01.06.2021 направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00010 от 18.10.2021 Письмо 02-330/1158 от 18.10.2021 | Принято 1.11.2021 |  | 347
477 | 2021-05-31 |  |  | 477 | 2021-09-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0236_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алексеев | Новопашина | БКП-2 ; МПИ | Тарасов С.А.; Гущин М.В. | 2021-06-09 | 2021-06-11 | AKU21.3.2_1160 | 02-330/746 от 02.06.2021 | 02-810/21929 от 10.06.2021 |  | 007/28-32/07/947 от 13.08.20221; 007/28-32/07/1023 от 02.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-09 | АП.РД.2021.1003 | 2.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 348
478 | 2021-05-31 |  |  | 478 | 2021-06-22 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Зайцева-Симон | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/745 от 02.06.2021 | 02-810/21933 от 10.06.2021 |  | 007/28-32/07/699 от 23.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 23.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 349
479 | 2021-05-31 |  |  | 479 | 2021-06-21 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Савкина | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/754 от 04.06.2021 | 02-810/21931 от 10.06.2021 |  | 007/28-32/07/676 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-25 | АП.РД.2021.0725 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Выходит новая ревизия. Не вносим |  |  | 350
480 | 2021-05-03 |  |  | 480 | 2021-06-24 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0004_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Полукаров-Шандырова-Зуева | Не требуется | [5 empty] | 02-810/20040 от 31.05.2021 |  | 007/28-32/07/706 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-06 | АП.РД.2021.0772 | 24.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 351
481 | 2021-05-04 |  |  | 481 |  | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Томлехт | Шандырова | Не требуется | [5 empty] | 02-160/509-ВК от 11.05.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | Комплект не выдан в производство. Задание на корректировку прислал ГУП. На контроле у Томлехта | Аннулировано
482 | 2021-05-04 |  |  | 482 | 22.06.202 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 8 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 1 | Левченко | Полукаров-Симон | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/717 от 26.05.2021 | 02-810/20039 от 31.05.2021 |  | 007/28-32/07/698 от 23.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 23.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00146. Письмо 45-03-583 14.06.2022 |  |  | 352
483 | 2021-05-04 |  |  | 483 | 2021-09-01 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Подняли лотки для сбора протечек на 20мм вверх, т.к. попадает на армирование |  | 3 | Алексеев | Новопашина | Не требуется | [7 empty] | 007/28-32/07/1024 от 02.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-16 | АП.РД.2021.1037 | 2.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 353
484 | 2021-06-07 |  |  | 484 | 2021-06-14 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уочнение проектных решений |  |  | Кочергина | Софронова-Мулюкова | БКП-2 | Софронова А.А. |  | 2021-06-10 |  |  | 02-01/21049 от 04.06.2021 |  | 007/28-32/07/639 от 15.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-18 | АП.РД.2021.0684 | 15.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00404 от 01.12.2022 | Принято |  | 354
485 | 2021-06-07 |  |  | 485 | 2021-06-09 | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Кочергина | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/55-ВК от 01.02.2021 |  | 007/28-32/07/616 от 09.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-24 | АП.РД.2021.0716 | 9.06.2021 напрвлено на рассмотрение Заказчику; 14.06.2021 возврат по замечаниям; 14.06.2021 повторно направлено на расмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 355
486 | 2021-06-08 |  |  | 486 | 2021-06-09 | AKU.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Левченко | Мулюкова | Не требуется | [5 empty] | 02-810/19683 от 27.05.2021 |  | 007/28-32/07/617 от 09.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-21 | АП.РД.2021.0695 | 9.06.2021 напрвлено на рассмотрение Заказчику; 14.06.2021 возврат по замечаниям; 14.06.2021 повторно направлено на расмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00011 от 20.10.2021 Письмо 02-330/1161 от 20.10.2021 | Принято 20.10.2021 |  | 356
487 | 2021-06-09 |  |  | 487 | 2021-06-14 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0007_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Левченко | Зайцева-Симон | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/773 от 10.06.2021 | 02-810/22358 от 15.06.2021 |  | 007/28-32/07/637 от 15.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-25 | АП.РД.2021.0725 | 15.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00067 от 12.01.2022. Письмо 45-03-203 от 14.01.2022 | Принято |  | 357
488 | 2021-06-09 |  |  | 488 | 2021-06-25 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Зайцева-Симон | БКП-2 | Тарасов С.А.; Калашникова Ю.Н. | 2021-06-09 | 2021-06-11 | AKU21.3.2_1161 | 02-330/780 от 14.06.2021 | 02-810/23655 от 23.06.2021 |  | 007/28-32/07/720 от 25.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-02 | АП.РД.2021.0759 | 25.06.2021 направлно на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 358
489 | 2021-06-15 |  |  | 489 | 2021-06-24 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Левченко | Шандырова | Не требуется | [5 empty] | 02-810/22361 от 15.06.2021 |  | 007/28-32/07/650 от 16.06.2021; 007/28-32/07/707 от 24.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 16.06.2021 направлено на расмотрение заказику; 21.06.2021 возврат по замечаниям; 24.06.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 359
490 | 2021-06-15 |  |  | 490 | 2021-06-21 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0009_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Савкина | Не требуется | [5 empty] | 02-810/472-ВК от 16.06.2021 |  | 007/28-32/0/678 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-29 | АП.РД.2021.0736 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00420 от 13.12.02022 | Принято |  | 360
491 | 2021-06-16 |  |  | 491 | 2021-06-21 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Савкина | Не требуется | [5 empty] | 02-810/476-ВК от 17.06.2021 |  | 007/28-32/07/677 от 21.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-25 | АП.РД.2021.0725 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00454 от 27.12.2022 | Принято |  | 361
492 | 2021-06-16 |  |  | 492 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0009_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется?? | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Салагина | Не требуется | Тарасов С.А.; Макеев М.Н. | 2021-06-18 | [11 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
493 | 2021-06-17 |  |  | 493 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LB0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Савкина | Не требуется | [13 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано
494 | 2021-06-18 |  |  | 494 | 2021-09-24 | AKU.0120.30UZX.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Левченко | Мулюкова | [6 empty] | 02-810/23429 от 22.06.2021 | 2021-09-24 | 007/28-32/07/669 от 21.06.2021; 007/28-32/07/1095 от 16.09.2021; 007/28-32/07/1140 от 24.09.2021 | [5 empty] | 44463 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 21.06.2021 направлено на рассмотренпие Заказчику; 25.06.2021 возврат по замечаниям 16.09.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; 22.09.2021 возврат по замечаниям; 24.09.2021 повторно направлено на рассмтрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 362
495 | 2021-06-21 |  |  | 495 | 2021-07-05 | AKU.0179.21UBZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Симон-Мулюкова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-07-05 | 2021-07-06 | AKU21.3.2_1166 |  | 02-810/25524 от 06.07.2021 |  | 007/28-32/07/763 от 06.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-08 | АП.РД.2021.0781 | 06.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 6.07.2021 возврат по замечаниям; 7.0.7.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 363
496 | 2021-06-21 |  |  | 496 | 2021-06-24 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0001_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | Не требуется | [7 empty] | 007/28-32/07/708 от 24.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-30 | АП.РД.2021.0743 | 24.06.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00404 от 01.12.2022 | Принято |  | 364
497 | 2021-06-21 |  |  | 497 | 2021-07-05 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0014_C01 |  | 1 | 5 |  | не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Аксенин | [6 empty] | 02-810/533-Вк от 02.07.2021 |  | 007/28-32/07/762 от 06.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-19 | АП.РД.2021.0813 | 6.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00421 от 13.12.2022 | Принято |  | 365
498 | 2021-06-22 |  |  | 498 | 2021-09-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0241_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уочнение проектных решений |  | 16 | Туманов (Антонов) | Шажко | БКП-2 | Корнеев Тарасов | 2021-08-02 | Согласовано 17.08.2021 | AKU21.3.2_1222 |  |  |  | 007/28-32/07/966 от 18.08.2021; 007/28-32/07/1037 от 6.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-10 | АП.РД.2021.1010 | 18.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 27.08.2021 возврат по замечаниям; 6.09.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00014 от 22.10.2021 Письмо 02-330/1164 от 22.10.2021 | Принято 25.10.2021 |  | 366
499 | 2021-06-23 |  |  | 499 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Зуева | [6 empty] | 2021-08-06 |  | 007/28-32/07/928 от 10.08.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 10.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.08.2021 возврат по замечанияем | В работе |  |  |  | Решается вопрос по исочнику финансирования доп. Работ
500 | 2021-06-23 |  |  | 500 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0059_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Зуева | [5 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 007/28-32/07/935 от 11.08.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 11.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 19.08.2021 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  | Решается вопрос по исочнику финансирования доп. Работ
501 | 2021-06-23 |  |  | 501 | 2021-06-25 | AKU.0120.08UZC.0.AS.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Фролова | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/820 от 28.06.2021 | Техническое решение TD.AKU.08UZC.&&&.10.056.2021 от 22.04.2021 |  | 007/28-32/07/721 от 25.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-06-30 | АП.РД.2021.0743 | 25.06.2021 направлно на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00054 от 3.01.2022. Письмо 45-03-28 от 08.01.2022 | Принято 10.01.2022 |  | 367
502 | 2021-06-23 |  |  | 502 | 2021-07-05 | AKU.0503.13UQZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 6 | 5 |  | Не требуется | Утчнеие проектных решений |  | 3 | Левченко | Фролова | Не требуется |  |  |  |  | 02-330/819 от 28.06.2021 | 02-810/25075 от 02.07.2021 |  | 007/28-32/07/756 от 05.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-19 | АП.РД.2021.0813 | 5.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 6.07.2021 возврат по замечаниям; 6.07.2021 направлен повторно; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00116 от 07.04.2022 | Принято |  | 368
503 | 2021-06-23 |  |  | 503 | 2021-06-25 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0091_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Левченко | Симон | Не требуется | [7 empty] | 007/28-32/07/719 от 25.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-08 | АП.РД.2021.0781 | 25.06.2021 направлно на рассмотрение заказчику; 1.07.2021 возврат по замечаниям; повторно направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 369
504 | 2021-06-28 |  |  | 504 | 2021-06-30 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 8 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-06-30 | Согласовано 11.07.2021 | AKU21.3.2_1223 |  |  |  | 007/28-32/07/741 от 30.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-02 | АП.РД.2021.0759 | 30.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00066 от 7.01.2022. Письмо 45-03-154 от 13.01.2022 |  |  | 370
505 | 2021-06-28 |  |  | 505 | 2021-06-30 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0001_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-06-30 | Согласовано 11.07.2021 | AKU21.3.2_1224 |  |  |  | 007/28-32/07/742 от 30.06.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-02 | АП.РД.2021.0759 | 30.06.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 371
506 | 2021-07-01 |  |  | 506 | 2021-07-14 | AKU.0120.01UZT.0.AD.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Савкина | ГУП НПИФ ГУП | Гончарок А.А. Гусев И.К. Гайдукова, Васильева Родионова | 2.07.2021 9.07.2021 12.07.2021 | Согласовано 12.07.2021 (Гусев) | AKU21.4.3-1036 |  | - |  | 007/28-32/07/799 от 14.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-03 | АП.РД.2021.0848 | 14.07.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 372
507 | 2021-07-01 |  |  | 507 |  | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Савкина | ГУП АЭС Аккую ГУП АЭС Аккую | Гнелицкий В.Г.; Смирнов А.Е.; Смирнов А.Е. | 12.07.2021 16.07.2021 | [5 empty] | 007/28-32/07/929 от 10.08.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 10.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.08.2021 возврат по замечанияем | Аннулировано
508 | 2021-07-01 |  |  | 508 | 2021-08-10 | AKU.0120.02UZX.0.GR.LB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Левченко | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/928 от 10.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-17 | АП.РД.2021.0918.1 | 10.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 373
509 | 2021-07-02 |  |  | 509 | 2021-07-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0165_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Фролова | [6 empty] | 02810/21683 от 09.06.2021 |  | 007/28-32/07/757 от 05.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-14 | АП.РД.2021.0802 | 5.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 6.07.2021 возврат по замечаниям; 6.07.2021 направлен повторно; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 374
510 | 2021-07-02 |  |  | 510 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0165_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев-Гриценко | Фролова | [14 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано |  |  |  | Выдана новая ревизия
511 | 2021-07-02 |  |  | 511 | 2021-07-02 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0005_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Левченко | Симон | Не требуется | [5 empty] | 02-810/9672 от 18.03.2021 |  | 007/28-32/07/758 от 05.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-14 | АП.РД.2021.0802 | 5.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 6.07.2021 возврат по замечаниям; 6.07.2021 направлен повторно; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00068 от 13.01.2022. Письмо 45-03-272 от 8.01.2022 | Внес подрядчик 01.10.2021 |  | 374
512 | 2021-07-06 |  |  | 512 | 2021-08-04 | AKU.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Мулюкова | Зуева | Не требуется |  |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  | 007/28-32/07/890 от 04.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-06 | АП.РД.2021.0874 | 4.08.2021 направлено на рассмотрение к заказчику; 6.08.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00011 от 20.10.2021 Письмо 02-330/1161 от 20.10.2021 | Принято 20.10.2021 |  | 375
513 | 2021-07-09 |  |  | 513 | 2021-07-27 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Гриценко | Фролова | [8 empty] | 007/28-32/07/798 от 14.07.2021; 007/28-32/07/873 от 02.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-04 | АП.РД.2021.0858 | 14.07.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 26.07.2021 возврат по замечаниям; 2.08.2021 повторно направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 376
514 | 2021-07-12 |  |  | 514 | 2021-08-27 | AKU.0120.30UJG.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Томлехт | Аксенин | БКП-2 | Боброва | 2021-08-26 | 27.082021 | AKU21.3.2_1257 |  | 26.08.22021 |  | 007/28-32/07/1005 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-09 | АП.РД.2021.1003 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 377
515 | 2021-07-13 |  |  | 515 | 2021-07-13 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0028_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Тмлехт | Базье | [8 empty] | 007/28-32/07/790 от 12.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-07-14 | АП.РД.2021.0798 | 13.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 378
516 | 2021-07-13 |  |  | 516 | 2021-10-01 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Гриценко | Фролова | БКП-2 | Мельничук | 13.07.2021; 2.08.2021 повторное согласование | 2021-07-15 | AKU21.3.2_1211 | 2021-07-15 | Подписанное ИИ от 16.07.2021 | 2021-10-01 | 007/28-32/988 от 24.08.2021; 007/28-32/07/1175 | [5 empty] | 44470 | 2021-10-05 | АП.РД.2021.1123 | Направлено письмо на ЗЗ №007/28-32/07/1150 от 27.09.2021; 1.10.2021 повторно направлено на рассмотрение Закакзчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00372 от 22.11.2022 | Принято |  | 379
517 | 2021-07-13 |  |  | 517 | 2021-10-01 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | 7 |  |  | Гриценко | Фролова | БКП-2 | Мельничук | 13.07.2021; 2.08.2021 повторное согласование | 2021-07-15 | AKU21.3.2_1212 | 2021-07-15 | Подписанное ИИ от 16.07.2021 | 2021-10-01 | 007/28-32/989 от 24.08.2021; 007/28-32/07/1176 от 1.10.2021 | [5 empty] | 44470 | 2021-10-05 | АП.РД.2021.1123 | Направлено письмо на ЗЗ №007/28-32/07/1150 от 27.09.2021; 1.10.2021 повторно направлено на рассмотрение Закакзчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00373 от 22.11.2022 | Принято |  | 380
518 | 2021-07-14 |  |  | 518 | 2021-07-16 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Савкина | БКП-2 | Курилин | 2021-07-16 | 2021-07-16 | AKU21.3.2_1213 | 2021-07-16 | Подписанное ИИ от 16.07.2021 |  | 007/28-32/07/818 от 19.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-03 | АП.РД.2021.0848 | 19.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00013 от 21.10.2021 Письмо 02-330/1163 от 21.10.2021 | Принято 21.10.2021 |  | 381
519 | 2021-07-14 |  |  | 519 | 2021-07-16 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Савкина | БКП-2 | Курилин | 2021-07-16 | 2021-07-16 | AKU21.3.2_1214 | 2021-07-16 | Подписанное ИИ от 16.07.2021 |  | 007/28-32/07/819от 19.07.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-03 | АП.РД.2021.0848 | 19.07.2021 направлено на рассмотрение заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 382
520 | 2021-07-14 |  |  | 520 | 2021-07-16 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0036_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Туманов | Фролова | [5 empty] | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | 007/28-32/07/810 от 16.07.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 16.07.2021 направлено на рассотрение Заказчику | Аннулировано
521 | 2021-07-16 |  |  | 521 | 2021-09-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0195_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 21 | Гриценко | Фролова | БКП-2 | Васильева Т.В. Тарасов С.А. | 22.07.2021; 23.07.2021 откорректировано | 2021-07-23 | AKU21.3.2_1215 | 2021-07-23 |  |  | 007/28-32/07/850 от 28.07.2021; 007/28-32/07/1123 от 22.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 28.07.2021 направлено на рассмотрениие заказчику; 3.08.2021 возврат по замечаниям; 22.09.2021 повторно направлн на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/0007 от 15.10.2021 Письмо 02-330/1154 от 15.10.2021 | принято 15.10.2021 |  | 383
523 | 2021-07-26 |  |  | 523 | 2021-09-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0194_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Гриценко | Фролова | БКП-2 | Тарасов | 2021-07-27 |  | AKU21.3.2_1217 | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  | 007/28-32/07/874 от 02.08.2021; 007/28-32/07/1125 от 22.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 2.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 5.08.2021 возврат по замечаниям; 22.09.2021повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ЩТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00003 от 07.10.2021 Письмо 02-330/1124 от 07.10.2021 | Принято 08.10.2021 |  | 384
524 | 2021-07-26 |  |  | 524 | 2021-07-27 | AKU.0120.40UZX.0.AS.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Симон-Фадеева | [5 empty] | 2021-07-26 |  |  | 007/28-32/07/849 от 28.07.2021; 007/28-32/07/905 от 6.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-11 | АП.РД.2021.0893 | 28.07.2021 направлено на рассмотрениие заказчику; 3.08.2021 возврат по замечаниям; 6.08.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00018 от 29.10.2021 Письмо 02-330/1191 от 01.11.2021 | Принято 29.10.2021 |  | 385
525 | 2021-07-28 |  |  | 525 | 2021-08-02 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С04 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Фадеева | [5 empty] | 2021-07-28 |  |  | 007/28-32/07/889 от 04.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-17 | АП.РД.2021.0918.1 | 4.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 386
526 | 2021-07-28 |  |  | 526 | 2021-08-13 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Фадеева | [5 empty] | 2021-08-04 |  |  | 007/28-32/07/920 от 09.08.2021; 007/28-32/07/948 от 13.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-24 | АП.РД.2021.0948 | 09.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 12.08.2021 возврат по замечаниям; 13.08.2021 повторно направлен на рассмотрение заказчик; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00398 от 30.11.2022 | Принято |  | 387
527 | 2021-07-28 |  |  | 527 | 2021-08-09 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0018_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фадеева | [8 empty] | 007/28-32/07/921 от 09.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-24 | АП.РД.2021.0948 | 09.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00381 от 22.11.2022 | Принято |  | 388
528 | 2021-08-02 |  |  | 528 | 2021-08-03 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 6 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мулюкова | Зуева | [5 empty] | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  | 007/28-32/07/887 от 04.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-06 | АП.РД.2021.0874 | 4.08.2021 напраавлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00071 от 31.01.2022. Письмо 45-03-730 от 07.02.2022 | Принято |  | 389
529 | 2021-08-03 |  |  | 529 | 2021-08-03 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0152_С03 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Алексеев | Фадеева | [5 empty] | 2021-08-03 |  |  | 007/28-32/07/888 от 04.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-17 | АП.РД.2021.0918.1 | 4.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 390
530 | 2021-08-10 |  |  | 530 | 2021-08-10 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Шажко | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-08-10 | Согласовано 11.08.2021 | AKU21.3.2_1225 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 007/28-32/07/938 от 11.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-17 | АП.РД.2021.0918.1 | 11.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00012 от 21.10.2021 Письмо 02-330/162 от 21.10.2021 | Принято 01.11.2021 |  | 391
531 | 2021-08-11 |  |  | 531 | 2021-08-12 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Алексеев | Василенко | ГУП | Попрыгин Д.В | 2021-08-11 | Согласовано 11.08.2021 | AKU21.3.2_1226 | 2021-08-11 |  |  | 007/28-32/07/956 от 16.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-24 | АП.РД.2021.0948 | 16.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 392
532 | 2021-08-11 |  |  | 532 | 2021-08-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0227_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Зуева | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-08-12 | Согласовано 17.08.2021 | AKU21.3.2_1227 | 2021-08-23 |  |  | 007/28-32/07/999 от 27.08.2021; 007/28-32/07/1071 от 10.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-16 | АП.РД.2021.1037 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 7.09.2021 возврат по замечаниям; 10.09.2021 повторно направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00015 от 22.10.2021 Письмо 02-330/1165 от 22.10.2021 | Принято 22.10.2021 |  | 393
533 | 2021-08-12 |  |  | 533 |  | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_C02 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | НПИФ | Богатов В.П. Юрьевцев П.А. | 2021-08-18 | Согласовано 18.08.2021 | AKU21.4.3-1046 | 2021-08-18 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Аннулировано |  |  |  | Изменеия вошли в ревизию С03
534 | 2021-08-16 |  |  | 534 | 2021-08-26 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0023_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/1000 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-09 | АП.РД.2021.1003 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00422 от 13.12.02022 | Принято |  | 395
535 | 2021-08-16 |  |  | 535 | 2021-08-18 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C04 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Левченко | Фадеева | Не требуется | [7 empty] | 007/28-32/07/971 от 19.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-24 | АП.РД.2021.0948 | 19.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВЛДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 396
536 | 2021-08-17 |  |  | 536 | 2021-08-26 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0016_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/1001 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-09 | АП.РД.2021.1003 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕ ШТАМП В ПРРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00398 от 30.11.2022 | Принято |  | 397
537 | 2021-08-31 |  |  | 537 | 2021-09-02 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Мулюкова | [8 empty] | 007/28-32/07/1026 от 02.09.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; возврат по замечаниям | Аннулировано
538 | 2021-08-31 |  |  | 538 | 2021-09-10 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С04 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Фадеева | БКП-4 | Макеев М.Н. | 2021-09-03 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 007/28-32/07/1065 от 10.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-10 | АП.РД.2021.1010 | 10.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 398
539 | 2021-08-18 |  |  | 539 | 2021-08-25 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Левченко | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/993 от 25.08.2021; 007/28-32/07/1025 от 2.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-03 | АП.РД.2021.0981 | 25.08.2021 направлено на расмотрение заказчику; 27.08.2021возврат по замечаниям; 2.09.2021 поворно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00008 от 15.10.2021 Письмо 02-330/1155 от 15.10.2021 | принято 15.10.2021 |  | 399
540 | 2021-08-19 |  |  | 540 | 2021-08-27 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Шажко | [8 empty] | 007/28-32/07/1004 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-31 | АП.РД.2021.0970 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 400
541 | 2021-08-19 |  |  | 541 | 2021-08-25 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0008.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/994 от 25.08.2021 | [5 empty] | 0 |  |  | 25.08.2021 направлено на расмотрение заказчику; 27.08.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано
542 | 2021-08-19 |  |  | 542 | 2021-08-27 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0060_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Птицына | [8 empty] | 007/28-32/07/1002 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-09 | АП.РД.2021.1003 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 401
543 | 2021-08-23 |  |  | 543 | 2021-08-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0222_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Алексеев | Базье | [6 empty] | 2021-08-26 |  | 007/28-32/07/1003 от 27.08.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-08-31 | АП.РД.2021.0970 | 27.08.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00010 от 18.10.2021 Письмо 02-330/1158 от 18.10.2021 | Принято 1.11.2021 |  | 402
544 | 2021-08-31 |  |  | 544 | 2021-09-06 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Онопа | Шандырова | [8 empty] | 007/28-32/07/1051 от 8.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-16 | АП.РД.2021.1037 | 8.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00009 от 18.10.2021 Письмо 02-330/1157 от 18.10.2021 | Принято 18.10.2021 |  | 403
545 | 2021-09-01 |  |  | 545 | 2021-09-08 | AKU.0503.11UJZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Базье | Мулюкова | [5 empty] | 2021-09-08 |  | 2021-09-09 | 007/28-32/07/1062 от 9.09.2021 | [5 empty] | 44448 | 2021-09-16 | АП.РД.2021.1037 | 9.09.2021 направлен на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00006 от 14.10.2021 Письмо 02-330/1151 от 14.10.2021 | принято 15.10.2021 |  | 404
546 | 2021-09-02 |  | 2021-09-22 | 546 | 2021-09-09 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Новопашина | Новопашина | Строительный отдел №2 | Романов А.С. |  |  |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-10 | 007/28-32/07/1066 от 10.09.2021 | [5 empty] | 44449 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 10.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00005 от 07.10.2021 Письмо 02-330/1125 от 7.10.2021 | Принято 08.10.2021 |  | 405
547 | 2021-09-03 |  |  | 547 | 2021-09-03 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0001_C02 |  | 3 | 5 |  | не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Шандырова | [8 empty] | 007/28-32/07/1038 от 06.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-16 | АП.РД.2021.1037 | 6.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00046 от 14.12.2021. Письмо 45-03-6468 | Принято 10.02.2022 |  | 406
548 | 2021-09-08 |  |  | 548 | 2021-09-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0240_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Алексеев | Шандырова | [7 empty] | 2021-09-10 | 007/28-32/07/1073 от 10.09.2021 | [5 empty] | 44449 | 2021-09-22 | АП.РД.2021.1061 | 10.09.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 407
549 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 549 | 2021-09-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | БКП-4 | Мазин С.Б. Макеев М.Н. | 15.09.2021 повторно 17.09.2021 |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 007/28-32/07/1141 от 24.09.2021 | [5 empty] | 13 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 24.09.2021 направлено на рассмотение заказчику; 29.09.2021 возврат по замечаниям в рабочем порядке; направлено заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 3303/303/00164 от 30.06.2022 | Принято |  | 408
550 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 550 | 2021-09-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | БКП-4 | Мазин С.Б. Макеев М.Н. | 15.09.2021 повторно 17.09.2021 |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 007/28-32/07/1142 от 24.09.2021 | [5 empty] | 13 | 2021-09-29 | АП.РД.2021.1092 | 24.09.2021 направлено на рассмотение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 409
551 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 551 | 2021-09-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | БКП-4 | Мазин С.Б. Макеев М.Н. | 15.09.2021 повторно 17.09.2021 |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 007/28-32/07/1143 от 24.09.2021 | [5 empty] | 13 | 2021-10-01 | АП.РД.2021.1113 | 24.09.2021 направлено на рассмотение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 410
552 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 552 | 2021-09-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0004_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | БКП-4 | Мазин С.Б. Макеев М.Н. | 15.09.2021 повторно 17.09.2021 |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 007/28-32/07/1144 от 24.09.2021 | [5 empty] | 13 | 2021-10-01 | АП.РД.2021.1113 | 24.09.2021 направлено на рассмотение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 411
553 | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 553 | 2021-09-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | БКП-4 | Мазин С.Б. Макеев М.Н. | 15.09.2021 повторно 17.09.2021 |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 007/28-32/07/1145 от 24.09.2021 | [5 empty] | 13 | 2021-10-01 | АП.РД.2021.1113 | 24.09.2021 направлено на рассмотение заказчику; на тиражировании | Выдано | Да |  |  |  | 412
554 | 2021-09-10 |  |  | 554 | 2021-09-28 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-28 |  | 2021-09-28 | 0074/28-32/07/1160 от 28.09.2021 | [6 empty] | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 28.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 413
555 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-22 | 555 | 2021-09-24 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | БКП-7 | Рыжов С.А. Якушев А.А. Исхаков Р.Н. | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-16 | 007/28-32/07/1096 от 16.09.2021 | [5 empty] | 5 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 16.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00228 от 25.08.2023 | Принято |  | 414
556 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-22 | 556 | 2021-09-24 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | БКП-7 | Рыжов С.А. Якушев А.А. Исхаков Р.Н. | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-20 | 007/28-32/07/1107 от 20.09.2021 | [5 empty] | 9 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 20.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00377 от 22.11.2022 | Принято |  | 415
557 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | 557 | 2021-10-01 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0139_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Базье | Базье | БКП-4 | Кузин А.А. | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-01 | 007/28-32/07/1171 от 1.10.2021 | [5 empty] | 17 | 2021-10-11 | АП.РД.2021.1165 | 1.10.2021 направлено на рассмотерние заказчику; 8.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 416
558 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |  | 558 | 2021-09-16 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Птицына | ГУП | Смирнов А.Е. | 2021-09-16 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 007/28-32/07/1097 от 16.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-27 | АП.РД.2021.1080 | 16.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00024 от 12.11.2021 Письмо Титана 45-03-5582 от 11.11.2021 | Принято 12.11.2021 |  | 417
559 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 22.09.22021 | 559 | 2021-09-27 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0096_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Базье | Долгополов | БКП-4 | Козловцев Ю.А. | 2021-09-17 | 2021-09-20 | AKU21.3.2_1284 | 2021-09-20 |  | 2021-09-27 | 007/28-32/07/1112 от 21.09.2021; 007/28-32/07/1152 от 28.09.2021 | [5 empty] | 11 | 2021-10-01 | АП.РД.2021.1113 | 21.09.2021 направлено на расмотрение заказчику; 24.09.2021 возврат по замечаниям; 28.09.2021 повторно направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 418
560 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 22.09.22021 | 560 | 2021-09-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0104_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Базье | Долгополов | БКП-4 | Козловцев Ю.А. | 2021-09-17 | 2021-09-20 | AKU21.3.2_1284 | 2021-09-20 |  | 2021-09-21 | 007/28-32/07/1113 от 21.09.2021 | [5 empty] | 5 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 21.09.2021 направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00394 от 30.11.2022 | Принято |  | 419
561 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 22.09.22021 | 561 | 2021-09-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0105_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Базье | Долгополов | БКП-4 | Козловцев Ю.А. | 2021-09-17 | 2021-09-20 | AKU21.3.2_1284 | 2021-09-20 |  | 2021-09-21 | 007/28-32/07/1114 от 21.09.2021 | [5 empty] | 5 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 21.09.2021 направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 420
562 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 562 | 2021-09-23 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0162_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Птицына | [5 empty] | 21.09.2021 23.06.2021 |  | 2021-09-23 | 007/28-32/07/1130 от 23.09.2021 | [5 empty] | 3 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 23.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 5.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ИШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 421
563 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 563 | 2021-10-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0163_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Базье | Птицына | БКП-2 | Кузин А.А. | 2021-09-21 | 2021-09-24 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-06 | 007/28-32/07/1192 от 6.10.2021 | [5 empty] | 16 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 6.10.2021 направлено на расмотрение Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 422
564 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 564 | 2021-10-12 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0164_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Птицына | БКП-2 | Кузин А.А. | 28.09.202 | 2021-09-28 |  | 28.092021; 1.10.2021 |  | 2021-10-12 | 007/28-32/07/1210 от 7.10.2021; 007/28-32/07/1229 от 12.10.2021 | [5 empty] | 22 | 2021-10-14 | АП.РД.2021.1188 | 7.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 8.10.2021 на корректировке по замечаниям; 12.10.2021 повторно направлено на расмотрение заказчику; 13.10.2021 на тиражировании; 14.10.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДТВО РБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 423
565 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 565 | 2021-09-27 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0142_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 24 | Базье | Базье | БКП-2 | Кузин А.А. | 2021-09-24 | 1900-01-01 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-27 | 007/28-32/07/1153 от 28.09.2021 | [5 empty] | 7 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 28.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 5.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 424
566 | 2021-09-16 | 2021-09-20 |  | 566 | 2021-09-23 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LB0003_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2021-09-23 | 007/28-32/07/1132 от 23.09.2021 | [5 empty] | 3 | 2021-10-07 | АП.РД.2021.1142 | 23.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; на коретировке по замечаниям из архива; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 425
567 | 2021-09-16 | 2021-09-20 |  | 567 | 2021-09-28 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LB0005_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2021-09-28 | 007/28-32/07/1132 от 23.09.2021; 007/28-32/07/1161 от 28.09.2021 | [5 empty] | 8 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 23.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику, 28.09.2021 возврат по замечаниям. 28.09.2021 повторно направлено заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 426
568 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 568 | 2021-09-20 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С04 |  | 6 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2021-09-20 | 007/28-32/07/1106 от 20.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-29 | АП.РД.2021.1092 | 20.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  | Аннулировано письмом 007/28-32-07/1254 от 28.10.2021. Письмо АО Аккую Нуклеар 2-СС-01/17126 от 04.11.2021 | 427
569 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 569 | 2021-09-29 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Салагина | [5 empty] | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 007/28-32/07/1146 от 24.09.2021; 007/28-32/07/1165 от 29.09.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-10-07 | АП.РД.2021.1142 | 24.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 29.09.2021 возврат по замечаниям, 29.09.2021 повторно направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 428
570 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-10-02 | 570 | 2021-09-27 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0015_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | НПИ_БКП-2 | Савельева А.А. | 23.09.2021 24.09.2021 |  |  |  |  | 2021-09-27 | 007/28-32/07/1154 от 28.09.2021 | [5 empty] | 4 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 28.09.2021 направлено на рассмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00393 от 30.11.2022 | Принято |  | 429
571 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 571 | 2021-09-28 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0187_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алексеев | Шандырова | [5 empty] | 2021-09-28 |  | 2021-09-28 | 007/28-32/07/1164 от 29.09.2021 | [5 empty] | 0 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 29.09.2021 направлено на рассмотерние заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00391 от 30.11.2022 | Принято |  | 430
572 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-09-05 | 572 | 2021-10-04 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0003_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение поектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-10-04 | 007/28-32/07/1187 от 5.10.2021 | [5 empty] | 5 | 2021-10-06 | АП.РД.2021.1132 | 5.10.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 5..10.2021 на тиражировании; 6.10.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00377 от 22.11.2022 | Принято |  | 431
573 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 573 | 2021-09-29 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение поектных решений |  | 2 | Алексеев | Шандырова | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 007/28-32/07/1167 от 30.09.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 30.09.2021 направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00392 от 30.11.2022 | Принято |  | 432
574 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 574 | 2021-09-29 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение поектных решений |  | 2 | Алексеев | Шандырова | [5 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 007/28-32/07/1168 от 30.09.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-09-30 | АП.РД,2021.1101 | 30.09.2021 направлено на расмотрение заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00490 от 12.01.2023 | Принято |  | 433
575 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 2021-10-01 | 575 | 2021-09-30 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0010_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2021-09-30 | 007/28-32/07/1172 от 1.10.2021 | [5 empty] | 5 | 2021-10-11 | АП.РД,2021.1165 | 1.10.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 8.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 434
576 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 576 | 2021-10-07 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Новопашина | Салагина | НПИФ | Катасов В.Н. | 5.10.2021 6.10.2021 повторно | 5.10.2021 не согласовано; 6.10.2021 согласовано |  | 2021-10-05 |  | 2021-10-07 | 007/28-32/07/1209 от 7.10.2021 | [5 empty] | 7 | 2021-11-02 | АП.РД.2021.1277 | 7.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.10.2021 возврат по замечаниям; 21.10.2021 повторно направлено заказчику без письма; 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1171; 2.11.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00274 от 04.10.2022 | Принято |  | 435
577 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-10-01 | 577 | 2021-10-04 | AKU.0503.11UJZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов С.А. | 2021-09-30 |  |  |  |  | 2021-10-04 | 007/28-32/07/1181 от 4.10.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-10-05 | АП.РД.2021.1123 | 4.10.2021 направленона рассмотерние Заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00056 от 3.01.2022.Письмо 45-03-30 от 08.01.2022 | Принято 10.01.2022 |  | 436
578 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 578 | 2021-10-08 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0106_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Базье | Птицына | БКП-4 | Козловцев Ю.А. | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2021-10-08 |  | 2021-10-08 | 007/28-32/07/1225 от 12.10.2021 | [5 empty] | 4 | 2021-10-15 | АП.РД..2021.1193 | 12.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 15.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00088 от 01.03.2022. Письмо 45-03-1470 | Принято |  | 437
579 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 579 | 2021-10-04 | AKU.0120.01UZT.0.AD.TB0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Левченко | Шандырова | [5 empty] | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 007/28-32/07/1182 от 4.10.2021 | [5 empty] | 3 | 2021-10-05 | АП.РД.2021.1123 | 4.10.2021 направленона рассмотерние Заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Вышла ревизия C03 |  |  | 438
580 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 580 | 2021-10-11 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11 | 007/28-32/07/1226 от 12.10.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-10-22 | АП.РД..2021.1234 | 12.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 21.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00031 от 6.12.2021. Писсьмо 02-330/1280 от 06.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 439
581 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 581 | 2021-10-11 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0004_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | [5 empty] | 2021-10-11 |  | 2021-10-11 | 007/28-32/07/1227 от 12.10.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-10-15 | АП.РД..2021.1193 | 12.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.10.2021 на тиражировании; 15.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00030 от 06.12.2021Письмо 02-330/1281 от 06.12.2021 | Принято 16.12.2021 |  | 440
582 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 582 | 2021-10-11 | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-10-11 | 007/28-32/07/1228 от 12.10.2021 | [5 empty] | 6 | 2021-10-14 | АП.РД.2021.1188 | 12.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 441
583 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 583 | 2021-10-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0239_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Ошибка в РД |  |  | Алексеев | Птицына | БКП-2 | Аристов Тарасов | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 007/28-32/07/1216 от 8.10.2021 | [5 empty] | 1 | 2021-10-11 | АП.РД.2021.1162 | 8.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 11.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00277 от 05.10.2022 | Принято |  | 442
584 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 584 | 2021-10-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0240_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Ошибка в РД |  |  | Алексеев | Птицына | БКП-2 | Аристов Тарасов | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 007/28-32/07/1217 от 8.10.2021 | [5 empty] | 1 | 2021-10-11 | АП.РД.2021.1162 | 8.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 11.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 443
585 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 585 | 2021-10-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0227_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Получение исходных данных по оборудованию |  |  | Алексеев | Птицына | [5 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 007/28-32/07/1218 от 8.10.2021 | [5 empty] | 1 | 2021-10-11 | АП.РД.2021.1162 | 8.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 11.10.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 444
586 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 586 | 2021-10-12 | AKU.0120.11UJZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов Калашникова | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 007/28-32/07/1233 от 13.10.2021 | [5 empty] | 1 | 2021-11-04 | АП.РД.2021.1293 | 13.10.2021 направлено на рассмотрение Заказчику; 21.10.2021 возврат по замечаниям; 2.11.2021 направлено письмом 02-330/1197 от 02.11.2021 в Титан-2 ; 2.11.2021 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00278 от 05.05.2022 | Принято |  | 445
587 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 587 | 2021-10-13 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0084_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Меркулов | [7 empty] | 2021-10-25 | 007/28-32/07/1234 от 15.10.2021; 02-330/1173 от 26.10.2021 в Титан | [5 empty] | 14 | 2021-11-02 | АП.РД.2021.1277 | 15.10.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 20.10.2021 возврат по замечаниям; 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1173, 26.10.2021 переданов бумаге заказчику (письмо Титана 45-03-5259 от 22.10.2021); 2.11.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00396 от 30.11.2022 | Принято |  | 446
588 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | 588 | 2021-11-05 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 42 | Мулюкова | Мулюкова | [5 empty] | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-03 | 02-330/1171 от 26.10.2021 в Титан; 02-330/1206 от 04.11.2021 в Титан | [5 empty] | 26 | 2021-11-05 | АП.РД.2021.1306 | 21.10.2021 направлено заказчику без письма; 26.10.2021 рисьмо в титан 02-330/1171; возврат по замечаниям; 5.11.2021 переданов бумаге Заказчику; ПоСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 447
589 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 589 | 2021-11-04 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Алексеев | Александрова | БКП-2 | Арисов | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 15.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 | 15.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 | 2021-11-04 | 02-330/1175 от 26.10.2021 в Титан; 02-330/1213 от 5.11.2021 в Титан | [5 empty] | 22 | 2021-11-09 | АП.РД.2021.1319 | 26.10.2021 передано в бумаге Заказчику (письмо Титана 45-03-5293 от 26.10.2021); 3.11.2021 возврат по замечаниям; 5.11.2021 напрвлено письмо в Титан; 8.11.2021 переданов бумаге Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00370 от 22.11.2022 | Принято |  | 448
590 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 590 | 2021-10-22 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0026_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Алексеев | Александрова | БКП-2 | Арисов | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-25 | 02-330/1173 от 26.10.2021 в Титан | [5 empty] | 12 | 2021-11-02 | АП.РД.2021.1277 | 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1173, 26.10.2021 переданов бумаге заказчику (письмо Титана 45-03-5259 от 22.10.2021); 2.11.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00385 от 23.11.2022 | Принято |  | 449
591 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 591 | 2021-11-09 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0027_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Алексеев | Александрова-Лейко | БКП-2 | Арисов | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  | 2021-11-09 |  | 2021-11-10 | 02-330/1222 от 10.11.2021 в Титан | [5 empty] | 28 | 2021-11-15 |  | 10.11.2021 направлено письмо в Титан; 11.11.2021 передано в бумаге заказчику по письму Титана 45-03-5553 от 10.11.2021; 15.11.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00039 от 08.12.2021. Письмо Титана 45-03-6242 от 8.12.2021 | Принято 13.12.2021 |  | 450
592 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 592 |  | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0080_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Птицына | [14 empty] | -44484 |  |  |  | Аннулировано
593 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 593 | 2021-11-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0288_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Армирование вышележащих конструкций армоблоками |  | 8 | Алексеев | Птицына | БКП-2 | Аристов Тарасов | 2021-10-21 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 02-330/1173 от 26.10.2021 в Титан; 02-330/1211 от 05.11.2021 в Титан | [5 empty] | 20 | 2021-11-09 | АП.РД.2021.1319 | 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1173, 26.10.2021 переданов бумаге заказчику; (письмо Титана 45-03-5293 от 26.10.2021); возврат по замечаниям; 05.11.2021 направлено письмо в Титан; 8.11.2021 переданов бумаге Заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00079 от 7.02.2022. Письмо 45-08-805 от 09.02.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 451
594 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 594 | 2021-12-06 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | [5 empty] | 2021-10-21 |  | 2021-12-06 | 02-330/1175 от 26.10.2021 в Титан; 02-330/1283 от 06.12.2021 в Титан, 45-03-6195 от 7.12.2021 письмо от Титана Заказчику | [5 empty] | 48 | 2021-12-13 | АП.РД.2021.1478 | 26.10.2021 передано в бумаге Заказчику (письмо Титана 45-03-5293 от 26.10.2021); 3.11.2021 возврат по замечаниям, 7.12.2021 передано в бумаге Заказчику; 10.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 452
595 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 595 | 2021-11-04 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Мулюкова | Шандыров | БКП-2 | Калашникова | 19.10.2021; 19.10.2021 повторно | 19.10.2021 замечания |  | 2021-10-26 |  | 2021-11-04 | 02-330/1178 от 27.10.2021 в Титан; 02-330/1208 от 4.11.2021 в Титан | [5 empty] | 16 | 2021-11-08 | АП.РД.2021.1316 | 27.10.201 направлено письмом 02-330/1178 в Титан-2; 2.11.2021 переданов бумаге заказчику; 5.11.2021 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00461 от 28.12.2022 | Принято |  | 453
596 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-23 | 596 | 2021-10-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0240_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Смирнов | Птицына | БКП-2 | Аристов Тарасов | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-21 | 02-330/1173 от 26.10.2021 в Титан | [5 empty] | 2 | 2021-10-23 | АП.РД.2021.1238 | 23.10.2021 направлена Заказчику без письма; 23.10.2021 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1172; (письмо Титана 45-03-5259 от 22.10.2021) | Выдано | Да |  |  |  | 454
597 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 597 | 2021-11-03 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Левченко | Фадеева | УСП | Куликов | 2021-10-21 | 21.10.2021 не согласовано; 21.10.2021 коментарии |  | 2021-10-25 |  | 2021-11-03 | 02-330/1175 от 26.10.2021 в Титан | [5 empty] | 19 | 2021-11-05 | АП.РД.2021.1301 | 26.10.2021 передано в бумаге Заказчику (письмо Титана 45-03-5293 от 26.10.2021); 5.11.2021 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00038 от 08.12.2021. Письмо Титана 45-03-6241 | Принято 14.12.2021 |  | 455
598 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 598 | 1900-01-26 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Гриценко | Лейко | [5 empty] | 2021-10-27 |  | 2021-11-01 | 02-330/1194 от 01.11.2021 | [5 empty] | 12 | 2021-11-04 | АП.РД.2021.1293 | 1.11.2021 направлено письом 02-330/1194 в Титан-2; 2.11.2021 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ВПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00078 от 2.02.2022. Письмо 45-03-689 от 04.02.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 456
599 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 599 | 2021-12-13 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0191_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Гриценко | Лейко | [5 empty] | 2021-11-12 |  | 44529 | 02-330/1232 от 29.11.2021 письмо в Титан-2; 45-03-6002 от 30.11.2021 от Титана | [5 empty] | 40 | 2021-12-24 | АП.РД.2021.1539 | 30.11.2021 переданов бумаге Заказчику; 11.12.2021 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00390 от 30.11.2022 | Принято |  | 457
600 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 600 | 2021-11-17 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина-Фадеева | [5 empty] | 2021-11-15 | Гнелицкий | 44529 | 02-330/1243 от 29.11.2021 в Титан-2 | [5 empty] | 39 | 2021-12-06 | АП.РД.2021.1443 | 3.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00389 от 30.11.2022 | Принято |  | 458
601 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 601 | 2021-10-22 | AKU.0120.40UZX.0.AS.TB0001_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Обращение подрядчика |  | 3 | Левченко | Фадеева | [5 empty] | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 02-330/1173 от 26.10.2021 в Титан | [5 empty] | 1 | 2021-10-28 | АП.РД.2021.1262 | 26.10.2021 письмо в Титан 02-330/1173, 26.10.2021 переданов бумаге заказчику; 28.10.2021 ПОСТАВЛН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; (письмо Титана 45-03-5259 от 22.10.2021) | Выдано | Да | Накладная 330/303/00018 от 29.10.2021 Письмо 02-330/1191 от 01.11.2021 | Принято 29.10.2021 |  | 459
602 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 602 |  | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | 2021-11-05 | [12 empty] | Аннулировано
603 |  | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 603 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Замена материалов по Техническому решению |  |  | Новопашина | Фадеева | [14 empty] | -44494 |  |  |  | Аннулировано
604 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 604 | 2021-11-23 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 37 | Новопашина | Салагина | [7 empty] | 2021-11-23 | 02-330/1234 от 29.11.2021 в Титан-2; 45-03-5995 от 29.11.2021 Пьмо от Титана | [5 empty] | 22 | 2021-12-09 | АП.РД.2021.1460 | 29.11.2021 передано в бумаге Заказчику; 8.12.2021на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00493 от 12.01.2023 | Принято |  | 460
605 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 605 | 09.11.201 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0239_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Алексеев | Птицына | БКП-2 | Тарасов, Аристов Попрыгин | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2021-11-09 |  | 2021-11-10 | 02-330/1222 от 10.11.2021 в Титан | [5 empty] | 8 | 2021-01-07 | АП.РД.2022.0028 | 10.11.2021 направлено письмо в Титан; 11.11.2021 переданов бумаге заказчику по письму Титана 45-03-5553 от 10.11.2021; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00277 от 05.10.2022 | Принято |  | 461
606 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 606 | 2021-12-14 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0026_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Лейко | ТФ АЭП | Базье | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 |  | 44544 | 02-330/1222 от 10.11.2021 в Титан | [5 empty] | 42 | 2021-12-20 | АП.РД.2021.1512 | 10.11.2021 направлено письмо в Титан; 11.11.2021 переданов бумаге заказчику по письму Титана 45-03-5553 от 10.11.2021; 16.11.2021 возврат по замечаниям; 17.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00385 от 23.11.2022 | Принято |  | 462
607 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 607 | 2021-11-05 | AKU.0120.05UZC.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Техническое решение |  | 3 | Левченко | Меркулов | [7 empty] | 2021-11-05 | 02-330/1215 от 05.11.2021 В Титан | [5 empty] | 1 | 2021-11-08 | АП.РД.2021.1316 | 5.11.2021.письмо направлено в Титан; 8.11.2021 в бумаге передано Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00137 от 02.06.2022 | Принято |  | 463
608 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 608 | 2021-11-05 | AKU.0120.06UZC.0.AS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Техническое решение |  | 3 | Левченко | Меркулов | [7 empty] | 2021-11-05 | 02-330/1215 от 05.11.2021 В Титан | [5 empty] | 1 | 2021-11-08 | АП.РД.2021.1316 | 5.11.2021.письмо направленов Титан; 8.11.2021 в бумаге передано Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00132 от 30.05.2022 | Принято |  | 464
609 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 609 | 2021-12-13 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0010_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Техническое решение |  |  | Онопа | Птицына | БКП-2 | Аристов Попрыгин |  |  |  | 2021-11-11 |  | 2021-12-13 | 02-330/1232 от 29.11.2021 письмо в Титан-2; 45-03-6002 от 30.11.2021 от Титана; 02-330/1317 от 14.12.2021 письмо в Титан; 02-330/1390 от 28.12.2021 повторно направлено в Титан | [5 empty] | 39 | 2022-01-07 | АП.РД.2022.0028 | 30.11.2021 переданов бумаге Заказчику; 11.12.2021 возврат по замечаниям; 16 переданов бумагн заказчику; 22.12.2021 возврат по замечаниям; 3.01.2022 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 465
610 |  | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 610 | 2021-11-12 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0004_C02 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок |  |  | Савицкий | Птицына | [5 empty] | 2021-11-11 |  | 2021-11-12 | 45-03-6002 от 30.11.2021 от Титана | [5 empty] | 3 | 2021-12-02 | АП.РД.2021.1424 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00037. Письмо Титана 45-036211 от 7.12.2021 | Принято 14.12.2021 |  | 466
611 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 611 | 2021-12-15 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Савицкий | Лейко | [5 empty] | 2021-11-12 |  | 2021-12-15 | 02-330/1235 от 29.11.2021 в Титан-2; 02330/13333 от 16.12.2021 письмо в Титан-2 | [5 empty] | 35 | 2021-12-22 | АП.РД.2021.1521 | 29.11.2021 переданов бумаге Заказчику; 7.12.2021 возврат по замечаниям; 17.12.2021 отдано заказчику в бумаге без письма от Титана; 20.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00052 от 24.12.2021 | Принято 24.12.2021 |  | 467
612 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 612 | 2021-12-29 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С04 |  | 7 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Савкина | [5 empty] | 2021-11-11 |  | 2021-11-29 | 02-330/1232 от 29.11.2021 письмо в Титан-2; 45-03-6002 от 30.11.2021 от Титана | [5 empty] | 18 | 2021-12-10 | АП.РД.2021.1466 | 30.11.2021 передано в бумаге Заказчику; 9.11.2021 на тирражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00070 от 14.01.2022. Письмо 45-03-273 от 18.01.2022 |  |  | 468
613 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 613 | 2021-12-06 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Александрова | [5 empty] | 2021-11-15 |  | 2021-12-06 | 02-330/1283 от 06.12.2021 письмо в Титан, 45-03-6195 от 07.12.021 письмо от Титана Заказчику | [5 empty] | 21 | 2021-12-28 | АП.РД.2021.1556 | 7.12.2021 направленов бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00370 от 22.11.2022 | Принято |  | 469
614 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | 614 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0099_C01 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устронение ошибок |  |  | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2021-11-29 | 02-330/1250 от 30.11.2021 письмо в Титан; 45-03-6040 от 01.12.2021 исьмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 12 | 2021-12-13 | АП.РД.2021.1478 | 3.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 10.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 470
615 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-30 | 615 | 2021-12-01 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0098_C01 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устронение ошибок |  | 3 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 44531 | 02-330/1261 от 01.12.2021 письмо в Титан; 45-03-6086 от 02.12.2021 письмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 14 | 2021-12-13 | АП.РД.2021.1478 | 3.12.2021 передано в бумаге Заказчику; 10.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00397 от 30.11.2022 | Принято |  | 471
616 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-25 | 616 | 2021-11-19 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0171_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Базье | Базье | [5 empty] | 2021-11-18 |  | 2021-11-19 | 02-330/1234 от 29.11.2021 в Титан-2; 45-03-5995 от 29.11.2021 Пьмо от Титана | [5 empty] | 1 | 2021-12-22 | АП.РД.2021.1521 | 29.11.2021 в бумаге передано Заказчику; 21.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 472
617 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 617 | 2021-11-29 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Смирнов | Фадеева | [7 empty] | 2021-11-29 | 02-330/1250 от 30.11.2021 письмо в Титан; 45-03-6040 от 01.12.2021 письмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 10 | 2021-12-24 | АП.РД.2021.1539 | 3.12.2021 передано в бумаге Заказчику; 23.12.2021 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 473
618 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 618 |  | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0013_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Птицына | [14 empty] | -44518 |  |  |  | Аннулировано |  |  |  | Вошла в ревизию С02
619 |  | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 619 |  | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Замена сварного шва. Корректирвка координат |  |  | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2021-11-24 | 02-330/1237 от 29.11.2021; 45-03-5995 от 29.11.2021 Пьмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2021-12-07 | АП.РД.2021.1452 | 1.12.2021 передано в бумаге; 7.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 474
620 |  | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 620 | 2021-11-24 | AKU.0179.24UQZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решний |  | 4 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2021-11-24 | 02-330/1237 от 29.11.2021; 45-03-5995 от 29.11.2021 Пьмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2021-12-20 | АП.РД.2021.1512 | 1.12.2021 передано в бумаге; 17.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 475
621 |  | 2021-11-23 | 2021-11-27 | 621 | 2021-11-26 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Замена позиции арматуры |  |  | Мулюкова | Мулюкова |  | Калашникова Тарасрв | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  |  |  | 2021-11-26 | 02-330/1250 от 30.11.2021 письмо в Титан; 45-03-6040 от 01.12.2021 исьмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 3 | 2021-12-07 | АП.РД.2021.1452 | 3.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 7.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 476
622 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 622 | 2021-11-25 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Шандырова | [7 empty] | 2021-11-26 | 02-330/1236 от 29.11.2021 в Титан-2; 45-03-5915 от 25.11.2021письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2021-11-26 | АП.РД.2021.1404 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00027 от 02.12.2021. Письмо 45-03-6126 (02-330-1268 от 02.12.2021) | Принято 04.12.2021 |  | 477
623 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 623 |  | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0006_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Левченко | Шандырова | [7 empty] | 2021-11-26 | 02-330/1236 от 29.11.2021 в Титан-2; 45-03-5915 от 25.11.2021письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2021-11-26 | АП.РД.2021.1404 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00028 от 02.12.2021. Письмо 45-03-6127 (02-330/1270 от 02.12.2021 | Принято 04.12.2021 |  | 478
624 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 624 | 2021-11-26 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0007_C04 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Шандырова | [7 empty] | 2021-11-26 | 02-330/1236 от 29.11.2021 в Титан-2; 45-03-5915 от 25.11.2021письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2021-11-26 | АП.РД.2021.1404 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00029 от 02.12.2021. Письмо 45-03-6128 (02-330/1269 от 02.12.2021 | Принято 04.12.2021 |  | 479
625 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-30 | 625 |  | AKU.0120.01UGF.0.GR.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-11-29 | 02-330/1250 от 30.11.2021 письмо в Титан; 45-03-6040 от 01.12.2021 письмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 4 |  |  | 3.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 16.12.2021 возврат по замечаниям | Аннулировано |  |  |  | Изменения были учтены в ИИ 00385
626 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 626 | 2021-12-06 | AKU.0120.05UZC.0.AS.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Изменение координат точек Савин |  | 3 | Савин | Фадеева | [7 empty] | 2022-01-06 | 02-330/1283 от 06.12.2021 письмо в Титан, 45-03-6195 от 07.12.021 письмо от Титана Заказчику; 02-330/17 от 07.01.2022 письмо в Титан о повторном направлении в Титан; 45-03-41 от 08.01.2022 письмо о повторном направлении от Титана | [5 empty] | 42 | 2022-01-11 | АП.РД.2022.0039 | 7.12.021 направленов бумаге Заказчику; 14.12.2021 возврат по замечаниям; ждем ответ от разработчика РД; 10.01.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00137 от 02.06.2022 | Принято |  | 480
627 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 627 | 2021-12-06 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0026_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савицкий | Савкина | [7 empty] | 2021-12-06 | 02-330/1283 от 06.12.2021 письмо в Титан, 45-03-6195 от 07.12.021 письмо от Титана Заказчику | [5 empty] | 10 | 2021-12-16 | АП.РД.2021.1499 | 7.12.021 направлено в бумаге Заказчику; 14.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 481
628 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-12-05 | 628 | 2021-12-02 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0033_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2021-12-02 | 02-330/1283 от 06.12.2021 письмо в Титан, 45-03-6195 от 07.12.021 письмо от Титана Заказчику | [5 empty] | 6 | 2021-12-28 | АП.РД.2021.1556 | 7.12.021 направленов бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00165 от 30.06.2022 | Принято |  | 482
629 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 629 | 2021-11-29 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Удлинение арматуры |  | 4 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2021-11-29 | 02-330/1250 от 30.11.2021 письмо в Титан; 45-03-6040 от 01.12.2021 письмо Заказчику от Титана | [5 empty] | 3 | 2021-11-09 | АП.РД.2021.1460 | 3.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 8.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00461 от 28.12.2022 | Принято |  | 483
630 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-19 | 630 | 2021-12-02 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2021-12-02 | 02-330/1283 от 06.12.2021 письмо в Титан, 45-03-6195 от 07.12.021 письмо от Титана Заказчику; 45-03-6831 от 28.12.2021 письмо от Титана повторно | [5 empty] | 21 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 7.12.021 направленов бумаге Заказчику; 16.12.2021 возврат по замечаниям; 29.12.2021 повторно направлено в бумаге на рассмотрение заказчику; 29.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00144 от 08.06.2022 |  |  | 484
631 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 631 | 2021-12-29 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавление недостающей арматуры и переходнфх муфт |  | 9 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2021-12-29 | 45-03-6889 от 30.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 29 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 3.01.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 485
632 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 632 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0009_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Смирнов | Салагина | [14 empty] | -44533 |  |  | ждем ответа от разработчика | Аннулировано
633 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 633 | 2022-02-03 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0034_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 50 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-02-03 | 02-330/130 от 07.02.2022 | [5 empty] | 45 | 2022-02-16 | АП.РД.2022.0208.1 | 08.02.2022 передано в бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 486
634 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 15.12.2021 | 634 | 2021-12-15 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0006_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2021-12-15 | 02-330/1333 от 16.12.2021 письмо в Титан | [5 empty] | 5 | 2021-12-23 | АП.РД,2021.1524 | 17.12.2021 отдано заказчику в бумаге без письма от Титана ; 20.12.2021 возврат по замечаниям; 22.12.2021 направлено в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00053 от 29.12.2021 Накладная 45-03-6891 от 30.12.2021 | Принято 10.02.2022 |  | 487
635 | 2021-11-10 | 2021-12-11 | 11.12.2021 | 635 | 2021-12-14 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Шандыров | [7 empty] | 2021-12-14 | 2021-12-14 | [5 empty] | 3 | 2021-12-15 | АП.РД,2021.1492 | 14.12.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 15.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 488
636 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 16.12.2021 | 636 | 2021-12-21 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0080_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Соловьева | БКП-2 | Тарасов | 2021-12-21 | [11 empty] | -44543 |  |  | на согласовании в БКП | В работе
637 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 17.12.2021 | 637 | 2021-12-20 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Томлехт | Салагина | [7 empty] | 2021-12-20 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2021-12-27 | АП.РД,2021.1544 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00594 от 10.04.2023 | Принято |  | 489
638 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 17.12.2021 | 638 | 2021-12-20 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Томлехт | Салагина | [7 empty] | 2021-12-20 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2021-12-27 | АП.РД,2021.1544 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 490
639 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 17.12.2021 | 639 | 2021-12-20 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Томлехт | Салагина | [7 empty] | 2021-12-20 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2021-12-27 | АП.РД,2021.1544 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 491
640 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 25.12.2021 | 640 | 2021-12-21 | AKU.0120.03UGF.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-12-21 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 4.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00145 от 14.06.2022 | Принято |  | 492
641 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 25.12.2021 | 641 | 2021-12-27 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-12-27 | 02-330/1379 от 27.12.2021 письмо в Титан-2; 45-03-6831 от 28.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 29.12.2021 передано в бумаге на рассмотрение заказчику; 4.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00143 от 08.06.2022 | Принято |  | 493
642 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 25.12.2021 | 642 |  | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0009_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [14 empty] | -44544 |  |  | Ждем выдачи в производство РД | Аннулировано
643 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 25.12.2021 | 643 | 2022-02-01 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина | Новопашина/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-04 | 002-330/121 от 02.02.2022 письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 |  | 325 | 2022-11-23 |  | 04.02.2022 передано в бумаге заказчику; 10.02.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00488 от 12.01.2023 | Принято
644 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 15.12.2021 | 644 | 2022-01-21 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-01-21 | 02-330/15 от 06.01.2022 письмо в Титан; 45-03-27 от 08.01.2022 письмо от Титана ; 02-330/76 от 24.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 37 | 2022-06-24 |  | 10.01.2022 направленов бумаге заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 повторно передано в бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00196 от 26.07.2022 | Принято |  | 494
645 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 15.12.2021 | 645 | 2022-07-05 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [8 empty] | 02-330/687 от 07.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44545 | 2022-07-20 |  | 14.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00228 от 25.08.2022 | Принято |  | 495
646 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 16.12.2021 | 646 | 2021-12-20 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2021-12-20 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2021-12-27 | АП.РД.2021.1544 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00131 от 16.05.2022 | Принято |  | 496
647 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 25.12.2021 | 647 | 2021-12-20 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 3 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок |  | 3 | Мулюкова | Савкина | [6 empty] | 45-03-6314 от 10.12.2021 от Титан -2 | 2021-12-27 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана; 02-330/1379 от 27.12.2021 письмо в Титан-2 о повторном направлении; 45-03-6831 от 28.12.2021 письмо от Титана о повторном направлении | [5 empty] | 17 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 22.12.2021 направлено в бумаге Заказчику; 27.12.2021 возврат по замечаниям; 29.12.2021 повторно переданов бумаге на рассмотрение заказчику; 29.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 497
648 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 20.12.2021 | 648 | 2021-12-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0172_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Алексеев | Шандырова | [7 empty] | 2021-12-17 | 45-03-6611 от 20.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 1 | 2021-12-28 | АП.РД.2021.1556 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00275 от 05.10.2022 | Принято |  | 498
649 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 22.12.2021 | 649 | 2022-06-06 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Латушкин | [5 empty] | 21.12.2021 Гнелицкому В.Г., Смрнову А.Е. |  | 2022-06-08 | 02-330/549 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 173 | 2022-06-28 |  | на подписании в ГУПе; 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00198 от 26.07.2022 | Принято |  | 499
650 | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 22.12.2021 | 650 | 2021-12-21 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Гриценко | Шандырова | БКП-2 | Тарасов | [5 empty] | 2021-12-21 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2021-12-27 | АП.РД.2021.1544 | 22.12.2021 направленов бумаге на рассмотрение Заказчика; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 500
651 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 24.12.2021 | 651 | 2021-12-20 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0252_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 3 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-01-11 | 45-03-6643 от 21.12.2021 письмо от Титана; 02-330/26 от 12.01..2022 письмов Титан о повторном напраавлении; 45-03-137 от 12.01.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 22 | 2022-01-18 | АП.РД.2022.0078 | 23.12.2021 направлено вбумаге заказчику ; 29.12.2021 возврат по замечаниям; 13.01.2022 передано в бумаге Заказчику поворно; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 501
652 | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 22.12.2021 | 652 | 2022-06-06 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  |  | Савицкий | Латушкин | [5 empty] | 21.12.2021 Гнелицкому В.Г., Смрнову А.Е. |  | 2022-06-08 | 02-330/549 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 170 | 2022-06-28 |  | на подписании в ГУПе; 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00197 от 26.07.2022 | Принято |  | 502
653 | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 22.12.2021 | 653 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LB0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  |  | Савицкий | Латушкин | [5 empty] | 21.12.2021 Гнелицкому В.Г., Смрнову А.Е. | [11 empty] | на подписании в ГУПе; 10.10.2022 аннулировано по письму от Савицкого | Аннулировано
654 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 24.12.2021 | 654 | 2022-01-04 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0017_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устранение ошибок |  | 2 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-01-04 | 45-03-6733 от 23.12.2021 от Титана; 02-330/10 от 04.01.2022 повторно направленов Титан; 45-03-26 от 08.01.2022 повторное письмо от Титана Заказчику | [5 empty] | 14 | 2022-01-18 | АП.РД.2022.0078 | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 29.12.2021 возврат по замечаниям; 10.01.2022 передано в бумаге Заказчику повторно; 13.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 503
655 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 24.12.2021 | 655 | 2022-02-04 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0033_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 50 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-02-04 | 02-330/130 от 07.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 46 | 2022-02-16 | АП.РД.2022.0208.1 | 07.02.2022 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 504
656 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 24.12.2021 | 656 | 2021-12-23 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0016_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устранение ошибок |  | 2 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2021-12-23 | 45-03-6733 от 23.12.2021 от Титана | [5 empty] | 2 | 2021-12-28 | АП.РД.2021.1556 | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 27.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 505
657 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 28.12.2021 | 657 | 2021-12-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0207_C01 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок |  | 3 | Алексеев | Савкина | [7 empty] | 2021-12-23 | 45-03-6702 от 23.12.2021 от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-01-05 | АП.РД.2022.0013 | 27.12.2021 передано в бумаге Заказчику; 29.12.2021 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00141 от 08.06.2022 | Принято |  | 506
658 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 24.12.2021 | 658 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0001_С03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [5 empty] | 2021-12-23 |  |  | 45-03-6702 от 23.12.2021 от Титана; 45-03-6830 от 28.12.2021 от Титана о повторном направлении; 02-330/18 от 07.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-44 от 08.01.2022 письмо от Титана о повторном направлении | [5 empty] | -44552 |  |  | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 27.12.2021 возврат по замечаниям; 29.12.2021повторно в бумаге передано заказчику на рассмотрение; 3.01.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2021 предано в бумаге Заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям | Вопрос на контроле у подрядчика
659 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 26.01.2022 | 659 | 2022-01-26 | AKU.0120.30UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  | 5 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2022-02-09 | 45-03-6733 от 23.12.2021 от Титана; 02-330/14 от 05.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-24 от 08.01.2022 повторно письмо заказчику от Титана; 02-330/92 от 26.01.2022 пиьмо в Титан о повторном направлении; 45-03-503 от 27.01.2022 письмо от Титана; 02-330/146 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-834 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 49 | 2022-02-17 | АП.РД.2022.0215 | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 29.12.2021 возврат по замечаниям; 10.01.2022 переданов бумаге Заказчику повторно; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 27.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 8.02.2022 возврат по замечаниям; 10.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 15.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00139 от 07.06.2022 | Приняо |  | 507
660 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 24.12.2021 | 660 | 2021-12-24 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменение в закладной детали |  | 3 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2021-12-24 | 45-03-6702 от 23.12.2021 от Титана | [5 empty] | 2 | 2021-12-24 | АП.РД.2021.1539 | 24.12.2021 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | ВНОСИТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  | 508
661 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 26.12.2021 | 661 | 2022-06-01 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-04 | 45-03-6702 от 23.12.2021 от Титана; 45-03-6830 от 28.12.2021 от Титана о повторном направлении; 02-330/18 от 07.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-44 от 08.01.2022 письмо от Титана о повторном направлении; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана; 02-330/643 от 28.06.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 162 | 2022-07-18 |  | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 27.12.2021 возврат по замечаниям; 29.12.2021повторно в бумаге передано заказчику на рассмотрение; 3.01.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2021 предано в бумаге Заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 7.07.2022 переданов бумаге заказчику; 27.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ ревизия С03 | Накладная 330/303/00172 от 05.07.2022 | Принято |  | 509
662 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 26.12.2021 | 662 |  | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 3 | Онопа | Нестеров | [8 empty] | 45-03-6733 от 23.12.2021 от Титана | [5 empty] | -44554 |  |  | 27.12.2021 переданов бумаге Заказчику; 29.12.2021 возврат по замечаниям; 10.10.2022 аннулировано по письму от Нестерова | Аннулировано
663 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 24.12.2021 | 663 | 2022-01-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0001_С06 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  | 3 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2022-01-21 | 02-330/15 от 06.01.2022 письмо в Титан; 45-03-27 от 08.01.2022 письмо от Титана; 02-330/76 от 24.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 29 |  |  | 10.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 повторно переданов бумаге, 31.01.2022 возврат по замечаниям; 24.08.2022 было отправлено на согласование Козловцеву; 13.10.2022 аннулировано по письму от Латушкина (недостаточно данных для выпуска ИИ) | Аннулировано
664 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 27.12.2021 | 664 | 2022-03-16 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0165 _C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 3 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-03-16 | 02-330/130 от 07.02.2022 письмо в Титан; 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан; 02-330/273 от 16.03.2022 письмов Титан о повторном направлении | [5 empty] | 83 | 2022-03-24 |  | 8.02.2022 передано в бумаге заказчику; 17.02.2022 возврат по замечаниям; 1.03.2022 на тиражировании; 2.03.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00150 от 14.06.2022 | Принято |  | 510
665 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 27.12.2021 | 665 | 2022-12-24 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2021-12-24 | 45-03-6802 от 27.12.2021 письмо от Титана | [5 empty] | 1 | 2022-01-18 | АП.РД.2022.0078 | 28.12.2021 передано в бумаге заказчику; 13.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00142 от 08.06.2022 | Принято |  | 511
666 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 27.12.2021 | 666 | 2022-08-08 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  |  | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/15 от 06.01.2022 письмо в Титан; 45-03-27 от 08.01.2022 письмо от Титана ; 02-330/76 от 24.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/829 от 09.08.2022 письмо в Титан 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 228 |  |  | 10.01.2022 направлено в бумаге заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 повторно передано в бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 20.07.2022 возврат по замечаниям; 17.08.2022 переданов буммаге заказчику; 1.09.2022 на тиражировании | Вопрос на контроле у подрядчика
667 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | 29.12.2021 | 667 | 2022-08-08 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0001_С02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Корректировка документации выполняется в соответствии с Техническим решением TD.AKU.&&&&&.&&&.10.063.2021 |  | 3 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/15 от 06.01.2022 письмо в Титан; 45-03-27 от 08.01.2022 письмо от Титана ; 02-330/76 от 24.01.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 писмо от Титана; 02-330/829 от 09.08.2022 письмо в Титан 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 224 | 2022-09-12 |  | 10.01.2022 направлено в бумаге заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 повторно передано в бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 20.07.2022 возврат по замечаниям; 17.08.2022 переданов буммаге заказчику; 1.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ загружена ревизия С03 |  |  |  | 512
668 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 02.01.2022 | 668 | 13,01.2022 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0005_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 3 | Левченко | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-13 | 02-330/37 от 14.01.2022 направлено в Титан; 45-03-202 от 14.01.22 письмо от Титана; 02-330/81 от 25.01.2022 повторное исьмо в Титан; 45-03-448 от 25.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 | 2022-01-28 | АП.РД.2022.0118 | 15.01.2022 передано в бумаге заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 26.01.2022 передано в бумаге заказчику; 19.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 513
669 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 02.01.2022 | 669 | 13,01.2022 | AKU.1016.03UZN.0.AS.TB0006_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 4 | Левченко | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-13 | 02-330/37 от 14.01.2022 направлено в Титан; 45-03-202 от 14.01.22 письмо от Титана; 02-330/81 от 25.01.2022 повторное исьмо в Титан; 45-03-448 от 25.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 | 2022-01-28 | АП.РД.2022.0118 | 15.01.2022 передано в бумаге заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 26.01.2022 передано в бумаге заказчику; 19.01.2022 на тиражировании | Выдано | Да |  |  |  | 514
670 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 10.01.2022 | 670 | 2022-01-17 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0016_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 7 | Савицкий | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-17 | 46-03-268 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/92 от 26.01.2022 пиьмо в Титан о повторном направлении; 45-03-503 от 27.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 19.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 27.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00398 от 30.11.2022 | Принято |  | 515
671 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 10.01.2022 | 671 | 2022-01-17 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0027_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 6 | Савицкий | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-17 | 46-03-268 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/92 от 26.01.2022 пиьмо в Титан о повторном направлении; 45-03-503 от 27.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 19.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 27.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00395 от 30.11.2022 | Принято |  | 516
672 | 2022-01-06 | 2022-01-11 | 11.01.2022 | 672 |  | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Онопа | Полукаров | [14 empty] | -44572 |  |  |  | Аннулировано
673 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 15.01.2022 | 673 | 2022-01-20 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0013_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  | 2 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-01-20 | 02-330/18 от 07.01.2022 пиьмо в Титан; 45-03-44 о 08.01.2022 письмо от Титана ; 45-03-373 от 21.01.2022 повторно от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-01-24 | АП.РД.2022.0109 | 10.01.2022 направлено в бумаге заказчику; 14.01.2022 возврат по замечаниям; 21.01.2022 передано в бусаге заказчику; 24.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00077 от 1.02.2022. Письмо 45-03-689 от 04.02.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 517
674 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 18.01.2022 | 674 | 2022-01-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Введение усовершенствований | Не влияет |  | Алексеев | Нестеров | [5 empty] | 2022-01-10 |  | 2022-01-25 | 45-03-265 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/83 от 25.01.2022 повторное направление в Титан; 45-03-452 от 25.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 28 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 19.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 переадано в бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00149 от 14.06.2022 | Принято |  | 518
675 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 17.02.2022 | 675 | 2022-01-19 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0288_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не влияет | 3 | Алексеев | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-19 | 45-03-350 от 20.01.2022 от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-01-24 | АП.РД.2022.0109 | 21.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 24.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00079 от 7.02.2022. Письмо 45-08-805 от 09.02.2022 | Приняято 1.03.2022 |  | 519
676 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 17.01.2022 | 676 | 2022-01-25 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 9 | 5 |  | Не требуется | Некорректные размеры |  | 3 | Мулюкова | Савкина | [7 empty] | 2022-01-25 | 45-03-265 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/88 от 26.01.2022 повторное направление в Титан; 45-03-452 от 25.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 19.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 27.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 520
677 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 16.01.2022 | 677 | 2022-02-01 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0003.S0001_C02, AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Влияет | 7 | Онопа | Салагина | [7 empty] | 2022-02-01 | 45-03-265 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/83 от 25.01.2022 повторное направление в Титан; 45-03-452 от 25.01.2022 письмо от Титана; 02-330/117 от 02.02.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 19 | 2022-02-08 | АП.РД.2022.0164 | 19.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 переаданов бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 2.02.2022 направлено письмо в Титан; 4.01.2022 переданов бумаге заказчику; 7.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00081 от 11.02.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 521
678 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 21.01.2022 | 678 | 2022-01-25 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не влияет | 4 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2022-01-25 | 45-03-265 от 18.01.2022 письмо от Титана; 02-330/83 от 25.01.2022 повторное направление в Титан; 45-03-452 от 25.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 | 2022-01-28 | АП.РД.2022.0118 | 21.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.01.2022 возврат по замечаниям; 25.01.2022 переаданов бумаге Заказчику; 19.01.2022 на тиражировании; 19.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 522
679 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 20.01.2022 | 679 | 2022-11-01 | AKU.0130.00UYB.0.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение привязок трубопроводов и трапов; устройство воронок отвода стоков от пожаротушения ( помещений 00UYB10R004 и 00UYB10R005) и устройство трапа в помещении 00UYB10R007 | Влияет | 5 | Новопашина | Савкина/ Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2022-11-02 | 45-03-350 от 20.01.2022 от Титана; 02-330/117 от 02.02.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана; 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 293 |  |  | 21.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 2.02.2022 направлено повторное письмо в Титан; 4.02.2022 передано в бумаге заказчику; 17.02.2022 возврат по замечаниям (комплект не выдан в производство); 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; Аннулировано 15.012.2023 по письму от Минакова (вышла ревизия С03) | Аннулировано
680 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 18.01.2022 | 680 | 2022-01-19 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0033 _C02 |  | 1 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не влияет | 4 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-01-19 | 45-03-350 от 20.01.2022 от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-01-28 | АП.РД.2022.0118 | 21.01.2022 перелано в бумаге заказчику; 19.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00153 от 16.06.2022 | Принято |  | 523
681 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 18.01.2022 | 681 | 2022-01-19 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0033 _C02 |  | 1 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не влияет | 4 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-01-19 | 45-03-350 от 20.01.2022 от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-01-28 | АП.РД.2022.0118 | 21.01.2022 перелано в бумаге заказчику; 19.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00154 от 16.06.2022 | Принято |  | 524
682 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 21.01.2022 | 682 | 2022-01-21 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Влияет | 4 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-01-21 | 02-330/44 от 24.01.2022 письмо а Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 25.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00117 от 07.04.2022 | Принято |  | 525
683 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 21.01.2022 | 683 | 2022-01-26 | AKU.0120.30UCB.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Влияет | 9 | Онопа | Нестеров | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 02-330/92 от 26.01.2022 пиьмо в Титан ; 45-03-503 от 27.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-02-04 |  | 27.01.2022 передано в бумаге заказчику; 4.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00159 от 27.06.2022 | Принято |  | 526
684 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 20.01.2022 | 684 | 2022-01-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0248_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Друние причины | Влияет | 4 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2022-01-21 | 02-330/76 от 24.01.2022 письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-01-31 | АП.РД.2022.0126 | 25.01.2022 передано в бумаге Заказчику; 28.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00128 от 13.05.2022 | Принято |  | 527
685 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 20.01.2022 | 685 | 2022-01-20 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191 _C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не влияет | 1 | Гриценко | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-20 | 45-03-373 от 21.01.2022 | [5 empty] | 3 | 2022-01-25 | АП.РД.2022.0109 | 21.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 24.01.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00078 от 2.02.2022. Письмо 45-03-689 от 04.02.2022 | Принято 10.02.2022 |  | 528
686 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 686 | 2022-01-27 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Несоответствие арматурных позиций | Не влияет |  | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов, Мельничук, Калашникова | 2022-01-24 | 2022-01-27 |  |  |  | 2022-01-27 | 45-03-559 от 28.01.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 8 | 2022-02-08 | АП.РД.2022.0164 | 28.01.2022 передано в бумаге заказчику; 7.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00461 от 28.12.2022 | Принято |  | 529
687 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 23.01.2022 | 687 | 2022-01-21 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0006_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не влияет | 5 | Левченко | Полукаров | [7 empty] | 2022-01-27 | 02-330/73 от 21.01.2021 письмо в Титан; 45-03-409 от 24.01.2022 письмо от Титана; 02-330/96 от 27.01.2022 повторнотнаправленов Титан | [5 empty] | 13 | 2022-02-01 | АП.РД.2022.0133 | 24.01.2022 передао в бумаге заказчику; 26.01.2022 возврат по замечаниям; 31.01.2022 направленов бумаге Заказчику; 1.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00080 от 11.02.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 530
688 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-03-02 | 688 | 2022-01-24 | AKU.1016.02UZN.0.AS.TB0008_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2022-03-03 | 02-330/80 от 25.01.2022 письмо в Титан; 45-03-448 от 25.01.2022 письмо от Титана; 02-330/223 от 03.03.2022 письмо в Титан о повторном направлении; 45-03-1487 от 03.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 42 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.0319 | 26.01.2022 передано в бумаге заказчику; 31.01.2021 возврат по замечаниям; 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 на тииражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 531
689 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 689 | 2022-01-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0200 _C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Испраавление ошибок |  | 3 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-02-01 | 02-330/44 от 24.01.2022 письмо в Титан; 45-03-421 от 24.01.2022 письмо от Титана; 02-330/117 от 02.02.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 11 | 2022-02-08 | АП.РД.2022.0164 | 25.01.2022 переданов бумаге Заказчику; 31.01.2022 возврат по замечаниям; 2.02.2022 направлено письмо в Титан; 4.02.2022 передано в бумаге заказчику; 7.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00162 от 30.06.2022 | Принято |  | 532
690 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 690 | 2022-01-28 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0024 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Испраавление ошибок |  | 18 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-01-28 | 02-330/98 от 31.01.2022 письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титан | [5 empty] | 7 | 2022-02-08 | АП.РД.2022.0164 | 31.01.2022 направлено в Титан письмом; 03.02.2022 переданов бумаге заказчику; 7.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00082 от 15.02.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 533
691 | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-01-26 | 691 | 2022-02-09 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001, AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001.S0001 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Внесение усовершенствований | Не влияет | 4 | Левченко | Салагина | [7 empty] | 2022-01-27 | 45-03-559 от 28.01.2022 письмо от Титана; 02-330/145 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-870 от 11.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-02-16 | АП.РД.2022.0208.1 | 28.01.2022 передано в бумаге заказчику; 8.02.2022 возврат по замечаниям; направлено письмо в Титан; 11.02.2022 направлено в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная № 330.303.00083 от 24.02.2022 | Принято 1.03.2022 |  | 534
692 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 692 | 2022-12-12 | 10UJA.GR0002_C01 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Обращение подрядчика | Не влияет | 4 | Левченко | Фадеева/Нестеров | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/106 от 31.01.2022 пиьмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана; 02-330/222 от 03.03.2022 письмо о повторном направлении в Титан; 45-03-1487 от 03.03.2022 письмо от Титана; 02-330/1526 от 14.12.2022; 02-330/1807 от 12.12.2023 | 45-03-11652 от 14.12.2022 |  |  | 02-330/203 от 15.02.2024 | 45-01-3-1977 от 19.02.2024 | 326 | 2024-02-26 |  | 4.02.2022 переданов бумаге заказчику; 10.02.2022 возврат по замечаниям; 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 14.03.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 вопрос на контороле у Левченко; передано на ВК заказчику 15.12.2022; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2023 направлям на Вк в ручном режиме; 3.01.2024 возврат по замечаниям; 19.01.2024 опубликовано в ТЭДО (через Рощину); 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
693 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 693 | 2022-02-02 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Отсутствие переходной муфты и отсутствие резьбы на арматуре для муфты | Не влияет |  | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2022-02-02 | 02-330/121 от 02.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 9 | 2022-02-03 | АП.РД.2022.0152 | 3.02.2022 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 535
694 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 694 | 2022-01-25 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не влияет |  | Левченко | Шандыров | [7 empty] | 2022-01-25 | 02-330/82 от 25.01.2022 письмо в Титан; 45-03-452 от 25.01.2022письмо от Титана | [5 empty] | 1 | 2022-02-01 | АП.РД.2022.0133 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00163 от 30.06.2022 | Принято |  | 536
695 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 695 | 2022-02-15 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-02-25 | АП.РД.2022.0248 | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику;24.02.2022 на тиражировании ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 3303/303/00164 от 30.06.2022 | Принято |  | 537
696 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 696 | 2022-02-03 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001_С01, AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001.S0001_С01, |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не влияет |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-03 | 02-330/126 от 03.02.2022 письмо в Титан; 45-03-681 от 04.02.2022 письмо от Титана; 02-330/310 от 24.03.2022 письмов Титан; 45-03-2160 от 25.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-04-22 |  | 7.02.2022 передано в бумаге заказчику, 10.02.2022 на тиражировании; 14.02.2022 возврат по замечаниям (комплект не выдан в производство); 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; 5.04.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00135 от 01.06.2022 | Принято |  | 538
697 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 697 | 2022-02-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0033_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не влияет | 4 | Гриценко | Полукаров | [7 empty] | 2022-02-03 | 02-330/126 от 03.02.2022 письмо в Титан; 45-03-681 от 04.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-02-09 | АП.РД.2022.0168 | 7.02.2022 передано в бумаге заказчику, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00165 от 30.06.2022 | Принято |  | 539
698 |  |  |  | 698 | [26 empty] | 0
699 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 699 | 2022-02-15 | AKU.0120.01UGF.0.GR.TB0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не влияет | 2 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/117 от 02.02.2022 письмо в Титан; 45-03-658 от 03.02.2022 письмо от Титана; 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 18 | 2022-02-22 | АП.РД.2022.0230 | 2.02.2022 направлено письмо в Титан; 4.02.2022 передано в бумаге заказчику; 10.02.2022 возврат по замечаниям; 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 21.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 540
700 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 700 | 2022-02-03 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0002_С01, AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-03 | 02-330/126 от 03.02.2022 письмо в Титан; 45-03-681 от 04.02.2022 письмо от Титана; 02-330/161 от 15.02.2022 письмо в Титан; 45-03-986 от 15.02.2020 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-03-18 |  | 7.02.2022 передано в бумаге заказчику; 11.02.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.02.2022 возврат по замечаниям (комплект не выдан в производство???); 15.03.2022 передано в бумаге заказчику; 15.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00382 от 22.11.2022 | Принято |  | 541
701 |  |  |  | 701 | 2022-02-03 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Птицына | Согласовано | [7 empty] | 02-330/129 от 04.02.2022 письмо в Титан; 45-03-687 от 04.02.2022 | [5 empty] | 0 | 2022-02-08 | АП.РД.2022.0164 | 7.02.2022 переданов бумаге Заказчику, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 542
702 |  |  |  | 702 | 2022-03-23 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0012_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-03-23 | 02-330/134 от 08.02.2022 письмо в Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо от Титана; 02-330/305 от 24.3.2022 письмов Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо От Титана | [5 empty] | 44643 | 2022-03-23 |  | 9.02.2022 переданов бумаге Заказчику; 16.02.2022 возврат по замечаниям (устраняет Титан); 28.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 5.04.2022 возврат по замечаниям, на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 543
703 |  |  |  | 703 | 2022-02-09 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0013_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-02-09 | 02-330/146 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-834 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 44601 | 2024-02-09 |  | 10.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 17.02.2022 возврат по замечаниям (устраняет Титан) | В работе
704 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 704 | 2022-03-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0254_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2022-03-10 | [6 empty] | 37 | 2022-05-05 |  | 15.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 17.03.2022 возврат по замечаниям; 5.04.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00264 от 28.09.2022 | Принято |  | 544
705 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 705 | 2022-02-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Гриценко | Полукаров | [7 empty] | 2022-02-03 | 02-330/126 от 03.02.2022 письмо в Титан; 45-03-681 от 04.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-02-09 | АП.РД.2022.0168 | 7.02.2022 переданов бумаге Заказчику, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00447 от 17.12.2022 | Принято |  | 545
706 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 706 | 2022-03-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0288_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2022-03-14 | 02-330/201 от 25.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1309 от 25.02.2022 письмо от Титана; 02-330/273 от 16.03.2022 письмо о повторном направлении в Титан | [5 empty] | 41 | 2022-03-24 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 17.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 18.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Принято 330/303/00123 от 12.05.2022 | Принято |  | 546
707 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 707 | 2022-02-08 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2022-02-24 | 02-330/137 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-832 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 24 | 2022-02-17 | АП.РД.2022.0215 | 10.02.2022 передано в бумаге заказчику; 15.02.2022 на тиражировани; ПОСТАВЛЕН ШТАП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00442 от 17.12.2022 | Принято |  | 547
708 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 708 | 2022-03-14 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0018_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2022-03-14 | 02-330/201 от 25.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1309 от 25.02.2022 письмо от Титана; 02-330/273 от 16.03.2022 письмо о повторном направлении в Титан | [5 empty] | 42 | 2022-03-24 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 17.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 18.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 548
709 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 709 | 2022-06-29 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 6 | 5 |  | Требуется | Отсутствие поперечной арматуы | Не требуется |  | Мулюкова | Савкина | БКП-2 | Калашникова, Гау, Тарасов | 2022-04-26 |  |  |  |  | 2022-07-05 | 02-330/559 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022; 02-330/673 о т 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5751 от 19.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 153 | 2022-09-05 |  | 13.06.2022 переданов бумаге заказчику; 21.06.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 3.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00461 от 28.12.2022 | Принято |  | 549
710 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 710 | 2022-02-09 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Савкина | [7 empty] | 2022-02-09 | 02-330/146 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-834 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-02-17 | АП.РД.2022.0215 | 10.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 16.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 550
711 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 711 | 2022-02-09 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0006_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Савкина | [7 empty] | 2022-02-09 | 02-330/146 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-834 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-02-17 | АП.РД.2022.0215 | 10.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 15.02.2022 на тиражировани; ПОСТАВЛЕН ШТАП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 551
712 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 712 | 2022-02-08 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0008_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2022-02-08 | 02-330/141 от 09.02.2022 Письмо в Титан; 02-330/176 от 17.02.2022 письмо в Титан; 4503-1072 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-02-25 | АП.РД.2022.0248 | 14.02.2022 переданов буаге Заказчику; 15.02.2022 возврат по замечаниям; 18.02.2022 пеедано в бумаге Заказчику; 24.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00177 от 09.07.2022 | Принято |  | 552
713 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 713 | 2022-02-08 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0020_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2022-02-08 | 02-330/156 от 11.02.2022 письмо в Титан, 45-03-921 от 14.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-02-22 |  | 14.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 17.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 553
714 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | 714 | 2022-02-15 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0007_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-03-02 | АП.РД.2022.0261 | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 554
715 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-18 | 715 | 2022-10-05 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0009_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Новопашина | Новопашина | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | 7 | 2022-10-31 |  | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 02.03.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
716 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 716 | 2022-02-15 | AKU.0120.30UCB.0.KZ.LC0011_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2022-02-22 |  | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 21.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 555
717 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 717 | 2022-07-06 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Не верная резьба , нехватка арматурных поз. | Не требуется | 16 | Мулюкова | Мулюкова | БКП-2 | Тарасов Калашникова | [5 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3224 письмо от Титана; 02-330/687 от 07.07.2022 письмов Титан; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 71 | 2022-07-28 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; 5.05.2022 возврат по замечаниям 24.05.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге заазчику; 18.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 556
718 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 718 | 2022-07-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0203 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 6 | Гриценко | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-20 | 02-330/310 от 24.03.2022 письмов Титан; 45-03-2160 от 25.03.2022 письмо от Титана; 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 02-330/609 от 20.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 130 | 2022-08-29 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.04.2022 возврат по замечаниям; 25.05.2022 переданов бумаге Заказчику; 6.06.2022 возврат по замечаниям; 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаниям; 3.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00281 от 06.10.2022 | Принято |  | 557
719 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 719 | 2022-02-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0095_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Полукаров | [7 empty] | 2022-02-15 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2022-02-22 | АП.РД.2022.0230 | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 21.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Вышла ревизия С03 | Накладная № 330.303.00094 от 03.03.2022. Письмо 45-03-1473 | Принято |  | 558
720 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 720 | 2022-02-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0290_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Алексеев | Полукаров | [7 empty] | 2022-02-28 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 17 | 2022-04-26 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00133 от 31.05.2022 | Принято |  | 559
721 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 721 | 2022-02-25 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0290_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Полукаров | [7 empty] | 2022-02-28 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 17 | 2022-04-26 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00136 от 02.06.2022 | Принято |  | 560
722 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 722 | 2022-03-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0248_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-03-02 | 02-330/161 от 15.02.2022 письмо в Титан; 45-03-986 от 15.02.2020 письмо от Титана; 02-330/223 от 03.03.2022 письмо о повторном направлении в Титан; 45-03-1487 от 03.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 19 | 2022-04-26 |  | 16.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.02.2022 возврат по замечаниям; 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 14.03.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00128 от 13.05.2022 | Принято |  | 561
723 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-16 | 723 | 2022-02-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0248_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-02-14 | 02-330/174 от 17.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1049 от 17.02.2022 письмо от Титана; 02-330/281 от 17.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1950 от 18.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 3 | 2022-06-11 |  | 18.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 02.03.2022 возврат по замечаниям; 21.03.2022 передано в бумаге заказчику; 5.04.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 562
724 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 724 | 2022-02-21 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C04 |  | 8 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 7 | 2022-03-10 | АП.РД.2022.303 | 9.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 563
725 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 725 | 2022-02-21 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 11 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 11.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00190 от 26.07.2022 | Принято |  | 564
726 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 726 | 2022-02-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0025_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 11 | 2022-03-10 | АП.РД.2022.303 | 9.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 565
727 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 727 | 2022-02-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0039_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 11 | 2022-03-10 | АП.РД.2022.303 | 9.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00124 от 12.05.2022 | Принято |  | 566
728 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 728 | 2022-02-17 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0017_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Савкина | [7 empty] | 2022-02-17 | 02-330/176 от 17.02.2022 письмо в Титан; 4503-1072 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 3 | 2022-03-18 |  | 21.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 24.02.2022 возврат по замечаниям; 15.03.2022 передано в бумаге заказчику; 15.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Вышла ревизия С03 |  |  |  | 567
729 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 729 | 2022-02-17 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-02-17 | 02-330/176 от 17.02.2022 письмо в Титан; 4503-1072 от 17.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-02-22 | АП.РД.2022.0230 | 21.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 21.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 568
730 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-20 | 730 | 2022-02-18 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0007_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Онопа | Савкина | [7 empty] | 2022-02-18 | 02-330/187 от 21.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1169 от 21.02.2022 | [5 empty] | 2 | 2022-03-02 | АП.РД.2022.0261 | 24.02.2022 переданов бумаге Заказчику; 1.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00117 от 07.04.2022 | Принято |  | 569
731 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | 731 |  | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0005_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [17 empty] | Вышла ревизия С04 | Аннулировано
732 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 732 | 2022-02-21 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 3 | 2022-05-26 |  | 29.04.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00388 от 23.11.2022 | Принято |  | 570
733 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 733 | 2022-02-21 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0028_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Смирнов | Салагина | [7 empty] | 2022-02-21 | 02-330/195 от 24.02.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 3 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 11.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00125 от 12.05.2022 | Принято |  | 571
734 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 734 | 2022-02-21 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0030_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Смирнов | Салагина | [7 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 3 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 11.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00129 от 13.05.2022 | Принято |  | 572
735 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 735 | 2022-02-28 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0023_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/223 от 03.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1487 от 03.03.2022 письмо от Титана; 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3224 письмо от Титана | [5 empty] | 66 | 2022-05-26 |  | 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 14.03.2022 возврат по замечаниям; 25.04.2022передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00157 от 16.06.2022 | Принято |  | 573
736 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 736 | 2022-02-24 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0010_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2022-02-24 | 02-330/201 от 25.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1309 от 25.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 3 | 2022-03-10 | АП.РД.2022.303 | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 09.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Принято 330/303/00122 от 21.04.2022 | Принято |  | 574
737 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 737 | 2022-03-14 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Онопа | Фадеева | [7 empty] | 2022-03-14 | 02-330/200 от 25.02.2022 письмо в Титан; 02-330/273 от 16.03.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 21 | 2022-03-24 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 17.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 18.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 575
738 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-01-24 | 738 | 2022-03-17 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0006_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2022-03-17 | 02-330/200 от 25.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1309 от 25.02.2022 письмо от Титана; 02-330/281 от 17.03.2022 письмо в Титан;45-03-1950 от 18.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 27 | 2022-03-22 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 21.03.2022 передано в бумаге заказчику; 5.04.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Вышла ревизия С02 | Накладная 330/303/00191 от 26.07.2022 | Принято |  | 576
739 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-04 | 739 | 2022-02-25 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0020_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-02-28 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана; 02-330/305 от 24.03.2022 письмо в Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 7 | 2022-04-25 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 28.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 5.04.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 577
740 | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 2022-02-04 | 740 | 2022-10-21 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-10-21 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана; 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан; 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1035 от 23.09.2022 письмов Титан; 45-03-8247 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1147 от 10.10.2022; 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 242 | 2022-11-15 |  | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 возврат по замечаниям; 23.06.2022 возврат по замечаниям (29.06.2022 отправлен на корректировку в Титан Железновой); 26.07.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 30.09.2022ереадано в бумаге заказчику; 6.10.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 8.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
741 |  | 2022-02-22 |  | 741 | 2022-02-23 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  |  | Бриж | [7 empty] | 2022-02-28 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 11.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00126 от 12.05.2022 | Принято |  | 578
742 |  | 2022-02-20 |  | 742 | 2022-02-23 | AKU.0130.01UZT.0.EN.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  |  | Другие причины |  |  |  | Бриж | [7 empty] | 2022-02-28 | 02-330/205 от 28.02.2022 письмо в Титан; 45-03-1327 от 28.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 8 | 2022-03-04 | АП.РД.2022.0278 | 1.03.2022 передано в бумаге заказчику; 4.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 579
743 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 743 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [14 empty] | -44607 |  |  | Аннулировано. Вошли в ИИ 00729 | Аннулировано
744 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 744 | 2022-03-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0032_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-03-03 | 02-330/251 от 09.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1629 от 09.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 16 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 14.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Принято 330/303/00119 от 12.04.2022 | Принято |  | 580
745 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 745 | 2022-06-08 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0032_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-05-18 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 92 | 2022-07-13 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 6.06.2022 возврат по замечаниям; 15.06.2022 передано в бумаге заказчику; 23.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00212 от 23.08.2023 | Принято |  | 581
746 |  |  |  | 746 | 2022-03-02 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2022-03-02 | 02-330/223 от 03.03.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 44622 | 2022-03-10 | АП.РД.2022.303 | 3.03.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00283 от 07.10.2022 | Принято |  | 582
747 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 747 | 2022-03-09 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0025_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение объема пппроката и арматуры, изменение ведомости расхода стали |  | 3 | Гриценко | Фадеева | [7 empty] | 2022-03-09 | [6 empty] | 8 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 14.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 583
748 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 748 | 2022-03-04 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Новопашина | Салагина | [7 empty] | 2022-03-04 | 02-330/251 от 09.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1629 от 09.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-03-14 | АП.РД.2022.319 | 11.03.2022 передано в бумаге заказчику; 14.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 584
749 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 749 | 2022-03-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0106_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 4 |  |  | 15.03.2022 передано в бумаге Заказчику; 15.03.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00253 от 06.09.2022 | Принято |  | 585
750 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 750 | 2022-10-18 | AKU.0120.03UGF.0.NW.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Фадеева/ Савкина | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 230 | 2022-11-15 |  | не выдан в производство. Уочняем; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00441 от 17.12.2022 | Принято
751 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 751 | 2022-03-17 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Соловьева | [7 empty] | 2022-04-29 | 45-03-3633 от 11.05.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 52 | 2022-06-22 |  | 29.03.2022 возврат по замечаниям; 16.05.2022 передано в бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00178 |  |  | 586
752 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 752 | 2022-03-16 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Вако | [8 empty] | 02-330/281 от 17.03.2022 письмо в Титан;45-03-1950 от 18.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44630 |  |  | 21.03.2022 передано в бумаге заказчику; 07.04.2022 возврат по замечаниям | Аннулировано
753 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 753 | 2022-03-16 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Новопашина | Вако | [7 empty] | 2022-03-16 | 02-330/281 от 17.03.2022 письмо в Титан;45-03-1950 от 18.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 |  |  | 21.03.2022 передано в бумаге заказчику; 07.04.2022 возврат по замечаниям | Аннулировано
754 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 754 | 2022-03-18 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0015_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Соловьева | [14 empty] | -44630 | 2022-04-26 |  | 29.03.2022 возврат по замечаниям; на тиражижировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00138 от 03.06.2022 | Принято |  | 587
755 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |  | 755 | 2022-03-15 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 3 | Шандыров | Птицына | [7 empty] | 2022-03-15 | 02-330/273 от 16.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1880 от 16.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-04-26 |  | 18.03.2022 переданов бумаге Заказчику; 21.03.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ВПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00195 от 26.07.2022 | Принято |  | 588
756 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 756 | 2022-04-01 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0052_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Новопашина | Фадеева | [14 empty] | -44630 | 2022-04-26 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00130 от 16.05.2022 | Принято |  | 589
757 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 757 | 2022-03-16 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0053_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-03-16 | 02-330/281 от 17.03.2022 письмо в Титан;45-03-1950 от 18.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-04-26 |  | 21.03.2022 передано в бумаге заказчику; ОТЗЫВАЕМ; на доработке; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00423 от 13.12.02022 | Принято |  | 590
758 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 758 | 2022-03-14 | AKU.1016.11UGU.0.AS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Левченко | Латушкин | [8 empty] | 02-330/273 от 16.03.2022 письмо в Титан; 45-03-1880 от 16.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44631 | 2022-03-24 |  | 18.03.2022 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 591
759 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | 25.03.202 | 759 | 2022-03-21 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_C02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Смирнов | Савкина | [7 empty] | 2022-03-21 | 02-330/305 от 24.03.2022 письмо в Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 10 | 2022-04-01 |  | 28.03.2022 переданов бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 592
760 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-03-21 | 760 | 2022-03-16 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0005_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2 | Онопа | Салагина | [7 empty] | 2022-03-16 | 02-330/278 от 17.03.2022 письмо в Титан; 45-031898 от 17.03.2022 письмо от тИтана | [5 empty] | 58 | 2022-03-18 |  | 17.03.2022 на тииражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 |  |  |  | 593
762 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 2022-03-26 | 762 | 2022-03-28 | AKU.0179.10UCB.0.KZ.TB0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [8 empty] | 02-330/424 от 27.04.2022 письмов Титан |  |  |  | 02-330/1551 от 14.12.2022 | 45-03-11717 от 15.12.2022 | -44636 | 2022-12-20 |  | 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 12.12.2022 на тиражировании; 21.12.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
763 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 763 | 2022-04-21 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Отсутствует з.д. ТА15 |  | 4 | Мулюкова | Мулюкова | Не требуется | [6 empty] | 2022-04-21 | 02-330/305 от 24.03.2022 письмо в Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 35 | 2022-05-26 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; 5.04.2022 возврат по замечаниям, 6.05.2022 на тирражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00160 от 27.06.2022 | Принято |  | 595
764 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 764 |  | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Отсутствует армировании пожарных стенок |  |  | Мулюкова | Савкина | Не требуется | [13 empty] | -44637 |  |  | Аннулировано по письму от Мулюковой 11.10.2022 | Аннулировано
765 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 765 | 2022-03-25 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0030_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Смирнов | Салагина | [14 empty] | -44638 | 2022-04-26 |  | на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00129 от 13.05.2022 | Принято |  | 596
766 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 766 | 2022-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0270 _C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 5 | Гриценко | Соловьева | [7 empty] | 2022-04-06 | [6 empty] | 19 | 2022-04-26 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00134 от 31.05.2022 | Принято |  | 597
767 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-25 | 767 | 2022-09-30 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LB0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Соловьева/ Фадеева | [7 empty] | 2022-09-30 | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1008 от 15.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1075 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8603 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1191 от 17.10.2022 |  | 195 | 2022-10-12 |  | 12.09.2022 переадано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 16.09.2022 переданов бумаге в Титан; 22.09.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00380 от 22.11.2022 | Принято |  | 598
768 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 768 | 2022-03-24 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_С05 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Недостающее количество муфт | Не требуется |  | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2022-03-24 | 02-330/305 от 24.03.2022 письмо в Титан; 45-03-2137 от 24.03.2022 письмо в Титан; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-04-26 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; 5.04.2022 возврат по замечаниям, 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на титражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ ревизия С04 |  |  |  | 599
769 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-02-04 | 769 | 2022-04-06 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-04-06 | 02-330/310 от 24.03.2022 письмов Титан; 45-03-2160 от 25.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 14 | 2022-04-26 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; возврат по замечаниям; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00127 от 13.05.2022 | Принято |  | 600
770 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 770 | 2022-03-24 | AKU.0179.21UBZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение схемы расположения болтов | Не требуется |  | Мулюкова | Савкина | [7 empty] | 2022-03-24 | 02-330/310 от 24.03.2022 письмов Титан;45-03-2160 от 25.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 1 | 2022-04-22 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику;5.04.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 601
771 |  |  |  | 771 |  | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0001_С03; AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0001.S0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется |  | Не требуется |  | Онопа | Птицына | [8 empty] | 02-330/310 от 24.03.2022 письмов Титан; 45-03-2160 от 25.03.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-03-28 |  | 28.03.2022 передано в бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00542 от 16.02.2023 | Принято |  | 602
772 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 772 | 2022-11-16 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0043_С01 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 9 | Савицкий | Нестерова | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/674 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5751 от 19.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022 |  |  | 02-330/1418 от 29.11.2022 |  | 234 | 2022-12-07 |  | отправлено на доработку В НПИ Гнелицкому; 26.07.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; на согласовании в БКП; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 на тиражирговании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
773 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 773 | 2022-04-05 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0129_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-04-05 | [6 empty] | 5 |  |  | 15.04.2022 возврат по замечаниям (отозван комплект) | Аннулировано
774 | 29.03.022 | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 774 |  | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005 _C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [14 empty] | -44650 |  |  | Аннулировано 25.10.2023 | В работе
775 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 775 | 2022-04-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0165 _C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | - | 5 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-04-05 | [6 empty] | 5 | 2022-05-26 |  | 15.04.2022 возврат по замечаниям; 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 26.05.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00150 от 14.06.2022 | Принято |  | 603
776 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 776 | 2022-05-13 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0369_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3224 письмо от Титана; 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 18 | 2022-06-08 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику: 6.05.2022 возврат по замечаниям; 2.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00219 от 25.08.2023 | Принято |  | 604
777 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 777 | 2022-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0094_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2022-04-06 | [6 empty] | 1 |  |  | 15.04.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 аннулировано по письму от Алексеева | Аннулировано
778 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 778 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0226_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [8 empty] | 45-03-3234 письмо от Титана | [5 empty] | -44655 | 2022-05-30 |  | 25.04.2022 переданов бумаге зказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00161 от 30.06.2022 | Принято |  | 605
779 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 779 | 2022-04-14 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3234 письмо от Титана | [5 empty] | 16 | 2022-06-07 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00151 от 15.06.2022 | Принято |  | 606
780 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 780 | 2022-06-03 | AKU.0120.10UJG.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не тпебуется | 7 | Базье | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-08 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 02-330/552 от 09.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 63 | 2022-06-28 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат по замечаниям; 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Вышла ревизия С02 | Накладная 330/303/00188 от 18.07.2022 | Принято |  | 607
781 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 781 | 2022-04-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0189_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Нестеров | [14 empty] | -44657 | 2022-05-26 |  | 25.05.2022 передано в бумаге заказчику; 6.05.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00147 от 14.06.2022 | Принято |  | 608
782 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 782 | 2022-06-17 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-05-27 | 45-03-3633 от 11.05.2022 письмо в Титан; 02-330/515 от 01.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/589 от 15.06.2022 повторное письмов Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 49 | 2022-06-20 |  | 16.05.2022 передано в бумаге заказчику 24.05.2022 Возврат по замечаиям ; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.06.2022 возврат по замечанияям; 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 609
783 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 783 | 2022-04-13 | AKU.0120.00UFA.0.GR.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3234 письмо от Титана | [5 empty] | 14 | 2022-05-26 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00158 от 16.06.2022 | Принято |  | 610
784 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 784 | 2022-04-13 | AKU.0120.00UFA.0.GR.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-05-27 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3234 письмо от Титана; 02-330/515 от 01.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/589 от 15.06.2022 повторное письмов Титан | [5 empty] | 49 | 2022-07-01 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; 5.05.2022 возврат по замечаниям 24.05.2022 возврат по замечаниям; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику, 17.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00183 от 18.07.2022 | Принято |  | 611
785 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 785 | 2022-05-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0248_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Птицына | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44659 | 2022-06-08 |  | 29.04.2022 переданов бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям; 2.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00246 от 06.09.2022 | Принято |  | 612
786 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 786 | 2022-05-31 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0191_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Базье | Перова | [7 empty] | 2022-05-31 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 49 | 2022-06-24 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00179 | Принято |  | 613
787 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 787 | 2022-04-14 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0005_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Замена толщины металлического уголка | Не требуется | 6 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3234 письмо от Титана | [5 empty] | 11 | 2022-05-26 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 614
788 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 788 | 2022-04-15 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0083_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина | Савкина | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3234 письмо от Титана; 45-03-4362 от 02.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 9 | 2022-06-16 |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; 5.05.2022 возврат по замечаниям 24.05.2022 возврат по замечаниям; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 10.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00173 от 05.07.2022 | Принято |  | 615
789 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 789 |  | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0021_С02 |  |  | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Фадеева | [14 empty] | -44665 |  |  | войдет в ИИ 00740 | Аннулировано
790 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 790 | 2022-04-22 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0022_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Базье | Салагина | [5 empty] | 2022-04-21 |  | 2022-04-23 | [6 empty] | 9 | 2022-05-30 |  | на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00148 от 14.06.2022 | Принято |  | 616
791 | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 2022-04-15 | 791 | 2022-04-15 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев | Перова/ Латушкин | [7 empty] | 2022-04-22 | 02-330/412 от 22.04.2022 письмо в Титан; 45-03-3224 письмо от Титана | [5 empty] | 20 |  |  | 25.04.2022передано в бумаге заказчику; 5.05.2022 возврат по замечаниям; ошибочно открыт повторный номер 01212; 22.10.022 на доработке; все изменения войдут в ИИ 01212 (аннулировано по письму от латушкина 02.11.2022) | Аннулировано
792 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-14 | 792 | 2022-04-21 | AKU.0120.20UJA.JMY.AS.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2022-04-23 | [6 empty] | 9 | 2022-05-26 |  | 6.05.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 617
793 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 793 | 2022-10-13 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Онопа | Нестеров | [8 empty] | 02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | -44666 | 2022-07-11 |  | 6.05.2022 возврат по замечаниям;25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат по замечаниям; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
794 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 794 | 2023-01-09 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-951 от 26.01.2023 | 266 | 2023-01-30 |  | 6.05.2022 возврат по замечаниям; 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат по замечаниям; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
795 | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 795 | 2022-05-13 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244 _C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44672 | 2022-06-07 |  | 29.04.2022 переданов бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00447 от 17.12.2022 | Принято |  | 618
796 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 796 | 2023-03-31 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0102.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 36 | Миронов | Салагина/ Ерохов/ Кравченко/Сериков | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/1504 от 9.12.2022; 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/370 от 14.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-03-11511 от 12.12.2022; 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/00438 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 327 | 2023-05-03 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
797 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 797 | 2022-07-06 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0101.S0001 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Фадеева | [8 empty] | 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44672 | 2022-07-20 |  | после выдачи направить Кордюмову А.Г.; 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП ВПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 619
798 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 798 | 2022-07-08 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Миронов | Салагина | [7 empty] | 2022-07-27 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 02-330/718 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана; | [5 empty] | 97 | 2022-08-03 |  | 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям; 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 6.06.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переданов бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00250 от 06.09.2022 | Принято |  | 620
799 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 799 | 2022-04-27 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Миронов | Савкина | [8 empty] | 45-03-4362 от 02.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44673 | 2022-06-16 |  | 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 10.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С02 | Накладная 330/303/00174 от 05.07.202 | Принято |  | 621
800 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 800 | 2022-04-29 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-04-29 | 45-03-3633 от 11.05.2022 письмо в Титан; 02-330/515 от 01.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/589 от 15.06.2022 повторное письмов Титан | [5 empty] | 4 | 2022-07-01 |  | 16.05.2022 передано в бумаге заказчику 24.0.2022 возврат по замечаниям; 6.06.2022 переданов бумаге заказчику; 17.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00184 от 18.07.2022 | Принято |  | 622
801 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 801 | 2022-07-13 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2022-07-05 | 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 02-330/718 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана; | [5 empty] | 71 | 2022-07-13 |  | 24.05.2022 возврат по замечниям; 6.06.2022 переданов бумаге заказчику; 13.06.2022 возврат по замечанияям; 21.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 передано в бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00224 от 25.08.2022 | Принято |  | 623
802 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 802 | 2022-06-06 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Дополнительные сейсмопояса | Не требуется |  | Мулюкова | Салагина | [7 empty] | 2022-06-09 | 02-330/553 от 8.06.2022 письмо В Титан; 45-03-4636 от 09.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 45 | 2022-06-28 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.2022 на тиражировании, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00186 от 18.07.2022 | Принято |  | 624
803 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 803 | 2022-05-30 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0010_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Фадеева | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/589 от 15.06.2022 повторное письмов Титан | [5 empty] | -44670 | 2022-07-01 |  | 6.06.20222 переданов бумаге от заказчика; 17.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00190 от 26.07.2022 | Принято |  | 625
804 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 804 | 2022-06-28 | AKU.0120.00UKT.0.RK.LH0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-06-29 | 02-330/515 от 01.06.2022 письмов Титан; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/574 от 13.06.202 письмов Титан; 02-330/649 от 29.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5179 от 29.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 63 | 2022-07-19 |  | 16.04.2022 поступил эскиз от Коржинского; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 23.06.2022 возврат по замечаниям; 30.06.2022 переданов бумаге заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00214 от 23.08.2023 | Принято |  | 626
805 |  |  |  | 805 | 2022-04-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0244 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [8 empty] | 45-03-4362 от 02.06.2022 письмо от Титана; 02-330/643 от 28.06.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 0 | 2022-07-18 |  | 29.04.2022 передано в бумаге заказчику; 6.05.2022 возврат по замечаниям 24.05.2022 возврат по замечаниям; 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 27.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 627
806 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 806 | 2022-10-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0053_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточниение проектных решений |  | 11 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-10-21 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1222 от 24.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9253 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 177 | 2022-11-11 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00423 от 13.12.02022 | Принято
807 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 807 | 2022-05-30 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0010_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Новопашина | Салагина | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44680 | 2022-06-20 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 10.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00207 от 03.08.2022 | Принято |  | 628
808 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 808 | 2022-06-16 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0084_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-15 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 02-330/643 от 28.06.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 49 | 2022-07-18 |  | 21.06.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 629
809 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-10 | 809 | 2022-10-05 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0003_C02 |  | 3 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-10-06 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | 162 | 2022-10-31 |  | 25.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00377 от 22.11.2022 | Принято
810 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 810 |  | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44676 | 2022-06-07 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 630
811 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 811 | 2022-07-19 | AKU.0120.02UZN.0.KZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-03 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана;45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана; 45-003-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 28 | 2022-07-20 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 возврат по замечаниям; 22.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00230 от 25.08.2023 | Принято |  | 631
812 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 812 | 2022-05-13 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0006_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44679 |  |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00192 от 22.07.2022 | Принято |  | 632
813 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 813 | 2022-05-13 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0016_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [7 empty] | 2022-05-13 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 |  |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00193 от 26.07.2022 | Принято |  | 633
814 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 814 | 2022-05-13 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [7 empty] | 2022-05-13 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 |  |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00203 от 01.08.2022 | Принято |  | 634
815 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 815 | 2022-06-03 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0007_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-06-04 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 25 | 2022-06-24 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат по замечаниям; 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 635
816 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 816 | 2022-03-13 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Бриж | [7 empty] | 2022-05-12 | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-06-20 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00201 от 01.08.2022 | Принято |  | 636
817 | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 817 | 2022-06-17 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0013_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 53 | 2022-07-19 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00258 от 06.09.2022 | Принято |  | 637
818 | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 818 | 2022-07-08 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0013_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/717 от 15.07.2022; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 53 | 2022-08-29 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 преданов бумаге заказчику; 3.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ ревизия С03 |  |  |  | 638
819 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 819 | 2022-05-13 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Фадеева | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44691 | 2022-06-07 |  | 2.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00152 |  |  | 639
820 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 820 | 2022-05-13 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Фадеева | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44691 | 2022-08-07 |  | 2.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00155 |  |  | 640
821 | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 821 | 2022-05-11 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0004_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Миронов | Шильдбах | [7 empty] | 2022-05-26 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-07-03 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 15.06.2022 передано в бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00200 от 26.07.2022 | Принято |  | 641
822 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-15 | 822 | 2022-06-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0246_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 4 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-06-08 | 02-330/553 от 8.06.2022 письмо В Титан; 45-03-4636 от 09.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 59 | 2022-07-03 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00262 от 28.09.2022 | Принято |  | 642
823 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 823 | 2022-05-16 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Фадеева | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44691 | 2022-06-07 |  | 2.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00156 от 16.06.2022 | Принято |  | 643
824 | 2022-04-05 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 824 |  | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0001_C03 AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Книга | [8 empty] | 45-03-3980 от 20.05.2022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44691 | 2022-06-24 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00176 от 07.07.2022 | Принято |  | 644
825 | 2022-04-05 | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 825 | 2022-05-17 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0006_C02 AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0006.S0001 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2022-05-18 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана | [5 empty] | 8 | 2022-06-16 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.06.2022 на тииражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00167 от 01.07.2022 | Принято |  | 645
826 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-23 | 826 |  | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [8 empty] | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022 | [5 empty] | -44694 |  |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; ревизия С02 не выдана в производство, жду, когда выйдет;; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
827 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-23 | 827 | 2022-06-02 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0039_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [8 empty] | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44694 | 2022-06-24 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат позамечаниям; 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00199 от 26.07.2022 | Принято |  | 646
828 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 828 | 2022-06-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0246_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-06-08 | 02-330/553 от 8.06.2022 письмо В Титан; 45-03-4636 от 09.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 23 | 2022-07-03 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00271 от 04.10.2022 | Принято |  | 647
829 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 829 | 2022-06-03 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0042_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Полякова | [7 empty] | 2022-06-04 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-06-24 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат позамечаниям; 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00265 от 28.09.2022 | Принято |  | 648
830 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 830 | 2022-06-03 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0047_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Полякова | [7 empty] | 2022-06-04 | 45-03-41111 от 25.052022 письмо от Титана; 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-06-24 |  | 25.05.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.06.2022 возврат позамечаниям; 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00210 от 23.08.2023 | Принято |  | 649
831 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 831 | 2022-06-10 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0048_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Полякова | [7 empty] | 2022-06-12 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан | [5 empty] | 29 | 2022-07-18 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 650
832 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 832 | 2022-06-21 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-06-22 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 39 | 2022-07-18 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00248 от 06.09.2022 | Принято |  | 651
833 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 833 | 2022-06-22 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 40 | 2022-07-18 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 652
834 | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 834 | 2022-10-17 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Салагина/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 156 | 2022-11-15 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 4.07.2022 возврат по замечаниям; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
835 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 835 | 2022-05-27 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Салагина | [7 empty] | 2022-05-28 | 02-330/515 от 01.06.2022 направлено в Титан; 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/589 от 15.06.2022 повторное письмов Титан | [5 empty] | 11 | 2022-06-22 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00185 от 18.07.2022 | Принято |  | 653
836 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 836 | 2022-06-08 | AKU.0120.10UKC.SGK.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов | Шильдбах | [7 empty] | 2022-06-09 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-07-03 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 15.06.2022 передано в бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00202 от 01.08.2022 | Принято |  | 654
837 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 00837 |  | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0002_C02 |  |  | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Салагина | [14 empty] | -44702 |  |  | Войдет в новую ревизию | Аннулировано
838 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 00838 | 2022-05-31 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Новопашина | Салагина | [7 empty] | 2022-05-31 | 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 10 | 2022-06-24 |  | 6.06.20222 передано в бумаге заказчику; 17.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00208 от 03.08.2022 | Принято |  | 655
839 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 00839 | 2022-06-22 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0175_C01 |  |  | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Полякова | [8 empty] | 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | -44701 | 2022-07-19 |  | 15.06.2022 передано в бумаге заказчику; 20.06.2022 возврат по замечаниям ; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00209 от 23.08.2023 | Принято |  | 656
840 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 00840 | 2022-12-26 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0029_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 20 | Алексеев | Полякова/ Латушкин/Нестеров | [7 empty] | 2022-12-26 | 45-03-4412 от 03.06.2022 письмо от Титана; 02-330/609 от 20.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-03-12290 от 26.12.2022 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/31 от 06.10.2023 | 45-03-3-105 от 9.01.2023 | 220 | 2023-01-13 |  | 6.06.20222 передано в бумаге заказчику; 13.06.2022 возврат по замечанияям; 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
841 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 00841 | 2022-07-29 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Алексеев | Рогачева | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4238 от 30.05.2022 письмо от Титана; 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 56 | 2022-08-29 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаниям; 4.08.2022 передано в бумаге заказчику; 3.08.2022 на тиражировании 9 на тиражировании); 4.08.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00273 от 04.10.2022 | Принято |  | 657
842 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 00842 | 2022-10-10 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-10 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022; 02-330/1155 от 11.10.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | 129 | 2022-11-09 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00458 от 28.12.2022 | Принято
843 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | 00843 | 2022-05-30 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001_C01, AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001.S0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Полякова | [7 empty] | 2022-05-30 | 45-03-4362 от 02.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-06-16 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 10.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00170 от 04.07.2022 | Принято |  | 658
844 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 00844 | 2022-05-26 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2022-05-26 | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022 | [5 empty] | 0 | 2022-06-16 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00168 от 04.07.2022 | Принято |  | 659
845 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 00845 |  | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0013_C01 |  |  | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестеров | [14 empty] | -44706 |  |  | Войдет в ИИ 00761 | Аннулировано
846 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 00846 | 2022-09-16 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 22 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 02-330/790 от 29.07.2022 письмо в Титан ; 45-03-6280 от 01.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1010 от 16.09.2022 письмо в Титан |  |  |  |  | 45-03-8344 от 03.10.2022 | 77 | 2022-10-25 |  | 23.06.2022 возврат по замечаниям; 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 04.08.2022 возврат по замечаниям; на согласовании в БКП; 16.09.2022 переданов бумаге в Титан; 24.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00383 от 23.11.2022 | Принято
847 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 00847 | 2022-05-30 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0155_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Гриценко | Полякова | [7 empty] | 2022-06-01 | 45-03-4362 от 02.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-06-16 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 10.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00180 от 13.07.2022 | Принято |  | 660
848 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 00848 | 2022-05-30 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 6 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2022-05-30 | 02-330/497 от 30.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4244 от 30.05.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 3 | 2022-06-16 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00166 от 30.06.2022 | Принято |  | 661
849 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 00849 |  | AKU.0120.20UJA.QUQ.TM.TB0003_С02 |  |  | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Салагина | [14 empty] | -44708 |  |  |  | В работе
850 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 00850 | 2022-06-01 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0038_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-04 | 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2022-06-24 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00204 от 01.08.2022 | Принято |  | 662
851 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 00851 | 2022-06-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не тебуется | 10 | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/553 от 8.06.2022 письмо В Титан; 45-03-4636 от 09.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44712 | 2022-07-03 |  | 9.06.2022 переданов бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00419 от 13.12.2022 | Принято |  | 663
852 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 00852 | 2022-06-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0019_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Парфинович | [8 empty] | 02-330/554 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44713 | 2022-06-28 |  | 13.06.2022 переданов бумаге заказчику; 17.06.022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 664
853 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 00853 | 2022-06-03 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0019_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Парфинович | [8 empty] | 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44713 | 2022-06-24 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 665
854 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 00854 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0125_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение объема арматуры (поз. 60 ø16, поз. 192 ø20), изменение ведомости расхода стали | Не требуется |  | Савин | Полякова | [14 empty] | -44713 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
855 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-14 | 00855 | 2022-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0014_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 45-03-4505 от 07.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44714 | 2022-06-24 |  | 7.06.2022 переданов бумаге заказчику; 16.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00171 от 05.07.2022 | Принято |  | 666
856 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 00856 | 2022-09-05 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Салагина | [7 empty] | 2022-09-09 | 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана |  |  |  |  | 45-03-8346 от 03.10.2022 | 100 | 2022-10-25 |  | ждем выдачи комплекта; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00416 от 09.12.2022 | Принято
857 | 2022-06-03 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 00857 | 2022-06-06 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0105_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Полякова | [7 empty] | 2022-06-09 | 02-330/554 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 8 | 2022-06-28 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 17.06.2022 на тиражировании, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00181 от 12.07.2022 | Принято |  | 667
858 | 2022-06-03 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 00858 | 2022-10-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0025_С03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Онопа | Рогачева/ Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/554 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана; 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  |  |  | 152 |  |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику;17.06.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям | В работе
859 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 00859 | 2022-07-19 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0017_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5462 от 8.07.2022 письмо от Титана; 02-330/740 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5931 от 22.07.202 письмо в Титан | [5 empty] | 23 | 2022-08-03 |  | 28.06,2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 28.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00387 от 23.11.2022 | Принято |  | 668
860 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 00860 | 2022-08-01 | AKU.0120.12UJZ.0.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Салагина | [7 empty] | 2022-08-02 | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от титана; 02-330/798 от 2.08.2022 письмов Титан; 45-03-6339 от 3.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 62 |  |  | 22.06.2022 переданов бумаге заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаним; 4.08.2022 передано в бумаге заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 669
861 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 00861 | 2022-06-14 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0005_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Нестеров | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44715 | 2022-07-03 |  | 22.06.2022 переданов бумаге заказчику; 28.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 670
862 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 00862 | 2022-07-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0143_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5462 от 8.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-07-28 |  | 28.06,2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 04.07.2022 возврат по замечаниям; 6.07.2022 повторно отправлено на Вк заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00213 от 23.08.2023 | Принято |  | 671
863 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 00863 | 2022-06-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0165_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/639 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5115 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 24 | 2022-07-27 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 672
864 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-05-10 | 00864 | 2022-07-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0192_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 15 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/576 от 13.06.2022 письмо в титан; 45-03-4806 от 16.06.202 письмо от Титана; 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/718 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/784 от 28.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6230 от 29.07.2022 письмо от Титана; 45-03-6660 письмо от Титана | [5 empty] | 24 | 2022-09-12 |  | 17.06.2022 переданов бумаге Заказчику; 23.06.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 передано в бумаге заказчику; 26.07.2022 возврат по замечаниям; 1.08.2022 переданов бумаге заказчику; 5.08.2022 возврат по замечаниям; 25.08.2022 переданов бумаге заказчику; 1.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 673
865 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 00865 | 2022-06-22 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Салагина | [7 empty] | 2022-06-09 | 02-330/554 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана; 02-330/622 от 23.06.2022 письмо о повтороном направлени и в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-07-07 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 674
866 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 00866 | 2022-06-08 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0017_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Салагина/ Ильина | [8 empty] | 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44715 | 2022-07-03 |  | 15.06.2022 передано в бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00187 от 18.07.2022 | Принято |  | 675
867 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 00867 | 2022-07-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0105_C04 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2022-07-05 | 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана; 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 29 | 2022-07-28 |  | 13.07.2022 переданов бумаге заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаним; 25.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00222 от 25.08.2022 | Принято |  | 676
868 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-05-20 | 00868 | 2022-06-09 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Савкина | [8 empty] | 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44718 | 2022-07-03 |  | 15.06.2022 переданов бумаге заказчику; 21.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 | Накладная 330/303/00182 от 16.07.2022 | Принято |  | 677
869 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 00869 | 2022-06-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0192_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-06-15 | 02-330/643 от 28.06.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 8 | 2022-06-18 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 678
870 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 00870 | 2022-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0005_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-06-09 | 02-330/560 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.062022; 02-330/613 от 20.06.2022 пиьмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-07-08 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику; 16.06.2022 возврат по замечаниям; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 |  |  |  | 679
871 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 00871 | 2023-06-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0245_С02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Исправление ошибок |  | 12 | Гриценко | Полякова/ Степин Н./ Соклова/ Гаврильчик/ Валеев | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/570 от 13.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана; 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/721 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22739 от 28.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1198 от 01/08/2023 | 45-04-3-8672 от 02.08.2023 | 384 | 2023-08-09 |  | 15.06.2022 переданов бумаге заказчику; 20.06.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 4.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переданов бумаге заказчику; 25.07.2022 возврат по замечаниям ( ждем подписания ТР , согласовано при условии подписания ТР ); 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 28.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
872 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 00872 | 2022-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0100_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Полякова | [7 empty] | 2022-06-23 | 45-03-4721 от 14.06.2022 письмо от Титана; 02-330/627 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 16 | 2022-07-08 |  | 15.06.2022 переданов бумаге заказчику; 21.06.2022 возврат по замечаниям; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 1.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00220 от 25.08.2022 | Принято |  | 680
873 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 00873 | 2022-06-28 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение закладной детали | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров | [8 empty] | 02-330/649 от 29.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5179 от 29.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44721 | 2022-07-19 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 переданов бумаге заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 681
874 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00874 | 2022-06-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0035_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44720 | 2022-07-25 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00225 от 25.08.2022 | Принято |  | 682
875 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00875 | 2022-06-15 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0035_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44720 | 2022-07-25 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00231 от 25.08.2023 | Принято |  | 683
876 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 00876 | 2022-06-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0236_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-16 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-07-12 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 684
877 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 00877 | 2022-06-16 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0236_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330/674 от 05.07.2022 письмов Титан; 45-03-5751 от 19.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 11 | 2022-07-28 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2022 передано в бумаге заказчику; 25.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00227 от 25.08.2022 | Принято |  | 685
878 | 2022-06-07 |  |  | 00878 |  | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | [6 empty] | Савин | [15 empty] | 0 |  |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ
879 | 2022-06-07 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 00879 | 2024-02-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0124_С02 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Алексеев | Гау/ Полукаров/ Василенко/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 | 497 | 2024-05-08 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 15.10.2022 передано в работу; 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
880 | 2022-06-07 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 00880 | 2024-02-21 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0124_С02 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Алексеев | Гау/ Полукаров/ Василенко/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 | 497 | 2024-05-08 |  | 7.06.2022 жду заявку на выпуск ИИ; 15.10.2022 передано в работу; 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
881 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 00881 | 2022-07-29 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0142_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 9 | Алексеев | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/639 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5115 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/720 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/793 от 01.08.2022 письмов Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана; 02-330/877 от 24.08.2022 повторное письмо в Титан | [5 empty] | 20 | 2022-09-01 |  | 28.06.2022 переданов бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переданов бумаге заказчику; 26.07.2022 возврат по замечаниям; 4.08.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00272 от 04.10.2022 | Принято |  | 686
882 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-14 | 00882 | 2022-06-20 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0025_С03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-003-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 |  |  | комплект еще не отгружен; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 27.06.2022 возврат по замечаниям | В работе
883 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00883 | 2022-06-15 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0074_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 4 | Новопашина | Савкина | [7 empty] | 2022-06-15 | 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан | [5 empty] | 7 | 2022-07-03 |  | 21.06.2022 передано в бумаге заказчику; 28.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00194 от 26.07.2022 | Принято |  | 687
884 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 00884 | 2022-06-13 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LB0001_C02 |  | 1 | 4 |  | Требуется | Уточнение способа монтажа гидроизоляции и молниеприемной сетки в соответствии с п.4 Технического решения TD.AKU.30&&&.&&&.10.200.2020 от 18.12.2020г | Требуется | 2 | Савицкий | Шандыров | [7 empty] | 2022-06-14 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-07-25 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00245 от 01.09.2022 | Принято |  | 688
885 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00885 | 2022-07-04 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-07-05 | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 27 | 2022-07-20 |  | 23.06.2022 возврат по замечаниям; 13.07.2022 переданов бумаге заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00205 от 01.08.2022 | Принято |  | 689
886 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00886 | 2022-07-06 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-06-15 | 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 | 2022-07-27 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00266 от 28.09.2022 | Принято |  | 690
887 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00887 | 2022-07-04 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-07-05 | 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 27 | 2022-07-20 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 возврат по замечаниям; 13.07.2022 перданов бумаге заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00270 от 04.10.2022 | Принято |  | 691
888 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00888 | 2022-07-04 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-07-05 | 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 27 | 2022-07-20 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 возврат по замечаниям; 13.07.2022 пердано в бумаге заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00269 от 04.10.2022 | Принято |  | 692
889 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00889 | 2022-08-04 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-06-15 | 02-330/595 от 16.06.2022 повтороное письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330/740 от 21.07.2022 письмов Титан; 45-03-5931 от 22.07.2022 письмо от Титана; 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 7 |  |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаним; 25.07.2022 пеоедано в бумаге заказчику; 3.02.2022 возврат по замечаниям; 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРПОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 693
890 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-20 | 00890 | 2022-07-13 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0010_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2022-06-12 | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 02-330/720 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-07-28 |  | 23.06.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переадно в бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 694
891 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-20 | 00891 | 2022-11-04 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Полякова/ Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1035 от 23.09.2022 письмов Титан; 45-03-8247 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1386 от 18.11.2022 |  | 150 | 2022-11-23 |  | 19.09.2022 возврат по замечаниям; 30.09.2022ереадано в бумаге заказчику; 19.09.2022 возврат по замечаниям; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00509 от 31.01.2023 | Принято
892 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 00892 | 2022-07-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0027_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/625 от 23.05.2022 письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-07-20 |  | 10.06.2022 жду заявку; 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 4.07.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге Зааказчику; 04.07.2022 возврат по замечаниям; 06.07.2022 повторно направлено на Вк заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | вышла ревизия С03 |  |  |  | 695
893 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 00893 | 2022-06-20 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0017_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-003-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 | 2022-07-25 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00386 от 23.11.2022 | Принято |  | 696
894 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 00894 | 2022-07-18 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0142_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-29 | 02-330/649 от 29.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5179 от 29.06.2022 письмо от Титана; 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 21 | 2022-07-28 |  | 30.06.2022 переданов бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 697
895 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 00895 | 2022-06-21 | AKU.0120.20UJG.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 | 2022-07-19 |  | 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00217 от 23.08.2022 | Принято |  | 698
896 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 00896 | 2023-10-13 | AKU.0120.30UJG.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Базье | Рогачева/ Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | 2-CC-01/34413 от 02.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1634 от 7.11.2023 | 45-04-3-12646 от 10.11.2023 | 495 | 2023-11-23 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 возврат по замечаниям; 18.10.2023 на Вк у заказчика4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
897 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 00897 | 2022-08-24 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменена схема расположения (расстояние) | Не требуется |  | Мулюкова | Рогачева | [8 empty] | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от титана; 02-330_882 от 24.08.2022 повторное письмо в Титан; 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44722 | 2022-09-16 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00384 от 23.11.2022 | Принято |  | 699
898 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 00898 | 2022-07-06 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Приведение РД к стадии «П» | Не требуется | 4 | Базье | Шандыров | [8 empty] | 02-330/574 от 13.06.202 письмо в Титан; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44722 | 2022-07-20 |  | 23.06.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 15.07.2022 на тиражировании ; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 700
899 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 00899 | 2022-06-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Парфинович | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44721 | 2022-07-03 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 28.06.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00232 от 25.08.2022 | Принято |  | 701
900 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00900 | 2022-06-17 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Латушкин | [8 empty] | 02-330/609 от 20.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44722 | 2022-07-19 |  | 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00229 от 25.08.2023 | Принято |  | 702
901 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 00901 | 2022-07-06 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменена спецификация муфт |  |  | Мулюкова | Нестеров | [8 empty] | 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44722 | 2022-07-18 |  | 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 14.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 703
902 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 00902 | 2022-07-20 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/597 от 16.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330/639 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5115 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/740 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5931 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 17 | 2022-08-29 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 28.06.2022 переданов бумаге заказчику; 28.06.2022 на тиражировании; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 пеоедано в бумаге заказчику; 3.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00399 от 01.12.2022 | Принято |  | 704
903 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00903 | 2022-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0163_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 10 | 2022-07-25 |  | 10.06.202 жду заявку; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 705
904 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00904 | 2022-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0161_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-20 | 02-330/609 от 20.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 10 | 2022-07-19 |  | 10.06.202 жду заявку; 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00237 от 31.08.2022 | Принято |  | 706
905 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00905 | 2022-06-16 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_С05 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Савкина | [7 empty] | 2022-06-20 | 02-330/609 от 20.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5134 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 10 | 2022-07-27 |  | 29.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00235 от 31.08.2022 | Принято |  | 707
906 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00906 | 2022-06-30 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0001_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Савкина | [7 empty] | 2022-06-30 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330/655 от 30.06.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 20 | 2022-07-12 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 708
907 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00907 | 2022-10-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0001_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-21 | 02-330/1222 от 24.10.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022 |  |  |  |  | 133 |  |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям | В работе
908 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 00908 | 2022-06-16 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Савкина | [7 empty] | 2022-07-18 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 38 | 2022-07-25 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00234 от 31.08.2022 | Принято |  | 709
909 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 00909 | 2022-06-16 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-06-16 | 02-330/597 от 16.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-07-25 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00251 от 06.09.2022 | Принято |  | 710
910 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 00910 | 2022-06-16 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0027_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Савицкий | Салагина | [7 empty] | 2022-06-16 | 02-330/597 от 16.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-07-25 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00261 от 28.09.2022 | Принято |  | 711
911 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 00911 | 2022-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Салагина | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 10 | 2022-07-12 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 712
912 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 00912 | 2022-10-28 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001_С01, AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 36 | Новопашина | Ильина/ Умарова | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/722 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5697 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 140 | 2022-12-01 |  | 19.07.2022 передано в бумаге заказчику; 25.07.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на регистрации; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00494 от 17.01.2023 | Принято
913 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 00913 | 2022-07-19 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0156_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2022-07-21 | 02-330/742 от 21.07.2022 письмов тИтан; | [5 empty] | 38 | 2022-08-02 |  | 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 713
914 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 00914 | 2022-07-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  | 4 | Базье | Рогачева | [8 empty] | 02-330/597 от 16.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44725 | 2022-07-27 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 27.06.2022 возврат по замечаниям; 14.07.2022 переданов бумаге заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 714
915 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | 00915 | 2022-06-17 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Шангин/ Савицкий | Салагина | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44726 | 2022-07-12 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00254 от 06.09.2022 | Принято |  | 715
916 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 14.062022 | 00916 | 2022-11-08 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 14 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-10-18 | 02-330/655 от 30.06.2022 письмо в Титан; 02-330/1035 от 23.09.2022 письмов Титан; 45-03-8247 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1204 от 19.10.2022; 02-330/1328 от 09.11.2022 | 45-03-9070 от 19.10.2022; 45-03-10055 от 10.11.2022 |  |  | 02-330/1386 от 18.11.2022 |  | 126 | 2022-11-23 |  | 14.06.2022 жду заявку; 30.09.2022 переадано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 возврат по замечаниям; 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00493 от 12.01.2023 | Принято
917 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 00917 | 2023-10-02 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0085_С03 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Смирнов | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/630 от 23.06.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | на регистрации | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 | 474 | 2023-10-30 |  | 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 4.10.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; у Зверева 26.10.2023; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
918 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 00918 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0191_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Не требуется |  |  | Базье | Фадеева | [14 empty] | -44727 |  |  |  | Аннулировано
919 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 00919 | 2022-06-20 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Нестеров | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 5 | 2022-07-12 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 на тиражировании; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 716
920 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 00920 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение конструктивных решений , изменение ведомости объемов работ, изменение ведомости расхода стали | Не требуется |  | Савин | Ильина | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44728 | 2022-06-23 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 30.06.2022 нп тиражировании ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 717
921 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 00921 | 2022-06-20 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестерова | [8 empty] | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44728 | 2022-07-12 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 4.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00223 от 25.08.2022 | Принято |  | 718
922 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 00922 | 2022-08-16 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0019_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2022-06-20 | 45-03-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана; 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-09-01 |  | 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 возврат по замечаниям; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 23.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00290 от 07.10.2022 | Принято |  | 719
923 | 2022-06-20 |  |  | 00923 | 2022-10-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0327_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Гриценко | Артамонова/ Степин Н. | [7 empty] | 2022-10-17 | 45-03-6649 от 12.08.022 письмо от Титана; 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 44851 | 2022-11-11 |  | 20.06.2022 жду заявку; 25.08.2022 переданов бумаге заказчику; 15.08.2022 возврат по замечаниям; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
924 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 00924 | 2022-10-12 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0245_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Базье | Савкина/ Степанов Ж. | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/639 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5115 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/785 от 28.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6230 от 29.07.2022 письмо от Титана;02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 7 | 2022-11-11 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 1.08.2022 переданов бумаге заказчику; 3.08.2022 возврат по замечаниям; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00401 от 01.12.2022 | Принято
925 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 00925 | 2022-07-29 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/720 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/791 от 29.07.2022 письмов Титан; 45-03-6398 от 4.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 39 | 2022-09-05 |  | 20.06.2022 жду заявку; 19.07.2022 переадано в бумаге заказчику; 25.07.2022 возврат по замечаниям; 8.08.2022 передано в бумаге заказчику; 18.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00282 от 06.10.2022 | Принято |  | 720
926 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 00926 | 2022-06-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0058_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2022-06-22 | 02-330/623 от 23.06.2022 письмо в титан; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 2 | 2022-07-18 |  | 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00206 от 03.08.2022 | Принято |  | 721
927 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 00927 | 2022-07-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0378_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-07-26 | 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 26 | 2022-08-23 |  | 20.06.2022 жду заявку; 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 8.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 722
928 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 00928 | 2022-07-25 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0378_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-07-26 | 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 26 | 2022-08-23 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 8.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00284 от 07.10.2022 | Принято |  | 723
929 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 00929 | 2022-08-04 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0378_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/829 от 09.08.2022 письмо в Титан 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 39 | 2022-09-05 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 3.08.2022 возврат по замечаниям; 17.08.2022 переданов буммаге заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 724
930 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 00930 | 2022-07-25 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0378_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-07-26 | 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 26 | 2022-08-29 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 4.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00285 от 07.10.2022 | Принято |  | 725
931 | 2022-06-21 |  |  | 00931 | 2022-06-27 | AKU.0120.00UGX.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Шажко | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 44739 | 2022-07-08 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 1.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЫЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00189 от 22.07.2022 | Принято |  | 726
932 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 00932 | 23.06.022 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 6 | 2022-07-27 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 727
933 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 00933 | 2022-09-05 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0001_С03, AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0001.S0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Книга | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330_882 от 24.08.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-7062 письмо от Титана; 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44721 | 2022-10-11 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 передано в бумаге заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 23.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00542 от 16.02.2023 | Принято |  | 728
934 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 00934 | 2022-11-14 | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0001_С04, AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0001.S0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 158 | 2022-12-07 |  | комплект не выдан впроизводство; 8.10.2022 не выдан в производство; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00538 от 16.02.2023 | Принято
935 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 00935 | 2022-11-14 | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0001_С02, AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 158 | 2022-12-07 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
936 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 00936 | 2022-11-14 | AKU.0120.40UKC.0.AR.LC0001_С01, AKU.0120.40UKC.0.AR.LC0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 158 | 2022-12-07 |  | комплект не выдан впроизводство; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
937 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 00937 | 2022-10-05 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244 _C03 |  | 3 | 5 | нет | Требуется | Исправление ошибок |  | 3 | Гриценко | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/740 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5931 от 22.07.2022 письмо от Титана ; 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1000 от 14.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | 6 | 2022-10-31 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 3.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 02.09.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00447 от 17.12.2022 | Принято
938 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 00938 | [26 empty] | -44733 |  |  |  | В работе
939 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00939 | 2022-07-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0348_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Базье | Салагина | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/629 от 23.06.2022; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/720 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-07-28 |  | 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переадано в бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00476 от 11.01.2023 | Принято |  | 729
940 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00940 | 2022-07-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0346_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Базье | Фадеева | [7 empty] | 2022-06-23 | 02-330/628 от 23.06.2022; 45-03-5093 от 27.06.2022 письмо от Титана; 02-330/720 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана; 02-330/784 от 28.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6249 от 29.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-09-05 |  | 28.06.2022 передано в бумаге Заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переадано в бумаге заказчику; 26.07.2022 возврат по замечаниям; 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 18.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 730
941 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 00941 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Латушкин | [14 empty] | -44733 |  |  | вносится в ИИ 00902 | Аннулировано
942 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 00942 | 2022-09-22 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0015_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Фадеева | [8 empty] | 02-330/829 от 09.08.2022 письмо в Титан 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/933 от 1.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1036 от 23.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8245 от 29.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | -44735 | 2022-11-11 |  | 17.08.2022 передано в буммаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 отправлены замечания в Титан; 30.09.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
943 | 2022-06-23 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 00943 |  | AKU.0120.02UZN.0.KZ.TB0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Левченко | Птицына | [14 empty] | -44687 |  |  | 23.06.2022 жду заявку | Аннулировано
944 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00944 | 2022-08-24 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Фадеева | [8 empty] | 02-330/655 от 30.06.2022 письмо в Титан; 02-330/839 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6676 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330_882 от 24.08.2022 повторное письмо в Титан; 45-03-7062 письмо от Титана | [5 empty] | -44735 | 2022-10-04 |  | 19.07.2022 на доработке; 17.08.2022 передано в бумаге заказчику; 22.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 передано в бумаге заказчику; 6.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00376 от 22.11.2022 | Принято |  | 731
945 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00945 | 2022-10-03 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Фадеева | [8 empty] | 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8609 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | -44735 | 2022-10-25 |  | 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 18.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00425 от 13.12.2022 | Принято
946 | 2022-06-23 |  |  | 00946 | 2022-07-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0327_С01 |  | 1 | [6 empty] | Гриценко | Рогачева | [7 empty] | 2022-07-05 | 02-330/672 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5357 от 06.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 44747 | 2022-07-25 |  | 7.07.2022 пернедано в бумаге заказчику; 15.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00470 от 29.12.2022 | Принято |  | 732
947 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 00947 | 2022-06-24 | AKU.0120.10UJA.FCA.TT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Ильина | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/640 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5119 от 28.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-07-27 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 13.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00216 от 23.08.2023 | Принято |  | 733
948 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00948 | 2024-06-10 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0025 _C02 |  | 1 | 3 |  | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 17 | Гриценко | Рогачева/ Пинигин/ Кушнерев/ Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 | [7 empty] | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 31.10.2023 подгружено в ТЭДО не к тому комплекту С02; 15.11.2023 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям;13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
949 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00949 | 13.07.202 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Новопашина | Нестерова | [7 empty] | 2022-06-27 | 02-330/639 от 27.06.2022 письмо в Титан; 45-03-5115 от 28.06.2022 письмо от Титана; 02-330/720 от 15.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 4 | 2022-07-28 |  | 28.06.2022 передано в бумаге заказчику; 7.07.2022 возврат по замечаниям; 19.07.2022 переадано в бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00221 от 25.08.2022 | Принято |  | 734
950 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 00950 | 2022-08-10 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Парфинович | [8 empty] | 02-330/655 от 30.06.2022 письмо в Титан; 45-03-6660 письмо от Титана | [5 empty] | -44735 | 2022-09-05 |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00289 от 07.10.2022 | Принято |  | 735
951 |  |  |  | 00951 | [26 empty] | 0 |  |  |  | В работе
952 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 00952 | 2022-07-13 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0160_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Салагина | [8 empty] | 02-330/720 от 15.07.2022 письмов Титан; 45-03-5698 от 18.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44736 | 2022-07-28 |  | 19.07.2022 пердангов бумаге заказчику; 26.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00257 от 06.09.2022 | Принято |  | 736
953 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 00953 | 2022-08-08 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 42 |  |  | 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00288 от 07.10.2022 | Принято |  | 737
954 | 2022-06-10 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 00954 | 2022-06-30 | AKU.0179.21UJZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменен сейсмопояс |  |  | Мулюкова | Ильина | [8 empty] | 02-330/655 от 30.06.2022 письмов Титан | [5 empty] | -44739 |  |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 комплект не приходил в печать | В работе
955 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 00955 | 2022-07-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0158_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2022-07-28 | 02-330/787 от 28.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6230 от 29.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 34 | 2022-08-04 |  | 1.08.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00239 от 01.09.2022 | Принято |  | 738
956 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 00956 | 2022-07-25 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0013_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-07-26 | 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана; 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 28 | 2022-08-23 |  | 13.07.2022 пердано в бумаге Заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаним; 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 8.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00400 от 01.12.2022 | Принято |  | 739
957 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 00957 |  | AKU.0179.10UJA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Ильина | [14 empty] | -44742 |  |  | 28.06.2022 жду заявку | В работе
958 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 00958 | 2022-07-19 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0061_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Савкина | [7 empty] | 2022-07-21 | 02-330/740 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5931 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-08-03 |  | 28.06.2022 жду заявку; 25.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 28.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 740
959 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 00959 | 2022-08-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Энерговатов | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/671 от 05.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5363 от 6.07.2022 письмо от Титана; 02-330/754 от 26.07.2022 письмо в Тита 45-03-6080 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 40 | 2022-09-05 |  | 13.07.2022 пердано в бумаге Заказчику; 13.07.2022 возврат по замечаним; 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00444 от 17.12.2022 | Принято |  | 741
960 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 00960 | 2022-07-20 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана; 02-330/740 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5931 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44742 | 2022-08-23 |  | 14.07.2022 переданов буаге заказчику; 15.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 8.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00419 от 13.12.2022 | Принято |  | 742
961 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 00961 | 2022-07-20 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-07-21 | 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана; 002-330/739 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5932 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-08-03 |  | 14.07.2022 переданов буаге заказчику; 15.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 передано в бумаге Заказчику; 28.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00409 от 09.12.2022 | Принято |  | 743
962 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 00962 | 2022-07-20 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0027_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-07-21 | 45-03-5462 от 08.07.2022 письмо от Титана; 002-330/739 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5932 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-08-03 |  | комплект в печати; 14.07.2022 передано в бумаге заказчику; 15.07.2022 возврат по замечаниям; 25.07.2022 передано в бумаге заказчику; 28.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00499 от 26.01.2023 | Принято |  | 744
963 | 2022-07-01 |  | 2022-07-10 | 00963 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [14 empty] | 0 |  |  | войдет в 00944 | Аннулировано
964 | 2022-07-01 |  |  | 00964 | 2022-07-18 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 0 |  |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 5.10.2022 все изменения учтены в ИИ 00950 ( выпуск не требуется) | Аннулировано
965 | 2022-07-04 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 00965 | 2022-08-23 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0276_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [8 empty] | 02-330_882 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7062 письмо от Титана | [5 empty] | -44795 | 2022-09-26 |  | 29.08.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 745
966 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 00966 | 2023-02-21 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003_С01, AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Миронов | Ильина/ Птицына | [7 empty] | 2023-02-21 | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1204 от 19.10.2022; 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-03-9070 от 19.10.2022; 45-04-3-2089 от 23.022.023 | 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 230 | 2023-03-13 |  | 7.07.2022 жду заявку. ОПРАВИТЬ ВМЕСТЕ С ПРОТОКОЛОМ; 4.08.2022 завела без протокола (протокол не нашла); 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на ВК у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
967 | 2022-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 00967 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Казинский/ Казанцева | [14 empty] | -45113 |  |  | 23.01.2024 аннулировано по письму от Базье | Аннулировано
968 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 00968 | 2022-07-25 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 6 | 5 |  | Требуется | Измененно армирование | Не требуется |  | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2022-07-26 | 02-330/737 от 21.07.2022 письмов Титан; 45-03-5887 от 21.07.2022 письио от Титана; 02-330/752 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6078 от 26.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-08-02 |  | 22.07.2022 передано в бумаге заказчику; 25.07.2022 возврат по замечаниям; 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 746
969 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 00969 | 2022-07-20 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0239_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-07-21 | 002-330/739 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5932 от 22.07.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 15 | 2022-08-03 |  | 25.07.2022 передано в бумаге заказчику; 28.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 747
970 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 00970 | 2022-08-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0240_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Фадеева | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/754 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6080 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/831 от 09.08.2022 письмо в Титан ; 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 33 | 2022-08-29 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 17.08.2022 переданов бумаге заказчику; 23.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 748
971 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 00971 | 2022-10-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0239_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Базье | Гау/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-10-24 | 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1316 от 04.11.2022 |  | 110 | 2022-11-11 |  | 7.07.2022 комплект еще не поступил в печать (ИИ врботу инжененру не давала); 12.10.2022 переданов работу; 4.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00485 от 12.01.2023 | Принято
972 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 00972 | 2022-08-04 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0240_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Салагина | [8 empty] | 02-330/754 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6080 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44748 | 2022-08-29 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 23.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00280 от 06.10.2022 | Принято |  | 749
973 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 00973 | 2022-10-05 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Ильина/ Умарова | [8 empty] | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1221 от 24.10.2022 |  | -44748 | 2022-10-31 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00445 от 17.12.2022 | Принято
974 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | 00974 | 2022-08-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-08-08 | 002-330/739 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5932 от 22.07.2022 письмо от Титана; 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 32 | 2022-09-05 |  | 25.07.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 750
975 | 2022-07-07 |  |  | 00975 | 2023-01-11 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0285_C02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 8 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/1587 от 20.12.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-11953 от 20.12.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-CC-11/00213 от 5.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/174 от 31.01.2023 | 45-04-3-1182 от 01.02.2023 | 44937 | 2023-02-06 |  | 10.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчику; 30.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
976 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-15 | 00976 | 2022-08-24 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Левченко | Салагина | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330_882 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7062 письмо от Титана | [5 empty] | 22 | 2022-09-12 |  | 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 23.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 передано в бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00402 от 01.12.2022 | Принято |  | 751
977 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 00977 | 2022-08-15 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0003_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Левченко | Салагина | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-09-01 |  | 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 23.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 752
978 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-17 | 00978 | 2022-08-19 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 2 | 4 |  | Требуется | Уточнение конструктивных решений, изменение ведомости объемов строительных работ, изменение ведомости расхода стали |  |  | Вяткин/ Савин | Нестеров | [8 empty] | 02-330/798 от 2.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6339 от 3.08.022 письмо от Титана | [5 empty] | -44750 | 2022-09-20 |  | 4.08.2022 передано в бумаге заказчику; 9.08.2022 возврат по замечаниям; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 753
979 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 00979 | 2023-11-27 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий/ Савин | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1738 от 28.11.2023 |  |  |  | 02-330/1835 от 18.12.2023 ( без очереди) | 45-04-3-13976 от 19.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 27.11.2023 загружено в ТЭДО; 18.12.2023 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
980 | 2022-07-08 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 00980 | 2023-11-30 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 1 |  | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Савицкий/ Савин | Латушкин (Птицына) | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 | 31 | 2023-12-25 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 11.12.2023 есть новое задание от Савицкого (открыть новое ИИ или включить в это)); 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
981 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 00981 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Савицкий/ Савин | Фомин/ Птицына/ Нечаева/ Манакова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 | 167 | 2024-05-15 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 27.12.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям$ 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
982 | 2022-07-08 |  |  | 00982 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0026_C02 |  | 1 | [6 empty] | Савицкий/ Савин | [15 empty] | 0 |  |  | Аннулирована 02.11.2023 распоряжение Минакова | В работе
983 | 2022-12-22 |  |  | 00983 | 2023-01-11 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0031_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 6 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/135 от 25.01.2023 | 45-04-3-954 от 26.01.2023 | 44937 | 2023-01-27 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
984 | 2022-12-22 |  |  | 00984 | 2023-03-27 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0033_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/256 от 16.02.2023; 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-1817 от 16.02.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 45012 | 2023-05-12 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
985 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-09-23 | 00985 | 2022-10-18 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0052_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-10-18 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1316 от 04.11.2022 |  | 102 | 2022-11-11 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 4.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00437 от 17.12.2022 | Принято
986 | 11.07.202 | 2022-07-12 | 2022-08-05 | 00986 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0218_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Базье | Базье | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 132 | 2022-12-29 |  | 19.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00593 от 10.04.2023 | Принято
987 | 11.07.202 | 2022-07-12 | 2022-08-05 | 00987 | 2024-01-05 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0219_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Базье/ Гриценко | Базье/ Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330_882 от 24.08.2022 письмо в Титан; 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1091 от 04.10.2022 письмов Титан; 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/26 от 11.01.2024 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 2.02.2024 | 545 | 2024-02-06 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
988 | 11.07.202 | 2022-07-12 | 2022-08-05 | 00988 | 2024-01-05 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0220_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Базье/ Гриценко | Базье/ Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1091 от 04.10.2022 письмов Титан; 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/26 от 11.01.2024 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 2.02.2024 | 545 | 2024-02-06 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
989 | 11.07.202 | 2022-07-12 | 2022-08-05 | 00989 | 2022-09-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0221_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Базье | [7 empty] | 2022-09-06 | 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1200 от 18.10.2022 | 45-03-9026 от 18.10.2022 | 56 | 2022-10-20 |  | 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 15.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
990 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 00990 | 2022-11-03 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0032_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Савицкий/ Минаков/ Шагин | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан; 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 114 |  |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 5.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям | В работе
991 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 00991 | 2023-01-09 | AKU.0120.08UZC.0.AS.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Левченко | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/754 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6080 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-951 от 26.01.2023 | 185 | 2023-01-30 |  | Забрал Левченко 20.07.2022 на доработку; 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 3.08.2022 возврат по замечаниям; 18.08.2022 ждем гарантийное пись мо окорректировки ПД от ПТООС; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
992 | 2022-07-13 | 2022-09-13 | 2022-09-24 | 00992 | 2022-11-10 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0157_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Гриценко | Артамонова/ Пинигин/ Нестеров | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1087 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1349 от 14.11.2022 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-10223 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 43 | 2022-12-01 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00510 от 31.01.2023 | Принято
993 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 00993 | 2022-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44755 | 2022-09-20 |  | 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 19.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00426 от 16.12.2022 | Принято |  | 754
994 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 00994 | 2022-11-02 | AKU.0120.11UJY.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 7 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/839 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6676 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1035 от 23.09.2022 письмов Титан; 45-03-8247 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1381 от 17.11.2022 | 45-03-10421 от 17.11.2022 | 112 | 2022-11-22 |  | 17.08.2022 передано в бумаге заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; возврат по замечаниям; 30.09.2022ереадано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00446 от 17.12.2022 | Принято
995 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 00995 | 2022-08-19 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0165_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Нестеров | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44755 | 2022-09-20 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 755
996 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 00996 | [26 empty] | -44755 |  |  |  | В работе
997 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 00997 | 2022-09-06 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Федорова | [8 empty] | 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44755 | 2022-10-04 |  | 5.09.2022 возврат по замечаниям; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 756
998 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 00998 |  | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_С05 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестерова | [14 empty] | -44755 |  |  | Аннулировано по письму от Нестерова 04.10.2022 , т.к. выпущены комплекты Рд со своими номерами | Аннулировано
999 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 00999 |  | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0004_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестерова | [14 empty] | -44755 |  |  | Аннулировано по письму от Нестерова 04.10.2022 , т.к. выпущены комплекты Рд со своими номерами | Аннулировано
1000 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 01000 |  | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестерова | [14 empty] | -44755 |  |  | Аннулировано по письму от Нестерова 04.10.2022 , т.к. выпущены комплекты Рд со своими номерами | Аннулировано
1001 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 01001 |  | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0002_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестерова | [14 empty] | -44755 |  |  | Аннулировано по письму от Нестерова 04.10.2022 , т.к. выпущены комплекты Рд со своими номерами | Аннулировано
1002 | 2022-07-13 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 01002 | 2023-10-04 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Никитина/ Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/829 от 01.06.2023; 02-330/880 от 13.06.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023; 45-04-3-6803 от 15.06.2023 | 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-7032 от 21.06.2023; 45-04-3-13011 от 21.11.2023 | 242 | 2023-12-01 |  | 15.07.2022 жду заявку и выдачу комплекта; 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 1.05.2023 комплект в печати; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 7.06.2023 возврат по замечаниям; 15.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023на тиражировании; 3.07.2023 ждем новое задание; откорректирована 4.10.2023; 25.10.2023 в ТЭДО с протоколом;04.11.2023 В ТЭДО статус "выдан в производство"; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1003 | 2022-07-13 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 01003 | 2023-05-31 | AKU.0120.30UQR.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Никитина/ Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 234 |  |  | 15.07.2022 жду заявку и выдачу комплекта; 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 1.05.2023 комплект в печати; 5.06.2023 на ВК у заказчика4 22.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
1004 | 2022-07-13 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 01004 | 2023-05-31 | AKU.0120.40UQR.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Никитина/ Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 234 |  |  | 15.07.2022 жду заявку и выдачу комплекта; 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 1.05.2023 комплект в печати; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
1005 | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 01005 | 2022-11-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0200_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 35 | 2022-12-01 |  | 23.11.2022 на тиражировании; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00511 от 31.01.2023 | Принято
1006 | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 01006 | 2022-11-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0202_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-18 | 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/845 от 24.06.2024 | 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  |  |  | 39 |  |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки | В работе
1007 | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 01007 | 2022-11-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0202_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 35 | 2022-12-01 |  | 23.11.2022 на тиражировании; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00512 от 31.01.2023 | Принято
1008 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 01008 | 2022-10-05 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2022-10-06 | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/879 от 24.08.2022 письмо в Титан; 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | 85 | 2022-10-31 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 28.08.2022 передано в бумаге заказчику; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; возврат по замечаниям (жду письмо); 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00418 от 09.12.2022 | Принято
1009 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 01009 | 2022-10-26 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1002 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 |  | 106 | 2022-12-12 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 10.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00529 от 15.02.2023 | Принято
1010 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 01010 | 2022-10-05 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0102_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2022-09-06 | 45-03-6649 от 12.08.022 письмо от Титана; 02-330/969 от 06.09.2022 письмов Титан; 45-03-7568 от 07.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | 55 | 2022-10-31 |  | 25.08.2022 переданов бумаге заказчику; 15.08.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 переданов бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00464 от 29.12.2022 | Принято
1011 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 01011 | 2022-11-11 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1197 от 17.10.022; 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 88 | 2022-12-01 |  | 15.07.2022 комплект не сданв архив; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 22.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00513 от 31.01.2023 | Принято
1012 | 2022-07-14 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 01012 | 2023-08-01 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022;02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/575 от 20.04.2023; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (замечания); 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 | 282 | 2023-09-20 |  | 15.07.2022 комплект не сданв архив; 10.10.2022 комплект выдан, жду заявку; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 24.04.2023 н ВК у заказчика; 04.05.2023 возвра по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 17.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1013 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 01013 | 2023-08-01 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 | 352 | 2023-09-20 |  | 15.07.2022 комплект не сданв архив; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1014 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 01014 |  | AKU.0120.30UQR.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Птицына | [14 empty] | -44788 |  |  | 15.07.2022 комплект не сданв архив
1015 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 01015 |  | AKU.0120.40UQR.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Птицына | [14 empty] | -44788 |  |  | 15.07.2022 комплект не сданв архив
1016 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 01016 | 2022-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0371_С01 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Федорова/ Рамушев | [7 empty] | 2022-11-10 | 02-330/925 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1349 от 14.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-10223 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 119 | 2022-12-01 |  | 22.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 19.09.2022 на тиражировании; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 22.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00508 от 31.01.2023 | Принято
1017 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 01017 | 2022-08-08 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44756 |  |  | 15.07.2022 жду заявку; 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 19.07.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 757
1018 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 01018 | 2022-08-29 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0004_С02 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2022-08-31 | 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 48 | 2022-09-26 |  | 22.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 6.09.2022 на тиражирование; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00496 от 26.01.2023 | Принято |  | 758
1019 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 01019 | 2022-11-01 | AKU.0120.03UGF.0.AR.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-01 | 02-330/754 от 26.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6080 от 26.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1629 от 7.11.2023 | 45-04-3-12491 от 7.11.2023 |  | 2023-11-14 |  | 27.07.2022 переданов бумаге заказчику; 3.08.2022 возврат по замечаниям; 12.09.2022 на тиражировании (ошибочно); 25.10.2022 на доработке по замечаниям у Птицыной; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 31.10.2023 подгружен в ТЭДО; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1020 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-03-21 | 01020 |  | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0018_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | [15 empty] | -44758 |  |  | комплект на печать не поступал; 08.10.2022 не поступал в печать
1021 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-22 | 01021 | 2022-09-30 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | уточнение конструктивных решений фундаментов под оборудования, изменение ведомости объёмов строительных работ, изменение ведомости расхода стали и спецификаций | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин/ Харлашкина | [8 empty] | 02-330/1008 от 15.09.2022 письмо в Титан | [5 empty] | -44756 | 2022-09-26 |  | 16.09.2022 переданов бумаге заказчику; 24.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00457 от 28.12.2022 | Принято |  | 759
1022 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 01022 | 2022-08-15 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Салагина | [8 empty] | 002-330/739 от 21.07.2022 письмо в Титан; 45-03-5932 от 22.07.2022 письмо от Титана; 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44756 | 2022-09-01 |  | 25.07.2022 передано в бумаге заказчику; 5.08.2022 возврат по замечаниям; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 23.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 760
1023 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 01023 | 2022-09-09 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Салагина | [7 empty] | 2022-08-02 | 02-330/798 от 2.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6339 от 3.08.022 письмо от Титана; 02-330/928 от 31.08.2022 письмо в Титан; 02-330/995 от 12.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7784 от 13.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 19 | 2022-10-04 |  | 4.08.2022 переданов бумаге заказчику; 9.08.2022 возврат по замечаниям; 6.09.2022 возврат по замечаниям; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 761
1024 | 2022-07-15 | 2022-07-17 | 2022-07-27 | 01024 | , | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Федорова | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44759 | 2022-10-04 |  | 15.07.2022 комплект еще не выдан в производство; 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 06.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 762
1025 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 01025 | 2022-08-11 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-036-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 14 | 2022-09-12 |  | 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 4.08.2022 возврат по замечаниям; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 763
1026 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 01026 | 2022-08-05 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Савкина | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 24 | 2022-09-05 |  | 18.08.2022 передано в бумаге Заказчику; 26.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВЛО РАБОТ | Выдано | в СПФ ревизия С03 | Накладная 330/303/00274 от 04.10.2022 | Принято |  | 764
1027 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 01027 | 2024-02-26 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Савицкий/ Савин | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 | 589 | 2024-04-04 |  | 18.03.2022 комплект не приходил в печать; 08.10.2022 комплект не приходил в печать; 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1028 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 01028 | 2024-02-26 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Савицкий/ Савин | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 | 589 | 2024-04-04 |  | 18.03.2022 комплект не приходил в печать; 08.10.2022 комплект не приходил в печать; 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1029 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 01029 |  | AKU.0120.30UQR.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Другие причины | Не требуется |  | Савицкий/ Савин | [15 empty] | -44761 |  |  | 18.03.2022 комплект не приходил в печать; 08.10.2022 комплект не приходил в печать
1030 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 01030 |  | AKU.0120.40UQR.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Другие причины | Не требуется |  | Савицкий/ Савин | [15 empty] | -44761 |  |  | 18.03.2022 комплект не приходил в печать; 08.10.2022 комплект не приходил в печать
1031 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 01031 | 2023-07-24 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/798 от 2.08.2022 письмов Титан; 45-03-6339 от 3.08.2022 письмо от Титана; 02-330/930 от 31.08.2022 письмо в Титан; 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-СС-01/23913 от 9.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 | 375 | 2023-09-21 |  | 4.08.2022 переданов бумаге заказчику; 9.08.2022 возврат по замечаниям; 6.09.2022 возврат по замечаниям; 13.09.2022 возврат по замечаниям; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1032 | 2022-07-15 | 2022-09-21 | 2022-10-30 | 01032 | 2022-10-28 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025_C01; AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 7 | Гриценко | Латушкин/ Фадеева | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/1131 от 10.10.2022; 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022; 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-04-3-298 от 12.01.2023 (потеряшка) | 2-СС-11/01932 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/137 от 26.01.2023 | 45-04-3-953 от 26.01.2023 | 40 | 2023-01-27 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 12.01.2023 на ВК у заказчика (потеряшка); 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1033 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 01033 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0210_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44760 | 2022-09-12 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00307 от 13.10.2022 | Принято |  | 765
1034 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 01034 | 2022-08-11 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0210_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44760 | 2022-09-12 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 766
1035 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 01035 | 2022-08-11 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0210_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44760 | 2022-09-12 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 767
1036 | 2022-07-16 |  |  | 01036 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0039_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | [15 empty] | 0 |  |  |  | В работе
1037 | 2022-03-29 | 2022-07-19 | 2022-07-27 | 01037 | 2022-07-29 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0247_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Савкина | [7 empty] | 2022-08-01 | 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-09-05 |  | 4.07.2022 передано в бумаге заказчику; 18.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 768
1038 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 01038 | 2022-08-10 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0038_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Гоголев/ Савицкий | Фадеева | [8 empty] | 02-330/837 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6595 от 11.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44760 |  |  | 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00408 от 09.12.2022 | Принято |  | 769
1039 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 01039 | 2022-08-16 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0100_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Салагина | [8 empty] | 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/118 от 23.01.2023 | 45-04-3-829 от 23.01.2023 | -44760 | 2023-01-27 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00603 от 24.04.2023 | Принято
1040 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 01040 | 2022-08-08 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0004_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-08-29 |  | 18.08.2022 передано в бумаге Заказчику; 22.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00406 от 09.12.02022 | Принято |  | 770
1041 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 01041 | 2022-08-16 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение поектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330_865 от 18.08.202 письмо в Титан; 45-03-6919 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44761 | 2022-09-12 |  | 19.07.2022 жду заявку; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00429 от 17.12.2022 | Принято |  | 771
1042 | 2022-07-18 |  |  | 01042 | 2022-08-16 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение поектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-09-12 |  | 19.07.2022 жду заявку; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00432 от 17.12.2022 | Принято |  | 772
1043 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 01043 | 2022-09-02 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Не тркебуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Салагина | [8 empty] | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1002 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44760 | 2022-10-04 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 773
1044 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 01044 | 2022-10-05 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0020_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Гриценко | Фадеева | [7 empty] | 2022-09-09 | 02-330/798 от 2.08.2022 письмов Титан; 45-03-6339 от 3.08.2022 письмо от Титана; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 53 | 2022-11-11 |  | 4.08.2022 переданов бумаге заказчику; 2.09.202 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00433 от 17.12.2022 | Принято
1045 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01045 | 2023-03-01 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Федорова/ Умарова/ Федорова | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/07527 от 15.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2885 от 17.03.2023 | 224 | 2023-03-23 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчик; комплект не выдан в производство; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 15.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00567 от 06.04.2023 | Принято
1046 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01046 | 2023-05-03 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002_С01, AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Федорова/ Щуплов/ Кравченко/ Колягин | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1000 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1131 от 10.10.2022; 02-330/1263 от 31.10.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/253 от 15.02.2023; 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-03-8641 от 11.10.2022; 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-04-3-1780 от 16.02.2023; 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-01/05674 от 27.02.2023 (замечания); 2-СС-11/15076 от 23.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6283 от 31.05.2023 | 289 | 2023-06-06 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 27.02.2023 возврат по замечаниям; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1047 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 01047 | 2022-08-03 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0077_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/886 от 25.08.2022 письмо в Титан | [5 empty] | -44761 | 2022-09-01 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 774
1048 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 01048 | 2022-10-05 | AKU.0120.01UZT.0.AD.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины |  |  | Левченко | Нестеров | [7 empty] | 2022-07-29 | 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330/999 от 14.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | 37 | 2022-11-15 |  | 2.08.2022 переданов бумаге заказчику; 15.08.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00515 от 31.01.2023 | Принято
1049 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 01049 | 2022-10-05 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Салагина/ Фадеева | [7 empty] | 2022-09-09 | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | 52 | 2022-11-15 |  | 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 22.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 23.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1050 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-08-05 | 01050 | 2022-10-05 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Салагина/ Фадеева | [7 empty] | 2022-08-08 | 02-330/830 от 09.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6681 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | 20 | 2022-11-15 |  | 18.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 22.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 23.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00454 от 27.12.2022 | Принято
1051 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01051 | 2022-08-19 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Савкина | [7 empty] | 2022-08-01 | 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 | 2022-09-20 |  | 4.07.2022 передано в бумаге заказчику; 10.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 775
1052 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01052 | 2022-07-29 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Савкина | [7 empty] | 2022-08-01 | 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 | 2022-08-15 |  | 4.07.2022 передано в бумаге заказчику; 8.08.2022 возврат по замечаниям (жду письмо о возврате); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 776
1053 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01053 | 2022-08-23 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шагин | Савкина | [7 empty] | 2022-08-01 | 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана; 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 | 2022-09-20 |  | 4.07.2022 передано в бумаге заказчику; 10.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 777
1054 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 01054 | 2024-02-08 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Шагин | Савкина/ Казанцева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/741 от 1.07.2022 письмо в Титан; 45-03-6303 от 1.08.2022 письмо от Титана; 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 | 569 | 2024-04-24 |  | 4.07.2022 передано в бумаге заказчику; 10.08.2022 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1055 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 01055 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0174_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Гриценко | Салагина/ Латушкин | [12 empty] | на регистрации |  | -44762 | 2024-05-27 |  | ; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1056 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-30 | 01056 | 2022-10-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0348_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 17 | Гриценко | Салагина/ Степанов Ж. | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  | 02-330/1337 от 10.11.2022 | 45-03-10151 от 11.11.2022 | 96 | 2022-11-23 |  | 22.07.20222 жду клгда согласуют и выдадут 00939; направленов работу 1.09.2022; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00476 от 11.01.2023 | Принято
1057 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-08-08 | 01057 | 2022-11-04 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0011_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Базье | Степин | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1156 от 11.10.2022;02-330/1236 от 26.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-8782 от 13.10.2022 ; 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 106 | 2022-12-01 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 14.10.2022 передано в бумаги заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00490 от 12.01.2023 | Принято
1058 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 01058 | 2022-11-22 | AKU.0120.10UKC.KTA.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов | Умарова/ Кравченко | [7 empty] | 2022-11-22 | 02-330/1263 от 31.10.2022; 45-03-9647 от 02.11.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1497 от 8.12.2022 | 45-03-11448 от 9.12.2022 | 124 | 2022-12-12 |  | комплект не приходил в печать; 12.10.2022 передано в работу; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 5.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00489 от 12.01.2023 | Принято
1059 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 01059 | 2022-08-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0007_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Парфинович | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44764 | 2022-09-05 |  | 25.07.2022 комплекты в печати; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 778
1060 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 01060 | 2022-08-11 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Парфинович | [8 empty] | 02-330_852 от 12.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6982 от 22.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44764 | 2022-09-12 |  | ;25.07.2022 комплекты в печати; 24.08.2022 передано в бумаге заакзчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 779
1061 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 01061 | 2022-08-11 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Парфинович | [8 empty] | 02-330_852 от 12.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6982 от 22.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44764 | 2022-09-12 |  | 25.07.2022 комплекты в печати; 24.08.2022 передано в бумаге заакзчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00410 от 09.12.02022 | Принято |  | 780
1062 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 01062 | 2022-10-20 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-21 | 02-330/1222 от 24.10.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1316 от 04.11.2022 |  | 91 | 2022-11-11 |  | Комплект не приходил в печать; 10.10.2022 комплект в печати; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00463 от 29.12.2022 | Принято
1063 | 22.07.202 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 01063 | 2022-11-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_С04 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-8609 от 10.10.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 112 | 2022-12-01 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 22.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1064 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 01064 |  | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [14 empty] | -44765 |  |  | По письму от Кушнерева от 6.10.2022 | Аннулировано
1065 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 01065 | 2022-08-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0025_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-08-05 | 02-330/831 от 09.08.2022 письмо в Титан ; 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-08-29 |  | 17.08.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 781
1066 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 01066 | 2022-08-16 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0172_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье | Степин | [8 empty] | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44764 | 2022-09-12 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 782
1067 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 01067 | 2022-10-17 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0172_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Базье | Степин | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/860 от 18.08.2022 письмо в титан; 45-03-6918 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 87 | 2022-11-11 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 комплект в печати; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00431 от 16.12.2022 | Принято
1068 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 01068 | 2022-08-23 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C05 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  |  | Левченко | Нестеров | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/878 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7055 от 24.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44770 | 2022-09-12 |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 783
1069 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 01069 |  | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0024_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гоголев | Фадеева | [14 empty] | -44768 |  |  | Аннулировано. Войдет в ревизию С02 | Аннулировано
1070 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 01070 | 2022-10-05 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [8 empty] | 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана+ 02-330/965 от 06.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | -44768 | 2022-11-11 |  | комплект не выдан в производство; 05.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00435 от 17.12.2022 | Принято
1071 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 01071 | 2022-11-25 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1035 от 23.09.2022 письмов Титан; 45-03-8247 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1144 от 10.10.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  |  |  | 125 |  |  | комплект не выдан в производство; 6.08.2022 в печати; 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 5.09.2022 возврат по замечаниям; 19.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 30.09.2022ереадано в бумаге заказчику; 5.10.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 16.01.2023 ( Ждать пока JV согласует выдачу с заказчиком) от Минакова; 11.07.2023 аннулировано по письму от Минакова ( на ВК С02) | Аннулировано
1072 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 01072 | 2022-08-29 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/934 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44769 |  |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00543 от 27.02.2023 | Принято |  | 784
1073 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 01073 | 2022-08-22 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0140_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Актуализация кодов KKS основных комплектов чертежей марки KZ |  |  | Вяткин | Фадеева | [8 empty] | 02-330/808 от 5.08.2022 письмов Титан; 45-03-6477 от 08.08.2022 письмо от Титана; 02-330/878 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7055 от 24.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44769 |  |  | 9.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.08.2022 возврат по замечаниям; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 785
1074 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-06 | 01074 | 2022-08-11 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0178_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Актуализация кодов KKS основных комплектов чертежей марки KZ |  |  | Вяткин | Фадеева | [8 empty] | 45-03-6649 от 12.08.2022 письмо от Тиана | [5 empty] | -44769 | 2022-09-05 |  | 25.08.2022 переданов бьумаге заказчику; 26.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРПОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 786
1075 | 2022-07-27 |  |  | 01075 |  | AKU.0130.10UGD.0.KZ.TB0007_С03 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Новопашина | [15 empty] | 0 |  |  | Аннулировано | Аннулировано
1076 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-06 | 01076 | 2022-11-08 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0141_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Актуализация кодов KKS основных комплектов чертежей марки KZ |  |  | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/831 от 09.08.2022 письмо в Титан ; 45-03-6678 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 105 | 2022-12-01 |  | 17.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат ао замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 23.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00530 от 15.02.2023 | Принято
1077 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 01077 | 2023-06-19 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 9 | 5 |  | Требуется | Применение В40 СУБ | Не требуется | 3 | Мулюкова | Мулюкова/ Нестеров | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/839 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6676 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/364 от 10.03.2023; 02-330/780 от 24.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-04-3-2620 от 10.03.2023; 24.05.2023 направлена в рабочем порядке; 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 | 327 | 2023-07-26 |  | 17.08.2022 передано в бумаге заказчику; 22.08.2022 возврат по замечаниям; 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 жду гарантийное письмо от Мулюковой; 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 10.03.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1078 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 01078 | 2022-08-09 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0007_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменена ведомость расхода стали | Не требуется |  | Мулюкова | Фадеева | [8 empty] | 02-330/839 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6676 от 12.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44769 | 2022-08-25 |  | 17.08.2022 передано в бумаге заказчику; 19.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00252 от 06.09.2022 | Принято |  | 787
1079 | 2022-07-28 |  |  | 01079 |  | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий/ Савин | Кгига | [8 empty] | 02-330/801 от 4.08.2022 письмов Титан; 45-03-6398 от 4.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-08-15 |  | 8.08.2022 передано в бумаге заказчику; 8.08.2022 возврат по замечаниям (жду письмо о возврате); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 788
1080 | 2022-07-28 |  |  | 01080 | 2022-09-01 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0327_C01 |  | 2 | 2 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Артамонова/ Савкина | [8 empty] | 45-03-6649 от 12.08.2022 письмо от Тиана; 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 |  |  | 25.08.2022 передано в бумаге заказчику; 15.08.2022 возврат по замечаниям; 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 19.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00470 от 29.12.2022 | Принято |  | 789
1081 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 01081 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0212_С02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Базье/ Гриценко | Шажко | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1091 от 04.10.2022 письмов Титан; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  |  |  | 115 |  |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям | В работе
1082 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 01082 | 2022-12-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0213_С03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Базье | Базье | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1091 от 04.10.2022 письмов Титан; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-8609 от 10.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 132 | 2022-12-29 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00571от 08.04.2023 | Принято
1083 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 01083 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0214_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Базье | Базье | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 115 | 2022-12-12 |  | 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 djpdhfn gj pfvtxfybzv; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00534 от 16.02.2023 | Принято
1084 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 01084 | 2022-10-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0215_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Базье | Базье | [7 empty] | 2022-10-13 | 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1288 от 01.11.2022 | 4503-10046 от 10.11.2022 | 76 | 2022-12-07 |  | 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00535 от 16.02.2023 | Принято
1085 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 01085 | 2022-08-24 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0120_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Артамонова | [8 empty] | 02-330/839 от 10.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6676 от 12.08.2022 письмо от Титана; 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44771 | 2022-09-20 |  | 17.08.2022 передано в бумаге заказчику; 22.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 790
1086 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 01086 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0120_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | [15 empty] | -44771 |  |  | 29.07.2022 комплект не приходил в печать | Аннулировано
1087 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-08-03 | 01087 | 2022-11-24 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 22 | Гоголев | Артамонова/ Латушкин/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330_864 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/935 от 01.09.2022 письмов Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1051 от 28.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1051 от 28.09.2022 письмов Титан; 45-03-8340 от 03.10.2022 письмо от Титана; 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1520 от 13.12.2022 | 45-03-11599 от 13.12.2022 | 122 | 2022-12-21 |  | 23.08.2022 переданов бумаге в Титан; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 3.10.2022 передано в бумаге заказчику; 10.10.2022 возврат по замечаниям; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00546 от 27.02.2023 | Принято
1088 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 01088 | 2022-10-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0086_С02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений (измененияв спецификации металлопроката) | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330_852 от 12.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6982 от 22.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8609 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | -44771 | 2022-10-25 |  | 24.08.2022 передано в бумаге заакзчику; 29.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 18.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00478 от 11.01.2023 | Принято
1089 | 2022-07-29 |  |  | 01089 | 2022-10-03 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0086_С02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений (измененияв спецификации металлопроката) | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330_852 от 12.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6982 от 22.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8609 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | 0 | 2022-10-25 |  | комплект не отпечатан; жду комплект из ГУПа; 1.08.2022 комплект в печати; 24.08.2022 передано в бумаге заакзчику; 29.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 18.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00479 от 11.01.2023 | Принято
1090 | 2022-07-29 |  |  | 01090 | 2022-10-03 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0086_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений (измененияв спецификации металлопроката) | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана; 02-330/927 от 31.08.2022 письмов Титан; 02-330/996 от 12.09.2022 письмов Титан; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8609 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | 0 | 2022-10-11 |  | комплект не отпечатан; 1.08.2022 комплект в печати; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 6.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 23.09.2022 на тиражировании; 12.10.2022 передано в бумаге; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00430 от 16.12.2022 | Принято |  | 791
1091 | 2022-07-29 |  |  | 01091 | 2022-10-03 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0086_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений (измененияв спецификации металлопроката) | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [8 empty] | 45-03-6704 от 15.08.2022 письмо от Титана; 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8609 от 10.10.2022 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-04 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику;22.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 6.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 792
1092 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 01092 | 2022-08-24 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0011_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [8 empty] | 02-330/892 о 25.08.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | [5 empty] | -44774 | 2022-09-26 |  | комплект не отпечатан; 1.08.2022 комплект в печати; 17.08.2022 возврат по замечаниям; 6.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 793
1093 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 01093 | 2022-08-24 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0012_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений: учитывается расположение осадочных марок в строительных конструкциях | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [8 empty] | 02-330/893 от 25.08.2022 письмо в Титан | [5 empty] | -44774 | 2022-09-26 |  | комплект не отпечатан; 1.08.2022 комплект в печати; 17.08.2022 возврат по замечаниям; 06.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 794
1094 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 01094 | 2022-08-16 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0017_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений: учитывается расположение осадочных марок в строительных конструкциях | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [8 empty] | 02-330_864 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44774 | 2022-10-04 |  | 1.08.2022 жду заявку; 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 795
1095 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 01095 | 2022-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0033_C02 |  | 2 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин/ Гриценко | Парфинович | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/857 от 17.08.2022 письмов Титан; 45-03-7112 от 25.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1088 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-8609 от 10.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 103 | 2022-11-23 |  | 22.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.112.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00582 от 10.04.2023 | Принято
1096 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 01096 | 2022-11-09 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0033_C02 |  | 2 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин/ Гриценко | Парфинович | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/857 от 17.08.2022 письмов Титан; 45-03-7112 от 25.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-8609 от 10.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 103 | 2022-11-23 |  | 22.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00585 от 10.04.2023 | Принято
1097 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 01097 | 2022-10-10 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0005_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 3 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-10 | 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1155 от 11.10.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | 70 | 2022-11-09 |  | 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; 28.09.2022 возврат по замечаниям; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировнии ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00462 от 28.12.2022 | Принято
1098 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 01098 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0236_C02 |  | 3 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Птицына | [14 empty] | -44774 |  |  | 29.07.2022 жду заявку; присвоен номер ошибочно | Аннулировано
1099 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 01099 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0236_С02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин/ Гриценко | Птицына | [14 empty] | -44774 |  |  | 29.07.2022 жду заявку; присвоен номер ошибочно | Аннулировано
1100 | 2022-08-01 |  |  | 01100 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Миронов | Щуплов/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1008 от 10.07.2023; 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-7706 от 11.07.2023; 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-CC-01/21662 от 20.07.2023; 2-CC-01/24546 от 15.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 | 45135 |  |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 на ВК у заказчика; 15.08.2023 на тиражировании ; ВЫШЛА РЕВИЗИЯ С03, ИИ не выдаем | Аннулировано
1101 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 01101 | 2022-08-24 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0149_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Птицына | [8 empty] | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44774 | 2022-09-12 |  | 22.08.2022 возврат по замечаниям; 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 796
1102 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 01102 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0326_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | [15 empty] | -44774 |  |  | 2.08.2022 комплект не приходил в печать; 13.10.2022 Вяткин направил вопрос Аристову; 28.11.2022 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано
1103 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 01103 | 2023-05-17 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0326_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Птицына/ Иванова/ Птицына | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/490 от 11.04.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-3895 от 13.04.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания); 2-СС-11/15314 от 23.05.2023 (замечания); 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-9851 от 04.09.2023 | 289 | 2023-09-07 |  | 2.08.2022 комплект не приходил в печать; 13.10.2022 Вяткин направил вопрос Аристову; 13.04.2023 на Вк у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на тиражироввании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1104 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 01104 | 2022-08-17 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0208_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [8 empty] | 02-330_862 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.20022 письмо от Титана | [5 empty] | -44774 | 2022-09-20 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 797
1105 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 01105 | 2022-08-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0208 _C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [8 empty] | 02-330_862 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.20022 письмо от Титана | [5 empty] | -44774 | 2022-09-26 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражироавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 798
1106 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 01106 | 2022-10-31 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0372_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова/ Горбулин/ Фадеева | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330_867 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1077 от 4.10.2022 письмов Титан; 02-330/1292 от 03.11.2022 | 02-330/1292 от 3.11.2022 |  |  |  |  | 92 |  |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 13.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 29.11.2022 возврат по замечаниям; 2.06.2023 аннулировано по письму от Гриценко (учтена в ревизии) | Аннулировано
1107 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 01107 | 2022-09-30 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0372_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова/ Горбулин | [8 empty] | 02-330_867 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 от 19.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1082 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8599 от 10.10.2022 |  |  |  |  | -44775 |  |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 возврат по замечаниям; 3.07.2023 аннулировано по письму от Гриценко | Аннулировано
1108 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 01108 | 2022-11-21 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0372_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Исправление ошибок |  | 19 | Гриценко | Артамонова/ Горбулин/ Василенко/ Фадеева | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330_866 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 письмо от Тиана; 02-330/1078 от 04.10.2022; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1223 от 21.10.2022; 02-330/1497 от 8.12.2022 | 45-03-11448 от 9.12.2022 | 111 | 2022-12-12 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 на тиражировании ; 25.10.2022 жду письмо ВК- (согласовано ошибочно); 27.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1109 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-07 | 01109 | 2022-09-22 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0208_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [7 empty] | 2022-10-11 | 02-330_866 от 18.08.2022 письмо в Титан; 45-03-6920 письмо от Тиана; 02-330/1036 от 23.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8245 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1154 от 11.10.2022 |  |  |  | 02-330/1154 от 11.10.2022 | 45-03-8821 от 13.10.2022 | 71 | 2022-10-14 |  | 23.08.2022 переданов бумаге заказчику; 26.08.2022 возврат по замечаниям; 30.09.2022 передано в бумаге заказчику; 10.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00371 от 22.11.2022 | Принято |  | 799
1110 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | 01110 | 2022-08-22 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0019_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  | 3 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2022-08-24 | 02-330/828 от 09.08.2022 письмов Титан; 45-03-6595 от 11.08.2022 письмо от Титана; 02-330/878 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7055 от 24.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 21 | 2022-09-20 |  | 18.08.2022 переданов бумаге заказчику; 15.08.2022 возврат по замечаниям; 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 800
1111 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-15 | 01111 | 2023-03-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0127_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений (изменение высоты стен, конструкции закладных деталей, ведомости объемов основных работ и ведомости расхода стали) |  | 8 | Вяткин | Салагина/ Птицына | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 214 | 2023-04-04 |  | 9.03.2023 на ВК у заказчиука; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1112 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-15 | 01112 | 2023-03-09 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0127_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений (изменение высоты стен, конструкции закладных деталей, ведомости объемов основных работ и ведомости расхода стали) | Не требуется | 8 | Вяткин | Салагина/ Птицына | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 217 | 2023-04-04 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика ; 27.03.2023 н тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1113 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-12 | 01113 | 2022-08-12 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Савкина | [8 empty] | 02-330/857 от 17.08.2022 письмов Титан; 45-03-7112 от 25.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44777 | 2022-09-12 |  | 29.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00405 от 09.12.2022 | Принято |  | 801
1114 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 01114 | 2022-08-22 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0018_C02 |  | 6 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-08-24 | 02-330/878 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7055 от 24.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 20 | 2022-09-20 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ загружена ревизия С03 | Накладная 330/303/00438 от 17.12.02022 | Принято |  | 802
1115 | 2022-08-06 |  |  | 01115 | 2023-01-27 | AKU.0120.30UZX.0.AS.TB0001_С02 , AKU.0120.30UZX.0.AS.TB0001.S0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Корректировка документации устройству котлована под основные здания и сооружения энергоблока №3 |  | 14 | Левченко | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/114 от 20.01.2023; 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11/00438 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02217 от 25.01.2023; 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/246 от 13.02.2023 | 45-04-3-1706 от 14.02.2023 | 44956 | 2023-02-16 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 возврат по замечаниям; 23.01.2023 на ВК у заказчика; 25.01.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1116 | 2022-08-08 |  |  | 01116 | 2022-12-15 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_С02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Буравкин | Кармастин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/31 от 06.10.2023 | 45-03-3-105 от 9.01.2023 | 44910 | 2023-01-13 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00539 от 16.02.2023 | Принято
1117 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-15 | 01117 | 2022-08-12 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0255_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [8 empty] | 02-330/857 от 17.08.2022 письмов Титан; 45-03-7112 от 25.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44780 | 2022-09-12 |  | 29.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 29.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да |  |  |  | 803
1118 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-15 | 01118 | 2022-10-05 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.LC0024_С02 |  |  | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2022-08-31 | 02-330/868 от 19.08.2022 письмо в Титан; 45-03-23.08.2022 письмо от Титана; 02-330/935 от 01.09.2022 письмов Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1264 от 01.11.2022 |  | 26 | 2022-11-09 |  | 24.05.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1119 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 01119 | 2022-08-31 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2022-08-31 | 02-330/868 от 19.08.2022 письмо в Титан; 45-03-23.08.2022 письмо от Титана; 02-330/935 от 01.09.2022 письмов Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1269 от 01.11.2022 |  | 22 | 2022-11-11 |  | 24.05.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 возврат по замечаниям; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00472 от 10.01.2023 | Принято
1120 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 01120 | 2022-11-22 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0156_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 6 | Гриценко | Артамонова/ Латушкин | [7 empty] | 23.11.2022; 21.10.2023 подгрузила в ТЭДО с протоколом | 02-330/868 от 19.08.2022 письмо в Титан; 45-03-23.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1620 от 02.11.2023 | 45-04-3-12418 от 7.11.2023 |  | 2023-11-22 |  | 24.05.2022 переданов бумаге заказчику; 29.08.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 21.10.2023 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1121 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 01121 | 2023-01-10 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменен план перекрытие | Не требуется | 3 | Мулюкова | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/1587 от20.12.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-11953от 20.12.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | 154 | 2023-01-31 |  | Комплект не отпечатан; жду комплект из ГУПа; ушел 499 накладной, принят; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям, 23.01.2023 передано на ВК заказчику; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00573 от 08.04.2023 | Принято
1122 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 01122 |  | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0001_С02 |  |  | 5 |  | Требуется | Изменены размеры конструкции | Не требуется |  | Мулюкова | Фадеева | [17 empty] | Комплект не отпечатан; жду комплект из ГУПа; 18.08.2022 передала комплект разработчику; 22.07.2022 войдет в ИИ 00897 | Аннулировано
1123 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 01123 | 2022-10-03 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0002_С03 |  |  | 5 | нет | Требуется | Изменены размеры конструкции | Не требуется |  | Мулюкова | Фадеева | [7 empty] | 2022-10-04 | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1023 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8597 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1202 от 18.10.2022 | 45-03-9027 от 18.10.2022 | 56 | 2022-10-21 |  | 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00375 от 22.11.2022 | Принято |  | 804
1124 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 01124 | 2022-11-28 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0011_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка РД | Не требуется | 2 | Мулюкова | Латушкин / Пинигин/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1551 от 14.12.2022 | 45-03-11717 от 15.12.2022 | 111 | 2022-12-20 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 на тиражировании; ПРОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да
1125 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 01125 | 2022-11-15 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0009_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Корректировка РД | Не требуется | 13 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1383 от 17.11.2022 | 45-03-10392 от 17.11.2022 |  |  | 02-330/1418 от 29.11.2022 |  | 98 | 2022-12-07 |  | 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 02.09.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00550 от 27.02.2023 | Принято
1126 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 01126 | 2022-08-22 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Потоцкий | Кушнерев | [7 empty] | 2022-08-24 | 02-330/878 от 24.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7055 от 24.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 13 | 2022-08-29 |  | 26.08.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00498 от 26.01.2023 | Принято |  | 805
1127 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 01127 | 2022-09-21 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0099_С02 |  |  | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Артамонова/ Харлашкина | [8 empty] | 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1027 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1055 от 28.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8321 от 30.09.2022 письмо от Титана; | [5 empty] | -44784 | 2022-10-10 |  | 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 3.10.2022 передано в бумаге заказчику; 7.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 806
1128 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 01128 | 2023-01-07 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0099_С01 |  |  | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Онопа | Артамонова/ Харлашкина/ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-07 | 02-330/935 от 01.09.2022 письмов Титан; 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/253 от 15.02.2023; 02-330/298 от 22.02.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-1780 от 16.02.2023; 45-04-3-2089 от 23.02.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (замечания); 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6641 от 9.06.2023 | 208 | 2023-06-16 |  | 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 на тиражировании (ошибочно???); 16.02.2023 на ВК у заказчикка; 20.02.2023 возврат по замечанимя; 23.02.2023 на Вку заказчика; 28.02.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023 на ВК у заказчика; 7.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1129 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-05-20 | 01129 | 2022-08-31 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0006_C02, AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0006.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Гриценко | Брага | [8 empty] | 02-330/857 от 17.08.2022 письмов Титан; 45-03-7112 от 25.08.2022 письмо от Титана; 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44784 | 2022-09-26 |  | 26.08.2022 возврат по замечаниям; 29.08.2022 переданов бумаге Заказчику; 31.08.2022 возврат по замечаниям; 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 12.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 807
1130 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-20 | 01130 | 2022-08-18 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/868 от 19.08.2022 письмо в Титан; 45-03-23.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44720 | 2022-09-12 |  | 24.05.2022 переданов бумаге заказчику; 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00434 от 17.12.2022 | Принято |  | 808
1131 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 01131 | 2022-08-23 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0032_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [8 empty] | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44789 |  |  | 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 809
1132 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 01132 | 2022-10-27 | AKU.0110.01UUB.0.KZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка РД | Не требуется | 10 | Мулюкова | Савкина/ Пинигин/Птицына | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан;02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 |  | 72 |  |  | 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 10.11.2022 на тиражировании; ИИ НЕ ПРИНЯТОТ ЗАКАЗЧИКОМ, ВЫШЛА РЕВИЗИЯ С03; 14.03.2024 аннулировано по письму от Мулюковаой | Аннулировано
1133 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 01133 | 2022-11-22 | AKU.0110.02UUB.0.KZ.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка РД | Не требуется | 8 | Мулюкова | Савкина/ Пинигин/ Степин Н./Птицына | [7 empty] | 2022-11-22 | 02-330/1000 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022; 02-330/1351 от 14.11.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1520 от 13.12.2022 | 45-03-11599 от 13.12.2022 | 98 |  |  | 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 18.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1134 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 01134 | 2022-10-27 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 |  | 72 | 2022-11-23 |  | 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 02.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00473 от 10.01.2023 | Принято
1135 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 01135 | 2022-08-19 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_С01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнене конструктивных решений | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [14 empty] | -44774 | 2022-09-20 |  | 31.08.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00419 от 13.12.2022 | Принято |  | 810
1136 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-10-17 | 01136 |  | AKU.0120.01UBZ.0.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Изменен WK | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров/ Щуплов/ Нестеров | [14 empty] | -44789 |  |  | 18.08.2022 жду заявку | В работе
1137 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-10-17 | 01137 |  | AKU.0120.02UBZ.0.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменен WK | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров/ Щуплов/ Нестеров | [14 empty] | -44789 |  |  | 18.08.2022 жду заявку | В работе
1138 | 2022-08-16 |  |  | 01138 | 2022-11-14 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 20 | Новопашина / Савин | Птицына | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1550 от 14.12.2022 | 45-03-11718 от 15.12.2022 | 44879 | 2022-12-20 |  | 18.08.2022; комплект в печати; 31.10.2022 назначен в работу; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00578 от 08.04.2023 | Принято
1139 | 2022-08-09 |  |  | 01139 | 2022-08-24 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Новопашина/Мулюкова | Федорова | [8 empty] | 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 0 | 2022-10-10 |  | 18.08.2022 жду заявку; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00497 от 26.01.2023 | Принято |  | 811
1140 | 2022-08-09 |  |  | 01140 | 2022-09-30 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001_С01 |  | 1 |  | нет |  |  |  |  | Новопашина/Мулюкова | Федорова | [8 empty] | 02-330/935 от 01.09.2022 письмов Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1087 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8605 от 10.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | 0 | 2022-11-15 |  | 18.08.2022 комплект в печати, 18.08.2022 жду заявку; 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00477 от 11.01.2023 | Принято
1141 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 01141 | 2022-10-11 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменен диаметр арматуры | Не требуется | 7 | Мулюкова | Савкина | [7 empty] | 2022-10-11 | 02-330/1036 от 23.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8245 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1155 от 11.10.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | 61 | 2022-11-22 |  | 30.09.2022 передано в бумаге заказчику; 10.10.2022 возврат по замечаниям; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1142 | 2022-08-12 |  |  | 01142 | 2022-10-06 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Новопашина/ Мулюкова | Федорова/ умарова | [7 empty] | 2022-09-06 | 02-330/969 от 06.09.2022 письмов Титан; 45-03-7568 от 07.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1144 от 10.10.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | 44810 | 2022-11-15 |  | 30.08.2022 комплекты в печати; 20.09.2022 переданов бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да | Накладная 330/303/00481 от 11.01.2023 | Принято
1143 | 2022-08-12 |  |  | 01143 | 2022-10-06 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0002_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Новопашина/ Мулюкова | Федорова | [7 empty] | 2022-09-06 | 02-330/969 от 06.09.2022 письмов Титан; 45-03-7568 от 07.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1144 от 10.10.2022 | 45-03-8645 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1227 от 24.10.2022 |  | 44810 | 2022-10-26 |  | 30.08.2022 комплекты в печати; 20.09.2022 переданов бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00468 от 29.12.2022 | Принято
1144 | 2022-08-12 |  |  | 01144 | 2023-03-02 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0003_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 56 | Новопашина/ Мулюкова | Федорова/ Буравкин, Птицына | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/07527 от 15.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2885 от 17.03.2023 | 44986 | 2023-03-23 |  | 30.08.2022 комплекты в печати; 12.09.2022 передано в бумаге заказчику; 13.09.2022 возврат по замечаниям; 31.10.2022 передано на корректировку по замечаниям Буравкину-Птицыной; передано на ВК заказчику 15.12.2022; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 15.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1145 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-09-17 | 01145 | 2022-10-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Корректирвка РД | Не требуется |  | Новопашина/ Мулюкова | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/891 от 25.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7156 от 26.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1000 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | -44790 | 2022-11-15 |  | 31.08.2022 передано в бумаге заказчику; 02.09.2022 возврат по замечаниям; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00492 от 12.01.2023 | Принято
1146 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 01146 | 2023-08-09 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-08-11 | ; 02-330/1143 от 25.07.2023;02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-8393 от 26.07.2023; 45-04-3-10614от 22.09.2023 | 2-CC-01/23617 от 7.08.2023 (заечания); 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 | 358 | 2023-10-17 |  | 19.08.2022 жду заявку; комплект не приходил в печать; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 7.08.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1147 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-14 | 01147 | 2022-11-29 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 113 | 2022-12-29 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00547 от 27.02.2023 | Принято
1148 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 01148 | 2022-09-05 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0014_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [8 empty] | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  |  |  | -44783 |  |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям | В работе
1149 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 01149 | 2023-03-01 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0102_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2023-03-02 | 02-330/1008 от 15.09.2022 письмо в Титан; 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 191 | 2023-03-20 |  | 23.08.2022 жду заявку; 16.09.2022 переданов бумаге в Титан; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 8.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1150 | 2022-08-19 | 2022-08-24 | 2022-09-24 | 01150 | 2022-10-05 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Заменены листы | Не требуется |  | Новопашина/ Мулюкова | Птицына | [8 empty] | 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | -44797 | 2022-11-09 |  | 23.08.2022 жду заявку; 24.08.2022 комплект в печати; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 6.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00455 от 27.12.2022 | Принято
1151 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-01-30 | 01151 | 2023-06-02 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0209_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 21 | Гриценко | Артамонова/ Соколова/ Артамонова | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 6.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 |  |  |  |  | 286 |  |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 аннулировано по письму от Гриценко | Аннулировано
1152 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-09-03 | 01152 | 2023-03-31 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0209_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется | 21 | Вяткин | Артамонова/ Латушкин/ Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1567 от 16.12.2022; 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11805 от 16.12.2022; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 220 | 2023-05-03 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1153 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 2022-09-03 | 01153 | 2023-03-31 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0209_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется | 21 | Вяткин | Артамонова/ Латушкин/ Нестеров/Латушкин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1567 от 16.12.2022; 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11805 от 16.12.2022; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 220 | 2023-05-03 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1154 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 01154 | 2023-06-02 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0006_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 6 | Гриценко | Савкина/ Соколова/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 6.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания) |  |  |  | 287 |  |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
1155 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 01155 |  | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0102_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Федорова/ Колягин | [14 empty] | -44797 |  |  |  | В работе
1156 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 01156 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Федорова/ Колягин | [14 empty] | -44797 |  |  |  | В работе
1157 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 01157 | 2022-09-09 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Фадеева | [7 empty] | 2022-09-09 | 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана; 02-330/997 от 12.09.2022 письмо в Титан | [5 empty] | 16 | 2022-09-20 |  | 24.08.2022 Жду заявку; 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 6.09.2022 возврат по замечаниям; 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00407 от 09.12.02022 | Принято |  | 812
1158 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 01158 | 2022-10-03 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Фадеева | [7 empty] | 2022-09-06 | 02-330/969 от 06.09.2022 письмов Титан; 45-03-7568 от 07.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8597 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1202 от 18.10.2022 | 45-03-9027 от 18.10.2022 | 13 | 2022-10-21 |  | 24.08.2022 Жду заявку; 24.08.2022 комплект направлен в печать; 20.09.2022 переданов бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 813
1159 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 01159 | 2022-08-26 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/926 от 31.08.2022 письмо в Титан; 45-03-7293 от 31.08.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44796 | 2022-09-26 |  | 1.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00413 от 09.12.2022 | Принято |  | 814
1160 | 2022-08-24 |  |  | 01160 | 2023-01-26 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0006_C01 |  | 1 |  |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Новопашина/ Мулюкова | Федорова/ Ерохов/ Лапихин/ Нестеров/ Колягин | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1144 от 10.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-03-8639 от 11.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 |  | 44956 | 2023-02-14 |  | 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 возврат по замечаниям; 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 8.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1161 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-09-24 | 01161 | 2022-10-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0011_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Корректировка МК |  |  | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-04 | 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1028 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8034 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8597 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1202 от 18.10.2022 | 45-03-9027 от 18.10.2022 | 41 | 2022-10-21 |  | 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 15.09.2022 возврат по замечаниям; 26.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 815
1162 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 01162 | 2022-09-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0271_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [8 empty] | 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1200 от 18.10.2022 | 45-03-9026 от 18.10.2022 | -44796 | 2022-10-20 |  | 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 15.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00368 от 21.11.2022 | Принято
1163 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 01163 | 2022-08-31 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0287_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [8 empty] | 02-330/935 от 01.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7463 от 05.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44798 | 2022-09-26 |  | 7.09.2022 передано в бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 816
1164 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 01164 |  | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Федорова | [14 empty] | -44804 |  |  | 29.08.2022 жду заявку; 4.05.2023 аннулировано по письму от Колягина | Аннулировано
1165 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 01165 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0102_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 36 | Миронов | Федорова/ Павлихин/ Григорян/ Половова | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [5 empty] | 726 |  |  | 29.08.2022 жду заявку; 23.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
1166 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-01 | 01166 | 2022-10-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0280 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Артамонова | [8 empty] | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1191 от 17.10.2022 |  | -44798 | 2022-10-20 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 14.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да | Накладная 330/303/00412 от 09.12.2022 | Принято
1167 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-01 | 01167 | 2023-03-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0280 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 39 | Гриценко | Артамонова/ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/1051 от 28.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1051 от 28.09.2022 письмов Титан; 45-03-8340 от 03.10.2022 письмо от Титана; 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-04-3-20228 от 21.02.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-01/05674 от 27.02.2023 (замечания); 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 210 | 2023-04-28 |  | 3.10.2022 передано в бумаге заказчику; 10.10.2022 возврат по замечаниям; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 27.02.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1168 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 01168 | 2023-03-21 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0280_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 39 | Вяткин | Савкина/ Степин Н./ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/1000 от 14.09.2022 письмов Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-04-3-20228 от 21.02.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 206 | 2023-04-28 |  | 29.08.2022 жду заявку; 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 26.12.2022 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 2.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на Вк у зказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1169 | 2022-08-30 |  |  | 01169 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0333_C01 |  | 1 | [6 empty] | Гриценко | Птицына | [8 empty] | 02-330/972 от 07.09.2022 письмов Титан | [5 empty] | 0 | 2022-09-14 |  | МОЛНИЯ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 817
1170 | 2022-08-30 |  |  | 01170 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0334_C01 |  | 1 | [6 empty] | Гриценко | Птицына | [8 empty] | 02-330/1011 от 16.09.2022 письмов Титан | [5 empty] | 0 | 2022-09-20 |  | МОЛНИЯ; 12.09.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 818
1171 | 2022-08-30 |  |  | 01171 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0340_C01 |  | 1 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 31 | Гриценко | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/114 от 20.01.2023; 02-330/847 от 05.06.2023; 02-330/903 от 15.06.2023; на регистрации | 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (замечания)4 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (замечания) |  |  |  | 45434 |  |  | 23.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврт по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
1172 | 2022-08-30 |  |  | 01172 | 2023-02-20 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0341_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 28 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/170 от 31.01.2023;02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023; 2-СС-01/05674 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/311 от 28.02.2023 |  | 44977 | 2023-03-06 |  | ; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на ВК узаказчика; 27.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1173 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 01173 | 2022-09-05 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева | [8 empty] | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44804 | 2022-09-20 |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 13.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 819
1174 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 01174 | 2022-10-03 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0017_C02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева | [8 empty] | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8597 от 10.10.2022 |  |  | 02-330/1191 от 17.10.2022 |  | -44804 | 2022-10-20 |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 14.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00386 от 23.11.2022 | Принято |  | 820
1175 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 07.09.20220 | 01175 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Федорова | [14 empty] | -44804 |  |  | 1.09.2022 жду комплект от Нечаева; 29.06.2023 аннулирована, вышла ревизия С02 | Аннулировано
1176 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 01176 | 2022-12-14 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004_C01, AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Миронов | Федорова/ Умарова/ Ерохов/ Лукин | [7 empty] | 2022-12-14 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/1654 от 28.12.2022 | 45-03-12381 от 28.12.2022 | 105 | 2022-12-29 |  | 31.08.2022 комплект в печати, жду заявку; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечания; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям;19.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.202 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00506 от 26.01.2023 | Принято
1177 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 01177 | 2022-10-17 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Савкина | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1288 от 01.11.2022 | 4503-10046 от 10.11.2022 | 49 | 2022-12-07 |  | 31.09.2022 жду заявку, комплект в печати; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00495 от 17.01.2023 | Принято
1178 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | 01178 | 2022-09-02 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0005_C02, AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0005.S0001_C02 |  | 1 | [6 empty] | Гриценко | Книга | [8 empty] | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана | [5 empty] | -44802 | 2022-09-14 |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | в СПФ загружена ревизия С03 |  |  |  | 821
1179 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 12.09.022 | 01179 | 2022-10-25 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0373_C01 |  | 1 | 5 | тех. ешение TD.AKU.&&UJA.&&&.10.093.2022 от 06.09.2022 | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется | 25 | Вяткин | Харлашкина/ Латушкин | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1027 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1081 от 04.10.2022; 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  |  |  | 55 |  |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 аннулировано совместными усилиями (письмо от Минакова 16.02.2023) | Аннулировано
1180 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 01180 | 2022-10-19 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0373_C01 |  | 1 | 5 | тех. ешение TD.AKU.&&UJA.&&&.10.093.2022 от 06.09.2022 | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется | 24 | Вяткин | Нестеров/ Пинигин/ Нестеров | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1211 от 20.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9170 от 21.10.2022 |  |  |  |  | 49 |  |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 15.02.2023 аннулировано по письму от Вяткина (ИИ будет учтено при выпуске ревизиии С02) | Аннулировано
1181 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-12 | 01181 | 2022-10-17 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0373_C01 |  | 1 | 5 | тех. ешение TD.AKU.&&UJA.&&&.10.093.2022 от 06.09.2022 | Требуется | Корректировка на основании Технического Решения TD.AKU.&&UJA.&&&.10.171.2021 | Не требуется | 24 | Вяткин | Нестеров/ Пинигин/ Нестеров | [8 empty] | 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  |  |  | -44804 |  |  | 25.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 15.02.2023 аннулировано по письму от Вяткина (ИИ будет учтено при выпуске ревизиии С02) | Аннулировано
1182 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 01182 | 2022-11-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1026 от 22.09.2022 письмо в Титан ; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022; 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/1395 от 21.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 72 | 2022-12-12 |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 03.10.2022 возврат по замечаниям; 4.10.2022 письмо на регистрации; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 13.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 17.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00587 от 10.04.2023 | Принято
1183 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 01183 | 2022-09-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0267_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Савкина | [8 empty] | 02-330/948 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7518 от 06.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1200 от 18.10.2022 | 45-03-9026 от 18.10.2022 | -44795 | 2022-10-20 |  | 12.03.2022 переадно в бумаге заказчику; 15.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00367 от 21.11.2022 | Принято
1184 | 24.08.202 | 2022-08-26 | 2022-09-05 | 01184 | 2023-03-29 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 18 | Гриценко | Брага/ Ерофеев | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/11589 от 19.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/592 от 25.04.2023 | 45-04-3-4371 от 26.04.2023 | 61 | 2023-04-28 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 19.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1185 | 24.08.202 | 2022-08-26 | 2022-09-05 | 01185 | 2022-10-04 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0008_C02, AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0008.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  |  | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Брага | [8 empty] | 02-330/1020 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | -44799 | 2022-11-15 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1186 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 01186 | 2022-10-17 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 53 | 2022-11-23 |  | 19.09.2022 заддание на ввыпуск ИИ будет корректироваться; 25.10.2022 переданов бумаге Закакзчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1187 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 01187 | 2022-12-19 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Умарова/ Ерохов/ Глухий | [7 empty] | 2022-12-19 | 02-330/1587 от20.12.2022 | 45-03-11953от 20.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 108 | 2023-01-17 |  | 5.09.2022 комплект в печати, жду заявку; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1188 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 01188 | 2022-09-30 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 6 | 5 | нет | Требуется | Замена ТА5-5 на ТА5-6 в соответствии с геометрией | Не требуется |  | Мулюкова | Харлашкина | [8 empty] | 02-330/1027 от 22.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1081 от 04.10.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1223 от 21.10.2022 |  | -44805 | 2022-10-31 |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00569 от 06.04.2023 | Принято
1189 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 01189 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Савкина/ Птицына | [8 empty] | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1202 от 18.10.2022 | 45-03-9027 от 18.10.2022 | -44805 | 2022-10-21 |  | 5.09.2022 комплект в печати; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00369 от 21.11.2022 | Принято |  | 822
1190 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 01190 | 2022-10-19 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0064_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1211 от 20.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9170 от 21.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 48 | 2023-01-05 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1191 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 01191 | 2022-12-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0062_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1052 от 28.09.2022 письмов Титан; 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | на регистрации 21.12.2022 | 45-03-12154 от 22.12.2022 | 96 | 2022-12-26 |  | 5.09.2022 комплект в печати; 3.10.2022 передано в бумаге Заказчику; 13.10.2022 возврат по замечаниям; 20.10.2022 отправлено на доработку с новыми вводными ( из письма 02-330/1197 от 17.10.2022 отозвано); 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00553 от 27.02.2023 | Принято
1192 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 01192 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0087_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-10-06 | 02-330/1008 от 15.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | 35 | 2022-11-09 |  | 16.09.2022 переданов бумаге в Титан; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00586 от 10.04.2023 | Принято
1193 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 01193 | 2022-09-30 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 7 | 5 |  | Требуется | Изменен диаметр арматуры, длина резьбы и кол-во арматуры | Не требуется |  | Мулюкова | Харлашкина | [8 empty] | 02-330/1026 от 22.09.2022 письмо в Титан ; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1081 от 04.10.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1223 от 21.10.2022 |  | -44805 | 2022-10-31 |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00461 от 28.12.2022 | Принято
1194 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | 01194 | 2022-10-12 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0009_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Харлашкина/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-13 | 02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1288 от 01.11.2022 | 4503-10046 от 10.11.2022 | 41 | 2022-12-07 |  | 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00554 от 27.02.2023 | Принято
1195 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 01195 | 2022-10-19 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Новопашина | Пинигин | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1211 от 20.10.2022 | 45-03-8246 от 29.09.202; 45-03-9170 от 21.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 43 | 2023-01-05 |  | 4.10.2022 возврат по замечаниям; 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00540 от 16.02.2023 | Принято
1196 | 02.09.022 | 2022-09-02 | 2022-09-16 | 01196 | 2022-10-27 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0004_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1026 от 22.09.2022 письмо в Титан ; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1339 от 10.11.2022 |  | 55 | 2022-12-01 |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 передано на ВК заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1197 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | 01197 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0016_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Пинигин | [8 empty] | 02-330/1026 от 22.09.2022 письмо в Титан ; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1052 от 28.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8328 от 30.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | -44811 | 2022-10-14 |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям4 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00405 от 09.12.2022 | Принято |  | 823
1198 | 2022-07-15 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 01198 | 2023-08-10 | AKU.0130.00UYB.FKT.TM.TB0001_С01, AKU.0130.00UYB.FKT.TM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Миронов | Щуплов/ Ерохов/ Лукин/Латушкин/ Колягин | [7 empty] | 2023-08-11 | 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/120 от 24.01.2023; 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-854 от 24.01.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 45-04-3-10614от 22.09.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 | 343 | 2023-10-10 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 24.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат поп замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1199 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 01199 | 2022-11-10 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0105_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-10 | 02-330/1020 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/1349 от 14.11.2022 | 45-03-8597 от 10.10.2022; 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-03-10223 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 84 | 2022-12-01 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 13.10.2022 возврат по замечаниям; 25.10.2022 переданов бумаге Закакзчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 22.11.2022 на тиражировании; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00514 от 01.02.2023 | Принято
1200 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 01200 | 2022-10-18 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0105_С02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-18 | 02-330/994 от 12.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1085 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-8597 от 10.10.2022; 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 61 | 2022-11-15 |  | 21.09.2022 передано в бумаге заказчику; 23.09.2022 возврат по замечаниям; 11.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замеаниям; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00491 от 12.01.2023 | Принято
1201 | 2002-09-05 | 2022-09-07 | 2022-09-15 | 01201 | 2022-11-16 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0211_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 27 | Гриценко | Харлашкина/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/1092 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1383 от 17.11.2022 | 45-03-8601 от 10.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022 |  |  |  |  | 71 |  |  | 7.09.2022 жду заявку; 11.10.2022 переданов бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 5.02.2024 аннулировано по письму от Минакова | Аннулировано
1202 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 01202 | 2023-01-16 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 3 | Новопашина / Мараховская | Умарова/ Куликов/ Кармастин/ Птицына | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/138 от 26.01.2023 | 45-04-3-955 от 26.01.2023 | 133 | 2023-01-30 |  | 7.09.2022 жду заявку; 12.09.2022 комплект в печати; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 ввозврат по замечаниям; 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00561 от 06.04.2023 | Принято
1203 | 2022-09-09 |  |  | 01203 | 2022-09-26 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02, AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Книга | [8 empty] | 02-330/1003 от 14.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7787 от 14.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1045 от 27.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8244 от 29.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1086 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1172 от 12.10.2022 |  |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | 0 | 2022-10-17 |  | 20.09.2022 передано в бумаге заказчику; 19.09.2022 возврат по замечаниям; 30.09.2022 переданов бумаге заказчику; 30.09.2022 возврат по замечаниям; 4.10.2022 завела письмо; 10.10.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 824
1204 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 01204 | 2022-10-05 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0076_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Птицына | [8 empty] | 02-330/1020 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-10203 от 14.11.2022 | -44809 | 2022-11-15 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1205 | 2022-09-05 | 2022-09-10 | 2022-09-19 | 01205 | 2022-10-17 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0345_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Савкина | [7 empty] | 2022-10-18 | 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1316 от 04.11.2022 |  | 38 | 2022-11-11 |  | 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 4.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00440 от 17.12.2022 | Принято
1206 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 01206 | 2023-03-22 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0201_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0201.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Миронов | Щуплов/ Глухий/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/120 от 24.01.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-854 от 24.01.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 | 198 | 2023-04-13 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 24.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1207 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 01207 | 2022-11-16 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0102.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Умарова/ Кравченко | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/1263 от 31.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 72 | 2022-12-07 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00503 от 26.01.2023 | Принято
1208 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 23.09.022 | 01208 | 2022-10-05 | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1008 от 15.09.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1264 от 01.11.2022 |  | -44816 | 2022-11-11 |  | 16.09.2022 переданов бумаге в Титан; 22.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00466 от 29.12.2023 | Принято
1209 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 01209 | 2023-02-02 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Кушнерев/ Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/203 от 03.02.2023 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/252 от 15.02.2023 | 45-04-3-1779 от 15.02.2023 | 144 | 2023-02-17 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1210 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 01210 | 2022-10-27 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0010_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Пинигин | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1026 от 22.09.2022 письмо в Титан ; 45-03-8033 от 22.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1339 от 10.11.2022 |  | 45 | 2022-12-01 |  | 26.09.2022 передано в бумаге заказчику; 29.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданона ВК заказчику; 8.11.2022 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00516 от 01.02.2023 | Принято
1211 | 2022-09-06 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01211 | 2023-02-17 | AKU.0120.01UZC.0.RK.LH0001_С01 |  | 1 | 3 |  | Не требунтся | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Иванников/ Куликов | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; ; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания) |  | 02-330/346 от 03.03.2023 |  | 169 | 2023-03-08 |  | комплект не приходил в печать; 2.11.2022 передано в работу; 18.11.2022 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 2.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1212 | 2022-09-06 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 01212 | 2022-11-24 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 1 | 5 |  | Требунтся | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Алексеев | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1131 от 10.10.2022; 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-8641 от 11.10.2022; 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1520 от 13.12.2022 | 45-03-11599 от 13.12.2022 | 80 | 2022-12-21 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; должно быть учтено в ИИ 00791, номер открыт повторно ошибочно; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1213 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-19 | 01213 | 2022-11-02 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0155_С01 |  | 1 | 5 |  | Требунтся | Устранение ошибок |  | 6 | Вяткин | Савкина/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1236 от 26.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 57 | 2022-12-01 |  | 31.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1214 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-20 | 01214 | 2023-03-17 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0203_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0203.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Миронов | Умарова/ Ерохов/ Глухий/Птицына/ Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-20 | 02-330/1087 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1336 от 10.11.2022; 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/1647 от 27.12.2022; 02-330/82 от 16.01.2023; 02-330/398 от 22.03.2023 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022; 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-03-12337 от 27.12.2022; 45-04-3-564 от 18.01.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 195 | 2023-04-28 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям; 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да
1215 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-20 | 01215 | 2022-11-03 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 24 | Миронов | Щуплов | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1386 от 18.11.2022 |  | 59 | 2022-12-01 |  | 31.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да | Накладная 330/303/00584 от 10.04.2023 | Принято
1216 | 2022-09-06 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01216 | 2023-02-20 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Умарова/ Куликов/ Кармастин/Птицына | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; ; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания) |  | 02-330/346 от 03.03.2023 |  | 169 | 2023-03-08 |  | 12.09.2022 комплект в печати; 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на ВК у заказчика; 2.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано | Да | Накладная 330/303/00568 от 06.04.2023 | Принято
1217 | 2022-09-06 | 2022-06-04 | 2022-09-13 | 01217 | 2022-10-26 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Мараховская | Щуплов/ Куликов | [8 empty] | 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | -44716 | 2022-12-12 |  | 12.09.2022 комплект в печати; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00564 от 06.04.2023 | Принято
1218 | 2022-09-06 | 2022-06-04 | 2022-09-13 | 01218 | 2022-10-26 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0001_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Щуплов | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 145 | 2022-12-07 |  | 12.09.2022 комплект в печати; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00565 от 06.04.2023 | Принято
1219 | 2022-09-06 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01219 | 2023-02-17 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0001_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Куликов | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; ; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания) |  | 02-330/346 от 03.03.2023 |  | 169 | 2023-03-08 |  | 12.09,022 комплект не приходил в пекчать; 18.11.2022 возврат по замечаниям; 22.02.2023 на ВК у заказчика; 2.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1220 | 2022-09-06 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01220 | 2023-02-13 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0002_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Куликов | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 | 163 | 2023-02-28 |  | 12.09,022 комплект не приходил в пекчать; 18.11.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на Вк у заказчику; 20.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1221 | 2022-09-06 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01221 | 2023-01-10 | AKU.0120.01UZC.0.RK.PC0001_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Савкина/ Лапихин/Латушкин | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/1236 от 26.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-9265 от 24.10.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 128 | 2023-02-06 |  | 12.09.2022 комплект не приходил в пекчать; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчику; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1222 | 06.09.022 | 2022-09-04 | 2022-09-13 | 01222 | 2023-02-13 | AKU.0120.01UZC.0.RK.PC0002_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Куликов/ Лапихин/Нестеров | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/1336 от 10.11.2022; 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-03-10190 от 14.11.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 | 163 | 2023-02-28 |  | 12.09,022 комплект не приходил в пекчать; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 20.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1223 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | 01223 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 33 | Миронов | Умарова/ Федорова/ Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1632 от 26.12.2022; 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-03-12253 от 26.12.2022; 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-CC-01/24546 от 15.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 | 324 | 2023-09-21 |  | 12.08.022 комплект в печати; 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1224 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-16 | 01224 | 2022-10-27 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Пинигин | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан;02-330/1255 от 28.10.2022 | 45-03-8790 от 13.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1337 от 10.11.2022 | 45-03-10151 от 11.11.2022 | 48 | 2022-11-23 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 9.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1225 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 01225 | 2022-10-05 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Устранены коллизии по арматуре |  |  | Мулюкова | Мулюкова | [8 empty] | 02-330/1020 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | не писала, т.к. не было письма от Плешкова; 02-330/1202 от 18.10.2022 | 45-03-8835 от 14.10.2022 | -44817 | 2022-10-14 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 26.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 825
1226 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 01226 | 2022-11-22 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0005_C04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестеров/ Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1398 от 21.11.2022 | [5 empty] | 73 | 2022-11-23 |  | 13.09.2022 комплект в печати; отдала харебаве; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00459 от 28.12.2022 | Принято
1227 | 09.09.202 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 01227 | 2022-10-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0246_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Вяткин | Птицына | [8 empty] | 02-330/1022 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7968 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1083 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 485-03-8610 от 10.10.2022 ; жду ответное письмо от Рощиной по большому письму; 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1191 от 17.10.2022; 02-330/1226 от 24.10.2022 |  | -44813 | 2022-10-31 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 14.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00669 от 08.06.2023 | Принято
1228 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 01228 | 2022-09-26 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1052 от 28.09.2022 письмов Титан; 02-330/1052 от 28.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8328 от 30.09.2022 письмо от Титана |  |  |  | 02-330/1191 от 17.10.2022 |  | -44819 | 2022-10-20 |  | 3.10.2022 передано в бумаге Заказчику; 14.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00483 от 11.01.2023 | Принято |  | 826
1229 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 01229 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1221 от 24.10.2022 |  | -44819 | 2022-10-31 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00434 от 17.12.2022 | Принято
1230 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 01230 | 2022-10-27 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-27 | 02-330/1155 от 11.10.2022; на регистрации | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1337 от 10.11.2022 | 45-03-10151 от 11.11.2022 | 42 | 2022-11-23 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1231 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-28 | 01231 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1221 от 24.10.2022 |  | -44819 | 2022-10-31 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1232 | 2022-05-24 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 01232 | 2022-10-03 | AKU.0130.01UZT.0.EN.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Левченко | Шандыров | [8 empty] | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8790 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | -44813 | 2022-11-15 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1233 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 01233 | 2023-06-01 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0083_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 3 | Гриценко | Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 | 262 | 2023-06-26 |  | 5.10.2022 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1234 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 01234 | 2023-01-25 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0006_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1587 от 20.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-11953 от 20.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/198 от 03.02.2023 | 45-04-3-1348 от 03.02.2023 | 125 | 2023-02-07 |  | 19.09.2022 комплект в печати; 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании (ошибочно) ; 27.10.2022 возврат по замечаниям (комплект не выдан в производство); 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 2.02.2023 на тиоражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1235 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 01235 | 2022-09-26 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменена схема расположения | Не требуется |  | Мулюкова | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1052 от 28.09.2022 письмов Титан; 02-330/1052 от 28.09.2022 письмо в Титан; 45-03-8328 от 30.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1154 от 11.10.2022 |  |  |  | 02-330/1154 от 11.10.2022 | 45-03-8821 от 13.10.2022 | -44824 | 2022-10-14 |  | 3.10.2022 передано в бумаге Заказчику; 10.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00480 от 11.01.2023 | Принято |  | 827
1236 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 01236 | 2022-11-01 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменены общие указвния | Не требуется | 2 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-8790 от 13.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 |  | 43 | 2022-12-01 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на регистрации; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00515 от 01.02.2023 | Принято
1237 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 01237 | 2022-11-28 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Шандыров | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1449 от 29.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 75 | 2022-11-23 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1238 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 01238 | 2022-11-28 | AKU.0120.40UJG.0.KZ.LB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Шандыров | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1388 от 18.11.2022; 02-330/1449 от 29.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 76 | 2022-11-23 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1239 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 01239 | 2022-12-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0281_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 35 | Базье/ Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1133 от 10.10.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  |  |  | 84 |  |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 возврат по замечаниям; 25.04.2023 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано
1240 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 01240 | 2022-12-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0281_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 35 | Базье/ Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1133 от 10.10.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  |  |  | 84 |  |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 21.10.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 возврат по замечаниям; 25.04.2023 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано
1241 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 01241 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0281_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Базье/ Вяткин | Птицына | [14 empty] | -44819 |  |  | 19.09.2022 комплект в печати; 25.04.2023 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано
1242 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | 01242 | 2022-10-12 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0052_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений | Требуется | 7 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-13 | 02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1270 от 01.11.2022 |  | 29 | 2022-11-11 |  | 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00460 от 28.12.2022 | Принято
1243 | 2022-09-15 |  |  | 01243 | 2022-10-25 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MA0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений |  | 2 | Новопашинва | Фадеева | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 44860 | 2022-11-15 |  | 20.09.2022 комплект в печати; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00484 от 11.01.2023 | Принято
1244 | 2022-09-15 |  |  | 01244 | 2022-10-13 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений |  | 6 | Новопашинва | Фадеева | [7 empty] | 2022-10-13 | 02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1267 от 01.11.2022 |  | 44847 | 2022-11-09 |  | 20.09.2022 комплект в печати; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00436 от 17.12.2022 | Принято
1245 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 23.09.022 | 01245 | 2022-10-17 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0016_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1264 от 01.11.2022 |  | 31 | 2022-11-11 |  | 25.10.2022 переданов бумаге Закакзчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00469 от 29.12.2022 | Принято
1246 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 01246 | 2022-11-09 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1255 от 28.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-9665 от 02.11.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 51 | 2022-11-23 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00556 от 27.02.2023 | Принято
1247 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 01247 | 2023-03-08 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений |  | 20 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-03-8790 от 13.10.2022; 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-3043 от 23.03.2023 | 171 | 2023-03-27 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 10.03.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1248 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 01248 | 2022-10-28 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1337 от 10.11.2022 | 45-03-10151 от 11.11.2022 | 42 | 2022-11-23 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00555 от 27.02.2023 | Принято
1249 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 01249 | 2022-11-22 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0014_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Горбулин/ Латушкин | [7 empty] | 2022-11-23 | 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1493 от 8.12.2022 | 45-03-11445 от 9.12.2022 | 65 | 2022-12-12 |  | 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00504 от 26.01.2023 | Принято
1250 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 01250 | 2023-08-09 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0015_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2023-08-10 | Новопашина | Горбулин/ Василенко/ Ширяев/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-11 | 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-10614от 22.09.2023 | 2-СС-01/30569 от 05.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1523 от 11.10.2023 | 45-04-3-11442 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1251 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 01251 | 2022-09-30 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0005_С01 |  | 1 | 5 | есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Харлашкина | [14 empty] | -44824 |  |  | 10.10.2022 письмо от Харлашкино: готовится техническое рашение | В работе
1252 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 01252 | 2022-11-02 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0036_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Пинигин/ Василенко | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 43 |  |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям | В работе
1253 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-30 | 01253 | 2023-01-20 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001_С01, AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/1131 от 10.10.2022; 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-03-8641 от 11.10.2022;45-03-9253 от 24.10.2022; 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 121 | 2023-02-06 |  | 22.09.2022 жду заявку. Комплект в печати; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 20.10.2022 возврат по замечаниям; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 24.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00566 от 06.04.2023 | Принято
1254 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 01254 | 2023-06-06 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий/ Султанов | Пинигин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/1087 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-01/20300 от 11.07.2023 (согласовано); 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22403 от 27.07.2023 ( согласовано) |  | 02-330/1041 от 13.07.2023 | 45-04-3-8085 от 20.07.2023; 45-04-3-8638 от 02.08.2023 | 259 | 2023-07-24 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 11.07.2023 на тиражировании; 20.07.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1255 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 01255 | 2023-06-14 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий/ Султанов | Пинигин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/1087 от 04.10.2022 письмо в Титан; 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 | 267 | 2023-07-10 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1256 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 01256 | 2022-10-05 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0034_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требунется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Харлашкина | [8 empty] | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1203 от 19.10.2022 |  | -44825 | 2022-10-26 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 18.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00414 от 09.12.2022 | Принято
1257 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 01257 | 2022-11-03 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0034_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требунется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Харлашкина/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1381 от 17.11.2022 | 45-03-10421 от 17.11.2022 | 44 | 2022-11-22 |  | 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1258 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-30 | 01258 | 2022-12-13 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0034_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требунется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Харлашкина/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 83 | 2022-12-29 |  | 19.10.2022 комплект в печати; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 15.12.2022 передано н ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00588 от 10.04.2023 | Принято
1259 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 01259 | 2022-12-27 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0211_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 27 | Вяткин | Пинигин/ Степанов Е./ Фадеева/Птицына | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 97 | 2023-01-19 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1260 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 01260 | 2023-02-28 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0211_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 27 | Вяткин | Пинигин/ Степанов Е./ Фадеева/Птицына | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 160 | 2023-03-20 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на ВК у заказчика; 8.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1261 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-27 | 01261 | 2023-02-15 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003 _C03, AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003.S0001 _C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 10 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/1634 от 26.12.2022; на регистрации | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-12253 от 26.12.2022; 45-04-3-1766 от 15.02.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 | 147 | 2023-02-20 |  | 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 17.10.2022 ИИ имеет статус ВК+, но будет правиться и направляться заново ; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям (26.01.2023 на контроле у Мараховской. Согласовывается с КТ-2); 15.02.2022 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1262 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01262 | 2023-03-24 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 13 | Гриценко | Харлашкина/ Фадеева/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-24 | 02-330/353 от 7.03.2023; 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 | 182 | 2023-04-13 |  | 9.03.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1263 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01263 | 2023-03-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 12 | Гриценко | Харлашкина/Фадеева/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 181 | 2023-05-12 |  | 30.01.2023 комплект в печати; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1264 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01264 | 2023-03-17 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0203_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Исправление ошибок | Не требуется | 9 | Гриценко | Харлашкина/ Фадеева/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-17 | 02-330/314 от 28.02.2023; 02-330/396 от 17.03.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (замечания);2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3545 от 6.04.2023 | 175 | 2023-04-12 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1265 | 2022-09-23 |  |  | 01265 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Харлашкина | [14 empty] | 0 |  |  | 24.09.2022 комплектв печати; жду заявку; Аннулировано ( по письму от Алексеева 28.09.2022) | Аннулировано
1266 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 01266 | 2024-04-30 | AKU.0120.01UBY.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Кушнерев/ Латушкин | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/582 от 2.05.2024 | 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | на регистрации |  | 583 | 2024-07-01 |  | 27.09.2022 жду заявку; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям (18.07.2023 ждем корзаписку и гарантийное письмо); 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано
1267 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 01267 | 2024-04-30 | AKU.0120.02UBY.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Кушнерев/Латушкин | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан; 18.11.2022 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/582 от 2.05.2024 | 45-03-8790 от 13.10.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  | на регистрации |  | 583 | 2024-07-01 |  | 27.09.2022 жду заявку; 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям (18.07.2023 ждем корзаписку и гарантийное письмо); 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1268 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-07 | 01268 | 2022-10-03 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1093 от 04.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8790 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1233 от 26.10.2022 |  | -44831 | 2022-11-02 |  | 27.09.2022 жду заявку; 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00467 от 29.12.2022 | Принято
1269 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 01269 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0272_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 7 | Гриценко | Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 79 | 2023-01-05 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям;19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1270 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 01270 | 2022-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0273_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 6 | Гриценко | Пинигин/ Васильев | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 43 | 2022-11-23 |  | 26.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00471 от 10.01.2023 | Принято
1271 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 01271 | 2022-09-28 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004_C01, AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Щуплов | [8 empty] | 02-330/1054 от 28.09.2022 письмо в Титан | [5 empty] | -44832 | 2022-10-10 |  | 30.09.2022 переданов бумаге заказчику; 30.09.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 828
1272 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01272 | 2022-12-02 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0283_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 42 | Гриценко | Кушнерев/Нестеров | [7 empty] | 2022-12-02 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1478 от 2.12.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-11291 от 7.12.2022 |  |  |  |  | 70 |  |  | 31.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 аннулировано по письму от Гриценко | Аннулировано
1273 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01273 | 2023-07-04 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0283_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 42 | Гриценко/ Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1328 от 09.11.2022; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-10055 от 10.11.2022; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1131 от 25.07.2023 |  | 284 | 2023-09-01 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 20.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1274 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 01274 | 2023-07-04 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0283_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 42 | Гриценко/ вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1328 от 09.11.2022; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-10055 от 10.11.2022; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8240 от 21.07.2023 | 284 | 2023-08-01 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 возврат по замечаниям; 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1275 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 01275 | 2022-11-17 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Умарова/ КУликов | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/1383 от 17.11.2022 | 45-03-10392 от 17.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 52 | 2022-12-12 |  | 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00531 от 16.02.2023 | Принято
1276 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-04 | 01276 | 2022-10-28 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002_C02, AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1386 от 18.11.2022 |  | 5 | 2022-11-23 |  | 26.10.2022 к номеру ИИ поменяли комплект, предыдущий был оформлен ошибочно; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1277 | 2022-09-24 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | 01277 | 2023-07-31 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Буравкин | Птицына/ Леус | [7 empty] | 2023-07-31 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1201 от 01.08.2023 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-04-3-8673 от 02.08.2023 | 2-CC11/25029 от 03.11.2023 | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1288 от 16.08.2023 | 45-04-9268 от16.08.2023 | 305 | 2023-08-18 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1278 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 01278 | 2022-11-28 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Миронов | Щуплов/ Кравченко | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-03-12134 от 22.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 61 | 2023-01-17 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 возврат по замечаниям; 21.12.2022 выдано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00604 от 24.04.2023 | Принято
1279 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 01279 | 2022-10-12 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0119_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Онопа | Горбулин | [7 empty] | 2022-10-13 | 02-330/1173 от 13.10.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022 |  |  | 02-330/1264 от 01.11.2022 |  | 14 | 2022-11-11 |  | 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00456 от 28.12.2022 | Принято
1280 | 2022-09-16 | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 01280 | 2023-03-27 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Миронов | Щуплов/ Ерохов/ кравченко | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 | 181 | 2023-05-24 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1281 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | 01281 | 2022-12-07 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0001_C04 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 2 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 70 | 2022-12-29 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1282 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 01282 | 2022-10-07 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0072_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Степанов Е. | [8 empty] | 02-330/1148 от 10.10.2022 | 45-03-8818 от 13.102.022 |  |  |  | 45-03-9114 от 20.10.2022 | -44837 | 2022-10-21 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00411 от 09.12.2022 | Принято |  | 829
1283 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 01283 | 2022-10-07 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0072_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Степанов Е. | [8 empty] | 02-330/1148 от 10.10.2022 | 45-03-8818 от 13.102.022 |  |  |  | 45-03-9114 от 20.10.2022 | -44837 | 2022-10-21 |  | 14.10.2022 переданов бумаге заказчику; 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00417 от 09.12.2022 | Принято |  | 830
1284 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 01284 | 2022-10-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0079_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Пинигин | [8 empty] | 02-330/1131 от 10.10.2022 |  |  |  | 02-330/1221 от 24.10.2022 |  | -44832 | 2022-10-31 |  | 20.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00415 от 09.12.2022 | Принято
1285 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 01285 | 2022-10-06 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [8 empty] | 02-330/1133 от 10.10.2022 | 45-03-8639 от 11.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9381 от 26.10.2022 | -44837 | 2022-10-31 |  | ; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00451 от 27.12.2022 | Принято
1286 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 01286 | 2023-07-24 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0002_С01 AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 10 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/30734 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 |  |  | 295 |  |  | 3.10.2022 комплектв печати; 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 4.10.2023 комплект не выдан в ПР; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 6.10.2023 аннулировано по письму о Минакова (вышла С02) | Аннулировано
1287 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 01287 | 2023-05-15 | AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0001_C01, AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 37 | Новопашина | Щуплов/ Кравченко / Федорова/Птицына/ Нестеров | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/1204 от 19.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1385 от 17.11.2022; 02-330/1518 от 13.12.2022; 2-CC-11/723 от 15.05.2023 | 45-03-9070 от 19.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-10469 от 18.11.2022; 45-03-11577 от 13.12.2022; 45-04-3-5769 от 22.05.2023 | 2-CC-11/723 от 15.05.2023; 2-СС-01/16472 от 02.06.2023 (замечания) |  |  |  | 221 |  |  | 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 15.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 22.05.2023 на ВК у узаказчика; 2.06.2023 возврат по замечаниям; 29.06.2023 аннулировано, т.к. вышел комплект с кодом 0120(от Минакова) | Аннулировано
1288 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 01288 |  | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов/Умарова | Умарова | [14 empty] | -44832 |  |  | Аннулировано по письму от Харлашкиной 25.10.2022 | Аннулировано
1289 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 01289 | 2022-11-14 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Щуплов/ Миронов | Щуплов/ Ерохов | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1494 от 8.12.2022 | 45-03-12446 от 29.12.2022 | 47 | 2023-01-05 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00537 от 16.02.2023 | Принято
1290 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-15 | 01290 | 2022-11-09 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Пермяков | Горбулин/Лукин | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1173 от 13.10.2022; 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-8847 от 14.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 |  | 36 | 2022-12-01 |  | 21.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1291 | 2022-09-28 |  |  | 01291 | 2023-02-21 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001_С01, AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 9 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-21 | 02-330/1328 от 09.11.2022; 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-03-10055 от 10.11.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 44978 | 2023-03-13 |  | 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на Вку заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | да
1292 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | 01292 | 2022-11-22 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-23 | 02-330/1211 от 20.10.2022;02-330/1351 от 14.11.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-9170 от 21.10.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1520 от 13.12.2022 | 45-03-11599 от 13.12.2022 | 55 | 2022-12-21 |  | 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 18.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 на тиражировании; ПРОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00591 от 10.04.2023 | Принято
1293 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 01293 | 2023-01-10 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0024_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Горбулин/Латушкин | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 96 | 2023-02-06 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчику; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1294 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 01294 | 2022-11-28 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0027_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Горбулин | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 53 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00595 от 10.04.2023 | Принято
1295 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 01295 | 2023-02-10 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0011_C01 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Пинигин/ Фадеева | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/1236 от 26.10.2022; 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-03-9265 от 24.10.2022; 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 | 129 | 2023-02-28 |  | 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 возврат по замечаниям; 13.02.2023 на ВК у заказчика; 20.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1296 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 01296 | 2022-10-19 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0006_C01 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Новопашина | Пинигин | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1211 от 20.10.2022 | 45-03-9170 от 21.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 15 | 2023-01-05 |  | 24.10.2022 передано в бумаге заказчику; 3.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00543 от 27.02.2023 | Принято
1297 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 01297 | 2022-12-08 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_C02, AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010.S0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 12 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022; 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022; 45-03-12259 от 26.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 63 | 2023-01-17 |  | 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 передано на ВК закзчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1298 | 2022-10-04 |  |  | 01298 | 2023-01-09 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина/ Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1197 от 17.10.2022; 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-9100 от 20.10.2022; 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/85 от 17.01.2023 | 45-04-3-559 от 18.01.2023 | 44935 | 2023-01-23 |  | 25.10.2022 переданов бумаге Закакзчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1299 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 01299 | 2022-10-17 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2022-10-17 | 02-330/1197 от 17.10.2022 | 45-03-9100 от 20.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 4 | 2022-11-15 |  | 25.10.2022 переданов бумаге Закакзчику; 8.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00532 от 16.02.2023 | Принято
1300 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 01300 | 2022-10-26 | AKU.0120.04UZT.0.EN.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  |  |  | 19 |  |  | 5.10.202 комплект не приходил в печать; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям | В работе
1301 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-09-11 | 01301 | 2022-10-25 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 1 | Савицкий/ Султанов | Пинигин | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1155 от 11.10.2022; 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022; 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 |  | 19 | 2022-11-04 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; ИИ в систему заказчика не подгрузилось, ИИ выпущено к неактуальной ревизии, перевупистили, отправила на загрузку Рощиной 19.10.2022; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00427 от 16.12.2022 | Принято
1302 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 01302 | 2023-01-10 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 34 | Новопашина | Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 |  | 96 | 2023-02-02 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям;19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1303 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 01303 | 2022-12-02 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Пинигин/ Птицына | [7 empty] | 2022-12-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1485 от 2.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 20.12.2022 на регистрации | 45-03-11359 от 7.12.2022; 45-03-12024 от 21.12.2022 (??) | 56 | 2022-12-07 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 20.12.2022 на тиражировании | Выдано | Да | Накладная 330/303/00589 от 10.04.2023 | Принято
1304 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 01304 | 2022-10-10 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0005_C04 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-10-10 | 02-330/1155 от 11.10.2022 | 45-03-8817 от 13.10.2022 |  |  | 02-330/1270 от 01.11.2022 |  | 3 | 2022-11-11 |  | 14.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00662 от 25.05.2023 | Принято
1305 | 2022-08-23 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 01305 | 2022-12-23 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002_С01, AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Миронов | Колесов/ Ерохов/ Федорова | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-03-12259 от 26.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 45 | 2023-01-11 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1306 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 01306 | 2022-10-24 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0254_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Баье | Степин Н. | [7 empty] | 2022-10-24 | 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 14 | 2023-01-05 |  | 10.10.2022 жду заявку, комплект в печати; 3.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00531 от 01.02.2023 | Принято
1307 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-26 | 01307 | 2022-11-18 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Алексеев | Гау/ Василенко В.Д./Птицына | [7 empty] | 2022-11-18 | 02-330/1396 от 21.11.2022; 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-10577 от 22.11.2022; 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 63 | 2023-01-17 |  | 30.11.2022 передано на Вк заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1308 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 01308 | 2022-11-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_С05 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-03 | 02-330/1222 от 24.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 24 | 2022-12-01 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00517 от 01.02.2023 | Принято
1309 | 2022-10-10 |  |  | 01309 | 2023-09-26 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0029_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Горбулин/ Латушкин | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1204 от 19.10.2022; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-03-9070 от 19.10.2022 | 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | на регистрации | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 9.10.2023 на тиражировании; у Зверева 26.10.2023; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1310 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 01310 | 2022-10-17 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0288_C02 |  | 4 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев | Гау/ Беляев/ Нестеров | [7 empty] | 2022-10-18 | 02-330/1204 от 19.10.2022 | 45-03-9070 от 19.10.2022 |  |  |  |  | 6 |  |  | молния, 12.10.2022 жду заявку; 24.10.2022 переданов бумаге заказчику; 4.11.2022 возврат по замечаниям; 9.04.2024 аннулировано по письму от Минакова | Аннулировано
1311 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 01311 | 2022-10-27 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Султанов | Нестеров | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 20 | 2022-12-01 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на регистрации; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1312 | 2022-10-10 | 2022-10-11 |  | 01312 |  | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0016_С01 |  |  |  |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Султанов | Нестеров | [14 empty] | -44845 |  |  |  | В работе
1313 | 2022-10-11 |  |  | 01313 | 2022-11-17 | AKU.0120.04UKY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/1395 от 21.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 44882 | 2022-12-12 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00590 от 10.04.2023 | Принято
1314 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 01314 | 2022-11-29 | AKU.0120.10UKC.KTB.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 26 | Миронов | Ерохов/Лукин | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 48 | 2023-01-05 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00544 от 27.02.2023 | Принято
1315 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 01315 | 2022-12-07 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0004_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 |  |  |  | 02-330/1638 от 26.12.2022 | 45-03-12251 от 26.12.2022 | 57 | 2022-12-26 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражироавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1316 |  |  |  | 01316 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | [15 empty] | 0 |  |  | 13.10.2022 направила вяткину, жду комментарии: комплектв печати(готово 444 накладня); 11.02.2023 комплект еще не выдан в ПР; 29.06.2023 аннулировано т. к. на ВК ревизия С03 (от Минакова) | Аннулировано
1317 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 01317 | 2022-12-02 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Гау/ Курилин/ Кравченко | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-12154 от 22.12.2022 | 56 |  |  | 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1318 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 01318 | 24.10.20222 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2022-10-26 | 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 14 | 2023-01-05 |  | 31.01.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1319 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 01319 | 2022-12-19 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 69 | 2023-01-11 |  | ИИ 01319 к комплекту AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0009_C02 выпустить не представляется возможным, т.к. отсутствует лист ОД (CDB0001) с пересчитанной ВРС; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1320 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 01320 | 2022-11-09 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1263 от 31.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 28 | 2022-11-23 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1321 | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 01321 |  | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0008_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина/ Мулюкова | Гау/ Горбулин/ Нестеров | [14 empty] | -44851 |  |  |  | В работе
1322 | 2022-10-12 |  |  | 01322 | 2022-11-02 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0005_С02 |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 44867 |  |  | ревизия С02 в печать не приходила; 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям; Аннулировано по письму от Левченко 14.12.2022 | Аннулировано
1323 | 2022-10-12 |  |  | 01323 | 2022-10-24 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0007_С04 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2022-10-24 | 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1327 от 09.11.2022 | 45-03-10054 от 10.11.2022 | 44858 | 2022-11-15 |  | 8.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1324 | 2022-10-12 |  |  | 01324 | 2022-11-01 | AKU.0120.02UZT.0.AD.TB0008_С02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1498 от 8.12.2022 | 45-03-11452 от 9.12.2022 | 44867 | 2022-12-12 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00527 от 13.02.2023 | Принято
1325 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 01325 | 2023-07-14 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0076_С02 |  | 1 | 5 | есть | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Гау/ Парнюк/ Степин/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1223 от 4.08.2023 | 45-04-3-8942 от 07.08.2023 | 279 | 2023-08-24 |  | 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 1.08.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1326 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-24 | 01326 | 2022-11-09 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Внесение изменений в комплект РД на основании Технического решения №TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 / Making changes to the set of WD based on the Technical Solution №TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 | Требуется | 6 | Буравкин | [8 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1236 от 26.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1393 от 18.11.2022 | 45-03-10473 от 18.11.2022 | 28 | 2022-11-23 |  | 4.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00597 от 10.04.2023 | Принято
1327 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 01327 | 2022-12-13 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Внесение изменений в комплект РД на основании Технического решения №TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 / Making changes to the set of WD based on the Technical Solution №TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022; 02-330/1526 от 14.12.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022; 45-03-11652 от 14.12.2022 |  |  | 02-330/1638 от 26.12.2022 | 45-03-12251 от 26.12.2022 | 62 | 2022-12-26 |  | 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; передано на ВК заказчику 15.12.2022; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00598 от 10.04.2023 | Принято
1328 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01328 | 2023-01-26 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Миронов | Ерохов/ Болоненко/ Кравченко/Нестеров/ Колягин | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/82 от 16.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-564 от 18.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1345 от 03.02.2023 | 104 | 2023-02-07 |  | 15.10.2022 комплект в печати; 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.2022 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1329 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01329 | 2023-03-31 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0102_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Ерохов/ Королев/ Глухий/ Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 | 168 | 2023-05-03 |  | 15.10.2022 комплект в печати;19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 22.03.2023 возврат по замечаниям; 15.03.2023 на ВК у заказчика; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1330 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01330 | 2022-11-14 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Миронов | Ерохов/ Лукин | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1418 от 29.11.2022 |  | 31 | 2022-12-07 |  | 15.10.2022 комплект в печати; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 29.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00557 от 15.03.2023 | Принято
1331 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01331 | 2023-03-06 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0102.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Миронов | Ерохов/ Лукин | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/406 от 24.03.2023 | 45-04-3-3487 от 4.04.2023 | 146 | 2023-04-03 |  | 15.10.2022 комплект в печати; 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 10.03.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1332 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01332 | 2023-03-06 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0103_С01; AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0103.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Миронов | Ерохов/ Лукин | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08598 от 24.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3339 от 30.03.2023 | 146 | 2023-04-03 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 10.03.2023 на ВК у заказчика; 24.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1333 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 01333 | 2022-12-22 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Ерохов/ Лапихин | [7 empty] | 2022-12-22 |  | 45-03-12143 от 22.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (согласлвано) |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 69 | 2023-01-17 |  | 15.10.2022 комплект в печати; 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1334 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-11-13 | 01334 | 2024-04-19 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Откорректированы чертежи | Не требуется | 72 | Новопашина/ Мулюкова | Гау/ Парнюк/ Степанов Е/ Федорова/ Фадеева/ Нестеров/ Манакова/ Нестеров | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/1212 от 03.08.2023; 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023; 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (замечания) |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 | 558 | 2024-06-05 |  | ; 6.03.2024 возврат по замечаниям17.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1335 | 2022-10-11 |  |  | 01335 | 2023-01-09 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 |  | 44935 | 2023-02-02 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1336 | 2022-10-11 |  |  | 01336 | 2023-01-09 | AKU.0120.06UKY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 |  | 44935 | 2023-02-02 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1337 | 2022-10-13 |  |  | 01337 |  | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Буравкин | [15 empty] | 0 |  |  | 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 21.10.2022 аннулировано по письмму от Буравкина | Аннулировано
1338 | 2022-10-13 |  |  | 01338 | 2022-10-24 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2022-10-24 | 02-330/1236 от 26.10.2022 | 45-03-9265 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-3-7 от 3.01.2023 | 44858 | 2023-01-05 |  | 15.10.2022 жду заявку, комплект в печати; 3.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1339 | 2022-10-14 |  |  | 01339 | 2023-01-19 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0023_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 21 | Новопашина / Мулюкова | Гау/ Парнюк/ Васильев/Латушкин | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 44947 | 2023-02-16 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возрат по замечаниям; 24.01.2023 на ВК у заказчика;31.01.2023 на тиражировании (выдача отложени из-за АРМИРОВАНИЯ); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1340 | 2022-10-14 |  |  | 01340 | 2022-10-21 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 21.10.022 | 02-330/1222 от 24.10.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022 |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 |  | #VALUE! | 2022-12-12 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 10.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00563 от 06.04.2023 | Принято
1341 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 01341 | 2023-03-23 | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0014_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Гау/ Степанов Е./ Птицына | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/1293 от 03.11.2022; 02-330/88 от 17.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/314 от 28.02.2023; 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-03-9906 от 08.11.2022; 45-04-3-557 от 18.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-2283 от 1.03.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-3994 от 14.04.2023 | 2-СС-11/01960 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (замечания); 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания); 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 | 164 | 2023-05-17 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 14.11.2022 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 14.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1342 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 01342 | 2022-11-09 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменено количество накладных | Не требуется | 3 | Мулюкова | Гау/ Васильев Р.А. | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1263 от 31.10.2022; 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 23 | 2022-12-01 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 22.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00594 от 10.04.2023 | Принято
1343 | 2022-10-17 |  |  | 01343 |  | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Ерохов | [14 empty] | 0 |  |  | Аннулировано по письму от Рамушева 24.10.2022. Т.К. заявка была направлена ошибочно | Аннулировано
1344 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 01344 | 2022-10-18 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2022-10-19 | 02-330/1205 от 19.10.2022 | 45-03-9045 от 19.10.2022 |  |  | 02-330/1231 от 26.10.2022 | 45-03-9181 от 21.10.2022 | 2 | 2022-10-24 |  | 19.10.2022 переданов бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 830
1345 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 01345 | 2022-11-11 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0035_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Гау/ Курилин | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1438 от 25.11.2022 |  | 25 | 2022-12-07 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1346 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 01346 | 2022-11-11 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0035_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Гау/ Курилин | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1438 от 25.11.2022 |  | 25 | 2022-12-07 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1347 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 01347 | 2022-11-30 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002_С01, AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Ерохов/ Сериков | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 44 | 2022-12-29 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1348 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-30 | 01348 | 2022-11-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0128_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев/ Гриценко | Гау/ Полукаров | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1386 от 18.11.2022 |  | 17 | 2022-11-23 |  | 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 14.11.2022 на регистрации; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00592 от 10.04.2023 | Принято
1349 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 01349 | 2022-11-14 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Гау/ Степин | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 27 | 2022-12-12 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00618 от 25.04.2023 | Принято
1350 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-26 | 01350 | 2022-11-03 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-11-03 | 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1498 от 8.12.2022 | 45-03-11452 от 9.12.2022 | 16 | 2022-12-12 |  | 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1351 | 2022-10-20 |  |  | 01351 | 2022-12-07 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | Минаков | Щуплов/ Ерохов/Глухий | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1224 от 24.10.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-9254 от 24.10.2022; 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 44903 | 2022-12-29 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00605 от 24.04.2023 | Принято
1352 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 01352 | 2022-12-22 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Добавлен фрагмент | Не требуется | 9 | Мулюкова | Горбулин | [7 empty] | 2022-12-22 | 02-330/1632 от 26.12.2022 | 45-03-12253 от 26.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 50 | 2023-01-19 |  | 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1353 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 01353 | 2023-01-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0112_С01 |  | 1 | 5 | есть | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Онопа | Степин Н. | [7 empty] | 2022-10-24 | 02-330/1228 от 25.10.2022 | 45-03-9228 от 25.10.2022 |  |  | 02-330/1290 от 02.11.2022 | 45-03-9530 от 31.10.2022 | 4 | 2022-10-31 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00374 от 22.11.2022 | Принято
1354 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-28 | 01354 | 2022-11-01 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0001_С03 |  | 2 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Гау/ Беляев | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1381 от 17.11.2022 | 45-03-10421 от 17.11.2022 | 14 | 2022-11-22 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00457 от 28.12.2022 | Принято
1355 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 01355 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Василенко/ Кушнерев | [14 empty] | -44853 |  |  | 19.07.2023 аннулировано по письму от Кушнерева | Аннулировано
1356 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 01356 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Василенко/ Кушнерев | [17 empty] | 19.07.2023 аннулировано по письму от Кушнерева | Аннулировано
1357 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 01357 | 2023-01-11 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0022_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Гау/ Парнюк/ Степанов Е/Латушкин | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 |  | 84 | 2023-02-02 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возрат по замечаниям; 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1358 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 01358 | 2022-11-14 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Гау/ Курилин/ Нестеров | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1348 от 14.11.2022 | 45-03-10145 от 11.11.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 | 45-03-10555 от 21.11.202 | 23 | 2022-11-22 |  | 14.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.11.2022 передано на вк заказчику(???); 14.11.2022 возврат по замечаниям; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00502 от 26.01.2023 | Принято
1359 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 01359 | 2023-10-05 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0035_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Гау/ Курилин/ Степин/ Перова/ Латушкин/Фомин/ Латушкин | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1349 от 14.11.2022; 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-03-10223 от 14.11.2022; 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) |  | 02-330/1800 от 12.12.2023 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023 | 354 | 2023-12-21 |  | 24.11.2022 передано ан Вк Заказчику; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 10.10.2023 на Вк у зказчика; 22.11.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1360 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 01360 | 2022-11-08 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0252_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Гау/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-11-08 | 02-330/1328 от 09.11.2022 | 45-03-10055 от 10.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 |  | 18 | 2022-12-01 |  | 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 18.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00579 от 10.04.2023 | Принято
1361 | 2022-10-20 |  |  | 01361 | 2022-11-21 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Миронов | Рамушев | [7 empty] | 2022-11-21 | отправить с протоколом; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1493 от 8.12.2022 | 45-03-11445 от 9.12.2022 | 44886 | 2022-12-12 |  | 22.10.2022 комплект в печати; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 7.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00580 от 10.04.2023 | Принято
1362 | 2022-10-20 |  |  | 01362 | 2022-11-30 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Миронов | Рамушев/ Лапихин | [7 empty] | 2022-11-30 | отправить с протоколом; 02-330/1351 от 14.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1635 от 26.12.2022 | 45-03-12249 от 26.12.2022 | 44895 | 2022-12-29 |  | 22.10.2022 комплект в печати; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00575 от 08.04.2023 | Принято
1363 | 2022-10-20 |  |  | 01363 | 2023-03-15 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Рамушев | [8 empty] | отправить с протоколом | [5 empty] | 0 |  |  | 22.10.2022 комплект в печати | В работе
1364 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 01364 | 2022-11-08 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001_C04 AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.S0001_C02 AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002_C02 AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0003_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 15 | Новопашина | Буравкин/ Птицына | [7 empty] | 2022-11-08 | 02-330/1328 от 09.11.2022 | 45-03-10055 от 10.11.2022 |  |  | 02-330/1497 от 8.12.2022 | 45-03-11448 от 9.12.2022 | 12 | 2022-12-12 |  | 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1365 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 01365 | 2022-11-29 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101_C01, AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнеие проектных решений | Не требуется | 24 | Миронов | Рамушев/ Сериков | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03/11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 33 | 2023-01-05 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00552 от 27.02.2023 | Принято
1366 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 01366 | 2023-03-14 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0204_C01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0204.S0001_C01, |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Рамушев/ Лукин/ Колягин/ Григорян | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (замечания) |  |  |  | 138 |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 5.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям | В работе
1367 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 01367 | 2023-03-14 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104_C01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Миронов | Рамушев/ Лукин/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/694 от 11.05.2023 | 45-04-3-5299 от 12.05.2023 | 138 | 2023-05-19 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 5.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | 25.04.2023 пришло новое задание от Минакова
1368 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 01368 | 2022-10-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2022-10-25 | 02-330/1232 от 26.10.2022 | 45-03-9354 от 26.10.2022 |  |  | 02-330/1312 от 03.11.2022 | 45-03-10607 от 22.11.2022 | 1 | 2022-11-22 |  | 3.11.2022 на тиражировании; 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 22.11.2022 передано на штамповку; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1369 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 01369 | 2023-01-10 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/174 от 31.01.2023 | 45-04-3-1182 от 01.02.2023 | 78 | 2023-02-06 |  | 24.10.2022 комплект в печати; 23.01.2023 передано на ВК заказчику; 30.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1370 | 2022-10-21 |  |  | 01370 | 2022-11-01 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С05 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнеие проектных решений |  | 8 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1381 от 17.11.2022 | 45-03-10421 от 17.11.2022 | 44867 | 2022-11-22 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1371 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 01371 | 2022-11-11 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 37 | Новопашина | Рамушев | [7 empty] | 2022-11-11 | отправить с протоколом; 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1494 от 8.12.2022 | 45-03-12446 от 29.12.2022 | 18 | 2023-01-05 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00528 от 15.02.2023 | Принято
1372 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-03 | 01372 | 2022-11-04 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0006_C03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1392 от 18.11.2022 |  | 10 | 2022-11-23 |  | 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 18.11.2022 на регистрации; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00663от 25.05.2023 | Принято
1373 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-03 | 01373 | 2022-11-04 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1234 от 26.10.2022; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  | 02-330/1387 от 18.11.2022 | 45-03-10922 от 29.11.2022 | 10 | 2022-12-01 |  | 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 1.11.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1374 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 01374 | 2022-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0095_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Утоснение проектных решений | Не требуется | 24 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1338 от 10.11.2022 | 45-03-10202 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1494 от 8.12.2022 | 45-03-12446 от 29.12.2022 | 14 | 2023-01-05 |  | 25.10.2022 жду заявку; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1375 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 01375 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0095_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Утоснение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [14 empty] | -44860 |  |  | 25.10.2022 жду заявку | В работе
1376 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-11-07 | 01376 | 2022-11-11 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0076_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Минаков/ Алексеев | Василенко | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1438 от 25.11.2022 |  | 16 | 2022-12-07 |  | 25.10.2022 жду коменнтарии от Минакова; 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00596 от 10.04.2023 | Принято
1377 | 2022-10-25 |  |  | 01377 |  | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0032_С01 | [8 empty] | Алексеев | Ерохов | [14 empty] | 0 |  |  | 25.10.2022 жду заявку; аннулировано 2.11.2022 по письму от Ерохова | Аннулировано
1378 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 01378 | 2022-11-11 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0043_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Алексеев | Степин Н. | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1263 от 31.10.2022; 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1410 от 24.11.2022 |  | 32 | 2022-12-01 |  | 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям; 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 22.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1379 | 2022-10-31 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 01379 | 2022-10-31 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Утоснение проектных решений |  | 3 | Онопа | Полукаров | [7 empty] | 2022-10-31 | 02-330/1268 от 01.11.2022 | 45-03-9687 от 2.11.2022 |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 | 45-03-9840 от 7.11.2022 | 3 | 2022-11-07 |  | 3.11.2022 переданов бумаге заказчику; 7.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00428 от 16.12.2022 | Принято
1380 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-20 | 01380 | 2023-01-10 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Перямков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/174 от 31.01.2023 | 45-04-3-1182 от 01.02.2023 | 75 | 2023-02-06 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 30.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1381 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 01381 | 2022-12-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0272_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Исправление коллизий РД | Не требуется | 9 | Туманов | Гау/ Васильев Р.А./ Степанов Е./ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/1654 от 28.12.2022 | 45-03-12381 от 28.12.2022 | 48 | 2022-12-29 |  | 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям ( ИИ 01381. Передал на доработку Васильеву Равшану исходники - Латушкин);19.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00541 от 16.02.2023 | Принято
1382 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 01382 | 2022-11-11 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Султанов/ Степанов | Гау/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 63 | 2022-12-01 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 23.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1383 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 01383 | 2022-11-11 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0016 _С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Султанов/ Степанов | Гау/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-11-11 | 02-330/1351 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 63 | 2022-12-01 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 23.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00536 от 16.02.2023 | Принято
1384 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 01384 | 2022-12-26 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0201_С02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Гриценко | Гау/ Беляев | [7 empty] | 2022-12-26 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/1647 от 27.12.2022; 02-330/1303 от 21.08.2023; 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-03-12337 от 27.12.2022; 45-04-3-10623 от 22.09.2023 | 2-СС-01/27014 от 5.09.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-9910 от 06.09.2023 | 55 | 2023-09-06 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 26.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1385 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 01385 | 2023-03-28 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Гау/ Беляев/ Захаров | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/29803 от 16.12.2023 (замечания); 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/501 от 13.04.2023 | 45-04-3-3904 от 13.04.2023 | 148 | 2023-04-25 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1386 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 01386 | 2023-06-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0246_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Гау/ Васильев Р.А./ Степанов Е./Нестеров | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/1336 от 10.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022; 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-03-10190 от 14.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022; 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 | 219 | 2023-06-23 |  | 16.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1387 | 2022-11-01 |  |  | 01387 | 2022-11-01 | AKU.0120.20UJG.0.KZ.LC0001_С01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Минаков | Птицына | [7 empty] | 2022-11-01 | 02-330/1285 от 1.11.2022 | 45-03-9819 от 7.11.2022 |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 | 45-03-9819 от 7.11.2022 | 44866 | 2022-11-22 |  | 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 10.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00452 от 27.12.2022 | Принято
1388 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 01388 | 2022-11-28 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0072_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Онопа | Гау/ Степанов Е. | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1328 от 09.11.2022; 02-330/1466 от 1.12.2022 | 45-03-10055 от 10.11.2022; 45-03-11083 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1635 от 26.12.2022 | 45-03-12249 от 26.12.2022 | 29 | 2022-12-29 |  | 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 21.11.2022 возврат по замечагниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1389 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 01389 | 2022-11-04 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_С05 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Корректровка перекрытия | Не требуется |  | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/1317 от 04.11.2022 | 45-03-9814 от 4.11.2022 |  |  | 02-330/1340 от 10.11.2022 |  | 3 | 2022-11-09 |  | 9.11.2022 переданов бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям; 9.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ППОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1390 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 01390 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 5 | НЕт | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Гау/ Парнюк/ Степанов Е/ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1407 от 22.11.2022;02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 44 | 2023-01-05 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00577 от 08.04.2023 | Принято
1391 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 09.11.20222 | 01391 | 2022-12-07 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Новопашина | Гау/ Степин Н./Латушкин | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 38 | 2022-12-29 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1392 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 01392 | 2022-11-14 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Пинигин/ Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 14 | 2022-12-07 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1393 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 01393 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0026_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Алексеев/ Гриценко | Гау/ Василенко В.Д. | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1406 от 22.11.2022 | 45-03-10601 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1519 от 13.12.2022 |  | 20 | 2022-12-28 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1394 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 01394 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0029_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Алексеев/ Гриценко | Гау/ Полукаров/ Василенко | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1406 от 22.11.2022 | 45-03-10601 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1519 от 13.12.2022 |  | 20 | 2022-12-28 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1395 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 01395 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0056_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев/ Гриценко | Гау/ Полукаров/ Василенко | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1406 от 22.11.2022 | 45-03-10601 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1519 от 13.12.2022 |  | 20 | 2022-12-28 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00620от 25.04.2023 | Принято
1396 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 01396 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0111_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Алексеев/ Гриценко | Гау/ Василенко В.Д. | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1406 от 22.11.2022 | 45-03-10601 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1519 от 13.12.2022 |  | 20 | 2022-12-28 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1397 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 01397 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [5 empty] | 641 |  |  | 2.11.2022 комплект не приходил в печать; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
1398 | 2022-11-02 |  |  | 01398 | 2023-02-14 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Мараховская | Иванников/ Куликов / Кармастин/Птицына | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 | 44971 | 2023-02-28 |  | 2.11.2022 комплект не приходил в печать; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям (6.12.2022 комплект не выдан в производство, не было ГП, ждем выдачу комплекта);19.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 20.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1399 | 2022-11-02 |  |  | 01399 | 2022-11-18 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MB0001_С01 |  | 1 | [5 empty] | 8 |  | Иванников/ Куликов | [7 empty] | 2022-11-18 | 02-330/1395 от 21.11.2022 | 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1468 от 1.12.2022 | 45-03-11084 от 2.12.2022 | 44883 | 2022-12-12 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00560 от 06.04.2023 | Принято
1400 | 2022-11-02 |  |  | 01400 | 2022-11-24 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Утоснение проектных решений |  | 5 | Мараховская | Иванников/ Куликов / Кармастин | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1351 от 14.11.2022; 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1520 от 13.12.2022 | 45-03-11599 от 13.12.2022 | 44893 | 2022-12-21 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 9.12.2022 на тиражировании; 22.12.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00562 от 06.04.2023 | Принято
1401 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 01401 | 2022-11-30 | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0005_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Ерохов/ Сериков | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 26 | 2022-12-29 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00606 от 24.04.2023 | Принято
1402 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 01402 | 2022-12-13 | AKU.0120.10UKC.FKT.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Онопа | Ерохов/ Сериков | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  | 21.12.2022 на регистрации | 45-03-12154 от 22.12.2022 | 40 | 2022-12-26 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 9.12.2022 возврат по замечаниям; 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00609от 24.04.2023 | Принято
1403 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 01403 | 2024-04-16 | AKU.0120.00UGX.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/1351 от 14.11.2022; 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/254 от 15.02.2023; 02-330/497 от 17.04.2024 | 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-1807 от 16.02.2023 | 2-СС-11/01960 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04180 от 13.02.2023; 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (замечания) |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 | 532 | 2024-05-29 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 передано на ВК заказчику; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1404 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 01404 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0018_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Полукаров | [7 empty] | 2022-11-04 | 02-330/318 от 04.112.022 |  |  |  | 02-330/1341 от 10.11.2022 | 45-03-9840 от 7.11.2022 | 1 | 2022-11-07 |  | 7.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00439 от 17.12.2022 | Принято
1405 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 01405 | 2022-11-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Гау/ Василенко В.Д. | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1497 от 8.12.2022 | 45-03-11448 от 9.12.2022 | 18 | 2022-12-12 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1406 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 01406 | 2022-11-30 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0104_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 19 | Миронов | Лапихин/Нестеров/ Григорян | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  |  |  | 15 |  |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; .23.12.2022 возврат по замечаниям | В работе
1407 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 01407 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0102.S0001_С01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Дополнительные требовани язаказчика | Не требуется | 31 | Миронов | Лапихин/ Сериков/ Колягин/ Павлихин | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/398 от 22.03.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | 2-СС-11/00222 от 05.01.2023 (замечания); 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания)2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания) |  |  |  | 374 |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику, 12.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 23.3.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возвра по замечаниям; 1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
1408 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 01408 | 2023-01-09 | AKU.0120.12UJZ.0.TM.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнеие проектных решенийй | Не требуется | 15 | Миронов | Лапихин/ Колягин | [7 empty] | 2023-02-23 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/301 от 27.02.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01060 от 16.01.2023 (замечания); 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 111 | 2023-03-20 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику, 12.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 возврат по замечаниям; 8.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1409 | 2022-11-01 |  |  | 01409 | 2024-06-03 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004_С01, AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений |  | 28 | Буравкин | Буравкин/ Птицына | [7 empty] | 2024-06-04 | 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/150 от 27.01.2023; 02-330/1788 от 8.12.2023 | 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-04-3-957 от 26.01.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания) |  |  |  | 45447 |  |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки | В работе
1410 | 2022-11-01 |  |  | 01410 | 2023-07-28 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 25 | Буравкин | Буравкин/ Птицына | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/150 от 27.01.2023; 02-330/1181 от 31.07.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023 | 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-04-3-957 от 26.01.2023; 45-04-3-8605 от 1.08.2023 | 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (замечания) ; 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 | 45135 | 2023-09-18 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 на Вк у заказчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1411 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-10 | 01411 | 2022-11-18 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0086_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-18 | 02-330/1395 от 21.11.2022 | 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  | 02-330/1519 от 13.12.2022 |  | 16 | 2022-12-28 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1412 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-10 | 01412 | 2023-01-11 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0086_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 19 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/138 от 26.01.2023 | 45-04-3-955 от 26.01.2023 | 70 | 2023-01-30 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1413 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 01413 | 2022-12-27 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Фадеева/Птицына | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1383 от 17.11.2022; 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-10392 от 17.11.2022; 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 54 | 2023-01-19 |  | 24.11.2022 передано на ВК заказчику; 30.11.2022 возврат по замечаниям; 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00616 от 25.04.2023 | Принято
1414 | 2022-11-08 |  |  | 01414 | 2023-04-05 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Степин Н./ Нестеров/ Казинский/ Нестеров | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/301 от 27.02.2023; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (замечания) |  |  |  | 45023 |  |  | 16.03.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023на Вк у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 31.05.2023 возврат по замечаниям | В работе
1415 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 01415 | 2023-01-18 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнеие проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев/Птицына | [8 empty] | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | -44872 | 2023-02-06 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1416 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 01416 | 2022-12-13 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0168_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнеие проектных решений |  | 9 | Онопа | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1395 от 21.11.2022;02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-03-11658 от 14.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 36 | 2023-01-19 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 15.12. 2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00622 от 25.04.2023 | Принято
1417 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-18 | 01417 | 2022-12-23 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0010_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Новопашина | Фадеева/Птицына | [7 empty] | 2022-12-23 | 02-330/1331 от 10.11.2022; 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-10057 от 10.11.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022; 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-03-12259 от 26.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 45 | 2023-01-17 |  | 11.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.11.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 передано на ВК заказчику; 06.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00664 от 25.05.2023 | Принято
1418 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-15 | 01418 | 2022-11-16 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Добавлен фрагмент | Не требуется | 10 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2022-11-16 | 02-330/1378 от 17.11.2022 |  |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10643 от 22.11.2022 | 8 | 2022-11-22 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1419 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 01419 | 2023-07-05 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0010_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнеие проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-05 | 02-330/1350 от 14.11.2022; 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/989 от 05.07.2023 | 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 5.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7526 от 05.07.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания); 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания) |  |  |  | 239 |  |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям; 5.07.2023 на ВК у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
1420 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 01420 | 2022-11-09 | AKU.0120.00UFA.0.GR.TB0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-09 | 02-330/1336 от 10.11.2022 | 45-03-10190 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1438 от 25.11.2022 |  | 0 | 2022-12-07 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 21.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00548 от 27.02.2023 | Принято
1421 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-24 | 01421 | 2022-11-11 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0010_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-10 | 02-330/1348 от 14.11.2022 | 45-03-10145 от 11.11.2022; 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1414 от 25.11.2022 | 45-03-10795 от 24.11.2022 | 1 | 2022-12-01 |  | 14.11.2022 передано на ВК заказчику; 16.11.2022 передано на вк заказчику(???); 14.11.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1422 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 01422 | 2022-11-10 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-11-10 | 02-330/1347 от 14.11.2022 | 45-03-10221 от 14.11.2022 |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10995 от 30.11.2022 | 1 | 2022-12-07 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 25.11.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1423 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-18 | 01423 | 2022-11-14 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-11-14 | 02-330/1374 от 15.11.2022; 02-330/15877 от 20.12.2022 | 45-03-10347 от 16.11.2022; 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 7 | 2023-01-19 |  | 25.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1424 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 01424 | 2022-11-25 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0004_С04 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022 | 2-СС-11/01932 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 20 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00583 от 10.04.2023 | Принято
1425 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 01425 | 2022-11-29 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0003_С03 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин/Птицына | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 141 | 2023-05-03 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1426 | 2022-11-08 | 2022-11-12 | 2022-11-18 | 01426 | 2022-11-22 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 7 | Буравкин | Куликов | [7 empty] | 2022-11-23 | 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1595 от 20.12.2022 | 45-03-11965 от 20.12.2022 | 11 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00505 от 26.01.2023 | Принято
1427 | 2022-11-08 | 2022-11-12 | 2022-11-18 | 01427 | 2022-11-21 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Буравкин | Куликов/Кармастин/ Малышева | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1407 от 22.11.2022; 02-330/1719 от 23.11.2023 | 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 | 9 | 2023-12-20 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 возврат по замечаниям; 23.11.2023 загружено в ТЭДО; 5.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1428 | 2022-11-08 |  |  | 01428 | 2022-12-14 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Утоснение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Степанов Е./ Беляев/ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 44910 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00619 от 25.04.2023 | Принято
1429 | 2022-11-08 |  |  | 01429 | 2022-12-16 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | Савицкий | Степанов Е./ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-16 | 02-330/1567 от 16.12.2022 | 45-03-11805 от 16.12.2022 |  |  |  |  | 44911 |  |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику;29.12.2022 возврат по замечаниям; аннулировано по письму от Латушкина от 11.01.2023 | Аннулировано
1430 | 2022-11-08 |  |  | 01430 | 2022-12-15 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Степанов Е./ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-15 | на регистрации | 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  |  |  | 44910 |  |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; Аннулиро по письму от Минакова; аннулировано по письму от Латушкина от 11.01.2023 | Аннулировано
1431 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 01431 | 2022-11-22 | AKU.0120.40UZX.0.GR.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2022-11-23 | 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/1648 от 27.12.2022 | 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-03-12333 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/78 от 16.01.2023 | 45-04-3-201 от 10.01.2023 | 15 | 2023-01-11 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1432 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 01432 | 2022-11-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0085_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Новопашина | Василенко | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  | 02-330/1497 от 8.12.2022 | 45-03-11448 от 9.12.2022 | 11 | 2022-12-12 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 5.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1433 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 01433 |  | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_С03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Перенеесен проем | Не требуется |  | Мулюкова | Мулюкова/ Птицына | [14 empty] | -44876 |  |  | Аннулировано по письму о Мулюковой 13.12.2022; 13.02.2023 запустили в работу (по письму от Мулюковой) | В работе
1434 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 01434 | 2022-11-23 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0006_С01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2022-11-23 | 02-330/1413 от 25.11.2022 | 45-03-10757 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1595 от 20.12.2022 | 45-03-11965 от 20.12.2022 | 13 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1435 | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 01435 | 2022-11-17 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-17 | 02-330/1382 от 17.11.2022 |  |  |  | 02-330/1450 от 29.11.2022 | 45-03-10538 от 21.11.2022 | 3 | 2022-11-22 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00545 от 27.02.2023 | Принято
1436 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 01436 |  | AKU.1016.11UGU.0.AS.TB0001_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Фадеева | [14 empty] | -44866 |  |  |  | В работе
1437 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 01437 | 2022-12-01 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Степин Н./ Птицына | [7 empty] | 2022-12-01 | 02-330/1369 от 14.11.2022;02-330/1469 от 2.12.2022 | отправленов рабочем порядке; 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-03-11081 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1493 от 8.12.2022 | 45-03-11306 от 7.12.2022 | 20 | 2022-12-07 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 6.12.2022 передано на ВК; 7.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1438 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 01438 | 2023-08-01 | AKU.1016.22UGU.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Мараховская | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-01/24546 от 15.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 | 274 | 2023-09-21 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 9.12.2022 возврат по замечаниям;15.12.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1439 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 01439 | 2024-06-12 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0120_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточненние проектных решений |  |  | Онопа | Степин Н./ Нестеров | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [5 empty] | 581 | 2024-08-05 |  | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1440 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-20 | 01440 | 2023-04-03 | AKU.0179.10UJA.0 KZ.TB0021_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-04-03 | 02-330/236 от 09.02.2023; 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 143 | 2023-04-19 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1441 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-21 | 01441 | 2022-11-18 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Сериков | [7 empty] | 2022-11-18 | 02-330/1395 от 21.11.2022; на регистрации | 45-03-10576 от 22.11.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 14 | 2023-01-19 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00612 от 24.04.2023 | Принято
1442 | 2022-02-21 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 01442 | 2022-11-24 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев/Парфинович | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/1065 от 20.12.2022(?); 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-03-12134 от 22.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 17 | 2023-01-19 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.20223 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00576 от 08.04.2023 | Принято
1443 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 01443 | 2022-11-24 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 5 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 12 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1444 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 01444 | 2022-11-24 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0043_C02 |  | 2 | 5 | нет | Не требуется | уточнеие проектных ркешений | Не требуется | 5 | Алексеев | Степин Н. | [7 empty] | 2022-11-24 | Не отправлять пока не придет ИИ 01378; на регистрации; 02-330/1412 от 25.11.2022 | 45-03-10794 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 8 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1445 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-25 | 01445 | 2023-01-04 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-04 | 02-330/1395 от 21.11.2022; 02-330/24 от 5.01.2023 | 45-03-10576 от 22.11.2022; 45-04-3-70 от 05.01.2023 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/78 от 16.01.2023 | 45-04-3-584 от 17.01.2023 | 49 | 2023-01-23 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям; 5.01.2023 на ВК у заказчика; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00617 от 25.04.2023 | Принято
1446 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 01446 | 2023-01-09 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0003_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 23 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1567 от 16.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-11805 от 16.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-588 от 18.01.2023 | 52 | 2023-01-19 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1447 | 2022-11-14 |  |  | 01447 | 2022-11-28 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0021_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022 |  |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 44893 | 2022-12-26 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 20.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1448 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 01448 | 2022-12-12 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Беляев/ Латушкин | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1526 от 14.12.2022 | 45-03-11652 от 14.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 29 | 2023-01-19 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1449 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 01449 | 2022-11-24 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0007_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-11-24 | 02-330/1412 от 25.11.2022 | 45-03-10794 от 25.11.2022 |  |  | 02-330/1604 от 20.21.2022 | 45-03-12024 от 21.12.2022 | 7 | 2022-12-12 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; | Выдано | Да
1450 | 2022-11-18 |  |  | 01450 | 2022-11-21 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0008_С03 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1398 от 21.11.2022 |  |  |  |  | 45-03-12446 от 29.12.2022 | #VALUE! | 2022-11-22 |  | отдала Харебаве; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00474 от 10.01.2023 | Принято
1451 | 2022-11-18 |  |  | 01451 |  | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0003_С05 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Новопашина | НЕстеров | [7 empty] | 2022-11-21 | 02-330/1398 от 21.11.2022 |  |  |  |  | 45-03-12446 от 29.12.2022 | #VALUE! | 2022-11-22 |  | отдала Харебаве; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00487 от 12.01.2023 | Принято
1452 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 01452 | 2023-01-10 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0017_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2023-01-01 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1345 от 03.02.2023 | 53 | 2023-02-07 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1453 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 01453 | 2023-03-22 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Онопа | Лапихин/Нестеров/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 125 | 2023-05-12 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 20.03.2023 возврат по звамечаниям; 27.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1454 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 01454 | 2023-03-02 | AKU.0120.10UKC.PEB.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Лапихин/Нестеров/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 125 | 2023-05-12 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 2.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1455 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-12-21 | 01455 | 2024-02-28 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0001_С03, AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо №02-01/46505 от 20.07.2022 | 30 | Пермяков | Сериков/ Колягин/ Чередник/Лукина | [7 empty] | 2024-02-29 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023; 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-8393 от 26.07.2023; 45-04-3-11109 от 5.10.2023 | 2-СС-01/24117 от 10.08.2023 (замечагия); 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 | 467 | 2024-03-28 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 озврат по замечаниям; 5.10.2023 на ВК у заказчика; 30.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 25.01.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1456 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-12-21 | 01456 | 2023-07-20 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо №02-01/46505 от 20.07.2022 | 8 | Пермяков | Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/24117 от 10.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1358 от 5.09.2023 | 45-04-3-10070 от 08.09.2023 | 248 | 2023-09-12 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1457 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-12-21 | 01457 | 2023-07-20 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо №02-01/46505 от 20.07.2022 | 2 | Пермяков | Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/24117 от 10.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1358 от 5.09.2023 | 45-04-3-10070 от 08.09.2023 | 248 | 2023-09-12 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1458 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-12-21 | 01458 | 2023-07-20 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо №02-01/46505 от 20.07.2022 | 2 | Пермяков | Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/24117 от 10.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1358 от 5.09.2023 | 45-04-3-10070 от 08.09.2023 | 248 | 2023-09-12 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1459 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 01459 | 2023-05-10 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Перенесен прием | Не требуется | 13 | Мулюкова | Беляев/Шандыров | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/574; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-04-3-4113 от 18.04.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания); 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-СС-11/15076 от 23.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6283 от 31.05.2023 | 177 | 2023-06-06 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 18.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1460 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 01460 | 2022-11-29 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0217_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Алексеев/ Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  | 02-330/1635 от 26.12.2022 | 45-03-12249 от 26.12.2022 | 13 | 2022-12-29 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00549 от 27.02.2023 | Принято
1461 | 2022-11-16 |  |  | 01461 | 2023-01-31 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_C02 |  | 6 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Степин Н./ Нестеров | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023; 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023; 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-СС-11/04499 от 15.02.2023 (замечания); 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6641 от 9.06.2023 | 44958 | 2023-06-16 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 7.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1462 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 01462 | 2022-12-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 15 | 2023-01-05 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1463 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 01463 | 2022-11-25 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Фадеева/Птицына | [7 empty] | 2022-11-28 | 02-330/1446 от 28.11.2022; 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-10917 от 29.11.2022; 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 7 | 2023-01-17 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00625 от 25.04.2023 | Принято
1464 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 01464 | 2023-01-11 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0029_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01922 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/131 от 25.01.2023 | 45-04-3-956 от 26.01.2023 | 51 | 2023-01-27 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1465 | 2022-11-21 |  |  | 01465 | 2022-12-06 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C05 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 44901 | 2023-01-05 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1466 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 01466 | 2023-01-16 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-12401 от 28.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/00711 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания) |  |  |  | 52 |  |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 25.01.2023 аннулировано по письму от Буравкина | Аннулировано
1467 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 01467 | 2023-01-12 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Добавлена арматура | Требуется | 21 | Мулюкова | Степин Н./Латушкин | [7 empty] | 2023-01-12 | 02-330/1444 от 28.11.2022; 02-330/82 от 16.01.2023 | 45-03-10913 от 29.11.2022; 45-03-11931 от 20.12.2022; 45-04-3-564 от 18.01.2023 | 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/135 от 25.01.2023 | 45-04-3-954 от 26.01.2023 | 52 | 2023-01-23 |  | 30.11.2022 передано на ВК заказчику; по ИИ будет возврат ( письмо от заказчика еще не пришло 14.12.2022, замечания отработаны и направлено ИИ повторно на ВК); 16.12.2022 возврат по замечаниям; 16.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на Вк заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1468 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01468 | 2023-07-11 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Кравченко/Нестеров/ Колягин/ Павлихин | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1627 от 22.12.2022; 02-330/802 от 29.05.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-6157 от 30.05.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/25262 от 21.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9378 от 22.08.2023 |  |  | 232 |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 21.08.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 9.01.2024 возврвт по замечаниям | В работе
1469 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01469 | 2022-12-27 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Миронов | Лукин/Сериков | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 33 | 2023-01-11 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1470 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01470 | 2022-11-30 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0103_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Миронов | Лапихин | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 6 | 2023-01-17 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1471 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01471 | 2023-02-22 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0203_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Миронов | Лапихин/Латушкин/ Колягин | [7 empty] | 2023-02-23 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/80 от 16.01.2023; ; 02-330/301 от 27.02.2023 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/02211 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 91 | 2023-03-20 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 25.01.2023 возврат по замечаниям; 8.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | 19.01.2023 пришла добавка от Мазалова
1472 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01472 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Миронов | Лукин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 21 | 2023-01-17 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям;19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00607 от 24.04.2023 | Принято
1473 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01473 | 2023-06-22 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0101_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Лукин/Латушкин/ Колягин/ Мазуров | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания) |  |  |  | 214 |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
1474 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01474 | 2023-07-03 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 3 |  | Требуется | дополнительные требования заказчика | Не требуется | 15 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Королев/Миронова | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-Сс-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (замечания) |  |  |  | 222 |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям;1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 8.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
1475 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01475 | 2024-04-17 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0102_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 19 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Кузнецова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-Сс-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | [5 empty] | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 возврат по заечаниям;1.11.2023 загружен в ТЭДО с протоколом; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
1476 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01476 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0104_С01 |  | 1 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 18 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Королев/ Павлихин/ Кузнецова/ Кравченко | [7 empty] | 2024-04-16 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023 | 2-СС-01/18565 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/863 от 26.06.2024 | 45-01-3-6574 от 26.06.2024 | 509 | 2024-07-15 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загрузила в ТЭДО с протоколом; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1477 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 01477 | 2023-05-26 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0204_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Миронов | Лапихин/Нестеров/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/486 от 11.04.2023; 02-330/819 от 30.05.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-3794 от 11.04.2023; 45-04-3-6287 от 31.05.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия); 2-СС-01/18565 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/940 от 23.06.2023 | 45-04-3-7267 от 26.06.2023 | 125 | 2023-07-05 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 11.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 31.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1478 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 01478 | 225.12.2022 | AKU.1016.20UGT.0.AS.TB0003_C03, AKU.1016.20UGT.0.AS.TB0003.S0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Техническое решение TD.AKU.88888.888.11.018.2022 | Не требуется | 7 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2022-12-22 | 02-330/1467 от 1.12.2022; 02-330/1632 от 26.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022; 45-03-12253 от 26.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 28 | 2023-01-05 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замеаниям; 29.12.2022 на тиражироавании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1479 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 01479 | 2022-12-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Кушненрев | [7 empty] | 2022-12-02 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/1628 от 22.12.2022 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-03-12143 от 22.12.2022 |  |  | 02-330/1654 от 28.12.2022 | 45-03-12381 от 28.12.2022 | 15 | 2022-12-29 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 возврат по замечаниям; 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1480 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 01480 | 2023-01-18 | AKU.0130.00UYB.0.EW.FS0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Кармастин/Нестеров/ Буравкин | [7 empty] | 2023-01-19 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/30 от 6.01.2023; 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-92 от 9.01.2023; 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | 63 | 2023-01-31 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 23.01.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1481 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 01481 | 2022-12-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0011_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-02 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/490 от 11.04.2023 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-04-3-3895 от 13.04.2023 | 2-СС-11/29803 от 16.12.2023 (замечания); 2-СС-11/11667 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/595 от 25.04.2023 | 45-04-3-4421 от 26.04.2023 | 9 | 2023-04-28 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 13.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1482 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | 01482 | 2024-06-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0149_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Утточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Алексеев | Беляев/ Латушкин | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/30 от 6.01.2023; 02-330/518 от 19.04.2024 | 45-04-3-92 от 9.0.2023 | 2-СС-11/01060 от 16.01.2023 (замечания) |  |  | на регистрации | 572 | 2024-08-09 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 16.01.2023 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 21.06.2024 на тиражирвании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1483 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-30 | 01483 | 2024-04-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0288_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Утточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Алексеев | Беляев/ Манакова | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/319 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 | 508 | 2024-05-13 |  | 8.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1484 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-12-25 | 01484 | 2022-11-29 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 7 | 5 | Нет | Не требуется | Добавлен разрез | Не требуется | 3 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  | 02-330/1551 от 14.12.2022 | 45-03-11717 от 15.12.2022 | 5 | 2022-12-20 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 на тиражировании; 21.12.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да | Накладная 330/303/00599 от 17.04.2023 | Принято
1485 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 01485 | 2022-12-15 | AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001_С02, AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Миронов | Глухий | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 28 | 2023-01-17 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1486 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-24 | 01486 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001_С02, AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Миронов | 3365 | [7 empty] | 2024-07-26 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/829 от 01.06.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023;02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-6374 от 02.06.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023; 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21301 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | [5 empty] | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 8.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загрудено в ТЭДО с протоколом; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
1487 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 01487 | 2022-12-26 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов | Глухий/Сериков | [7 empty] | 2022-12-26 | 02-330/1478 от 2.12.2022; 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-11291 от 7.12.2022; 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 31 | 2023-01-11 |  | 8.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00572 от 08.04.2023 | Принято
1488 | 31.11.2022 | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 01488 | 2023-02-22 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 32 | Миронов | Глухий/ Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-02-23 | 02-330/1627 от 22.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/301 от 27.02.2023 | 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 112 | 2023-03-13 |  | 21.12.202 передано на вк заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1489 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-18 | 01489 | 2022-12-12 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0008_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1526 от 14.12.2022 | 45-03-11652 от 14.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 36 | 2023-01-19 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00621 от 25.04.2023 | Принято
1490 | 2022-11-17 |  |  | 01490 | 2023-01-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0217_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Гриценко/ Алексеев | Нестеров/ Иванова? | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/105 от 19/01/2023; 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-04-3-665 от 19.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11/02211 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 |  | 44956 | 2023-02-14 |  | 19.01.2023 передано на ВК заказчику; 25.01.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 8.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1491 | 2022-11-17 |  |  | 01491 | 2022-11-30 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0002_С01, AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 11 | Буравкин | Кармастин | [7 empty] | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  | 02-330/1555 от 15.12.2022 | 45-03-11672 от 14.12.2022 | 44895 | 2022-12-15 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00570 от 06.04.2023 | Принято
1492 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 01492 | 2023-01-11 | AKU.0120.02USZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Изменение в спецификации по закладной детали | Не требуется | 3 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-13 | 02-330/82 от 16.01.2023 | 45-04-3-564 от 18.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания) |  |  |  | 57 |  |  | 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 5.12.2023 аннулировано по письму от Мулюковой | Аннулировано
1493 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-04 | 01493 | 2022-12-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0247_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 15 | 2023-01-05 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1494 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-04 | 01494 | 2022-12-06 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0247_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 15 | 2023-01-05 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1495 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 01495 | 2023-02-21 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0247_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Стпин Н./ Нестеров | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 92 | 2023-03-31 |  | 23.02.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1496 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 01496 | 2022-12-19 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0224_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 28 | 2023-01-11 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1497 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 2022-11-30 | 01497 | 2022-12-23 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется | 2 | Степанов | Книга | [7 empty] | 2022-12-23 | 02-330/1504 от 9.12.2022; 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022; 45-03-12259 от 26.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 61 | 2023-01-05 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 23.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00526 от 01.02.2023 | Принято
1498 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 01498 |  | AKU.1016.21UGU.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Фадеева/ Латушкин | [14 empty] | -44881 |  |  |  | В работе
1499 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 01499 | 2023-01-11 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0115_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 |  | 46 | 2023-02-02 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1500 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 01500 | 2023-02-15 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (согласовано) |  | на регистрции | 45-04-3-2883 от 17.03.2023 | 82 | 2023-03-23 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1501 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 01501 | 2023-02-20 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/120 от 24.01.2023; 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-854 от 24.01.2023; 45-04-3-1349 от 03.02.2023; ; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 87 | 2023-03-08 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1502 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 01502 | 2022-12-05 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Базье | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1662 от 29.12.2022 | 45-04-3-5 от 3.01.2023 | 11 | 2023-01-05 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00518 от 01.02.2023 | Принято
1503 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 01503 | 2023-01-18 | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Базье | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-19 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 55 | 2023-02-16 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 31.01.2023 на тиражировании; (выдача отложени из-за АРМИРОВАНИЯ); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1504 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 01504 | 2023-02-15 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0002_C04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 2 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1504 от 9.12.2022; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-03-11511 от 12.12.2022; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 | 82 | 2023-03-06 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 28.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1505 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 01505 |  | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0010_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Латушкин/ Фадеева | [14 empty] | -44890 |  |  | не актуально | Аннулировано
1506 | 2022-11-25 |  |  | 01506 | 2022-11-29 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-11-29 | 02-330/1452 от 30.11.2022 | 45-03-10993 от 30.11.2022 |  |  | 02-330/1493 от 8.12.2022 | 45-03-11445 от 9.12.2022 | 44894 | 2022-12-12 |  | 1.12.2022 передано на ВК за5казчику; 8.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00555 от 27.02.2023 | Принято
1507 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-21 | 01507 | 2022-12-08 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1617 от 21.12.2022 | 45-03-12052 от 21.12.2022 | 10 | 2022-12-26 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику;21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00608 от 24.04.2023 | Принято
1508 | 2022-11-27 |  |  | 01508 |  | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Буравкин | [15 empty] | 0 |  |  | Аннулировано. Выпущена ревизия C03 | Аннулировано
1509 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 01509 | 2022-12-13 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0004_С02 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар. Технического решения № TD.AKU.&&&&&.&&&.10.117.2021 от 21 сентября 2021 | Требуется | 7 | Буравкин | Кармастин | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  |  |  | 8 |  |  | к-т выдан в 2-х; 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 18.01.2023 аннулировано по письму от Буравкина 9будет перевыпуск ревизии) | Аннулировано
1510 |  |  |  | 01510 |  | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008_С02 | [8 empty] | Буравкин | [15 empty] | 0 |  |  | комплект выдавал Титан; 10.10.2023 аннулировано по письму от Минакова. Вышла С03 | Аннулировано
1511 |  |  |  | 01511 |  | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0001_С02 | [8 empty] | Буравкин | [15 empty] | 0 |  |  | комплект выдавал Титан; аннулировано по письму от Буравкина 18.01.2023 | Аннулировано
1512 | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 01512 | 2022-12-13 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар. Технического решения № TD.AKU.&&&&&.&&&.10.117.2021 от 21 сентября 2021 | Требуется | 6 | Буравкин | Кармастин/Птицына | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  |  |  | 8 |  |  | комплект выдавал Титан; 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; аннулировано по письму от Буравкина 18.01.2023 | Аннулировано
1513 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | 01513 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Миронов | Кравченко | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 16 | 2023-01-11 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00551 от 27.02.2023 | Принято
1514 | 2022-12-01 |  |  | 01514 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LB0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Шандыров | [9 empty] | 45-03-11081 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1551 от 14.12.2022 | 45-03-11717 от 15.12.2022 | 0 | 2022-12-16 |  | 2.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1515 | 2022-12-01 |  |  | 01515 |  | AKU.0120.40UJG.0.KZ.LB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Левченко | Шандыров | [9 empty] | 45-03-11081 от 2.12.2022 |  |  | 02-330/1551 от 14.12.2022 | 45-03-11717 от 15.12.2022 | 0 | 2022-12-16 |  | 2.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1516 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 01516 | 2022-12-08 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1638 от 26.12.2022 | 45-03-12251 от 26.12.2022 | 10 | 2022-12-26 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00610 от 24.04.2023 | Принято
1517 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 01517 | 2023-01-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0095_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-588 от 18.01.2023 | 39 | 2023-01-19 |  | 10.01.2023 на ВК у заказчика; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1518 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 01518 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0095_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Латушкин/ Кушнерев | [14 empty] | -44896 |  |  |  | В работе
1519 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 01519 | 2023-01-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0016_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-01-23 | 02-330/1496 от 8.12.2022; 02-330/130 от 25.01.2023 | 45-03-11458 от 9.12.2022; 45-04-3-949 от 26.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 54 | 2023-02-08 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1520 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 01520 | 2022-12-06 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0010_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Лукин | [7 empty] | 2022-12-06 | 02-330/1496 от 8.12.2022 | 45-03-11458 от 9.12.2022 |  |  | 21.12.2022 на регистрации | 45-03-12154 от 22.12.2022 | 35 | 2022-12-26 |  | 13.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00602 от 24.04.2023 | Принято
1521 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 01521 | 2022-12-09 | AKU.0120.20UKC.0.TM.TB0028_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Мировнов | Сериков | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 |  | 2-СС-11/0022 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/33 от 6.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 42 | 2023-01-11 |  | 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00520 от 01.02.2023 | Принято
1522 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-12-09 | 01522 | 2023-01-05 | AKU.0120.20UKC.0.TM.TB0030_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Мировнов | Сериков | [7 empty] | 2023-01-06 | 02-330/1532 от 14.12.2022; 02-330/30 от 6.01.2023 | 45-03-11658 от 14.12.2022; 45-04-3-92 от 9.0.2023 | 2-СС-11/31297 от 29.12.2022 (замечания); 2-СС-11/0022 от 5.01.2023 (Замечания) - отработано ; 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-588 от 18.01.2023 | 66 | 2023-01-19 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1523 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 01523 | 2022-12-15 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0021_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 29 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1524 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 01524 | 2023-01-16 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0021_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/02217 от 25.11.2023 (согласовано) |  | 02-330/153 от 30.01.2023 | 45-04-31071 от 30.01.2023 | 61 | 2023-02-02 |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1525 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 01525 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Онопа | Кушнерев | [18 empty] | В работе
1526 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01526 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0084_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 16 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00623 от 25.04.2023 | Принято
1527 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | 01527 | 2023-03-07 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 8 | 5 | Нет | Не требуется | Дополнительные арматурные выпуска | Не требуется | 8 | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2023-03-07 | 02-330/354 от 8.03.2023 | 45-04-3-2563 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/694 от 1.05.2023 | 45-04-3-3172 от 27.03.2023 | 92 | 2023-03-27 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1528 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01528 | 2023-04-13 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0091_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-13 |  |  | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-3-5147 от 11.05.2023 | 135 | 2023-05-17 |  | 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1529 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01529 | 2023-03-28 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0090_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 27 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-28 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/501 от 13.04.2023 | 45-04-3-3904 от 13.04.2023 | 119 | 2023-04-25 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на Вк у заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1530 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01530 | 2023-03-28 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0090_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 27 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/498 от 12.04.2023 | 45-04-3-4080 от 18.04.2023 | 120 | 2023-04-28 |  | 5.12.2022 комплектв печати; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1531 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01531 | 2023-01-17 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0092_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-17 | 02-330/88 от 17.01.2023 | 45-04-3-557 от 18.01.2023 | 2-СС-11/02217 от 25.11.2023 (согласовано) |  | 02-330/153 от 30.01.2023 | 45-04-31071 от 30.01.2023 | 49 | 2023-02-02 |  | 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1532 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 01532 | 2023-01-31 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0092_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/114 от 20.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/257 от 16.02.2023 | 45-04-3-1819 от 16.02.2023 | 64 | 2023-02-28 |  | 23.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1533 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-23 | 01533 | 2022-12-07 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1617 от 21.12.2022 | 45-03-12052 от 21.12.2022 | 8 | 2022-12-26 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику;21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00574от 08.04.2023 | Принято
1534 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01534 | 2022-12-15 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту | Не требуется | 4 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 15 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00624 от 25.04.2023 | Принято
1535 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01535 | 2022-12-19 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-19 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 19 | 2023-01-17 |  | 20.12.2022 преедано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1536 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01536 | 2022-12-19 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-19 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 19 | 2023-01-17 |  | 20.12.2022 преедано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1537 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01537 | 2023-05-05 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 3 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-6284 от 31.05.2023 | 156 | 2023-06-06 |  | 3.05.2023 возврат по замечаниям; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1538 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01538 | 2022-12-19 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-19 | 02-330/1065 от 20.12.2022(?); 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11932 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (согласлвано) |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 19 | 2023-01-17 |  | 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1539 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01539 | 2023-01-11 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 4 | Вяткин/Базье | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01060 от 16.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/89 от 17.01.2023 | 45-04-3-532 от 18.01.2023 | 42 | 2023-01-23 |  | 5.12.2022 комплект в печати(накладная 539); 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 12.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1540 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01540 | 2023-02-15 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 4 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 77 | 2023-03-02 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1541 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-01-13 | 01541 | 2023-02-15 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменение требований к грунтовому основанию под фундаментную плиту) | Не требуется | 4 | Вяткин/Базье | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 77 | 2023-03-02 |  | 5.12.2022 комплект в печати(накладная 539); 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1542 | 2022-11-30 |  |  | 01542 | 2022-12-26 | AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001_C01, AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  | 9 | Миронов | Кармастин/ Сериков | [7 empty] | 2022-12-26 | 02-330/1530 от 14.12.2022; 02-330/1647 от 27.12.2022; на регистрации | 45-03-11786 от 16.12.2022; 45-03-12337 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (замечания)- отработано; 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 44921 | 2023-01-19 |  | 19.12.2022 выдано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1543 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 01543 | 2024-04-30 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0038_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 | 514 | 2024-06-04 |  | 5.12.2022 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1544 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 01544 | 2023-02-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/1526 от 14.12.2022; 02-330/183 от 1.02.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-03-11652 от 14.12.2022; 45-04-3-1409 от 07.02.2023; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-00291 от 06.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 72 | 2023-03-08 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМПВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1545 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 01545 | 2023-01-09 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0101_C01, AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0101.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Лапихин | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/85 от 17.01.2023 | 45-04-3-559 от 18.01.2023 | 39 | 2023-01-23 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1546 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 01546 | 2022-12-06 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 3 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  | 02-330/1654 от 28.12.2022 | 45-03-12381 от 28.12.2022 | 7 | 2022-12-29 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00611 от 24.04.2023 | Принято
1547 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 01547 | 2023-01-31 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/114 от 20.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-CC-11/00213 от 5.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/251 от 15.02.2023 | 45-04-3-1777 от 15.02.2023 | 57 | 2023-02-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по змечаниям; 23.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1548 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 01548 | 2022-12-15 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 9 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1549 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 01549 | 2022-12-08 | AKU.0130.20UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решкний | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 7 | 2022-12-29 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражироавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1550 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 01550 | 2022-12-08 | AKU.0130.30UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решкний | Не требуется | 1900-01-01 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-08 | 02-330/1504 от 9.12.2022 | 45-03-11511 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 7 | 2022-12-29 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражироавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1551 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 01551 | 2022-12-12 | AKU.0130.40UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решкний | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1526 от 14.12.2022 | 45-03-11652 от 14.12.2022 | 2-СС-11/00291 от 06.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/40 от 10.01.2023 | 45-04-3-222 от 11.01.2023 | 12 | 2023-01-19 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1552 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 01552 | 2023-01-16 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001_С01 AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001.S0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Буравкин | Кармастин/Буравкин | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/1499 от 8.12.2022; 02-330/23 от 05.01.2023; 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-03-11453 от 9.12.2022; 45-04-3-16 от 4.01.2023; 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/00438 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/138 от 26.01.2023 | 45-04-3-955 от 26.01.2023 | 40 | 2023-01-27 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 возврат по замечаниям; 4.01.2023 на Вк у заказчика; 10.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00600 от 18.04.2023 | Принято
1553 | 2022-10-25 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 01553 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Савицкий | Латушкин | [14 empty] | -44872 |  |  | аннулировано по письму от Латушкина от 11.01.2023 | Аннулировано
1554 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 01554 | 2022-12-20 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 5 | 5 | Да | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар | Требуется |  | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/78 от 16.01.2023 | 45-04-3-584 от 17.01.2023 | 14 | 2023-01-23 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1555 | 2022-12-02 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 01555 | 2023-03-30 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 21 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/1526 от 14.12.2022; 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-03-11652 от 14.12.2022; 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-00291 от 06.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 109 | 2023-05-03 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1556 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01556 | 2022-12-19 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/31 от 06.10.2023 | 45-03-3-105 от 9.01.2023 | 12 | 2023-01-23 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00589 от 10.04.2023 | Принято
1557 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 01557 | 2022-12-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1511 от 9.12.2022 | 45-03-11493 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 1 | 2022-12-15 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1558 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 01558 | 2022-12-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1510 от 9.12.2022 | 45-03-11493 от 12.12.2022 | 2-СС-11/29803 от 16.12.2023 (согласовано) |  |  |  | 1 | 2022-12-15 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1559 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 01559 | 2022-12-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1505 от 9.12.2022 | 45-03-11489 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 1 | 2022-12-15 |  | 12.12.2022 передагл на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1560 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 01560 | 2022-12-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0004_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1506 от 9.12..2022 | 45-03-11469 от 9.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 1 | 2022-12-15 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00613 от 24.04.2023 | Принято
1561 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01561 | 2023-05-24 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002_С02, AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002.S0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Григорьев | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/802 от 29.05.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (замечания) |  | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 | 170 | 2023-12-01 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 27.10.2023 после исправлений в ТЭДО с протоколом; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1562 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01562 | 2023-04-06 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 27 | Миронов | Глухий/ Колягин | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/364 от 10.03.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/848 от 05.06.2023 | 45-04-3-6428 от 5.06.2023 | 120 | 2023-06-08 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1563 | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01563 | 2022-12-15 | AKU.0120.20UKC.0.AZ.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Миронов | Лукин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 | 2-СС-11/00213 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/38 от 10.01.2023 | 45-04-3-212 от 11.01.2023 | 7 | 2023-01-17 |  | 8.12.2022 комплект в печати; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражровании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1564 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | 01564 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0027_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [14 empty] | -44900 |  |  | 17.04.2023 аннулировано по письму от Кушнерева | Аннулировано
1565 | 2022-12-06 |  |  | 01565 |  | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Мулюкова | Нестеров/ Шажко | [14 empty] | 0 |  |  |  | В работе
1566 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 01566 | 2022-12-20 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 8 | 5 | Да | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар. | Требуется |  | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/78 от 16.01.2023 | 45-04-3-584 от 17.01.2023 | 14 | 2023-01-23 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00599 от 17.04.2023 | Принято
1567 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 01567 | 2022-12-20 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 10 | 5 | Да | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар. Техническое решение № TD.AKU.&&&&&.&&&. От 11.018.2022 | Требуется |  | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/78 от 16.01.2023 | 45-04-3-584 от 17.01.2023 | 12 | 2023-01-23 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1568 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 01568 | 2023-02-27 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0001_С02 |  | 4 | 5 | Да | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар. Техническое решение № TD.AKU.&&&&&.&&&. От 11.018.2022 | Требуется | 8 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/00654 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 81 | 2023-03-31 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1569 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01569 | 2022-12-09 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1505 от 9.12.2022; 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11493 от 12.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | 1 | 2023-01-05 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; 20.12.2022 возврат по замечаниям;21.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00522 от 01.02.2023 | Принято
1570 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01570 | 2023-10-13 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0004_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина/ Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023); 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат по замечаниям;21.10.2023 обновила в ТЭДО | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-12-05 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО)$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1571 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01571 |  | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0007_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Птицына | [14 empty] | -44903 |  |  | Аннулировано по письму от Пицыной от 12.12.2022 | Аннулировано
1572 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01572 |  | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0013_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [14 empty] | -44903 |  |  | 22.04.2024 аннулировала сама | Аннулировано
1573 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01573 | 2022-12-13 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0003_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  | 02-330/1638 от 26.12.2022 | 45-03-12251 от 26.12.2022 | 5 | 2022-12-26 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1574 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 01574 | 2022-12-09 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-09 | 02-330/1510 от 9.12.2022 | 45-03-11493 от 12.12.2022 |  |  | 02-330/1646 от 27.12.2022 | 45-03-12341 от 27.12.2022 | 1 | 2022-12-15 |  | 12.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1575 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 01575 | 2023-04-20 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 5 | 5 | Да | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар. Техническое решение № TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 | Требуется | 6 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (замечания) ; 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 | 136 | 2023-05-18 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 возврат по замечаниям; 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1576 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 01576 | 2023-07-18 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар. Техническое решение № TD.AKU.&&&&&.&&&. От 11.018.2022 | Требуется | 8 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1065 от 20.12.2022; 02-330/314 от 28.02.2023; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-03-12334 от 27.12.2022; 45-04-3-2283 от 1.03.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-01/07363 от 14.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (замечания) ; 2-СС-01/22200 от 25.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1156 от 26.07.2023 | 45-04-3-8825 от 07.08.2023 | 222 | 2023-08-09 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 14.03.2023 возврат по замечаниям; 23.3.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 на тиражировагии | Выдано
1577 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01577 | 2022-12-12 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0006_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1526 от 14.12.2022 | 45-03-11652 от 14.12.2022; 45-03-11805 от 16.12.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-12154 от 22.12.2022 | 4 | 2022-12-20 |  | передано на ВК заказчику 15.12.2022; 20.12.2022 распечатан и выдан; 21.12.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да
1578 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01578 | 2022-12-19 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LB0005_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 11 | 2023-01-11 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00523 от 01.02.2023 | Принято
1579 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01579 | 2023-01-05 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-06 | 02-330/30 от 6.01.2023 | 45-04-3-92 от 9.0.2023 | 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/135 от 25.01.2023 | 45-04-3-954 от 26.01.2023 | 28 | 2023-01-27 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1580 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 01580 | 2023-02-15 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0013_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (замечания) |  |  |  | 65 |  |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
1581 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 01581 | 2022-12-13 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2022-12-13 | 02-330/1532 от 14.12.2022 | 45-03-11658 от 14.12.2022 |  |  | на регистрации | 45-03-2248 от 26.12.2022 | 1 | 2022-12-20 |  | 15.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО | Выдано | Да
1582 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 01582 | 2022-12-19 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2022-12-19 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 7 | 2023-01-11 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1583 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-16 | 01583 | 2023-04-14 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0164_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-14 | 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-04-3-3994 от 14.04.2023 | 2-СС-11/11667 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/595 от 25.04.2023 | 45-04-3-4421 от 26.04.2023 | 127 | 2023-05-10 |  | 14.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1584 | 2022-12-08 | 2023-01-06 | 2023-01-20 | 01584 | 2023-03-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0355_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 96 | Гриценко/ Алексеев | Фадеева/ Никитина | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-3994 от 14.04.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/11589 от 19.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/592 от 25.04.2023 | 45-04-3-4371 от 26.04.2023 | 80 | 2023-04-28 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 14.04.2023 на ВК у заказчика; 19.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1585 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 01585 | 2023-01-16 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_С02 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Уточнеие проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | 38 | 2023-01-31 |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1586 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01586 | 2022-12-19 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0017_С02 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Уточнеие проектных решений |  |  | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 11 | 2023-01-11 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1587 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01587 | 2022-12-19 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Уточнеие проектных решений |  |  | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от 20.12.2022 | 45-03-11953 от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 11 | 2023-01-11 |  | 13.12.2022 комплект в печати; 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1588 | 2022-12-09 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 01588 | 2023-03-17 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 62 | Миронов | Лапихин/ Сериков/ Колягин/ Кравченко/ Лукина/ Григорян | [7 empty] | 2023-03-20 | 02-330/30 от 6.01.2023; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/490 от 11.04.2023 | 45-04-3-92 от 9.0.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-3895 от 13.04.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/14368 от 16.05.2023 (возврат по замечаниям) |  |  |  | 95 |  |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 13.04.2023 на Вк у заказчика; 16.05.2023 возврат по замечаниям | В работе
1589 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01589 | 2023-01-17 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0011_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкн | [7 empty] | 2023-01-17 | 02-330/88 от 17.01.2023 | 45-04-3-557 от 18.01.2023 | 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/174 от 31.01.2023 | 45-04-3-1182 от 01.02.2023 | 40 | 2023-02-06 |  | 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 30.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00665 от 27.05.2023 | Принято
1590 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 01590 | 2023-01-05 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0003_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-05 | 02-330/24 от 5.01.2023 | 45-04-3-70 от 05.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-951 от 26.01.2023 | 27 | 2023-01-30 |  | 5.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1591 | 2022-12-09 |  |  | 01591 | 2022-12-15 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003_C02 AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Буравкин | Кармастин | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/25 от 6.01.2023 | 45-04-3-93 от 9.0.2023 | 44910 | 2023-01-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1592 | 2022-12-09 |  |  | 01592 | 2023-08-01 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0383_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1587 от 20.12.2022; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-03-11953 от 20.12.2022; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-01-24546 от 15.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 | 45140 | 2023-09-21 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1593 | 2022-12-09 |  |  | 01593 | 2023-03-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 114 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/44 от 11.01.2023; 02-330/134 от 25.01.2023; 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023; 45-04-3-891 от 25.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/01932 от 23.01.2023 (замнечания); 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 | 45008 | 2023-04-14 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 25.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Пришли новые вводные от Минакова 10.01.2023. Надо добавить в новое ИИ | ДА
1594 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-19 | 01594 | 2023-01-16 | AKU.0120.11UJY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/1647 от 27.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-03-12337 от 27.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/00711 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/138 от 26.01.2023 | 45-04-3-955 от 26.01.2023 | 37 | 2023-01-30 |  | 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1595 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-19 | 01595 | 2023-01-10 | AKU.0120.12UJY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/239 от 09.02.2023 | 45-04-3-1584 от 9.02.2023 | 31 | 2023-02-04 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 7.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1596 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | 01596 | 2022-12-16 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-16 | 02-330/1567 от 16.12.2022 | 45-03-11805 от 16.12.2022 |  |  | 02-330/1638 от 26.12.2022 | 45-03-12251 от 26.12.2022 | 6 | 2022-12-26 |  | 19.12.2022 пеедано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1597 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 01597 | 2023-09-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0228_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/344 от 03.03.2023; 02-330/1350 от 01.09.20234; 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023; 45-04-3-10501 от 20.09.2023; 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (замечания) ; 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-10769 от 26.09.2023; 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 | 289 | 2023-10-25 |  | 3.03.2023 на вк у заказчика; 3.03.2023возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 26.09.2023 возврат по замечаниям; 28.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1598 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 01598 | 2022-12-21 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0008_С03 |  | 2 | 5 | НЕт | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-21 | 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11932 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-165 от 10.01.2023 | 9 | 2023-01-09 |  | 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00524от 01.02.2023 | Принято
1599 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 01599 | 2022-12-19 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_С02 |  | 2 | 5 | НЕт | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1587 от20.12.2022 | 45-03-11953от 20.12.2022 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (согласовано) |  | 02-330/32 от 06.01.2023 | 45-04-3-147 от 9.01.2023 | 8 | 2023-01-09 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражированвии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00519 от 01.02.2023 | Принято
1600 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 01600 | 2023-04-12 | AKU.0179.24UQZ.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Мулюкова | Соловьева | [7 empty] | 2023-04-12 | 02-330/534 от 13.04.2023 |  | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-3-5147 от 11.05.2023 | 1 | 2023-05-03 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1601 | 2022-12-12 |  |  | 01601 |  | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0001_C03 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Мулюкова | Нестеров | [14 empty] | 0 |  |  | 6.03.2024 аннулировано по письму от Минакова (не выпускаем ИИ к комплектам 0179) | Аннулировано
1602 | 2022-12-12 |  |  | 01602 | 2022-12-26 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0335_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Утгочнение проектных решений |  | 33 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2022-12-26 | 02-330/1647 от 27.12.2022 | 45-03-12337 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00711 от 11.01.2023 (замечания) |  |  |  | 44921 |  |  | 26.12.2022 передано на ВК заказчику; 11.01.2023 возврат по замечаниям; аннулировано по письму от Птицыной 20.01.2023 (будет выпускаться ревизия С02) | Аннулировано
1603 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 01603 | 2023-02-22 | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001 _C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Перямков | Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-949 от 26.01.2023; ; 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 75 | 2023-03-13 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на ВК у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1604 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 01604 | 2022-12-20 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002 _C01 AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Сериков | [7 empty] | 2022-12-20 | 02-330/1065 от 20.12.2022 | 45-03-12334 от 27.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 11 | 2023-01-19 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1605 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 01605 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0120_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [14 empty] | -44907 |  |  | 14.12.2022 комплектв печати | В работе
1606 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 01606 | 2023-01-13 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Пермяков | Сериков | [7 empty] | 2023-01-13 | 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/82 от 16.01.2023 | 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-564 от 18.01.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/138 от 26.01.2023 | 45-04-3-955 от 26.01.2023 | 35 | 2023-01-30 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1607 | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 01607 | 2023-03-14 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Лапихин/ Сериков/ Колягин | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/1628 от 22.12.2022; 02-330/88 от 17.01.2023; 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-03-12143 от 22.12.2022; 45-04-3-557 от 18.01.2023; 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08598 от 24.03.2023 (согласовано) |  | на ергистрации | 45-04-3-3339 от 30.03.2023 | 90 | 2023-04-03 |  | 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на ВК у заказчика; 24.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1608 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 01608 | 2023-02-18 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0335_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 33 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05674 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/311 от 28.02.2023 |  | 70 | 2023-03-06 |  | 14.12.2022 комплект в печати; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 27.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1609 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 01609 | 2022-12-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0131_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2022-12-15 | 02-330/1566 от 16.12.2022 | 45-03-11864 от 19.12.2022 |  |  | 02-330/1633 от 26.12.2022 | 45-03-12252 от 26.12.2022 | 1 | 2022-12-29 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 23.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1610 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-23 | 01610 | 2023-01-13 | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_C01 |  | 1 | 5 | НЕт | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | НОвопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-13 | 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/82 от 16.01.2023 | 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-564 от 18.01.2023 | 2-СС-11/00222 от 05.01.2023 (согласовано); 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/31 от 06.10.2023 ( нашли косяк, отправили на повторный ВК); 02-330/135 от 25.01.2023 | 45-03-3-105 от 9.01.2023; 45-04-3-954 от 26.01.2023 | 30 | 2023-01-27 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 на тиражировании; 13.12.2023 повторно завели на ВК; 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1611 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 01611 | 2023-02-13 | AKU.0120.10UCB.QKN.KM.LC0001 _C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Пермяков | Парфинович | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/88 от 17.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-557 от 18.01.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 67 | 2023-03-08 |  | 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1612 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 01612 | 2023-01-10 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Федорова/ Сериков | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/1632 от 26.12.2022; 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-03-12253 от 26.12.2022; 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 (замечания); 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | 33 | 2023-01-31 |  | комплект в печати; 22.12.2022 передано на ВК заказчикку; 6.01.2023 возврат по замечаниям; 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1613 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 01613 | 2023-02-02 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/1567 от 16.12.2022; 02-330/203 от 03.02.2023 | 45-03-11805 от 16.12.2022; 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/252 от 15.02.2023 | 45-04-3-1779 от 15.02.2023 | 52 | 2023-02-17 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1614 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 01614 | 2022-12-16 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2022-12-16 | 02-330/1567 от 16.12.2022 | 45-03-11805 от 16.12.2022 |  |  | 02-330/1617 от 21.12.2022 | 45-03-12052 от 21.12.2022 | 1 | 2022-12-26 |  | 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 21.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1615 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 01615 | 2023-01-26 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015_C01, AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Лукин/ Колягин | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/1587 от 20.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-03-11953 от 20.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11-00214 от 05.01.20223 (возврат); 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (замечания); 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) (не выдаем, новая версия пошла на ВК); 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 |  | 46 | 2023-02-14 |  | 20.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 возврат по замечаниям;; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 8.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1616 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 01616 | 2022-12-23 | AKU.0120.10UKC.QFA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UKC.QFA.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Миронов | Федорова | [7 empty] | 2022-12-23 | 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-12259 от 26.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 8 | 2023-01-17 |  | 23.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1617 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-24 | 01617 | 2024-06-24 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0155_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Латушкин | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [5 empty] | -44909 |  |  | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
1618 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-24 | 01618 | 2023-07-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0273_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/847 от 05.06.2023; 02-330/880 от 13.06.2023; 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10769 от 26.09.2023 | 02-330/1443 от 27.09.2023 | 45-04-3-10784 от 27.09.2023 | 223 | 2023-09-27 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 26.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1619 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-30 | 01619 | 2023-01-09 | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0002_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Степанов/ Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/80 от 16.01.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023 | 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1345 от 03.02.2023 | 21 | 2023-02-07 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1620 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 01620 | 2023-01-26 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/1647 от 27.12.2022; 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-03-12337 от 27.12.2022; 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11/00711 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/198 от 03.02.2023 | 45-04-3-1348 от 03.02.2023 | 37 | 2023-02-07 |  | 26.12.2022 передано на ВК заказчику;11.01.2023 возврат по замечаниям; 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00666 от 27.05.2023 | Принято
1621 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-27 | 01621 | 2023-02-15 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_С04 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/80 от 16.01.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 58 | 2023-03-06 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1622 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 01622 | 2023-01-19 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0187_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 36 | 2023-02-08 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1623 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 01623 | 2023-01-05 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0187_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-05 | 02-330/24 от 5.01.2023 | 45-04-3-70 от 05.01.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/85 от 17.01.2023 | 45-04-3-559 от 18.01.2023 | 20 | 2023-01-23 |  | 5.01.2023 на Вку заказчика; 16.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1624 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 01624 | 2023-02-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0206_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 25 | 2023-04-04 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1625 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 01625 | 2023-01-31 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0206_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/80 от 16.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/265 от 17.02.2023 |  | 47 | 2023-02-28 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1626 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-28 | 01626 | 2023-03-01 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0206_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/80 от 16.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023; 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023; 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (замечания); 2-СС-11/07527 от 15.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2885 от 17.03.2023 | 75 | 2023-04-11 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на Вк у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 15.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1627 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 01627 | 2023-01-25 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 |  | 63 | 2023-02-14 |  | 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 8.02.2023 на тиражировании | В работе
1628 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 01628 | 2023-06-02 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0031_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023; 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023; 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 | 164 | 2023-06-26 |  | 15.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1629 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 01629 | 2023-02-20 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0033_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/03808 (замечания); 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания) |  | 02-330/346 от 03.03.2023 |  | 62 | 2023-03-08 |  | 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на ВК у заказчика; 2.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1630 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-01-06 | 01630 |  | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0037_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11932 от 20.12.2022 |  |  | 02-330/1660 от 29.12.2022 |  | -44910 | 2023-01-05 |  | , | Выдано | Да
1631 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 01631 | 2022-12-21 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0022_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2022-12-21 | 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11932 от 20.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-04-3-213 от 11.01.2023 | 1 | 2023-01-17 |  | 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 6.01.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1632 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-10-15 | 01632 | 2023-01-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0221_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/239 от 09.02.2023 | 45-04-3-1584 от 9.02.2023 | 37 | 2023-01-14 |  | 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 7.02.2023 н тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1633 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 01633 | 2023-02-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0228_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-23 | 02-330/301 от 27.02.2023 |  | 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 | 65 | 2023-03-20 |  | 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1634 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 01634 | 2023-04-03 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0227_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 25 | Алексеев | Нестеров/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/396 от 17.03.2023; 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-СС-11/09206 от 30.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/690 от 11.05.2023 | 45-04-3-5154 от 11.05.2023 | 105 | 2023-05-15 |  | 30.03.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1635 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 01635 | 2023-03-20 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0227_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 25 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-03-20 | 02-330/398 от 22.03.2023 | 45-04-3-3055 от 23.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 90 | 2023-05-12 |  | 23.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1636 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-07-23 | 01636 | 2022-12-22 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2022-12-22 | 02-330/1628 от 22.12.2022; 02-330/1659 от 29.12.2022 | 45-03-12143 от 22.12.2022; 45-03-12468 от 29.12.2022 | 2-СС-11/00293 от 6.01.2023 |  | 02-330/39 от 10.01.2023 | 45-01-3-57 от 4.01.2023 | 2 | 2023-01-05 |  | 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 возврат по замечаниям; 29.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1637 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-07-23 | 01637 | 2022-12-22 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0004_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-22 | 02-330/1627 от 22.12.2022 | 45-03-11932 от 20.12.2022 |  |  | 02-330/1654 от 28.12.2022 | 45-03-12381 от 28.12.2022 | 2 | 2022-12-28 |  | 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 28.12.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00613 от 24.04.2023 | Принято
1638 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 01638 | 2023-01-05 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Изменены закладные | Не требуется | 6 | Мулюкова | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2023-01-05 | 02-330/29 от 06.01.2023 | 45-04-3-92 от 9.0.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-588 от 18.01.2023 | 15 | 2023-01-09 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00525 от 01.02.2023 | Принято
1639 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-05 | 01639 | 2023-01-06 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Изменены арматурные позиции | Не требуется | 13 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-06 | 02-330/1632 от 26.12.2022; 02-330/30 от 6.01.2023 | 45-03-12253 от 26.12.2022; 45-04-3-92 от 9.0.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-588 от 18.01.2023 | 16 | 2023-01-19 |  | 22.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 11.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1640 | 2022-09-30 | 2022-12-20 | 2022-12-28 | 01640 | 2023-04-03 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0027_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/183 от 1.02.2023; 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023; 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (замечания)4 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 105 | 2023-04-19 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1641 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-29 | 01641 | 2023-04-19 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 | 119 | 2023-05-17 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1642 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 01642 | 2023-02-01 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (замечания); 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/303 от 27.02.2023 | 45-04-3-2177 от 27.02.2023 | 41 | 2023-02-20 |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 30.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1643 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 01643 | 2023-01-30 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/84 от 17.01.2023; 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023; 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11/01960 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03313 от 03.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/234 от 09.03.2023 | 45-04-3-1580 от 9.02.2023 | 39 | 2023-01-14 |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2023 на ВК у заказчика; 3.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1644 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 01644 | 2023-01-16 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2 | Онопа | Парфинович | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (замечания) |  |  |  | 25 |  |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 аннулировано по письму от Онопы | Аннулировано
1645 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-07-23 | 01645 | 2022-12-23 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-23 | 02-330/1639 от 26.12.2022 | 45-03-12259 от 26.12.2022 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/31 от 06.10.2023 | 45-01-3-57 от 4.01.2023 | 2 | 2023-01-05 |  | 23.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1646 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-07-23 | 01646 | 2023-01-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/1649 от 27.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-03-12333 от 27.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/00222 от 5.01.2023 (замечания); 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/81 от 16.01.2023 | 45-04-3-322 от 13.01.2023 | 19 | 2023-01-13 |  | 27.12.2022 передано на ВК заказчику; 4.01.2023 возврат по замечаниям (без письма); 10.01.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1647 |  |  |  | 01647 | 2023-01-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0250_С03 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 | Гриценко | Сериков/ Латушкин | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11/01922 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/239 от 09.02.2023 | 45-04-3-1584 от 9.02.2023 | 44952 | 2023-02-14 |  | 10.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 7.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1648 |  |  |  | 01648 | 2023-01-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0251_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (замечания); 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 | 45020 | 2023-05-23 |  | 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 7.02.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1649 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 01649 | 2022-12-26 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001_С01, AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 23 | Миронов | Нестеров | [7 empty] | 2022-12-26 | 02-330/1647 от 27.12.2022 | 45-03-12337 от 27.12.2022 | 2-СС-11/00711 от 11.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/79 от 16.01.2023 | 45-04-3-201 от 10.01.2023 | 4 | 2023-01-11 |  | 26.12.2022 передано на ВК заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1650 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 01650 | 2023-01-18 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0026_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-01-19 | 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 28 | 2023-02-06 |  | 23.01.2023 на ВК у заказчика 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1651 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 01651 | 2023-02-08 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 6 | 5 | Нет | Требуется | Заменены листы | Не требуется | 18 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-08 | 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (замечания) ; 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/265 от 17.02.2023 |  | 48 | 2023-02-28 |  | 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1652 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 01652 | 2023-05-06 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0005_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Нестеров/ Птицына | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-01/15968 от 300.5.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 | 139 | 2023-06-08 |  | 18.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1653 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 01653 | 2023-02-07 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-08 | 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 |  | 47 | 2023-03-15 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1654 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 01654 | 2023-02-07 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-08 | 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 |  | 47 | 2023-03-15 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1655 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 01655 | 2023-02-07 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-08 | 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 |  | 47 | 2023-03-15 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1656 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 01656 | 2023-03-27 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 2 | Вяткин | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/00429 от 10.01.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания) |  |  |  | 94 |  |  | 5.01.2023 на ВК у заказчика; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 03.07.2023 вопрос отправлен Рудневой; 6.11.2023 аннулировано по письму от Вяткина. Выходит ревзия С03 | Аннулировано
1657 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 01657 | 2023-01-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_C03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Нестеров/ Иванова | [7 empty] | 2023-01-24 | 02-330/30 от 6.01.2023; 02-330/130 от 25.01.2023 | 45-04-3-92 от 9.01.2023; 45-04-3-949 от 26.01.2023 | 2-Сс-11/01898 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1345 от 03.02.2023 | 32 | 2023-02-07 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1658 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 01658 | 2023-07-10 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Нестеров/ Чалов/Нестеров | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/546 от 14.04.2023; 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-3994 от 14.04.2023; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/21727 от 21.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1205 от 02.08.2023 | 45-04-3-8691 от 03.08.2023 | 201 | 2023-08-09 |  | 14.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1659 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 01659 | 2022-12-27 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Мулюкова | Шандыров | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/119 от 23.01.2023 | 45-04-3-831 от 23.01.2023 | 4 | 2023-01-27 |  | 27.12.2022 преедано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1660 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 01660 | 2022-12-29 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар | Требуется |  | Мулюкова | Шандыров | [7 empty] | 2022-12-29 | 02-330/1659 от 29.12.2022 | 45-03-12468 от 29.12.2022 | 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | 6 | 2023-01-31 |  | 29.12.2022 передано на ВК заказчику; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1661 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 01661 | 2022-12-27 | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Мулюкова | Шандыров | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1655 от 28.12.2022 | 45-03-12401 от 28.12.2022 | 2-СС-11/429 от 10.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/45 от 11.01.2023 | 45-04-3-315 от 12.01.2023 | 4 | 2023-01-19 |  | 27.12.2022 преедано на ВК заказчику; 10.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1662 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 01662 |  | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований АО Аккую Нуклеар | Требуется |  | Мулюкова | Шандыров | [8 empty] | 02-330/1659 от 29.12.2022 | 45-03-12468 от 29.12.2022 | 2-СС-11/02211 от 25.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1114 от 30.01.2023 | -44918 | 2023-01-31 |  | 29.12.2022 передано на ВК заказчику; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1663 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 01663 | 2023-03-03 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0244 _C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 7 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/344 от 03.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания) |  |  |  | 67 |  |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 19.04.2023 аннулировано по письму от Гриценко 19.04.2023 | Аннулировано
1664 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 01664 | 2023-02-06 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-07 | 02-330/2333 от 09.02.2023 | 45-04-3-1475 от 08.02.2023 | 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/265 от 17.02.2023 |  | 43 | 2023-02-28 |  | 8.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1665 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 01665 | 2023-03-01 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0033_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 | 65 | 2023-05-30 |  | в печати; 9.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1666 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 01666 | 2023-01-31 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0036_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/80 от 16.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-753 от 23.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/257 от 16.02.2023 | 45-04-3-1819 от 16.02.2023 | 37 | 2023-02-28 |  | 23.01.2023 передано на ВК заказчикку; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1667 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 01667 | 2023-02-20 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0037_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/120 от 24.01.2023; 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023; 45-04-3-1349 от 03.02.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (замечания); 2-СС-01/05674 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/311 от 28.02.2023 |  | 56 | 2023-03-06 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вку заказчика; 27.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1668 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2023-01-17 | 01668 | 2023-01-17 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009 _C04 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-17 | 02-330/88 от 17.01.2023 | 45-04-3-557 от 18.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 22 | 2023-02-06 |  | 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1669 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 01669 | 2023-01-09 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Миронов | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-09 | 02-330/36 от 10.01.2023 | 45-04-3-176 от 10.01.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-322 от 13.01.2023 | 13 | 2023-01-13 |  | 10.01.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1670 |  |  |  | 01670 | 2023-01-19 | AKU.0783.02UYX.0.AT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Буравкин | Буравкин/Птицына | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/03313 от 03.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/234 от 09.03.2023 | 45-04-3-1275 от 2.02.2023 | 44947 | 2023-02-02 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТИ | Выдано | Да
1671 |  |  |  | 01671 |  | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0001 | [8 empty] | Буравкин | Буравкин/Птицына | [14 empty] | 0 |  |  | 12.02.2024 аннулировано по письму от Минакова ( вышла С02) | Аннулировано
1672 |  |  |  | 01672 | 2023-02-03 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Буравкин | Буравкин/Птицына | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/203 от 03.02.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 |  | 44960 | 2023-03-15 |  | 3.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1673 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-10 | 01673 | 2023-01-06 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется | 3 | Степанов | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-06 | 02-330/30 от 6.01.2023 | 45-04-3-92 от 9.01.2023 | 2-СС-11/01898 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/151 от 27.01.2023 | 45-04-3-1070 от 30.01.2023 | 9 | 2023-02-02 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 23.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1674 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | 01674 | 2023-06-14 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0031_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 | 169 | 2023-08-01 |  | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 7.04.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1675 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-10 | 01675 | 2023-06-09 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется | 12 | Степанов | Нестеров/ Подгоронова | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/780 от 24.05.2023; 02-330/880 от 13.06.2023 | 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-6803 от 15.06.2023 | 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания)4 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 | 163 | 2023-07-26 |  | 5.01.2023 на Вк У заказчика; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям; 15.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1676 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 01676 | 2023-01-11 | AKU.0120.00UCM.0.GP.LD0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется | 3 | Богословский | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-269 от 12.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-658 от 19.01.2023 | 14 | 2023-01-19 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1677 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-13 | 01677 | 2023-01-11 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Степанов/ Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-11 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-465 от 16.01.2023 | 9 | 2023-01-17 |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1678 | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 01678 | 2023-03-06 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 37 | Буравкин | Буравкин/ Птицына | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-3064 от 23.03.2023 | 21 | 2023-03-29 |  | 9.03.2023 на Вк у заказчика; 20.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1679 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 01679 | 2023-02-15 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005 _C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/88 от 17.01.2023; 02-330/183 от 1.02.2023; 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-04-3-557 от 18.01.2023; 45-04-3-1409 от 07.02.2023; 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-11/02693 от 30.01.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 49 | 2023-03-08 |  | 18.01.2023 передано на ВК заказчику; 30.01.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1680 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 01680 | 2023-01-31 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006 _C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/257 от 16.02.2023 | 45-04-3-1819 от 16.02.2023 | 35 | 2023-03-02 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1681 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 01681 | 2023-02-09 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_C01 |  | 2 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-09 | 02-330/237 от 9.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 | 45-04-3-1847 от 16.02.2023 | 43 | 2023-02-17 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1682 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-01-20 | 01682 | 2023-02-15 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-14 | на регистрации | 45-04-3-1807 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 48 | 2023-02-20 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1683 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 01683 | 2023-02-01 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновлённого задания | Не требуется | 3 | Богословский | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/120 от 24.01.2023 ; 31.01.2023 загрузила Рощиной без письма на ВК; 02-330/180 от 01.02.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023; 45-04-3-1167 от 31.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03313 от 03.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/234 от 09.03.2023 | 45-04-3-1275 от 2.02.2023 | 30 | 2023-02-02 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 пришел возврат в рабочем порядке (27.01.2023 новые вводные пришли от Левченко, необходимо добавить); 31.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2022 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1684 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-16 | 01684 | 2023-01-17 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновлённого задания | Не требуется | 7 | Богословский | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-16 | 02-330/84 от 17.01.2023 | 45-04-3-517 от 17.01.2023 | 2-СС-11/02217 от 25.11.2023 (согласовано) |  | 02-330/153 от 30.01.2023 | 45-04-31071 от 30.01.2023 | 14 | 2023-01-31 |  | 17.01.2023 на ВК у заказчика; 25.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1685 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 01685 | 2023-01-10 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/44 от 11.01.2023 | 45-04-3-261 от 12.01.2023 | 2-СС-11/01922 от 23.01.2023 (замечания) |  |  |  | 6 |  |  | 12.01.2023 на ВК у заказчика; 23.01.2023 возврат по замечаниям, Аннулировано по письму от Степанова 08.02.2023 | Аннулировано
1686 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 01686 | 2023-02-20 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0039_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/82 от 16.01.2023; 02-330/236 от 09.02.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-564 от 18.01.2023; 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 42 | 2023-03-08 |  | 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1687 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 01687 | 2023-02-09 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0038_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-09 | 02-330/82 от 16.01.2023; 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-564 от 18.01.2023; 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 |  | 31 | 2023-03-15 |  | 18.01.2023 передано на Вк заказчику; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1688 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-23 | 01688 | 2023-02-01 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0157_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/104 от 19.01.2023; на регистрации | 45-04-3-665 от 19.01.2023; направила Рощиной без письма; 45-04-3-1306 от 03.02.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/239 от 09.02.2023 | 45-04-3-1584 от 9.02.2023 | 28 | 2023-02-16 |  | 19.01.2023 передано на ВК закзчику; 31.01.2023 возврат по замечаниям; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 7.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1689 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-20 | 01689 | 2023-11-08 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев/ Гриценко | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/1680 от 17.11.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (замечания) |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 | 45 | 2023-12-12 |  | 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1690 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 01690 | 2023-01-20 | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0105_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/198 от 03.02.2023 | 45-04-3-1348 от 03.02.2023 | 15 | 2023-02-07 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1691 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 01691 | 2023-02-10 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0005_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Птицна | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/146 от 27.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 36 | 2023-03-02 |  | 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на вКу заказчика; 23.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1692 | 2023-12-27 | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 01692 | 2023-01-23 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0107_С01, AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0107.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-01-24 | 02-330/130 от 25.01.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 |  | 15 | 2023-02-14 |  | 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 8.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1693 | 2023-12-27 | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 01693 | 2023-05-15 | AKU.0120.0.0.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 112 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (замечания) |  |  |  | 128 |  |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
1694 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 01694 | 2023-01-13 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С05 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется |  | Степанов | Латушкин | [7 empty] | 2023-01-13 | 02-330/70 от 13.01.2023 | 45-04-3-377 от 13.01.2023 | 2-СС-11/01861 от 23.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/129 от 25.01.2023 | 45-04-3-951 от 26.01.2023 | 0 | 2023-01-30 |  | 13.01.2023 на ВК у заказчика; 23.11.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1695 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 01695 | 2023-07-05 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания); 2-СС-01/26663 от 31.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1351 от 01.09.2023 | 45-04-3-10594 от 21.09.2023 | 121 | 2023-09-25 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 31.08.2023 ВК+; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1696 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 01696 | 2023-01-20 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0133_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Иванова | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1202 от 01.02.2023 | 10 | 2023-02-06 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1697 | 2023-01-12 | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 01697 | 2023-01-19 | AKU.0120.10UMY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменения в спецификации металлопроката) | Не требуется | 5 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-19 | 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 8 | 2023-02-06 |  | 23.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1698 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 01698 | 2023-01-30 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0002_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/83 от 16.01.2023; на регистрации | 45-04-3-1069 от 30.01.2023 | 2-СС-11/01928 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1161от 31.01.2023 | 16 | 2023-01-31 |  | 23.01.2023 возврат по замечаниям; 30.01.2023 на ВК у заказчикака; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1699 | 2023-01-12 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | 01699 | 2023-03-27 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/03808 (замечания); 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/498 от 12.04.2023 | 45-04-3-4080 от 18.04.2023 | 74 | 2023-04-28 |  | 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 8.02.2023 возврат по замечаниям; 21.02.2023 на Вк у заказчика; 2.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на Вк у заказчика; 6.04.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1700 | 2023-01-12 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | 01700 | 2023-12-15 | AKU.0120.20UKC.QCA.TM.TB0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/03808 (замечания); 2-СС-01/06204 от 2.03.2023 (замечания) |  | 02-330/27 от 11.01.2024 | 45-04-3-328 от 12.01.2024 | 338 | 2024-01-19 |  | 14.01.2023 комплект в печати; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 7.02.2023 возврат по замечаниям; 22.02.2023 на ВК у заказчика; 2.03.2023 возврат по замечаниям; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1701 | 2023-01-12 |  |  | 01701 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_C02 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Мараховская | Птицына | [14 empty] | 0 |  |  | 29.06.2023 аннулировано , вышла С03 (от Минакова) | Аннулировано
1702 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 01702 | 2023-01-19 | AKU.0120.20UMY.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений (изменения в спецификации металлопроката) | Не требуется | 5 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-19 | 02-330/114 от 20.01.2023 | 45-04-3-754 от 23.01.2023 | 2-CC-11/02464 от 27.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/173 от 31.01.2023 | 45-04-3-1181 от 01.02.2023 | 8 | 2023-02-06 |  | 14.01.2023 комплект в печати; 23.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1703 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 01703 | 2023-02-07 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0080_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Иванова/ Чалов | [7 empty] | 2023-02-09 | 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (замечания) ОШИБОЧНО! БУДЕТ НОВОЕ ПИСЬМО; 2-СС-01/05674 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/311 от 28.02.2023 | 45-04-3-2235 от 28.02.2023 | 27 | 2023-03-06 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 20.02.2023 возврат по замечаниям; 27.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1704 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 01704 | 2023-02-09 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | -3 | 2023-03-06 |  | 14.01.2023 комплект в печати; 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1705 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-27 | 01705 | 2023-01-26 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-26 | 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/251 от 15.02.2023 | 45-04-3-1777 от 15.02.2023 | 10 | 2023-02-17 |  | 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 13.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1706 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 01706 | 2023-01-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Иванова | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/303 от 27.02.2023 | 45-04-3-2177 от 27.02.2023 | 16 | 2023-03-02 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | 10.02.2023 пришло новое задание от алексеева
1707 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-27 | 01707 | 2023-03-30 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина/ Мулюкова | Ширяев/ Захаров/ Костыркина | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/344 от 03.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания) |  |  |  | 46 |  |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям. 13.06.2023 аннулировано. Вышла новая ревизия С02 | Аннулировано
1708 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 01708 | 2023-01-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Иванова | [7 empty] | 2023-01-24 | 02-330/121 от 24.01.2023 | 45-04-3-855 от 24.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 8 | 2023-02-08 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00587 от 10.04.2023 | Принято
1709 | 2023-01-17 |  |  | 01709 | 2023-01-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0158_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Гриценко | Иванова | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/02464 от 27.01.2023 (замечания); 2-СС -11/02897 от 31.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1122 от 31.01.2023 | 44947 | 2023-01-31 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 27.01.2023 возврат по замечаниям; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1710 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-27 | 01710 | 2023-03-03 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0044_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/344 от 03.03.2023 |  | 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 | 46 | 2023-03-20 |  | 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1711 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-27 | 01711 | 2023-04-05 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0045_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Ширяев/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/381 от 16.03.2023; на регистрации | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 80 | 2023-04-19 |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1712 | 2023-01-17 |  |  | 01712 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0218_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев/ Гриценко | Иванова/ Перова/ Нестров | [14 empty] | 0 |  |  |  | В работе
1713 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 01713 | 2023-03-16 | AKU.0503.18UUB.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменены общие указания | Не требуется | 2 | Мулюкова | Фадеева/ Никитина | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания) |  |  |  | 59 |  |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 5.04.2023 аннулировано по письму от Никитиной (информация, указанная в пункте 9 Общих указаний не содержит изменений в сравнении с архивной версией) | Аннулировано
1714 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 01714 | 2023-03-16 | AKU.0503.11UUB.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменены общие указания | Не требуется | 2 | Мулюкова | Фадеева | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 59 | 2023-04-28 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1715 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 01715 | 2023-01-19 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнеие проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/196 от 03.02.2023 | 45-04-3-1250 от 02.02.2023 | 3 | 2023-02-07 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1716 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 01716 | 2023-01-18 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-18 | 02-330/103 от 19.01.2023 | 45-04-3-585 от 18.01.2023 | 2-СС-11/01960 от 23.01.2023 |  | на регистрации | 45-04-3-589 от 19.01.2023 | 0 | 2023-01-19 |  | 19.01.2023 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1717 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 01717 | 2023-01-19 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0004_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС -11/02897 от 31.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 3 | 2023-02-08 |  | 24.01.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2023 на тиражировании;ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1718 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-27 | 01718 | 2023-03-03 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0028_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/298 от 22.02.2023; 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023; 45-04-3-2089 от 23.02.2023; 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (замечания); 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/400 от 22.03.2023 | 45-04-3-3061 от 23.03.2023 | 46 | 2023-03-29 |  | 18.01.2023 комплект в печати; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечания; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1719 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-27 | 01719 | 2023-02-14 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0005_C04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/302 от 27.02.2023 | 45-04-3-2176 от 27.02.2023 | 28 | 2023-03-02 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1720 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-27 | 01720 | 2023-05-03 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Новопашина | Кушнерев/ Щукин/ Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/716 от 12.05.2023; 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (замечания); 2-CC-01/18012 от 16.06.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7125 от 22.06.2023 | 134 | 2023-07-03 |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 16.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1721 | 2023-01-18 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 01721 | 2023-02-07 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2023-02-09 | 02-330/114 от 20.01.2023; 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-754 от 23.01.2023; 45-04-3-1583 от 9.02.2023 | 2-СС-11-03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/265 от 17.02.2023 |  | 23 | 2023-02-28 |  | 23.01.2023 на ВК у заказчика; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да
1722 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | 01722 | 2023-01-21 | AKU.0120.00UCM.0.GP.LD0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савин | Фадеева | [7 empty] | 2023-01-21 | 02-330/120 от 24.01.2023 | 45-04-3-854 от 24.01.2023 | 2-СС -11/02897 от 31.01.2023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1229 от 01.02.2023 | 4 | 2023-02-08 |  | 24.01.2023 на ВК у закзчика; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1723 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01723 | 2023-03-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0192_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Нестеров/ Чалов | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/406 от 24.03.2023 | 45-04-33487 от 4.04.2023 | 41 | 2023-04-03 |  | 19.01.2023 комплект в печати; 9.03.2023 на ВК у закзчика; 22.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1724 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01724 | 2023-03-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0296_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Алексеев | Нестеров/ Иванова/ Чалов | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/406 от 24.03.2023 | 45-04-3-3487 от 4.04.2023 | 41 | 2023-04-03 |  | 9.03.2023 на ВК у закзчика; 220.3.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1725 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01725 | 2023-02-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0195_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-15 | 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 22 | 2023-03-08 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1726 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01726 | 2023-03-16 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0194_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-17 | 02-330/396 от 17.03.2023 |  | 2-СС-11/09206 от 30.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/446 от 04.04.2023 | 45-04-3-3555 от 06.04.2023 | 52 | 2023-04-12 |  | 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1727 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01727 | 2023-02-08 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0192_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 17 | 2023-03-06 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1728 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01728 | 2023-02-10 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0190_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 17 | 2023-03-06 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1729 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01729 | 2023-11-30 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0296_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Алексеев | Птицына/ Кузьмина/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-30 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/963 от 27.06.2023; вклчает в себя 02482; 30.11.2023 направлено в рабочем порядке без очереди | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 21.10.2023 обновила в ТЭДО |  | 02-330/1759 от 1.12.2023 | 45-04-3-13384 от 30.11.2023 | 310 | 2023-11-30 |  | 19.01.2023 комплект в печати; 27.03.2023 на Вк у заказчика4 7.04.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 10.10.2023 до заказчика так и не дошло (переоформляем, включаем 02482); 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 30.11.2023 опкбликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1730 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 01730 | 2023-07-04 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0002_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Колягин | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/253 от 15.02.2023; 02-330/847 от 05.06.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-04-3-1780 от 16.02.2023; 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (замечания); 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/26663 от 31.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1351 от 01.09.2023 | 45-04-3-10594 от 21.09.2023 | 111 | 2023-09-25 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 31.08.2023 ВК+ ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1731 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01731 | 2023-02-13 | AKU.0120.10UKC.KRA.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/253 от 15.02.2023 | ; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 | 25 | 2023-03-06 |  | 19.01.2023 комплект еще не выдан в ПР; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 28.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1732 | 2023-01-19 |  |  | 01732 | 2023-02-09 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Колягин | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/302 от 27.02.2023 | 45-04-3-2176 от 27.02.2023 | 44967 | 2023-03-02 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1733 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 01733 | 2023-02-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0142_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Нестеров/ Иванова/ Ширяев | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 26 | 2023-03-02 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1734 | 2023-01-18 |  |  | 01734 | 2023-11-01 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Ширяев/ Латушкин | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1712 от 23.11.2023 | 45-04-3-13220 от 27.11.2023 | 45231 | 2023-12-04 |  | 21.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1735 | 2023-01-18 |  |  | 01735 | 2023-11-07 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1651 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 | 45238 | 2023-12-07 |  | 20.01.2023 комплект от заказчика не поступал; 01.11.20.23 в ТЭДО карточка создана; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1736 | 2023-01-18 |  |  | 01736 | 2023-11-07 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1651 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 | 45238 | 2023-12-07 |  | 20.01.2023 комплект от заказчика не поступал; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1737 | 2023-01-18 |  |  | 01737 | 2023-11-09 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1760 от 1.12.2023 | 45-04-3-13486 от 4.12.2023 | 45243 | 2023-12-12 |  | 20.01.2023 комплект от заказчика не поступал; 13.11.2023 заведено в ТЭДО; 28.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1738 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01738 | 2023-02-09 | AKU.0783.02UYX.0.AK.PC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина/ Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 21 | 2023-03-02 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00668 от 03.06.2023 | Принято
1739 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01739 | 2023-05-11 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/376 от 15.03.2023; 2-CC-11/723 от 15.05.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-5769 от 22.05.2023 | 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 | 112 | 2023-06-08 |  | 15.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 22.05.2023 на ВК у узаказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1740 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01740 | 2023-12-08 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/927 от 21.06.2023; 02-330/1802 от 12.12.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/694 от 11.05.2023 | 45-04-3-5299 от 12.05.2023 | 325 | 2024-04-18 |  | 15.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; 22.05.2023 будет перевыпускаться (не учтена ранее выданная ИИ)4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 11.12.2023 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1741 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 01741 | 2023-03-29 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Ширяев/ Захаров | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/344 от 03.03.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4683 от 3.05.2023 | 69 | 2023-05-10 |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1742 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 01742 | 2023-03-22 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Ширяев/ Захаров | [7 empty] | 2023-03-22 | 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 | 62 | 2023-04-13 |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1743 | 2023-01-19 |  |  | 01743 | 2023-02-20 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0189_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Вяткин | Иванова/ Казинский | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 |  | 44979 | 2023-03-13 |  | 23.02.2023 на Вк у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1744 | 2023-01-19 |  |  | 01744 | 2023-03-29 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0251_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Гриценко | Иванова/ Вако | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/501 от 13.04.2023 | 45-04-3-3904 от 13.04.2023 | 45014 | 2023-04-25 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1745 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 01745 | 2024-03-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0250_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Гриценко | Иванова/Перова/ Захаров/ Лтушкин | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/314 от 28.02.2023; 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/1883 от 29.12.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания) |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 | 416 | 2024-04-01 |  | 20.01.2023 комплект в печати; 1.03.2023 на Вку заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1746 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 27.01.20223 | 01746 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0086_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 38 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1747 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01747 | 2023-03-02 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0039_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/344 от 03.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 | 42 | 2023-05-30 |  | 3.03.2023 на Вк у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1748 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01748 | 2023-03-03 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-03-30 | 02-330/344 от 03.03.2023 |  | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/400 от 22.03.2023 | 45-04-3-3061 от 23.03.2023 | 69 | 2023-03-29 |  | 20.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1749 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01749 | 2023-02-22 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023; 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11/04629 от 16.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 | 33 | 2023-03-08 |  | 20.01.2023 комплект в печати; 3.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на К у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 1
1750 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-15 | 01750 |  | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Колягин | [14 empty] | -44946 |  |  | Аннулировано по письму от Пермякова 27.01.2023 | [5 empty] | 2
1751 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 01751 | 2023-02-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/170 от 31.01.2023; 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023; 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-11/04180 от 13.02.2023 (замечания); 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/300 от 27.02.2023 | 45-04-3-2174 от 27.02.2023 | 25 | 2023-03-02 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 16.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 3
1752 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 01752 | 2023-02-10 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/302 от 27.02.2023 | 45-04-3-2176 от 27.02.2023 | 18 | 2023-03-02 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 4
1753 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 01753 | 2023-03-15 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Фадеева/ Никитина/ Книга | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания) |  |  |  | 51 |  |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 5
1754 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 01754 | 2023-01-31 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0053_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 21 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2883 от 17.03.2023 | 9 | 2023-03-09 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; АННУЛИРОВАНО письмом заказчика 2-Сс-01/08857 от 28.03.2023 | Аннулировано | Да |  |  |  | 6
1755 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 01755 | 2023-02-09 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0172_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье/ Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/308 от 28.02.2023 | 45-04-3-2233 от 28.02.2023 | 18 | 2023-02-28 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 7
1756 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 01756 | 2023-03-01 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания); 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-3064 от 23.03.2023 | 37 | 2023-03-29 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 возврат по замечаниям; 2.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 8
1757 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 01757 | 2023-02-28 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0116_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 37 | 2023-04-28 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА |  |  |  | 9
1758 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 01758 | 2023-02-28 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 | 37 | 2023-04-28 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА |  |  |  | 10
1759 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 01759 | 2023-02-10 | AKU.0120.00UCM.0.GP.LD0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений. | Не требуется | 4 | Савин | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания) |  |  |  | 18 |  |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 возврат по замечаниям; ИИ не принято, т.к. вышла С02 без учета этого ИИ, ждем выдачу С02 и запускаем повторно ИИ на ВК; 29.06.2023 ждем выпуск С03; 29.06.2023 вышла С02 | Аннулировано |  |  |  |  | 11
1760 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 01760 | 2023-01-24 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0023_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-24 | 02-330/130 от 25.01.2023 | 45-04-3-949 от 26.01.2023 | 2-СС-11/02897 от 31.012.023 (согласовано) |  | 02-330/181 от 01.02.2023 | 45-04-3-1202 от 01.02.2023 | 0 | 2023-02-06 |  | 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 31.01.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 12
1761 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-02-20 | 01761 | 2023-01-25 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0191_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Иванова | [7 empty] | 26.01.223 | 02-330/146 от 27.01.2023 | 45-04-3-1073 от 30.01.2023 | 2-СС-11/03238 от 2.02.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-1348 от 03.02.2023 | #VALUE! | 2023-02-06 |  | 30.01.2023 передано на ВК заказчику; 2.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 13
1762 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-31 | 01762 | 2023-01-30 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-01-30 | 02-330/170 от 31.01.2023 | 45-04-3-1183 от 01.02.2023 | 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/252 от 15.02.2023 | 45-04-3-1779 от 15.02.2023 | 7 | 2023-02-17 |  | 1.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 14
1763 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-02-20 | 01763 | 2023-03-30 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0273_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 17 | Гриценко/ Базье | Воронин/ Вако | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/364 от 10.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 66 | 2023-05-03 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 15
1764 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 01764 | 2023-03-22 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/888 от 14.06.2023 | 45-04-3-6806 от 15.06.2023 | 57 | 2023-06-23 |  | 27.03.2023 на Вк у заказчика; 7.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 16
1765 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-18 | 01765 | 2023-03-01 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-01 | 02-330/336 от 2.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-3064 от 23.03.2023 | 30 | 2023-03-29 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 17
1766 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 01766 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 25 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 33 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; АННУЛИРОВАНО письмом заказчика 2-Сс-01/08857 от 28.03.2023 | Аннулировано | Да |  |  |  | 18
1767 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 01767 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0074_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 28 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 33 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 19
1768 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-18 | 01768 | 2023-04-18 | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001_C02, AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5458 от 16.05.2023 | 79 | 2023-05-18 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 24.04.2023 н ВК у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 20
1769 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 18.0.2023 | 01769 | 2023-02-01 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Замечания заказчика | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/303 от 27.02.2023 | 45-04-3-2177 от 27.02.2023 | 2 | 2023-03-02 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 21
1770 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-02-20 | 01770 | 2023-02-08 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01, AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-09 | 02-330/236 от 09.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (согласовано) | 02-330/265 от 17.02.2023 |  |  |  | 9 | 2023-02-28 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 22
1771 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 01771 | 2023-06-27 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0093_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Воронин/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/851 от 6.06.2023; 02-330/971 от 4.07.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1131 от 25.07.2023 |  | 158 | 2023-09-01 |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 23
1772 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 01772 | 2023-11-21 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0085_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Онопа | Воронин/ Соколова/ Валеев/ Кузьмина | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023); 02-330/1719 от 23.11.2023 | 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 | 300 | 2023-12-13 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 23.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 24
1773 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 01773 | 2023-02-02 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 _C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001 _C02 |  | 4 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-02-02 | 02-330/197 от 03.02.2023 | 4-04-3-1272 от 02.02.2023 | 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/239 от 09.02.2023 | 45-04-3-1422 от 7.02.2023 | 7 | 2023-02-09 |  | 2.02.2023 на Вк у заказчика; 7.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00612 от 24.04.2023 | Принято |  | 25
1774 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-15 | 01774 | 2023-03-27 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002_C01, AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-04-11 | 02-330/336 от 2.03.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09812 от 5.04.2023 (замечания); 2-СС-11/11667 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/595 от 25.04.2023 | 45-04-3-4421 от 26.04.2023 | 76 | 2023-05-10 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 возврат по замечаниям; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 26
1775 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-02-27 | 01775 | 2023-10-11 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 37 | Алексеев | Чалов/ Подгорнова/ Нестеров | [7 empty] | 11.102.023 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/1402 от 15.09.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано); | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023; 02-330/98 от 26.01.2024 | 45-01-3-1060 31.01.2024 | #VALUE! | 2024-02-06 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 11.10.2023 пойдет повторно на ВК; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 27
1776 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-12 | 01776 | 2023-06-23 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 33 | Базье | Чалов/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-300/750 от 22.05.20234; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-04-3-5823 от 23.05.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1060 от 17.07.2023 | 45-04-3-8024 от 19.07.2023 | 151 | 2023-07-20 |  | 30.01.2023 комплект в печати; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе |  |  |  |  | 28
1777 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 01777 | 2023-02-27 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0174_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Воронин | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 29 | 2023-03-31 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 29
1778 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 01778 | 2023-05-10 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0174_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Воронин/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-36286 от 31.05.2023 | 101 | 2023-06-06 |  | 30.01.2023 комплект в печати; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 30
1779 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 01779 | 2023-02-16 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новлопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 26 | 2023-03-13 |  | 22.02.2023 на Вк у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 31
1780 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 01780 |  | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0071_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Чалов | [14 empty] | -44952 |  |  | Аннулировано по письму от Онопы 08.02.2023 | Аннулировано |  |  |  |  | 32
1781 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | 01781 | 2023-02-27 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0327_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Гриценко | Иврнова/ Перова | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 29 | 2023-03-31 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 15.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 33
1782 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 01782 | 2023-05-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0213_C03 |  | 2 | 5 | Есть | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Чалов/ Никитина | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/353 от 7.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-6284 от 31.05.2023 | 99 | 2023-06-06 |  | 9.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 34
1783 | 2023-01-30 |  |  | 01783 | 2023-01-31 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/03545 от 7.02.2023 (замечания); 2-СС-11/04499 от 15.02.2023 (замечания) |  |  |  | 44958 |  |  | 31.01.2023 на ВК у заказчика; 7.02.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 возврат по замечаниям; 29.06.2023 аннулируем, выпущена С02 | Аннулировано |  |  |  |  | 35
1784 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01784 | 2023-02-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/236 от 09.02.2023; 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-01/05560 от 24.02.2023 (замечания); 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 32 | 2023-03-31 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 36
1785 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01785 | 2023-02-03 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/203 от 03.02.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | учтено комментарий от Марии Викторовны ; 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/257 от 16.02.2023 | 45-04-3-1819 от 16.02.2023 | 7 | 2023-02-28 |  | 3.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 37
1786 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 01786 | 2023-02-01 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Левченко | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-01 | 02-330/183 от 1.02.2023 | 45-04-3-1409 от 07.02.2023 | 2-СС-11/03808 от 8.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/240 от 09.02.2023 | 45-04-3-1458 от 8.02.2023 | 5 | 2023-02-08 |  | 7.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 38
1787 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01787 | 2023-02-02 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Буравкин/ Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-03 | 02-330/203 от 03.02.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023 | 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/252 от 15.02.2023 | 45-04-3-1779 от 15.02.2023 | 7 | 2023-02-17 |  | 3.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 39
1788 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 01788 | 2023-03-30 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0006_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Ширяев/ Никитина | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 | 60 | 2023-05-03 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 40
1789 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01789 | 2023-04-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009_С04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 | 87 | 2023-05-23 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 41
1790 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01790 | 2023-05-16 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 | 110 | 2023-06-08 |  | 01.02.2023 комплект в печати; 26.04.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на корректировке по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 42
1791 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01791 | 2023-04-04 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/381 от 16.03.2023; на регистрации | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 38 | 2023-06-23 |  | 31.01.2023 комплект в печати; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 43
1792 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 01792 | 2023-04-04 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/381 от 16.03.2023; на регистрации | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 69 | 2023-06-23 |  | 31.01.2023 комплект в печати; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 44
1793 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 01793 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0087_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 31 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 45
1794 | 2023-01-30 |  |  | 01794 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0059_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 12 | Новопашина | Ширяев/ Вако | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 44984 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 46
1795 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 01795 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0085_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 | 45-04-3-2201 от 28.02.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 28 | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 47
1796 | 2023-01-30 |  |  | 01796 | 2023-03-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0384_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 15 | Алексеев | Иванова/ Перова | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 | 44991 | 2023-05-30 |  | 9.03.2023 на Вк узаказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 48
1797 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 01797 | 2023-02-27 | AKU.0120.05UZC.0.AS.TB0001_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/236 от 09.02.2023; 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания); 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 | 27 | 2023-03-20 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 49
1798 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 01798 | 2023-02-27 | AKU.0120.06UZC.0.AS.TB0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/236 от 09.02.2023; 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-1583 от 9.02.2023; 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания); 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 | 27 | 2023-03-20 |  | 9.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2023 на Вку заказчика; 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 50
1799 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 01799 | 2023-02-16 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003_C01, AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/203 от 03.02.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-1349 от 03.02.2023; 45-04-3-20228 от 21.02.2023 | 2-СС-11/04255 от 14.02.2023 (замечания); 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2677 от 13.03.2023 | 21 | 2023-03-15 |  | 3.02.2023 на ВК у заказчика; 14.02.2023 возврат по замечаниям; 22.02.2023 на ВК у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 51
1800 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01800 | 2023-07-03 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0348_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Чалов/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-СС-01/05572 от 24.02.2023 (замечания); 2-СС-01/21301 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1088 от 19.07.2023 | 45-04-3-8236 от 21.07.2023 | 154 | 2023-07-31 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 52
1801 | 2023-01-30 | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 01801 | 2023-11-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0347_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 9 | Алексеев/ Гриценко | Воронин/ Подгорнова/ Птицына | [7 empty] | 02.06.2023; 8.11.2023 | 02-330/847 от 05.06.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 | #VALUE! | 2023-12-04 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 на тиражироваии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 53
1802 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-15 | 01802 | 2023-06-15 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 56 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/909 от 19.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 45-04-3-7030 от 21.06.2023 | 2-СС-01/17400 от 13.06.2023 (замечания)4 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 | 116 | 2023-07-10 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 54
1803 | 2023-01-30 |  |  | 01803 |  | AKU.0179.30UJA.0.KZ.TB0013_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Чалов/ Нестеров | [14 empty] | 0 |  |  | 25.04.2023 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано |  |  |  |  | 55
1804 | 2023-01-30 |  |  | 01804 |  | AKU.0179.30UJA.0.KZ.TB0014_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Чалов/ Нестеров | [14 empty] | 0 |  |  | 25.04.2023 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано |  |  |  |  | 56
1805 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 01805 | 2023-02-10 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/302 от 27.02.2023 | 45-04-3-2176 от 27.02.2023 | 10 | 2023-03-02 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 57
1806 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01806 | 2023-06-07 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0044_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 127 |  |  | 1.02.2023 нет комплекта выданов ПР; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 58
1807 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 01807 | 2023-02-22 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/2333 от 09.02.2023; 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-1475 от 08.02.2023; 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11/04499 от 15.09.2023 (замечания); 2-СС-01/06531 от 06.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/363 от 10.03.2023 | 45-04-3-2625 от 10.03.2023 | 22 | 2023-03-13 |  | 8.02.2023 на ВК у заказчика; 15.02.2023 возврат по замечаниям; 23.02.2023 на ВК у заказчика; 6.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00615 от 25.04.2023 | Принято |  | 59
1808 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 01808 | 2023-02-17 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0002_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/2333 от 09.02.2023; 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-1475 от 08.02.2023; 45-04-3-2028 от 21.02.2023 | 2-СС-11/04632 от 16.02.2023 (замечания); 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 | 20 | 2023-03-20 |  | 8.02.2023 на ВК у заказчика; 16.02.2023 возврат п замечаниям; 22.02.2023 на ВК у заказчика; 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00614 от 25.04.2023 | Принято |  | 60
1809 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01809 | 2023-03-29 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0095_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Перова/ Казинский/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-СС-01/16297 от 1.06.2023 (замечания); 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 | 100 | 2023-07-05 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 01.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 61
1810 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01810 | 2023-03-13 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0087_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Перова/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 42 | 2023-04-04 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 62
1811 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01811 | 2023-02-21 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0095_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Перова | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 22 | 2023-03-31 |  | 23.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 63
1812 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 01812 | 2023-03-13 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0087_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Перова/ Казинский | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 14 | 2023-04-04 |  | 2.02.2023 комплект в печати; 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 64
1813 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-20 | 01813 | 2023-03-01 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо № 02-01/5838 от 31.01.2023 | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-03-02 | 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания) |  |  |  | 28 |  |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 65
1814 | 2023-02-03 |  |  | 01814 | 2023-02-09 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_C01 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 2 | Богословский | Птицына | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-CC-01/05383 от 22.02.2023 (замечания) |  |  |  | 44967 |  |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 22.02.2023 возврат по замечаниям; 2.03.2023 аннулировано по письму от Птицыной ( войдет в новую ревизию) | Аннулировано |  |  |  |  | 66
1815 | 2023-02-03 |  |  | 01815 | 2023-03-02 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-02 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (замечания); 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 44987 | 2023-03-20 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 8.03.2023 на тиражировании;ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 67
1816 | 2023-02-03 |  |  | 01816 | 2023-03-02 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-02 | 02-330/242 от 10.02.2023; 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023; 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-01/05447 от 23.02.2023 (замечания); 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/369 от 14.03.2023 | 45-04-3-2749 от 15.03.2023 | 44987 | 2023-03-20 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; 23.02.2023 возврат по замечаниям; 8.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 68
1817 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 01817 | 2023-02-10 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-10 | 02-330/242 от 10.02.2023 | 45-043-1665 от 13.02.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2883 от 17.03.2023 | 9 | 2023-03-13 |  | 13.02.2023 на ВК у заказчика; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 69
1818 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 01818 | 2023-07-11 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0201_C01, AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0201.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 35 | Миронов | Колягин/ Мазуров | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/444 от 04.04.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания); 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано); | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330-1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 | 156 | 2023-09-20 |  | 6.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 70
1819 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 01819 | 2023-08-03 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0174_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Воронин/ Латушкин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  | 179 |  |  | 10.08.2023 на Вк у закзчика; 28.09.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 71
1820 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 01820 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0173_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Воронин/ Латушкин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  | 172 |  |  | 1.08.2023 на ВК у заказчика; 28.09.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 72
1821 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 01821 | 2023-08-03 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0172_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Воронин/ Латушкин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 | 179 | 2023-10-03 |  | 10.08.2023 на Вк у закзчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 73
1822 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 01822 | 2023-03-24 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0171_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Воронин/ Вако | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 | 49 | 2023-05-12 |  | 30.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 74
1823 | 2023-02-01 |  |  | 01823 | 2023-04-05 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0028_С02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 23 | Савицкий | Ширяев/ Перова/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/381 от 16.03.2023; на регистрации | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 | 45022 | 2023-04-19 |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 75
1824 | 2023-02-01 |  |  | 01824 | 2023-03-07 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0195_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Базье/ Вяткин | Перова | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 44994 | 2023-04-04 |  | 10.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражироавнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 76
1825 | 2023-02-01 |  |  | 01825 | 2023-02-27 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0194_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Базье/ Вяткин | Перова | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 44985 | 2023-03-31 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 77
1826 | 2023-02-01 |  |  | 01826 | 2023-03-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0195_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Базье/ Вяткин | Перова | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 44994 | 2023-04-04 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 78
1827 | 2023-02-01 |  |  | 01827 | 2023-02-27 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0194_C01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Базье/ Вяткин | Перова | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 | 44985 | 2023-03-31 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 79
1828 | 2023-02-01 |  |  | 01828 | 2023-04-28 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0190_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений |  | 9 | Базье/ Вяткин | Перова/ Латушкин | [7 empty] | 2022-05-03 | 02-330/477 от 10.04.2023; 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-3752 от 10.04.2023; 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 | 44684 | 2023-05-29 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 5.05.2023 на Вк у заказчика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 80
1829 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 01829 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 24 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/802 от 29.05.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/939 от 23.06.2023 | 45-04-3-7287 от 04.07.2023 | 109 | 2023-07-05 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 81
1830 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-02-20 | 01830 | 2023-02-17 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0003_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-2028 от 21.02.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2883 от 17.03.2023 | 25 | 2023-03-23 |  | 22.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 82
1831 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 01831 | 2023-03-16 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Перова/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-16 | 02-330/336 от 2.03.2023; на регистрации | 45-04-3-2358 от 2.03.2023; 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/07527 от 15.03.2023 (замечания); 2-СС-11/08598 от 24.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3339 от 30.03.2023 | 37 | 2023-04-03 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 15.03.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на ВК у заказчика; 24.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА |  |  |  | 83
1832 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 01832 | 2023-03-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0191_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Перова | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 34 | 2023-04-04 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 84
1833 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 01833 | 2023-03-13 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 | 35 | 2023-04-04 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 85
1834 | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 01834 |  | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [14 empty] | -44964 |  |  | 18.02.2023 аннулировано по письму от Минакова (т.к. комплект не выдан в ПР) | В работе |  |  |  |  | 86
1835 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0.03.2023 | 01835 | 2023-03-31 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0016_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Откорректирован в соответствии с заданием на ЗД в фундаментной плите | Не требуется | 6 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/253 от 15.02.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-1780 от 16.02.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-3508 5.04.2023 | 50 | 2023-03-06 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 87
1836 | 2023-02-06 |  |  | 01836 | 2023-06-21 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется |  |  | 9 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/-635 от 02.05.2023; 02-330/802 от 29.05.2023; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/18012 от 16.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20293 от 11.07.2023 (согаласовано) |  | 02-330/1044 от 13.07.2023 | 45-04-3-8023 от 18.07.2023 | 45103 | 2023-07-20 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 16.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 88
1837 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 01837 | 2023-10-02 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0035_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Перова/Казинский/ Фомин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО; 25.10.2023 перегружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 89
1838 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 01838 | 2023-12-22 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0035_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Перова/ Казинский/ Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 |  |  | 02-330/8 от 4.01.2024 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 | 332 | 2024-01-11 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 возврат по замечаниям; 25.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 90
1839 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 01839 | 2024-01-08 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0035_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Перова/ Казинский/ Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-01-08 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  |  |  | -19 |  |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 91
1840 | 2023-02-06 |  |  | 01840 | 2023-05-06 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-СС-01/16297 от 1.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/883 от 14.06.2023 | 45-04-3-6805 от 15.06.2023 | 45057 | 2023-06-23 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 01.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 92
1841 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 01841 | 2023-02-13 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С05 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-02-14 | 02-330/253 от 15.02.2023 | 45-04-3-1780 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 | 7 | 2023-03-06 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 28.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 93
1842 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-17 | 01842 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0192_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Птицына | [17 empty] | 3.07.2023 аннулировано по письму от Гриценко | Аннулировано |  |  |  |  | 94
1843 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-24 | 01843 | 2023-02-15 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-02-15 | на регистрации | 45-04-3-1766 от 15.02.2022 | 2-СС-01/05029 от 20.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/292 от 21.02.2023 | 45-04-3-2090 от 23.02.2023 |  | 2023-02-17 |  | 15.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 95
1844 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-02-18 | 01844 | 2023-04-07 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_С02, AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Замечания заказчика | Требуется | 16 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/487 от 11.04.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4116 от 18.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00601 от 19.04.2023 | Принято |  | 96
1845 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 01845 | 2023-03-27 | AKU.0120.00UGX.0.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 10.01.2023 комплект в печати; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 97
1846 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 01846 | 2023-09-27 | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 70 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 29.0.92.0232 | 02-330/490 от 11.04.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-3895 от 13.04.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания); 2-СС-01/26663 от 31.08.2023 (замечания) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.04.2023 на ВК у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 31.08.2023 возврат по замечаниям; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 98
1847 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 01847 | 2023-08-02 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 42 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/981 от 5.07.20234 ; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-3720 от 07.04.2023; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023; 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1457 от 29.09.2023 | 45-04-3-10923 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 7.04.2023 на Вк у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 99
1848 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 01848 | 2023-12-07 | AKU.0120.01UUB.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены узлы и откорректирована спецификация | Не требуется | 6 | Мулюкова | Книга/ Брага/ Книга | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/1789 от 8.12.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 загружено в ТЭДО; ; 4.03.2024 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 100
1849 | 2023-02-09 |  |  | 01849 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0010_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 20 | Савицкий | Ширяев/ Казинский/ Подгорнова/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/909 от 19.06.20234 ; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.20234 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 2-Сс-01/19879 от 06.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 7.04.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 06.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 101
1850 | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 01850 | 2023-04-11 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров/ Воронин | [7 empty] | 2023-04-11 | 02-330/490 от 11.04.2023 | 45-04-3-3895 от 13.04.2023 | 2-СС-11/11667 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/595 от 25.04.2023 | 45-04-3-4421 от 26.04.2023 |  | 2023-05-10 |  | 13.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 102
1851 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 01851 | 2023-06-02 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 5 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-11/09812 от 5.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 31.03.2023 на Вк у заказчика; 5.04.2023 возврат по замечаниям; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 103
1852 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 01852 | 2023-07-05 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 | [6 empty] | 10.01.2023 комплект выдается под Гп; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 104
1853 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 01853 | 2023-03-23 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 25 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 10.01.2023 комплект выдается под Гп; 30.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям | В работе |  |  |  |  | 105
1854 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 01854 | 2023-03-28 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Фадеева | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/344 от 03.03.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 106
1855 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 01855 | 2023-04-04 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Фадеева/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/396 от 17.03.2023; 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-СС-11/09206 от 30.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/690 от 11.05.2023 | 45-04-3-5154 от 11.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | 30.03.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 107
1856 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 01856 | 2023-03-23 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0112_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Онопа | Воронин/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/344 от 03.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-2418 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 20.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 108
1857 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-21 | 01857 | 2023-08-01 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0129_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Воронин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 109
1858 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 01858 | 2023-04-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-07 | 02-330/477 от 10.04.2023 | 485-04-3-2881 о 17.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 110
1859 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 01859 | 2023-06-05 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-300/750 от 22.05.2023; 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023; 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17400 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/892 от 14.06.2023 | 45-04-3-6825 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на корректировке по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 возврат по замечаниям; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 111
1860 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 01860 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0057_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-27 | 02-330/307 от 28.02.2023 |  | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 |  | 2023-03-09 |  | находится в статусе «приостановленных» для выдачи в производство до особого распоряжения ГУП, на НК передана 14.02.2023; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 112
1861 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 01861 | 2023-02-16 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Книга | [7 empty] | 2023-02-16 | 02-330/262 от 17.02.2023 | 45-04-3-1816 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05674 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/311 от 28.02.2023 | 45-04-3-2235 от 28.02.2023 |  | 2023-02-28 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 27.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 113
1862 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 01862 | 2023-04-07 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0006_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Ширяев/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/11589 от 19.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/592 от 25.04.2023 | 45-04-3-4371 от 26.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 27.03.2023 на Вк у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023 на ВК у заказчика; 19.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА |  |  |  | 114
1863 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 01863 | 2023-03-13 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Савицкий | Ширяев/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3545 от 6.04.2023 | 45-04-3-3545 от 06.04.2023 | 2023-04-12 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 115
1864 | 2023-02-13 |  |  | 01864 | 2023-09-26 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Книга | [7 empty] | 2023-09-30 | 02-330/444 от 04.04.2023; 02-330/1460 от 02.10.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023; 45-04-3-10991 от 3.10.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 |  | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 6.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; у Зверева 26.10.2023; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 116
1865 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 2023-02-28 | 01865 | 2023-02-21 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006_C01 AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006.S0001 _C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/390 от 17.03.2023 | 45-04-3-2989 от 21.03.2023 |  | 2023-03-31 |  | 23.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 117
1866 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 01866 | 2023-07-07 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/444 от 04.04.2023; 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/21727 от 21.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1205 от 02.08.2023 | 45-04-3-8691 от 03.08.2023 |  | 2023-08-09 |  | 6.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 118
1867 | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 01867 |  | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Фадеева/ Латушкин | [17 empty] | 14.02.2023 комплект еще в печати; аннулировано по письму от Латушкина 22.09.2023 | Аннулировано |  |  |  |  | 119
1868 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 01868 | 2023-03-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 12 | Гриценко | Воронин/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/08598 от 24.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3339 от 30.03.2023 |  | 2023-04-03 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 24.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 120
1869 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-21 | 01869 | 2023-03-24 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Соловьева (Савицкий) | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/336 от 2.03.2023; 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023; 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09812 от 5.04.2023 (замечания); 2-СС-11/10879 от 13.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/547 от 14.04.2023 | 45-04-3-4024 от 17.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 30.03.2023 на Вк у заказчика; 5.04.2023 возврат по замечаниям; 13.04.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 121
1870 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 01870 | 2023-04-18 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Фадеева/ Казинский | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/288 от 21.02.2023; 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/425 от 30.03.2023; 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-4105 от 18.04.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-3-5147 от 11.05.2023 |  | 2023-05-24 |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК иу заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 122
1871 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 01871 | 2023-03-31 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Буравкин/ Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/364 от 10.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00671 от 09.06.2023 | Принято |  | 123
1872 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 01872 | 2023-03-09 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0001_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика. | Не требуется | 3 | Буравкин/ Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/364 от 10.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 |  | 2023-04-04 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 124
1873 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 01873 | 2023-03-31 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0002_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика. | Не требуется | 4 | Буравкин/ Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/364 от 10.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-2620 от 10.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да |  |  |  | 125
1874 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 01874 | 2023-07-07 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменены позиции | Не требуется | 5 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/381 от 16.03.2023; ; 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/909 от 19.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-4917 от 05.05.2023; 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (замечания) ; 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-СС-01/19569 от 4.07.2023 ( возврат по замечаниям) ; 2-СС-01/21927 от 24.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1132 от 25.07.2023 |  |  | 2023-08-03 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 возврат по замечаниям; 5.05.2023 на Вк у заказчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 4.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 24.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано |  |  |  |  | 126
1875 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 01875 | 2023-02-16 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется | 9 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-2028 от 21.02.2023 | 2-СС-11/07571 от 16.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-2883 от 17.03.2023 |  | 2023-03-23 |  | 22.02.2023 на ВК у заказчика; 16.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00657от 15.05.2023 | Принято |  | 127
1876 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 01876 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0088_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/310 от 28.02.2023 | 45-04-3-2232 от 28.02.2023 | 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 |  | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1877 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 01877 | 2023-02-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0089_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Ширяев | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/310 от 28.02.2023 | 45-04-3-2232 от 28.02.2023 | 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 |  | 2023-03-09 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1878 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 01878 | 2023-03-17 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-20 | 02-330/398 от 22.03.2023 | 45-04-3-3055 от 23.03.2023 | 2-СС-01/22739 от 28.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 23.03.2023 на ВК у заказчика; войдет в ИИ 02550; 28.07.2023 возврат по замечаниям; 29.02.2024 аннулировано , войдет в 02550 | Аннулировано
1879 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-27 | 01879 | 2023-02-20 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-20 | 02-330/288 от 21.02.2023 | 45-04-3-2028 от 21.02.2023 | 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/317 от 01.03.2023 | 45-04-3-2282 от 1.03.2023 |  | 2023-03-08 |  | 22.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1880 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 01880 | 2023-03-29 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0076_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Воронин/ Вако | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/314 от 28.02.2023; 02-330/381 от 16.03.2023; 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023; 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (замечания); 2-СС-11/08598 от 24.03.2023 (замечания); 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 |  | 2023-04-12 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; ; 8.03.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 24.03.2023 возврат по замечаниям; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1881 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 01881 | 2023-02-21 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Новопашина/ Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/298 от 22.02.2023 | 45-04-3-2089 от 23.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 |  | 2023-02-27 |  | 23.02.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1882 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 01882 | 2023-03-09 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 93 | Пермяков | Ольховская | [7 empty] | 2023-03-09 | 02-330/365 от 10.03.2023 | 45-04-3-2594 от 10.03.2023; 45-04-3-2636 от 13.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/400 от 22.03.2023 |  |  | 2023-03-13 |  | 10.03.2023 на ВК у заказчика ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1883 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 01883 | 2023-03-10 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Болоненко | [7 empty] | 2023-03-10 | 02-330/306 от 28.02.2023; 02-330/367 от 13.03.2023 | 45-04-3-2232 от 28.02.2023 | 2-СС-01/06774 от 08.03.2023 (замечания); 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-2880 от 17.03.2023 |  | 2023-02-20 |  | 28.02.2023 на ВК у заказчика; 8.03.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1884 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 01884 | 2023-02-22 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина/ Пермяков | Кушненрев | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/297 от 22.02.2023 | 45-04-3-2088 от 23.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 |  | 2023-02-27 |  | 23.02.2023 на Вку заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1885 | 2023-02-16 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 01885 | 2023-12-06 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0202_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 4 | Гриценко | Чалов/ Соколова/ Латушкин | [7 empty] | 2023-08-08 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 02-330/1789 от 8.12.2023 | 45-04-3-6883 от 16.06.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 16.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 7.12.2023 загружено в ТЭДО4 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1886 | 2023-02-16 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 01886 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0202_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Чалов/ Нестеров | [18 empty] | В работе
1887 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 01887 | 2023-06-14 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Фадеева/ Захаров/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/345 от 3.03.2023; 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023; 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20300 от 11.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1041 от 13.07.2023 | 45-04-3-8085 от 20.07.2023 |  | 2023-07-24 |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 7.04.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1888 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 01888 | 2023-03-13 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0050_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Ширяев/ Казинсткий | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 |  | 2023-04-04 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1889 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 01889 | 2023-03-20 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0050_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Ширяев/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/888 от 14.06.2023 | 45-04-3-6806 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 27.03.2023 на Вк у заказчика; 7.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1890 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 01890 | 2023-03-13 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0050_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Ширяев/ Казинский | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3340 от 30.03.2023 |  | 2023-04-04 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 на тиражирговании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1891 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-24 | 01891 | 2023-02-22 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Кушненрев | [7 empty] | 2023-02-22 | 02-330/297 от 22.02.2023 | 45-04-3-2088 от 23.02.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/313 от 28.02.2023 | 45-04-3-2275 от 1.03.2023 |  | 2023-02-27 |  | 23.02.2023 на Вку заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1892 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 01892 | 2023-05-22 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0112_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Онопа | Чалов/ Казинский/ Латушкин | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/774 от 23.05.2023 | 485-04-3-2881 о 17.03.2023; 45-04-3-3720 от 07.04.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика4 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1893 | 2023-02-17 |  |  | 01893 | 2023-06-07 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решени |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7032 от 21.06.2023 |  | 2023-07-10 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1894 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 01894 | 2023-05-05 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Пермяков | Болоненко/ Колягин | [7 empty] | 11.085.2023 | 02-330/306 от 28.02.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-2232 от 28.02.2023; 5.05.2023 направлено в рабочем порядке | 2-CC-11/08244 от 22.03.2023 (замечания) |  | 9.05.2023 направлено в рабочем порядке; 02-330/770 от 23.05.2023 | 45-04-3-5119 от 09.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 21.02.2023 комплект еще не выдан в ПР; 28.02.2023 на ВК у заказчика; 22.03.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1895 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | 01895 | 2023-04-03 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 30 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-04-03 | 02-330/336 от 2.03.2023; 02-330/443 от 4.04.2023 | 45-04-3-2358 от 2.03.2023; 45-04-3-3459 от 04.04.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/498 от 12.04.2023 | 45-04-3-4080 от 18.04.2023 |  | 2023-04-05 |  | 2.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1896 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 01896 | 2023-03-22 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0103_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 76 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 21.02.2023 комплект еще не выдан в ПР; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям | В работе
1897 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 01897 | 2023-03-13 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-13 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1898 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 01898 | 2023-04-19 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001_C02, AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 1900-01-04 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 |  | 2023-05-30 |  | 30.03.2023 на К у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 24.04.2023 н ВК у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1899 | 2023-02-20 |  |  | 01899 | 2023-03-15 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 7 | 5 |  |  |  |  | 4 | Мулюкова | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1900 | 2023-02-20 |  |  | 01900 | 2023-04-07 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Новопашина/ Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-3-5147 от 11.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 15.03.2023 на Вк у закзчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1901 | 2023-02-20 |  |  | 01901 | 2023-03-14 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Новопашина/ Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/10622 от 12.4.2023 (согласовано) |  | 02-330/535 от 13.04.2023 | 45-04-3-3938 от 13.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 15.03.2023 на ВК у заказчика; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1902 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | 01902 | 2023-03-24 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/409 от 28.03.2023 | 45-04-3-3146 от 27.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3237 от 28.03.2023 |  | 2023-03-29 |  | 28.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1903 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 02.03..2023 | 01903 | 2023-07-11 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0330_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 14 | Алексеев / Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 22.02.2023 комплект еще в печати; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат ппо замечаниям; 18.07.2023 на Вк у узаказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1904 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 01904 | 2023-03-15 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001_C03 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика. | Не требуется | 6 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/10622 от 12.4.2023 (согласовано) |  | 02-330/535 от 13.04.2023 | 45-04-3-3938 от 13.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1905 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 01905 | 2023-03-15 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-15 | 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 3.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1906 | 2023-02-22 |  |  | 01906 | 2023-05-05 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0343_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Гриценко | Чалов/ Никитина/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/668 от 06.05.2023 | 02-04-3-3055 от 23.03.2023 на ВК у заказчика; 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6284 от 31.05.2023 |  | 2023-06-06 |  | 23.03.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1907 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 01907 | 2023-08-01 | AKU.0120.01UZC.0.RK.LH0001_С01 |  | 2 | 3 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования Заказчика | Не требуется | 3 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/381 от 16.03.2023; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1908 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 01908 | 2023-08-01 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0001_С01 |  | 2 | 3 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования Заказчика | Не требуется | 3 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 27.03.2023 на к у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1909 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 01909 | 2023-03-21 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0002_С01 |  | 2 | 3 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования Заказчика | Не требуется | 3 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 аннулировано по письму от Савина | Аннулировано
1910 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-27 | 01910 | 2023-03-06 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0062_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 17 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-03-03 | 02-330/347 от 03.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-2880 от 17.03.2023 | 45-04-3-3545 от 06.04.2023 | 2023-03-20 |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1911 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | 01911 | 2023-05-05 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (уточнить у разработчика) | Не требуется | 8 | Вяткин | Фадеева | [7 empty] | 2023-04-12 | 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-36286 от 31.05.2023 |  | 2023-06-06 |  | 3.05.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1912 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | 01912 | 2023-09-14 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/575 от 20.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023; 02-330/1084 от 19.04.2023; 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023; 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22200 (замечания); 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1525 от 11.10.2023 | 45-04-3-11447 от 12.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 04.05.2023 возвра по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1913 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | 01913 | 2023-09-15 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (уточнить у разработчика) | Не требуется | 8 | Вяткин | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/575 от 20.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023; 02-330/1084 от 19.04.2023; 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023; 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22200 (замечания); 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 04.05.2023 возвра по замечаниям; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1914 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-13 | 01914 | 2023-09-18 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (уточнить у разработчика) | Не требуется | 4 | Вяткин | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/575 от 20.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023;02-330/1084 от 19.04.2023; 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023; 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22200 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 04.05.2023 возвра по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика4 19.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1915 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 01915 | 2023-02-28 | AKU.0120.00UFC.0.GR.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 1900-01-01 | Новпашина | Фадеева | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/315 от 28.02.2023 | 45-04-3-2267 от 1.03.2023 | 2-СС-01/07142 от 13.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/371 от 14.03.2023 | 45-04-3-2750 от 15.03.2023 |  | 2023-03-20 |  | 1.03.2023 на ВК у заказчика; 13.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОЛИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1916 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 01916 | 2023-02-28 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 11 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Мулюкова | Шандыров | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-01/07363 от 14.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/375 от 15.03.2023 |  |  | 2023-03-27 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 14.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1917 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 01917 | 2023-02-28 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 9 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Мулюкова | Шандыров | [7 empty] | 2023-02-28 | 02-330/314 от 28.02.2023 | 45-04-3-2283 от 1.03.2023 | 2-СС-01/07363 от 14.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/375 от 15.03.2023 |  |  | 2023-03-27 |  | 1.03.2023 на Вку заказчика; 14.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00599 от 17.04.2023 | Принято
1918 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-08 | 01918 | 2023-03-02 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-02 | 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/399 от 22.03.2023 | 45-04-3-3064 от 23.03.2023 |  | 2023-03-27 |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1919 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 01919 | 2023-03-03 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01, AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002.S0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-06 | 02-330/353 от 7.03.2023 | 45-04-3-2516 от 9.03.2023 | 2-CC-11/07876 от 20.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/400 от 22.03.2023 | 45-04-3-2736 от 14.03.2023 |  | 2023-03-15 |  | 9.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1920 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 01920 | 2023-03-06 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0157_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-08 | 02-330/366 от 10.03.2023 | 45-04-3-2636 от 13.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3070от 23.03.2023 |  | 2023-03-31 |  | 13.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1921 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 01921 | 2024-08-24 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник/ Гузиков/ Платицын/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-26 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/1802 от 12.12.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 5.05.2023 на Вк у заказчика; 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 22.12.2023 возврат по замечаниям; 10.05.2024 титул на исправлении; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после ; 19.08.2024 возврат по замечаниямкорректировки 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
1922 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 9.0.32023 | 01922 | 2023-03-22 | AKU.0783.02UYX.XJV.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 27.03.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1923 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 01923 | 2023-03-16 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-4298 от 24.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 2.03.2023 комплект на выдаче; 17.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1924 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 01924 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Григорян | [18 empty] | В работе
1925 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 01925 | 2023-10-27 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-30 | на регистрации 02-330/1777 от 30.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1926 | 2023-03-02 |  |  | 01926 | 2023-04-24 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Степанов | Казинский | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/397 от 21.03.2023; 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-2955 от 21.03.2023; 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-СС-11/09206 от 30.03.2023 (замечания); 2-СС-11/14133 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/1186 от 31.07.2023 | 45-04-3-8588 от 1.08.2023 |  | 2023-08-03 |  | 21.03.2023 на ВК у заказчика; 30.03.2023 возврат по замечаниям; 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 на тиражирование; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1927 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 20..03.2023 | 01927 | 2023-03-24 | AKU.0120.00UKT.0.KM.LC0001_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Вако | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 30.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1928 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 01928 | 2023-04-17 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0013_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Новопашина | Кушнерев/ Щукин | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 |  | 2023-05-30 |  | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям; 24.04.2023 н ВК у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1929 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 01929 | 2023-05-16 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/1356 от 5.09.2023 | 45-04-3-10128 от 11.09.2023 |  | 2023-09-14 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1930 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 01930 | 2023-06-14 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0169_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Казинский/ Соколова | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 |  |  | 2023-08-01 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 7.04.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1931 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 01931 | 2023-05-11 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0160_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Казинский/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-СС-01/16297 от 1.06.2023 (замечания); 2-CC-01/17617 от 14.06.2023(согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 6.03.2023 комплект не отпечатан; 31.03.2023 на Вку заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 01.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1932 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 01932 | 2023-04-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/441 от 4.04.2023 | 45-04-3-3521 от 5.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1933 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 01933 | 2023-07-13 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007.S0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына/ Леус | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/847 от 05.06.2023; 02-330/1057 от 17.07.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-6427 от 5.06.2023; 14.07.2023 передано в рабочем порядке; 45-04-3-7890 от 17.07.2023; 20.07.2023 направли в перезагрузку в рабочем порядке; 45-04-3-8256 от 24.07.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20293 от 11.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22275 от 26.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1155 от 26.07.2023 | 45-04-3-8392 от 26.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 9.03.2023 комплект находится на выдаче; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям заказчика; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 11.07.2023 возврат по замечаниям; 17.07.2023 на Вк у заказчика; 24.07.2023 на ВК у заказчика; 26.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1934 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 01934 | 2023-07-13 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006.S0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына/Леус | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/405 от 240.3.2023; 02-330/845 от 05.06.2023; 02-330/1057 от 17.07.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 14.07.2023 передано в рабочем порядке; 45-04-3-7890 от 17.07.2023; 21.07.2023 направли в перезагрузку в рабочем порядке; 45-04-3-8256 от 24.07.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20293 от 11.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22275 от 26.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1155 от 26.07.2023 | 45-04-3-8392 от 26.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 9.03.2023 комплект находится на выдаче; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям заказчика; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 11.07.2023 возврат по замечаниям; 17.07.2023 на Вк у заказчика; 24.07.2023 на ВК у заказчика; 24.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1935 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 01935 | 2023-03-27 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется | 5 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/10205 от 07.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/888 от 14.06.2023 | 45-04-3-3780 от 11.04.2023 |  | 2023-04-11 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1936 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-20 | 01936 | 2023-03-21 | AKU.0120.00UKT.0.AZ.TB0001 _C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Пермяков | Вако | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-3994 от 14.04.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (замечания); 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-5289 от 12.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | 27.03.2023 на ВК у заказчика4 11.04.2023 возврат по замечаниям; 14.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1937 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 01937 | 2023-03-29 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0080_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новопашина | Казинский | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/376 от 15.03.2023; 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023; 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (замечания); 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 15.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям; 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1938 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 01938 | 2023-05-16 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0023_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Онопа | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/396 от 17.03.2023; 02-330/575 от 20.04.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/09202 от 30.03.2023 (замечания) ; 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  | 2023-06-09 |  | 30.03.2023 возврат по замечаниям; 24.04.2023 н ВК у заказчика; 15.05.2023 на корректировке по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1939 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 01939 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/12911 от 3.05.2023 (замечания); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  | 2023-06-09 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1940 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 01940 | 2023-03-22 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Разработаны фундаменты | Не требуется | 5 | Мулюкова | Казинский | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 240.3.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 |  | 2023-04-13 |  | задание пришло от Минакова 11.03.2023 к ревизиии С03, выдана в ПР С02 (уточняем); 27.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1941 | 2023-03-10 |  |  | 01941 | 2023-03-13 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0007_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2023-03-13 | Новопашина | Казинский | [7 empty] | 2023-03-14 | 02-330/376 от 15.03.2023 | 45-04-3-2778 от 15.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3185 от 27.03.2023 | 45-04-3-3545 от 06.04.2023 | 2023-03-27 |  | 15.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1942 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 01942 | 2023-03-27 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1943 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | 01943 | 2023-05-16 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0063_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Вяткин/Базье | Казинский/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/909 от 19.06.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.20234; 45-04-3-7030 от 21.06.2023 | 2-СС-11/10205 от 7.04.2023 (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-07-24 |  | 30.03.2023 нв Вку заказчика; 7.04.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1944 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 01944 | 2023-03-22 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2023-03-22 | Савин | Казинский | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/405 от 240.3.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | 02-330/471 от 07.04.2023 | 45-04-3-3701 от 07.04.2023 |  | 2023-04-13 |  | 27.03.2023 на ВК у заказчика; 5.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1945 | 2023-03-07 |  |  | 01945 | 2023-03-22 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0175_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Базье | Казинский | [7 empty] | 23..03.2023 | 02-330/405 от 240.3.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/498 от 12.04.2023 | 45-04-3-4080 от 18.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 13.03.2023 комплект еще не выдан в ПР; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 6.04.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
1946 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 01946 | 2023-03-28 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0002_C03 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Казинский | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (солгасовано) |  |  | 45-04-3-3644 от 07.04.2023 |  | 2023-04-11 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1947 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 01947 | 2023-04-03 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/444 от 04.04.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-6804 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 14.03.2023 еще не выдана предыдущая ИИ 01816; 6.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1948 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01948 | 2023-05-29 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0003_С02 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2023-05-29 | 02-330/444 от 04.04.2023; 02-330/819 от 30.05.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023; 45-04-3-6287 от 31.05.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 6.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 6.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
1949 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01949 | 2023-04-25 | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0003_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 4.05.2023 на Вк у заказика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1950 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01950 | 2023-04-04 | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0003_С02, AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0003.S0001_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1212 от 03.08.2023 | 45-04-3-3720 от 07.04.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 7.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1951 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01951 | 2023-05-26 | AKU.0120.40UKC.0.AR.LC0003_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/477 от 10.04.2023; 02-330/802 от 29.05.2023 | 45-04-3-3752 от 10.04.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) ; 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/913 от 19.06.2023 | 45-04-3-6988 от 19.06.2023 |  | 2023-07-10 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1952 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01952 |  | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Книга | [17 empty] | аннулировано по письму от Онопы С.Н. 7.04.2023 | Аннулировано
1953 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 01953 |  | AKU.0120.40UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Книга | [17 empty] | 14.03.2023 комплект направлен в печать; аннулировано по письму от Онопы С.Н. 7.04.2023 | Аннулировано
1954 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-02-17 | 01954 | 2023-03-16 | AKU.0120.04UZT.0.AD.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Фадеева | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3545 от 6.04.2023 | 45-04-3-3545 от 06.04.2023 | 2023-04-12 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; 2.04.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1955 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 01955 | 2023-03-16 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистрации | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3043 от 23.03.2023 |  | 2023-03-27 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1956 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-02-22 | 01956 |  | AKU.0120.12UJZ.KWA.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [17 empty] | 28.03.2023 аннулировано по письму от Колягина (изменения учтены при разработке комплекта) | В работе
1957 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 01957 | 2023-04-17 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 6 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/575 от 20.04.2023; 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (замечания); 2-СС-01/16297 от 1.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/883 от 14.06.2023 | 45-04-3-6805 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 17.05.2023 на ВК у заказчика; 01.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1958 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 01958 | 2023-03-16 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LB0001_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Приведение к стадии «П» | Не требуется | 3 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-03-16 | на регистарции | 485-04-3-2881 о 17.03.2023 | 2-СС-11/08687 от 27.03.2023 (согласовано) |  | 02-330/424 30.03.2023 | 45-04-3-3172 от 27.03.2023 |  | 2023-03-27 |  | 17.03.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1959 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 01959 | 2023-08-09 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0173_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины | Не требуется | 29 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023); 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО; 2-CC-01/34413 от 02.11.2023 (ВК+) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1634 от 7.11.2023 | 45-04-3-12646 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 29.06.2023 ждем задание (от Базье); 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 2.11.2023 натиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1960 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 01960 | 2023-03-27 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 30.03.2023 на Вк у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1961 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 01961 | 2023-03-22 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Вако | [7 empty] | 2023-03-23 | 02-330/404 от 24.03.2023; 02-330/458 от 6.04.2023 | 45-04-3-3056 от 23.03.2023; 45-04-3-3585 от 6.04.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-34134 от 19.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 23.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 6.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1962 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 01962 | 2023-11-10 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казинский/ Соловьева/ Соколова/ Парнюк/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; на регистрации | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-11009 от 03.10.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-CC01/21727 от 21.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1821 от 14.12.2023 (без очереди) | 45-04-3-13973 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на Вк у заказчика; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 14.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1963 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 01963 | 2024-03-08 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0006_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казинский/ Соловьева/ Соколова/ Птицына | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1765 от 4.12.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания) |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 1.12.2023 загружено в ТЭДО; ; 4.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1964 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 01964 | 2023-11-17 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казинский/ Соловьева/ Соколова/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания) |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1965 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-07 | 01965 | 2023-11-17 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казинский/ Соловьева/ Соколова/ Парнюк/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-11009 от 03.10.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-CC-01/21727 от 21.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1816 от 14.12.2023 | 45-04-3-13971 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на Вк у заказчика; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1966 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 01966 | 2023-04-28 | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0112_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Мировнов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13592 от 10.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/733 от 16.05.2023 | 45-04-3-5601 от 18.05.2023 |  | 2023-05-24 |  | 30.03.2023 на ВК у заказчика; 11.04.2023 возврат по замечаниям; 5.05.2023 на Вк у заказчика; 10.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1967 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 01967 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0105_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Мировнов | Колягин/ Савелов | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-11009 от 3.10.2023 | 2-СС-11/12911 от 3.05.2023 (замечания) | [6 empty] | 30.03.2023 на Вк у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
1968 | 2023-03-20 | 2023-03-19 | 2023-04-01 | 01968 | 2023-03-29 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0130_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-330/712 от 12.05.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-5615 от 18.05.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 20.03.2023 комплект в печати; 31.03.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 18.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1969 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-09 | 01969 | 2023-03-23 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/10205 от 07.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/888 от 14.06.2023 | 45-04-3-3780 от 11.04.2023 |  | 2023-04-11 |  | 30.03.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1970 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 01970 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0189_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Казинский | [17 empty] | Аннулировано по письму от Казинско 25.04.2023 (в связи с отсутствием необходимости выпуска ИИ) | Аннулировано
1971 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 01971 | 2023-03-29 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0010_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Захаров | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-19 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1972 |  |  |  | 01972 | [30 empty] | В работе
1973 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 01973 | 2023-04-04 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Алексеев | Вако | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/442 от 4.04.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023 | 2-СС-11/10879 от 13.04.2023 (согласоано) |  | 02-330/547 от 14.04.2023 |  |  | 2023-04-14 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1974 | 2023-03-21 |  |  | 01974 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0006_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/425 от 30.03.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/12911 от 3.05.2023 (замечания); 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-36286 от 31.05.2023 |  | 2023-06-06 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1975 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 01975 | 2023-03-24 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001 _C02 AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001.S0001 _ C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-03-27 | 02-330/409 от 28.03.2023 | 45-04-3-3146 от 27.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/445 от 4.04.2023 | 45-04-3-3545 от 6.04.2023 |  | 2023-03-29 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1976 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 01976 | 2023-03-29 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0050_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Миронов | Фофонов | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/690 от 11.05.2023 | 45-04-3-5154 от 11.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1977 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 01977 | 2023-03-29 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Вако | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/593 от 25.04.2023 | 45-04-3-4417 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании, ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 6.11.2023 отозвано из производства 2-СС-01/34727 | Выдано | Да
1978 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 01978 | 2023-03-29 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений. | Не требуется | 94 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/425 от 30.03.2023 | 45-04-3-3357 от 31.03.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/501 от 13.04.2023 | 45-04-3-3904 от 13.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 31.03.2023 на ВК у заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1979 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 01979 | 2023-03-31 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений. | Не требуется | 161 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-06-23 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1980 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-04-04 | 01980 | 2023-09-27 | AKU.0110.07UBG.0.AE.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Устранение замечаний заказчика | Требуется | 102 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1177 от 31.07.2023; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-CC-01/25138 от 18.08.2023 (замечания) |  | 02-330/33 от 12.01.2024 | 45-04-3-329 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 1.08.2023 на ВК у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО4 12.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1981 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-12-30 | 01981 | 2023-03-30 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LС0064_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Базье/Вяткин | Захаров | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-19 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1982 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 01982 | 2023-07-03 | AKU.0120.01UZC.0.GP.TB0003_C04 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/981 от 5.07.2023; 02-330/1350 от 01.09.2023 | 45-04-3-10501 от 20.09.2023 | 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 24.03.2023 комплект еще в печати; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1983 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 01983 | 2023-04-03 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0021_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений. Техническое решение № TD.AKU.&&&&&.&&&.11.018.2022 от 28.08.2022 г. | Не требуется | 9 | Богословский | Захаров | [7 empty] | 2023-04-03 | 02-330/442 от 4.04.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023 | 2-СС-11/10879 от 13.04.2023 (соласовано) |  | 02-330/547 от 14.04.2023 | 45-04-3-4024 от 17.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 27.03.2023 комплект на выдаче; 5.04.2023 на ВК у заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1984 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 01984 | 2023-03-29 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_C04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/421 от 29.03.2023 | 45-04-3-3272 от 29.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/580 от 20.04.2023 | 45-04-3-4692 от 03.05.2023 |  |  |  | 29.03. 2023 на Вк у заказчика | В работе
1985 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 01985 | 2023-03-30 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002_C01, AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1986 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 01986 | 2023-03-29 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Казинский | [7 empty] | 2023-03-29 | 02-330/421 от 29.03.2023 | 45-04-3-3272 от 29.03.2023 | 2-СС-01/05776 от 28.02.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-3387 от 31.03.2023 |  | 2023-04-03 |  | 29.03. 2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1987 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 01987 | 2023-04-24 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Захаров/ Никитина | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/421 от 29.03.2023; 02-330/443 от 4.04.2023; 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-04-3-3272 от 29.03.2023; 45-04-3-3459 от 04.04.2023; 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-4864 от 5.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 29.03. 2023 на Вк у заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 26.04.2023 на ВК у заказчика; 5.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1988 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 01988 | 2023-04-24 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Захаров/ Никитина | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/421 от 29.03.2023; 02-330/443 от 4.04.2023; 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-04-3-3272 от 29.03.2023; 45-04-3-3459 от 04.04.2023; 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/11318 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-4864 от 5.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 29.03. 2023 на Вк у заказчика; 18.04.2023 возврат по змечаниям; 26.04.2023 на ВК у заказчика; 5.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1989 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 01989 | 2023-03-30 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Никитина | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-18 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1990 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 01990 | 2023-04-25 | AKU.0120.00UZZ.0.GP.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Казинский/ Соловьева | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023; 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 4.05.2023 на Вк у заказика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1991 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 01991 | 2023-04-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Вако | [7 empty] | 2023-03-04 | 02-330/442 от 4.04.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-18 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1992 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 01992 | 2023-03-30 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 3.07.2023 ждем выпуска новой ревизии (напомнить Шажко в конце июля) | В работе
1993 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 01993 |  | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется |  | Требуется |  | Мулюкова | Шажко | [18 empty] | В работе
1994 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 01994 | 2023-12-07 | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/1789 от 8.12.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания) |  | 02-330/74 от 19.01.2024 | 45-01-4-3-715 от 23.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям; 11.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
1995 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 01995 |  | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется |  | Требуется |  | Мулюкова | Шажко | [18 empty] | В работе
1996 | 2023-03-30 |  |  | 01996 | 2023-03-30 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/10588 от 11.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/501 от 13.04.2023 | 45-04-3-3904 от 13.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1997 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 01997 | 2023-04-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений. | Не требуется | 9 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1998 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 01998 | 2023-04-28 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007_C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/477 от 10.04.2023; 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-3752 от 10.04.2024; 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13592 от 10.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/733 от 16.05.2023 | 11.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5179 от 11.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по замечаний; 5.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
1999 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 01999 | 2023-03-30 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Варламова | Колягин | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-18 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2000 | 2023-03-30 |  |  | 02000 | 2023-09-22 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0010_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Алексеев | Вако/ Кушнерев/ Артамонова | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023; 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023; 45-04-3-11109 от 5.10.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания); 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (замечания); 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (замечания) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 29.08.2023 возврат по замечаниям; 5.10.2023 на ВК у заказчика; 31.10.2023 замечания по ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО после замечаний; 03.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2001 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-05 | 02001 | 2024-03-01 | AKU.0120.00UKT.0.AR.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина/ Савицкий | Книга/ Брага | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/881 от 14.06.20234; 02-330/963 от 27.06.2023; 02-330/1292 от 16.08.2023; 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023; 45-04-3-10374 от 15.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19897от 7.07.2023 (замечания) ; 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (замечания); 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (замечания) ждем статус в ТЭДО | 45-04-3-10769 от 26.09.2023; 45-04-3-11698 от 19.10.2023 | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 02-330/1432 от 25.09.2023$ 11.10.2023 на Вк у заказчика; 16.10.2023 возврат по замечаниям; 16.01.2024 возврат по замечаниям$ 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2002 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 02002 | 2023-03-31 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0015_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Никитина | [7 empty] | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/594 от 25.04.2023 | 45-04-3-4424 от 26.04.2023 |  | 2023-05-18 |  | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2003 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 02003 | 2023-05-31 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0002_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Никитина/ Латушкин | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/442 от 4.04.2023; 02-330/668 от 06.05.2023; 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-3525 от 05.04.2023; 45-04-3-5219 от 12.05.2023; 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (замечания); 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/913 от 19.06.2023 | 45-04-3-6988 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 8.01.2024 аннулировано по писму от Мнакова ( 02-01/91103 о 28.12.2023) | Аннулировано | Да
2004 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 04.0.42023 | 02004 | 2023-04-03 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Никитина | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/441 от 4.04.2023 | 45-04-3-3521 от 5.04.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания) | [6 empty] | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 28.04.2023 аннулировано по письму от Никитиной (ИИ 02004 дублирует 01012) | Аннулировано
2005 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 02005 | 2023-04-18 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0006_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Казинский | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/722 от 15.05.2023 | 45-04-3-5919 от 24.05.2023 |  | 2023-05-24 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2006 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 02006 | 2023-04-18 | AKU.0120.23UEJ.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Казинский | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 |  | 2023-05-23 |  | 24.04.2023 н ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2007 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 02007 | 2023-04-05 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0148_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Захаров | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023; 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023; 45-04-3-3994 от 14.04.2023 |  |  |  | 45-04-3-4116 от 18.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 14.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2008 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 02008 | 2023-04-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0298_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Гриценко | Захаров | [7 empty] | 2023-03-06 | на регистрации | 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2009 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-25 | 02009 | 2023-04-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0301_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Алексеев | Захаров | [7 empty] | 2023-04-06 | на регистрации | 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 31.03.2023 комплект еще в печати; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2010 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 02010 | 2023-04-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0309_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Захаров | [7 empty] | 2023-04-06 | на регистрации | 45-04-3-3720 от 07.04.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/890 от 14.06.2023 | 45-04-3-6808 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 31.03.2023 комплект еще в печати; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2011 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 02011 | 2023-04-28 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005 _C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 3.05.20023 | 02-330/478 от 10.04.2023; 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023; 45-04-3-4917 от 5.05.2023 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (замечания); 2-СС-11/13592 от 10.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/733 от 16.05.2023 | 45-04-3-5601 от 18.05.2023 |  | 2023-05-24 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 возврат по замечаний; 5.05.2023 на Вк у заказчика; 10.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2012 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 02012 | 2023-04-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2024 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
2013 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 02013 | 2023-04-07 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2025 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
2014 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 02014 | 2023-04-03 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/441 от 4.04.2023 | 45-04-3-3521 от 5.04.2023 | 2-СС-11/12142 от 25.04.2023 (согласоваано) |  | 02-330/600 от 28.04.2023 | 45-04-3-4684 от 03.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2015 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-17 | 02015 | 2023-06-09 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0175_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Нестеров | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/490 от 11.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023 | 45-04-3-3895 от 13.04.2023; 45-04-3-6803 от 15.06.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-7985 от 18.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 13.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 15.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2016 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 02016 | 2023-04-04 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/441 от 4.04.2023 | 45-04-3-3521 от 5.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2017 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 02017 | 2023-04-04 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-04 | 02-330/441 от 4.04.2023 | 45-04-3-3521 от 5.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 5.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2018 | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 02018 | 2023-04-05 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001_C02 AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/459 от 6.04.2023 | 45-04-3-3697 от 7.04.2023 | 2-СС-11/10879 от 13.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/547 от 14.04.2023 | 45-04-3-4024 от 17.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 07.04.2023 на ВК у Заказчика; 13.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2019 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 2023-04-20 | 02019 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0029_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Вако | [17 empty] | 3.04.2023 аннулировано по письму от Воронина П.В. (выходит ревизия С03) | Аннулировано
2020 | 2023-03-30 |  |  | 02020 | 2023-04-10 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0133_C02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 14 | Алексеев | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/491 от 11.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2021 | 2023-03-30 |  |  | 02021 | 2023-06-01 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Гриценко | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/576 от 20.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (замечания); 2-CC-01/17617 от 14.06.2023(согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2022 | 2023-03-30 |  |  | 02022 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Вако | [17 empty] | Номер аннаулирован. Перенесен в резерв ИИ | Аннулировано
2023 | 2023-03-30 |  |  | 02023 | 2023-04-10 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0134_C02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | Алексеев | Вако | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/491 от 11.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2024 | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 02024 | 2023-04-05 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/459 от 6.04.2023 | 45-04-3-3697 от 7.04.2023 | 2-СС-11/12142 от 25.04.2023 (согласоваано) |  | 02-330/600 от 28.04.2023 | 45-04-3-4684 от 03.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 7.04.2023 на Вку заказчика, 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2025 | 2023-03-30 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 02025 | 2023-04-05 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/459 от 6.04.2023 | 45-04-3-3697 от 7.04.2023 | 2-СС-11/12142 от 25.04.2023 (согласоваано) |  | 02-330/600 от 28.04.2023 | 45-04-3-4684 от 03.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 7.04.2023 на ВК у закзчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2026 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 02026 | 2023-04-18 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 29 | Савицкий | Парфинович | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/491 от 11.04.2023; 02-330/578 от 20.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023; 45-04-3-4133 от 19.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания);2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-4310 от 24.04.2023 |  | 2023-04-25 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 19.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврт по замечаниям; 24.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2027 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 02027 | 2023-04-18 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Ерофеев/ Книга | [7 empty] | 2023-04-18 | 02-330/459 от 6.04.2023; 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-3697 от 7.04.2023; 45-04-3-4107 от 18.04.2023; 45-04-3-4835 от 04.05.2023 | 2-СС-11/10879 от 13.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12911 от 3.05.2023 (замечания); 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/734 от 16.05.2023 | 45-04-3-4902 от 05.05.2023 |  | 2023-05-05 |  | 07.04.2023 на ВК у заказчика; 13.04.2023 возврат по замечаниям; 18.04.2023 на Вк у заказчика; 3.05.2023 возврат по звмечниям; 4.05.2023 на Вк у заказика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ДА
2028 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | 02028 | 2023-06-27 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0148_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Захаров/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/478 от 10.04.2023; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-СС/11/12138 от 25.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1060 от 17.07.2023 | 45-04-3-8024 от 19.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2029 | 2023-03-31 |  | 2023-04-26 | 02029 | 2023-04-06 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2024 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2030 | 2023-03-31 |  | 2023-04-25 | 02030 | 2023-04-06 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2025 | 2-СС-11/11317 от 18.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/584 от 24.04.2023 | 45-04-3-4369 от 26.04.2023 |  | 2023-05-03 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 18.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2031 | 2023-03-31 |  | 2023-04-27 | 02031 |  | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/486 от 11.04.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/827 от 31.05.2023 | 45-04-3-6368 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2032 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-04 | 02032 | 2023-04-05 | AKU.0120.00UZA.0.AD.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Левченко | Латушкин | [7 empty] | 2023-04-06 | 02-330/459 от 6.04.2023 | 45-04-3-3697 от 7.04.2023 | 2-СС-11/12142 от 25.04.2023 (согласоваано) |  | 02-330/600 от 28.04.2023 | 45-04-3-4684 от 03.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 7.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2033 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 02033 | 2023-06-01 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0324_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Казинский/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/478 от 10.04.2023; 02-330/845 от 05.06.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (замечания); 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2034 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-21 | 02034 | 2023-04-06 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0130_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устрние ошибок | Не требуется | 6 | Вяткин | Казинский | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2024 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/827 от 31.05.2023 | 45-04-3-6368 от 02.06.2023 |  | 2023-06-06 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2035 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 02035 |  | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 3 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/478 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2025 | 2-СС-11/11666 от 20.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/827 от 31.05.2023 | 45-04-3-6368 от 02.06.2023 |  | 2023-06-06 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2036 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 02036 | 2023-04-11 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-04-11 | 02-330/491 от 11.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2037 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 24.0.4.2023 | 02037 | 2023-04-18 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0206_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Базье | Никитина | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/576 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 | 45-04-3-4935 от 8.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2038 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 02038 | 2023-05-23 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0024_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Алексеев | Никитина/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/780 от 24.05.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 возврат по замечаниям; 7.06.2023 аннулировано. Войдет 02041 | Аннулировано
2039 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 02039 | 2023-05-16 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/577 от 20.04.2023; 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  | 2023-06-09 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на корректировке по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2040 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 02040 | 2023-04-06 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0085_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Казинский | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/479 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 |  |  |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании | В работе
2041 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 02041 | 2023-06-08 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LС0024_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2023-06-09 | 02-330/491 от 11.04.20234 ; 02-330/886 от 14.06.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023; 45-04-3-6803 от 15.06.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 2.02.2024 будем выдаавть | В работе
2042 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 02042 | 2023-06-09 | AKU.0120.40UZX.0.AS.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Левченко | Ерофеев/ Брага | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/486 от 11.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 13.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2043 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 02043 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0090_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Казинский/ Корниенко/Ряховская | [7 empty] | 2023-11-13 | на регистрации 02-330/1777 от 30.10.2023 |  |  |  | 02-330/1690 от 21.11.2023 | 45-04-3-13148 от 24.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 6.11.2023 возврат по замечания врабочем порядке; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 13.11.2023 возврат по замечаниям; 15.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2044 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 02044 | 2023-12-08 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Казинский/ Корниенко/ Ряховская | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 6.11.2023 загруженов ТЭДО; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 11.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2045 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 02045 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0091_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Никитина/ Корниенко/ Ряховская | [7 empty] | 2023-11-13 | на регистрации 02-330/1777 от 30.10.2023 |  |  |  | 02-330/1690 от 21.11.2023 | 45-04-3-13148 от 24.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 6.11.2023 возврат по замечания врабочем порядке; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 13.11.2023 возврат по замечаниям; 15.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2046 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 02046 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0084_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Латушкин | [17 empty] | аннулировано по пиисьму от Онопы 07.04.2023 (ИИ дублирует 01526) | Аннулировано
2047 | 2023-04-05 |  |  | 02047 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0104_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2048 | 2023-04-05 | 2023-07-25 | 2023-06-01 | 02048 | 2023-08-22 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [8 empty] | 02-330/1317 от 24.08.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям | В работе
2049 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 02049 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0077_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/479 от 10.04.2023 | 45-04-3-3754 от 10.04.2023 | 2-СС-11/11589 от 19.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/592 от 25.04.2023 | 45-04-3-4371 от 26.04.2023 |  | 2023-04-28 |  | 10.04.2023 на ВК у заказчика; 19.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДТВО РАБОТ | Выдано | ДА
2050 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 02050 | 2023-04-10 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Казинский | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/486 от 11.04.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-6804 от 15.06.2023 |  | 2023-04-19 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 на тиражировании4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2051 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-26 | 02051 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Казинский | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/486 от 11.04.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2024 | 2-СС/11/12138 от 25.04.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-6992 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2052 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-26 | 02052 | 2023-07-24 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Казинский/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1143 от 25.07.2023 | 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-CC-01/23617 от 7.08.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-8945 от 10.08.2023 |  | 2023-09-05 |  | 6.04.2023 комплект в печати4 26.07.2023 на ВК у заказчика; 7.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2053 | 2023-04-06 |  |  | 02053 | 2023-04-07 | AKU.0120.00UFC.0.MR.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/486 от 11.04.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/722 от 15.05.2023 | 45-04-3-4864 от 5.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 5.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2054 | 2023-04-06 |  |  | 02054 | 2023-04-17 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/576 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/695 от 11.05.2023 | 45-04-3-5301 от 12.05.2023 |  | 2023-05-18 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 04.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2055 | 2023-04-06 |  |  | 02055 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Нестеров | [17 empty] | 29.06.2023 вышла ревизия С03 ( от Минакова С.А.) | Аннулировано
2056 | 2023-04-06 |  |  | 02056 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Нестеров | [17 empty] | 29.06.2023 вышла ревизия С03 ( от Минакова С.А.) | Аннулировано
2057 | 2023-04-06 |  |  | 02057 |  | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Нестеров | [17 empty] | Аннулировано. Войдет в ИИ 01656 | В работе
2058 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 02058 | 2023-04-18 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Вако | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/576 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/695 от 11.05.2023 | 45-04-3-4896 от 05.05.2023 |  | 2023-05-10 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 04.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2059 | 2023-04-06 |  |  | 02059 |  | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.S0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.S0002_C02 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Пермяков | Пермяков | [7 empty] | 2023-04-07 | 02-330/482 от 10.04.2023; 02-330/530 от 13.04.2023 | 45-04-3-3730 от 07.04.2023; 45-04-3-3934 от 13.04.2023 | 2-СС-11/10622 от 12.4.2023 (замечания); 2-СС-11/11589 от 19.04.2023 (согласовано) |  | 02-330/592 от 25.04.2023 | 45-04-3-4038 от 17.04.2023 |  | 2023-04-17 |  | 07.04.2023 на ВК у заказчика, 12.04.2023 возврат по замечаниям; 13.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2060 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 02060 | 2023-04-10 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 1 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-04-10 | 02-330/491 от 11.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023 | 2-СС-11/13855 от 12.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/732 от 16.05.2023 | 45-04-3-5986 от 24.05.2023 |  | 2023-05-26 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 12.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2061 | 2023-04-08 | 2023-04-13 | 2023-04-25 | 02061 | 2023-11-21 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0004_С01 AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0004.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1713 от 23.11.2023 |  | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания) |  | 02-330/1816 от 14.12.2023 | 45-04-3-13971 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 28.04.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2062 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 02062 | 2023-04-19 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LС0025_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Алексеев | Соловьева | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/695 от 11.05.2023 | 45-04-3-5301 от 12.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 04.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2063 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 02063 | 31.05.2023. | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 64 | Гриценко | Никитина/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/716 от 12.05.2023; 02-330/845 от 05.06.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-26 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2064 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 02064 | 2023-04-11 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0063_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Фадеева | [7 empty] | 2023-04-11 | 02-330/491 от 11.04.2023 | 45-04-3-3815 от 11.04.2023 | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/654 от 6.05.2023 | 45-04-3-5147 от 11.05.2023 |  | 2023-05-17 |  | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 3.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2065 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 02065 |  | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Ерофеев | [8 empty] | 02-330/1332 от 29.08.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | [7 empty] | 22.07.2023 аннулировнао по письму от Минакова (войдет вновую ревизию); 15.09.2023 на Вк у заказичка | В работе
2066 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 02066 | 2023-04-20 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мулюкова | Соловьева | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/12911 от 03.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/646 от 05.05.2023 |  |  | 2023-05-03 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2067 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 02067 |  | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 |  | 3 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-11 | 02-330/495 от 12.04.2023 |  | 2-СС-11/12910 от 03.05.2023 (замечания) | [6 empty] | 3.05.2023 возврат по замечаниям; 5.05.2023 аннулировано, войдет в ИИ 01840 | Аннулировано
2068 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 02068 | 2023-04-26 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0111 _С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Онопа/ Калашникова | Соловьева | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2069 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 02069 | 2023-04-13 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0053_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева/ Нестеров | [7 empty] | 2023-04-13 | 02-330/546 от 14.04.2023 | 45-04-3-3994 от 14.04.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-6804 от 15.06.2023 |  |  |  | 14.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 на тиражировании; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 30.09.2023 аннулировано по письму от Минакова. Вышла С03 | В работе
2070 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 02070 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Фадеева | [18 empty] | В работе
2071 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 02071 | 2023-05-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0074_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Фадеева/ Латушкин | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/780 от 24.05.2023 | 45-04-3-4917 от 5.05.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано); 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  |  |  | 5.05.2023 на Вк у закзчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; 13.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
2072 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 02072 | 2024-02-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0087_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина/ Мулюкова | Казинский/ Нестеров/ Лезин/ Нестеров | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-6804 от 15.06.2023 |  |  |  | 28.04.2023 на тиражировании; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
2073 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | 02073 | 2023-05-11 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Ерофеев/ Книга | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/576 от 20.04.2023; 02-330/713 от 12.05.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6186 от 30.05.2023 |  | 2023-05-30 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2074 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-14 | 02074 | 2023-04-18 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Мулюкова | Мулюкова | [7 empty] | 2023-04-18 | 02-330/575 от 20.04.2023 | 45-04-3-4105 от 18.04.2023 | 2-СС-11/12142 от 25.04.2023 (согласоваано) |  | 02-330/600 от 28.04.2023 | 45-04-3-4134 от 19.04.2023 |  | 2023-04-19 |  | 19.04.2023 на ВК у заказчика, 19.04.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00657от 15.05.2023 | Принято
2075 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 02075 | 2023-09-12 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0006_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий/ Гоголев | Казинский/ Парнюк/ Корниенко | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1233 от 07.08.2023; 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-8947 от 10.08.2023; 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (замечания); 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 10.08.2023 на Вк у закзчика; 4.09.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2076 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  | 02076 | 2023-04-18 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0203_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания) | [6 empty] | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям | В работе
2077 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  | 02077 | 2023-04-19 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания) | [6 empty] | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям | В работе
2078 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-23 | 02078 | 2023-05-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0267_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Казинский/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (замечания); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  | 2023-06-09 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 15.05.2023 на корректировке по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2079 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 02079 | 2023-04-14 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/576 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13469 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/728 от 16.05.2023 | 45-04-3-5988 от 24.05.2023 |  | 2023-05-30 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 09.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2080 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 02080 | 2023-06-23 | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002_С01, AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-06-23 | 02-330//948 от 23.06.2023 | 45-04-3-4025 от 17.04.2023; 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-7235 от 26.06.2023 | 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 17.04.2023 на ВК у заказчика; 26.04.2023 на ВК у заказчика; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | ПОКА НЕ ВЫДАЕМ
2081 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 02081 | 2023-04-17 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/576 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/717 от 12.05.2023 | 45-04-3-5405 от 15.05.2023 |  | 2023-05-23 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2082 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 02082 | 2023-05-15 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LС0064_С01 |  | 2 | 5 | Есть | Требуется | Другие причины | Не требуется | 1900-01-05 | Вяткин/ Базье | Никитина/ Подгоронова | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/774 от 23.05.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/913 от 19.06.2023 | 45-04-3-6988 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2083 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 02083 | 2024-07-25 | AKU.0130.10UMX.0.AR.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Гоголев | Ерофеев/ Книга | [7 empty] | 2024-07-25 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/18 от 11.01.2024 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия) | [6 empty] | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
2084 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-04 | 02084 | 2023-06-23 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0002_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Мараховская | Белова/ Птицына | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/716 от 12.05.2023; 02-330/881 от 14.06.2023; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19897от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1005 от 07.07.2023 | 45-04-3-7883 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2085 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 02085 | 2023-05-22 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в схему расположения элементов галереи | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/576 от 20.04.2023; 02-330/774 от 23.05.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2086 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 02086 | 2023-04-19 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в схему расположения элементов галереи | Не требуется | 4 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2087 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 02087 | 2023-04-19 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в схему расположения элементов галереи | Не требуется | 6 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 |  | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/722 от 15.05.2023 | 45-04-3-5919 от 24.05.2023 |  | 2023-05-24 |  | 17.04.2023 комплект в печати; 9.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2088 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 02088 | 2023-04-20 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в схему расположения элементов галереи | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия); 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 17.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2089 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 02089 | 2023-04-20 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в схему расположения элементов галереи | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-04-24 | 02-330/591 от 25.04.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2090 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 02090 | 2023-04-24 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Онопа | Вако | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2091 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 02091 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-15 | 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-01/16472 от 02.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/850 от 05.06.2023 | 45-04-3-6430 от 5.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 17.04.2023 комплкт еще не выдан в ПР; 17.05.2023 на ВК у заказчика; 2.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2092 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 02092 | 2023-08-11 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0057_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Алексеев | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-11 | 02-330/635 от 02.05.2023; 02-330/1292 от 16.08.2023; 02-330/1338 от 31.08.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2093 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 02093 | 2023-04-19 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0016_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Никитина | [7 empty] | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/695 от 11.05.2023 | 45-04-3-5141 от 11.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 04.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2094 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 02094 | 2023-05-24 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Книга | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/802 от 29.05.2023 | 45-04-3-4917 от 5.05.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  |  |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; 19.06.2023 аннулировано по письму от Минакова | Аннулировано
2095 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 02095 | 2023-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0350_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 25 | Гриценко | Никитина/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/635 от 02.05.2023; 02-330/713 от 12.05.2023; 02-330/802 от 29.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/16818 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/914 от 19.06.2023 | 45-04-3-6991 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2096 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02096 | 2023-05-16 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0026_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-СС-11/13437 от 09.05.2023 (замечания); 2-СС-01/16297 от 1.06.2023 (замечания)4 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 23.05.2023 на ВК у заказчика; 01.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2097 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02097 | 2023-05-15 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Новопашина | Парфинович | [7 empty] | 2023-05-15 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия); 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 17.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2098 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 02098 | 2023-04-26 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0010_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Новопашина | Вако | [7 empty] | 29.04.023 | 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/773 от 23.03.2023 | 45-04-3-5913 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2099 | 2023-04-20 |  |  | 02099 | 2023-05-13 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001.S0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Новопашина | Фадеева/ Птицына | [7 empty] | 2023-05-15 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-11/13445 от 09.05.2023 (замечанмия); 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 9.05.2023 возврат по замечаниям; 17.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2100 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 02100 | 2023-06-02 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0002_C02 AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0002.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/591 от 25.04.2023; 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-4368 от 26.04.2023; 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС-11/13060 от 04.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17400 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/892 от 14.06.2023 | 45-04-3-6825 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 26.04.2023 на ВК у заказчика; 04.05.2023 возвра по замечаниям; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2101 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 02101 | 2023-10-24 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0007_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Казинский/ Парнюк/ Фомин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/635 от 02.05.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-11/14133 от 15.05.2023 (замечания); 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (замечания) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1737 от 28.11.2023 | 45-04-3-13427 от 1.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 29.08.2023 возврат по замечаниям; 25.10.2023 подгружено в ТЭДО с протоколом;04.11.2023 в ТЭДО статус "согласован"; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2102 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 02102 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0076_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Вако/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/780 от 24.05.2023; 02-330/1672 от 17.11.2023 | 45-04-3-4917 от 5.05.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-СС-11/14534 от 17.05.2023 (замечания) |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  |  |  | 5.05.2023 на Вк у закзчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 на тиражировании | В работе
2103 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 02103 | 2024-05-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0025_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/635 от 02.05.2023; 02-330/1212 от 03.08.2023; 02-330/172 от 9.02.2024 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-8815 от 07.08.2023 | 2-СС-11/14133 от 15.05.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | на регистрации |  |  | 2024-07-22 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 7.02.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2104 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02104 | 2023-05-02 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Савицкий | Соловьева | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15314 от 24.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6285 от 31.05.2023 |  | 2023-06-06 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 24.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2105 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02105 | 2023-06-01 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0030_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Соловьева/ Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/668 от 06.05.2023; 02-330/845 от 05.06.2023 | 45-04-3-5219 от 12.05.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-11/15314 от 23.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2106 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02106 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Соловьева | [18 empty] | В работе
2107 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-26 | 02107 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Соловьева | [17 empty] | 22.04.2023 комплект еще в печати | В работе
2108 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 02108 | 2023-04-24 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-CC-11/14136 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/770 от 23.05.2023 | 45-04-3-5909 от 24.05.2023 |  | 2023-06-08 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2109 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 02109 | 2023-04-28 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-04-3-4589 от 02.05.2023; 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 11.05.203 получено замечание в рабочем порядке от Минакова; 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям) |  |  | 15.05.2023 выдаем без письма; 45-04-3-5357 от 15.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | 2.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2110 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 02110 | 2023-05-03 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101. S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/668 от 06.05.2023; 02-330/713 от 12.05.2023 | 4.05.2023 направлено врабочем порядке | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания) |  | 02-330/770 от 23.05.2023 | 15.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5316 от 15.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2111 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 02111 | 2023-04-28 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в опорную конструкцию SS3, внесены изменения в ригель G3 | Не требуется | 4 | Мулюкова | Фадеева | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/14534 от 17.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/771 от 23.05.2023 | 45-04-3-5910 от 24.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 5.05.2023 на Вк у заказчика; 17.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2112 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 02112 | 2023-05-05 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-CC-11/14136 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/770 от 23.05.2023 | 45-04-3-5909 от 24.05.2023 |  | 2023-06-16 |  | 5.05.2023 на Вк у заказчика; 15.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2113 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 02113 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | [18 empty] | 25.04.2023 ждем комплект в печать | В работе
2114 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 02114 | 2023-04-28 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0081_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-04-29 | 02-330/635 от 02.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023 | 2-СС-11/14133 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/1186 от 31.07.2023 | 45-04-3-8588 от 1.08.2023 |  | 2023-08-03 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 15.05.2023 на тиражирование; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2115 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 02115 | 2023-05-22 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/635 от 02.05.2023; 02-330/774 от 23.05.2023 | 45-04-3-4798 от 04.05.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 4.05.2023 на Вк у заказика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2116 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 02116 | 2023-07-03 | AKU.0120.20UKC.KWC.TM.TB0004_C01, AKU.0120.20UKC.KWC.TM.TB0004.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Колягин/ Лапихин | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/713 от 12.05.2023; 02-330/881 от 14.06.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8240 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 24.04.2023 комплект еще в печати; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2117 | 2023-04-24 |  |  | 02117 |  | AKU.0130.10UXA.GNR.NW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Мараховская | Нестеров | [17 empty] | 03.07.2023 аннулировано по письму от Иараховской (вышла новая ревизия) | В работе
2118 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 02118 | 2023-04-28 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Колягин | Колягин | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-4917 от 05.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 5.05.2023 на Вк у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2119 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-09 | 02119 | 2023-09-01 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003_С02, AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-05 | 02-330/1143 от 25.07.2023; 02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-04-3-8393 от 26.07.2023; 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-11/24154 от 10.08.2023 (замечания); 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 26.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 возврат по замечаниям; 8.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2120 | 2023-04-25 |  |  | 02120 | 2023-05-10 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0102_С01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/713 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/848 от 05.06.2023 | 45-04-3-6428 от 5.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2121 | 2023-04-25 |  |  | 02121 | 2023-10-17 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0103_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектых решений |  | 18 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/752 от 22.05.2023; 02-330/1549 от 19.10.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023; 45-04-3-5839 от 23.05.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (замечания) |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2122 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 02122 | 2023-05-12 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Получение обновленного задания | Не требуется | 14 | Степанов | Птицына | [7 empty] | 2023-05-12 | 2-CC-11/723 от 15.05.2023 | 12.05.2023 направила в рабочем порядке; 45-04-3-5230 от 12.05.2023 | 2-СС-11/14133 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/1186 от 31.07.2023 | 45-04-3-5289 от 12.05.2023 |  | 2023-05-12 |  | 12.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2123 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 02123 | 2023-04-28 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-03 | 02-330/641 от 04.05.2023 | 45-04-3-4589 от 02.05.2023 | 2-СС-11/14368 от 16.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/769 от 23.05.2023 | 45-04-3-5908 от 24.085.2023 |  | 2023-05-30 |  | 2.05.2023 на Вк у заказчика; 16.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2124 | 2023-04-28 |  |  | 02124 | 2023-05-22 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0171_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Минаков | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/689 от 11.05.2023; 02-330/774 от 23.05.2023 | 6.05.2023 направлено врабочем порядке; 45-04-3-4950 от 8.05.2023; 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; | 11.05.2023 получены замечания в рабочем порядке без письма; 2-СС-11/14368 от 16.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-СС-01/16073 от 31.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/844 от 5.06.2023 | 2.06.2023 направлено в рабочем плрчдке; 45-04-3-6345 от 02.06.2023 |  | 2023-06-02 |  | 16.05.2023 возврат по замечаниям ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2125 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-05 | 02125 | 2024-01-29 | AKU.0120.07UBG.0.AR.LC0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Книга/ Зудин | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330163 от 8.02.2024 (без очереди) | 45-01-3-1475 от 8.02.2024 |  | 2024-02-09 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 на тиражировании без очереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДТВО РАБОТ | Выдано
2126 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 02126 | 2023-05-03 | AKU.0120.10UQR.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/668 от 06.05.2023 | 45-04-3-5219 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15314 от 24.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6285 от 31.05.2023 |  | 2023-06-06 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 24.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2127 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 02127 | 2023-05-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0032_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Богословский | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2128 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-05 | 02128 | 2023-05-03 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0032_C01 |  | 1 |  | Нет | Требуется | Устраненние ошибок разработчика | Не требуется | 3 | Богослоский | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 29.04.2023 комплект еще в печати; 12.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2129 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 02129 | 2023-05-17 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (согласовано); 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6640 от 09.06.2023 |  |  |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировании; 19.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
2130 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 02130 | 2023-05-17 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2131 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 02131 | 2023-05-17 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2132 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 02132 | 2023-05-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0357_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 34 | Гриценко | Никитина | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/713 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2133 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 02133 | 2023-05-03 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0134_C01 |  | 1 |  | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика | Не требуется | 9 | Богословский | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15076 от 23.05.2023 (согласовано) |  | 18.05.2023 отправлено в рабочеем порядке; на регистрации | 45-04-3-5601 от 18.05.2023 |  | 2023-05-23 |  | 12.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2134 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 02134 | 2023-06-02 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 |  | 2 |  | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика | Не требуется |  | Богословский | Книга | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/749 от 22.05.2023; 02-330/851 от 06.06.2023 | 16.05.2023 направила в рабочем порядке; 45-04-35484 от 16.05.2023; 45-04-3-6513 от 7.06.2023 | 2-СС-11/15314 от 23.05.2023 (замечания); 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-26 |  | 16.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 7.06.2023 на Вк у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2135 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 02135 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 249 | Савицкий | Кушнерев/ Подгоронова/ Крисько/ Рогачева/ Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/752 от 22.05.2023; 02-330/1034 от 12.07.2023; 02-330/1317 от 24.08.2023; 02-330/1470 от 3.10.2023; 02-330/1713 от 23.11.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023; 12.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7824 от 13.07.2023; 45-04-3-10347 от 15.09.2023; 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-CC-01/22111от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01/28659 от 20.09.20239 (замечания); 27.09.2023 замечания получены в рабочем порядке; 2-СС-01/30998 от 09.10.2023 (замечания) ждем статус ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-11501 от 13.10.2023 | 02-330/737 от 31.05.2024 |  |  | 2024-06-10 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям; 13.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 возврат по замечаниям; 4.10.2023 на Вк у заказчика; 09.10.2023 возврат по замечаниям$ 24.102023 в тЭДО после корректировки; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 22.11.2023 повторно опубликовано в ТЭДО; 27.11.2023 возврат по замечаниям; 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.12.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2136 | 2023-04-26 |  |  | 02136 | 2023-05-23 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 9 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/780 от 24.05.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6640 от 09.06.2023 |  | 2023-06-14 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2137 | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2023-05-05 | 02137 | 2023-05-03 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 37 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2138 | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2023-05-05 | 02138 | 2023-05-04 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 34 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2139 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 02139 | 2024-01-09 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0007_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Вяткин | Нестеров/ Манакова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-01-10 | 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/23 от 11.01.2024 | 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 |  |  |  | 2024-07-25 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024загружено в ТЭДО; ; 4.03.2024 возврат по замечаниям; 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2140 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 02140 | 2023-05-03 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-05 | 02-330/672 от 06.05.2023 | 45-04-3-5404 от 12.05.2023 | 2-СС-11/15314 от 24.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/97 от 26.01.2024 | 45-01-3-1063 от 31.01.2024 |  | 2024-02-06 |  | 12.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2141 | 2023-04-28 |  |  | 02141 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Колягин/ кравченко/ Павлихин/ Газетов/ Еременко/ Кравченко/Шаров | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023; 02-330/601 от 7.05.2024 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания); 2-CC-01/23613 от 7.08.2023 (замечания) |  |  |  |  | 2024-07-26 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 07.08.2023 возврат по змечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 получены заечания в рабочем порядке; 18.07.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2142 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 02142 | 2023-05-16 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2143 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 02143 | 2023-05-15 | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6640 от 09.06.2023 |  | 2023-06-14 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2144 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 02144 | 2023-07-31 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-18 | 02-330/713 от 12.05.2023; 02-330/851 от 06.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1079 от 19.07.2023; 02-330/1187 от 31.07.2023 | 11.05.2023 направлено на Вк в рабочем порядке; 45-04-3-5140 от 11.05.2023; 45-04-3-6515 от 7.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 18.07.2023 направлено в врабочем порядке; 45-04-3-7977 от 18.07.2023; 45-04-3-8601 от 1.08.2023 | 22.05.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (замечания); 2-CC-01/17617 от 14.06.2023(замечания); 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания); 27.07.2023 получены замечания врбочем порядке; 2-СС-01/22578 от 28.07.2023 (замечания); 2-СС-01-26016 от 25.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1309 от 23.08.2023 | 45-04-3-9826 от 4.09.2023 |  | 2023-09-04 |  | 11.05.2023 на ВК у заказчика; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на Вк у заказчика; 28.07.2023 возврат по замечаниям; 01.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2145 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 02145 | 2023-06-14 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0013_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/713 от 12.05.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-08-04 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2146 | 2023-05-02 |  |  | 02146 | 2023-05-04 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0027_С02 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/713 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2147 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 02147 | 2023-05-10 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 61 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 11.0.2023 | 02-330/713 от 12.05.2023 | 6.05.2023 напраленов рабочем порядке на ВК | 2-CC-11/14136 от 15.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/770 от 23.05.2023 | 15.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5316 от 15.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2148 | 2023-05-05 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 02148 | 2023-05-06 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-11 | 02-330/714 от 12.05.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2149 | 2023-05-02 |  |  | 02149 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UMY.0.TZ.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.20234 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/992 от 5.07.2023 | 45-04-3-7882 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2150 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 02150 | 2023-05-11 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/716 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2151 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 02151 | 2023-06-14 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Никитина/ Соколова | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/714 от 12.05.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023; 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-07-24 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 возврат по замечаниям; 19.06.2023 на Вк у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2152 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 02152 | 2023-07-03 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0006_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/714 от 12.05.2023; 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 возврат по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2153 | 2023-05-03 | 2023-05-02 | 2023-05-19 | 02153 | 2023-05-31 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/714 от 12.05.2023; 02-330/830 от 01.06.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023; 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-СС-11/14853 от 22.05.2023 (замечания); 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/913 от 19.06.2023 | 45-04-3-6988 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 22.05.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на вк у заказичка; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2154 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 02154 | 2023-06-15 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Никитина/ Соколова | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/714 от 12.05.2023; 02-330/909 от 19.06.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023; 45-04-3-7030 от 21.06.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (замечания); 2-СС-01/20300 от 11.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1041 от 13.07.2023 | 45-04-3-8085 от 20.07.2023 |  | 2023-09-29 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 11.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2155 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 02155 | 2024-02-26 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0174_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Базье | Подгорнова/ Казанцева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2156 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 02156 | 2023-05-11 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/716 от 12.05.2023 | 11.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5180 от 11.05.2023 | 2-СС-11/15076 от 23.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 15.05.2023 выдаем без письма; 45-04-3-5357 от 15.05.2023 |  | 2023-05-15 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2157 | 2023-05-04 | 2023-05-06 | 2023-05-19 | 02157 | 2023-05-12 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/716 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 10.05.2023 комплект еще не выдан в ПР; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2158 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-19 | 02158 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Феняк | Латушкин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-CC-01/16818 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25397 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1396 от 14.09.2023 | 45-04-310459 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2159 | 2023-05-10 |  |  | 02159 | 2023-05-16 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 6 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/716 от 12.05.2023; 02-330/748 от 22.05.2023 | 11.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5180 от 11.05.2023; 16.05.2023 напрвлено в рабочем порядке на ВК; 45-04-35484 от 16.05.2023 | 16.05.2023 протоколы получены в рабочем порядке; 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям) |  |  | 45-04-3-5797 от 22.05.2023 |  | 2023-05-23 |  | 16.05.2023 на Вк у заказчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2160 | 2023-05-06 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 02160 | 2023-06-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 31 | Гриценко (Фролова) | Нестеров | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/880 от 13.06.2023 | 9.06.2023 направлено в рабоочем порядке на ВК; 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 9.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2161 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 02161 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0100_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Латушкин | [17 empty] | 25.05.2023 висит на согласованиииу Калашниковой; 04.07.2023 аннулировано по пиисьму от Латушкина | Аннулировано
2162 | 2023-05-10 |  |  | 02162 | 2023-07-14 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0003_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение |  | 5 | Новопашина | Книга | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1084 от 19.07.2023; 02-330/1303 от 21.08.2023 | 45-04-3-8211 от 21.07.2023; 45-04-3-10623 от 22.09.2023 | 2-CC-01/23617 от 7.08.2023 (заечания); 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 21.07.2023 на ВК у заказчика; 7.08.2023 возврат по замечаниям; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2163 | 2023-05-08 |  |  | 02163 | 2023-05-11 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0355_С01 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 11 | Алексеев | Никитина/ Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-330/716 от 12.05.2023 | 45-04-3-5343 от 15.05.2023 | 2-СС-11/15404 от 25.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/891 от 14.06.2023 | 45-04-3-6821 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 25.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2164 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 02164 | 2023-06-20 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-06-20 | 2-CC-11/723 от 15.05.2023; 02-330/829 от 01.06.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-5769 от 22.05.2023; 45-04-3-6374 от 02.06.20234 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС-11/15314 от 23.05.2023 (замечания); 13.06.2023 получены замечания в рабочем порядке4 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19339 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/976 от 05.07.2023 | 45-04-3-7881 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 22.05.2023 на ВК у узаказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2165 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 02165 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Гриценко | Соколова | [7 empty] | 2023-05-15 | 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 17.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2166 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 02166 | 2023-05-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0361_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Гриценко | Соколова | [7 empty] | 2023-05-15 | 02-330/731 от 16.05.2023 | 45-04-3-5575 от 17.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 17.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2167 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 02167 | 2023-06-20 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0057_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.20234 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2168 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 02168 | 2023-05-23 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0043_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Алексеев | Кукшнерев | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/780 от 24.05.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6640 от 09.06.2023 |  | 2023-06-14 |  | 11.05.2023 комплект в пчати; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2169 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-26 | 02169 | 2023-07-05 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/802 от 29.05.2023; 02-330/1009 от 10.07.2023 | 45-04-3-6157 от 30.05.2023; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1107 от 21.07.2023 | 45-04-3-8488 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 14.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2170 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-26 | 02170 | 2023-07-05 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/802 от 29.05.2023; 02-330/1009 от 10.07.2023 | 45-04-3-6157 от 30.05.2023; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1107 от 21.07.2023 | 45-04-3-8488 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 14.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2171 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-30 | 02171 | 2023-07-05 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1009 от 10.07.2023 | 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1107 от 21.07.2023 | 45-04-3-8488 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 11.05.2023 комплект не выдан в ПР; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 14.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2172 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-30 | 02172 | 2023-07-05 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1131 от 25.07.2023 |  |  | 2023-09-01 |  | 31.05.2023 на ВК у закзчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2173 | 2023-05-06 |  |  | 02173 |  | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2174 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 02174 | 2023-06-08 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Фролова | Соколова | [7 empty] | 2023-06-09 | 02-330/777 от 23.05.2023; 02-330/886 от 14.06.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/949 от 23.06.2023 | 45-04-3-7268 от 26.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2175 | 2023-06-06 |  |  | 02175 | 2023-09-08 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002_C02, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/731 от 16.05.2023; 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 перезагружено в ТЭДО; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-5575 от 17.05.2023; 45-04-3-10778 от 27.09.2023, 45-04-3-11746 от 19.10.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (замечания) |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 17.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям; 26.09.2023 на ВК у заказчика; 19.10.2023 на Вк у заказчика; 04.11.2023 в ТЭДО статус "ВК КТ-2"; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2176 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 02176 | 2023-07-11 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-11 | 02-330/761 от 22.05.2023 (старое письмо); 02-330/845 от 05.06.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023; 02-330/1024 от 11.07.2023 | 17.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5577 от 17.05.2023; 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 11.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 22.05.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-СС-11/15076 от 23.05.2023 (замечания); 2-СС-01/19569 от 4.07.2023 ( возврат по замечаниям) ; 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1131 от 25.07.2023 |  |  | 2023-07-19 |  | 17.05.2023 на ВК у заказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 4.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2177 | 2023-05-12 |  |  | 02177 | 2023-05-12 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 4 | Новопашина | Колягин | [7 empty] | 2023-05-12 | 02-30/761 от 22.05.2023 | 12.05.2023 направлено врабочем порядке | 17.05.2023 получены замечания в рабочем порядке; 22.05.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6095 от 26.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2178 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 02178 | 2023-05-15 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0024_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/777 от 23.05.2023 | 15.05.2023 направлено в рабочем порядке; 25.05.2023 направлено в рабочем порядке |  |  |  | 45-04-3-6105 от 29.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2179 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 02179 | 2023-05-22 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 27 | Новопашина | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/780 от 24.05.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5810 от 22.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-6105 от 29.05.2023 |  | 2023-05-29 |  | 22.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2180 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 02180 | 2023-05-16 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/777 от 23.05.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2181 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 02181 | 2023-05-17 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Птицына | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/777 от 23.05.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2182 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 02182 | 2023-11-20 | AKU.0120.11UBZ.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 28 | Черноскулов | Шажко | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1817 от 14.12.2023 (ВЫДАЕМ БЕЗ ОЧЕРЕДИ) | 45-04-3-13904 от 15.12.2023 |  | 2023-12-18 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 25.10.2023 в ТЭДО с протоколом; 7.11.2023возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 28.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 согласовано письмом (СРОЧНОЕ) на тиражировагнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2183 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 02183 | 2023-07-24 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003_C02 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003. S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Перямяков | Колягин/ Кравченко | [7 empty] | 2023-07-24 | 02-330/881 от 14.06.2023; 02-330/1000 от 07.07.2023; 24.07.2023; 02-330/1130 от 25.07.2023; 02-330/1308 от 23.08.2023; 02-330/1317 от 24.08.2023 | 16.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5495 от 16.05.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 6.07.2023 направлено в рабочем порядке; 10.07.2023 перезагружено в рабочем порядке; 45-04-3-7611 от 7.07.2023; 24.07.2023 направлено в рабочем порядке$ 45-04-3-8277 от 24.07.2023 | 2-СС-11/15314 от 23.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22471 от 27.07.2023 (замечания); 2-CC-01/25561от 23.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1343 от 01.09.2023 | 45-04-3-9826 от 04.09.2023 |  | 2023-09-05 |  | 16.05.2023 на Вк у заказчика; 23.05.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 24.07.2023 на Вк у заказчика; 27.07.2023 возврат по замечаниям; 1.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2184 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 02184 | 2023-06-08 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-09 | 02-330/775 от 23.05.2023; 02-330/886 от 14.06.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/949 от 23.06.2023 | 45-04-3-7268 от 26.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2185 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 02185 | 2023-06-20 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/780 от 24.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2186 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 02186 | 2023-09-08 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/800 от 29.05.2023; 02-330/1388 от 12.09.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023; 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (замечания) |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-12-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям; 26.09.2023 на ВК у заказчика; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2187 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 02187 | 2023-06-06 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/800 от 29.05.2023; 02-330/881 от 14.06.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/939 от 23.06.2023 | 45-04-3-7287 от 04.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 21.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2188 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 02188 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0364_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 17 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/800 от 29.05.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023 | 2-СС-01/16472 от 02.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/850 от 05.06.2023 | 45-04-3-6430 от 5.06.2023 |  |  |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 2.06.2023 на тиражировании | В работе
2189 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 02189 | 2023-06-26 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0014_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/775 от 23.05.2023; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (согласовано); 2-СС-01/17074 от 8.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19897от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/934 от 22.06.2023; 02-330/1005 от 7.07.2023 | 45-04-3-7127 от 22.06.2023; 45-04-3-7883 от 17.07.2023; 45-04-3-7883 от 17.07.2023 |  | 2023-07-03 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; 8.06.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 7.07.2023 на тиражировании | Выдано | Да
2190 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 02190 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Кушнерев/ Крисько/ Рогачева/ Артамонова | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/775 от 23.05.2023; 02-330/963 от 27.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023; 45-04-3-7467 от 4.07.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/17074 от 8.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20293 от 11.07.2023 (замечания); 21.10.2023 загрузила с протоколом в ТЭДО; 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК-) |  | 02-330/8 от 4.01.2024 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 13.11.2023 перезагружено в ТЭДО; 13.11.2023 возврат по замечаниям; 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2191 | 2023-05-16 |  |  | 02191 | 2023-05-18 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/775 от 23.05.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023 | 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-26 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2192 | 2023-05-16 |  |  | 02192 | 2023-05-24 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/800 от 29.05.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/924 от 20.06.2023 | 45-04-3-7031 от 21.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2193 | 2023-05-16 |  |  | 02193 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001_С01, AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001.S0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/800 от 29.05.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/924 от 20.06.2023 | 45-04-3-7031 от 21.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2194 | 2023-05-16 |  |  | 02194 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 20 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/800 от 29.05.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023 | 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/939 от 23.06.2023 | 45-04-3-7287 от 04.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2195 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 02195 | 2023-05-17 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0092_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 2 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/777 от 23.05.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023 | 2-СС-01/17074 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/954 от 27.06.2023 | 45-04-3-7453 от 3.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2196 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 02196 | 2023-05-17 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0092_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 2 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-17 | 02-330/777 от 23.05.2023 | 45-04-3-5915 от 24.05.2023 | 2-СС-01/17074 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/954 от 27.06.2023 | 45-04-3-7453 от 3.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 24.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2197 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 02197 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244_C03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [17 empty] | 26.05.2023 аннулировнао по письму от Гриценко (выходит новая ревизия) | В работе
2198 | 2023-05-17 |  |  | 02198 | 2023-05-18 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-18 | 02-330/751 от 22.05.2023 | 18.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5614 от 18.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации |  |  | 2023-05-26 |  | 18.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2199 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 02199 | 2023-05-18 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/775 от 23.05.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2200 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02200 | 2023-05-18 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-22 | 02-330/775 от 23.05.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | 2-СС-01/15968 от 30.05.2023 (согласовано) |  | 02-330/828 от 31.05.2023 | 45-04-3-6377 от 02.06.2023 |  | 2023-06-08 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 30.05.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2201 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 02201 | 2023-05-30 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0043_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-26 |  | 17.05.2023 комплекты еще впечати; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2202 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 02202 | 2023-05-30 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0057_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-СС-01/17400 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/892 от 14.06.2023 | 45-04-3-6825 от 15.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 17.05.2023 комплекты еще впечати; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2203 | 2023-05-17 |  |  | 02203 | 2023-07-11 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 23 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-11 | 02-330/775 от 23.05.2023; 02-330/909 от 19.06.2023; 02-330/1024 от 11.07.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023; 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 27.06.2023 перезагружено; 11.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано); 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-CC-01/23613 от 7.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1244 от 08.08.2023 |  |  | 2023-07-19 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 возврат позамечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании без очереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2204 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02204 | 2023-05-23 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 23.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 1.06.2023 напрвлено в рабочем порядке; 45-04-3-6336 от 1.06.2023 |  | 2023-06-02 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да | Накладная 330/303/00670 от 21.06.2023 | ПРинято
2205 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 02205 | 2023-05-24 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Шажко | Шажко | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/800 от 29.05.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023 | 2-СС-01/20746 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1074 от 19.07.2023 | 45-04-3-8231 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2206 | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 02206 | 2023-05-29 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/825 от 31.05.2023 | 30.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6166 от 30.05.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 30.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2207 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 02207 | 2023-10-06 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/800 от 29.05.2023; 02-330/880 от 13.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19757от 6.07.2023 ( возврат по замечаниям); 2-CC-01/34413 от 02.11.2023 (ВК-) |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 7.06.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 6.07.2023 возврат по замечаниям; ждем возврат по замечаниям 24.10.2023(неправильный порядковый номер); 03.11.2023 ВК- ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2208 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 02208 | 2023-06-09 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/800 от 29.05.2023; 02-330/885 от 14.06.2023 | 45-04-3-6149 от 29.05.2023; 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/939 от 23.06.2023 | 45-04-3-7287 от 04.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 29.05.2023 на ВК у заказчика; 7.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 21.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2209 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 02209 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 23.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | [5 empty] | 2023-05-26 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2210 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 02210 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5810 от 22.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации |  |  | 2023-05-26 |  | 22.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2211 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-25 | 02211 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 22.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5810 от 22.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации |  |  | 2023-05-26 |  | 22.05.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2212 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02212 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 23.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации |  |  | 2023-05-26 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2213 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02213 | 2023-05-23 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-23 | 02-330/781 от 24.05.2023 | 23.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-5815 от 23.05.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (согласовано) |  | на регистрации |  |  | 2023-05-26 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2214 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 02214 | 2023-05-25 | AKU.0120.0.0.AE.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/16924 от 7.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6641 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 7.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2215 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 02215 | 2023-11-22 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0146_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Феняк | Латушкин | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1084 от 19.04.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 7.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-8211 от 21.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС-01/22578 от 28.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 21.07.2023 на ВК у заказчика; 28.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2216 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | 02216 | 2023-05-26 | AKU.0120.01UZN.0.KZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений. Корректировка спецификации и ведомости расхода стали на листах CTB0082…CTB0088 | Не требуется | 17 | Савин | Соколова/ Нестеров | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2217 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 02217 | 2023-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004_C01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-CC-01/17426 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/913 от 19.06.2023 | 45-04-3-6988 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 30.05.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2218 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02218 | 2023-05-23 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-CC-01/16818 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/914 от 19.06.2023 | 45-04-3-6991 от 19.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2219 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 02219 | 2023-05-31 | AKU.0120.21UKZ.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Изменен номер пакета | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев/ Птицына | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/924 от 20.06.2023 | 45-04-3-7031 от 21.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 23.05.2023 комплект еще впечати; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2220 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 02220 | 2023-05-31 | AKU.0120.22UKZ.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Изменен номер пакета | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев/ Птицына | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/829 от 01.06.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/924 от 20.06.2023 | 45-04-3-7031 от 21.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 23.05.2023 комплект еще впечати; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2221 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 02221 | 2023-05-25 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0003_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Подгоронова | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/998 от 07.07.2023 | 45-04-3-7540 от 05.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2222 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 02222 | 2023-11-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0252_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Подгоронова/ Валеев/ Малышева/ Казанцева | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/801 от 29.05.20234; 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | [5 empty] | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 14.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2223 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 02223 | 2023-07-11 | AKU.0120.12UKZ.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/801 от 29.05.2023; 02-330/927 от 21.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.20234 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-СС-01/23913 от 9.08.2023 (замечания) |  | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 25.05.2023 комплект еще в печати; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 9.08.2023 возврат по замечаниям; 27.10.2023 в Тэдо после замечаний по протоколу; 31.10.2023 замечания по ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО после корректировки; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2224 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 02224 | 2023-07-18 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Лапихин/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-18 | 02-330/881 от 14.06.2023 | 25.05.2023 направлено врабочем порядке; 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-6053 от 25.05.2023; 31.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 7.06.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 02-330/980 от 05.07.2023; 02-330/1080 от 19.07.2023 | 29.05.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (замечания); 2-СС-01/16472 от 02.06.2023 (замечания); 2-СС-01/17400 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 4.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7481 от 04.07.2023; 2-СС-01/20300 от 11.07.2023 (замечания); 18.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8045 от 19.07.2023; 2-СС-01/21927 от 24.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1132 от 25.07.2023 |  |  | 2023-07-24 |  | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 31.05.2023 возврат по замечаниям; 2.06.2023 возврат по замечаниям; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 возврат по амечаниям; 19.07.2023 на Вк у заказчика; 24.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2225 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 02225 | 2023-07-13 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0039_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Подгоронова/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/23198от 2.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1225 от 04.08.2023 |  |  | 2023-08-24 |  | 31.05.2023 на ВК у закзчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 2.08.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2226 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 02226 | 2023-05-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0040_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям; 5.08.2024 Аннулировано по письму от Востриова ( Прошу аннулировать ИИ 02226 в связи с тем что, конструкции уже изготовлены и внесение изменений приведет к существенным бросовым ) | Аннулировано
2227 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02227 | 2023-08-09 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Новопашина | Подгоронова/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-11 | 02-330/801 от 29.05.2023; 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-6163 от 30.05.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21301 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2228 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02228 | 2023-11-16 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Новопашина/ Мулюкова | Подгоронова/ Латушкин | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 31.05.2023 на ВК у закзчика |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 31.05.2023 на ВК у закзчика; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2229 | 2023-05-25 |  |  | 02229 | 2023-06-02 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0011_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений |  | 13 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/846 от 05.06.2023 | 2.06.2023 направлено в рабочем порядке на Вк; 45-04-3-6347 от 02.06.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/998 от 07.07.2023 | 45-04-3-7889 ОТ 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 2.06.2023 на Вк у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2230 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 02230 | 2023-05-26 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LB0001_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Соколова | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/911 от 19.06.2023 | 45-04-3-7033 от 21.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2231 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02231 | 2023-05-26 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Соколова | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/803 от 29.05.2023 | 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/911 от 19.06.2023 | 45-04-3-7033 от 21.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2232 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02232 | 2023-05-26 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0014_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Соколова | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/803 от 29.05.2023 | 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2233 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02233 | 2023-05-26 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Соколова | [7 empty] | 2023-05-27 | 02-330/803 от 29.05.2023 | 45-04-3-6157 от 30.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2234 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02234 | 2023-05-30 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0063_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/825 от 31.05.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/911 от 19.06.2023 | 45-04-3-7033 от 21.06.2023 |  | 2023-07-04 |  | 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2235 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02235 | 2023-05-30 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0089_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/825 от 31.05.2023 | 45-04-3-6374 от 02.06.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/1356 от 5.09.2023 | 45-04-3-10128 от 11.09.2023 |  | 2023-09-14 |  | 2.06.2023 на Вк у заказчика; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2236 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 02236 | 2023-05-30 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0090_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Новопашина | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-СС-01/17075 от 8.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/889 от 14.06.2023 | 45-04-3-6807 от 15.06.2023 |  | 2023-06-26 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 8.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2237 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02237 | 2023-05-26 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-05-29 | 02-330/819 от 30.05.2023 | 31.05.2023 на ВК у закзчика | 8.06.2023 получены замечания в рвбочем порядке |  |  |  |  | 2023-06-06 |  | 31.05.2023 на ВК у закзчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2238 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02238 | 2023-05-30 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/998 от 07.07.2023 | 45-04-3-7889 ОТ 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2239 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02239 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UBA.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/831 от 01.06.2023; 02-330/1085 от 19.04.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-8215 от 21.07.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/23198от 2.08.2023 (замечания); 2-СС-01/25397 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1396 от 14.09.2023 | 45-04-310459 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на Вк у заказчика; 2.08.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2240 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02240 | 2023-05-30 | AKU.0120.30UBA.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-СС-01/18133 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/998 от 07.07.2023 | 45-04-3-7889 ОТ 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2241 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 02241 | 2023-07-12 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0012_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 37 | Савицкий | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/831 от 01.06.2023; на регистрации | 31.05.2023 направлено на ВК в рабочем порядке; 45-04-3-6225 от 31.05.2023; 12.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7824 от 13.07.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21299 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1086 от 19.07.2023 | 45-04-3-7889 от 17.07.2023 |  | 2023-07-17 |  | 31.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 возврат по замечаниям; 13.07.2023 на ВК у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2242 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 02242 | 2023-06-01 | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Мировнов | Колягин | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/846 от 05.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/992 от 5.07.2023 | 45-04-3-78882 от 14.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2243 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 02243 | 2023-05-29 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0186_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Подгорнова | [7 empty] | 31.052023 | 02-330/825 от 31.05.2023 | 30.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6166 от 30.05.2023 | 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/862 от 8.06.2023 | 45-04-3-6636 от 9.06.2023 |  | 2023-06-16 |  | 30.05.2023 на Вк у заказчика; 6.06.2023 на тиражировнии; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2244 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 02244 | 2023-05-30 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0032_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 2 | Богословский/ Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/18012 от 16.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/932 от 21.06.2023 | 45-04-3-7125 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 29.05.2023 комплект в печати; 2.05.2023 на вк у заказичка; 16.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2245 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 02245 | 2023-05-30 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0032_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 2 | Богословский/ Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-СС-01/18012 от 16.06.2023 |  | 02-330/932 от 21.06.2023 | 45-04-3-7125 от 22.06.2023 |  | 2023-07-03 |  | 29.05.2023 комплект в печати; 2.05.2023 на вк у заказичка; 16.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2246 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 02246 | 2023-11-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0269_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/831 от 01.06.2023; 02-330/1177 от 31.07.2023; 02-330/1331 от 29.08.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (замечания); 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК-) |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 на ВК у заказчика; 22.08.2023 возврат по замечаниям; 24.10.2023 загрузила после корректировки в ТЭДО; 02.11.2023 ждем возврат по ТЭДО (статус ВК КТ-2);03.11.2023 замечания по ТЭДО; 8.11.2023 перезагружено в ТЭДО после корректировки; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2247 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 02247 | 2023-05-30 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 38 | Миронов | Лапихин | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/831 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2248 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-30 | 02248 | 2023-06-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0363_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 10 | Гриценко/ Алексеев | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/909 от 19.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7030 от 21.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания)4 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 |  | 2023-07-10 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на ВК у аказчика4 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2249 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02249 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0003_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Птицына/ Парфинович | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/825 от 31.05.2023; 02-330/1350 от 01.09.2023; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-10501 от 20.09.2023 | 2-CC-01/18012 от 16.06.2023 (замечания); 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (замечания) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1836 от 19.12.2023 | 45-04-3-14067 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 16.06.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 6.12.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2250 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 02250 | 2024-03-11 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0228_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Алексеев | Соколова/ Подгорнова/ Валеев/ Ряховская/ Манакова/ Кулешов | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/831 от 01.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/335 от 13.03.2024 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-CC-01/17617 от (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 13.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
2251 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 02251 | 2023-11-17 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/830 от 01.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания); 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 29.05.2023 комплект в печати; 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 1.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
2252 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 02252 | 2023-11-21 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1695 от 21.11.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания) |  | 02-330/1822 от 14.12.2023 | 45-04-3-13974 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 29.05.2023 комплект в печати; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 13.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2253 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 02253 | 2023-10-06 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | 29.05.2023 комплект в печати; 10.10.2023 на Вк у зказчика; ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2254 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 02254 | 2023-10-09 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1666 от 17.11.2023 | 45-04-3-12913 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 29.05.2023 комплект в печати; 2.11.2023 натиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2255 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 02255 | 2024-02-05 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0078_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Кушнерев/ Парфинович | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/1672 от 17.11.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023 |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 20.11.2023 возврат по замечаниям$ 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 8.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2256 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-30 | 02256 | 2023-06-21 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0078_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-22 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2257 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 02257 | 2023-06-21 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0078_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-22 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2258 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 02258 | 2023-06-21 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-22 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2259 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 02259 | 2023-06-21 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-22 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2260 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 02260 | 2023-06-02 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001_C04 AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/846 от 05.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2261 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 02261 | 2023-06-01 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0001_C04 |  | 1 | 8 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-02 | 02-330/846 от 05.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-23 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2262 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 02262 | 2023-05-31 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/830 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
2263 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 02263 | 2023-05-31 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/830 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2264 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 02264 | 2023-05-31 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Вяткин | Подгорнова | [7 empty] | 2023-05-31 | 02-330/830 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023(согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2265 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-30 | 02265 | 2023-11-01 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0252_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Базье | Гаврильчик/ Кулешов/ Кузьмина | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1781 от 7.12.2023 | 45-04-3-13715 от 12.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | 3.05.2023 комплект еще в печати; 1.08.2023 на ВК у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 в ТЭДО с протоколом; 23.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2266 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-30 | 02266 | 2023-07-03 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0252_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Базье | Гаврильчик/ Кулешов/ Кузьмина/ Кулешов | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | [5 empty] | 7.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 В ТЭДО с протоколом; 1.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
2267 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 02267 | 2024-02-12 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 34 | Пермяков | Колягин/ Лукина | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-8044 от 19.07.2023; 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (замечания) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/249 от 26.02.2024 | 45-01-3-2205 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 19.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 27.10.2023 в ТЭДОс протоколом; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 3.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 18.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 12.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корретирвки; 19.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2268 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02268 | 2023-06-06 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0020_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Соклова | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/881 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2269 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02269 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0026_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Соклова/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/881 от 14.06.20234; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-Сс-01/19879 от 06.07.2023 (замечания); 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 |  | 2023-10-03 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 06.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2270 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02270 | 2023-06-06 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0029_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Соклова | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/881 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2271 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 02271 | 2023-06-06 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Соклова | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/881 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-09-29 |  | 1.06.2023 комплект еще впечати; 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2272 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02272 | 2023-12-13 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_С03 |  | 5 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Гаврильчик/ Парнюк/ Ряховская | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 7.11.2023 загруженов ТЭДО | 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (замечания) |  | 02-330/8 от 4.01.2024 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 1.08.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2273 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 02273 | 2023-06-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/885 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7985 от 18.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2274 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 02274 | 2023-06-26 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0329_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2275 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 02275 | 2023-06-26 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0329_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2276 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 02276 |  | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин | [17 empty] | 13.06.2023 аннулировано по письму от Латушкина | Аннулировано
2277 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 02277 | 2023-06-05 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина | Латушкин | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/851 от 06.06.2023; 02-330/903 от 15.06.2023 | 2.06.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 |  |  | 2023-06-19 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2278 | 2023-05-25 |  |  | 02278 | 2023-06-07 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002_C01, AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-CC-01/18598 от 22.06.2023 |  | 02-330/950 от 23.06.2023 | 45-04-3-7269 от 26.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2279 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02279 | 2023-07-21 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/909 от 19.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/20291 от 11.07.2023 (согласовано); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (замечания); 2-СС-01/23198от 2.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1032 от 12.07.20234; 02-330/1225 от 04.08.2023 | 45-04-3-8003 от 18.07.2023 |  | 2023-08-24 |  | 21.06.2023 на ВК у аказчика; 11.07.2023 на тиражировании; 14.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 2.08.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2280 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02280 | 2023-06-14 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/20300 от 11.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1041 от 13.07.2023 | 45-04-3-8085 от 20.07.2023 |  | 2023-07-24 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2281 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02281 | 2023-07-21 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LB0005_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/909 от 19.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/20291 от 11.07.2023 (согласовано); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22966 от 01.08.202 (согласовано) |  | 02-330/1032 от 12.07.2023; 02-330/122 от 04.08.2023 | 45-04-3-8003 от 18.07.2023 |  | 2023-09-04 |  | 21.06.2023 на ВК у аказчика; 11.07.2023 на тиражировании; 14.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2282 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02282 | 2024-02-07 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/172 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/219 от 19.02.2024 | 45-01-3-2082 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 7.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2283 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02283 | 2024-07-22 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2024-07-31 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
2284 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02284 | 2023-05-16 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Гоголев | Нестеров | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/909 от 19.06.2023 | 45-04-3-7030 от 21.06.2023; 45-04-3-8393 от 26.07.2023 | 2-СС-01/19339 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/23617 от 7.08.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-8945 от 10.08.2023 |  | 2023-09-05 |  | 21.06.2023 на ВК у аказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 26.07.2023 на ВК у заказчика; 7.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2285 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02285 |  | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LB0005_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гоголев | Нестеров | [18 empty] | В работе
2286 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02286 |  | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гоголев | Нестеров | [18 empty] | В работе
2287 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02287 |  | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гоголев | Нестеров | [18 empty] | В работе
2288 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-05-03 | 02288 |  | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гоголев | Нестеров | [18 empty] | В работе
2289 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | 02289 | 2023-07-13 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин/ Мазуров/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-7470 от 04.07.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/20293 от 11.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 4.07.2023 на Вк у заказчика; 11.07.2023 возврат по замечаниям; 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2290 | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-06-19 | 02290 | 2023-06-20 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008_C01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буракин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/846 от 05.06.2023; 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-6426 от 5.06.2023; 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-Сс-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19339 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/976 от 05.07.2023 | 45-04-3-7881 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 5.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2291 | 2023-05-26 | 2023-06-07 | 2023-06-20 | 02291 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буракин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-7985 от 18.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2292 | 2023-05-26 |  |  | 02292 | 2023-06-08 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Буракин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-09 | 02-330/886 от 14.06.2023 | 45-04-3-6803 от 15.06.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7878 ОТ 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 15.06.2023 на ВК у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2293 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 02293 | 2023-06-02 | AKU.0120.22UJY.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-CC-01/17617 от (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 1.06.2023 комплект еще в печати; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2294 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 02294 | 2023-06-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0369_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Алексеев | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-06-22 | 02-330/851 от 06.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023 | 2-CC-01/17617 от (замечания); 2-СС-01/19879 от 06.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1082 от 19.07.2023 | 45-04-3-8233 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 06.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2295 | 2023-05-29 |  |  | 02295 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0002_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2296 | 2023-05-29 |  |  | 02296 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика4 3.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2297 | 2023-05-29 |  |  | 02297 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0002_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2298 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 02298 | 2023-07-18 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0010_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 5 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (замечания) | [6 empty] | 21.07.2023 на ВК у заказчика; 1.08.2023 возврат по замечаниям | В работе
2299 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2023-06-14 | 02299 | 2023-06-02 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C03 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002.S0001 _C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 2.06.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/912 от 19.06.2023 | 45-04-3-6986 от 19.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 2.05.2023 на вк у заказичка; 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2300 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 02300 | 2023-07-21 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0008_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-7775 от 11.07.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22966 от 01.08.202 (согласовано) |  | 02-330/122 от 04.08.2023 |  |  | 2023-09-04 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 14.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2301 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-16 | 02301 | 2023-06-21 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0013_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания); 2-CC-01/22114от 25.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1147 от 26.07.2023 | 45-04-3-8490 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 26.06.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2302 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 02302 |  | AKU.0120.10UCB.0.EW.LH0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | [18 empty] | В работе
2303 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 02303 | 2024-06-05 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына/ Воронков/ Малышева | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/1549 от 19.10.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания) |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  |  |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 7.11.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 28.03.2024 отправлено на доработку; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки ; 13.06.2024 на тиражировании; 16.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
2304 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 02304 | 2023-06-07 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-CC-01/17940 от 16.06.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/939 от 23.06.2023 | 45-04-3-7287 от 04.07.2023 |  | 2023-07-05 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 16.06.2023 возврат по замечаниям; 21.06.2023 на тиражировании; 21.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2305 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 02305 | 2023-06-07 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0003_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0003.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-CC-01/17940 от 16.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 16.06.2023 возврат по замечаниям; 22.06.2023 аннулировано по письму от Буравкина (включено в РД) | Аннулировано
2306 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 02306 | 2023-06-14 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/903 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/19757от 6.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1004 от 7.07.2023 | 45-04-3-7880 от 14.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 6.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2307 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 02307 | 2023-07-06 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Мазуров/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/22114от 25.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1147 от 26.07.2023 | 45-04-3-8490 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 25.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2308 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 02308 | 2023-06-20 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0129_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Подгоронова/ Корниенко | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания) | [6 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
2309 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 02309 | 2023-07-10 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0030_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Соколова/ Нестеров | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-6803 от 15.06.2023; 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/21727 от 21.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1205 от 02.08.2023 | 485-04-3-8692 от |  | 2023-08-09 |  | 16.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2310 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-16 | 02310 | 2023-09-29 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0030_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Соколова/ Латушкин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-14 |  | 16.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 4.10.2023 на Вк у заказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2311 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 02311 | 2023-06-26 | AKU.0120.10UKC.PEB.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 49 | Мировнов | Мазуров | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/964 от 27.06.2023 | 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1089 от 19.04.2023 | 45-04-3-8238 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 4.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2312 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 02312 | 2023-06-08 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0051_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изм в чертежи | Не требуется | 7 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2023-06-09 | 02-330/886 от 14.06.2023 | 8.06.2023 направлено в рабочем порядке | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/898 от 15.06.2023 | 45-04-3-6888 от 16.06.2023 |  | 2023-06-19 |  | 13.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2313 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 02313 | 2023-06-09 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0010_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изм в чертежи | Не требуется | 10 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/902 от 15.06.2023; 02-330/1303 от 21.08.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023; 45-04-3-10623 от 22.09.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01-30005 от 2.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-10965 от 02.10.2023 | 02-330/1476 от 4.10.2023 | 45-04-3-11122 от 5.10.2023 |  | 2023-10-09 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на ВК у заказчика; 02.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2314 | 2023-06-01 |  |  | 02314 | 2023-06-06 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0009_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений |  | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/924 от 20.06.2023 | 45-04-3-7031 от 21.06.2023 |  | 2023-07-05 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2315 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 02315 | 2024-08-13 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Мараховская | Птицына/ Книга/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-19 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.06.2023 (замечания) | [6 empty] | 9.06.2023 на ВК у заказчика4 22.06.2023 возврат по замечаниям; 03.11.2023 с корректирующей запиской в ТЭДО; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликованов ТЭДО; 14.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 5.01.2024 возврат по замечаниям; 16.01.2024 возврат по замемчаниям4 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
2316 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | 02316 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0252_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Алексеев | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 10.08.2023 на Вк у закзчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2317 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 02317 | 2023-06-26 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0091_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Подгоронова | [7 empty] | 2023-06-26 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-CC-01/17940 от 16.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 16.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2318 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02318 | 2023-11-14 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко/ Вяткин | Гаврильчик/ Парнюк/ Ряховская/ Казанцева | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/1684 от 17.11.2023 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [7 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 28.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2319 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02319 | 2024-01-10 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_ C03 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Гаврильчик/ Парнюк/ Ряховская/ Птицына | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/1847 от 20.12.2023 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [7 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 20.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям4 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2320 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02320 | 2024-01-08 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко/ Вяткин | Гаврильчик/ Парнюк/ Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/26 от 11.01.2024 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [7 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2321 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 02321 | 2023-10-09 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0004_С03 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Другие причины |  | 3 | Миронов | Соколова/ Кушнерев/ Крисько/ Рогачева/ Артамонова | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1318 от 24.08.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023; 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 45-04-3-10341 от 15.09.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-СС01-30005 от 2.10.2023 (замечания) | 45-04-3-10965 от 2.10.2023 | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 02.10.2023 возврат по замечаниям; 31.10.2023 замечания по ТЭДО;03.11.2023 в ТЭДО после корреткировки; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2322 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02322 | 2024-02-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0256_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Подгорнова/ Ряховская/ Манакова | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 7.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 2.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки$ 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2323 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02323 | 2023-06-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0256_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных регений |  | 10 | Гриценко | Подгорнова | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/971 от 4.07.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023 | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8240 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2324 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02324 | 2023-06-08 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0088_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Подгорнова | [7 empty] | 2023-06-10 | 02-330/885 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/982 от 05.07.2023 | 45-04-3-7985 от 18.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2325 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02325 | 2023-12-13 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0254_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Гаврильчик/ Корниенко/Ряховская | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1177 от 31.07.2023; 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 1.08.2023 на ВК у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 03.11.2023 замечания по ТЭДО4 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2326 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | 02326 | 2023-07-19 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023 | 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22471 от 27.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1189 от 31.07.2023 | 45-043-8589 от 01.08.2023 |  | 2023-08-03 |  | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 27.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2327 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02327 | 2023-06-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/885 от 14.06.2023; 02-330/971 от 4.07.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023 | 23.06.2023 получен протокол в рабочем порядке; 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8003 от 18.07.2023 |  | 2023-07-12 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 7.07.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2328 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02328 | 2023-07-11 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0011_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/885 от 14.06.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7985 от 18.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2329 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02329 | 2023-06-20 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2330 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02330 | 2023-06-20 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/927 от 21.06.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1021 от 11.07.2023 | 45-04-3-7989 от 18.07.2023 |  | 2023-07-26 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2331 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02331 | 2023-10-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0156_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) | на регистрацию 28.10.2023; 02-330/88 от 25.01.2024 | 45-01-3-867 от 25.01.2024 |  | 2024-01-29 |  | 27.10.2023 в ТЭДО статус ВК КТ-2; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2332 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02332 | 2023-10-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0157_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1830 от 18.12.2023 | 45-04-3-13975 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2333 | 2023-06-06 |  |  | 02333 | 2024-02-29 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0016_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Корректировка рабочей документяции в связи с учточнением проектных решений |  | 9 | Мулюкова | Соколова/ Подгорнова/ Тикутис | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/885 от 14.06.2023; 02-330/287 от 4.03.2024 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания) |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2334 | 2023-06-06 |  |  | 02334 | 2023-09-12 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0350_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проекиных решений |  | 55 | Гриценко | Гаврильчик/ Корниенко | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1177 от 31.07.2023; 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023; 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-27 |  | 8.06.2023 комплект еще в печати; 1.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2335 | 2023-06-06 |  |  | 02335 | 2023-07-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0272_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/885 от 14.06.2023; 02-330/1085 от 19.04.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-8215 от 21.07.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-CC-01/22111от 25.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2336 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-17 | 02336 | 2023-07-12 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0010_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/902 от 15.06.2023; 02-330/1085 от 19.04.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023; 45-04-3-8215 от 21.07.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (замечания); 2-CC-01/23613 от 7.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1244 от 08.08.2023 |  |  | 2023-09-05 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на Вк у заказчика; 07.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2337 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-17 | 02337 | 2023-07-26 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/902 от 15.06.2023; 02-330/1085 от 19.04.2023; 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023; 45-04-3-8215 от 21.07.2023; 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22275 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1431 от 25.09.2023 | 45-04-3-10749 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям4 1.08.2023 на ВК у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2338 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-17 | 02338 | 2023-10-20 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев/ Крисько / Корниенко/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22471 от 27.07.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (согласовано); 2-СС-01/30461 от 4.10.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1431 от 25.09.2023; 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-10749 от 26.09.2023; 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 8.06.2023 комплект еще в печати4 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 27.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; 2.10.2023 будет возрат, ждем письмо; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 24.10.2023 загружен в ТЭДО после корректировки; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2339 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-17 | 02339 | 2024-03-15 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Кушнерев/ Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023; 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22739 от 28.07.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (согласовано); 2-СС-01/30461 от 4.10.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1431 от 25.09.2023; 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-04-3-10749 от 26.09.2023; 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-06-03 |  | 8.06.2023 комплект еще в печати; 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 28.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; 2.10.2023 будет возрат, ждем письмо; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 18.10.2023 на Вк у заказчика; 14.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.05.2024 на тиражировании$ ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2340 | 2023-06-07 |  |  | 02340 | 2023-06-09 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Подгоронова/ Валеев | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/885 от 14.06.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21914от 24.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1136 от 25.07.2023 | 45-04-3-8489 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 24.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2341 | 2023-06-07 |  |  | 02341 | 2023-10-20 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 93 | Миронов | Лапихин/ Колягин/ Григорьев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023; загрузила в ТЭДО 24.10.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (замечания); 2-СС-01-27151 от 06.09.2023 (согласовано); 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (замечания); | 45-04-3-10495 от 20.09.2023; 45-04-3-10769 от 26.09.2023 | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 2.08.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 06.09.2023 на тиражировании; Будет письмо ВК- (ждем); 26.09.2023 возврат по замечаниям; возврат по замечнаиям через ТЭДО 25.10.2023; 7.11.2023 перезагружено в ТЭДО; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2342 | 2023-06-07 |  |  | 02342 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001_С01 |  | 2 | 3 |  | Не требуется | Дополнительное требование |  | 7 | Миронов | Лапихин/ Колягин | [7 empty] | 2023-06-20 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/19898 от 7.07.2023 (замечания); 2-CC-01/23426 от 4.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1245 от 08.08.2023 | 45-04-3-8944 от 10.08.2023 |  | 2023-09-01 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 04.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2343 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 02343 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0369_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Гааврильчик/ Валеев | [8 empty] | 02-330/1314 от 24.08.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2344 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 02344 | 2023-06-13 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 2 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/902 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/992 от 5.07.2023 | 45-04-3-7882 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2345 | 2023-06-08 |  |  | 02345 | 2023-06-13 | AKU.0120.12UEJ.XJV.SR.FB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/902 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-CC-01/18012 от 16.06.2023 (согласовано); 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 |  | 2023-07-10 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 16.06.2023 на тиражировании; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2346 | 2023-06-08 |  |  | 02346 | 2023-06-14 | AKU.0120.13UEJ.XJV.SR.FB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-06-15 | на регистрации | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 |  | 2023-07-10 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2347 | 2023-06-07 |  |  | 02347 | 2023-06-14 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0012_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений |  | 2 | Алексеев | Подгоронова | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/902 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023 | 2-СС-01/18811 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/955 от 27.06.2023 | 45-04-3-7454 от 03.07.2023 |  | 2023-07-12 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2348 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 02348 | 2023-08-03 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0011_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в стены | Не требуется | 6 | Мулюкова | Костыркина/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023 | 45-04-3-10802 от 27.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 18.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2349 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 02349 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Лапихин/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330//948 от 23.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023 | 45-04-3-7235 от 26.06.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС-01/19569 от 4.07.2023 ( возврат по замечаниям) ; 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1223 от 4.08.2023 | 45-04-3-8942 от 07.08.2023 |  |  |  | 12.06.2023 комплект не приходил в печать; 26.06.2023 на ВК у заказчика; 4.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 на тиражировании; НЕ ВЫДАН ( 2-СС-01/27154 от 06.09.2023 не может быть выдан в ПР, т.к. в ПР выдана следующая ревизия) | Не выдан
2350 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 02350 | 2023-06-13 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_С01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Добавлен новый элемент | Не требуется | 3 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2023-06-15 | 02-330/902 от 15.06.2023 | 45-04-3-6981 от 19.06.2023; 21.062023 направилв в перезагрузку новы файл | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (согласовано) |  | 02-330/957 от 27.06.2023 | 45-04-3-7474 от 04.07.2023 |  | 2023-07-10 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2351 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 02351 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавлен новый элемент | Не требуется |  | Мулюкова | Птицына | [17 empty] | ждем выдачу ИИ 02228 | В работе
2352 | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 02352 | 2023-07-26 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023; 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 1.08.2023 на ВК у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2353 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2023-06-25 | 02353 | 2024-01-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0351_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | другие причины |  |  | Гриценко | Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко/ Ряховская/ Нестеров | [7 empty] | 2024-01-09 | 02-330/1303 от 21.08.2023; 02-330/23 от 11.01.2024 | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/30998 от 09.10.2023 (замечания) ждем статус ТЭДО | 45-04-3-11501 от 13.10.2023 | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 13.06.2023 комплект в печати; 27.09.2023 на ВК у заказчика; 19.10.2023 возврат по замечаниям; 9.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2354 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 02354 | 2023-06-27 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены з д | Не требуется | 6 | Мулюкова | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/971 от 4.07.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-7610 от 7.07.2023 | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8240 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2355 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 02355 | 2023-07-24 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 21 | Миронов | Лапихин/ Колягин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01/20291 от 11.07.2023 (замечания); 2-СС-01-27151 от 06.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1419 от 21.09.2023 | 45-04-3-10662 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 11.07.2023 возврат по замечаниям; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 6.09.2023 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2356 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 02356 | 2023-08-10 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение в части фундамента | Не требуется | 5 | Черноскулов | Подгорнова/ Нестеров/ Латушкин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-08-11 | 02-330/902 от 15.06.2023; 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-6981 от 19.06.2023; 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-СС-01/19339 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/29715 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | [5 empty] | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 возврат по замечаниям; аннулировано (учтено в комплекте с кодом0120) (письмо от Черноскулова, Минакова) | Аннулировано
2357 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 02357 | 2023-11-01 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Мараховская | Птицына/ Латушкин | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023; 02-330/1331 от 29.08.2023 | 16.05.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6899 от 16.06.2023; 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/23913 от 9.08.2023 (замечания) |  | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 9.08.2023 возврат по змечаниям; 01.11.2023 в ТЭДО с протоколом; 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2358 | 2023-06-14 |  |  | 02358 | 2023-07-26 | АKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/928 от 21.06.2023; 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-7123 от 22.06.2023; 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1431 от 25.09.2023 | 45-04-3-10749 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 22.06.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2359 | 2023-06-07 |  |  | 02359 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0004_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Колягин / Григорьев/ Клименко | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-8044 от 19.07.2023; 45-04-3-11009 от 3.10.2023 | 2-СС-01/22403 от 27.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  |  |  | 14.06.2023 комплект в печати; 19.07.2023 на ВК у заказчика; 27.07.2023 возврат по змечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; 4.01.2024 будет ВК-; 23.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
2360 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 02360 | 2023-06-15 | AKU.0179.20UJA.0.KM.LC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/910 от 19.06.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023 | 2-СС-01/19362 от 03.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/992 от 5.07.2023 | 45-04-3-78882 от 14.07.2023 |  | 2023-07-19 | 19.06.2023 на Вк у заказчика | 3.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2361 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 02361 | 2023-07-19 | AKU.0179.20UJA.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023 | 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС-01/20746 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1223 от 4.08.2023 | 45-04-3-8942 от 07.08.2023 |  | 2023-08-24 |  | 14.06.2023 жду комплект от заказчика; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2362 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-24 | 02362 | 2023-07-31 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Алексеев | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023; 02-330/1318 от 24.08.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-8346 от 25.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023; 45-04-3-10341 от 15.09.2023 | 2-СС-01/18811 от 23.06.2023 (согласовано); 2-СС-01/19757от 6.07.2023 ( возврат по замечаниям) ; 2-СС-01/22403 от 27.07.2023 (замечания); 2-СС-01/24546 от 15.08.2023 (замечания); 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10753 от 26.09.2023 |  | 2023-09-27 | 19.06.2023 на Вк у заказчика | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 23.06.2023 на тиражировании; 6.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у заказика; 27.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика4 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2363 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 02363 | 2023-06-15 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-05-16 | 02-330/910 от 19.06.2023 | 15.06.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6982 от 19.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-7242 от 26.06.2023 |  | 2023-06-27 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано | Да
2364 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 02364 | 2023-07-28 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0110_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Валеев | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 15.06.2023 аннулировано, в письме была ошибка; 28.06.2023 повтрно принчто в работу; 11.07.2023 ждем корректое задание от разработчика; 8.08.2023 на Вк у заказчика; 22.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2365 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-22 | 02365 | 2023-07-28 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0110_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Валеев | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС01-30005 от 2.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-10965 от 02.10.2023 | 02-330/1476 от 4.10.2023 | 45-04-3-11122 от 5.10.2023 |  | 2023-10-09 |  | 15.06.2023 аннулировано, в письме была ошибка; 28.06.2023 повтрно принчто в работу; 11.07.2023 ждем корректое задание от разработчика; 8.08.2023 на Вк у заказчика; 02.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2366 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 02366 | 2023-07-12 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавлен новый элемент |  | 3 | Мулюкова/ Степанов | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/937 от 22.06.2023; 02-330/1040 от 13.07.2023 | 45-04-3-7238 от 26.06.2023; 12.07.2023 направлено в рабочем порядке | 2-СС-01/19897от 7.07.2023 (замечания) ; 2-СС-01/20999 от 14.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1107 от 21.07.2023 |  |  | 2023-07-19 |  | 26.06.2023 на ВК у заказчика; 7.07.2023 возврат по замечаниям; 14.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2367 | 2023-06-14 |  |  | 02367 | 2023-07-05 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных регшений |  | 2 | Мулюкова | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-05 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/990 от 5.07.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 5.07.2023 направлено врабочем порядке; 45-04-3-7605 от 07.07.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1060 от 17.07.2023 | 45-04-3-8024 от 19.07.2023 |  | 2023-07-20 | 19.06.2023 на Вк у заказчика | 3.07.2023 возврат по замечаниям; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2368 | 2023-06-14 |  |  | 02368 | 2023-07-03 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных ршений |  | 2 | Мулюкова | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-04 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-СС-01/18822 от 23.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20674 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1072 от 19.07.2023 | 45-04-3-8240 от 21.07.2023 |  | 2023-08-01 | 19.06.2023 на Вк у заказчика | 23.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2369 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 02369 | 2023-07-28 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0021_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/910 от 19.06.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023 | 15.06.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-6982 от 19.06.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-Сс-01/19879 от 06.07.2023 (замечания); 3.10.2023 будет согласовано, ждем письмо; 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 19.06.2023 на Вк у заказчика; 06.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2370 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-24 | 02370 | 2023-12-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 11 | Гриценко | Подгоронова/ Парнюк/ Корниенко/ Латушкин | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-CC-01/21662 от 20.07.2023; 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано); 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-9303 от 21.08.2023; 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023; 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-04-3-10751 от 26.09.2023; 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 15.06.2023 комплект в печати; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 на тиражировании; 3.10.2023 возврат по замечаниям ; 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2371 | 2023-06-14 |  |  | 02371 | 2023-07-11 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 11 | Вяткин | Подгорнова | [17 empty] | 15.06.2023 комплект в печати; 7.07.2023 ИИ перенесены в резерв | Аннулировано
2372 | 2023-06-14 |  |  | 02372 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Подгорнова | [17 empty] | 15.06.2023 комплект в печати; 7.07.2023 ИИ перенесены в резерв | Аннулировано
2373 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 02373 | 2023-07-13 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 |  | 5 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 7 | Богословский | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-13 | 02-330/1042 от 13.07.2023 | 13.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7824 от 13.07.2023 | 2-CC-01/21825 от 21.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1208 от 02.08.2023 | 48-04-3-8692 от 03.08.2023 |  | 2023-08-09 |  | 13.07.2023 на ВК у заказчика; 21.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2374 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 02374 | 2023-11-21 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_C03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  |  | Богословский | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания); 19.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 6.11.2023 загружено в ТЭДО; 10.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2375 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 02375 | 2023-11-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_C03 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 11 | Богословский | Кушнерев/ Парфинович | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1289 от 16.08.2023 | 45-04-3-11009 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 загружено в ТЭДО; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2376 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 02376 | 2024-06-11 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0008_C03 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок разработчика |  | 6 | Богословский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
2377 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 02377 | 2023-07-28 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0266_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 2 | Гриценко | Шажко | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1214 от 03.08.203 | 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01/20746 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 | 7.07.2023 на Вк у заказчика | 13.07.2023 возврат по замечаниям; 8.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2378 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 02378 | 2024-02-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Гаврильчик/ Казанцева | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2379 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 02379 | 2023-07-28 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Подгорнова/ Парнюк | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/971 от 4.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-7610 от 7.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 | 7.07.2023 на Вк у заказчика | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2380 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 02380 | 2024-03-12 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Подгорнова/ Валеев/ Ряховская/ Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-03-26 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 8.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания) |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-06-03 |  | ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2381 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 02381 | 2023-06-20 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0029_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/930 от 21.06.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-7063 от 21.06.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/23913 от 9.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика; 9.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2382 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 02382 | 2023-09-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0056_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/930 от 21.06.2023; 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-7063 от 21.06.2023; 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (замечания); 2-СС-01/30569 от 05.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023; 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1523 от 11.10.2023 | 45-04-3-11442 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям ; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2383 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 02383 | 2023-07-19 | AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1110 от 21.07.2023 | 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС-01/24154 от 10.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1345 от 01.09.2023 | 45-04-310436 от 18.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2384 | 2023-06-19 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 02384 | 2023-12-16 | AKU.0120.12UJZ.FAL.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Мазуров | Колягин/ Григорьев | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023; 45-04-3-11009 от 3.10.2023 | 2-СС-01/22578 от 28.07.2023 (замечания) |  | 02-330/301 от 6.03.2024 | 45-01-3-2654 от 7.03.2024 |  | 2024-02-13 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 28.07.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2385 | 2023-06-19 | 2023-03-21 | 2023-06-29 | 02385 | 2023-06-27 | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Онопа | Птицына/ Нестеров | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/972 от 04.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023 | 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 21.06.2023 комплект еще в печати; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по заечаниям | В работе
2386 | 2023-03-21 | 2023-06-21 | 2023-07-07 | 02386 | 2023-09-20 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (указать ссылку на ТР в общих указаниях) | Не требуется | 14 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1111 от 21.07.2023; 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-8351 от 25.07.2023; 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/22966 от 01.08.202 (замечания); 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2387 | 2023-03-21 | 2023-06-21 | 2023-07-07 | 02387 | 2023-07-27 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (указать ссылку на ТР в общих указаниях) | Не требуется | 11 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01/21351от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1431 от 25.09.2023 | 45-04-3-10749 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2388 | 2023-03-21 | 2023-06-21 | 2023-07-28 | 02388 | 2023-09-25 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (указать ссылку на ТР в общих указаниях) | Не требуется | 14 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 27ю.09.2023 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 |  |  | на регистрации | 45-04-3-13837 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2389 | 2023-03-21 | 2023-06-21 | 2023-07-28 | 02389 | 2023-09-27 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика (указать ссылку на ТР в общих указаниях) | Не требуется | 11 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2390 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 02390 | 2023-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0050_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/972 от 04.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023 | 2-CC-01/23613 от 7.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1244 от 08.08.2023 | 45-04-3-8943 от 10.08.20123 |  | 2023-09-05 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 07.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2391 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 02391 | 2023-06-21 | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0101_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/972 от 04.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023 | 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1060 от 17.07.2023 | 45-04-3-8024 от 19.07.2023 |  | 2023-07-20 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2392 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 02392 | 2023-08-01 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлено армирование колодца | Не требуется | 9 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1297 от 17.08.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-08-18 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2393 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 02393 | 2023-08-07 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0136_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Подгорнова/ Ряховская | [7 empty] | 2023-08-08 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 8.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1864 от 27.12.2023 | 45-04-3-14282 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 9.11.2023 возврат по замечаниям; 15.12.2023 перзагружено в ТЭДО после корректровки; 22.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2394 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 02394 | 2023-07-06 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 52 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1009 от 10.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/22578 от 28.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1368 от 6.09.2023 | 45-04-3-10120 от 8.09.2023 |  | 2023-09-14 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 28.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2395 | 2023-06-21 |  |  | 02395 | 2023-06-27 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений |  | 4 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-03 | 02-330/972 от 04.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1089 от 19.04.2023 | 45-04-3-8238 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2396 | 2023-06-21 |  |  | 02396 | 2023-07-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0069_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решениу |  | 4 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1148 от 26.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-8439 от 27.07.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22966 от 01.08.202 (согласовано) |  | 02-330/122 от 04.08.2023 |  |  | 2023-09-04 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 27.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2397 | 2023-06-21 |  |  | 02397 | 2023-08-02 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Мулюкова | Костыркина/ Парнюк | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023; 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/21914от 24.07.2023 (замечания)43 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 24.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на Вк у закзчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2398 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 02398 | 2023-12-13 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002_C01, AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-08 | ждем выдачу 02278; 02-330/1256 от 08.08.2023; 08.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-9050 от 11.08.2023 |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 11.08.2023 на ВК у заказчика; 9.11.2023 возврат по замечаниям; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2399 | 2023-06-23 |  |  | 02399 | 2023-07-05 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0002_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Буравкин | Книга | [7 empty] | 2023-07-05 | 02-330/990 от 5.07.2023 | 5.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7605 от 07.07.2023 | 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1060 от 17.07.2023 | 45-04-3-7889 от 17.07.2023 |  | 2023-07-17 |  | 7.07.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2400 | 2023-06-23 |  |  | 02400 | 2023-07-20 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Буравкин | Нестеров/ Леус | [7 empty] | 2023-07-20 | на регистрации | 20.07.2023 направлено врабочем порядке; 45-04-3-8130 от 20.07.2023 | 2-СС-01/24117 от 10.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1358 от 5.09.2023 | 45-04-3-10070 от 08.09.2023 |  | 2023-09-12 |  | 20.07.2023 на ВК у заказчика; 10.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2401 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 02401 | 2023-08-14 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-21 | 02-330/1111 от 21.07.2023$ 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-8351 от 25.07.2023; 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/22966 от 01.08.202 (замечания); 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1516 от 10.10.2023 | 45-04-3-11434 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 1.08.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2402 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 02402 | 2023-07-19 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев/ Крисько | [7 empty] | 2023-07-21 | 02-330/1111 от 21.07.2023 | 45-04-3-8351 от 25.07.2023 | 2-CC-01/23426 от 4.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1245 от 08.08.2023 | 45-04-3-8944 от 10.08.2023 |  | 2023-09-01 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 04.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2403 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 02403 | 2023-07-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0174_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2404 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 02404 | 2023-07-11 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-07-11 | 02-330/972 от 04.07.2023; на регистрации | 45-04-3-7424 от 03.07.2023; 11.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21299 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1086 от 19.07.2023 | 45-04-3-7889 от 17.07.2023 |  | 2023-07-17 |  | 3.07.2023 на ВК у заказчика; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2405 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 02405 | 2023-08-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0147_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2406 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 02406 | 2023-07-04 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0148_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Гаврильчик | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2407 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-16 | 02407 | 2023-09-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0338_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Гриценко | Гаврильчик/ Корниенко | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1180 от 31.07.20234; 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023; 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (замечания); 2-СС-01/30992 от 09.10.2023 (согласовано) ждем статус в ТЭДО |  | 02-330/1564 от 20.10.2023 | 45-04-3-12038 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 возврат по замеччаниям; 27.09.2023 на ВК у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2408 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-21 | 02408 | 2023-10-02 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО; 23.10.2023 загрузила в ТЭДО; 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2409 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-21 | 02409 | 2023-10-02 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО; 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2410 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 02410 | 2023-07-17 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Крисько | [7 empty] | 2023-07-17 | 02-330/1071 от 19.07.2023 | 17.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7890 от 17.07.2023 | 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-9851 от 04.09.2023 |  | 2023-09-07 |  | 17.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2411 | 2023-06-13 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 02411 | 2023-07-26 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0008_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/999 от 7.07.2023; 02-330/1180 от 31.07.2023 | 6.07.2023 направлено на Вк в рабочем порядке; 45-04-3-7611 от 7.07.2023; 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2412 | 2023-06-27 |  |  | 02412 | 2023-07-06 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1011 от 10.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21299 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1086 от 19.07.2023 | 45-04-3-8575 от 01.08.2023 |  | 2023-08-03 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2413 | 2023-06-27 |  |  | 02413 | 2023-07-06 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1011 от 10.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1087 от 19.04.2023 | 45-04-3-8234 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2414 | 2023-06-27 |  |  | 02414 | 2023-07-06 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | уточнение проектных решений |  | 2 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1011 от 10.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21351от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1090 от 19.04.2023 | 45-04-3-8239 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика;18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2415 | 2023-06-27 |  |  | 02415 | 2023-07-06 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-05-10 | 02-330/1011 от 10.07.2023 | 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21914от 24.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1136 от 25.07.2023 | 45-04-3-8489 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 24.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2416 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 02416 | 2023-12-01 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 50 | Савин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1001 от 7.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 02-330/1771 от 5.12.2023 | 6.07.2023 направлено на Вк в рабочем порядке; 45-04-3-7611 от 7.07.2023; 45-04-3-7798 от 12.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-CC01/21727 от 21.07.2023 (замечания) |  | на регистрации | 45-04-3-13530 от 5.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 6.12.2023 на тиражировании (срочное); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2417 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 02417 | 2023-07-06 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Крисько | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1002 от 07.07.2023; 02-330/1295 от 16.08.2023 | 7.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7805 от 12.07.2023; 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/21299 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 12.07.2023 на ВК у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2418 | 2023-07-05 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 02418 | 2023-09-21 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1440 от 26.09.2023; 16.10.2023 перезагружено в ТЭДО | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (замечания); 2-CC-01/32557 от 20.10.2023 | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1578 от 25.10.2023 | 45-04-3-12045 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 16.10.2023 перзагружено по замечаниям в ТЭДО; на тиржировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2419 | 2023-07-03 |  |  | 02419 | 2023-07-12 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 25 | Миронов | Колягин/ Кравченко/ Павлихин | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-CC-01/21825 от 21.07.2023 (замечания) | [6 empty] | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям | В работе
2420 | 2023-07-03 |  |  | 02420 |  | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | Аннулировано
2421 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 02421 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0147_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Латушкин | [17 empty] | 6.07.2023 комплекты в печати; 19.01.2024 аннулировано по письму от Гриценко ( учтено в последующей ревизии) | Аннулировано
2422 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 02422 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0148_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Латушкин | [17 empty] | 6.07.2023 комплекты в печати; 19.01.2024 аннулировано по письму от Гриценко ( учтено в последующей ревизии) | Аннулировано
2423 |  |  |  | 02423 | [30 empty] | В работе
2424 | 2023-07-06 |  |  | 02424 | 2023-08-31 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-10 | 02-330/1022 от 11.07.2023; 02-330/1350 от 01.09.2023 | 10.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7678 от 10.07.2023; 45-04-3-10501 от 20.09.2023 | 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10769 от 26.09.2023 | 02-330/1443 от 27.09.2023 | 45-04-3-10784 от 27.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 10.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 26.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2425 | 2023-07-06 |  |  | 02425 |  | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-10 | 02-330/1022 от 11.07.2023; 02-330/1308 от 23.08.2023; 02-330/1316 от 24.08.2023 | 10.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7678 от 10.07.2023; 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10802 от 27.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 10.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2426 | 2023-06-26 |  |  | 02426 | 2023-08-03 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0003_С01 |  | 1 |  |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1049 от 14.07.2023; 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023; 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (замечания); 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на ВК у заказчика; 17.08.2023на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2427 | 2023-06-26 |  |  | 02427 | 2023-07-12 | AKU.0120.11UBN.XJN.SR.FB0001_С02 |  | 1 |  |  | Не требуется | Уточнене проектых рещений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-14 | 02-330/1049 от 14.07.2023; 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания); 2-CC-01/32557 от 20.10.2023 | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1578 от 25.10.2023 | 45-04-3-12045 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 возврат по замечаняим; 16.08.2023 возврат по замечаняим; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2428 | 2023-06-26 |  |  | 02428 | 2023-10-09 | AKU.0120.13UBN.XJR.SR.FB0001_С02 |  | 1 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1049 от 14.07.20234; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания); 2-CC-01/32557 от 20.10.2023 | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1578 от 25.10.2023 | 45-04-3-12045 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 возврат по замечаняим; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2429 | 2023-06-26 |  |  | 02429 | 2023-10-09 | AKU.0120.13UBN.XJX.SR.FB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 |  | Колягин | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1049 от 14.07.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания); 2-CC-01/32557 от 20.10.2023 | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1578 от 25.10.2023 | 45-04-3-12045 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 возврат по замечаняим; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2430 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 02430 | 2023-07-31 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0011_С03 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Базье | Крисько | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1010 от 10.07.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-7650 от 10.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-СС-01/20746 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 10.07.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2431 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 02431 | 2023-07-07 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0011_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Базье | Крисько | [7 empty] | 2023-07-10 | 02-330/1010 от 10.07.2023 | 45-04-3-7650 от 10.07.2023 | 2-CC-01/20820 от 13.07.2023 |  | 02-330/1105 от 21.07.2023 | 45-04-3-8487 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 10.07.2023 на ВК у заказчика, 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2432 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 02432 | 2023-07-07 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0011_С03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Базье | Крисько | [7 empty] | 2023-07-10 | 02-330/1010 от 10.07.2023 | 45-04-3-7650 от 10.07.2023 | 2-CC-01/20820 от 13.07.2023 |  | 02-330/1105 от 21.07.2023 | 45-04-3-7949 от 17.07.2023 |  | 2023-07-17 |  | 10.07.2023 на ВК у заказчика; 17.07.2023 на тиражировании бе зочереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2433 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 02433 | 2023-07-07 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0011_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Базье | Крисько | [7 empty] | 2023-07-10 | 02-330/1010 от 10.07.2023 | 45-04-3-7650 от 10.07.2023 | 2-CC-01/20820 от 13.07.2023 |  | 02-330/1105 от 21.07.2023 | 45-04-3-8487 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 10.07.2023 на ВК у заказчика; 13.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2434 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 02434 | 2023-07-07 | AKU.0179.30UKC.0.KZ.LC0149_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Валеев | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-CC-01/21727 от 21.07.2023 (согласовано) |  |  | 02-330/1205 от 02.08.2023 |  | 2023-08-09 | 18.07.2023 на ВК у узаказчика | 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2435 | 2023-06-26 |  |  | 02435 | 2023-07-28 | AKU.0120.10UJA.SCC.TM.TB0002.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01/26663 от 31.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1351 от 01.09.2023 | 45-04-3-10594 от 21.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 31.08.2023 ВК+ ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2436 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 02436 |  | AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0013_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Крисько | [18 empty] | В работе
2437 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 02437 | 2023-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0249_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Валеев/Цакунов | [7 empty] | 2023-08-08 | 02-330/1039 от 13.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 8.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-8009 от 18.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-CC01/21727 от 21.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 |  | 2023-12-20 | 18.07.2023 на ВК у узаказчика | 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 9.11.2023 возврат по замечаниям; 23.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки ; 5.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2438 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 02438 | 2023-11-08 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0249_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 08.08.2023; 6.11.2023 | 02-330/1039 от 13.07.2023; 02-330/1255 от 08.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-8009 от 18.07.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | 2-CC01/21727 от 21.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1781 от 7.12.2023 | 45-04-3-13715 от 12.12.2023 |  | 2023-12-05 | 18.07.2023 на ВК у узаказчика | 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям; ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО4 23.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2439 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 02439 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано); | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2440 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-10 | 02440 | 2023-07-26 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано); | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 7.07.2023 комплект еще в печати; 2.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2441 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 02441 | 2023-07-11 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-CC-01/23426 от 4.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1245 от 08.08.2023 | 45-04-3-8944 от 10.08.2023 |  | 2023-09-01 |  | 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 04.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2442 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 02442 | 2023-07-10 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-12 | 02-330/1039 от 13.07.2023 | 45-04-3-8009 от 18.07.2023 | 2-CC-01/23426 от 4.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1245 от 08.08.2023 | 45-04-3-8944 от 10.08.2023 |  | 2023-09-01 |  | 18.07.2023 на ВК у узаказчика; 04.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2443 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 02443 | 2023-07-11 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  |  | Костыркина | [7 empty] | 2023-07-11 | 02-330/1027 от 11.07.2023 | 11.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7775 от 11.07.2023 | 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1150 от 25.07.2023 | 45-04-3-8492 от 28.07.2023 |  | 2023-08-03 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2444 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 02444 | 2023-07-11 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Савин | Крисько | [7 empty] | 2023-07-11 | 02-330/1023 от 11.07.2023 | 11.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1087 от 19.04.2023 | 45-04-3-8234 от 21.07.2023 |  | 2023-07-31 |  | 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2445 | 2023-06-28 | 2023-06-08 | 2023-07-10 | 02445 | 2023-07-27 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Крисько | [7 empty] | 2023-07-27 | 02-330/1161 от 27.07.2023 | 45-04-3-8486 от 28.07.2023 | 2-CC-01/23426 от 4.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1245 от 08.08.2023 | 45-04-3-8944 от 10.08.2023 |  | 2023-09-01 |  | 28.07.2023 на ВК у заказчика; 04.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2446 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 02446 | 2023-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0052_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Крисько | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1295 от 16.08.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 2-CC-01/34072 от 31.10.2023 (ВК+) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1614 от 02.11.2023 | 45-04-3-12419 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 26.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2447 | 2023-06-29 |  |  | 02447 | 2023-09-13 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0358_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 41 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-09-13 | 02-330/1237 от 07.08.2023; 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023; 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 11.07.2023 комплект в печати; 10.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 возврат по замечаниям; 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2448 | 2023-06-29 |  |  | 02448 | 2023-07-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0364_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1180 от 31.07.2023 | 45-04-3-8653 от 02.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023 | 45-04-3-10751 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 11.07.2023 комплект в печати; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2449 | 2023-07-11 |  |  | 02449 | 2023-09-25 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_С04 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савицкий | Костыркина/ Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1111 от 21.07.2023; 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-8351 от 25.07.2023; 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (замечания); 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания), Ждем статус в ТЭДО; | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 28.09.2023 на Вк у заказчика; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 21.10.2023 обновление в ТЭДО; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2450 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-08-12 | 02450 | 2023-08-09 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменена схема расположения закладных деталей | Не требуется |  | Мулюкова | Костыркина/ Валеев | [7 empty] | 2023-08-11 | направить после выдачи в ПР ИИ 02354; 02-330/1339 от 31.08.2023 (отправлено 12.09.2023) | 45-04-3-10614 от 22.09.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано) ОШИБОЧНО; 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1346 от 01.09.2023 ОШИБОЧНО; 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2451 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 02451 | 2023-07-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин | Крисько | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1085 от 19.04.2023 | 45-04-3-8215 от 21.07.2023 | 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1226 от 4.08.2023 | 45-04-3-10134 от 11.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 21.07.2023 на Вк у заказчика; 02.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2452 | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 02452 | 2023-07-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0027_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савин | Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано); | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2453 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 02453 | 2023-07-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин | Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023 | 45-04-3-10751 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2454 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 02454 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 14 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 12.07.2023 комплект в печати;10.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2455 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 02455 | 2023-07-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0331_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 12.07.2023 комплект в печати; 8.08.2023 на Вк у заказчика; 22.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2456 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 02456 | 2023-07-28 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0331_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 |  | 2023-10-03 |  | 8.08.2023 на Вк у заказчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРЛОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2457 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-05 | 02457 | 2023-08-01 | AKU.0120.11UPZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены поддерживающие каркасы , изм некоторые позиции |  | 11 | Мулюкова | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 |  | 2023-10-03 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2458 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 02458 | 2023-08-01 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Терехова/ Леус | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01-27151 от 06.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1419 от 21.09.2023 | 45-04-3-10662 от 25.09.2023 |  |  |  | 8.08.2023 на Вк у заказчика; 06.09.2023 на тиражировании | В работе
2459 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 02459 | 2023-07-26 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0051_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в фундаменты |  | 39 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 (45-04-3-8686 исправление ошибки) | 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2460 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 02460 | 2023-07-25 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Нестеров/ Валеев | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1076 от 19.07.2023; 02-330/1137 от 25.07.2023 | 18.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7964 от 18.07.2023; 25.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8336 от 25.07.2023 | 24.07.2023 получены замечания врабочем порядке; 2-CC-01/22114от 25.07.2023 (замечания); 2-СС-01/22403 от 27.07.2023 ( согласовано) |  | на регистрации | 45-04-3-8638 от 02.08.2023 |  | 2023-08-03 |  | 18.07.2023 на ВК у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 25.07.2023 на Вк у узаказчика; 27.07.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2461 | 2023-07-13 |  |  | 02461 | 2023-07-25 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_С02 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Крисько | [7 empty] | 2023-07-17 | 02-330/1059 от 17.07.2023; 02-330/1134 от 25.07.2023; 02-330/1332 от 29.08.2023 | 17.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7950 от 17.07.2023; 25.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8544 от 21.07.2023; 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 24.07.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-CC-01/22114от 25.07.2023 (замечания); 2-CC-01/25561от 23.08.2023 (замечания); 2-СС-01/23630 от 07.08.2023 от 7.08.2023 ( не рассмотрено, т.к. не загруэено в ТЭДО); 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10753 от 26.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 17.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям; 31.07.2023 на Вк у заказчика; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2462 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 02462 | 2023-08-03 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 |  | 2023-10-03 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2463 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 02463 | 2023-08-03 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023 | 45-04-3-10751 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 18.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2464 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 02464 | 2023-12-14 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0157_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Вяткин | Валеев/ Нестеров | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1290 от 16.08.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания) ждем статус в ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1864 от 27.12.2023 | 45-04-3-14282 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 18.07.2023 комплект в печати$ 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2465 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-25 | 02465 | 2023-08-01 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0200_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 18.07.2023 комплект в печати; 17.08.2023 на тиражироании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2466 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-09-29 | 02466 | 2023-12-12 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Валеев/ Латушкин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023; 02-330/1318 от 24.08.2023; 02-330/1815 от 14.12.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.20234; 45-04-3-10341 от 15.09.2023 | 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (замечания) |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-15 |  | 18.07.2023 комплект в печати; 10.08.2023 на ВК у заказчика; 17.08.2023 возврат по замечаним; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2467 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-09-29 | 02467 | 2023-10-10 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0202_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Валеев/ Кузьмина | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1317 от 24.08.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания); 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 18.07.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 28.09.2023 возврат по замечаниям; 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2468 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-09-22 | 02468 | 2023-08-03 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев/ Фомин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01/25842 от 24.08.2023 (замечания) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 24.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 в ТЭДО с протоколом; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2469 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-09-22 | 02469 | 2023-08-03 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев/ Фомин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01/25842 от 24.08.2023 (замечания) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 24.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 в ТЭДО с протоколом; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2470 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-10-24 | 02470 | 2023-08-03 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Валеев/ Фомин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01/25842 от 24.08.2023 (замечания) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 24.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 в ТЭДО с протоколом; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2471 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-31 | 02471 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0095_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 35 | Гриценко | Крисько/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1290 от 16.08.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10360 от 15.09.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания) сждем статус в ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 25.07.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 23.10.2023 загрузила в ТЭДО; 03.11.2023 замечания в ТЭДО; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2472 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 02472 | 2023-10-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Валеев/Корниенко | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1317 от 24.08.2023; 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023; 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-СС01/29840 от 29.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10934 от 2.10.2023 | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-14 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 29.09.2023 возврат по замечаниям; 10.10.2023 на Вк у зказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2473 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02473 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1109 от 21.07.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8131 от 20.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 20.07.2023 нв ВК у зааказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2474 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02474 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1109 от 21.07.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; ; 45-04-3-8131 от 20.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 20.07.2023 нв ВК у зааказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2475 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02475 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1109 от 21.07.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; ; 45-04-3-8131 от 20.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 20.07.2023 нв ВК у зааказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2476 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02476 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1109 от 21.07.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; ; 45-04-3-8131 от 20.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 20.07.2023 нв ВК у зааказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2477 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02477 | 2023-07-19 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-20 | 02-330/1109 от 21.07.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; ; 45-04-3-8131 от 20.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 20.07.2023 нв ВК у зааказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2478 | 2023-07-18 |  |  | 02478 | 2023-08-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0032_C02 |  | 2 |  |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1148 от 26.07.2023; 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8439 от 27.07.2023; 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (замечания); 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика4 2.08.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на ВК у заказчика; 17.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2479 | 2023-07-18 |  |  | 02479 | 2023-08-03 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0032_C01 |  | 2 |  |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1148 от 26.07.2023; 02-330/1237 от 07.08.2023 | 45-04-3-8439 от 27.07.2023; 45-04-3-8951 от 10.08.2023 | 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (замечания); 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика; 2.08.2023 возврат по замечаниям; 10.08.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2480 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02480 | 2023-07-19 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Леус | [7 empty] | 2023-07-19 | 02-330/1103 от 21.07.2023 | 19.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8042 от 19.07.2023 | 2-СС-01/21927 от 24.07.2023 (замечания); 2-CC-01/22080 от 25.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1150 от 25.07.2023 | 45-04-3-8264 от 24.07.2023 |  | 2023-07-24 |  | 19.07.2023 на ВК у заказчика; 24.07.2023 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2481 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-12 | 02481 | 2023-07-21 | AKU.0120.30UBA.0.KM.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савицкий | Кушненрев | [7 empty] | 2023-07-25 | после выдачи 02240; 02-330/1149 от 26.07.2023; 02-330/1318 от 24.08.2023 | 45-04-3-8443 от 27.07.2023; 45-04-3-10341 от 15.09.2023 | 2-CC-01/24546 от 15.08.2023 (замечания); 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023; 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10753 от 26.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика; 15.08.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2482 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-15 | 02482 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0296_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Валеев/ Кузьмина | [8 empty] | после выдачи ИИ 01729; 02-330/1332 от 29.08.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 28.09.2023 возврат по замечаниям; 10.10.2023 аннулировано, войдет в ИИ 01729 | Аннулировано
2483 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 02483 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0296_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Валеев/ Кузьмина | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1315 от 24.08.2023; 02-330/1672 от 17.11.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2484 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 02484 | 2023-07-31 | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.203 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 19.07.2023 комплект еще в печати; 8.08.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2485 | 2023-07-07 |  |  | 02485 |  | AKU.0120.31UUB.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Книга | [18 empty] | В работе
2486 | 2023-07-07 |  |  | 02486 | 2023-07-26 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023; (45-04-3-8686 исправление ошибки) | 2-СС01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2487 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 02487 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0339_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Валеев | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1331 от 29.08.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1620 от 02.11.2023 | 45-04-3-12418 от 7.11.2023 |  | 2023-11-22 |  | уточняется к какому комплекту требуется выпуск ИИ, задание к AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0339; Протокол № 2022.0562 от 12.10.2023; 24.10.2023 загрузила в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2488 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-10-24 | 02488 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0339_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Валеев/ Кузьмина/ Цакунов | [8 empty] | 02-330/1348 от 01.09.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | [5 empty] | уточняется к какому комплекту требуется выпуск ИИ, задание к AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0340; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 комплект не выдан в ПР (ИИ готово) | В работе
2489 | 2023-07-08 |  |  | 02489 | 2023-07-31 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Буравкин | Леус | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.203 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01-27151 от 06.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1419 от 21.09.2023 | 45-04-3-10662 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 8.08.2023 на Вк у заказчика; 06.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2490 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 02490 | 2023-07-20 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Изменение характеристик оборудования по факту поставки | Не требуется | 21 | Савин | Леус | [7 empty] | 2023-07-21 | 02-330/1112 от 21.07.2023; 02-330/1316 от 24.08.2023 | 20.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8201 от 21.07.2023 | 2-СС-01/23198от 2.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1225 от 04.08.2023 |  |  | 2023-08-24 |  | 21.07.2023 на Вк у заказчика; 2.08.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2491 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 02491 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0029_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Крисько | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-CC-01/24734 от 16.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1346 от 01.09.2023 | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2492 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 02492 | 2023-07-27 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0003_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.203 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01-26328 от 29.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10814 от 27.09.2023 |  | 2023-10-03 |  | 8.08.2023 на Вк у заказчика; 29.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРЛОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2493 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 02493 | 2023-12-11 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001_С01, AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001.S0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 19 | Савин | Леус/ Малышева | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1108 от 21.07.20234; 02-330/1680 от 17.11.2023 | 21.07.2023 направлено в рабочем порядке |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 27.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.12.2023 возврат по замечаниям; 11.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 12.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2494 | 2023-07-13 |  |  | 02494 | 2024-06-20 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0119_ C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Валеев/ Латушкин/ Нестеров | [8 empty] | 02-330/1315 от 24.08.2023;02-330/850 от 24.06.2024 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 | [7 empty] | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
2495 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 02495 | 2023-11-08 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0204_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2023-08-08 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 08.08.2023; 6.11.2023 | 02-330/1255 от 08.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/1781 от 7.12.2023 | 45-04-3-13715 от 12.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 23.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2496 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-25 | 02496 | 2023-08-11 | AKU.0120.10UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Крисько/ Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания); 19.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 26.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 02.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2497 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-25 | 02497 | 2023-08-14 | AKU.0120.20UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Крисько/Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания); 19.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 26.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 02.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2498 | 2023-07-21 |  |  | 02498 | 2023-07-21 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0006_С02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-07-21 | 02-330/1119 от 21.01.2023 | 21.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8201 от 21.07.2023 | 2-СС-01/22969 от 1.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1224 от 4.08.2023 | 45-04-3-949 от 7.08.2023 |  | 2023-09-04 |  | 21.07.2023 на Вк у заказчика; 1.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2499 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 02499 | 2023-07-21 | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Леус | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1118 от 21.07.2023 | 21.07.2023 направлены в рабочем порядке; 45-04-3-8201 от 21.07.2023 | 2-СС-01/22578 от 28.07.2023 (согласовано) |  | 02-330/1368 от 6.09.2023 |  |  | 2023-09-14 |  | 21.07.2023 на Вк у заказчика; 28.07.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2500 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 02500 | 2023-11-08 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савин | Валеев/ Кузьмина/ Цакунов | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1315 от 24.08.2023; 02-330/1672 от 17.11.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2501 | 2023-07-20 |  |  | 02501 | 2023-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0027_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Буравкин | Леус/ Малышева | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1295 от 16.08.2023; 02-330/1695 от 21.11.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1760 от 1.12.2023 | 45-04-3-13486 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 28.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2502 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 02502 | 2023-08-15 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0328_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Валеев | [8 empty] | 02-330/1315 от 24.08.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 21.07.2023 комплект еще в печати; 26.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2503 | 2023-07-13 |  |  | 02503 | 2023-08-02 | AKU.0120.12UJZ.0.TZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10753 от 26.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2504 | 2023-07-13 |  |  | 02504 | 2023-08-02 | AKU.0120.11UBN.XJR.SR.FB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2505 | 2023-07-13 |  |  | 02505 | 2023-08-02 | AKU.0120.11UBN.XJQ.SR.FB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2506 | 2023-07-13 |  |  | 02506 | 2023-08-02 | AKU.0120.10UJA.JME.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС-01/28684 от 20.09.20239 (согласовано) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | 02-330/1435 от 26.09.2023 | 45-04-3-10753 от 26.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 20.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2507 | 2023-07-13 |  |  | 02507 | 2023-08-03 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1344 от 01.09.2023 | 45-04-3-10303 от 14.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 17.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2508 | 2023-07-13 |  |  | 02508 | 2023-09-26 | AKU.0120.21UBZ.0.EK.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023; 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-CC-01/25000 от 17.08.2023 (замечания); 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (замечания); 13.10.2023 вернулось через ТЭДО; 2-CC-01/34072 от 31.10.2023 (ВК+) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1614 от 02.11.2023 | 45-04-3-12419 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 17.08.2023 возврат по замечаниям; 28.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 27.10.2023 в ТЭДО после замечаний; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2509 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02509 | 2023-11-08 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001_С02, AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савин | Леус | [7 empty] | 08.08.2023; 6.11.2023 | 02-330/1255 от 08.08.20234; 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2510 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02510 | 2024-04-30 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001_С02, AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин/ Малышева | Леус/ Малышева/ Алиев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-8952 от 10.08.20234 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-СС-01-26016 от 25.08.2023 (замечания) |  | на регистрации |  |  | 2024-06-03 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 25.08.2023 возврат по замечаниям; 26.09.2023 на ВК у заказчика; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2511 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02511 | 2024-04-19 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001_С04, AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савин | Леус/ Малышева | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/1255 от 08.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/433 от 2.04.2024; на регистрации | 45-01-3-3614 от 2.04.2024; 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 12.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 25.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 на тиражировании; 17.04.2024 ждем возврат на корректировку ( ИИ переделываем на ии к омплекту и ЗЗ); 25.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2512 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02512 | 2023-09-25 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Изменение характеристик оборудования по факту поставки | Не требуется | 7 | Савин | Леус/ Воронков | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01/30999 от 09.10.2023 (согласовано) ждем статусв ТЭДО |  | 02-330/1564 от 20.10.2023 | 45-04-3-12038 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2513 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02513 | 2023-08-15 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Изменение характеристик оборудования по факту поставки | Не требуется |  | Савин | Леус | [8 empty] | 02-330/1314 от 24.08.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/31184 от 10.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-300/1557 от 19.10.2023 |  |  | 2023-12-01 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 10.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2514 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02514 | 2023-10-20 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Изменение характеристик оборудования по факту поставки | Не требуется | 80 | Савин | Леус/ Вронков/ Птицына | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01/30999 от 09.10.2023 (замечания); ждем статус в ТЭДО; | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 19.10.2023 получены замечания через ТЭДО; 21.10.2023 обновила в ТЭДО; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2515 | 2023-07-14 |  |  | 02515 | 2023-08-16 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_С01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Вяткин/ Миронов | Валеев/ Кулешов/Нестеров | [8 empty] | 02-330/1315 от 24.08.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 23.10.2023 замешачние от Плешкова А; 24.10.2023 в рабочем порядке корректировка титульного листа;ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2516 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 02516 | 2023-07-24 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0009_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-25 | 02-330/1138 от 25.07.2023; 02-330/1318 от 24.08.2023 | 25.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8336 от 25.07.2023; 45-04-3-10341 от 15.09.2023 | 2-CC-01/24154 от 10.08.2023 (замечания); 27.09.2023 получены замечания в рабочем порядке; 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1516 от 10.10.2023 | 45-04-3-11434 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 25.07.2023 на Вк у заказчика; 10.08.2023 возврат по замечаниям; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2517 | 2023-07-13 |  |  | 02517 |  | AKU.1016.11UGU.0.AS.TB0001_С01 |  | 3 | 5 | [25 empty] | В работе
2518 | 2023-07-13 |  |  | 02518 |  | AKU.1016.12UGU.0.AS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | [25 empty] | В работе
2519 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 02519 | 2023-10-24 | AKU.1016.21UGU.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Техническое решение TD.AKU.&&UGU.&&&.10.033.2022 |  |  | Мараховская | Латушкин | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1630 от 07.11.2023 |  |  |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2520 | 2023-07-13 |  |  | 02520 |  | AKU.1016.22UGU.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | [25 empty] | В работе
2521 | 2023-07-13 |  |  | 02521 |  | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0007_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Нестеров | [8 empty] | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС01-30005 от 2.10.2023 (замечания) | 45-04-3-10965 от 2.10.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 02.10.2023 возврат по замечаниям | В работе
2522 | 2023-07-13 |  |  | 02522 | 2023-08-10 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1290 от 16.08.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2523 | 2023-07-13 |  |  | 02523 | 2023-10-10 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0011_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1314 от 24.08.20234; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-14 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2524 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 02524 | 2024-02-08 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-1758 от 14.02.2024 |  | 2024-02-14 |  | 22.01.2024 загружено в ТЭДО; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2525 | 2023-07-13 |  |  | 02525 | 2024-02-08 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0015_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС01-30005 от 2.10.2023 (замечания) | 45-04-3-10965 от 2.10.2023 | на регистрации (без очереди) | 45-01-3-2056 от 21.02.2024 |  | 2024-02-21 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 02.10.2023 возврат по замечаниям; 8.02.2024 опубликовано в Тэдо; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 12.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корретирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2526 | 2023-07-13 |  |  | 02526 | 2023-08-21 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0017_С01 |  | 2 | 5 | [15 empty] | 02-330/1317 от 24.08.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | 02-330/1457 от 29.09.2023 | 45-04-3-10923 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2527 | 2023-07-13 |  |  | 02527 |  | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0019_С01 |  | 1 | 5 | [25 empty] | В работе
2528 | 2023-07-13 |  |  | 02528 | 2023-08-02 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | На основании техрешения |  | 2 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2529 | 2023-07-13 |  |  | 02529 | 2023-07-28 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | На основании техническогготрешения |  | 2 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25262 от 21.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9378 от 22.08.2023 | 02-330/1343 от 01.09.2023 | 45-04-3-9853 от 04.09.2023 |  | 2023-09-05 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 21.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2530 | 2023-07-13 |  |  | 02530 | 2023-08-02 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | На основании техрешения |  | 2 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-CC-01/26870 от 4.09.2023 (согласовано) |  | 02-330/1377 от 8.09.2023 | 45-04-3-10146 от 11.09.2023 |  | 2023-09-18 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 4.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2531 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 02531 | 2023-07-28 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | На основании техрешения | Не требуется | 2 | Савин | Кушнерев | на регистрации | [6 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01/25561 от 23.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1343 от 01.09.2023 | 45-04-3-9853 от 04.09.2023 |  | 2023-09-05 |  | 23.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2532 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-30 | 02532 | 2023-11-20 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0227_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Валеев/ Ряховская/ Латушкин | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1304 от 21.08.2023 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2533 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-03-25 | 02533 | 2023-09-19 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Онопа | Шандыров | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1149 от 26.07.2023; 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-8443 от 27.07.2023; 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (замечания); 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика; 2.08.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2534 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-03-25 | 02534 | 2023-09-19 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Онопа | Шандыров | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1149 от 26.07.2023; 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-8443 от 27.07.2023; 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/23091 от 2.08.2023 (замечания); 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 27.07.2023 на Вк у заказика4 2.08.2023 возврат по замечаниям; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2535 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 02535 | 2023-11-08 | AKU.0120.14UQZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Внесены изменения в фундаменты | Требуется | 5 | Мулюкова | Парнюк | [7 empty] | 08.08.2023; 6.11.2023 | 02-330/1255 от 08.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2536 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-17 | 02536 | 2023-08-09 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 |  | 3 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулв | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1133 от 25.07.2023; 02-330/1290 от 16.08.2023 | 25.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-8324 от 25.07.2023; 45-04-3-9283 от 18.08.2023 | 2-CC-01/23617 от 7.08.2023 (заечания) |  | 02-330/1305 от 21.08.2023 |  |  | 2023-08-18 |  | 25.07.2023 на Вк у заказчика; 7.08.2023 возврат по замечаниям; 18.08.2023 направлено на Вк заказчику; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2537 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 02537 | 2023-08-01 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001_С01 AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001.S0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Буравкин | Леус | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1214 от 03.08.2023 | 45-04-3-8870 от 8.08.2023 | 2-СС-01-27151 от 06.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1419 от 21.09.2023 | 45-04-3-10662 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 8.08.2023 на Вк у заказчика; 06.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2538 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 02538 | 2023-12-28 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Заменить песок на планьер , добавить плантер | Требуется | 2 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/27 от 11.01.2024 | 45-04-3-328 от 12.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2539 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 02539 | 2023-09-22 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Приведение к стадии «П» | Не требуется | 3 | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1183 от 31.07.2023; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25262 от 21.08.2023 (замечания); 2-СС-01/30988 от 9.10.2023 (замечания); 13.10.2023 возврат через ТЭДО; 16.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-9378 от 22.08.2023; 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | [5 empty] | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 21.08.2023 возврат по замечаниям; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.012.024 возврат по замечаниям | В работе
2540 | 2023-07-26 |  |  | 02540 | 2023-07-26 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0003_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Мулюкова | Парнюк | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 |  |  |  | 45-04-3-9880 от 5.09.2023 |  | 2023-09-20 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2541 | 2023-07-26 |  |  | 02541 | 2023-07-26 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0016_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мулюкова | Парнюк | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25396 от 22.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1421 от 21.09.2023 | 45-04-3-10663 от 25.09.2023 |  | 2023-09-25 |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 22.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2542 | 2023-07-19 |  |  | 02542 |  | AKU.0120.07UBG.QKA.TM.TB0004.Z0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-03 | 02-330/1332 от 29.08.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 2-CC01/28684 от 20.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 комплект в ТЭДО статус "согласован";03.11.2023 опубликован в ТЭДО с протоколом; 9.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2543 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 02543 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0107_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1332 от 29.08.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1864 от 27.12.2023 | 45-04-3-14282 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2544 | 2023-06-23 | 2023-07-25 | 2023-06-01 | 02544 |  | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Григорян | [18 empty] | В работе
2545 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 02545 | 2023-11-06 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 08.08.2023; 6.11.2023 | 02-330/1255 от 08.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/1781 от 7.12.2023 | 45-04-3-13715 от 12.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | ИИ не попало заказчику, 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 23.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2546 | 2023-07-19 |  |  | 02546 | 2023-08-02 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин/ Ильина | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1238 от 07.08.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2547 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02547 | 2023-08-09 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1290 от 16.08.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 27.07.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2548 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02548 | 2023-08-09 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1290 от 16.08.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 27.07.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2549 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 02549 | 2023-08-09 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Онопа | Крисько | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1290 от 16.08.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 27.07.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2550 | 2023-02-16 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 02550 | 2023-07-28 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-07-28 | 02-330/1183 от 31.07.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1432 от 25.09.2023 | 45-04-3-10751 от 26.09.2023 |  | 2023-09-29 |  | взамен 01878; 2.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2551 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 02551 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0226_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Парнюк | [17 empty] | 27.07.2023 комплект в печати; 3.08.2023 аннулировано по письму от Базье | Аннулировано
2552 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 02552 | 2023-11-27 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 31 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1290 от 16.08.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания) ждем статутс в ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 03.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 10.11.2023 возврат по замечаниям в ТЭДО; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2553 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 02553 |  | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется |  | Миронов | Кравченко | [8 empty] | 02-330/1314 от 24.08.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1525 от 11.10.2023 | 45-04-3-11447 от 12.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2554 | 2023-07-31 |  |  | 02554 |  | AKU.0120.10UJA.FAB.TT.FB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кравченко | [18 empty] | В работе
2555 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-12-29 | 02555 | 2023-08-14 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0393_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Парнюк | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1295 от 16.08.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/29732 от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10924 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2556 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-20 | 02556 | 2023-08-08 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Крисько | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2557 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-20 | 02557 | 2023-08-11 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Крисько | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2558 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 02558 | 2023-10-24 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Крисько/ Корниенко/ Нестеров | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 возврт по замечаниям; 24.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 04.11.2023 в ТЭДО статус "ВК КТ-2"; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2559 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 02559 | 2023-08-11 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Крисько | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01-30173 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1516 от 10.10.2023 | 45-04-3-11434 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2560 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 02560 | 2023-08-09 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0002_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Миронов | Григорьев | [7 empty] | 2023-08-15 | 02-330/1290 от 16.08.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (согласовано) ждем статус ТЭДО | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1564 от 20.10.2023 | 45-04-3-12038 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2561 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 02561 | 2023-09-22 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0007_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023 | 2-СС-01-27298 от 7.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10495 от 20.09.2023 | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика;7.09.2023 возврат по замечаниям; 31.10.2023 замечания ТЭДО; 01.11.2023 в ТЭДО после замечаний; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2562 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 02562 | 2023-10-23 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0007_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023; 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01-27298 от 7.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30998 от 09.10.2023 (замечания) ждем статус ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-10495 от 20.09.2023; 45-04-3-11501 от 13.10.2023 | 02-330/1786 от 7.12.2023 | 45-04-3-13717 от 12.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 7.09.2023 возврат по замечаниям; 27.09.2023 на ВК у заказчика; 09.10.2023 возврат по замечаниям; 23.10.2023 загрузила в ТЭДО; 6.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2563 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 02563 | 2023-11-08 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0007_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023; 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-CC-01/27252 от 7.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30998 от 09.10.2023 (замечания) ждем статус ТЭДО; 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | 45-04-3-11501 от 13.10.2023 | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 8.11.2023 перзагружено в ТЭДО; 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО)4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2564 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 02564 | 2023-11-28 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0007_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-29 | 02-330/1238 от 07.08.2023; 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-8952 от 10.08.2023; 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/27252 от 07.09.2023 (замечания); 2-СС-01/30998 от 09.10.2023 (замечания) ждем статус ТЭДО | 45-04-3-11501 от 13.10.2023 | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 7.09.2023 возврат по замечаниям; 27.09.2023 на ВК у заказчика; 09.10.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2565 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 02565 | 2023-08-02 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0005_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Черноскулов | Крисько | [7 empty] | 2023-08-02 | 02-330/1215 от 03.08.2023 | 45-04-3-8821 от 07.08.2023 | 2-СС-01/24546 от 15.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1307 от 23.08.2023; 02-330/1312 от 23.12.2023 |  | 45-04-3-9445 от 23.08.2023 | 2023-08-24 |  | 08.08.2023 на Вк у заказчика$ ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2566 | 2023-07-26 | 2023-03-28 | 2023-08-03 | 02566 | 2023-08-03 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Левченко | Нестеров | [7 empty] | 3.08.223 | 02-330/1213 от 03.08.2023 | 45-04-3-8820 от 07.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | на регистрации | 45-04-3-9826 от 04.09.2023 |  | 2023-09-05 |  | 7.08.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2567 | 2023-08-02 |  |  | 02567 | 2023-08-14 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Савин | Кириленко | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1295 от 16.08.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1516 от 10.10.2023 | 45-04-3-11434 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2568 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 02568 | 2023-08-03 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Черноскулов | Крисько | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1235 от 7.08.2023 | 45-04-3-8950 от 10.08.2023 | 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 22.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2569 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 02569 | 2023-08-03 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0005_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Черноскулов | Валеев | [7 empty] | 2023-08-04 | 02-330/1235 от 7.08.2023 | 45-04-3-8950 от 10.08.2023 | 2-СС-01/25440 от 22.08.2023 (согалсовано) | 45-04-3-10251 от 13.09.2023 | 02-330/1397 от 14.09.2023 | 45-04-3-10467 от 19.09.2023 |  | 2023-09-21 |  | 10.08.2023 на ВК у заказчика; 22.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2570 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 02570 | 2023-10-12 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины | Не требуется | 33 | Миронов | Григорьев/ Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1314 от 24.08.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1668 от 15.11.2023 | 45-04-3-12911 от 17.11.2023 |  | 2023-11-22 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 31.10.2023 на тиржировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2571 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 02571 | 2023-09-18 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 |  | 6 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Крисько/ Рогачева | [7 empty] | 2023-09-20 | после выдачи 02373; 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30999 от 09.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1556 от 19.10.2023 | 45-04-3-11790 от 20.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; отнесла Звереву 25.10.2023; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2572 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 02572 | 2023-08-11 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0011_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Парнюк | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2573 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 02573 | 2023-08-11 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Парнюк/ Кузьмина | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 2-CC-01/34072 от 31.10.2023 (ВК+) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1614 от 02.11.2023 | 45-04-3-12419 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 26.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2574 | 2023-07-26 |  |  | 02574 |  | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001_C02, AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кравченко | [17 empty] | 7.08.2023 аннулировнавно, присвоено ошибочно | В работе
2575 | 2023-07-26 |  |  | 02575 |  | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0018_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0018.S0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Буравкин | Леус | [17 empty] | 7.08.2023 аннулировнавно, присвоено ошибочно | В работе
2576 | 2023-07-26 |  |  | 02576 |  | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020_C01, AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020.S0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Онопа | Книга | [17 empty] | 7.08.2023 аннулировнавно, присвоено ошибочно | В работе
2577 | 2023-07-26 |  |  | 02577 |  | AKU.0120.00UFA.0.AR.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Мулюкова | Книга | [17 empty] | 7.08.2023 аннулировнавно, присвоено ошибочно | В работе
2578 | 2023-07-26 |  |  | 02578 |  | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Черноскулов | Книга | [17 empty] | 7.08.2023 аннулировнавно, присвоено ошибочно | В работе
2579 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 02579 | 2024-02-08 | AKU.0120.20UKC.KUE.TM.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Миронов | Кравченко/ Клименко/ Павлихин | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/1318 от 24.08.2023; 02-330/1858 от 26.12.2023 | 45-04-3-10341 от 15.09.2023 |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023; 02-330/219 от 19.02.2024 | 45-01-3-2082 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 4.08.2023 комплект в печати; 15.09.2023 на Вк у заказичка; 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 15.01.2024 на тиражировании; 24.12.2024 жду информации (файл от 251.2.2023 на Вк не попадал); 2.02.2024 требуется переделать по новому образцу для повторой загрузки на ВК; 2.02.2024 возврат по замечаниям; 8.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2580 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-28 | 02580 |  | AKU.0120.10UJA.FAB.TT.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Григорьев | [18 empty] | В работе
2581 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-04-04 | 02581 | 2024-05-21 | AKU.0120.00UZZ.0.GP.TB0001_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/1295 от 16.08.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30640 от 05.10.2023 (замечания) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 возврат по замечаниям ; 15.11.2023 возврат по замечаниям; 25.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.02.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
2582 | 2023-07-12 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 02582 | 2023-11-18 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001_C01, AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Леус/Воронков | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/1290 от 16.08.20234 ; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31112 от 10.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-08 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 возврат по замечаниям; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2583 | 2023-07-12 |  |  | 02583 | 2023-08-08 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Буравкин | Леус | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1290 от 16.08.2023 | 45-04-3-10360 от 15.09.2023 | 2-СС-01/31184 от 10.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-300/1557 от 19.10.2023 |  |  | 2023-12-01 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 10.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2584 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-03 | 02584 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Кириленко | [8 empty] | 02-330/1314 от 24.08.2023 | 45-04-3-10734 от 26.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2585 | 2023-08-09 |  |  | 02585 | 2023-08-09 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 |  | 4 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кравченко | [7 empty] | 2023-08-10 |  |  | 2-CC-01/24546 от 15.08.2023 (согласовано) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 | 02-330/1345 от 01.09.2023 |  |  | 2023-08-09 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2586 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 02586 | 2023-08-14 | AKU.0120.00UFC.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Внесение изменений в комплект РД на основании протокола № 3 совещания по вопросам к РД, связанным с ключевым событием «Завоз СЯТ на Площадку» | Не требуется |  | Савин | Леус | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1295 от 16.08.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2587 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 02587 |  | AKU.0120.00UFC.0.TZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кравченко | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1291 от 16.08.2023 |  | 2-CC-01/25138 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1343 от 01.09.2023 |  |  | 2023-08-17 |  | ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2588 | 2023-08-04 |  |  | 02588 | 2023-11-15 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0002_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется |  | Савин | Леус/ Малышева/птицына | [7 empty] | 2023-11-15 | 02-330/1295 от 16.08.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1781 от 7.12.2023 | 45-04-3-13715 от 12.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 21.10.2023 обновила в ТЭДО с протоколом;25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 25.10.2023 обновлено в ТЭДО; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО опубликовано; 14.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 23.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2589 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 02589 | 2023-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется |  | Савин | Леус | [8 empty] | 02-330/1315 от 24.08.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 |  |  | на регистрации | 45-04-3-13837 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2590 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 02590 | 2023-12-14 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется | 4 | Савин | Леус/ Птицына | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1315 от 24.08.2023 | 45-04-3-10735 от 26.09.2023 |  |  | 02-330/1873 от 27.12.20234; 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023; 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 26.09.2023 на ВК у заказчика; 13.10.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 возврат по замечаниям; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.12.2023 на тиражировании; 8.01.2024 будет Вк-; 12.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2591 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-15 | 02591 | 2023-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0359_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Крисько | [8 empty] | 02-330/1292 от 16.08.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2592 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 02592 | 2023-10-19 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002_С01, AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1292 от 16.08.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-10374 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30640 от 05.10.2023 (замечания); | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-12-05 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 возврат по замечаниям; 18.10.2023 возврат через ТЭДО; 21.10.2023 обновила в ТЭДО; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2593 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 02593 |  | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0001_С02 |  | 1 | 3 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования заказчика |  |  | Пермяков | Закорюкина | [8 empty] | 02-330/1291 от 16.08.2023 |  | 2-CC-01/25138 от 18.08.2023 (согласовано) |  | 02-330/1343 от 01.09.2023 |  |  | 2023-08-17 |  | ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2594 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 02594 |  | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_С02 |  |  | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика |  |  | Пермяков | Закорюкина | [8 empty] | 02-330/1291 от 16.08.2023 |  | 2-CC-01/25138 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1343 от 01.09.2023 |  |  | 2023-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2595 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 02595 |  | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0003_С02 |  |  | 3 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования заказчика |  |  | Пермяков | Закорюкина | [7 empty] | 2023-08-16 | 02-330/1291 от 16.08.2023 |  | 2-CC-01/25138 от 18.08.2023 (согласовано) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 | 02-330/1343 от 01.09.2023 |  |  | 2023-08-17 |  | ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2596 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 02596 |  | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003 _C03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мараховская | Птицына | [8 empty] | 02-330/1303 от 21.08.2023 | 45-04-3-10623 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30734 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | [5 empty] | 22.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 аннулировано по письму от Мараховской (задание вошло в ИИ 02357) | Аннулировано
2597 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 02597 |  | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001_C01 AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001.S0001_ C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Пермяков | Закорюкина/ Колягин/ Голованова/ Миронова | [8 empty] | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01-28984 от 21.09.2023 (замечания) | 45-04-3-107730 от 26.09.2023 | [5 empty] | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 21.09.2023 возврат по замечаниям; 14.08.224 письмо от Пермякова (ждем более полного задания) | В работе
2598 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 02598 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Буданова | Валеев/ Кулешов | [8 empty] | 02-330/1331 от 29.08.2023 |  | 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 |  | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2599 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 02599 | 2023-08-18 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0002_C01 |  |  | 5 | Нет | не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Пермяков | Закорюкина | [7 empty] | 2023-10-26 | 02-330/1317 от 24.08.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания); 2-CC-01/34072 от 31.10.2023 (ВК+) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1614 от 02.11.2023 | 45-04-3-12419 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям; 26.10.2023 обновлено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2600 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 02600 | 2023-08-21 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0006_C01 |  |  | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Черноскулов | Валеев | [8 empty] | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01-28984 от 21.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10730 от 26.09.2023 | 02-330/1452 от 28.09.2023 | 45-04-3-11120 от 5.10.2023 |  | 2023-10-09 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 21.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2601 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 02601 | 2023-08-21 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0017_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Кулешов | [8 empty] | 02-330/1317 от 24.08.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/29732 от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10924 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2602 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 02602 | 2023-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савин | Кириленко | [8 empty] | 02-330/1332 от 29.08.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2603 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 02603 | 2023-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2604 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 02604 | 2023-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0031_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савин | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (согласовано) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1506 от 10.10.2023 | 45-04-3-11426 от 12.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2605 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-09-04 | 02605 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Буданова | Лобанова/ Брага | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1332 от 29.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 |  | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | [5 empty] | 28.09.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 нет комплекта в ТЭДО; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
2606 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 02606 | 2024-03-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Буданова | Валеев/ Латушкин | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/1317 от 24.08.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 12.12.2023 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2607 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-31 | 02607 | 2023-11-20 | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0004_C02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Варламова | Шильбах | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1333 от 29.08.2023; 02-330/1713 от 23.11.2023 |  | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК-) |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 30.10.2023 ждем письмо от Титан; 22.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2608 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 02608 | 27.12.20232 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 |  | 3 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 24 | Черноскулов | Нестеров/ Цакунов/ Латушкин/ Нестеров/ Зудин | [7 empty] | 2022-12-27 | 02-330/1388 от 12.09.2023 | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/34072 от 31.10.2023 (ВК-) |  | на регистрации 31.10.2023; 02-330/60 от 18.01.2024 (без очереди); 02-330/91 от 25.01.2024 | 45-01-3-496 от 18.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 31.10.2023 подгружено в ТЭДО; 31.10.2023 в ТЭДО статус "СК КТ-2"; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 14.12.2023 ждем новое задание от ОАН; 27.12.2023 опубликовано в тЭДО после корректровки$ 4.01.2024 возврат по замечаниям; 16.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 н атиражировании ( без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2609 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-20 | 02609 |  | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0208_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Миронов | Колягин | [8 empty] | 02-330/1333 от 29.08.2023 |  | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1629 от 7.11.2023 | 45-04-3-12491 от 7.11.2023 |  | 2023-11-14 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2610 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 02610 | 2023-12-08 | AKU.0120.20UKC.QUK.TM.TB0001_С01 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/1331 от 29.08.2023; 02-330/11 от 4.01.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК-) |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 11.12.2023 комплект направлен в печать; 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2611 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 02611 | 2023-12-08 | AKU.0120.10UKC.QUK.TM.TB0001_С02 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины |  |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1331 от 29.08.2023; 02-330/1802 от 12.12.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК-) |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2612 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 02612 | 2023-12-08 | AKU.0120.20UJA.LBA.TM.TB0104_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Миронов | Колягин/ Королев/ Павлихин | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/1333 от 29.08.2023; 02-330/11 от 4.01.2023 | [8 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2613 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 02613 | 2023-08-28 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0104_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Миронов | Колягин | [8 empty] | 02-330/1331 от 29.08.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023 |  |  | 02-330/1625 от 02.11.2023 | 45-04-3-12423 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 2.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2614 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 02614 |  | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0002_С02 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины |  |  | Миронов | Колягин | [8 empty] | 02-330/1331 от 29.08.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023 |  |  | 02-330/1625 от 02.11.2023 | 45-04-3-12423 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2615 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 02615 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнене проектых рещений | требуется |  | Онопа | Кушнерев | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
2616 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 02616 | 2024-02-09 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Савин | Кириленко/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/1359 от 05.09.2023; 02-330/1813 от 14.12.2023 | 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-05-03 |  | 8.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; на корректировке по замечаниям (ждем новое задание); 13.12.2023 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2617 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 02617 |  | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Черноскулов | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/1333 от 29.08.2023; 20.10.2023 повторно загружено в ТЭДО |  |  |  | 02-330/1706 от 23.11.2023 | 45-04-3-13219 от 27.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 25.10.2023 Ждем письмо от Титана по ВК+ ; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2618 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 02618 | 2024-01-24 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0130_С01 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок |  | 3 | Вяткин | Валеев/ Латушкин | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/1333 от 29.08.2023; 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/142 от 5.02.2024 | 45-01-3-1400 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2619 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 02619 | 2023-09-07 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0138_С02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Кулешов | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436;ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2620 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 02620 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0070_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1333 от 29.08.2023; 02-330/1789 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  |  |  | 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 15.01.2024 на тиражировании | В работе
2621 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 02621 | 2023-09-01 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Кулешов | [8 empty] | 02-330/1350 от 01.09.2023 | 45-04-3-10501 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2622 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 02622 | 2023-10-04 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0002_C03 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины |  | 10 | Левченко | Парфинович | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1370 от 06.09.2023; 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним$ 11.10.2023 на Вк у заказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2623 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 02623 | 2023-10-18 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0012_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Буданова | Лобанова/ Фомин | [8 empty] | 02-330/1348 от 01.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков |  |  |  | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 23.10.2023 отработаны замечания, загружены в ТЭДО; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2624 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 02624 |  | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Буданова | Лобанова | [17 empty] | 2.10.2023 Аннулировано по письму от Лобановой | Аннулировано
2625 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 02625 | 2023-11-02 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Буданова | Лобанова/ Фомин | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 в ТЭДО с протоколом; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2626 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 02626 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мулюкова | Парфинович/ Клименко/ Королев / Чередник | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1331 от 29.08.2023; 02-330/1785 от 7.12.2023 | [8 empty] | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
2627 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 02627 |  | AKU.0179.42UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проекта |  |  | Мулюкова | Нестеров | [8 empty] | 02-330/1331 от 29.08.2023 | [8 empty] | 5.03.2024 будет возврат; 18.10.2023 возврат по замечаниям | В работе
2628 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 02628 |  | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Добавился новый сейсмопояс |  |  | Мулюкова | Нестерв | [18 empty] | В работе
2629 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 02629 | 2023-11-27 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_C02 |  | 3 | 5 | Да | Не требуется | Изменены координаты |  | 4 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12739 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 30.10.20.23 нет комплекта в ТЭДО; 03.11.2023 комплект статсу "опубликован"; 8.11.2023 заружен в ТЭДО; 20.11.2023возврат по замечаниям; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 опубликовано после корректировки; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2630 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 02630 |  | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Пермяков | Колягин | [8 empty] | 02-330/1348 от 01.09.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2631 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 02631 |  | AKU.0120.28UUB.0.KM.LC0002_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мулюкова | Парфинович | [8 empty] | 02-330/1348 от 01.09.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2632 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 02632 |  | AKU.0179.42UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проекта |  |  | Мулюкова | Нестеров | [17 empty] | 6.03.2024 аннулировано по письму от Минакова (не выпускаем ИИ к комплектам 0179) | Аннулировано
2633 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 02633 | 2023-08-31 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014_С03, AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014.S0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мараховская | Птицына | [8 empty] | 02-330/1348 от 01.09.2023 |  | 2-СС-01-29840 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10934 от 02.10.2023 | 02-3360/1475 от 4.10.2023 | 45-04-3-11121 от 5.10.2023 |  | 2023-10-10 |  | 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ; 25.10.2023 подгрузила в ТЭДО со штампом | Выдано
2634 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 02634 | 2023-09-04 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03, AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003.S0001_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-09-05 | 02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 8.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2635 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 02635 | 2023-09-04 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0082_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2636 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 02636 | 2023-09-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0083_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 48 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1508 от 10.10.2023 | 45-04-3-12589 от 10.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2637 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 02637 | 2023-11-21 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C05 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мулюкова | Кулешов/ Ряховская/ Цакунов | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 31.10.2023 замечания по ТЭДО; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2638 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 02638 | 2023-09-22 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Мулюкова | Кулешов | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 |  |  | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2639 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 02639 | 2023-10-04 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Онопа | Лобанова | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2640 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02640 | 2023-09-04 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2641 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02641 | 2023-09-06 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2642 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 02642 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Кушнерев | [17 empty] | 2.10.2023 аннулировано по письму оРогачевой. Все учтено в ИИ 02751 | В работе
2643 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 02643 | 2023-08-31 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0010_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-05 | 02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 8.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2644 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 02644 | 2023-10-10 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0082_C02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1372 от 8.09.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01-30198 от 3.10.20239 (замечания) | 45-04-3-11141 от 5.10.2023 | 02-330/1830 от 18.12.2023 | 45-04-3-13975 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям ; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2645 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 02645 | 2023-09-27 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0083_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 49 | Алексеев | Кушнерев/ Рогачева/ Артамонова | [7 empty] | 2023-09-30 | 02-330/1460 от 02.10.2023 | 45-04-3-10991 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 20.11.2023 перезагружено в ТЭДО; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2646 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 02646 | 2023-09-06 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0001_C02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/29732 от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10924 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2647 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 02647 | 2023-09-06 | AKU.0120.06UKY.0.KM.LC0001_C02 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/29732 от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10924 от 2.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2648 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 02648 | 2023-12-13 | AKU.0130.00UXA.0.NW.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1370 от 06.09.2023; 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023; 45-04-3-11109 от 5.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  |  |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним; 5.10.2023 на ВК у заказчика; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО4 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.12.2023 возврат по замечаниям; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 на тиражировании; 30.04.2024 возврат по замечаниям; вместо ИИ 02648 выпущено ИИ 03710 по новому заданию | Аннулировано
2649 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02649 | 2023-09-06 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2650 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02650 | 2023-09-06 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2651 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02651 | 2023-09-06 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0002_C01 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1370 от 06.09.2023 | 45-04-3-10389 от 18.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1511 от 10.10.2023 | 45-04-3-11431 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.09.2023 на Вк у заказчика; 4.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2652 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 02652 | 2023-09-18 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0089_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 15 | Онопа | Кулешов | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2653 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 02653 | 2023-09-18 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0097_С01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Кулешов | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2654 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 02654 | 2023-11-20 | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0003_С01 |  |  | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Шильдбах/Наметышева/ Колягин | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1366 от 06.09.2023 | 45-04-3-10387 от 15.09.2023 | 2-CC-01/31614 от 13.10.2023(замечания) |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2655 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 02655 | 2024-01-11 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 12 | 5 | Нет | Требуется | Изменение в части примыкания узла |  | 4 | Мулюкова | Нестеров/ Шажко | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1630 от 07.11.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | нет комплекта в ТЭДО 25.10.2023; 30.10.2023 подгружено в ТЭДО; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО (письмо-потеряшка); 5.12.2023 возврат по замечаниям; 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 возврат по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2656 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 02656 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244_С02 |  | 4 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Лобанова | [17 empty] | 2.10.2023 аннулировано по письму от Лобановой | Аннулировано
2657 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 02657 | 2023-09-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0384_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 24 | Алексеев | Кулешов/ Корниенко | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30569 от 05.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1523 от 11.10.2023 | 45-04-3-11442 от 12.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2658 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 02658 | 2023-10-02 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0384_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 24 | Алексеев | Кулешов/ Корниенко | [7 empty] | 2023-10-03 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2659 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 02659 | 2024-01-10 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0050_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 22 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/142 от 5.02.2024 | 45-01-3-1400 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2660 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 02660 | 2023-10-02 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Мулюкова | Лобанова | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | на регистрации | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2661 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 02661 | 2023-09-04 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савин | Нестеров | [7 empty] | 2023-09-05 | 02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-043-10034 от 7.09.2023; 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01-28099 от 14.09.2023 (согласовано) |  |  | 45-04-3-10170 от 11.09.2023 |  | 2023-09-12 |  | 7.09.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2662 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 02662 | 2023-10-06 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 |  | 8 | 5 | Нет | Требуется | Добавление колодцев |  | 9 | Мулюкова | Кулешов | [8 empty] | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | нет комплкта в ТЭДО 25.10.2023, 30.10.2023; 03.11.2023 в ТЭДО статус комлпекта "Опубликован"; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2663 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02663 | 2023-09-25 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023; 45-04-3-11938 от 24.10.2023 | 2-CC-01/31614 от 13.10.2023 |  | 02-330/1570 от 23.10.2023 | 45-04-3-12039 от 26.10.2023 |  | 2023-11-03 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 23.10.2023 на тиражировании;26.10.2023 у Зверева; 03.11.2023 в ТЭДО ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2664 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 02664 | 2023-09-07 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0077_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 15 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30604 от 5.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1512 от 10.10.2023 | 45-04-3-11263 от 10.10.2023 |  | 2023-10-17 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2665 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 02665 | 2023-09-05 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0079_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30194 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1517 от 10.10.2023 | 45-04-3-11436 от 12.10.2023 |  | 2023-10-26 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; 20.10.2023 у заказчика с письмом -11436; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2666 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 02666 | 2023-09-25 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0084_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Корниенко | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/171 от 9.02.2024 | 45-01-3-1531 от 9.02.2024 |  | 2024-02-12 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 8.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2667 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 02667 | 2023-08-26 | AKU.0120.21UUB.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Дополнительные опоры | Требуется | 4 | Мулюкова | Кушнерев/ Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 |  |  | 02-330/91 от 25.01.2024 | 45-01-3-871 от 25.01.2024 |  | 2024-01-29 |  | 04.09.2023 комплект в печати; 28.09.2023 на Вк у заказчика; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 20.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 11.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2668 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 02668 | 2023-09-08 | AKU.0120.18UUB.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Дополнительные опоры | Требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1629 от 7.11.2023 | 45-04-3-12491 от 7.11.2023 |  | 2023-11-14 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2669 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 02669 | 2023-09-08 | AKU.0120.12UBZ.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Дополнительные опоры | Требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023;13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК-) |  | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 30.10.2023 ждем письмо от Титан; 31.10.2023 замечания от ТЭДО; 6.11.2023 опубликован в ТЭДО; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2670 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 02670 | 2023-09-08 | AKU.0120.11UUB.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Дополнительные опоры | Требуется | 4 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК-) |  | 02-330/1681 от 17.11.2023 | 45-04-3-13007 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 30.10.2023 ждем письмо от Титан; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 02.11.2023 загружен в ТЭДО после корректировки4 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2671 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 02671 | 2023-09-27 | AKU.0120.11UPZ.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Дополнительные опоры | Требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 27.09.20123 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | 04.09.2023 комплект в печати; 28.09.2023 на Вк у заказчика; ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2672 | 2023-08-02 |  |  | 02672 | 2023-09-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0361_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Гриценко | Корниенко | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-11938 от 24.10.2023 |  |  | на регистрации | 45-04-3-13837 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 04.09.2023 комплект в печати4 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2673 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-05-31 | 02673 | РЕЗЕРВ | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0361_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Корниенко | [17 empty] | 04.09.2023 комплект в печати | В работе
2674 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2024-08-30 | 02674 | РЕЗЕРВ | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0361_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Корниенко | [17 empty] | 04.09.2023 комплект в печати | В работе
2675 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 02675 | 2023-09-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0309_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Алексеев | Корниенко | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-СС-01-29411 от 26.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10840 от 28.09.2023 | 02-330/1456 от 29.09.2023 | 45-04-3-10922 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 26.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2676 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 02676 | 2023-12-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0241_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1378 от 8.09.2023 | 45-04-3-10650 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30992 от 09.10.2023 (замечания); 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 09.10.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2677 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 02677 | 2023-09-14 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0242_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30999 от 09.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1556 от 19.10.2023 | 45-04-3-11790 от 20.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2678 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 02678 | 2023-10-02 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LH0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1372 от 8.09.2023; 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023; 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-СС-01-29411 от 26.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10840 от 28.09.2023 | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 26.09.2023 возврат по замечаниям; 4.10.2023 на Вк у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2679 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 02679 | 2023-09-04 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Миронов/ Румянцев | Колягин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2680 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 02680 | 2023-09-08 | AKU.0120.11UBN.SGE.PT.TB0001_C01, AKU.0120.11UBN.SGE.PT.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов/ Румянцев | Колягин | [7 empty] | 12.09.20232 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | [7 empty] | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО | В работе
2681 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 02681 | 2023-09-06 | AKU.0120.12UBN.SGE.PT.TB0001_C01, AKU.0120.12UBN.SGE.PT.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов/ Румянцев | Колягин | [7 empty] | 2023-09-07 | 02-330/1372 от 8.09.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  |  |  | 20.09.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании | В работе
2682 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 02682 | 2023-09-11 | AKU.0120.33UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Миронов/ Румянцев | Колягин | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/32556 от 20.10.2023 |  | 02-330/1577 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-08 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2683 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 02683 | 2023-09-12 | AKU.0120.10UKC.KUC.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Миронов/ Шильдбах | Колягин | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 |  |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-12 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2684 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-04 | 02684 | 2023-09-19 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Миронов/ Шильдбах | Колягин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1417 от 20.09.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2685 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 02685 | 2023-10-17 | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0008_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 106 | Миронов/ Шильдбах | Колягин/Наметышева | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1417 от 20.09.2023; 02-330/1549 от 19.10.2023 | 45-04-3-10634 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (замечания); 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО;02.11.2023 загружено в ТЭДО после корректировки; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2686 | 2023-09-05 |  |  | 02686 | 2023-10-04 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-10-05 | 02-330/1372 от 8.09.2023; 02-330/1490 от 5.10.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания); 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (согласовано) будем повторно отправлять на ВК; 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1572 24.10.2023 |  |  | 2023-11-02 |  | БЕЗ ОТМАШКИ НЕ ВЫДАВАТЬ; 20.09.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним; 11.10.2023 на Вк у заказчика; 26.10.2023 у Зверева ; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2687 | 2023-09-05 |  |  | 02687 | 2023-10-04 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-10-05 | 02-330/1372 от 8.09.2023; 02-330/1490 от 5.10.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания); 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (согласовано) будем повторно отправлять на ВК; 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1572 24.10.2023 |  |  |  |  | БЕЗ ОТМАШКИ НЕ ВЫДАВАТЬ; 20.09.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним$ 11.10.2023 на Вк у заказчика; 26.10.2023 у Зверева | В работе
2688 | 2023-09-05 |  |  | 02688 | 2023-10-04 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0003_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савин | Птицына | [7 empty] | 2023-10-05 | 02-330/1372 от 8.09.2023; 02-330/1490 от 5.10.2023 | 45-04-3-10502 от 20.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания); 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (согласовано) будем повторно отправлять на ВК; 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1572 24.10.2023 |  |  | 2023-11-02 |  | БЕЗ ОТМАШКИ НЕ ВЫДАВАТЬ; 20.09.2023 на ВК у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним; 11.10.2023 на Вк у заказчика; 26.10.2023 у Зверева ; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2689 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 02689 | 2023-10-23 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0004_C01 |  | 1 | 3 |  | Требуется | Замечания Заказчика | Не требуется |  | Буравкин | Воронков/Птицина | [7 empty] | 2023-09-06 | 02-330/1365 от 6.09.2023 | 45-04-3-10649 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30992 от 09.10.2023 (замечания); 19.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО |  | 02-330/1737 от 28.11.2023 | 45-04-3-13427 от 1.12.2023 |  | 2023-12-05 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 09.10.2023 возврат по замечаниям; 24.10.2023 поворно загрузила в ТЭДО; 31.10.2023 Статус в ТЭДО "Согласован"4 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2690 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 02690 | 2023-12-19 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0010_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Колягин/ Королев/ Лукина | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 02-330/1843 от 20.12.2023 | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 |  |  | 02-330/33 от 12.01.2024 | 45-04-3-329 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; не дошло до заказчика; 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 4.01.2024 загружено в ТЭДО после клооектировки; 9.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2691 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 02691 | 2023-09-11 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0015_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Лобанова | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1629 от 7.11.2023 | 45-04-3-12491 от 7.11.2023 |  | 2023-11-14 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2692 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 02692 | 2023-09-07 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Румянцев/Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-12 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023; 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 16.10.2023 получено замечание через ТЭДО |  | 02-330/1625 от 02.11.2023 | 45-04-3-12423 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика 23.10.2023 загрузила в ТЭДО по замечаниям; 2.11.2023 натиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2693 | 2023-09-08 |  |  | 02693 | 2023-09-12 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 101 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 | 45-04-3-10644 от 22.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2694 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-10-09 | 02694 | 2023-09-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Добавлено усиление и поперечная арматура | Не требуется | 6 | Мулюкова | Корниенко | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/30640 от 05.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1522 от 11.10.2023 | 45-04-3-11439 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2695 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 02695 | 2023-09-12 | AKU.0120.10UKC.LCM.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2696 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 02696 | 2023-09-07 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2697 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-20 | 02697 | 2023-09-09 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0002_C01 |  | 1 | 1 | Нет | Требуется | Изменения характеристик оборудования и материалов | Не требуется | 9 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2698 | 2023-08-03 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 02698 | 2023-09-13 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2699 | 2023-08-03 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 02699 | 2023-09-14 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2700 | 2023-08-03 |  |  | 02700 | 2023-09-14 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 | 02-330/1509 от 10.10.2023 | 45-04-3-11428 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2701 | 2023-08-03 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 02701 | 2023-10-04 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0011_С01, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0011.S0001_С01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Устранение замечаний АО «Аккую Нуклеар». | Не требуется | 2 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1402 от 15.09.2023; 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023$ 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (замечания); 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023; 45-04-3-11698 от 19.10.2023 | 02-330/1560 от 20.10.2023 |  |  | 2023-11-27 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 возврат по замечаним; 11.10.2023 на Вк у заказчика; 16.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2702 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-15 | 02702 | 2024-05-08 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0072_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Малышева/ Манакова/ Гацман | [7 empty] | 2024-05-08 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5146 от 17.05.2024 |  | 2024-05-27 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 8.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2703 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 02703 | 2023-09-20 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0192_C01 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок |  | 7 | Вяткин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 | 45-04-3-10644 от 22.09.2023 | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2704 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-11-24 | 02704 | 2023-09-20 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0192_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок |  | 7 | Вяткин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 | 45-04-3-10644 от 22.09.2023 | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 12.09.2023 комплект в печати; 22.09.2023 на Вк у заказчика; 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2705 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 02705 | 2023-11-21 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок |  | 11 | Онопа | Рогачева/Артамонова | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 01.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 9.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2706 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 02706 | 2023-10-23 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок |  | 11 | Онопа | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1425 от 22.09.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 6.10.2023 возврат по замечаниям; 24.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2707 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-21 | 02707 | 2023-10-23 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок |  | 11 | Онопа | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1425 от 22.09.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 18.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 6.10.2023 возврат по замечаниям; 24.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2708 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 02708 | 2023-09-18 | AKU.0120.13UBN.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 38 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 | 45-04-3-10644 от 22.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2709 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 02709 | 2023-09-14 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006_C01, AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-14 | 02-330/1402 от 15.09.2023 | 45-04-3-10503 от 20.09.2023 | 2-СС-01/29418 от 26.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10769 от 26.09.2023 | 02-330/1443 от 27.09.2023 | 45-04-3-10784 от 27.09.2023 |  | 2023-09-27 |  | 20.09.2023 на Вк у заказчика; 26.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2710 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 02710 | 2023-09-26 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0071_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2711 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 02711 | 2023-09-26 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0070_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01/30298 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-.330/1524 от 11.10.2023 | 45-04-3-11445 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2712 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 02712 | 2023-09-14 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-10633 от 22.09.2023 | 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1525 от 11.10.2023 | 45-04-3-11447 от 12.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2713 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 02713 | 2023-09-14 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-19 | 02-330/1412 от 20.09.2023 | 45-04-3-10633от 22.09.2023 | 2-СС-01/30241 от 03.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1525 от 11.10.2023 | 45-04-3-11447 от 12.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2714 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 02714 | 2023-09-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-27 | 02-330/1451 от 28.09.2023 | 45-04-3-10856 от 28.09.2023 | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания); 9.10.2023 возврат через ТЭДО; 21.10.2023 обновила в ТЭДО | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-12775 от 15.11.2023 |  | 2023-11-15 |  | 28.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 02.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 14.11.2023 на тиражировании (согласовано ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2715 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 02715 | 2023-09-20 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Гриценко | Кулешов | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-3360/1420 от 21.09.2023 |  | 2-СС-01/30569 от 05.10.2023 (согласовано) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 | 02-330/1523 от 11.10.2023 | 45-04-3-11442 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 5.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2716 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 02716 | 2023-09-19 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 |  | 2-СС-01/30734 от 6.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1510 от 10.10.2023 | 45-04-3-11430 от 12.10.2023 |  | 2023-10-23 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика; 6.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2717 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 02717 | 2023-09-22 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/31107 от 10.10.2023 (согласовано) (жду статус в ТЭДО) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1564 от 20.10.2023 | 45-04-3-12038 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 10.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2718 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 02718 | 2023-09-23 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 39 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-25 | 02-330/1440 от 26.09.2023 | 45-04-3-10806 от 27.09.2023 | 2-СС-01/31107 от 10.10.2023 (согласовано) (жду статус в ТЭДО) | 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1564 от 20.10.2023 | 45-04-3-12038 от 26.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 27.09.2023 на ВК у заказчика; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2719 | 2023-09-18 |  |  | 02719 | 2023-10-04 | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0208_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 106 | Румянцев/ Миронов | Колягин/ Миронова | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | [7 empty] | 11.10.2023 на Вк у заказчика; 03.11.2023 замечания по ТЭДО | В работе
2720 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 02720 | 2023-09-18 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Румянцев/ Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-09-20 | 02-330/1418 от 20.09.2023 | 45-04-3-10644 от 22.09.2023 | 2-CC-01/29828 от 29.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10910 от 29.09.2023 | 02-330/1472 от 3.10.2023 | 45-04-3-11424 от 12.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 22.09.2023 на Вк у заказчика4 29.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2721 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 02721 | 2024-08-01 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0087_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | 02-330/1425 от 22.09.2023; 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 | 2-СС-01/29729 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | [5 empty] | 28.09.2023 возврат по заечаниям; 5.10.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
2722 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 02722 | 2023-10-03 | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Фомин | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2723 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 02723 | 2023-12-18 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение в части примыкания узла | Не требуется | 11 | Мулюкова | Фомин/ Цакунов | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/1871 от 27.12.2023 (без очереди) | 45-04-3-14284 от 27.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2724 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 02724 | 2023-09-21 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2725 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 02725 | 2023-09-21 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0011_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-21 | на регистрации |  | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | на регистрации | 45-04-3-10926 от 02.10.2023 |  | 2023-10-05 |  | 28.09.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2726 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 02726 | 2023-09-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0011_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано); 2-CC-01/34023 от 31.10.2023 (ВК+) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 | 02-330/1616 от 02.11.2023; 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-12420 от 7.11.2023 |  | 2023-12-07 |  | 28.09.2023 на тиражировании; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 23.10.2023 звгрузила в ТЭДО; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО;25.10.2023 обновлено в ТЭДО4 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2727 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 02727 | 2023-09-21 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  | 2-СС-01/29729от 28.09.2023 (согласовано); 2-СС-01/30999 от 09.10.2023 (замечания); 21.10.2023 обновила в ТЭДО;2-CC-01/34023 от 31.10.2023 (ВК+) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023; 45-04-3-11521 от 13.10.2023 | 02-330/1616 от 02.11.2023; 02-330/88 от 25.01.2024 | 45-04-3-12420 от 7.11.2023; 45-01-3-867 от 25.01.2024 |  | 2024-01-29 |  | 28.09.2023 на тиражировании; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 23.10.2023 загрузила в ТЭДО после корректировки;25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО;25.10.2023 обновлено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2728 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-18 | 02728 | 2023-11-09 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0175_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Базье | Фомин/ Нестеров | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 | [8 empty] | 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 5.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
2729 | 2023-08-27 |  |  | 02729 | 2023-09-26 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение прректных решений |  | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2730 | 2023-08-27 |  |  | 02730 | 2023-09-26 | AKU.0120.20UKC.QCA.TM.TB0011_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13837 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 18.09.2023 комплект в печати; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2731 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 02731 | 2023-09-25 | AKU.0120.01UZN.0.KZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не треюуется | 10 | Левченко | Корниенко | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 |  | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика; 30.10.2023 в производство ушел не откорректированный файл!!!!; 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2732 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 02732 | 2023-10-13 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не треюуется | 3 | Левченко | Птицына | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1425 от 22.09.2023; 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 3.10.2023 возврт по замечаниям; 18.10.2023 на Вк у заказчика; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2733 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 02733 | 2023-09-25 | AKU.0783.01UEJ.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части люков | Не треюуется |  | Мулюкова | Фомин | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 25.10.2023 комплект в ТЭДО на корректировке; 30.10.2023; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2734 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02734 | 2023-09-26 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не треюуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-09-30 | 02-330/1460 от 02.10.2023 | 45-04-3-10991 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1830 от 18.12.2023 | 45-04-3-13975 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика; 30.10.2023 в ТЭДО согласовано; 31.10.2023 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2735 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02735 | 2023-09-28 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не треюуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-11-29 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/1836 от 19.12.2023 | 45-04-3-14067 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 20.09.2023 комплект в печати; 30.10.2023 нет комплекта в ТЭДО; 03.11.2023 комплект в ТЭДО на ВК КТ-2; 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 18.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2736 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02736 | 2023-09-26 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не треюуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-09-30 | 02-330/1460 от 02.10.2023 | 45-04-3-10991 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2737 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02737 | 2023-09-26 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не треюуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-11938 от 24.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2738 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | 02738 | 2023-09-29 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0002_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Фомин | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | на регистрации | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2739 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 02739 | 2023-09-27 | AKU.0120.04UKY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не треюуется | 2 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  | 2-СС-01-30988 от 9.10.2023(согласовано) | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | на регистрации | 45-04-3-11685 от 18.10.2023 |  | 2023-10-30 |  | 9.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2740 | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02740 | 2023-12-13 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется | 12 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  | 18.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 18.10.2023 возврат по амечаниям; 13.12.2023 опубликовано в тЭДО после корректировки; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2741 | 2023-09-01 |  |  | 02741 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0044_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2742 | 2023-08-23 |  |  | 02742 | 2023-10-11 | AKU.0120.10UCB.0.TZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 6.10.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2743 | 2023-08-23 |  |  | 02743 | 2023-09-21 | AKU.0120.10UCB.QKN.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов/ Румянцев | Птицына | [7 empty] | 2023-09-21 | 02-330/1425 от 22.09.2023 |  | 2-СС-01/30173 от 03.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11186 от 6.10.2023 | 02-330/1516 от 10.10.2023 | 45-04-3-11434 от 12.10.2023 |  | 2023-10-25 |  | 3.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2744 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 02744 | 2023-10-12 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | ;18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2745 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 02745 | 2023-10-12 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проректных решений | Не требуется | 4 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2746 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 02746 | 2023-09-26 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Савин/ Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-09-30 | 02-330/1460 от 02.10.2023 | 45-04-3-10991 от 3.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 3.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2747 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 02747 | 2023-12-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0064_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Кушнрев/ Парфинович | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.20234 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-06-20 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 14.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.11.2023 возврат по замечаниям; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2748 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 02748 | 2023-09-27 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0014_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений, изменение в части облицовки |  | 7 | Мулюкова | Кушнрев | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13837 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2749 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-16 | 02749 | 2023-10-20 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0019_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 |  |  |  | 02-330/1669 от 17.11.2023 | 45-04-3-12928 от 17.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 18.10.2023 возврат через ТЭДО; 21.10.2023 обновила в ТЭДО; 6.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2750 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-16 | 02750 | 2023-10-02 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0033_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023; 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) |  |  | 02-330/1625 от 02.11.2023 | 45-04-3-12423 от 7.11.2023 |  | 2023-11-17 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 2.11.2023 натиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2751 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 02751 | 2023-10-02 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 4 | Онопа | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2752 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 02752 | 2023-09-29 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-10-25 | 02-330/1593 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2753 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 02753 | 2023-10-01 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Буравкин | Малышева | [8 empty] | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО |  |  | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 21.10.2023 вернулось по замечаниям в ТЭДО; 24.10.2023 в ТЭДО после коррректировки; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО; 25.10.2023 обновлено в ТЭДО; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2754 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 02754 | 2023-09-27 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0003_С04 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменения в части армоблоков |  | 7 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-12 |  | 27.10.2023 вернулось с замечаниям по ТЭДО; 01.11.2023 в ТЭДО после замечаний; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2755 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 21.40.2023 | 02755 | 2023-09-27 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-11938 от 24.10.2023 | 2-CC-01/31614 от 13.10.2023 |  | 02-330/1570 от 23.10.2023 | 45-04-3-12039 от 26.10.2023 |  | 2023-11-02 |  | 23.10.2023 на тиражировании;26.10.2023 у Зверева;03.11.2023 ТЭДО ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2756 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 02756 | 2023-09-27 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части заземления | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2757 | 2023-09-25 |  |  | 02757 |  | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Корниенко | [17 empty] | 29.08.2023 застрял комплект ( не выдается) ждем | В работе
2758 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02758 | 2023-09-28 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 155 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-03 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 | 13.10.2023 отправлено врабочем порядке Уваровой на перезагрузку; 2-CC-01/32556 от 20.10.2023 |  | 02-330/1555 от 19.10.2023 (в рабочем порядке) |  |  | 2023-10-20 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2759 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 02759 | 2024-02-16 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Корниенко/ Ряховская/ Латушкин/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 |  |  | 02-330/244 от 26.02.2024 | 45-01-3-2187 от 26.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 28.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.01.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 22.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2760 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 02760 | 2023-10-03 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Корниенко | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2761 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 02761 | 2023-10-09 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Савицкий | Корниенко | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2762 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 02762 | 2024-06-05 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Савицкий | Корниенко/ Ряховская/ Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | [5 empty] | 2024-08-09 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 21.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2763 | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 02763 | 2023-10-05 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0053_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных ркешений | Не требуется | 4 | Алексеев | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 |  | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика; 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2764 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-30 | 02764 | 2024-05-13 | AKU.0120.20UKC.KPF.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных ркешений | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин/ Королев/ Павлихин/ Клименко | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК-) | [6 empty] | 02.11.2023 ждем возврат по ТЭДО(статус ВК КТ-2); 03.11.2023 замечания в ТЭДО; 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.12.2023 возврат по замечаниям; 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
2765 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 02765 |  | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0091_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных ркешений |  |  | Онопа | Кулешов/ Кузьмина | [7 empty] | 2023-10-30 | на регистрации 02-330/1777 от 30.10.2023 |  |  |  | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2766 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-06 | 02766 | 2023-11-15 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кулешов/ Кузьмина/ Ряховская/ Цакунов | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2767 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-06 | 02767 | 2023-11-15 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кулешов/ Кузьмина/ Ряховская/ Цакунов | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2768 | 2023-09-07 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 02768 | 2023-09-27 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0189_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023 |  | 2-СС-01/30988 от 9.10.2023 (замечания); 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 9.10.2023 возврат по замечаниям;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2769 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 02769 | 2023-10-10 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2770 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 02770 | 2023-10-03 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-10-03 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2771 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 02771 | 2023-10-02 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006.S0001_C03, |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-10-02 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023; 45-04-3-11938 от 24.10.2023 | 2-CC-01/31614 от 13.10.2023 |  | 02-330/1570 от 23.10.2023 | 45-04-3-12039 от 26.10.2023 |  | 2023-11-02 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика; 23.10.2023 на тиражировании; 26.10.2023 у Зверева;ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2772 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-10-19 | 02772 | 2023-10-03 | AKU.0120.11UKZ.0.EW.LH0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-10-03 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2773 | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  | 02773 | 2023-10-02 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0138_C01, |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Рогачева/Артамонова | [7 empty] | 2023-10-03 | 02-330/1470 от 3.10.2023 | 45-04-3-11052 от 4.10.2023 |  |  | 02-330/1681 от 17.11.2023 | 45-04-3-13007 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 4.10.2023 на Вк у заказчика;24.10.2023 в ТЭДО после корректировки; 03.11.2023 замечания в ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО после корректировки; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2774 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 02774 | 2023-10-20 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0033_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Добавлена арматура | Не требуется | 7 | Мулюкова | Малышева | [7 empty] | 2023-08-29 | 02-330/1461 от 02.10.2023; 20.10.2023 повторно опубликовано В ТЭДО | 45-04-3-10921 от 2.10.2023 | 2-СС-01/30988 от 9.10.2023 (замечания); 12.10.2023 вернулось через ТЭДО | 45-04-3-11307 от 11.10.2023 | 02-330/1737 от 28.11.2023 | 45-04-3-13427 от 1.12.2023 |  | 2024-01-15 |  | 2.10.2023 на ВК у заказчика; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 04.11.2023 согласованно в ТЭДО4 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2775 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  | 02775 | 2023-10-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савин/ Шумихина | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-04 | 02-330/1488 от 5.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2776 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02776 | 2024-03-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_C01 |  | 4 | 5 | Нект | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Савин | Шумихина (Кушнерев)/ Сергеева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-05-01 |  | 03.11.2023 замечания в ТЭДО (на корректировке); 25.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2777 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 02777 | 2023-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0343_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  | 6 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 6.11.2023 перзагружено в ТЭДО; 15.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2778 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 02778 | 2023-10-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0342_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  | 6 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2779 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-11-28 | 02779 | 2023-10-19 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0342_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Устранение ошибок |  |  | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1830 от 18.12.2023 | 45-04-3-13975 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 31.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2780 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-01 | 02780 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0261_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Фомин | [7 empty] | 2023-11-13 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 16.11.2023 опбликовано в ТЭДО; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2781 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02781 | 2023-10-05 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кузьмина | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2782 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 02782 | 2023-10-05 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кузьмина | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 |  | 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 |  | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2783 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 02783 | 2023-11-22 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 48 | Онопа | Кушнерев/ Парфинович | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1760 от 1.12.2023 | 45-04-3-13486 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 9.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.11.2023возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 28.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2784 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 02784 | 2023-11-13 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 48 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-14 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.20234 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 14.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2785 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 02785 | 2023-10-19 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0012_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов/ Румянцев | Колягин | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1830 от 18.12.2023 | 45-04-3-13975 от 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 31.10.2023 н атиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2786 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 02786 | 2023-11-17 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Откорректирована ведомость расхода стали и спецификация |  | 4 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-10921 от 2.10.2023 | 2-CC-01/31614 от 13.10.2023 (замечания) |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13865 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 2.10.2023 на ВК у заказчика; 03.11.2023 Замечания по ТЭДО4 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2787 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 02787 | 2023-10-09 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение в условных обозначениях |  | 2 | Мулюкова | Шумихина (Кушнерев) | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  | 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2788 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 02788 | 2023-10-09 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение в условных обозначениях |  | 2 | Мулюкова | Шумихина (Кушнерев) | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  | 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2789 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 02789 | 2023-11-24 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 9.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.11.2023 возврат по замечаниям; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2790 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 02790 | 2023-09-29 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2791 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-10 | 02791 | 2023-10-04 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0017_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 4 | Гриценко | Лобанова | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-CC-01/32852 от 23.10.2023 |  | 02-330/1576 от 25.10.2023 | 45-04-3-12040 от 26.10.2023 |  | 2023-11-08 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика4 23.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2792 | 2023-09-21 |  |  | 02792 | 2023-10-09 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0004.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка цепочки контрактации |  | 9 | Алесеев | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2793 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 02793 | 2023-10-09 | AKU.0120.10UKC.KUC.TM.TB0004.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Ошибка цепочки контрактации |  | 7 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  |  |  | 02-330/1596 от 27.10.2023 | 45-04-3-12144 от 30.10.2023 |  | 2023-11-09 |  | 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2794 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 02794 | 2023-12-15 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0085_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных ркешений |  |  | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 30.09.2023 комплект в печати; 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 14.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2795 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 02795 | 2023-11-21 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0085_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных ркешений |  | 4 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 30.09.2023 комплект в печати; 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2796 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02796 | 2023-10-12 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных ркешений | Не требуется | 16 | Савицкий | Малышева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1685 от 17.11.2023 | 45-04-3-13014 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 8.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО)$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2797 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02797 | 2023-10-16 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0011_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных ркешений | Не требуется | 6 | Савицкий | Малышева | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 30.09.2023 комплект в печати; 18.10.2023 на Вк у заказчика; 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2798 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02798 | 2023-11-20 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных ркешений | Не требуется | 23 | Савицкий | Малышева | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2799 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 02799 | 2023-10-09 | AKU.0120.11UJY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  | 2-CC-01/34023 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1616 от 02.11.2023 | 45-04-3-12420 от 7.11.2023 |  | 2023-11-16 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2800 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 02800 | 2023-10-05 | AKU.0120.12UJY.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 | 2-CC-01/32943 от 24.10.2023 |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2801 | 2023-08-21 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 02801 | 2023-10-30 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0337_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Корниенко | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2802 | 2023-08-21 |  |  | 02802 | 2023-12-26 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0337_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 15 | Гриценко | Корниенко/ Латушкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2803 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-05 | 02803 |  | AKU.0120.00UZZ.0.GP.TB0001_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мараховская | Птицына | [17 empty] | будет добавлено в 02581 | В работе
2804 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 02804 | 2023-11-01 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Фомин/ Книга | [7 empty] | 2023-11-02 | 02-330/1631 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1864 от 27.12.2023 | 45-04-3-14282 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 02.11.2023 в ТЭДО; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 20.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2805 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 02805 | 2023-10-09 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0025_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части узла крепления |  | 5 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-11 | 02-330/1528 от 12.10.2023 |  | 2-CC-01/34023 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1616 от 02.11.2023 | 45-04-3-12420 от 7.11.2023 |  | 2023-11-16 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2806 | 2023-09-26 |  |  | 02806 |  | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1579 от 25.10.2023 |  | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2807 | 2023-09-26 |  |  | 02807 |  | AKU.0120.20UKC.KBB.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2808 | 2023-09-26 |  |  | 02808 |  | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.Z0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2809 | 2023-09-26 |  |  | 02809 | 2023-10-30 | AKU.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1681 от 17.11.2023 | 45-04-3-13007 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2810 | 2023-09-26 |  |  | 02810 |  | AKU.0120.20UKC.PJA.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин/Кузнецова/ Колягин | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 | [8 empty] | 8.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2811 | 2023-09-26 |  |  | 02811 | 2023-10-31 | AKU.0120.20UKA.SCD.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 | [8 empty] | 1.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 24.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2812 | 2023-09-26 |  |  | 02812 | 2023-12-18 | AKU.0120.20UKC.GHC.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2813 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 02813 | 2024-05-13 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Мараховская | Колягин/ Варламова/ Королев/ Павлихин/ Григорян/ Гузиков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 30.10.2023 в ТЭДО комплект статсу "Согласован" ревизия С02; 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.12.2023 возврат по замечаниям; 27.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2814 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 02814 | 2023-12-15 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0021_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-12-15 | ждем выдачу ИИ 02669 (согласовано); 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 15.12.2023 опубликовано; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2815 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 02815 | 2023-12-15 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0017_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2816 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 02816 | 2023-12-15 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0019_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Мараховская | Колягин | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2817 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2023-10-13 | 02817 | 2023-10-05 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0001_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0001.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Воронков | Воронков | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 |  |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-22 |  | ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2818 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2023-10-13 | 02818 | 2023-10-05 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Воронков | Воронков | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2819 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2023-10-13 | 02819 | 2023-10-05 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Воронков | Воронков | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11253 от 10.10.2023 |  |  | 02-330/1581 от 25.10.2023 |  |  | 2023-11-20 |  | 10.10.2023 на Вк у зказчика;ВК+ выгрузка из ТЭДО 25.10.2023; 27.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2820 | 2023-10-04 |  |  | 02820 |  | AKU.0120.40UJG.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Нестеров | [18 empty] | В работе
2821 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | 2023-11-04 | 02821 | 2023-10-13 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0058_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавилась закладная деталь | Не требуется | 5 | Мулюкова | Фомин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1682 от 17.11.2023 | 45-04-3-13008 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 10.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2822 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | 02822 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005_C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005.S0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-11-10 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 10.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2823 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | 02823 | 2023-10-13 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006_C03, AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2824 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 02824 | 2023-10-12 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Малышева/ Лезин | [7 empty] | 2023-10-12 | 02-330/1640 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1712 от 23.11.2023 | 45-04-3-13220 от 27.11.2023 |  |  |  | 25.10.2023 комплект в ТЭДО согласован; 03.11.2023 загружен в ТЭДО; 21.11.2023 на тиражировании; 16.01.2024 будет возврат по замечаниям; 16.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2825 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-13 | 02825 | 2023-10-05 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 |  | 2-СС-01/31828 от 16.10.2023 (согласовано) | 45-04-3-11698 от 19.10.2023 | 02-330/1560 от 20.10.2023 |  |  | 2023-11-27 |  | 16.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2826 | 2023-10-04 |  |  | 02826 | 2023-10-18 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0007_C02 |  | 1 | 5 |  |  | ждем полное задание |  | 32 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1550 от 19.10.2023; 18.10.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-11746 от 19.10.2023 | 2-CC-01/33715 от 30.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1629 от 7.11.2023 | 45-04-3-12491 от 7.11.2023 |  | 2023-11-09 |  | 19.10.2023 на Вк у заказчика; 30.10.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе | Выдано
2827 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | 02827 | 2023-12-13 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0005_C02, AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0005.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/1852 от 22.12.2023(без очереди) | 45-04-3-14174 от 25.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после коррктировки; 4.12.2023 возврат по замечаяним; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.12.2023 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2828 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | 02828 | 2023-10-12 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0006_C02, AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0006.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | [7 empty] | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2829 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-15 | 02829 | 2023-10-12 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0064_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Рогачева/ Артамонова | [7 empty] | 2023-10-17 | 02-330/1548 от 18.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 |  |  | 02-330/301 от 6.03.2024 | 45-01-3-2654 от 7.03.2024 |  | 2024-02-13 |  | 6.10.2023 комплект в печати; 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 возврат по замечаниям; 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 4.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2830 | 2023-10-02 |  |  | 02830 | 2023-10-17 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0019_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Онопа | Малышева | [7 empty] | 2023-10-17 | 02-330/1640 от 7.11.2023 | [8 empty] | 30.10.2023 комплект в ТЭДО статус "на корректировке";03.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2831 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 02831 | 2023-10-17 | AKU.0120.12UEJ.GMP.SR.FB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1549 от 19.10.2023 |  |  |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2832 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 02832 | 2023-10-17 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Влияет | Уточнение проектных решений | требуется | 3 | Онопа | Рогачева/Артамонова | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1549 от 19.10.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 03.11.2023 в ТЭДО возврат по замечаниям; 8.11.2023 перезагружен в ТЭДО; 14.11.2023 возврат по замечаниям; 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2833 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 02833 | 2023-10-30 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 |  | 3 | 5 | нет | требуется | Уточненние проектных решений | требуется |  | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1694 от 21.11.2023 | 45-04-3-13154 от 24.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 7.11.2023 перезагружено в ТЭДО Кушнеревым; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2834 | 2023-10-06 | 2023-10-09 |  | 02834 | 2024-02-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0028_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Савин | Шумихина (Кушнерев)/ Парфинович | [7 empty] | 2023-11-28 | 02-330/1640 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 |  | 2024-01-22 |  | 21.10.2023 комплект на корректировке; 16.11.2023 возврат по замечаниям; 23.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки ; 24.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.12.2023 на тиражировании; 16.01.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2835 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 02835 | 2023-11-29 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-11-29 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  |  |  | 02-330/1770 от 5.12.2023 | 45-04-3-13653 от 8.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2836 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 02836 | 2023-10-17 | AKU.0120.01UBY.0.EK.TB0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1549 от 19.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2837 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-11-05 | 02837 | 2023-11-20 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0043_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Воронков/ Малышева | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1549 от 19.10.2023 |  |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2838 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |  | 02838 | 2024-03-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Шумихина (Кушнерев)/ Парфинович | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/1569 от 23.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 13.11.2023 опубликованов ТЭДО; 20.11.2023возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2839 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-11-25 | 02839 | 2023-10-25 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Шумихина (Кушнерев) | [7 empty] | 2023-10-26 | 02-330/1593 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2840 | 2023-10-10 |  |  | 02840 | 2023-10-19 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_C01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Савин | Шумихина (Кушнерев) | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1666 от 17.11.2023 | 45-04-3-12913 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 02.11.2023 в ТЭДО согласован; ждем письмо от Титана; 2.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2841 | 2023-10-10 |  |  | 02841 | 2023-11-20 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0043_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савин | Шумихина (Кушнерев)/ Парфинович | [7 empty] | 2023-11-21 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1736 от 28.11.2023 | 45-04-3-13448 от 1.12.2023 |  | 2023-12-07 |  | 16.11.2023 возврат по замечаниям; 21.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 24.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2842 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-09-16 | 02842 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0022_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Шумихина (Кушнерев)/Серегина | [7 empty] | 2023-11-03 | на регистрации |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  |  |  | 12.01.2024 на тиражировании | В работе
2843 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-04 | 02843 | 2024-03-15 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавилось усиление | Не требуется |  | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/1630 от 07.11.2023 |  |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-05-01 |  | 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО (письмо-потеряшка); 13.12.2023возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям4 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2844 | 2023-10-04 |  |  | 02844 |  | AKU.0120.11UBN.XJX.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2845 | 2023-10-04 |  |  | 02845 |  | AKU.0120.32UEJ.XJV.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2846 | 2023-10-04 |  |  | 02846 |  | AKU.0120.32UBN.XJG.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2847 | 2023-10-04 |  |  | 02847 |  | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
2848 | 2023-10-04 |  |  | 02848 | 2023-10-19 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0010_C01, AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0010.S0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | Малышева | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2849 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 02849 | 2023-10-19 | AKU.0120.11UBN.0.TZ.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2850 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-13 | 02850 | 2023-10-19 | AKU.0120.12UBN.0.TZ.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2851 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 02851 | 2023-10-18 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1549 от 19.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2852 | 2023-09-14 | 2023-10-12 | 2023-09-16 | 02852 | 2023-11-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-17 | После выдачи в ПР ИИ 02616; 02-330/1680 от 17.11.2023 | [8 empty] | 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 аннулировано (вошло в ИИ 02616) | Аннулировано
2853 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 02853 | 2023-10-23 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0005_C07 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  |  |  | 02-330/1666 от 17.11.2023 | 45-04-3-12913 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 02.11.2023 в ТЭДО согласован; ждем письмо от Титана; 2.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2854 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 02854 | 2023-10-17 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-18 | 02-330/1549 от 19.10.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1620 от 02.11.2023 | 45-04-3-12418 от 7.11.2023 |  | 2023-11-22 |  | 2.11.2023 натиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2855 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 02855 |  | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003_С01, AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003.S0001_С01 |  | 2 | 5 | нет |  | уточнение проектных решений | не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-27 | 02-330/1595 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО)4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2856 | 2023-10-05 |  |  | 02856 | 2023-10-18 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0094_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 03.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2857 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 21.03.2023 | 02857 |  | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Фомин/ Брага | [18 empty] | В работе
2858 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 21.03.2023 | 02858 |  | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Фомин/ Брага | [18 empty] | В работе
2859 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 02859 | 2023-10-18 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Воронков | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-11-28 |  | 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2860 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  | 02860 |  | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-10-23 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  | 2-CC-01/34031 от 31.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1617 от 02.11.2023 | 45-04-3-12421 от 7.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2861 | 2023-10-12 |  |  | 02861 | 2023-10-20 | AKU.0120.10UJA.0.TT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | Малышева | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  | 2-CC-01/33603 от 27.10.2023 (ВК+) |  | 02-330/1696 от 21.11.2023 | 45-04-3-13156 от 24.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 27.10.2023 ждем письмо от Титана; 31.10.2023 в ТЭДО статус "Согласовано"; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2862 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02862 | 2023-10-19 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0195_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Птицына | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2863 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 02863 | 2023-12-01 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0105_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 3 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1864 от 27.12.2023 | 45-04-3-14282 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 22.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2864 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-12-01 | 02864 | 2023-01-21 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0105_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 02-330/1695 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2865 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02865 | 2024-03-01 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0134_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/1569 от 23.10.2023 |  | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК-) |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 02.11.2023 ждем по ТЭДО(статсу ВК КТ-2); 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 6.11.2023 повторно загружено в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 11.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.012.024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2866 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02866 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0134_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1620 от 02.11.2023 | 45-04-3-12418 от 7.11.2023 |  | 2023-11-22 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2867 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02867 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0135_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | [7 empty] | 02.11.2023 в ТЭДО согласован; ждем письмо от Титана; 6.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2868 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02868 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0135_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-21 | 02-330/1569 от 23.10.2023 | 45-04-3-12330 от 02.11.2023(ВК+) | 2-CC-01/34222 от 01.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1620 от 02.11.2023 | 45-04-3-12418 от 7.11.2023 |  | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2869 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02869 | 2023-11-07 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0136_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | [8 empty] | 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 8.11.2023 повторно загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
2870 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 02870 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0136_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Кушнерев/ Парфинович | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | [7 empty] | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 8.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
2871 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 02871 |  | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 01.11.20.23 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1675 от 17.11.2023 | 45-04-3-12919 от 17.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2872 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 02872 | 2023-10-17 | AKU.0120.00UKZ.0.GR.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Шандыров | Фомин | [7 empty] | 2023-10-17 | 17.10.2023 направила Рощиной в рабочем порядке, загрузила в ТЭДО, 02-330/1547 от 18.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | 2-CC-01/32557 от 20.10.2023 |  | 02-330/1551 от 19.10.2023 | 45-04-3-11808 от 20.10.2023 |  | 2023-10-18 |  | 18.10.2023 на Вк у заказчика; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2873 | 2023-10-17 |  |  | 02873 | 2023-10-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Савин | Шумихина (Кушнерев)/Парфинович | [7 empty] | 2023-10-26 | после выдачи 02603;02-330/1593 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2874 | 2023-10-25 | 2023-11-25 |  | 02874 | 2023-10-25 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0023_C01 |  | 1 | 5 |  |  | уточнение проектных решений |  | 5 | Савин | Шумихина (Кушнерев)/Парфинович | [7 empty] | 2023-10-25 | 02-330/1584 от 25.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2875 | 2023-10-18 |  |  | 02875 | 2023-11-24 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 |  | 4 | 5 | [5 empty] | Савин | Шумихина (Кушнерев)/Парфинович | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1595 от 27.10.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2876 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 02876 | 2023-10-24 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0002_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Шажко | [7 empty] | 2023-10-24 | 02-330/1580 от 25.10.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2877 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 02877 |  | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-10-24 | после выдачи 02716; 02-330/1580 от 25.10.2023 |  | 2-CC-01/34413 от 02.11.2023 (ВК+) |  | 02-330/1618 от 02.11.2023 |  |  | 2023-11-02 |  | 31.10.2023 в рабочем порядке откорректировано и перегружено в ТЭДО;02.11.2023 ускоренный процесс по просьбе заказчика; ПОСТАВЛЕН ШАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2878 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-27 | 02878 | 2023-11-30 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0143_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2879 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 02879 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0143_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Нестеров | [17 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
2880 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 02880 | 2024-03-01 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0271_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Кузьмина/ Ряховская/ Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 | [8 empty] | 8.11.2023 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
2881 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 02881 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0271_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Кузьмина/ Зудин | [17 empty] | 20.10.2023 комплект еще в печати | В работе
2882 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 02882 |  | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001_C01, AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Колягин/Наметышева | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1675 от 17.11.2023 | 45-04-3-12919 от 17.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2883 | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 02883 | 2023-10-25 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Гриценко | Птицина | [7 empty] | 2023-10-26 | 02-330/1593 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 5.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2884 | 2023-10-21 |  |  | 02884 | 2023-11-08 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Колягин/ Наметышева | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2885 | 2023-10-21 |  |  | 02885 | 2023-11-08 | AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Колягин/ Наметышева | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2886 | 2023-10-21 |  |  | 02886 | 2023-11-09 | AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Колягин/ Наметышева | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2887 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 02887 | 2023-11-08 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0015_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 21 | Вяткин | Птицина | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2888 | 2023-10-21 |  |  | 02888 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2889 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-12-01 | 02889 | 2023-11-09 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0015_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 21 | Вяткин | Птицина | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2890 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 02890 | 2023-12-08 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0005_С03 AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0005.S0001_С03 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 11 | Буравкин | Птицина | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1672 от 17.11.2023; 02-330/1802 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/33 от 12.01.2024 | 45-04-3-329 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 20.11.2023возврат по замечаниям; 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 9.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2891 | 2023-10-23 |  |  | 02891 | 2023-11-29 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1808 от 12.12.2023 | 45-04-3-13834 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2892 | 2023-10-23 |  |  | 02892 | 2023-11-29 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решнеий |  | 3 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1808 от 12.12.2023 | 45-04-3-13834 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2893 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | 02893 | 2023-11-24 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0012_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 21 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1738 от 28.11.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 27.11.2023 загружено в ТЭДО; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2894 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02894 | 2023-11-20 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 4 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/1689 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/1800 от 12.12.2023 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2895 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02895 | 2023-11-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0024_С02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [8 empty] | 02-330/1695 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/1800 от 12.12.2023 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2896 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02896 | 2024-04-19 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0025_С02 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 12 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-19 | 02-330/1695 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/1800 от 12.12.2023; 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023; 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 на тиражировании; 22.12.2023 будет Вк-; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2897 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02897 | 2023-11-30 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2898 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02898 | 2023-11-30 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0024_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 8 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2899 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02899 | 2024-05-02 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0025_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-29 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2900 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02900 | 2023-12-06 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [8 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2901 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02901 | 2024-01-12 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0029_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1789 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 3.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2902 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02902 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2903 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02903 | 2024-08-16 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0024_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 14 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО; на тиражировании | В работе
2904 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02904 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0025_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2905 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02905 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2906 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02906 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0029_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2907 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02907 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0019_С02 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2908 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02908 | 2024-08-16 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0024_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 14 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
2909 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02909 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2910 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02910 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2911 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02911 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0029_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2912 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 02912 | 2023-12-11 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0374_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 73 | Алексеев/Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-01-23 |  | Алексеев отозвал заявку письмом 02.11.2023 в 13:52; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 4.12.2023 возврат по замечаниям; 11.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2913 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 31.10.20.23 | 02913 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0126_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 9 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 возврат по замечаниям; 12.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2914 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 02914 | 2023-11-13 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0014_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 4 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2915 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-24 | 02915 | 2023-12-05 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 8 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-05 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1808 от 12.12.2023 | 45-04-3-13834 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 5.12.2023 попубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2916 | 2023-10-23 |  |  | 02916 | 2023-10-30 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_C01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 |  |  |  | 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2917 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 02917 | 2023-10-26 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0080_C02 |  | 1 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев | Рогачева | [7 empty] | 2023-10-27 | 02-330/1595 от 27.10.2023 |  |  |  | 02-330/1683 от 17.11.2023 | 45-04-3-13011 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 9.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2918 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02918 | 2024-05-31 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0017_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 10 | Савицкий/Савин | Нестеров/ Евдокимова/ Соколова | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | 02-330/866 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2919 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02919 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0035_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий/Савин | Нестеров/ Евдокимова | [18 empty] | В работе
2920 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02920 | 2024-04-26 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0017_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 7 | Савицкий/Савин | Нестеров | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2921 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02921 | 2024-04-26 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0035_C01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 4 | Савицкий/Савин | Нестеров | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2021-06-10 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2922 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02922 | 2023-11-14 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0037_C04 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 5 | Савицкий/Савин | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2923 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02923 | 2024-04-25 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0037_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 7 | Савицкий/Савин | Нестеров | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-10 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2924 | 23.10.20.23 | 23.10.20.23 | 2023-11-06 | 02924 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0037_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий/Савин | Нестеров | [18 empty] | В работе
2925 |  |  |  | 02925 | 2024-03-18 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0001_С01 | 1 | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Кузнецова/ Колягин/ Королев/ Чередник/ Григорян | [7 empty] | 2024-03-19 | на регистрации 02-330/1777 от 30.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликованов ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 25.12.2023 загружено в ТЭДО после корректировки; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2926 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 02926 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0122_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 9 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1584 от 25.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 9.11.2023; 17.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2927 |  |  |  | 02927 |  | AKU.0120.00UKZ.0.GR.TB0001_C01 | 1 | 2 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  |  | Савин | Птицына | [17 empty] | 13.11.2023 аннулировано по письму от Птицыной. Все изменения учтены в ИИ 02872 | Аннулировано
2928 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | 02928 | 2023-11-16 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_С03 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 5 | Онопа | Кузьмина/Цакунов | [7 empty] | 2023-11-20 | 02-330/1689 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/1787 от 7.12.2023 | 45-04-3-13718 от 12.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | в заявке стоит причина 4, уточнить; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 5.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2929 | 2023-10-24 |  |  | 02929 | 2023-11-10 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | нет |  | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2930 | 2023-10-24 |  |  | 02930 | 2023-11-10 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2931 | 2023-10-24 |  |  | 02931 | 2024-04-01 | AKU.0120.11UBZ.0.AZ.TB0001_C01 AKU.0120.11UBZ.0.AZ.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2932 | 2023-10-24 |  |  | 02932 |  | AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0001_C01, AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | нет |  | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
2933 | 2023-10-24 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 02933 | 2024-04-01 | AKU.0120.12UBZ.0.TZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов/ Пермяков | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2934 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 02934 | 2023-11-07 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 1 | Буравкин | Птицина | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 13.11.2023 заведено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2935 | 2023-10-24 |  |  | 02935 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008_C01, AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008.S0001_C01 |  | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 27.10.2023 в ТЭДО нет комплекта; 03.11.2023; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2936 | 2023-10-25 |  |  | 02936 | 2023-11-04 | AKU.0130.00UGD.QCE.WP.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | нет | не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 03.11.2023 комплект в ТЭДО на корректировке; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2937 | 2023-10-25 |  |  | 02937 | 2023-11-24 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | нет | не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-11-27 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 возврат по замечаниям; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2938 | 2023-10-25 |  |  | 02938 | 2023-11-09 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | нет | не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1735 от 28.11.2023 | 45-04-3-13428 от 1.12.2023 |  | 2023-12-04 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2939 | 2023-10-25 |  |  | 02939 | 2024-02-12 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | нет | не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов/ Пермяков | Птицына | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 | [8 empty] | 12.02.2024 загружео в ТЭДО | В работе
2940 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 02940 |  | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0049_С01 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [18 empty] | В работе
2941 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 02941 | 2023-11-03 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0001_C04 |  | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 02.11.2023 нет комплекта; стопка слва; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2942 |  | 2023-11-09 | 2023-11-22 | 02942 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 329 | Буравкин | Птицина/ Малышева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/1631 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/252 от 26.02.2024 | 45-01-3-2179 от 26.02.2024 |  | 2024-02-26 |  | 03.11.2023 в ТЭДО; 27.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано после корректировки в ТЭДО; 7.12.2023 возврат по замечаниям; 12.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.012.024 возврат по замечаниям; 6.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки4 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.02.2024 возврат по замечаниям; 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2943 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 02943 |  | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001_C02 |  | 2 | 3 | нет | не требуется | Устранение замечаний заказчика | не требуется |  | Буравкин | Птицина | [18 empty] | В работе
2944 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 02944 | 2024-05-27 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | нет | требуется | Устранение замечаний заказчика | не требуется | 2 | Савин | Птицина | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/1672 от 17.11.2023 | [8 empty] | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 5.12.2023 попубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
2945 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 02945 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 | 4 | 5 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2946 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 02946 | 2023-11-02 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0019_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 9 | Савицкий | Кузьимна/ Цакунов | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1690 от 21.11.2023 | 45-04-3-13148 от 24.11.2023 |  | 2023-11-27 |  | 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 20.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2947 | 2023-10-26 |  |  | 02947 | 2023-11-21 | AKU.0120.11UKZ.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 |  |  |  | Устранение замечаний заказчика |  |  | Миронов | Колягин/ Королев/ Павлихин | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1713 от 23.11.2023 |  |  |  | 02-330/1799 от 12.12.2023 | 45-04-3-13826 от 14.12.2023 |  |  |  | 21.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 на тиражировании; 21.12.2023 будет возврат; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 19.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2948 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 02948 | 2023-10-30 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савин | Кушнерев/Сергеева | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 03.11.2023 не могу загрузить ИИ, 00961 в ТЭДО только опубликован; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2949 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 02949 | 2023-10-31 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савин | Кушнерев/Сергеева | [7 empty] | 2023-11-03 | 02-330/1631 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1720 от 23.11.2023 | 45-04-3-13223 от 27.11.2023 |  | 2023-12-04 |  | 03.11.2023 в ТЭДО; 17.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2950 | 2023-10-27 |  |  | 02950 | 2023-11-30 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/1822 от 14.12.2023 | 45-04-3-13974 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО4 13.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2951 | 2023-10-27 |  |  | 02951 | 2023-11-30 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2952 | 2023-10-27 |  |  | 02952 | 2023-11-30 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов/ Захарова/ Тикутис | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/143 от 5.02.2024 | 45-01-4-1401 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2953 | 2023-10-27 |  |  | 02953 |  | AKU.0120.10UJA.FKA.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Кузнецова | [18 empty] | В работе
2954 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-24 | 02954 | 2023-12-11 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0008_С02 |  | 2 | 5 | неь | требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1689 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 7.12.2023 возврат по замечаниям4 11.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2955 | 2023-10-27 |  |  | 02955 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UKC.0.ET.TB0102_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023; 02-330/865 от 26.06.2024 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2024-07-26 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2956 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 02956 | 2023-11-30 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0100_С02 |  | 2 | 4 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 3 | Онопа | Кузьмина/ Цакунов | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1786 от 7.12.2023 | 45-04-3-13717 от 12.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 возврат по замечаниям; 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2957 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-24 | 02957 | 2024-01-11 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0153_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов/ Захарова/ Тикутис | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1738 от 28.11.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 27.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.12.2023 возврат по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2958 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-24 | 02958 | 2023-10-30 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0003_C01 |  | 3 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | требуется |  | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-30 | 02-330/1608-от 01.11.2023 |  |  |  | 02-330/1665 от 17.11.2023 | 45-04-3-12927 от 17.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 7.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2959 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-12-08 | 02959 | 2023-12-20 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 11 | Базье | Ряховская | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/27 от 11.01.2024 | 45-04-3-328 от 12.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2960 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 02960 |  | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0021_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Базье | Ряховская | [18 empty] | В работе
2961 | 2023-10-30 |  |  | 02961 | 2024-02-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0385_C01 |  | 1 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решнеий |  | 18 | Алексеев | Ряховская/ Латушкин | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/1647 от 9.11.2023 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 6.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2962 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-05-31 | 02962 | 2023-11-14 | AKU.0110.01UBZ.0.KM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2963 |  |  |  | 02963 | 2023-12-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0374_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 71 | Вяткин | Ряховская/ Латушкин/ Соколова/ Пастухов | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1827 от 18.12.2023 | [8 empty] | 14.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2964 | 2023-10-30 |  |  | 02964 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0122_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савин | Кушнерев | [17 empty] | 24/10/2023 комплект в печати у Юли, в работу пока не даем (письмо от Минакова 24.10.2023 в 14:26) | В работе
2965 | 2023-10-30 |  |  | 02965 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0122_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савин | Кушнерев | [17 empty] | 24/10/2023 ждем комплект, в работу пока не даем (письмо от Минакова 24.10.2023 в 14:26) | В работе
2966 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 02966 | 2023-11-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0029_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1713 от 23.11.2023 |  |  |  | 02-330/1800 от 12.12.2023 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 22.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2967 |  |  |  | 02967 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
2968 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 02968 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Савин | Нестеров | [18 empty] | В работе
2969 | 2023-10-31 |  |  | 02969 | 2023-11-08 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0091_С01 |  | 1 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-11-08 | 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 |  |  | 02-330/1760 от 1.12.2023 | 45-04-3-13486 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 28.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2970 |  |  |  | 02970 | 2023-11-27 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0004_C02, AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0004.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-29 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1770 от 5.12.2023 | 45-04-3-13653 от 8.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 02.11.2023 Нет комплекта в ТЭДО; 04.11.2023 комплект в ТЭДО статус "Опубликован"; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 22.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2971 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 02971 |  | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2023-10-31 | 02-330/1615 от 02.11.2023 | 45-04-3-12565 от 9.11.2023 |  |  | 02-330/1674 от 14.11.2023; 02-330/1678 от 17.11.2023 | 45-04-3-12910 от 17.11.2023; 45-04-3-13006 от 21.11.2023 |  | 2023-11-23 |  | 31.10.2023 загружено в ТЭДО; 14.11.2023 на тиражировании (согласовано в ТЭДО); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2972 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02972 |  | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-03 | 02-330/1631 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1676 от 17.11.2023 | 45-04-3-12995 от 21.11.2023 |  | 2023-12-01 |  | 03.11.2023 в ТЭДО; на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2973 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 02973 | 2023-12-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0357_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Ряховская | [7 empty] | 2023-12-05 | 02-330/1782 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 5.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2974 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-09-29 | 02974 | 2023-12-06 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2975 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-09-29 | 02975 | 2023-12-06 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Вяткин | Кузьмина/ Цакунов/ Захарова/ Зудин | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/120 от 31.01.2024 | 45-01-3-1161 от 2.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 16.01.2024 опубдиковано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2976 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 29.09.2023 | 02976 | 2023-11-09 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2977 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 02977 | 2023-11-08 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005_C02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев/ Гриценко | Ряховская | [7 empty] | 2023-11-09 | 02-330/1652 от 9.11.2023 | 45-04-3-12590 от 10.11.2023 | [7 empty] | 9..11.2023 загружено в ТЭДО (опубликовано); 24.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2978 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-23 | 02978 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0386_C01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 20 | Алексеев | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 1.11.2023 Комплект на ВК; 02.11.2023 не выпускаем пок акомплект не выдан в производство; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.12.2023 возврат по замечаниям; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.12.2023 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2979 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 02979 | 2024-04-29 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 10 | Савин | Сергеева/ Латушкин/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-29 | ждем выдачи 02775; 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/88 от 25.01.2024; 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-867 от 25.01.2024; 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 4.12.2023 возврат позамечаниям; 4.12.2023 опкбликован после корректировки; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2980 | 2023-11-02 |  |  | 02980 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0017_C03 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Фомин/ Птицына | [17 empty] | 13.11.2023 аннулировано по письму от Птицыной. Изменения учтены в ревизии | Аннулировано
2981 | 2023-11-02 |  |  | 02981 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Фомин/ Птицына | [17 empty] | 13.11.2023 аннулировано по письму от Птицыной. Изменения учтены в ревизии | Аннулировано
2982 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02982 | 2024-02-07 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0026_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/1765 от 4.12.2023 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 1.12.2023 загружено в ТЭДО; 27.12.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 7.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки$ 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2983 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02983 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0031_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула); 15.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2984 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02984 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0032_C04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-12-05 | 02-330/1782 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/7 от 4.01.2024 | 45-01-3-83 от 8.01.2024 |  | 2024-01-09 |  | 5.12.2023 загружено в тЭДО; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
2985 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02985 | 2023-11-16 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0010_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 34 | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1800 от 12.12.2023 | 45-04-3-13828 от 14.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 5.12.2023 попубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2986 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02986 | 2023-11-21 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фомин/ Птицына | [8 empty] | 02-330/1695 от 21.11.2023; 02-330/1847 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/53 от 16.01.2023 | 45-01-3-539 от 18.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 21.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 возврат по замечаниям; 12.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2987 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02987 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0026_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фомин/ Птицына | [18 empty] | В работе
2988 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02988 | 2023-12-05 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0031_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1782 от 7.12.2023 | [8 empty] | 5.12.2023 загружено в тЭДО; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2989 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02989 | 2024-05-03 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0033_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 21 | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/18 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-26 |  | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 18.01.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2990 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 02990 | 2024-01-08 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0035_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 23 | Савицкий | Фомин/ Птицына | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2991 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-20 | 02991 | 2023-11-28 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 9 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-11-29 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1770 от 5.12.2023 | 45-04-3-13653 от 8.12.2023 |  | 2023-12-15 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 24.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2992 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 02992 | 2024-04-05 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0005_С02 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 13 | Савин | Сергеева/ Зудин/ Шлепцова/ Кулешов | [7 empty] | 2023-12-05 | 02-330/1782 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 5.12.2023 загружено в тЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2993 | 2023-11-03 |  |  | 02993 |  | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0212_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | [18 empty] | 03.11.2023 нет комплектов. Открыт по просьбе Гонарка | В работе
2994 | 2023-11-03 |  |  | 02994 |  | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0213_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | [18 empty] | 03.11.2023 нет комплектов. Открыт по просьбе Гонарка | В работе
2995 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 02995 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023; 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023; 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
2996 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-21 | 02996 | 2024-08-14 | AKU.0120.20UKC.0.EW.LH0003_С01, AKU.0120.20UKC.0.EW.LH0003.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Буравкин | Малышева/ Гуцалова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-16 | [9 empty] | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
2997 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 02997 |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Миронов | Колягин/ Миронова | [18 empty] | В работе
2998 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 02998 | 2024-07-25 | AKU.0120.12UJZ.LCQ.TM.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 9 | Миронов | Колягин/ Миронова | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
2999 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 02999 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0117_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3000 | 2023-11-06 |  |  | 03000 | 2023-11-15 | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Миронов | Колягина | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13495 от 4.12.2023 |  | 2023-12-14 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
3001 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 03001 | 2024-01-12 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0359_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Ряховская/ Нестеров | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 6.11.2023 комплект в печати; 15.12.2023 загружено в ТЭДО/ 29.12.2023 возврат по замечаниям; 3.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3002 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-25 | 03002 | 2024-02-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0343_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 20 | Гриценко | Ряховская/Казанцева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 | [8 empty] | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3003 | 2023-11-06 |  |  | 03003 | 2024-03-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0359_С02 |  | 2 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Гриценко | Ряховская/ Казанцева | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/319 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-26 |  | 8.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3004 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-25 | 03004 | 2024-03-13 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0342_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Ряховская/ Казанцева | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/374 от 21.03.2024 | 45-01-3-3208 от 25.03.2024 |  | 2024-05-03 |  | 21.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 13.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3005 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-12-10 | 03005 | 2024-01-24 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0193_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 25 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/1813 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/143 от 5.02.2024 | 45-01-4-1401 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 13.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3006 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 03006 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Степанов | Птицына | [7 empty] | 2023-11-13 | 02-330/1672 от 17.11.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-04-3-13361 от 29.11.2023 |  | 2023-11-30 |  | 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 29.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В РОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3007 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 03007 | 2023-11-10 | AKU.0120.02UZT.0.KZ.LB0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Степанов | Птицына | [7 empty] | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3008 | 2023-11-09 |  |  | 03008 | 2023-11-13 | AKU.0120.10UKC.SGE.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1742 от 29.11.2023 | 45-04-3-13429 от 1.12.2023 |  | 2023-12-06 |  | 9.11.2023 комплект в печати; 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 27.11.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3009 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 03009 | 2023-12-13 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | не требуется | 26 | Миронов | Колягин/ Чередник | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 | [8 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО4 16.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3010 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 03010 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0244_С03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  |  | Гриценко | Ряховская/ Казанцева | [18 empty] | В работе
3011 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 03011 | 2023-12-06 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Артамонова | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 9.11.2023 комплект в печати; 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3012 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-19 | 03012 | 2024-01-12 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0145_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2024-01-16 | 02-330/54 от 16.01.2024 |  |  |  | 02-330/107 от 29.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-861 от 25.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 26.01.2024 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП в ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3013 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 03013 |  | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3014 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 03014 |  | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0101_C01, |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3015 | 2023-11-10 |  |  | 03015 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0005_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин/ Павлихин | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1689 от 21.11.2023 | [8 empty] | 17.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.11.2023 возврат по замечаниям; 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
3016 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 03016 | 2023-11-13 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0003_C03 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Другие причины | требуется | 10 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-11-16 | 02-330/1684 от 17.11.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3017 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 03017 | 2023-12-05 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0126_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-19 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО4 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3018 | 2023-11-15 |  |  | 03018 | 2023-12-01 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 |  | 2 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1799 от 12.12.2023 | 45-04-3-13826 от 14.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3019 | 2023-11-16 |  |  | 03019 | 2024-08-13 | AKU.0120.00UGX.0.TM.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 11 | Миронов | Кузнецова/ Чередник/ Григорян/ Кузнецова | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [8 empty] | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3020 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 03020 | 2024-05-07 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 6 | Шандыров | Книга | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/1689 от 21.11.2023 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 17.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.11.2023 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3021 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 03021 | 2024-01-05 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/1813 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 13.12.2023 загружено в ТЭДО; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки4 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3022 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-20 | 03022 | 2022-12-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0128_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 8 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | на регистрации(без очереди) | 45-01-3-617 от 22.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3023 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-11-03 | 03023 | 2023-12-26 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0015_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 21 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/27 от 11.01.2024 | 45-04-3-328 от 12.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3024 | 2023-10-19 |  |  | 03024 |  | AKU.0120.11UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3025 | 2023-10-19 |  |  | 03025 |  | AKU.0120.12UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3026 | 2023-11-07 |  |  | 03026 | 2023-11-30 | AKU.0120.10UJA.FJB.TT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3027 | 2023-11-08 |  |  | 03027 | 2023-11-30 | AKU.0120.11UPZ.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 | [8 empty] | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
3028 | 2023-11-09 |  |  | 03028 | 2024-05-20 | AKU.0130.00UGD.BKS.ET.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Миронов/ Малышева | Колягин/ Павленко/ Кравченко/Миронова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | написать письмо | [8 empty] | 13.03.2024 еще не выдан в ПР; 2.04.2024 комплект не выдан в ПР; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3029 | 2023-11-10 |  |  | 03029 |  | AKU.0120.10UKC.QUK.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3030 | 2023-11-10 |  |  | 03030 |  | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3031 | 2023-11-10 |  |  | 03031 |  | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0007_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3032 | 2023-11-10 |  |  | 03032 |  | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3033 | 2023-11-10 |  |  | 03033 |  | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3034 | 2023-11-10 |  |  | 03034 |  | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3035 | 2023-11-10 |  |  | 03035 |  | AKU.0120.10UKC.KUJ.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3036 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-12-10 | 03036 | 2024-03-20 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0227_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 3.01.2024 опубликовано после корректировки; 10.01.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3037 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 03037 | 2023-12-04 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 34 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3038 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2022-11-20 | 03038 | 2024-01-23 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0004_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-01-23 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/128 от 1.02.2024 | 45-01-3-1169 от 2.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 18.01.2024 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3039 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2022-11-20 | 03039 | 2024-05-29 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 10.01.2024 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3040 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2022-11-20 | 03040 | 2024-01-09 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/168 от 8.02.2024 | 45-01-3-1507 от 9.02.2024 |  | 2024-02-16 |  | 22.01.2024 загружено в ТЭДО; 6.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3041 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2022-11-20 | 03041 | 2024-05-06 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-4864 от 9.05.2024 |  | 2024-05-10 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3042 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 03042 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-24 | 02-330/1815 от 14.12.2023 | [8 empty] | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3043 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 03043 | 2023-12-01 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1808 от 12.12.2023 | 45-04-3-13834 от 14.12.2023 |  | 2023-12-21 |  | 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 11.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3044 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 03044 | 2023-12-01 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0102_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1799 от 12.12.2023 | 45-04-3-13826 от 14.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3045 | 2023-11-16 |  |  | 03045 | 2024-03-25 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савин | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/1827 от 18.12.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 14.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.01.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 25.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3046 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 03046 | 2024-01-02 | AKU.0120.00UKT.0.KM.LC0001_C04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Артамонова | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/46 от 15.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-343 от 15.01.2024 |  | 2024-01-15 |  | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3047 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 03047 | 2024-03-29 | AKU.0120.10UKC.0.EW.FS0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 17 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.03.2024 возврат по замечаниям; 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула); 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3048 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 03048 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0118_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-25 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [8 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3049 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 03049 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0116_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Артамонова | [18 empty] | В работе
3050 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 03050 | 2024-01-10 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0012_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 9 | Гриценко | Книга/ Брага | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3051 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 03051 | 2024-07-30 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001_C01, AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 30 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-30 | 02-330/1738 от 28.11.2023 | [8 empty] | 27.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 13.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (замечания отклонены); 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3052 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 03052 | 2024-01-31 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | на регистрации (не согласовано тех. Дирекции) |  |  |  |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; 23.01.2024 будет ВК- (жду смены статуса в ТЭДО); 23.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3053 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 03053 | 2024-01-31 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-01-31 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | на регистрации (не согласовано тех. Дирекции) |  |  |  |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; 23.01.2024 будет ВК- (жду смены статуса в ТЭДО); 23.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3054 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 03054 | 2023-12-25 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 19 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-15 от 4.01.2023 |  | 2024-01-04 |  | 26.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3055 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03055 | 22.11.202 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0068_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1719 от 23.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-12 |  | 23.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3056 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03056 | 2023-11-22 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0068_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2023-11-22 | 02-330/1719 от 23.11.2023 |  |  |  | 02-330/1766 от 4.12.2023 | 45-04-3-13603 от 7.12.2023 |  | 2023-12-13 |  | 23.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3057 | 2023-11-18 |  |  | 03057 | 2023-11-30 | AKU.0120.33UEJ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Вяткин | Цакунов | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/142 от 5.02.2024 | 45-01-3-1400 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3058 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 03058 | 2023-12-20 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0021_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/77 от 22.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-618 от 22.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3059 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 03059 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0021_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [18 empty] | В работе
3060 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 03060 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0021_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [18 empty] | В работе
3061 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 03061 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0021_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [18 empty] | В работе
3062 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 03062 | 2023-12-12 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 16 | Онопа | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1827 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/7 от 4.01.2024 | 45-01-3-83 от 8.01.2024 |  | 2024-01-09 |  | 14.12.2023 загружено в ТЭДО; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3063 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 03063 | 2023-12-18 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | требуется | 12 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/74 от 19.01.2024 | 45-01-4-3-715 от 23.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 8.12.2023 возврат по замечаниям; 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 11.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3064 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 03064 | 2024-08-16 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Савин | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3065 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 03065 | 2024-02-13 | AKU.0120.01UBY.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 4 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3066 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 03066 | 2023-12-13 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 |  | 3 | 5 |  | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 7 | Савин | Парфинович/ Сергеева | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1813 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-04-18 |  | 13.12.2023 загружено в ТЭДО; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3067 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-14 | 03067 | 2024-02-14 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Парфинович | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/249 от 26.02.2024 | 45-01-3-2205 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 19.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3068 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 03068 | 2023-12-18 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0014_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Черноскулов | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/74 от 19.01.2024 | 45-01-4-3-715 от 23.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 на тиражировании | Выдано
3069 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 03069 | 2023-12-06 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменены арматурные позиции | Не требуется |  | Мулюкова | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3070 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03070 | 2023-12-21 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [17 empty] | 25.12.2023 нет комплекта в ТЭДО | В работе
3071 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03071 | 2024-05-23 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_С03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 на тиражировании; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3072 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03072 | 2023-12-20 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 | [8 empty] | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям | В работе
3073 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03073 |  | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0004 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Артамонова | [18 empty] | В работе
3074 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03074 | 2024-02-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2024-02-09 | Гриценко | Парфинович | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3075 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03075 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Парфинович | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3076 | 2023-11-22 |  |  | 03076 | 2024-02-28 | AKU.0120.31UUK.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мулюкова | Ряховская/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/382 от 25.03.2024 | 45-01-3-3300 от 26.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3077 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 03077 | 2023-12-06 | AKU.0120.00UKS.KPF.SK.TB0002_C01, AKU.0120.00UKS.KPF.SK.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 32 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1789 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-12 |  | 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3078 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 2023-12-17 | 03078 |  | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется |  | Малышева | Малышева | [18 empty] | В работе
3079 | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 2023-12-25 | 03079 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 8 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-12 | 02-330/1813 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-12 |  | 13.12.2023 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3080 | 2023-11-24 |  |  | 03080 | 2023-12-06 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0003_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/142 от 5.02.2024 | 45-01-3-1400 от 7.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 3.01.2024 загружено в ТЭДО4 16.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3081 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-12-08 | 03081 | 2023-12-18 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0004_С01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устрнение ошибок | Не требуется | 4 | Вяткин | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3082 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-01-26 | 03082 | 2023-12-26 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3083 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-02-23 | 03083 | 2023-12-26 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3084 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-01-26 | 03084 | 2023-12-26 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3085 | 2023-11-17 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 03085 |  | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Миронова | [18 empty] | В работе
3086 | 2023-11-17 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 03086 |  | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Миронова | [18 empty] | В работе
3087 | 2023-11-17 |  |  | 03087 | 2023-12-08 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0119_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Птицына | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 8.12.2023 загружено в тЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3088 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 03088 | 2023-12-15 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Птицына | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 4.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3089 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 03089 | 2023-12-15 | AKU.0120.20UCB.0.HV.TB0004_С01, AKU.0120.20UCB.0.HV.TB0004.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Птицына | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 4.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3090 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03090 | 2024-01-29 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3091 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03091 | 2024-03-21 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0023_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Савицкий | Цакунов/ Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-04-03 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 14.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.02.2024 возврат по замечаниям; 3.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки4 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3092 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03092 | 2024-03-01 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0020_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024; 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024; 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; 19.02.20224 плойдет на ПВК (исправляем редакцию); 19.02.2024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3093 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03093 | 2024-03-05 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 26 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3094 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03094 | 2023-12-18 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3095 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03095 | 2023-12-21 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0023_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Савицкий | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/48 от 15.01.2024 | 45-04-3-442 от 17.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3096 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03096 | 2024-02-09 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Цакунов/ Латушкин/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/244 от 26.02.2024 | 45-01-3-2187 от 26.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 12.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корретирвки; 22.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3097 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 03097 | 2023-12-18 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Савицкий | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 28.11.2023 комплект еще в печати; 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3098 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 03098 | 2023-12-13 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0242_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Алексеев | Ряховская/ Тикутис | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1827 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3099 | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2023-12-28 | 03099 |  | AKU.0130.00UXA.0.EM.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется |  | Малышева | Малышева | [18 empty] | В работе
3100 | 2023-11-24 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 03100 |  | AKU.0120.10UCB.0.WK.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3101 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 03101 | 2023-12-27 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Колягин/ Королев | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 |  |  | 2024-01-15 |  | 27.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3102 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-11-14 | 03102 | 2023-12-01 | AKU.0120.20UKC.0.HV.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 217 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-12-01 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1799 от 12.12.2023 | 45-04-3-13826 от 14.12.2023 |  | 2023-12-20 |  | 1.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3103 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2024-09-27 | 03103 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0254_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Латушкин | [18 empty] | В работе
3104 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 03104 |  | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин/ Миронов | [16 empty] | 26.07.2024 аннулировано по письму от Миронова |  | Аннулировано
3105 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03105 | 2023-12-21 | AKU.0120.11UBN.SGK.PT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 48 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/48 от 15.01.2024 | 45-04-3-442 от 17.01.2024 |  | 2024-02-16 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3106 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03106 | 2023-12-07 | AKU.0120.11UEJ.SGK.PT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-12 |  | 8.12.2023 загружено в ТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3107 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03107 |  | AKU.0120.12UBN.SGK.PT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3108 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 03108 | 2023-12-01 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0025_С03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0025.S0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 |  |  |  | 02-330/1845 от 20.12.2023 | 45-04-3-14068 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 1.1.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 20.12.2023 в ТЭДО статус не перегрузился, но ИИ согласовано; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3109 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03109 | 2023-12-08 | AKU.0120.12UEJ.SGK.PT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-11 | 02-330/1802 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-12 |  | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3110 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03110 |  | AKU.0120.13UBN.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3111 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03111 | 2023-12-14 | AKU.0120.13UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 15.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3112 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03112 |  | AKU.0120.21UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [17 empty] | 1.12.2023 комплект в печати | В работе
3113 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 03113 |  | AKU.0120.22UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин | [17 empty] | 1.12.2023 комплект в печати | В работе
3114 | 2023-12-01 | 2023-11-03 | 2024-01-03 | 03114 | 2024-01-05 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 294 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/212 от 16.02.2024 |  |  |  |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 не принято на ВК письмом 2-СС-01/07171 от 23.02.2024 | В работе
3115 | 2023-12-01 | 2023-11-03 | 2024-01-03 | 03115 | 2024-05-24 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 262 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/254 от 26.02.2024 | 45-01-3-2216 от 27.02.2024 |  |  |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 21.02.2024 на тиражировании; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3116 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-15 | 03116 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 525 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/1779 от 7.12.023 |  |  |  | 5.02.2024 на регистрации (безочереди); 02-330/152 от 6.02.2024; 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-02-13 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 28.12.2023 замечания в рабочем порядке; 28.12.2023 получены замечания в рабочем порядке; 8.01.2024 направлено повторно на Вк в рабочем порядке (Рощиной); 9.01.2024 в рабоем порядке не дошло (надо направить заново); 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 11.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 возврат по замечаниям; 25.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 на тиражировании (безочереди); 1.02.2024 возврат по замечаниям; 16.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3117 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-20 | 03117 | 2024-05-21 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3118 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-20 | 03118 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
3119 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03119 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 15 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3120 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03120 | 2024-03-27 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Буравкин | Птицына/ Павленко | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3121 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03121 | 2024-05-07 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 на коректировке; 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3122 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03122 | 2024-01-22 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опобликовано в ТЭДО после корректировки; 7.02.024 на корректировке; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3123 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03123 | 2024-03-28 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 10.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3124 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03124 | 2024-03-27 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 26 | Буравкин | Птицына/ Павленко/фадеев | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/1789 от 8.12.2023 | [8 empty] | 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3125 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03125 | 2024-06-04 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-06-06 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [8 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям4 27.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке | В работе
3126 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-19 | 03126 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2023-12-12 | 02-330/1815 от 14.12.2023 | [8 empty] | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3127 | 2023-12-02 |  |  | 03127 | 2024-01-08 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3128 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-04 | 03128 | 2023-12-06 | AKU.0130.10UMX.0.EM.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1779 от 7.12.023 |  |  |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-15 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3129 | 2023-12-04 | 4.12.20.23 | 2024-01-04 | 03129 | 2023-12-19 | AKU.0120.01UBZ.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Мулюкова | Брага | [7 empty] | 2023-12-20 | 02-330/1847 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/1871 от 27.12.2023 ( без очереди) | 45-04-3-14284 от 27.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 20.12.2023 загружено в ТЭДО; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3130 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 03130 | 2024-01-16 | AKU.0120.10UKC.0.AT.LU0001_С01, AKU.0120.10UKC.0.AT.LU0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/121 от 31.01.2024 | 45-01-3-1165 от 2.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 11.01.024 возврат по замечаниям; 18.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3131 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 03131 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 58 | Миронов | Колягин/ Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-08-20 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
3132 | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 2024-02-08 | 03132 | 2024-08-27 | AKU.0120.11UBN.PEB.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 38 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник/ Варенцов/ Щепетков/Лотырев | [7 empty] | 2024-08-28 | 02-330/1838 от 19.12.2023 | [8 empty] | 15.12.2023 опубликован в ТЭДО; 29.12.2023 возврат по замечаниям; ; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 28.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3133 | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 2024-02-08 | 03133 | 2023-12-15 | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 23 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО;29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3134 | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 03134 | 2024-07-27 | AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0001_С03, AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0001.S0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 90 | Миронов | Колягин/ Миронова | [7 empty] | 2024-07-30 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3135 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 03135 | 2023-12-14 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Пермяков | Колягин | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1841 от 19.12.2023 (без очереди) | 45-04-3-140053 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 5.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3136 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 03136 | 2023-12-06 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-07 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 возврат по замечаниям; 9.12.2023 опубликовано в Тэдо после корректировки; 26.12.2023 возврат по замечаниям; 28.12.2023 опубликовано после корректировки; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 17.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3137 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03137 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0379_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 20 | Алексеев | Цакунов | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3138 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03138 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0379_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | [18 empty] | 4.12.2023 комплект еще в печати | В работе
3139 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03139 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0379_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | [18 empty] | 4.12.2023 комплект еще в печати | В работе
3140 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03140 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0379_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | [18 empty] | 4.12.2023 комплект еще в печати | В работе
3141 | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 2023-12-28 | 03141 | 2024-03-12 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 9 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4521 от 26.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 26.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 12.01.2023 возврат по замечаниям; 18.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.12.2024 возврат по замечаниям; 28.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 13.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 замечаия в рчном ржиме; 29.03.2024 пегружено вркучную; 8.04.2024 замечания в ручном режиме; 15.04.2024 перегружено вручную; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3142 | 2023-11-28 |  |  | 03142 | 2024-01-10 | AKU.0120.21UBN.SCD.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/167 от 9.02.2024 | 45-01-3-1668 от 13.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.012.024 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 6.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3143 | 2023-11-28 |  |  | 03143 | 2024-01-10 | AKU.0120.22UBN.GMP.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Миронов | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/167 от 9.02.2024 | 45-01-3-1668 от 13.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.012.024 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 6.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3144 | 2023-11-28 |  |  | 03144 | 2024-01-10 | AKU.0120.23UBN.GMP.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/167 от 9.02.2024 | 45-01-3-1668 от 13.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.012.024 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 6.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3145 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03145 | 2023-12-22 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Ряховская | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/27 от 11.01.2024 | 45-04-3-328 от 12.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 25.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3146 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03146 | 2024-07-31 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Ряховская/ Лезин/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-01 | [9 empty] | ; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3147 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03147 | 2024-02-27 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Ряховская/ Тикутис/ Шлепцова/ Кириллова | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3148 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03148 | 2024-06-06 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0015_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий/Савин | Ряховская/ Тикутис/ Шлепцова/ Соколова | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3149 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03149 | 23.02.224 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 27.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 22.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3150 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03150 | 2024-02-06 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-06 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/211 от 16.02.2024 | 45-01-3-1980 от 19.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 30.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 7.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3151 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03151 | 2024-02-07 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Савицкий | Цакунов/ Лезин | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/205 от 16.02.2024 | 45-01-3-1979 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 6.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 8.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3152 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 03152 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0019_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Цакунов | [17 empty] | 21.12.2023 ИИ готово, но комплект не выдан в ПР | В работе
3153 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03153 | 2024-02-21 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 280.3.2024 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 возврат по замечаниям; 22.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3154 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 03154 | 2023-12-15 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 15.12.2023 загружено в ТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3155 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 03155 | 2023-12-15 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0012_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2023-12-14 | 02-330/1827 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-02-13 |  | 14.12.2023 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3156 | 2023-11-29 |  |  | 03156 | 2024-06-04 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 36 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/45 от 15.01.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 13.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3157 | 2023-11-29 |  |  | 03157 | 2024-03-15 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 96 | Млышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-15 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3158 | 2023-12-01 |  |  | 03158 |  | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3159 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-12-20 | 03159 | 2024-03-13 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 16.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.01.2024 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 13.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3160 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-12-20 | 03160 | 2023-12-18 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0023_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3161 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-12-20 | 03161 | 2023-12-18 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0023_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3162 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-12-20 | 03162 | 2023-12-18 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0023_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/24 от 11.01.2024 | 45-04-3-325 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 5.12.2023 комплект в печати; 19.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3163 | 2023-12-05 | 2023-01-05 | 2023-12-07 | 03163 | 2024-03-21 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0005_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/1785 от 7.12.2023 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-04 |  | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 27.12.2023 возврат по замечаниям; 12.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 8.03.2024 на тиражировании; 19.03.2024 будет отклонено (неверная редакция ИИ); 19.03.2024 возврат по замечаниям; 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3164 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-01-05 | 03164 | 2024-05-24 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [8 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 6.; 01.07.2024 возврат по замечаниям04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 27.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3165 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03165 | 2023-12-06 | AKU.0120.11UBN.0.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3166 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03166 | 2023-12-07 | AKU.0120.11UBN.0.AT.EC0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3167 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03167 | 2023-12-07 | AKU.0120.12UBN.0.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3168 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03168 | 2024-05-22 | AKU.0120.12UBN.0.AT.EC0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5843 от 5.06.2024 |  |  |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 23.02.2024 опубликовано в ТЭДО после окрректировки; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 на тиражировании | В работе
3169 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03169 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Малышева/ Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [8 empty] | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 22.12.2023 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по заме; 01.07.2024 возврат по замечаниямчаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3170 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03170 | 2024-03-29 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Малышева/Птицына | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3171 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03171 | 2024-03-21 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/433 от 2.04.2024 | 45-01-3-3614 от 2.04.2024 |  | 2024-04-16 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3172 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-01-05 | 03172 | 2023-12-12 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MA0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [8 empty] | 02-330/1815 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3173 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03173 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1836 от 19.12.2023 | 45-04-3-14067 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3174 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03174 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 1900-01-05 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1836 от 19.12.2023 | 45-04-3-14067 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3175 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03175 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1874 от 28.12.2023 | 45-04-3-14300 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 25.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3176 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03176 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1849 от 21.12.2023 | 45-04-3-14173 от 25.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 20.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3177 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03177 | 2024-05-30 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/1828 от 18.12.2023 | [8 empty] | 5.12.2023 комплект в печати; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3178 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03178 | 2024-05-30 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [8 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3179 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03179 | 2024-03-12 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева/ Кокин | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/1802 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-05-03 |  | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на корректировке по замечаниям; 18.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3180 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03180 | 2024-03-05 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Малышева/ Кокин | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/1802 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/382 от 25.03.2024 | 45-01-3-3300 от 26.03.2024 |  | 2024-04-26 |  | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3181 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03181 | 2024-03-08 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/1815 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3182 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 03182 | 2024-02-23 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/1815 от 14.12.2023 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3183 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 03183 | 2023-12-06 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3184 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-01-05 | 03184 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1822 от 14.12.2023 | 45-04-3-13974 19.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 13.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3185 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 03185 | 2023-12-07 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3186 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 03186 | 2023-12-08 | AKU.0130.10UMX.0.AE.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 37 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/6 от 4.01.2024 | 45-01-3-42 от 5.01.2024 |  | 2024-01-09 |  | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 20.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3187 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 03187 | 2023-12-07 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1788 от 8.12.2023 |  |  |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  | 2024-01-04 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3188 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 03188 | 2023-12-08 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Клименко | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1829 от 18.12.2023 | 45-04-3-13920 от 18.12.2023 |  | 2023-12-18 |  | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 15.12.2023 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3189 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 03189 | 2023-12-08 | AKU.0130.10UMA.0.AR.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Книга | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 | [8 empty] | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 5.06.2024 аннулировано по письму от Книги | Аннулировано
3190 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 03190 | 2023-12-26 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Черноскулов | Цакунов/ Захарова | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/25 от 11.01.2024 | 45-01-3-107 от 9.01.2024 |  | 2024-01-09 |  | 8.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3191 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 03191 | 2024-02-08 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Пермяков | Клименко/ Ильина/ Юшкова | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/224 от 20.02.2024 | 45-01-3-2003 от 20.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 27.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 18.01.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3192 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 03192 | 2023-12-07 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0371_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Ряховская/ Нестеров | [7 empty] | 2023-12-07 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/127 от 1.02.2024 | 45-01-3-1168 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 7.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3193 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-26 | 03193 |  | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0029_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Нестеров | [17 empty] | 7.12.2023 аннулировано по письму от Нестерова | Аннулипровано
3194 | 2023-12-06 |  |  | 03194 |  | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | [18 empty] | В работе
3195 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 03195 | 2023-12-08 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/1848 от 20.12.2023 | 45-04-3-14069 от 21.12.2023 |  | 2023-12-25 |  | 8.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3196 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 03196 | 2023-12-15 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0099_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/7 от 4.01.2024 | 45-01-3-83 от 8.01.2024 |  | 2024-01-09 |  | 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 27.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3197 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 03197 |  | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Артамонова/ Кушнерев | [15 empty] | 2024-08-12 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3198 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 03198 | 2024-01-02 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC1001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Ряховская | [7 empty] | 2024-01-02 | 02-330/18 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/48 от 15.01.2024 | 45-04-3-442 от 17.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 2.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3199 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-25 | 03199 | 2023-12-25 | AKU.0120.10UJG.0.EM.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-08 | 02-330/1795 от 12.12.2023 |  |  |  | 02-330/33 от 12.01.2024 | 45-04-3-329 от 12.01.2024 |  | 2024-01-17 |  | 19.12.2023 возврат по замечаниям; 28.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3200 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 03200 |  | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0007_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Колягин | [18 empty] | В работе
3201 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 03201 | 2024-02-16 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Пермяков | Колягин/ Юшкова/ Лукина | [7 empty] | 2024-02-16 | 02-330/75 от 19.01.2024; 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/271 от 29.02.2024 |  |  | 2024-03-20 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.02.2024 на тиражировании$ ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3202 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 03202 | 2023-12-25 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Артаонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/9 от 4.01.2023 | 45-01-3-84 от 8.01.2024 |  | 2024-01-11 |  | 26.12.2023 опубликовано вТЭДО; 29.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3203 | 2023-12-08 |  |  | 03203 |  | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0036_С03 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Нестеров | [18 empty] | В работе
3204 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-01-08 | 03204 | 2023-12-08 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-09 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [8 empty] | 9.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 22.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
3205 | 2023-12-05 |  |  | 03205 | 2023-12-21 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0015_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3206 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 03206 | 2024-04-15 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0226_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Цакунов/ Казанцева | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3207 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 03207 | 2024-03-05 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0225_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Цакунов/ Казанцева | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/495 от 17.04.2024 | 45-01-3-4148 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 08.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3208 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 03208 | 2024-02-12 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0225_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/244 от 26.02.2024 | 45-01-3-2187 от 26.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 12.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корретирвки; 22.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3209 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 03209 | 2024-01-12 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0350_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3210 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-20 | 03210 | 2024-04-29 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Савин | Артамонова/ Сергеева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/189 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4895 от 10.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 27.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3211 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 03211 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 43 | Миронов | Колягин | [7 empty] | 2023-12-13 | 02-330/1813 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/1844 от 20.12.2023 |  |  | 2023-12-20 |  | 13.12.2023 опубликован в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3212 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2024-01-11 | 03212 | 2024-02-13 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/1815 от 14.12.2023 |  |  |  | 02-330/249 от 26.02.2024 | 45-01-3-2205 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям; 20.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 16.01.2024 опубдиковано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 25.012.024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.02.2024 возврат по замечаниям4 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 19.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3213 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 03213 | 2023-12-20 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 перезагружено в рабочем порядке; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3214 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 03214 | 2023-12-21 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 перезагружено в рабочем порядке; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3215 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 03215 | 2024-01-09 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_C01 |  | 5 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Пермяков | Артамонова | [7 empty] | 2024-01-10 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | 02-330/122 от 31.01.2024 | 45-01-3-1164 от 2.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.01.2024 на тиражировании4 ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3216 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 03216 | 2023-12-19 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 |  | 6 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-20 | 02-330/1847 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 20.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 перезагружено в рабочем порядке; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3217 | 2023-12-11 |  |  | 03217 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0244_С03 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Гриценко | Птицына | [18 empty] | В работе
3218 | 2023-12-06 |  |  | 03218 | 2023-12-21 | AKU.0120.10UKC.SCB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Мионов | Клименко | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/48 от 15.01.2024 | 45-04-3-442 от 17.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3219 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 03219 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_C04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Ряховская/ Лезин/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4504 от 26.04.2024 |  | 2024-04-26 |  | 15.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.02.2024 возврат по замечаниям; 28.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки$ 5.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям; 25.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.04.2024 будет "ВК-"; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3220 | 2023-12-06 |  |  | 03220 | 2023-12-21 | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Савицкий | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 11.12.2023 комплект на выдачк; 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3221 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 03221 | 2024-01-08 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Книга | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3222 | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 2023-12-25 | 03222 | 2024-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0028_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Савин | Сергеева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-30 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/866 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 10.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3223 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 03223 | 2023-12-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0090_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/77 от 22.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-618 от 22.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3224 | 2023-12-11 |  |  | 03224 | 2024-03-11 | AKU.0120.13UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение Проектных решений |  | 3 | Вяткин | Брага | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/374 от 21.03.2024 | 45-01-3-3208 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 13.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3225 | 2023-12-11 |  |  | 03225 | 2024-05-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0044_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Савин | Сергеева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-10 |  | 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки$ 15.03.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3226 | 2023-12-11 |  |  | 03226 | 2023-12-21 | AKU.0120.10UQR.PCB.TM.TB0001.Z0001 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Клименко | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3227 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 03227 |  | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0101_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Клименко | [18 empty] | В работе
3228 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 03228 | 2024-07-17 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/161 от 7.02.2024 | [8 empty] | 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.03.2024 перезагружено вручную; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3229 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 03229 | 2023-12-14 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-15 | 02-330/1828 от 18.12.2023 |  |  |  | 02-330/8 от 4.01.2023 | 45-01-3-77 от 8.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 28.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3230 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-30 | 03230 | 2024-05-30 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0030_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 4 | Гриценко | Артамонова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3231 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 03231 |  | AKU.0120.11UPZ.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Варламова | [18 empty] | В работе
3232 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-01-12 | 03232 | 2023-12-19 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1843 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/60 от 18.01.2024 ; 02-330/91 от 25.01.2024 | 45-01-3-496 от 18.01.2024 |  | 2024-01-19 |  | 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО;29.12.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 18.01.2023 на тиражировании без очереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3233 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 03233 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0367_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Алексеев/ Гриценко | Нестеров | [18 empty] | В работе
3234 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 03234 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Брага/ Мархинин | [7 empty] | 2024-06-04 | 02-330/1883 от 29.12.2023 | [6 empty] | 2024-06-26 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 отправлено на доработку; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; ;13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 20.06.2024 на триажировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3235 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 03235 | 2024-01-17 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0010_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/131 от 1.02.2024 | 45-01-3-1181 от 2.02.2024 |  | 2024-02-07 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3236 | 2023-12-12 | 2023-11-18 | 2023-01-20 | 03236 | 2024-01-12 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавлены закладные детали | Не требуется | 5 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/65 от 19.01.2024 | 45-01-3-680 от 23.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 9.01.2024 возврвт по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3237 | 2023-12-12 |  |  | 03237 | 2024-03-04 | AKU.0120.11UBZ.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 303 | Миронова | Варламова/ Павлихин/ Нечаева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 29.05.2024 аннулировано по письму от Минакова С.А. | Аннулировано
3238 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-01-15 | 03238 | 2024-01-08 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 24 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/48 от 15.01.2024 | 45-04-3-442 от 17.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 возврат по замечаниям; 30.12.2023 опубликовано в тЭДО после корректировки; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректироке; 11.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3239 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 03239 | 2024-04-26 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0260_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3240 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 03240 | 2024-05-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 |  | 3 | 3 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савин | Сергеева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-07-22 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 на тиражировании; 21.06.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3241 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 03241 | 2023-12-18 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2023-12-18 | 02-330/1838 от 19.12.2023 |  |  |  | 02-330/1873 от 27.12.2023 | 45-04-3-14299 от 28.12.2023 |  | 2024-01-08 |  | 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3242 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 03242 | 2023-12-19 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 |  | 6 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 27 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-19 | 02-330/1847 от 20.12.2023 |  |  |  | 02-330/1859 от 26.12.2023 | 45-04-3-14233 от 26.12.2023 |  | 2023-12-28 |  | 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 26.12.2023 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3243 | 2023-12-15 |  |  | 03243 | 2023-12-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Онопа | Артамонова | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/74 от 19.01.2024 | 45-01-4-3-715 от 23.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 25.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 16.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3244 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 2024-01-16 | 03244 | 2024-01-08 | AKU.0120.0.0.EW.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/121 от 31.01.2024 | 45-01-3-1165 от 2.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО4 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3245 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 2023-01-16 | 03245 | 2024-02-21 | AKU.0130.00UKU.0.EK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 33 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-21 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 21.02.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3246 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 2023-01-16 | 03246 | 2024-02-22 | AKU.0130.08UBG.0.EK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева (Птицына) | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 25.03.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-15 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 22.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3247 | 2023-12-15 |  |  | 03247 |  | AKU.0120.10UKA.SCB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Варламова | [18 empty] | В работе
3248 | 2023-12-15 |  |  | 03248 |  | AKU.0120.10UBA.QKC.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Варламова | [18 empty] | В работе
3249 | 2023-12-15 | 2023-11-18 | 2023-01-20 | 03249 | 2024-01-31 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Добавлены закладные детали | Не требуется | 7 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; ; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3250 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-01-20 | 03250 | 2024-05-17 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0028_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены закладные детали | Не требуется | 6 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-18 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 16.12.2023 комплект в печати; 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3251 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-01-15 | 03251 | 2024-01-12 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0013_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 13.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3252 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-01-15 | 03252 | 2024-01-12 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0013_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 13.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3253 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 03253 | 2024-02-19 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.02.2024 | [8 empty] | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3254 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 03254 | 2024-01-10 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0013_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-16 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3255 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 03255 |  | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Клименко | [18 empty] | В работе
3256 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 2024-01-20 | 03256 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [18 empty] | В работе
3257 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 03257 | 2024-01-10 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 10.01.2024 рпубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3258 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 03258 | 2023-12-20 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3259 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 03259 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [8 empty] | после выдачи 01775 | [9 empty] | В работе
3260 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 03260 | 2024-07-18 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Алексеев | Нестеров | [7 empty] | 2024-07-24 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3261 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 03261 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0253_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [17 empty] | 18.12.2023 комплект в печати | В работе
3262 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 03262 | 2024-05-16 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006.S0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Малышева/ Колдашов | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/1858 от 26.12.2023 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-24 |  | 25.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3263 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 03263 | 2024-08-09 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0024_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2024-08-09 | 02-330/54 от 16.01.2024 | [8 empty] | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3264 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 03264 | 2024-08-14 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0024_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3265 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-01-05 | 03265 | 2024-04-19 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0133_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3266 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 2023-01-20 | 03266 | 2023-12-28 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Антикоррозионное покрытие элементов эквипотенциальной сетки в ЗКД | Не требуется | 3 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/34 от 12.01.2024 | 45-01-3-335 от 12.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3267 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 03267 | 2024-03-12 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007.S0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-15 |  | 26.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3268 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-01-15 | 03268 | 2024-04-05 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Базье/ Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3269 | 2023-12-19 |  |  | 03269 | 2024-01-08 | AKU.0120.03UGF.0.PS.MB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проеутных решений |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3270 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-02-01 | 03270 | 2024-03-27 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Алексеев | Захарова (Кушнерев)/ Рогачева | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3271 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-02-01 | 03271 | 2024-05-06 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Алексеев | Захарова/ Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3272 | 2023-12-19 |  |  | 03272 |  | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Птицына | [17 empty] | 25.12.2023 аннулировано (зарегистрировано ошибочно) | Аннулировано
3273 | 2023-12-19 |  |  | 03273 | 2023-01-17 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.EC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 90 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [8 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 возврат по замечаниям; 30..01.2024 загружено в тЭДо после корректировки; 8.02.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3274 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-01-10 | 03274 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0014_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-20 |  | 1.01.2024 загружено в ТЭДО; 22.01.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3275 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-01-10 | 03275 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0012_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Книга | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-07-03 |  | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 22.01.2024 возврат по замечаниям; 25.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3276 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 03276 | 2024-05-20 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0032_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/1883 от 29.12.2023 | [8 empty] | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 10.01.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; 10.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3277 | 2023-12-20 |  |  | 03277 | 2024-01-08 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 211 | Миронов | Королев/ Павлихин/ Клименко | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 | [8 empty] | 13.01.2024 загружено в ТЭДО; 30.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3278 | 2023-12-20 |  |  | 03278 |  | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002_С01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Миронов | Ильина | [18 empty] | В работе
3279 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-30 | 03279 |  | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Ильина | [18 empty] | В работе
3280 | 2023-12-21 |  |  | 03280 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0106_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 | [8 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3281 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-22 | 03281 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UBA.0.EE.FA0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 | [8 empty] | 28.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 24.01.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3282 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-22 | 03282 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-26 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  |  | 45-01-3-17 от 4.01.2023 |  | 2024-01-04 |  | 26.12.2023 опубликовано в тЭДО; 29.12.2023 перезагружено ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3283 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-22 | 03283 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-26 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  |  | 45-01-3-17 от 4.01.2023 |  | 2024-01-04 |  | 26.12.023 опубликовано в ТЭДО; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 4.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3284 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-22 | 03284 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Буравкин | Малышева | [7 empty] | 2023-12-26 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  |  | 45-01-3-17 от 4.01.2023 |  | 2024-01-04 |  | 26.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 3.01.2024 вернулось по замечаниям в рабочем порядке; 4.12.2023 направили в рабочем порядке ( в ТЭДО не грузилось); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3285 | 2023-12-22 |  |  | 03285 | 2024-02-05 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Миронов | Клименко/ Павлихин | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/1883 от 29.12.2023 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 28.12.2023 опубликовано в ТЭДО4 17.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3286 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-01-26 | 03286 | 2024-01-08 | AKU.0120.12UKZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Расширение сейсмопояса | Не требуется | 3 | Мулюкова | Латушкин/ Нестеров | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 8.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3287 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-01-26 | 03287 | 2024-01-08 | AKU.0120.13UQZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Расширение сейсмопояса | Не требуется | 4 | Мулюкова | Латушкин/ Нестеров | [7 empty] | 2024-01-09 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/49 от 15.01.2024 | 45-01-3-441 от 16.01.2024 |  | 2024-01-22 |  | 9.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3288 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 03288 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002_C01, AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 717 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-04-01 | 02-330/18 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/253 от 26.02.2024 | 45-01-3-2218 от 27.02.2024; 45-01-3-3841 от 8.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 29.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 3.01.2024 опубликовано после корректировки; 12.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 7.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.02.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 на тиражировании (без очереди); 13.02.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3289 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 03289 | 2023-12-29 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2023-12-29 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/128 от 1.02.2024 | 45-01-3-1169 от 2.02.2024 |  | 2024-02-08 |  | 29.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям4 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3290 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 03290 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 1332 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/252 от 26.02.2024 | 45-01-3-2179 от 26.02.2024 |  | 2024-02-26 |  | 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.01.2024 возврат по тзамечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.02.2024 направлен Рощиной в рабочем порядке; 21.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3291 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 03291 | 2023-12-30 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 70 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/128 от 1.02.2024 | 45-01-3-1169 от 2.02.2024 |  | 2024-02-16 |  | 30.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3292 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-01-10 | 03292 | 2024-02-13 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Базье | Захарова/ Тикутис | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-1969 от 19.02.2024 |  | 2024-02-20 |  | 29.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 10.01.2024 возврат по замечаниям; 16.01.2024 опубдиковано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 будет ВК-; 19.01.2024 возврат по замечаниям; 23.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 19.02.2024 на тиражировании (без очереди); ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3293 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-01-10 | 03293 | 2023-12-28 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0002_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Захарова | [7 empty] | 2023-12-28 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/39 от 12.01.2024 | 45-01-3-251 от 11.01.2024 |  | 2024-01-12 |  | 28.12.2023 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3294 | 2023-12-27 | 2024-07-27 | 2024-08-27 | 03294 |  | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева/ Курицын | [18 empty] | Аннулировано
3295 | 27.12.2023/ 7.02.2024 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03295 |  | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Павлихин/ Миронова | [18 empty] | В работе
3296 | 2023-12-27 |  |  | 03296 |  | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | [19 empty] | В работе
3297 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 03297 | 2023-12-30 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 |  |  |  | 02-330/74 от 19.01.2024 | 45-01-4-3-715 от 23.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 30.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 15.01.2024 перезагружено в рабочем порядке; 16.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3298 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-19 | 03298 | 2023-12-29 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0057_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Захарова | [7 empty] | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/77 от 22.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-618 от 22.01.2024 |  | 2024-02-01 |  | 29.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.01.2024 на иражировании (без очереди); 24.012.024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3299 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-01-08 | 03299 | 2024-03-28 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 24 | Миронов | Королев/ Чередник/ Григорян | [7 empty] | 2024-01-04 | 02-330/18 от 11.01.2024 | [8 empty] | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3300 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-01-15 | 03300 | 2024-01-12 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0387_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 200 | Алексеев | Латушкин/ Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | 02-330/121 от 31.01.2024 | 45-01-3-837 от 25.01.2024 |  | 2024-01-26 |  | 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.01.2024 загруженов рабочем порядке; 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3301 | 2023-12-28 | 2023-12-19 | 2022-12-30 | 03301 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 27 | Буравкин | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-21 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/737 от 31.05.2024 |  |  | 2024-06-07 |  | 22.01.2024 загружено в ТЭДО; 12.02.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.03.2024 возврат по замечаниям$ 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 21.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3302 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 03302 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0029_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [17 empty] | 3.01.2024 аннулировано по письму от Алексеева | Аннулировано
3303 | 2023-12-21 | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 03303 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0056_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [17 empty] | 3.01.2024 аннулировано по письму от Алексеева | Аннулировано
3304 | 2023-12-21 |  |  | 03304 |  | AKU.0130.00UGD.QCF.WP.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Королев | [18 empty] | В работе
3305 | 2023-12-21 |  |  | 03305 | 2024-05-27 | AKU.0120.01UZC.0.ET.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3306 | 2023-12-21 |  |  | 03306 | 2024-05-27 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решний |  | 27 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3307 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 2023-12-30 | 03307 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_C03 |  | 3 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-03-28 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3308 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 03308 | 2024-02-21 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0008_C03 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектны решений |  | 5 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3309 | 2023-12-22 |  |  | 03309 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 22 | Миронов | Королев/ Павлихин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировке | В работе
3310 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 03310 | 2024-03-20 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0004_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье/ Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/381 от 25.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 21.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3311 | 2023-12-22 |  |  | 03311 | 2024-03-05 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Пермяков | Юшкова/ Лукина/ Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/18 от 11.01.2024 | [8 empty] | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.012.024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3312 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2024-01-25 | 03312 | 2024-01-03 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0025_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменения в части направляющих МК | Не требуется | 6 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-04 | 02-330/18 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/127 от 1.02.2024 | 45-01-3-1168 от 02.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3313 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 03313 | 2024-01-24 | AKU.0130.00UXA.GAF.NW.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 4 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/125 от 31.01.2024; 02-330/129 от 1.02.2024 | 45-01-3-989 от 30.01.2024; 45-01-3-1162 от 02.02.2024 |  | 2024-01-25 |  | 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3314 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 03314 | 2024-01-09 | AKU.0130.10UXA.GAF.NW.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 4 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-01-10 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/125 от 31.01.2024; 02-330/129 от 1.02.2024 | 45-01-3-989 от 30.01.2024; 45-01-3-1162 от 02.02.2024 |  | 2024-02-25 |  | 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО ; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 25.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3315 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2024-01-25 | 03315 | 2024-01-09 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0016_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнения по МК, по сварке | Не требуется | 16 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-10 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/121 от 31.01.2024 | 45-01-3-1165 от 2.02.2024 |  | 2024-02-06 |  | 10.01.2024 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3316 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2023 | 03316 | 2024-01-15 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/170 от 9.02.2024 | 45-01-3-1526 от 9.02.2024 |  | 2024-02-12 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3317 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 03317 | 2024-01-09 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 |  | 7 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-10 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/121 от 31.01.2024 | 45-01-3-1165 от 2.02.2024 |  | 2024-02-12 |  | 10.01.2024 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3318 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 03318 | 2024-03-15 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0002_C03 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/23 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 10.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 возврат по замечаниям; ; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3319 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 03319 | 2024-01-15 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; ; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3320 | 2023-12-26 |  |  | 03320 | 2024-02-08 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0024_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Миронов | Королев/ Павлихин | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-03-20 |  | 8.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3321 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 03321 | 2024-08-09 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 37 | Миронов | Королев/ Павлихин/ Гиргорян/ Варенцов/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-12 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/1131 от 20.08.2024 |  |  |  |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3322 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 03322 |  | AKU.0120.10UCB.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Королев | [18 empty] | В работе
3323 | 2023-12-26 |  |  | 03323 | 2024-01-16 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/169 от 9.02.2024 | 45-01-31669 от 13.02.2024 |  | 2024-02-20 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3324 | 2023-12-26 |  |  | 03324 | 2024-01-24 | AKU.0120.10UCB.SGE.PT.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-25 | 02-330/100 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/211 от 16.02.2024 | 45-01-3-1980 от 19.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 25.01.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3325 | 2023-12-26 |  |  | 03325 | 2024-01-24 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Королев | [8 empty] | 02-330/100 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/211 от 16.02.2024 | 45-01-3-1980 от 19.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 25.01.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3326 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 03326 | 2024-01-15 | AKU.0120.10UKC.SGE.PT.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/169 от 9.02.2024 | 45-01-31669 от 13.02.2024 |  | 2024-02-20 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3327 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 03327 | 2024-01-09 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 99 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3328 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-20 | 03328 | 2024-03-14 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0029_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3329 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-01-05 | 03329 | 2024-01-12 | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Королев/ Павлихин | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [8 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3330 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 03330 |  | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Королев/ Чередник | [18 empty] | В работе
3331 | 2023-12-27 | 2024-01-04 | 2024-05-20 | 03331 | 2024-04-19 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3332 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 03332 |  | AKU.0120.21UJZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в спецификации и ВРС | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров | [18 empty] | В работе
3333 | 2024-01-04 |  |  | 03333 | 2024-02-23 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Юшкова/ Чередник/ Ольховская/Никифоров | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [8 empty] | 23.02.2024 загружено в ТЭДО4 11.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3334 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 03334 | 2024-05-23 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/190 от 13.02.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3335 | 2023-12-28 |  |  | 03335 | 2024-02-21 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0036_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-04-30 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3336 | 2023-12-28 |  |  | 03336 | 2024-01-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0243_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/130 от 1.02.2024 |  |  | 2024-02-07 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3337 | 2023-12-28 |  |  | 03337 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Юшкова/ Павлихин/ Григорян/ Клименко | [7 empty] | 2024-07-25 | 02-330/161 от 7.02.2024 | [8 empty] | 7.02.2024 загружено в ТЭДО;5.03.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3338 | 2023-12-28 |  |  | 03338 |  | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Юшкова/ Чередник | [18 empty] | В работе
3339 | 2023-12-29 |  |  | 03339 |  | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Юшкова/ Павлихин | [18 empty] | В работе
3340 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 03340 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/288 от 4.03.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 1.03.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3341 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 03341 | 2024-03-27 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0072_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Степанов | Латушкин | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/288 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/442 от 3.04.2024 |  |  | 2024-04-26 |  | 1.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 возврат по замечаниям$ 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3342 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 03342 | 2024-02-13 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0026_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части листового проката | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [8 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 22.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3343 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 03343 | 2024-05-20 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0010_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменения в части фундамента | Не требуется | 32 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3344 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 2024-02-03 | 03344 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0051_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменения в части закладных деталей | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3345 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 03345 | 2024-05-13 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0009_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменения в части фундамента | Не требуется | 13 | Мулюкова | Брага | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  |  |  | 1.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 18.05.2024 на тиражировании; 16.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3346 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 03346 | 2024-04-19 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0260_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 8.01.2024 комплект в печати; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3347 | 2023-12-30 |  |  | 03347 | 2024-01-11 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 34 | Миронов | Королев/ Чередник | [7 empty] | 2024-01-16 | 02-330/54 от 16.01.2024 | [8 empty] | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 30.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3348 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 03348 | 2024-03-01 | AKU.0130.10UBA.0.EM.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 | [8 empty] | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3349 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 03349 | 2024-04-09 | AKU.0130.10UBA.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; ; 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3350 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | 03350 | 2024-01-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0045_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Захарова/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-01-25 | 02-330/100 от 26.01.2024 | [8 empty] | 25.01.2024 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
3351 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-02-02 | 03351 | 2024-02-12 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0056_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/244 от 26.02.2024 | 45-01-3-2187 от 26.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 возврат по замечаниям; 12.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корретирвки; 22.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3352 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2024-02-01 | 03352 | 2024-02-09 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Вяткин | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2420 от 04.03.2024 |  | 2024-03-14 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3353 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2024-02-01 | 03353 | 2024-03-07 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Вяткин | Тикутис/ Птицына | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3354 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-02-01 | 03354 | 2024-02-20 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Вяткин | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2648 от 7.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 9.01.2024 комплект в печати; 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3355 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 03355 | 2024-01-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Алексеев/ Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 |  |  |  | 02-330/89 от 25.01.2024 | 45-01-3-869 от 25.01.2024 |  | 2024-01-25 |  | 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3356 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-02-01 | 03356 | 2024-04-24 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Вяткин | Тикутис/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 9.01.2024 комплект в печати; 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3357 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2024-02-01 | 03357 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | Тикутис | [17 empty] | 18.01.2024 аннулировано по письму от Вяткина | Аннулировано
3358 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-02-08 | 03358 | 2024-02-27 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0005_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Черноскулов | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/297 от 6.03.2024 | 45-01-3-2484 от 50.3.2024 |  | 2024-03-14 |  | 15.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.02.2024 возврат по замечаниям; 28.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3359 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03359 | 2024-01-16 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-16 | 02-330/54 от 16.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 6.02.2024 возврат по замечаниям; 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3360 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03360 | 2024-05-09 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/54 от 16.01.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 22.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректирвки4 5.03.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3361 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03361 | 2024-08-13 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Малышева | Малышева/ Сироткин | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [8 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 24.01.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям; ; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3362 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03362 | 2024-02-13 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 41 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/75 от 19.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3363 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03363 | 2024-01-18 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 27 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-18 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/205 от 16.02.2024 | 45-01-3-1979 от 19.02.2024 |  | 2024-04-16 |  | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3364 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03364 | 2024-01-19 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  |  |  | 20.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; 23.02.2024 будет ВК- (ждем смену статуса в ТЭДО) | В работе
3365 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03365 | 2024-07-23 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-07-25 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  |  |  | 20.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; по письму 2-СС-01/09016 от 7.03.2024 ИИ не принимается; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (змечание было некорректное); ; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3366 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03366 | 2024-08-21 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева/ Сироткин | [7 empty] | 2024-08-21 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  |  |  | 20.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; ; по письму 2-СС-01/09016 от 7.03.2024 ИИ не принимается; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3367 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03367 | 2024-01-19 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  |  |  | 20.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; по письму 2-СС-01/09016 от 7.03.2024 ИИ не принимается; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3368 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03368 | 2024-02-01 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/219 от 19.02.2024 | 45-01-3-2082 от 21.02.2024 |  |  |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 на тиражировании | В работе
3369 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03369 | 2024-01-19 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 20.01.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3370 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03370 |  | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [18 empty] | В работе
3371 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03371 | 2024-08-14 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Малышева/ Сироткин | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/210 от 16.02.2024 | [8 empty] | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3372 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03372 | 2024-03-19 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.MB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/433 от 2.04.2024 | 45-01-3-3614 от 2.04.2024 |  | 2024-04-16 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 20.02.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3373 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03373 | 2024-07-17 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/136 от 2.02.2024 | [8 empty] | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3374 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03374 | 2024-02-01 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; ; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3375 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03375 | 2024-06-03 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Алиев/ Сироткин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3376 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03376 | 2024-02-21 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева/ Кузьмин | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3377 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03377 |  | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [18 empty] | В работе
3378 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03378 | 2024-05-09 | AKU.0120.12UJY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 10.01.2024 комплект в печати; 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3379 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03379 | 2024-02-23 | AKU.0120.12UJY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2420 от 04.03.2024 |  | 2024-03-14 |  | 10.01.2024 комплект в печати; 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 20.02.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 28.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3380 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03380 | 2024-02-01 | AKU.0120.12UJY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 180.3.2024 |  | 10.01.2024 комплект в печати; 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3381 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03381 |  | AKU.0120.11UJY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 10.01.2024 комплект в печати; 2.02.2024 ИИ разработано, но комплект не выдан в ПР. | В работе
3382 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03382 |  | AKU.0120.11UJY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 10.01.2024 комплект в печати; 2.02.2024 ИИ разработано, но комплект не выдан в ПР. | В работе
3383 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03383 | 2024-04-15 | AKU.0120.11UJY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Фадеев | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 10.01.2024 комплект в печати; 2.02.2024 не могузагрузить, т.к. комплект еще не выдан в ПР; 19.03.2024 загружено в ТЭДО; ; 4.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3384 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03384 |  | AKU.0120.06UKY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 2.02.2024 ИИ разработано, но комплект не выдан в ПР. | В работе
3385 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03385 | 2024-03-19 | AKU.0120.06UKY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 11.01.2024 комплект в печати; 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3386 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03386 |  | AKU.0120.06UKY.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3387 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03387 |  | AKU.0120.06UKY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3388 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03388 |  | AKU.0120.05UKY.CYA.SS.TB0001 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3389 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03389 |  | AKU.0120.05UKY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила для обновления титула; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3390 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03390 |  | AKU.0120.05UKY.CYF.SS.TB0001 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3391 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03391 |  | AKU.0120.05UKY.CYY.SS.TB0001 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3392 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 03392 | 2024-01-23 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Черноскулов | Лезин | [7 empty] | 2024-01-23 | 02-330/72 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/166 от 9.02.2024 | 45-01-3-1506 от 9.02.2024 |  | 2024-02-12 |  | 18.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.01.2024 на корректировке; 24.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректровки; 2.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3393 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03393 |  | AKU.0120.04UKY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3394 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03394 | 2024-07-22 | AKU.0120.04UKY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3395 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03395 |  | AKU.0120.04UKY.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3396 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03396 |  | AKU.0120.04UKY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3397 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03397 | 2024-03-13 | AKU.0120.02UJY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/442 от 3.04.2024 |  |  | 2024-04-30 |  | 11.01.2024 комплект в печати; 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3398 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03398 | 2024-05-08 | AKU.0120.02UJY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 11.01.2024 комплект в печати; 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3399 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03399 | 2024-02-08 | AKU.0120.02UJY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/161 от 7.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2648 от 7.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 11.01.2024 комплект в печати; 7.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3400 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03400 | 2024-07-22 | AKU.0120.01UJY.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила для обновления титула; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3401 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03401 |  | AKU.0120.01UJY.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3402 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03402 |  | AKU.0120.01UJY.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 11.01.2024 комплект в печати | В работе
3403 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-08 | 03403 | 2024-03-05 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-04 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3404 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 03404 | 2024-02-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 8 | Гриценко | Зудин/ Казанцева | [7 empty] | 2024-02-06 | 02-330/100 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 25.01.2024 загружено в ТЭДО; 1.02.2024 возврат по замечаниям; 7.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки$ 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3405 | 2024-01-11 |  |  | 03405 |  | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3406 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-15 | 03406 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0329_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  |  |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 на тиражировании | В работе
3407 | 2024-01-04 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 03407 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0329_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Зудин/ Шлепцова | [18 empty] | В работе
3408 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-24 | 03408 | 2024-04-26 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0327_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок |  | 9 | Гриценко | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/572 от 30.04.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3409 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 03409 | 2024-02-12 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0051_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Захарова/ Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3410 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 03410 | 2024-02-12 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0051_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Захарова/ Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3411 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 03411 | 2024-05-06 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0121_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Захарова/ Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-20 |  | 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3412 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 03412 | 2024-02-05 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Буравкин | Брага | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 |  |  | 2024-03-18 |  | 5.0.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.02.2024 возврат по замечаниям; 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3413 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 03413 | 2024-02-02 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Черноскулов | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/54 от 16.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3414 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 03414 | 2024-01-12 | AKU.0120.07UBG.0.EK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 |  |  |  | 02-330/123 от 31.01.2024 | 45-01-3-1167 от 02.02.2024 |  | 2024-02-07 |  | 13.01.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.01.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3415 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 03415 | 2024-02-08 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003_C02 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003. S0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 43 | Пермяков | Юшкова/ Лукина | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО ; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректрвки$ 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3416 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 03416 | 2024-06-20 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации |  |  |  | 02-330/859 от 25.06.2024 |  |  | 2024-07-28 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3417 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 03417 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0014_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/211 от 16.02.2024 | 45-01-3-1980 от 19.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; 8.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3418 | 2024-01-08 |  |  | 03418 | 2024-02-06 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Вяткин | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/172 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/219 от 19.02.2024 | 45-01-3-2082 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  |  | Выдано
3419 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03419 | 2024-02-20 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Миронов | Павлихин | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3420 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-05 | 03420 | 2024-03-12 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-12 | 02-330/335 от 13.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 12.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3421 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 03421 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0051_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Захарова | [17 empty] | 13.01.2024 комплект в печати | В работе
3422 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-26 | 03422 | 2024-06-10 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Зудин/ Корниенко | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 13.06.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3423 | 2024-01-09 |  |  | 03423 | 2023-01-23 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3424 | 2024-01-09 |  |  | 03424 | 2024-02-08 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0005_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Лукина/ Малышева/ Мошонкин/ Сироткин | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/210 от 16.02.2024 | [8 empty] | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 разобраться с цепочкой контрактации (вышла С02); 3.05.2024 направила для обновления титула; 7.05.224 аннулировано по письму от Сироткина (изменение учтено при выпуске С02) | Аннулировано
3425 | 2024-01-09 |  |  | 03425 | 2024-02-08 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Лукина/ Малышева | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2648 от 7.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; 9.02.2024 разобраться с цепочкой контрактации (вышла С02); 5.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3426 | 2024-01-09 |  |  | 03426 | 2024-02-22 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | 2024-02-23 | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3427 | 2024-01-09 |  |  | 03427 | 2023-01-23 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуетсч | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-05-02 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 14.02.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3428 | 2024-01-09 |  |  | 03428 | 2024-02-22 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3429 | 2024-01-09 |  |  | 03429 | 2024-01-22 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | 3 | Лукина | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО$ 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3430 | 2024-01-09 |  |  | 03430 | 2024-01-23 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/214 от 16.02.2024 | 45-01-3-1983 от 19.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО$ 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3431 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 03431 | 2024-08-20 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Вяткин | Зудин/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-20 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [8 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям; ; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3432 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 03432 | 2024-01-18 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Вяткин | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/79 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 перегружено вручную; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3433 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03433 | 2024-02-07 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0010_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3434 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03434 | 2024-02-05 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0010_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/161 от 7.02.2024 |  |  |  | 02-330/271 от 29.02.2024 |  |  | 2024-03-20 |  | 7.02.2024 загруженов ТЭДО; 27.02.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3435 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03435 | 2024-02-05 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0010_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/161 от 7.02.2024 |  |  |  | 02-330/271 от 29.02.2024 |  |  | 2024-03-20 |  | 7.02.2024 загруженов ТЭДО; 27.02.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3436 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03436 | 2024-06-06 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0010_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [8 empty] | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3437 | 2023-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 03437 | 2024-01-31 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0013_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мулюкова | Лезин | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 13.01.2024 комплект в печати; 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3438 | 2024-01-11 |  |  | 03438 | 2024-04-02 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 19 | Миронов | Чередник/ Григорян | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3439 | 2024-01-11 |  |  | 03439 |  | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3440 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03440 | 2024-02-29 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB9001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Чередник | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-04 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3441 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03441 | 2024-02-13 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0008_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 116 | Миронов | Чередник/ Григорян | [7 empty] | 2024-02-14 | 02-330/153 от 6.02.2024 | [8 empty] | 2.02.2024 опубликовано в тЭДО; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 28.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3442 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03442 |  | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Павлихин/ Клименко/Никифоров | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3443 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 03443 | 2024-05-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Федотова | Кушнерев/ Казанцева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/161 от 7.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4895 от 10.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 7.02.2024 загруженов ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3444 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 03444 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0121_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье | Захарова | [17 empty] | 15.01.2024 комплект в печати | В работе
3445 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 03445 | 2024-03-07 | AKU.0130.00UXA.GNR.NW.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Мараховская | Газетов/ Нечаева/ Еременко/ Платицын/Шаров | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/996 от 24.07.2024 |  |  | 2024-08-21 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3446 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03446 | 2024-03-15 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 250.3.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-15 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3447 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03447 |  | AKU.0120.11UBZ.CYB.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 16.01.2024 комплект в печати | В работе
3448 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03448 | 2024-07-19 | AKU.0120.11UBZ.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 19 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 16.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3449 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 03449 | 2024-08-20 | AKU.0120.11UBZ.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-20 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 16.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3450 | 2023-12-04 | 2024-01-10 | 2024-04-01 | 03450 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0023_С02 |  | 2 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика |  |  | Савицкий | Лезин/ Евдокимова | [8 empty] | после выдачи ИИ 03095 | [9 empty] | В работе
3451 | 2023-12-04 | 2024-01-10 | 2024-04-01 | 03451 | 2024-06-04 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 2 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика |  | 25 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки | В работе
3452 | 2024-01-12 |  |  | 03452 |  | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Королев | [8 empty] | после выдачи ИИ 01486 | [9 empty] | В работе
3453 | 2024-01-12 |  |  | 03453 | 2024-02-19 | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.02.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3454 | 2024-01-12 |  |  | 03454 | 2024-02-19 | AKU.0120.10UKC.QUK.TM.TB0004.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 11 | Миронов | Лукина | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3455 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 03455 | 2024-04-29 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0013_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4895 от 10.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3456 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 03456 | 2024-05-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0019_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 перезгружено вручную; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3457 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 03457 | 2024-05-20 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002_С03, AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002.S0001_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Юшкова/ Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3458 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 03458 | 2024-05-31 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0011_С02 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 9 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/866 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3459 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-04-01 | 03459 | 2024-05-24 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0011_C01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 10 | Савицкий | Лезин/ Соколова | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-10 |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3460 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-04-01 | 03460 | 2024-02-22 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 11 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3461 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-04-01 | 03461 | 2024-05-25 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 13 | Савицкий | Лезин/ Соколова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3462 | 2024-01-15 | 2024-01-05 | 2024-02-29 | 03462 | 2024-02-09 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0004_С01 |  | 2 | 5 | Нет |  | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Захарова/ Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2420 от 04.03.2024 |  | 2024-03-18 |  | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 28.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3463 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 03463 | 2024-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-03 | После выдачи ИИ 02979; на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3464 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03464 |  | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Чередник | [18 empty] | В работе
3465 | 2024-01-15 |  |  | 03465 | 2024-02-15 | AKU.0120.02UGZ.0.EM.MB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка в цепочке контактации |  | 4 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2420 от 04.03.2024 |  | 2024-03-14 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3466 | 2024-01-15 |  |  | 03466 | 2024-04-08 | AKU.0120.10UKC.SBC.TM.TB0002.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка в цепочке контактации |  | 13 | Малышева | Папаев/ Кокин/ Алиев | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/153 от 6.02.2024 | [8 empty] | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3467 | 2024-01-15 |  |  | 03467 | 2024-02-02 | AKU.0120.03UGF.0.AT.MB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка в цепочке контактации |  | 4 | Млышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/249 от 26.02.2024 | 45-01-3-2205 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3468 | 2024-01-15 |  |  | 03468 | 2024-02-19 | AKU.0120.13UEJ.0.TZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка в цепочке контактации |  | 6 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3469 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03469 |  | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Чередник | [18 empty] | В работе
3470 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 03470 | 2024-02-06 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004_C03, AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-06 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/192 от 13.02.2024 | 45-01-3-1674 от 13.02.2024 |  | 2024-02-14 |  | 18.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.01.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 30.01.2024 возврат по замечаниям; 6.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3471 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 03471 | 2024-02-08 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано ТЭДО после корректировки; 14.03.2024 на тиражировании$ ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3472 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 03472 | 2024-02-16 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 3787 | 45-01-3-2187 от 26.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 7.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.02.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректиовки; 22.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3473 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-23 | 03473 | 2024-03-18 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 17.01.2024 комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 26.01.2024 комплект еще не выдан в ПР; 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3474 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-03-22 | 03474 | 2024-03-18 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0017_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 17.01.2024 не могу загрузить в ТЭДО, т.к. комплект в тЭДО не выдано в ПР; 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 22.03.2024 возврат по замечаниям; 25.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3475 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 03475 | 2024-07-18 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0002_С01, AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Пермяков | Лукина/ Голованова/ Гусамов/Тарасов/ Миронова | [7 empty] | 2024-07-22 | 02-330/99 от 26.01.2024 | [8 empty] | 8.02.2024 возврат по замечаниям; ; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 26.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3476 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 03476 | 2024-02-19 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0018_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3477 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-02-16 | 03477 | 2024-01-19 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Губарькова | Латушкин | [7 empty] | 2024-01-22 | 02-330/80 от 23.01.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 22.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 9.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3478 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2024-01-25 | 03478 | 2024-02-28 | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-26 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3479 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 03479 | 2024-02-20 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 19 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3480 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 03480 | 2024-03-01 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009_С04 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3481 | 18.01.2024. | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 03481 | 2024-01-22 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 3 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Тикутис | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/105от 29.01.2024 | 45-01-3-1027 от 29.01.2024 |  | 2024-01-30 |  | 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
3482 | 18.01.2024. | 2024-01-19 | 2024-02-15 | 03482 | 2024-02-20 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 3 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.03.2024 перезагрузили вручную; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3483 | 2024-01-16 |  |  | 03483 |  | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Павлихин | [17 empty] | 19.01.2024 комплект в печати | В работе
3484 | 2024-01-16 |  |  | 03484 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UKC.0.MR.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Халюков | Тикутис/Белоусова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям | Аннулировано
3485 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-02-17 | 03485 | 2024-05-22 | AKU.0120.13UBN.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5843 от 5.06.2024 |  |  |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 на тиражировании | В работе
3486 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 03486 | 2024-03-29 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3487 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 03487 | 2024-04-01 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Зудин/ Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3488 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-02-25 | 03488 |  | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Зудин | [18 empty] | В работе
3489 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-02-25 | 03489 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Зудин | [17 empty] | 19.01.2024 комплект в печати | В работе
3490 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2023-03-25 | 03490 |  | AKU.0120.41UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Зудин | [18 empty] | В работе
3491 | 2024-01-17 |  |  | 03491 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0033_C01 |  | 3 | 5 |  |  | Цепочка контрактации |  |  | Савицкий | Птицына | [8 empty] | после выдачи ИИ 02989 | [9 empty] | В работе
3492 | 2024-01-17 |  |  | 03492 | 2024-04-01 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0035_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Цепочка контрактации |  | 3 | Савицкий | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  |  |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.04.2024 на тиражировании; 31.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3493 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 03493 | 2024-05-15 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Шандыров | Книга/ Зудин/ Шлепцова/ Книга/ Кузнецов/ Книга | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  |  |  | 8.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.02.2024 перегрузили в рабочем порядке; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.204 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 26.03.2024 на тиражировании; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 12.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3494 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-28 | 03494 | 2024-02-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0143_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Захарова/ Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3495 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03495 |  | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3496 | 2024-01-19 |  |  | 03496 | 22..01.2024 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Миронов | Королев | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/106 от 29.01.2024 (без очереди) | 45-01-3-1027 от 229.01.2023 |  | 2024-01-30 |  | 22.01.2024 опубликовано в тЭДО; 26.01.2024 на тиражировании без очереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
3497 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-04 | 03497 | 2024-02-02 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3498 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-04 | 03498 | 2024-02-02 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/249 от 26.02.2024 | 45-01-3-2205 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3499 | 2024-01-22 |  |  | 03499 | 2024-01-22 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Корелев/ Павлихин | [7 empty] | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 13.02.2024 пришли замечания в рабочем порядке; 12.02.2024 отправили в рабочем порядке; 14.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3500 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-24 | 03500 | 2024-02-07 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-02-07 | 02-330/161 от 7.02.2024 |  |  |  | 02-330/245 от 26.02.2024 | 45-01-3-2186 от 26.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 7.02.2024 загруженов ТЭДО; 9.02.2024 на корректировке; 12.02.2024 опубликовано после корретировки; 21.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3501 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 23.0.2024 | 03501 |  | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0005_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3502 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03502 | 2024-02-08 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0101_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 54 | Миронов | Королев/ Чередник/ Кравченко | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/100 от 26.01.2024 | [8 empty] | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.02.2024 возврат по замечаниям | В работе
3503 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03503 | 2024-05-06 | AKU.0120.00UFA.CYA.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына/ Сироткин | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 3.05.2023 отправила титул для обновления даты; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3504 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03504 | 2024-04-22 | AKU.0120.00UFA.CYB.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Под цепочкку контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына/ Алиев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/408 от 28.03.2024; 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3505 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03505 | 2024-03-26 | AKU.0120.00UFA.CYF.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Под цепочкку контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына/ Сироткин | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [8 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3506 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03506 | 2024-04-04 | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Под цепочкку контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3507 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03507 | 2024-03-26 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Под цепочкку контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3508 | 2024-01-18 |  |  | 03508 | 2024-04-15 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 перезагружено к правильному комплекту; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3509 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 03509 | 2024-04-05 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Халюков | Казанцева | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-04-30 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3510 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 03510 | 2024-02-19 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0027_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3511 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-02-02 | 03511 | 2024-02-05 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 возврат по замечаниям; 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3512 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-02-23 | 03512 | 2024-03-07 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0008_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3513 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-02-20 | 03513 | 2024-05-14 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3514 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-02-20 | 03514 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-15 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3515 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 03515 | 2024-08-21 | AKU.0120.07UBG.0.PT.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Газетов/Миронов | Газетов/ Еременко/Бабков | [7 empty] | 2024-08-21 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [8 empty] | 20.03.2024 комплект выдали, жду свежий титул; 5.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 08.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3516 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 03516 |  | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0071 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кушнерев | [17 empty] | 25.01.2024 нет комплекта | В работе
3517 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-05-25 | 03517 | 2024-05-17 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0031_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-18 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5843 от 5.06.2024 |  |  |  | 23.04.2024 отправила титул на доработку; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 на тиражировании | В работе
3518 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-05-25 | 03518 | 2024-04-19 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0030_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3519 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 03519 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3520 | 2024-01-13 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 03520 | 2024-03-13 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0016_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3521 | 2024-01-19 |  |  | 03521 |  | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C05 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Мулюкова | Манакова | [18 empty] | В работе
3522 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 03522 | 2024-05-14 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5843 от 5.06.2024 |  |  |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 возврат по замечаниям; ; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 на тиражировании | В работе
3523 | 2024-01-20 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 03523 | 2024-02-08 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/245 от 26.02.2024 | 45-01-3-2186 от 26.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; 21.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3524 | 2024-01-20 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 03524 |  | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется |  | Мулюкова | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/245 от 26.02.2024 | 45-01-3-2186 от 26.02.2024 |  | 2024-03-10 |  | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; 21.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3525 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 03525 | 2024-02-08 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-08 | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 8.02.2024 загружено в ТЭДО; ; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3526 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 03526 | 2024-02-08 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; ; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3527 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 03527 | 2024-02-29 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Миронов | Чередник | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3528 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 03528 | 2024-05-06 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0027_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 29.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3529 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 03529 | 2024-05-06 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0027_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 29.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3530 | 2024-01-22 |  |  | 03530 |  | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Чередник | [17 empty] | 29.01.2024 комплект в печати | В работе
3531 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 03531 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3532 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 03532 | 2024-04-30 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Буравкин | Птицына/ Фадеев | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3533 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03533 | 26.03.224 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Малышева | Питцына | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [8 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3534 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 03534 | 2024-03-26 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Малышева | Питцына/ Алиев | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [8 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 17.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3535 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-02-24 | 03535 |  | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части люков и дверей | Не требуется |  | Мулюкова | Брага | [18 empty] | В работе
3536 | 2024-01-26 |  |  | 03536 | 2024-01-31 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 24 | Миронов | Лапихин | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/204 от 16.02.2024 | 45-01-3-2086 от 21.02.2024 |  | 2024-03-04 |  | 30.01.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3537 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 30.02.2024 | 03537 | 2024-02-01 | AKU.0130.10UMA.SGA.WK.TB0001 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Миронов | Газетов | [7 empty] | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 |  |  |  | 02-330/217 от 19.02.2024 | 45-01-3-2018 от 20.02.2024 |  | 2024-02-22 |  | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3538 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 03538 | 2024-02-19 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0148_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-20 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-06-03 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3539 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-25 | 03539 | 2024-03-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0256_С02, AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0256.S0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/268 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 25.03.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3540 | 2023-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 03540 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0195_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Казанцева | [18 empty] | В работе
3541 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 30.02.2024 | 03541 |  | AKU.0120.10UBA.CND.AT.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Малышева | [17 empty] | 31.01.2024 комплект ечать не приходил в печать | В работе
3542 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 03542 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Малышева | Малышева/ Папаев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-19 | 02-330/385 от 25.03.2024 | [8 empty] | 22.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 перегружено вручную; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 отправлено на доработку ( не заполнены ответы на замечания); 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3543 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 03543 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Малышева | Малышева/ Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-06 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [8 empty] | 31.01.2024 комплет в печати$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3544 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 03544 | 2024-05-30 | AKU.0120.10UBA.CND.AT.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/381 от 25.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 31.01.2024 комплет в печати; 21.03.2024 загружено в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3545 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 03545 | 2024-03-13 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0386_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 19 | Алексеев | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/189 от 13.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-15 |  | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 28.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.03.2024 перезагрузили вручную; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ19.03.2024 на тиражировании | Выдано
3546 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-15 | 03546 |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0009_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение ИДП | Не требуется |  | Миронов | Чередник | [18 empty] | В работе
3547 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-27 | 03547 | 2024-02-27 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0018_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Манакова/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3548 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-27 | 03548 | 2024-05-31 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Манакова/ Гацман | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [8 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке | В работе
3549 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-02-24 | 03549 | 2024-04-05 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0018_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Манакова/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3550 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-02-24 | 03550 | 2024-04-15 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3551 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-27 | 03551 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий/Цветкова | Манакова/Костыркина | [8 empty] | после выдачи ИИ 00981 | [9 empty] | Аннулировано
3552 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-27 | 03552 | 2024-04-15 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3553 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-02-24 | 03553 | 2024-04-06 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3554 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-02-24 | 03554 | 2024-04-15 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0021_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании | В работе
3555 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-16 | 03555 | 2024-07-16 | AKU.0120.13UBN.PCB.TM.TB0001_C01, AKU.0120.13UBN.PCB.TM.TB0001.S0001_C01_C01, AKU.0120.13UBN.PCB.TM.TB0001.S0002, AKU.0120.13UBN.PCB.TM.TB0001.S0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 52 | Лапихин | Павлихин/ Кравченко/Фофонов | [7 empty] | 2024-07-16 | на регистрации | [8 empty] | 16.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3556 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 03556 |  | AKU.0120.12UBN.XJN.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Лукина | [18 empty] | В работе
3557 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 03557 |  | AKU.0120.12UBN.XJG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Лукина | [18 empty] | В работе
3558 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 03558 |  | AKU.0120.11UBN.XJG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Лукина | [18 empty] | В работе
3559 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 03559 | 2024-02-02 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/246 от 26.02.2024 | 45-01-3-2184 от 26.02.2024 |  | 2024-03-06 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; ; 20.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3560 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 03560 | 2024-02-02 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-05 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/213 от 16.02.2024 | 45-01-3-1981 от 19.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3561 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 03561 | 2024-05-16 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0014_C01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0014.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Папаев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/210 от 16.02.2024 | [8 empty] | ; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки15.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3562 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 03562 | 2024-02-12 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 24 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3563 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 03563 | 2024-02-12 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 23 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3564 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03564 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Халюков | Кушнерев | [17 empty] | 12.02.2024 аннулировано по письму от Кушнерева | Аннулировано
3565 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03565 | 2024-03-01 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки4 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3566 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03566 | 2024-03-01 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3567 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03567 | 2024-02-16 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/271 от 29.02.2024 |  |  | 2024-03-20 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 на тиражировании;; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3568 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03568 | 2024-03-11 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3569 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-24 | 03569 | 2024-03-05 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3570 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 03570 | 2024-03-04 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0002_C01, AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3571 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 03571 | 2024-03-13 | AKU.0120.40UJG.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Лисицин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3572 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 03572 | 2024-02-02 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-02 | 02-330/153 от 6.02.2024 |  |  |  | 02-330/211 от 16.02.2024 | 45-01-3-1980 от 19.02.2024 |  | 2024-03-01 |  | 2.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3573 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 03573 | 2024-03-28 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 34 | Миронов | Павлихин/ Савелов/ Андрианов/ Миронова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3574 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 03574 | 2024-05-02 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0189_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Казанцева/ Гацман | [7 empty] | 2024-05-03 | 02-330/190 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4929 от 13.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям; 3.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3575 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 03575 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0019_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-04 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 8.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3576 | 2024-01-26 |  |  | 03576 |  | AKU.0120.00UFA.SGE.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Лукина | [18 empty] | В работе
3577 | 2024-01-26 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03577 | 2024-05-30 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0035_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына/ Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 22.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3578 | 2024-01-26 |  |  | 03578 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3579 | 2024-01-26 |  |  | 03579 | 2024-03-29 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/499 от 17.04.2024 | 45-01-3-4140 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3580 | 2024-01-26 |  |  | 03580 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UQR.CYP.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3581 | 2024-01-26 |  |  | 03581 | 2024-02-21 | AKU.0120.20UBA.0.AR.LC0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Савицкий | Брага | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3582 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-03-31 | 03582 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0288_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Манакова | [18 empty] | В работе
3583 | 2024-01-26 |  |  | 03583 | 2024-05-10 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0005_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 2.04.2024 комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.07.2024 на тиражировании | В работе
3584 | 2024-01-26 |  |  | 03584 |  | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Птицына | [17 empty] | 2.04.2024 комплект в ТЭДО не выдан в ПР | В работе
3585 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-29 | 03585 | 2024-02-15 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2648 от 7.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3586 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-24 | 03586 | 2024-05-06 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Лукина/ Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/329 от 12.03.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 5.03.2024 комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 12.03.2024 загружено в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 возврат по замечаниям; 8.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3587 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 03587 | 2024-03-21 | AKU.0120.02UZT.0.KZ.LB0001_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Буравкин | Латушкин | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-08 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 возврат по замечаниям; 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3588 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-02-16 | 03588 | 2024-02-20 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Мулюкова | Кушнерев/ Казанцева | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/495 от 17.04.2024 | 45-01-3-4148 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 08.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3589 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 03589 | 2024-02-16 | AKU.0120.01UZC.0.EN.LD0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3590 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 03590 | 2024-03-11 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0001_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 20.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3591 | 2024-02-02 |  |  | 03591 | 2024-02-09 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0005_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 | [8 empty] | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3592 | 2024-02-02 |  |  | 03592 | 2024-02-12 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0006_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2671 от 11.03.2024 |  | 2024-03-26 |  | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 6.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3593 | 2024-02-02 |  |  | 03593 | 2024-03-13 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям4 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3594 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 03594 | 2024-03-15 | AKU.0120.02UYX.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Черноскулов | Брага | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/442 от 3.04.2024 |  |  | 2024-04-30 |  | 15.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.02.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликован в ТЭДО после корректировки; 22.02.2024 перзагружен в тЭДО в рабочем порядке; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3595 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 03595 | 2024-02-26 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0145_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2024-02-27 | Гриценко | Кушнерев/ Новокрещенов | [7 empty] | 4 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/266 от 29.02.2024 | 45-01-3-2263 от 28.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 16.02.2024 направлено в рабочем порядке (через Рощину); 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 27.02.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3596 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-16 | 03596 |  | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Павлихин | [18 empty] | В работе
3597 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-16 | 03597 |  | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Павлихин | [18 empty] | В работе
3598 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-15 | 03598 | 2024-05-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0240_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алесеев | Казанцева/ Гацман | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3599 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 03599 |  | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0202_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Чередник | [18 empty] | В работе
3600 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 03600 |  | AKU.0120.10UKC.KUJ.TM.TB0102_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Чередник | [18 empty] | В работе
3601 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 03601 | 2024-06-07 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0192_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Лисицин | Казанцева/ Казанцева | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3602 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-16 | 03602 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0193_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Лисицин | Казанцева | [18 empty] | В работе
3603 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03603 | 2024-03-28 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0365_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Лисицин | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/495 от 17.04.2024 | 45-01-3-4148 от 17.04.2024 |  | 2024-04-17 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 08.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3604 | 2024-01-30 |  |  | 03604 |  | AKU.0120.02UYX.GKE.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Лукина | [18 empty] | В работе
3605 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 03605 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0028_C02 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова/ Евдокимова/ Козловцев | [7 empty] | 2024-08-20 | написать письмо | [8 empty] | 3.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3606 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 03606 | 2024-08-07 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0028_С02 |  | 2 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Манакова/ Кириллова/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 16.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3607 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 03607 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0028_С02 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова/ Кириллова | [18 empty] | В работе
3608 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 03608 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова/ Кириллова | [17 empty] | 6.02.2024 комплект в печати | В работе
3609 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 03609 | 2024-04-03 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0021_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-03 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 15.03.2024 опубликовано; 19.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 3.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3610 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 03610 | 2024-02-23 | AKU.0120.10UJA.FJB.TT.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Миронов | Павлихин | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/344 от 15.03.2024 | 45-01-3-2985 от от 18.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 23.02.2024 занружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3611 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 03611 |  | AKU.0120.10UJA.0.TT.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3612 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 03612 | 2024-02-23 | AKU.0120.10UJA.0.TT.FB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Павлихин/ Кузнецова | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [8 empty] | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3613 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 03613 | 2024-04-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0241_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 17 | Базье | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024; 02-330/904 от 3.07.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-07-03 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 возврат по замечаниям; 26.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 на тиражировании; 1.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3614 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 03614 | 2024-03-27 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0242_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Базье | Нестеров | [7 empty] | 2024-03-26 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 28.02.2024 возврат по замечаниям; 26.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 на тиражировании; 13.05.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3615 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 03615 | 2024-03-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 25.03.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-05-13 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3616 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 03616 | 2024-05-23 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0135_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3617 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-27 | 03617 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0147_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 | [8 empty] | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3618 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-23 | 03618 | 2024-03-01 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Миронв | Лукина | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3619 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 03619 | 2024-03-01 | AKU.0120.00UKS.LBG.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 36 | Миронв | Лукина | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 перезагрузили вручную; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3620 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03620 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Халюков | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3621 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-24 | 03621 | 2024-02-19 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0014_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Пермяков | Лукина/ Халилова | [7 empty] | 2024-02-19 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2420 от 04.03.2024 |  | 2024-03-14 |  | 19.02.2024 опубликовано в тЭДО; 22.02.2024 поправили в рабочем порядке - перезагрузили; 28.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3622 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 03622 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UQR.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Брага/ Книга | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3623 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-27 | 03623 |  | AKU.0120.20UQR.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Брага/ Книга | [17 empty] | 9.02.2024 комплект в печати | В работе
3624 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-03-30 | 03624 |  | AKU.0120.30UQR.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Брага/ Книга | [18 empty] | В работе
3625 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-03-30 | 03625 |  | AKU.0120.40UQR.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Брага/ Книга | [17 empty] | 9.02.2024 комплект в печати; 17.07.2024 согласовано | В работе
3626 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 03626 | 2024-05-24 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Федотова | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [8 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3627 | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 03627 | 2024-08-12 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Миронов | Павлихин/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 в срочном режиме перегружено Рощиной после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3628 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-24 | 03628 | 2024-02-14 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Книга | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/259 от 27.02.2024 | 45-01-3-2268 от 28.02.2024 |  | 2024-03-18 |  | 14.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.02.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3629 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03629 | 2024-05-17 | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Чередник/ Савелов/ Щепетков | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3630 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03630 |  | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0003_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Чередник | [18 empty] | В работе
3631 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03631 | 2024-05-15 | AKU.0130.00UGD.0.WP.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Миронов | Чередник/ Савелов/ Клименко | [7 empty] | 2024-05-15 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-20 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 15.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3632 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 03632 | 2024-07-16 | AKU.0130.00UXA.0.EN.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Малышева/ Кузьмин/ Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [8 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3633 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03633 |  | AKU.0120.10UJA.FKA.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3634 | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 03634 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0129_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Степанов/ Халюков | Манакова/ Корниенко/ Мишиина | [18 empty] | В работе
3635 | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 03635 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0137_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Степанов/ Халюков | Манакова/ Корниенко | [18 empty] | В работе
3636 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-24 | 03636 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0301_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алесеев | Казанцева | [18 empty] | В работе
3637 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-03-01 | 03637 | 2024-02-27 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3638 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-03-01 | 03638 | 2024-02-27 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3639 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-05-23 | 03639 | 2024-02-27 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3640 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-05-23 | 03640 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0034_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Лезин | [17 empty] | 10.02.2024 комплект в печати | В работе
3641 | 2024-02-10 |  |  | 03641 | 8 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Малышева | Папаев | [7 empty] | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 | [8 empty] | 12.02.2024 загружео в ТЭДО | В работе
3642 | 2024-02-06 |  |  | 03642 | 2024-06-10 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Черноскулов | Тикутис/ Птицына/ Кулешов/ Корниенко | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/227 от 21.02.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям ;13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 10.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3643 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 03643 | 2024-04-01 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Черноскулов | Тикутис/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/216 от 19.01.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3644 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-02-23 | 03644 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Миронов | Павлихин/ Гигорян/ Андрианов/ Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-05-13 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3645 |  | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 03645 | 2024-03-06 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/382 от 25.03.2024 | 45-01-3-3300 от 26.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 16.02.2024 опкбликовано в ТЭДО; 4.03.2024 возврат по замечаниям4 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3646 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 03646 | 2024-02-21 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3647 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03647 | 2024-04-15 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3648 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03648 | 2024-04-15 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0009_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3649 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 03649 | 2024-03-04 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; на иражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3650 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 03650 | 2024-03-13 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3651 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03651 | 2024-07-16 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2027-07-16 | на регистрации | [8 empty] | 16.07.224 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 29.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3652 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03652 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова/ Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
3653 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 03653 | 2024-02-28 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0051_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2671 от 11.03.2024 |  | 2024-03-26 |  | 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.02.2024 возврат по замечаниям; 28.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3654 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 03654 | 2024-02-21 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0051_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3655 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03655 | 2024-04-19 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0051_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3656 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03656 | 2024-04-19 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0051_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 | [8 empty] | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3657 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 03657 | 2024-03-12 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0052_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3658 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 03658 | 2024-03-22 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0052_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  | 2024-05-02 |  | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 перезагружено вручную; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3659 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03659 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0052_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова | [18 empty] | В работе
3660 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 03660 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0052_C01 |  | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Манакова | [18 empty] | В работе
3661 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 03661 | 2024-04-24 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 |  | 6 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Халюков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3662 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 03662 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0015_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Халюков | Кушнерев | [17 empty] | 12.02.2024 аннулировано по письму от Кушнерева | Аннулировано
3663 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 03663 | 2024-04-09 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Малышева | Кузьмин/ Башкатова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 27.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3664 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 03664 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0033_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3665 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 03665 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3666 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 03666 | 2024-05-02 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Кузьмин/ Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3667 | 2024-02-08 |  |  | 03667 | 2024-05-22 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0016_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Под цепочку контрактации |  | 3 | Алесеев | Книга | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 7.02.2024 комплект в печати; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3668 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 15.02.224 | 03668 | 2024-04-03 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 4 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 8 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/216 от 19.01.2024 |  |  |  | 02-330/499 от 17.04.2024 | 45-01-3-4140 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 16.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3669 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-03-30 | 03669 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется |  | Савицкий | Лезин | [18 empty] | В работе
3670 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-03-30 | 03670 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0006_C01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется |  | Савицкий | Лезин | [18 empty] | В работе
3671 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 03671 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UKC.LBG.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Миронов | Чередник/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3672 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 03672 | 2024-02-29 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Малышева | Кузьмин | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-05-03 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3673 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 03673 | 2024-02-20 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-2648 от 7.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 на тиражировании$ ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3674 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-25 | 03674 | 2024-02-26 | AKU.0120.03UGF.0.KM.LC0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Базье | Рогачева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 возврат по замечаниям; 23.02.2024 загруженов ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3675 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 03675 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_С02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Алесеев | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/329 от 12.03.2024 | [6 empty] | 2024-06-20 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3676 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 03676 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UKC.QUH.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 44 | Миронов | Павлихин/ Григорян/ Варенцов/ Щепетков | [7 empty] | 2024-05-17 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/996 от 24.07.2024 |  |  | 2024-08-08 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3677 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-13 | 03677 | 2024-05-13 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменены координаты | Не требуется | 12 | Мулюкова | Тикутис/ Шлепцова/ Нестеров | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3678 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 03678 |  | AKU.0120.20UKC.KTN.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Чередник/ Клименко/Никифоров | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3679 | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 03679 | 2024-07-24 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_С03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменение конструкции подпорной стены 12UZP | Не требуется | 20 | Мараховская | Птицына/ Гузиков/Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-07-22 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.03.2024 возврат по замечаниям; 30.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 17.05.2024 на тиражировании; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3680 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 03680 | 2024-04-15 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Малышева | Кузьмин/ Кокин | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3681 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 03681 | 2024-02-15 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Буравкин | Папаев | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3682 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-24 | 03682 | 2024-02-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-02-15 | 02-330/210 от 16.02.2024 |  |  |  | 02-330/298 от 6.03.2024 | 45-01-3-2645 от 7.03.2024 |  | 2024-03-21 |  | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 20.02.2024 пригло новое задание-добавляем; 21.02.2024 прегрузили вручную (с новой добакой); 4.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3683 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 03683 | 2024-03-14 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Федотова/Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 | [6 empty] | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3684 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 03684 | 2024-04-06 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 42 | Федотова | Тикутис/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3685 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-22 | 03685 | 2024-06-07 | AKU.0130.00UGD.0.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Газетов | Лукина/ Морев/ Гузиков/ Щепетков/ Платицын/ Миронова | [7 empty] | 2024-06-11 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 получены замечания в рабочем порядке; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 11.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 12.06.2024 замечания получены в рабочем орядке от Рощиной; 22.07.2024 жду возврата на корректировку; 22.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3686 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 03686 | 2024-06-13 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0145_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гриценко | Новокрещенов/ Чернов/Добрина | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 08.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3687 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 03687 | 2024-02-21 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 43 | Пермяков | Халилова | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 23.02.2024 опубликовано в ТЭДО4 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3688 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 03688 | 2024-02-21 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 37 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/334 от 12.03.2024 |  |  | 2024-03-28 |  | 22.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3689 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03689 | 2024-04-22 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Черноскулов | Шлепцова/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/658 от 20.05.2024 | 45-01-3-5293 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 19.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.02.2024 перезагрузила по добавке в ручную (чрез Рощину); 5.03.2024 возврат по замечаниям; 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3690 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 03690 | 2024-05-14 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Лисицин | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-07-01 |  | 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3691 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 03691 | 2024-03-13 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Шандыров | Тикутис/ Латушкин | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/495 от 17.04.2024 | 45-01-3-4148 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 08.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3692 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | 03692 | 2024-03-06 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Добавился новый сейсмопояс | Не требуется | 12 | Мулюкова | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/227 от 21.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-05-08 |  | 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3693 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03693 | 2024-05-23 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 отправлено на доработку; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3694 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03694 | 2024-06-04 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-06 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [6 empty] | 2024-07-03 |  | 3694; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3695 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 03695 |  | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миоронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3696 | 2024-02-12 |  |  | 03696 |  | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0016_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Алесеев | Брага | [17 empty] | 16.02.2024 комплект на выдаче; 20.02.2024 аннулировано (заведено повторно ошибочно) | Аннулировано
3697 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 03697 | 2024-05-03 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0012_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | 02-330/708 от 28.05.2024 |  |  | 2024-05-29 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3698 | 2024-02-12 |  |  | 03698 |  | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Алесеев | Лукина | [17 empty] | 16.02.2024 комплект на выдаче | В работе
3699 | 2024-02-12 |  |  | 03699 | 2024-02-27 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0018_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алесеев | Брага | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 16.02.2024 комплект на выдаче; 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3700 | 2024-02-12 |  |  | 03700 | 2024-02-27 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0028_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алесеев | Брага | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 16.02.2024 комплект на выдаче; 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3701 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-10 | 03701 | 2024-02-26 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0324_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Базье | Казанцева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-04-02 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3702 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 03702 | 2024-04-03 | AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002_С01, AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Кузьмин/ Кокин | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3703 | 2024-02-13 |  |  | 03703 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0012_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  |  | Парфинович | [17 empty] | 15.03.2024 комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 3.04.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
3704 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 03704 | 2024-02-27 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0010_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3705 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 03705 | 2024-02-27 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0011_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3706 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 03706 | 2024-02-26 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0010_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3707 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 03707 | 2024-02-26 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0013_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано
3708 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-29 | 03708 | 2024-02-26 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3709 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-29 | 03709 | 2024-02-26 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Лезин | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3710 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-03-15 | 03710 | 2024-08-13 | AKU.0130.00UXA.0.NW.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 12 | Газетов | Морев/ Гузиков/ Щепетков/ /Копейкина | [7 empty] | 2024-08-19 | 02-330/582 от 2.05.2024 | [8 empty] | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 прегружено вручную; 17.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула); 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3711 | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 03711 | 2024-02-26 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0193_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Лисицин | Казанцева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/352 от 19.03.2024 | 45-01-3-2114 от 21.03.2024 |  | 2024-05-10 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3712 | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 03712 | 2024-05-24 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0190_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Лисицин | Казанцева/ Гацман | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3713 | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 03713 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0192_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Лисицин/ Вяткин | Казанцева/ Евдокимова | [18 empty] | В работе
3714 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03714 | 2024-05-29 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3715 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 03715 |  | AKU.0120.20UKC.KTN.TM.TB0104_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Чередник | [17 empty] | 19.02.2024 комплект в печати; 4.03.2024 ИИ разработано, но комплект не выдан в ПР | В работе
3716 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 03716 |  | AKU.0120.20UKC.SGK.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [17 empty] | 19.02.2024 комплект в печати | В работе
3717 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-03-10 | 03717 | 2024-06-06 | AKU.0120.0.GCR.NW.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Мараховская | Чередник/ Григорян/ Андрианов/ Платицын | [7 empty] | 2024-06-11 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | 02-330/857 от 25.06.2024 | 45-01-3-6115 от 12.06.2024 |  | 2024-06-12 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 11.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3718 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 03718 | 2024-08-07 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-08 | 02-330/343 от 15.03.2024 | [8 empty] | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 перезагружено вручную; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3719 | 2024-01-24 |  |  | 03719 |  | AKU.0120.11UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под цепочку контрактации |  |  |  | Павлихин | [18 empty] | В работе
3720 | 2024-01-24 |  |  | 03720 | 2024-02-23 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0152_C04 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Под цепочку контрактации |  | 9 | Алексеев | Тикутис | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 |  |  |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 на тиражировании | В работе
3721 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 03721 | 2024-03-29 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 7 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 28.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3722 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 03722 | 2024-07-31 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0023_C02 |  | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 9 | Савицкий/ Цветкова | Лезин/ Латушкин | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3723 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 03723 | 2024-08-16 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0023_С01 |  | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 18 | Савицкий/Цветкова | Лезин/ Латушкин/Подгорнова/ Латушкин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 6.08.2024 ждем возврат по замечаниям; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3724 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-03-30 | 03724 | 2024-08-08 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 9 | Савицкий | Лезин/ Кириллова/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3725 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-03-30 | 03725 | 2024-08-19 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 |  | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 7 | Савицкий | Лезин/ Кириллова/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены даты) | В работе
3726 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 03726 | 2024-06-07 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-29 | 02-330/270 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; ; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3727 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 03727 | 2024-08-26 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0003_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Федотова | Лукьянова/ Нестеров/ Евдокимова/ Казанцева/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-26 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3728 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 03728 |  | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0006_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Федотова | Лукьянова/ Костыркина | [8 empty] | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3729 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 03729 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0191_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Губарькова | Лукьянова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3730 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 03730 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0005_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Павлихин/ Миронова | [18 empty] | В работе
3731 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-20 | 03731 | 2024-03-27 | AKU.0120.03UGF.0.KM.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/268 от 29.02.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-27 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3732 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 03732 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3733 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 03733 | 2024-05-31 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6116 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО: 9.04.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3734 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 03734 | 2024-06-03 | AKU.0120.30UCB.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 21.02.2024 комплект в печати; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3735 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 03735 | 2024-05-27 | AKU.0120.40UCB.0.KM.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 21.02.2024 комплект в печати; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3736 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03736 |  | AKU.0120.03UGF.0.ET.PC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Кузьмин/ Кокин | [17 empty] | 21.02.2024 комплект не приходил в печать | В работе
3737 | 2024-02-21 |  |  | 03737 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Губарькова | Рогачева | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-16 |  | 22.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.02.2024 возврат по замечаниям; 27.02.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 13.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3738 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 03738 | 2024-03-19 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0136_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Новокрещенов | Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/268 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3739 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03739 | 2024-04-06 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Птицына | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/381 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 21.03.2024 загружено в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3740 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 03740 | 2024-02-29 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 14 | Газетов | Нечаева | [7 empty] | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [8 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3741 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 03741 | 2024-04-15 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0099_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Губарькова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3742 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 03742 | 2024-03-01 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 1.03.32024 опубликовано в ТЭДО; 12.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3743 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 03743 | 2024-03-01 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/288 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/336 от 13.03.2024 | 45-01-3-2941 от 15.03.2024 |  | 2024-04-04 |  | 1.03.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3744 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 03744 |  | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0012_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Павлихин | [18 empty] | В работе
3745 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 03745 | 2024-04-19 | AKU.0120.10UKC.0.AK.PC0001_С02 |  | 1 | 2 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 294 | Малышева | Буторин/ Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 согласован | В работе
3746 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 03746 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0004_С04 |  | 2 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий/Цветкова | Нечаева/ Костыркина/ Мишина | [7 empty] | 2024-08-08 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3747 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 03747 | 2024-03-05 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0006_С03 |  | 2 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Нечаева/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3748 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 03748 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 |  | 2 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Нечаева/ Нестеров | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-26 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 прегружено вручную; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3749 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 03749 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0015_C02 |  | 3 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий/Цветкова | Нечаева/ Соколова/Пастухов | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/299 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям; ; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3750 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 03750 | 2024-06-05 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0022_C02 |  | 1 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Нечаева/ Гацман/ Казанцева | [7 empty] | 2024-06-10 | 02-330/329 от 12.03.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3751 | 2024-02-22 |  |  | 03751 | 2024-04-01 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0030_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Губарькова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3997 от 15.04.2024 |  | 2024-04-15 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3752 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-23 | 03752 | 2024-04-03 | AKU.0120.12UBN.0.EK.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Кузьмин/ Кокин/ Алиев | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 | [8 empty] | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3753 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-23 | 03753 | 2024-03-01 | AKU.0120.11UEJ.0.EW.LH0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Кузьмин | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/373 от 21.03.2024 | 45-04-3-3209 от 250.3.2024 |  | 2024-04-04 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 19.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3754 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-22 | 03754 | 2024-02-27 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-02-26 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/269 от 29.022.024 | 45-01-3-2265 от 28.02.2024 |  | 2024-02-28 |  | 26.02.2024 опубдиковано в тЭДО; 27.02.2024 будет возврат ; 27.02.2024 напрвлено на ПВК через Попову после корректировки; 24.02.2024 повторно презагрузила вручную; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3755 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 03755 | 2024-03-21 | AKU.0120.11UBZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/270 от 29.02.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 |  |  | 2024-04-26 |  | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3756 | 2024-02-22 |  |  | 03756 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Алексеев | Парфинович | [7 empty] | 2024-04-01 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; ; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3757 | 2024-02-22 |  |  | 03757 | 2024-02-28 | AKU.0120.10UKA.SCD.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Алексеев | Парфинович | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/374 от 21.03.2024 | 45-01-3-3208 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 20.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано
3758 | 2024-02-22 |  |  | 03758 | 2024-03-04 | AKU.0120.10UKC.QKK.TM.TB0102_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуеися | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Парфинович | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3759 | 2024-02-22 |  |  | 03759 | 2024-02-28 | AKU.0120.10UKA.SCB.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Алексеев | Парфинович | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3760 | 2024-02-22 |  |  | 03760 | 2024-02-28 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0201_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Парфинович | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/344 от 15.03.2024 | 45-01-3-2985 от от 18.03.2024 |  | 2024-03-28 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 14.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3761 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-25 | 03761 | 2024-05-14 | AKU.0783.01UEJ.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании | В работе
3762 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 03762 | 2024-02-29 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0030_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в ведомость расхода стали | Не требуется | 4 | Мулюкова | Лезин | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/382 от 25.03.2024 | 45-01-3-3300 от 26.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3763 | 2024-02-23 | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 03763 | 2024-03-01 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0004_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Лукина | [7 empty] | 2024-03-01 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/499 от 17.04.2024 | 45-01-3-4140 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 1.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3764 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 03764 | 2024-04-29 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0071_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Губарькова | Казанцева/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3765 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 03765 | 2024-05-07 | AKU.0120.00UFC.0.TZ.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 39 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 21.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула); 30.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3766 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | 03766 | 2024-03-04 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0355_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 93 | Гриценко | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3767 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | 03767 | 2024-04-30 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0128_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Рогачева/ Казанцева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/371 от 21.03.2024 | [8 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3768 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 03768 | 2024-02-29 | AKU.0120.00UKS.SBU.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 145 | Пермяков | Лукина/ Гловано | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3769 | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 03769 | 2024-05-21 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0161_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Сверчков | Лукьянова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3770 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 03770 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Миронов | Чередник/ Ольховская/ Кузнецова | [7 empty] | 2024-04-16 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3771 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 03771 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0085_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Губарькова | Манакова/ Соколова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3772 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 03772 | 2024-05-28 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0085_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Губарькова | Манакова/ Соколова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-17 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 21.06 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3773 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 03773 |  | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0085_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Губарькова | Манакова/ Соколова | [18 empty] | В работе
3774 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 03774 |  | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0085_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Губарькова | Манакова/ Соколова | [18 empty] | В работе
3775 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 03775 | 2024-02-29 | AKU.0120.01UBY.0.EK.TB0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Колдашов | [7 empty] | 2024-02-29 | 02-330/288 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/321 от 11.03.2024 |  |  | 2024-03-14 |  | 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3776 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 03776 |  | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Григорян/ Варенцов | [17 empty] | 27.02.2024 комплект в печати | В работе
3777 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 03777 |  | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Григорян | [18 empty] | В работе
3778 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 03778 |  | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0204_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Григорян | [17 empty] | 27.02.2024 комплект в печати | В работе
3779 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 03779 |  | AKU.0120.20UJA.PEB.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Лапихин | Григорян | [17 empty] | 27.02.2024 комплект в печати | В работе
3780 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 03780 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UKC.FKA.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 55 | Миронов | Григорян/ Клименко | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-24 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3781 | 2024-02-21 |  |  | 03781 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0201_С01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Григорян | [18 empty] | В работе
3782 | 2024-02-27 |  |  | 03782 | 2024-02-29 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC1001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Губарькова | Нестеров | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-04-17 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3783 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 03783 | 2024-03-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Гриценко | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/407 от 28.03.2024 |  |  | 2024-05-03 |  | 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 11.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3784 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 03784 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0013_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Губарькова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 19.03.2024 опубликовано в тЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3785 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-03-02 | 03785 | 2024-03-14 | AKU.0120.05USZ.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Мулюкова | Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/371 от 21.03.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3786 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 03786 | 2024-02-29 | AKU.0120.00UFA.0.AR.LC0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Лист заменен. В План полов на отметке 0.000 добавлены обозначения типов отделки полов в помещениях ЗКД. Добавлен План полов на отметке +3.300. | Не требуется | 5 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/357 от 19.03.2024 | 45-01-3-3128 от 21.03.2024 |  | 2024-04-01 |  | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3787 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 03787 | 2024-03-01 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TB0002_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 10 | Савицкий | Манакова | [7 empty] | 2024-02-29 | 02-330/287 от 4.03.2024 |  |  |  | 02-330/347 от 15.03.2024 |  |  | 2024-03-26 |  | 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.2023 прошло ПВК- на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3788 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 03788 | 2024-05-07 | AKU.0130.10UMA.GMA.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Морев | Морев/ Гузиков | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 21.03.2024 возврат по замечаниям; 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3789 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 03789 | 2024-03-05 | AKU.0120.07UBG.0.AR.LC0001_С02 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 11 | Савицкий | Шлепцова/ Книга | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 | [8 empty] | 5.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3790 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-23 | 03790 | 2024-03-15 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 21.03.2024 возврат по замечаниям; 25.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3791 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-03-10 | 03791 | 2024-05-03 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-07-22 |  | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; 21.06.2024 возврат по замечаниям; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3792 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 03792 |  | AKU.0120.10UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Губарькова | Рогачева | [17 empty] | 6.03.2024 аннулировано по письму от Кушнерева (задание задвоилось) | Аннулировано
3793 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 03793 |  | AKU.0120.20UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Губарькова | Рогачева | [17 empty] | 6.03.2024 аннулировано по письму от Кушнерева (задание задвоилось) | Аннулировано
3794 | 2024-02-26 | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 03794 | 2024-06-04 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Утонение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3795 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 03795 | 2024-05-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Федотова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3796 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 03796 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0131_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Губарькова | Манакова/ Казанцева | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3797 | 2022-10-07 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 03797 | 2024-04-05 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 1 | Савицкий | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3798 | 2022-10-07 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 03798 | 2024-03-07 | AKU.0130.20UMA.0.KM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/322 от 11.03.2024 | [8 empty] | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3799 | 2022-10-07 | 2024-02-22 | 2024-03-29 | 03799 | 2024-03-07 | AKU.0130.30UMA.0.KM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-11 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3619 от 2.04.2024 |  | 2024-04-26 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3800 | 2022-10-07 | 2024-02-22 | 2024-03-29 | 03800 | 2024-04-03 | AKU.0130.40UMA.0.KM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Рогачева/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/322 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3801 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 03801 | 2024-03-19 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/370 от 21.03.2024 | 45-01-3-3069 от 20.03.2024 |  | 2024-03-20 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3802 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 03802 | 2024-03-25 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Савицкий | Лукьянова | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/387 от 26.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3803 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 03803 | 2024-05-10 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Савицкий | Лукьянова/ Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3804 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 03804 | 2024-03-15 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0003_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/304 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/433 от 2.04.2024 | 45-01-3-3614 от 2.04.2024 |  | 2024-04-08 |  | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 пегружено вручную; 29.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3805 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03805 | 2024-05-20 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется | 7 | Мулюкова | Шажко/ Птицына | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/329 от 12.03.2024 | [8 empty] | 11.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3806 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-08 | 03806 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0065_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Кушнерев/ Рогачева | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 25.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано
3807 | 2024-02-21 |  |  | 03807 | 2024-05-06 | AKU.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Григорян/ Гусамов | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | ВЫдано
3808 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 03808 | 2024-04-09 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Башкатова/ Кокин/ Фадеев | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/335 от 13.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 13.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3809 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03809 | 2024-05-30 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Башкатова/ Кокин/ Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/348 от 150.3.2024 | [8 empty] | 15.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3810 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 03810 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0111_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Губарькова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-03-13 | 02-330/335 от 13.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3997 от 15.04.2024 |  | 2024-04-15 |  | 13.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.03.2024 перегружено вручную через Попову (замечания отработаны) ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3811 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-06-06 | 03811 | 2024-03-19 | AKU.0120.02UZT.0.AS.TB0001_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Требуется | 4 | Шайхулова | Птицына | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 25.03.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 5.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3812 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 03812 |  | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Савелов | [7 empty] | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-3060 от 19.03.2024 |  | 2024-03-26 |  | 5.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.03.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3813 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 2024-04-04 | 03813 | 2024-04-16 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Илларионов | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/319 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 8.03.2024 загружено в ТЭДО (заменить файл); 12.03.2024 опубликовано; 22.03.2024 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3814 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 2024-04-04 | 03814 | 2024-03-12 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 1900-01-11 | Малышева | Павленко | [7 empty] | 2024-03-12 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/383 от 25.03.2024 | 45-01-3-3261 от 25.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 12.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3815 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03815 | 2024-05-22 | AKU.0120.13UBN.0.EK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3816 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03816 | 2024-06-20 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0012_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 26 | Малышева | Илларионов/ Башкатова/ Кокин/ Мошонкин | [8 empty] | 02-330/335 от 13.03.2024 | [8 empty] | 12.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; ; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 на тиражировании | В работе
3817 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03817 | 2024-03-11 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0007_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Илларионов/ Башкатова | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/319 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/425 от 229.03.2024 | 45-01-3-3609 от 2.04.2024 |  | 2024-04-23 |  | 8.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3818 | 2024-02-27 |  |  | 03818 |  | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Савелов | [18 empty] | В работе
3819 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-01-01 | 03819 | 2024-04-26 | AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001_C01, AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Башкатова/ Алиев | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3820 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03820 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UQR.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Башкатова/ Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [8 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3821 | 2024-02-28 |  |  | 03821 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0301_C01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | Казанцева | [18 empty] | В работе
3822 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 03822 | 2024-06-06 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0003_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 20 | Миронов | Савелов/ Варенцов/ Кравченко | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [6 empty] | 2024-06-26 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.06.2024 на триажировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3823 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-10 | 03823 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0309_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Казанцева | [18 empty] | В работе
3824 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 03824 | 2024-04-15 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Шлепцова/ Кулешов | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 26.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3825 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | 03825 | 2024-04-18 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Павленко | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/371 от 21.03.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-08-12 |  | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; ; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 на тиражировании; 21.06.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3826 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-30 | 03826 | 2024-03-29 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 16 | Гриценко | Казанцева | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3827 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 03827 |  | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0017_C03 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Казанцева | [18 empty] | В работе
3828 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 03828 | 2024-05-29 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001_С01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Буравкин | Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3829 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-24 | 03829 | 2024-03-15 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0014_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 38 | Пермяков | Григорян | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-04-08 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3830 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2021-03-21 | 03830 | 2024-03-25 | AKU.0130.03UXA.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Савелов/ Голованова/ Закорюкина | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 25.03.2024 публиковано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3831 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 03831 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0105_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Сверчков | Лукьянова/ Нестеров | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/335 от 13.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5146 от 17.05.2024 |  | 2024-05-27 |  | 12.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 17.04.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 3.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3832 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 03832 | 2024-03-07 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Шандыров | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-08 | 02-330/319 от 11.03.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 8.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3833 | 2024-03-04 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 03833 | 2024-06-04 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0301_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов/ Белинский | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации |  |  |  | 02-330/865 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3834 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03834 | 2024-03-18 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 123 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/442 от 3.04.2024 |  |  | 2024-04-30 |  | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 2.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3835 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03835 | 2024-03-29 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 38 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 22.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3836 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03836 | 2024-05-21 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/387 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  |  |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; ; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 возврат по замечаниям; 11.06.2024 на тиражировании | В работе
3837 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03837 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Птицына | [8 empty] | 02-330/387 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 09.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3838 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03838 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 32 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 09.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3839 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03839 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 38 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 09.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3840 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03840 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 121 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 09.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3841 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 03841 | 2024-04-02 | AKU.0120.10UQR.0.KM.LC0003_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 13 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/499 от 17.04.2024 | 45-01-3-4140 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3842 | 2024-02-29 |  |  | 03842 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Григорян/ Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-07-26 | 02-330/555 от 25.04.2024 | [8 empty] | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3843 | 2024-02-29 |  |  | 03843 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3844 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 03844 | 2024-08-15 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0278_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Новокрещенов/ Кулешов/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-16 | 02-330/381 от 25.03.2024 | [8 empty] | 21.03.2024 загружено в ТЭДО; ; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3845 | 2024-03-01 |  |  | 03845 |  | AKU.0120.00UKT.0.TH.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миорнов | Савелов | [18 empty] | В работе
3846 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-04-08 | 03846 | 2024-03-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0309_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Вяткин/ Базье | Шлепцова/ Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [8 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям | В работе
3847 | 2024-03-01 |  |  | 03847 | 2024-08-12 | AKU.0130.11UXA.GCG.WP.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 29 | Миронов | Савелов/ Андрианов/Шаров/ Лотырев | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [8 empty] | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 согласовано ( НЕ ВЫДАВАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ); 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3848 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03848 |  | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0002_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Кушнерев | [17 empty] | 11.03.2024 аннулировано по письмо от Шандырова | Аннулировано
3849 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 03849 |  | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Добавлена закладная TD4 |  |  | Мулюкова | Латушкин | [8 empty] | после выдачи 03677 | [9 empty] | В работе
3850 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 03850 | 2024-03-14 | AKU.0120.10UJA.FCB.AT.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Башкатова | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3851 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 03851 | 2024-04-03 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0241_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 26 | Базье/Вяткин | Латушкин/Костыркина | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-07-10 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 на тиражировании; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3852 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 03852 | 2024-08-01 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0242_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 34 | Базье | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-01 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3853 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 03853 | 2024-03-12 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0012_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/394 от 26.03.2024 |  |  | 2024-04-15 |  | 20.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3854 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 03854 | 2024-03-13 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0009_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/394 от 26.03.2024 |  |  | 2024-04-04 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3855 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 03855 | 2024-03-14 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0015_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/394 от 26.03.2024 |  |  | 2024-04-04 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3856 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03856 | 2024-03-27 | AKU.0120.03UGF.0.EK.TB0001_C02, AKU.0120.03UGF.0.EK.TB0001.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [6 empty] | 2024-04-15 |  | 18.03.2024 опубликовано в ТЭДО4 26.03.2024 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3857 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03857 | 2024-03-19 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0002_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0002.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  | 2024-03-27 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3858 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03858 | 2024-03-19 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  | 2024-03-27 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3859 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03859 | 2024-03-18 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0009_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0009.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  | 2024-03-27 |  | 18.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3860 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03860 | 2024-03-19 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0011_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0011.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  | 2024-03-27 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3861 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03861 | 2024-03-18 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0012_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0012.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  | 2024-03-27 |  | 18.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3862 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03862 | 2024-03-18 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0029_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0029.S0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/395 от 26.03.2024 |  |  |  |  | 18.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании без очереди | В работе
3863 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 03863 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0031_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0031.S0001_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Буравкин | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/442 от 3.04.2024; 02-330/441 от 3.04.2024 | 45-01-3-3611 от 2.04.2024 |  | 2024-04-02 |  | 18.03.2024 опубликовано в тЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3864 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-12-20 | 03864 | 2024-03-27 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0309_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Базье | Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-29 |  | 12.03.2024 комплект в пчати; 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3865 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03865 | 2024-06-10 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0002_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Кокин/ Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 9.04.2024 комплект еще в печати; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3866 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 03866 | 2024-03-15 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Павленко | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/348 от 150.3.2024 |  |  |  | 02-330/433 от 2.04.2024 | 45-01-3-3614 от 2.04.2024 |  | 2024-04-16 |  | 14.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3867 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03867 | 2024-06-05 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Илларионов/ Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/590 от 3.05.2024 | [8 empty] | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3868 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03868 | 2024-06-05 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Илларионов/ Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/590 от 3.05.2024 | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3869 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03869 | 2024-04-30 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Илларионов/ Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-04-30 | 02-330/582 от 2.05.2024 | [8 empty] | 30.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3870 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03870 | 2024-05-21 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 40 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3871 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-29 | 03871 | 2024-03-29 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0003_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3872 | 2024-03-04 |  |  | 03872 |  | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Пермяков | Голованова | [18 empty] | В работе
3873 | 2024-03-04 |  |  | 03873 |  | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Ольховская | [18 empty] | В работе
3874 | 2024-03-04 |  |  | 03874 |  | AKU.0120.12UBN.SCD.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Ольховская | [18 empty] | В работе
3875 | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 03875 | 2024-03-29 | AKU.0120.11UBN.PEB.SR.FB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации | Требуется | 4 | Малышева | Башкатова | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3876 | 2024-03-05 |  |  | 03876 | 2024-03-29 | AKU.0120.00UZA.0.AD.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/496 от 17.04.2024 | 45-01-3-4139 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3877 | 2024-03-06 |  |  | 03877 | 2024-08-01 | AKU.0120.03UGF.0.NW.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Мараховская | Нечаева/ Гузиков/ Щепетков/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-01 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3878 | 2024-03-06 |  |  | 03878 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0107_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 26 | Миронов | Григорян/ Клименко/ Миронова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3879 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 03879 | 2024-03-14 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-18 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [6 empty] | 2024-04-01 |  | 18.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3880 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 03880 | 2024-03-14 | AKU.0120.05USZ.0.KZ.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Новокрещенов | Новокрещенов | [7 empty] | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  | 2024-04-16 |  | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3881 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 03881 | 2024-03-15 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0004_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение сварных швов | Не требуется | 6 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-15 | 02-330/348 от 150.3.2024 |  |  |  | 02-330/495 от 17.04.2024 | 45-01-3-4148 от 17.04.2024 |  | 2024-05-06 |  | 15.03.2024 загружено в ТЭДО; 08.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3882 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 03882 | 2024-03-25 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0008_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение сварных швов | Не требуется | 8 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4135 от 17.04.2024 |  | 2024-05-08 |  | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 05.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3883 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 03883 | 2024-05-08 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0003_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение сварных швов | Не требуется | 9 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  |  |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 на тиражировании; 16.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3884 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-13 | 03884 | 2024-05-29 | AKU.0110.01UUB.0.KZ.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Мулюкова | Шажко/ Корниенко | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/348 от 150.3.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 15.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3885 | 2024-02-23 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 03885 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Миронов | Савелов | [7 empty] | 2024-04-05 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/4498 от 17.04.2024 |  |  | 2024-05-06 |  | 18.03.2024 орпубликовано в тЭДО;1.04.2024 возврат по замечаниям; 5.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3886 | 2024-03-05 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | 03886 | 2024-04-15 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 3 |  | Не требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 10 | Белинский | Казанцева/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 15.04.2024 неверный титул, отправила на доработку; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3887 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-29 | 03887 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0011_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/487 от 16.04.2024 |  |  | 2024-05-06 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 остановлен Вк (связаться с Пермяковым, Степановым); 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3888 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 03888 | 2024-04-24 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3889 | 2024-03-05 |  |  | 03889 | 2024-04-03 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 159 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3890 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 03890 | 2024-05-22 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0248_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Казанцева/ Гацман | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3891 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 03891 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 26 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3892 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03892 | 2024-04-19 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3893 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03893 | 2024-04-19 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3894 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03894 | 2024-04-19 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3895 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03895 | 2024-04-24 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-06-03 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3896 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03896 | 2024-04-24 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3897 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 31.04.2024 | 03897 | 2024-04-19 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.03.2024 комплект не приходил в печать; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3898 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 03898 |  | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0005_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Мулюкова | Шажко | [17 empty] | 19.03.2024 войдет в ИИ 03163 | В работе
3899 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 03899 | 2024-03-19 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Мулюкова | Шажко | [7 empty] | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | 02-330/499 от 17.04.2024 | 45-01-3-4140 от 17.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 3.04.2024 перегружено вручную; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3900 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 03900 |  | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Латушкин | [18 empty] | В работе
3901 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 03901 | 2024-04-19 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Книга | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 | [6 empty] | 2024-05-03 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3902 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 03902 | 2024-04-22 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Книга | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | 02-330/575 от 30.04.2024 |  |  | 2024-05-02 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3903 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 03903 | 2024-04-17 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Книга | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/573 от 30.04.2024 | 45-01-3-4587 от 30.04.2024 |  |  |  | 17.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 на тиражировании | В работе
3904 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-29 | 03904 | 2024-05-27 | AKU.0120.10UCB.0.HV.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Пермяков | Закорюкина/ Гусамов | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3905 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 03905 |  | AKU.0120.11UBN.GMP.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорян | [18 empty] | В работе
3906 | 2024-03-08 |  |  | 03906 | 2024-05-03 | AKU.0120.12UBN.GMP.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 48 | Миронов | Григорян | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 15.04.2024 компект не выдан в ПР; 3.05.2024 жду новый титул от Гузикова; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3907 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 03907 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020_C01, AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Сверчков | Брага | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-07 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3908 | 2024-03-08 |  |  | 03908 | 2024-08-19 | AKU.0120.0.GCR.GR.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мараховская | Птицына/ Гузиков/ Кравченко/ Щепетков/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям$ ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3909 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 03909 |  | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорян | [17 empty] | 18.03.2024 комплект в печати | В работе
3910 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-30 | 03910 | 2024-04-17 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0254_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Алексеев | Казанцева/ Лукьянова/ Казанцева | [7 empty] | 2024-04-17 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-07-22 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 17.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; 10.06.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3911 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 03911 |  | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Ольховникова | Савелов/ Платицын | [18 empty] | В работе
3912 | 2024-03-11 |  |  | 03912 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UKC.SBC.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3913 | 2024-03-12 |  |  | 03913 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UJA.FCJ.TP.FB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3914 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-20 | 03914 | 2024-04-17 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0001_С03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Базье | Казанцева | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 22.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3915 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 03915 | 2024-05-21 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0561_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Сверчков | Шлепцова/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3916 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 03916 | 2024-05-21 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0561_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Белинский | Шлепцова/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3917 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 03917 | 2024-03-28 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0561_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Белинский | Шлепцова | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 18.03.2024 комплект в печати; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3918 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 03918 | 2024-04-29 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0005_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Мараховская | Птицына/ Гузиков | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/364 от 20.01.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-4730 от 6.05.2024 |  | 2024-05-08 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.04.2024 возврат по замечаниям ( 10.04.024 корректировка уточняется у Мараховской); 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3919 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 03919 | 2024-03-19 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0013_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 41 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-03-22 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/394 от 26.03.2024 |  |  | 2024-04-04 |  | 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3920 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 03920 | 2024-03-29 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/385 от 25.03.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024; 45-01-3-5143 от 17.05.2024 |  | 2024-06-12 |  | 20.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3921 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 03921 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0242_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Казанцева | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  | 2024-04-30 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3922 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | 03922 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_C03 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Белинский/ Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-17 | после выдачи ИИ 03737; 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/728 от 30.05.2024 | 45-01-3-5658 от 31.05.2024 |  | 2024-06-10 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3923 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 03923 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 369 | Малышева | Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-06 | 02-330/572 от 30.04.2024 | [8 empty] | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 12.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
3924 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 03924 | 2024-05-06 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Лукьянова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-07-03 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3925 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-04-17 | 03925 | 2024-04-04 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0010_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3926 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-14 | 03926 | 2024-05-29 | AKU.0120.10UKC.CMS.AP.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Липатова/ Малышева | Липатова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3927 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 03927 | 2024-03-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-03-21 | 02-330/381 от 25.03.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-3803 от 5.04.2024 |  | 2024-05-01 |  | 21.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.03.2024 пегружено вручную; 4.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3928 | 2024-03-14 |  |  | 03928 |  | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [17 empty] | 3.05.2024 ИИ готово, комплекта нет в ТЭДО, жду загрузку | В работе
3929 | 2024-03-14 |  |  | 03929 | 2024-05-03 | AKU.0120.20UBA.0.TZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3930 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 03930 | 2024-06-04 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0087_С03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Сверчков | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/865 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3931 | 2024-03-14 |  |  | 03931 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 4 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 на тиражировании | В работе
3932 | 2024-03-15 | 2024-03-09 | 2024-03-25 | 03932 | 2024-05-06 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0012_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/388 от 26.03.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | ; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3933 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 03933 | 2024-04-04 | AKU.0120.00UFC.CYE.AP.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Буравкин | Башкатова/ Кокин | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3934 | 2024-03-15 |  |  | 03934 |  | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3935 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 03935 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0017_C03 |  | 1 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Савицкий | Манакова | [18 empty] | В работе
3936 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 03936 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0017_С02 |  | 1 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Савицкий | Манакова | [18 empty] | В работе
3937 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 03937 | 2024-04-25 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0011_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 3 | Шандыров | Манакова/ Латушкин | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3938 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 03938 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0298_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Латушкин | [17 empty] | 25.03.2024 аннулировано по письму от Барановой | В работе
3939 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-11-30 | 03939 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0298_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Латушкин | [17 empty] | 20.03.2024 комплект в печати; 25.03.2024 аннулировано по письму от Барановой | В работе
3940 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 03940 | 2024-04-18 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0028_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Сверчков | Кушнрев | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3941 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 03941 |  | AKU.0120.10UKC.KPF.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3942 | 2024-03-16 |  |  | 03942 |  | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0005_С02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3943 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 03943 | 2024-06-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0021_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Сверчков | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3944 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 03944 | 2024-05-16 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0021_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/572 от 30.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3945 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 03945 | 2024-06-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0212_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 100 | Вяткин | Нестеров/ Соколова/Пастухов | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3946 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 03946 | 2024-05-20 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0214_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Вяткин | Нестеров | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-01 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3947 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-12 | 03947 | 2024-06-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0215_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 94 | Вяткин | Нестеров/ Казанцева/ Соколова | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3948 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-04-21 | 03948 | 2024-03-29 | AKU.0120.13UBN.0.AT.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Башкатова | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3949 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 03949 | 2024-04-23 | AKU.0120.00UKS.KLF.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 28 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3950 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 03950 | 2024-07-18 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 |  | 8 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-23 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 1.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3951 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 03951 | 2024-05-22 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_C03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 22.03.2024 аннулировано по письму от Сверчкова; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3952 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 03952 | 2024-05-27 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 22.03.2024 аннулировано по письму от Сверчкова; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3953 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-31 | 03953 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0331_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Латушкин | [18 empty] | В работе
3954 | 1909-06-17 | 2024-03-21 | 2024-04-21 | 03954 | 2024-05-31 | AKU.0130.00UGD.CMH.AT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [8 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3955 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-03 | 03955 | 2024-03-22 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 |  | 6 | 5 | нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Новоерещенов/ Кулешов | [7 empty] | 2024-03-29 | 02-330/515 от 29.03.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 прегружено вручную; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3956 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 03956 | 2024-04-15 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 |  | 6 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Пермяков | Кузнецова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02--330/541 от 24.04.2024 |  |  | 2024-05-02 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3957 | 2024-03-18 |  |  | 03957 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UFA.0.AR.LC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Степанов | Брага | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3958 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 03958 | 2024-05-22 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Требуется | 5 | Куликов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-22 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; 16.07.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3959 | 2024-03-18 |  |  | 03959 | 2024-07-23 | AKU.0120.11UUB.CYB.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Башкатова/ Сироткин | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3960 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 03960 | 2024-05-08 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0028_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3961 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 03961 | 2024-05-08 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0028_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  |  |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании | В работе
3962 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 03962 | 2024-05-08 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0028_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3963 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | 03963 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJG.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Кокин | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3964 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 03964 | 2024-05-08 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3965 | 2024-03-20 |  |  | 03965 | 2024-05-06 | AKU.0120.22UKZ.0.TZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3966 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 03966 | 2024-04-19 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_C03 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3967 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 03967 | 2024-03-26 | AKU.0503.12UUK.0.KZ.LC0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 10 | Мулюкова | Шлепцова | [7 empty] | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-04-24 |  | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3968 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 03968 | 2024-05-06 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 31 | Малышева | Малышева/ Птицына | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
3969 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 03969 | 2024-07-13 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Кузнецова/ Варенцов/ Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3970 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 03970 | 2024-04-24 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0255_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Новокрещенов/ Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/408 от 28.03.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  |  |  | 26.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании | В работе
3971 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 03971 | 2024-04-01 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0011_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 43 | Миронов | Григорян/ Андрианов | [7 empty] | 2024-04-02 | [9 empty] | 26.03.2024 комплект в печати; 2.04.2024 комплект еще не выдан в ПР; 3.05.2024 отправила титу дляобновлния дат | В работе
3972 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 03972 | 2024-03-27 | AKU.0130.00UXA.GAF.NW.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Морев | Гузиков | [7 empty] | 2024-03-29 | на регистрации | [8 empty] | 29.03.2024 аннулирование ИИ по письму от Гузикова | Аннулировано
3973 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 03973 | 2024-05-07 | AKU.0130.10UMA.GMM.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Морев | Гузиков | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3974 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 03974 | 2024-05-10 | AKU.0130.03UXA.0.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Морев | Гузиков/ Кравченко/ Щепетков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
3975 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 03975 | 2024-05-03 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Шандыров | Лукьянова | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3976 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 03976 | 2024-04-17 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3977 | 2024-03-20 |  |  | 03977 | 2024-08-13 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0003_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Черноскулов | Брага | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3978 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 03978 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0017_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Лукьянова/ Костыркина/ Казнцева | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 отправлено на доработку; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
3979 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 03979 |  | 20UJA.GR0002_С01 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Требуется (письмо с заданием от БКП-7 на корректировку 02-71/360-ВК от 08.02.2024) |  | Куликов | Куликов | [18 empty] | В работе
3980 | 2024-03-20 |  |  | 03980 | 2024-06-13 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0003_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 38 | Миронов | Кузнецова/ Клименко | [7 empty] | 2024-06-14 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3981 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-30 | 03981 | 2024-03-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0246_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Новокрещенов/ Кулешов | [7 empty] | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [8 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 15.04.2024 возврат по замечаниям | В работе
3982 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 03982 | 2024-05-16 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0103_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Кузнецова/ Клименко | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-10 |  | 10.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3983 | 2024-03-21 |  |  | 03983 | 2024-08-20 | AKU.0120.11UUB.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 13 | Малышева | Башкатова/ Сироткин | [7 empty] | 2024-08-20 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3984 | 2024-03-21 |  |  | 03984 | 2024-05-29 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0004_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Башкатова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3985 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 03985 | 2024-04-24 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3986 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 03986 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-16 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям; 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3987 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 03987 | 2024-04-18 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-05-20 |  | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3988 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 03988 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-04-16 | 02-330/440 от 3.04.2024 |  |  |  | 02-330/538 от 24.04.2024 | 45-01-3-4501 от 26.04.2024 |  | 2024-07-18 |  | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 на тиражировании; 10.06.2024 возврат по замечаниям; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3989 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 03989 | 2024-07-12 | AKU.0120.00UKT.0.AR.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 3 | Савицкий | Брага | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [8 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 28.06.2024 возврат по замечаниям; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
3990 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 03990 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.RW.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова/ Белоусова | [18 empty] | В работе
3991 | 2024-03-21 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 03991 |  | AKU.0120.00UKS.KPG.RW.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова/ Варенцов/ Белоусова | [18 empty] | В работе
3992 | 2024-03-01 |  |  | 03992 |  | AKU.0120.20UKC.QFA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3993 | 2024-03-01 |  |  | 03993 |  | AKU.0120.20UKC.KPJ.TM.TB0012.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3994 | 2024-03-01 |  |  | 03994 |  | AKU.0120.10UJA.0.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
3995 | 2024-03-01 |  |  | 03995 |  | AKU.0120.13UBN.PCB.SR.FB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова/ Птицына | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
3996 | 2024-03-19 |  |  | 03996 | 2024-05-07 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 9 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3997 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 03997 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Малышева | Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-08 | 02-330/569 от 29.04.2024 | [8 empty] | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
3998 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-29 | 03998 | 2024-06-05 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0038_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышнева | Кокин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (30.05.2024 не выдавать до осбой отмашки после согласования); 3.06.2024 возврат по замечаниям; ; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
3999 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 03999 | 2024-05-27 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Шандыров | Шлепцова/ Щандыров | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4000 | 2024-03-24 |  |  | 04000 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0015_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Степанов (Вяткин) | Евдокимова/ Мишина | [17 empty] | 14.08.2024 задание на выпуск ИИ было переслано Цыбаровой О.И. для уточнения задания | В работе
4001 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 04001 | 2024-04-19 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0039_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4002 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 04002 | 2024-04-16 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4003 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 04003 | 2024-05-24 | AKU.0120.00USY.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Белинский | Брага | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4004 | 2024-03-28 | 310.3.2024 | 2024-04-04 | 04004 | 2024-05-15 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0014_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-15 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4005 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 04005 | 2024-04-15 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0218_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 69 | Вяткин | Кулешов | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4006 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 04006 | 2024-04-22 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-22 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4007 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 04007 | 2024-04-22 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4008 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 04008 | 2024-04-22 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Кулешов/ Гацман | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4009 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 04009 | 2024-04-22 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Кулешов/ Гацман | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4010 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 04010 | 2024-08-06 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Кулешов/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4011 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-24 | 04011 | 2024-08-06 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0025 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Вяткин | Кулешов/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4012 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-26 | 04012 | 2024-05-21 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4013 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-26 | 04013 | 2024-05-21 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4014 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 04014 |  | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Евдокимова | [18 empty] | В работе
4015 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-05-03 | 04015 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Евдокимова | [18 empty] | В работе
4016 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-05-17 | 04016 |  | AKU.0120.41UBN.0.KZ.LC0032_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Евдокимова | [18 empty] | В работе
4017 | 1.04.20254 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 04017 | 2024-04-24 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Вяткин | Кулешов | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5009 от 15.05.2024 |  | 2024-05-29 |  | 9.04.2024 опубдиковано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4018 | 1.04.20254 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 04018 | 2024-04-17 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Вяткин | Кулешов | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4019 | 1.04.20254 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 04019 | 2024-04-24 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Вяткин | Кулешов/ Гацман | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4020 | 1.04.20254 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 04020 | 2024-08-19 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Вяткин | Кулешов/ Гацман/ Семёнова/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4021 | 1.04.20254 | 2024-04-01 | 2024-05-24 | 04021 | 2024-08-05 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 19 | Вяткин | Кулешов/ Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4022 | 7.06.20254 | 2024-04-01 | 2024-05-24 | 04022 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кулешов/ Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4023 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 04023 |  | AKU.0120.41UBN.0.KZ.LC0033_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кулешов/ Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-10 | 04024 | 2024-06-07 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0213_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 95 | Вяткин | Кулешов/ Гацман/ Соколова/Парфинович | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4025 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 04025 | 2024-05-03 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0085_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [8 empty] | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4026 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 04026 | 2024-05-03 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0085_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [8 empty] | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4027 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 04027 | 2024-04-03 | AKU.0120.00UKS.KLF.HV.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | 02-330/513 от 19.04.2024 | 45-01-3-4261 от 19.04.2024 |  | 2024-05-10 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4028 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 04028 | 2024-04-17 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-04-17 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4029 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 04029 | 2024-07-17 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-07-23 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [8 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4030 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 04030 | 2024-04-17 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0008_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4031 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 04031 | 2024-05-31 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0191_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 9 | Гриценко | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  |  |  | 10.01.2024 отправила на исправление; 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании | В работе
4032 | 2024-03-25 |  |  | 04032 |  | AKU.0120.20UKC.KPM.TM.TB0008.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
4033 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 04033 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0301_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Миронов | Кузнецова/ Гузиков/Белоусова | [7 empty] | 2024-08-21 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.05.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4034 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 04034 | 2024-06-20 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0038_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Евдокимова/ Корниенко | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 12.06.2024 отправлено на доработку; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4035 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-10 | 04035 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0085_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4036 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-30 | 04036 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0175_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | Нестеров | [18 empty] | В работе
4037 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04037 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4234 от 19.04.2024 |  | 2024-04-19 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4038 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04038 | 2024-04-25 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0016_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-4745 от 6.05.2024 |  | 2024-05-08 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 замечания получены в рабочем порядке; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4039 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04039 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0010_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/512 от 19.04.2024 |  |  | 2024-04-18 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4040 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04040 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0041_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4234 от 19.04.2024 |  | 2024-04-19 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4041 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04041 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0015_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-04-24 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 замечания получены в рабочем порядке; 19.04.2024 отправила в перезагрузку в ручном режисме без корректировки ( замечания выставлены ошибочно); 24.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4042 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 04042 | 2024-04-06 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0042_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышнва | Павленко | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 | [6 empty] | 2024-04-26 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4043 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 04043 | 2024-04-03 | AKU.0130.00UGD.CWL.AT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышнва | Птицына | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-07-17 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4044 | 2024-04-02 |  |  | 04044 | 2024-04-30 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_C02 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-27 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4045 | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 04045 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0192_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 9 | Гриценко | Кулешов | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4046 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-21 | 04046 | 2024-04-11 | AKU.0130.00UGD.SBS.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Закорюкина/ Гусамов | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4047 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 04047 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UKC.CMV.AT.EC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4048 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 04048 | 2024-04-05 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Павленко | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/537 от 24.04.2024 | 45-01-3-4519 от 26.04.2024 |  | 2024-05-15 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4049 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 04049 | 2024-04-05 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0009_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Лукьянова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/574 от 30.04.2024 | 45-01-3-4589 от 30.04.2024 |  | 2024-04-08 |  | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4050 | 2024-04-01 |  |  | 04050 |  | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0301_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
4051 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 04051 |  | AKU.0120.00UKS.KPE.RW.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова | [18 empty] | В работе
4052 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 04052 |  | AKU.0120.00UKS.KPC.RW.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова/ Белоусова | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4053 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-27 | 04053 | 2024-04-04 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0031_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 16 | Мулюкова | Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании | В работе
4054 | 2024-03-27 |  |  | 04054 |  | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0012_C02 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Вяткин | Латушкин | [17 empty] | 23.04.2024 нет комплектв в ТЭДО (ИИ готово) | В работе
4055 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 04055 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0387_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 157 | Алексеев | Кулешов/ Латушкин | [7 empty] | 2024-08-23 | на регистрации | [8 empty] | 23.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4056 | 2024-04-28 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04056 | 2024-04-19 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4057 | 2024-04-28 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04057 | 2024-04-18 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0006_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании | В работе
4058 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04058 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0007_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-27 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4059 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04059 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_С01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | 02-330/457 от 5.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.04.2024 перегружено вручную; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4060 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04060 | 2024-04-16 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Изменение в части закладных деталей | Не требуется | 22 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-05-31 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4061 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 04061 | 2024-04-04 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0009_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 4 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | 02-330/493 от 17.04.2024 | 45-01-3-3995 от 15.04.2024 |  | 2024-04-18 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4062 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 04062 | 2024-04-05 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4063 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 04063 | 2024-04-05 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-04-04 | 02-330/457 от 5.04.2024 | [8 empty] | 4.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4064 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 04064 | 2024-06-03 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации |  |  |  | 02-330/865 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-29 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4065 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 04065 |  | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [17 empty] | 4.04.2024 комплект в печати; 19.07.2024 ИИ разработано, но комплект не выдан в ПР | В работе
4066 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 04066 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0019_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Савицкий/Цветкова | Кулешов/ Соколова/Парфинович | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.06.2024 возврат по замечаниям; 29.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 03.07 согласован; 11.07 по распоряжению Томлехта Г. в ПР не выдавать | В работе
4067 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-24 | 04067 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0374_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Евдокимова | [18 empty] | В работе
4068 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 04068 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0118_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4069 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-10 | 04069 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0020_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  | 02-330/883 от 28.06.2024 | 45-01-3-6624 от 27.06.2024 |  | 2024-07-15 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4070 | 2024-04-04 |  |  | 04070 | 2024-04-04 | AKU.0130.10UMA.MVA.AZ.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Миронов | Григорян | [7 empty] | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 5.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4071 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 04071 | 2024-04-19 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 5 | Сверчков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 17.04.2024 аннулировано по письму от Сверчкова; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4072 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 04072 | 2024-04-09 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0018_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Буравкин | Павленко | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [6 empty] | 2024-04-26 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4073 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 04073 | 2024-04-09 | AKU.0130.00UKU.0.EK.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 30 | Буравкин | Павленко | [7 empty] | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [8 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 аннулировано по письму от Малышевой (не актуально) | Аннулировано
4074 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 04074 | 2024-05-11 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 31 | Буравкин | Павленко/ Мошонкин | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/478 от 15.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-10 |  | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4075 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 04075 | 2024-08-06 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 25 | Малышева | Фадеев | [7 empty] | 2024-08-06 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 4.04.2024 нет комплекта; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4076 | 2024-04-04 |  |  | 04076 | 2024-06-07 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_C04 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Степанов/ Савицкий/Цветкова | Нестеров/ Евдокимова/ Соколова/Пастухов | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [8 empty] | 5.03.2024 войдет в ИИ 03219; 22.04.2024 отправила новое задание Евдокимовой; 4.06.2024 пришло новое задание, ждем; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 16.07.2024 на тиражировании | В работе
4077 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 04077 | 2024-04-05 | AKU.0130.10UMA.MVA.AZ.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2024-04-13 | Миронов | Григорян | [7 empty] | 2024-04-05 | 02-330/477 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/514 от 19.04.2024 | 45-01-3-4242 от 19.04.2024 |  | 2024-05-13 |  | 5.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4078 | 2024-04-01 |  |  | 04078 | 2024-04-05 | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0009_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4079 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 04079 | 2024-05-03 | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0010_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-03 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4080 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 04080 | 2024-04-05 | AKU.0120.10UBA.0.AZ.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Савицкий | Евдокимова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4081 | 2024-04-04 | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 04081 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/584 от 2.05.2024 | 45-01-3-4719 от 6.05.2024 |  | 2024-06-03 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4082 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 04082 | 2024-04-22 | AKU.0120.10UCB.CMS.AP.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Липатова | Липатова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/572 от 30.04.2024 |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  |  |  | 5.04.2024 комплект в печати; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 на тиражировании | В работе
4083 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 04083 | 2024-04-16 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Липатова | Липатова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-03 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4084 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 04084 | 2024-04-08 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0026_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 |  |  |  | 02-330/519 от 19.04.2024 | 45-01-3-4508 от 26.03.2024 |  | 2024-05-15 |  | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4085 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 04085 | 2024-04-17 | AKU.0120.00UGR.0.AD.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется | 5 | Куликов | Куликов (Птицына) | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 17.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; 3.05.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4086 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 04086 | 2024-04-25 | AKU.0120.05UZC.0.AS.TB0001_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Куликов | Куликов/Семёнова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 17.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.04.2024 полученвы замечания в рабочем порядке (направлены Куликову Минаовым); 22.04.2024 возврат по змечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 7.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4087 | 2024-04-09 |  |  | 04087 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0288_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 21 | Алексеев | Лукьянова/ Казанцева | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 аннулировано по письму от аннулировано | Аннулировано
4088 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-28 | 04088 | 2024-08-08 | AKU.0120.11UBZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Мулюкова | Шажко/ Шандыров/ Нестеров | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4089 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-28 | 04089 | 2024-04-24 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0007_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5111 от 16.05.2024 |  | 2024-05-27 |  | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4090 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 04090 | 2024-04-18 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0010_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Голованова | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4091 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 04091 | 2024-04-26 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0104_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4092 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-07-30 | 04092 | 2024-05-08 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0104_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4093 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 04093 | 1900-01-03 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0105_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/569 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4094 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-07-30 | 04094 | 2024-07-12 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0105_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/569 от 29.04.2024 | [8 empty] | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4095 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 04095 | 2024-04-29 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0106_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4096 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-07-30 | 04096 | 2024-05-20 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0106_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4097 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 04097 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0302_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Миронов | Кузнецова/ Миронова | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 08.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4098 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 04098 |  | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорян | [18 empty] | В работе
4099 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 04099 |  | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB9001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорян | [18 empty] | В работе
4100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 04100 | 2024-04-15 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0134_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 9 | Казанцева | Кулешов | [7 empty] | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4101 | 2024-04-02 |  |  | 04101 | 2024-05-08 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4102 | 2024-04-02 |  |  | 04102 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UKC.LBG.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | нЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 11 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4103 | 2024-04-02 |  |  | 04103 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4104 | 2024-04-02 |  |  | 04104 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 10 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4105 | 2024-04-02 |  |  | 04105 |  | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-07-03 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4106 | 2024-04-02 |  |  | 04106 | 2024-05-10 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4107 | 2024-04-02 |  |  | 04107 | 2024-05-10 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 10 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4108 | 2024-04-02 |  |  | 04108 | 2024-05-11 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 11 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4109 | 2024-04-02 |  |  | 04109 | 2024-05-11 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 11 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4110 | 2024-04-02 |  |  | 04110 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0005.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 11 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-05-16 | на регистрации |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 13.05.2024 отправила на доработку; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4111 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 04111 | 2024-05-08 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0010_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4112 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 04112 | 2024-04-16 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-05-29 |  | 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4113 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 04113 | 2024-05-24 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Павленко/ Латушкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-03 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4114 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 04114 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0015_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Гузиков | [18 empty] | В работе
4115 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 04115 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Гузиков | [18 empty] | В работе
4116 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 04116 | 2024-04-16 | AKU.0130.00UGD.SGC.PT.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Гузиков | Гузиков | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4117 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 04117 | 2024-05-23 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0061_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Казанцева | Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4118 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 04118 | 2024-06-10 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0060_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Казанцева | Евдокимова/ Соколова | [7 empty] | 2024-06-13 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4119 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-27 | 04119 | 2024-04-26 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов/ Чернов | Кушнрев | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/569 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4120 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-27 | 04120 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Степанов/ Чернов | Кушнрев | [17 empty] | 16.04.2024 комплект в печати; 26.04.2024 ИИ готово, но комплект еще не выдан в ПР | В работе
4121 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-27 | 04121 | 2024-04-26 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов/ Чернов | Кушнрев | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/569 от 29.04.2024 | [8 empty] | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4122 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-27 | 04122 | 2024-04-26 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов/ Чернов | Кушнрев | [7 empty] | 2024-04-26 | 02-330/569 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/673 от 22.05.2024 | 45-01-3-5397 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4123 | 2024-04-04 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 04123 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0090_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | [17 empty] | 16.04.2024 комплект в печати; 2.04.2024 ИИ готово, комплект ещене выдан в ПР | В работе
4124 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 04124 | 2024-04-18 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0026_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Лукьянова/ Казанцева | [7 empty] | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [8 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4125 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 04125 | 2024-07-19 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков/Цветкова | Лукьянова/ Гацман/Семенова | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [8 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 29.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4126 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 04126 | 2024-04-22 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0026_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Лукьянова/ Птицына | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4127 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 04127 | 2024-05-16 | AKU.0130.00UGD.0.AE.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 128 | Малышева | Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4128 | 2024-04-17 |  |  | 04128 | 2024-05-13 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Малышева | Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/518 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/674 от 22.05.2024 | 45-01-3-5390 от 23.05.2024 |  | 2024-06-17 |  | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 18.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4129 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2024 | 04129 | 2024-04-19 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0056_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 |  |  |  | 02-330/654 от 20.05.2024 | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4130 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2025 | 04130 | 2024-06-05 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0029_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Базье | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 19.04.2024 комплект впечати; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4131 | 2023-05-11 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 04131 |  | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Савицкий | Лукьянова/ Казанцева/ Латушкин | [17 empty] | 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4132 | 2024-04-05 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 04132 |  | AKU.0120.10UKC.KUJ.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кузнецова/ Клименко | [18 empty] | В работе
4133 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-30 | 04133 | 2024-06-03 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0017_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Чернов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-04 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6116 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 7.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4134 | 2024-04-08 |  |  | 04134 |  | AKU.0120.20UJA.PEB.TM.TB0101_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кузнецова | [15 empty] | 2024-07-01 |  | 17.04.2024 комплект в печати; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4135 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04135 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0032_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева/ Буравкин | Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [8 empty] | 24.04.2024 отправлено на доработку; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4136 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04136 | 2024-07-16 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0025_С03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0025.S0001_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева/ Буравкин | Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 3.07.2024 на корректировке; 17.07.2024 опубликовано в тЭдо после корректировке; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4137 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 04137 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0020_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4138 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 04138 | 2024-04-24 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Малышева | Фадеев | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 на тиражировании | В работе
4139 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 04139 | 2024-04-24 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0010_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Шандыров | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/583 от 2.05.2024 | 45-01-3-4725 от 6.04.2024 |  | 2024-05-22 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 перегружено вручную; 30.04.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4140 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 04140 | 2024-04-22 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0013_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | 13 | 13 | Шандыров | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  |  |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 перегружено вручную; 2.05.2024 на тиражировании | В работе
4141 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 04141 | 2024-04-23 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0014_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Шандыров | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | 02-330/611 от 8.05.2024 | 45-01-3-5014 от 15.05.2024 |  | 2024-06-03 |  | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4142 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 04142 | 2024-04-26 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 24 | Малышева | Фадеев | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4143 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 04143 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0026_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании | В работе
4144 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 04144 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0031_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/582 от 2.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4145 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 04145 | 2024-04-29 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0034_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/582 от 2.05.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4146 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 04146 | 2024-05-31 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0038_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4147 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 04147 | 2024-04-22 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0304_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 17 | Миронов | Григорян | [7 empty] | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 |  |  |  | 02-330/657 от 20.05.2024 | 45-01-3-5292 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4148 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-30 | 04148 | 2024-06-14 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0369_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Евдокимова/ Соколова/Казанцева | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 28.06.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4149 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-30 | 04149 | 2024-05-20 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0370_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Алексеев | Евдокимова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4150 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-15 | 04150 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение в части примечаний | Не требуется | 5 | Мулюкова | Брага | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/572 от 30.04.2024 | [6 empty] | 2024-07-04 |  | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4151 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 04151 | 2.07.20224 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0002_С01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Казанцева/ Черноскулов | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4152 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 04152 | 2024-07-02 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0002 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Казанцева/ Черноскулов | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4153 | 2024-04-11 |  |  | 04153 |  | AKU.0120.10UKC.0.RW.FB0001_С02 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4154 | 2024-04-11 |  |  | 04154 |  | AKU.0120.20UKC.0.RW.FB0001_С01 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Андрианов | [17 empty] | 22.04.2024 комплект в печати | В работе
4155 | 2024-04-11 |  |  | 04155 |  | AKU.0120.30UKC.0.RW.FB0001_С01 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Андрианов | [17 empty] | 22.04.2024 комплект в печати | В работе
4156 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-15 | 04156 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0098_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение в части ведомости расхода стали | Не требуется | 9 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-07 |  | 25.04.2024 комплект еще не выдан в ПР; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4157 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-10 | 04157 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 |  |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 6 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4158 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-10 | 04158 | 2024-07-26 | AKU.0120.20UKH.0.KM.LC0001_С01 |  | 2 |  |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 5 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4159 | 2024-04-11 |  |  | 04159 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101.S0001_С01 |  | 3 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Миронов | Гузиков/ Клименко | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | 10.05.2024 отправила на доработку; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4160 | 2024-04-11 |  |  | 04160 | 2024-05-21 | AKU.0120.12USZ.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 |  |  | Требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-22 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4161 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-05-10 | 04161 | 2024-05-16 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_С03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 6 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-18 | на регистрации |  |  |  | 02-330/728 от 30.05.2024 | 45-01-3-5658 от 31.05.2024 |  | 2024-06-10 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4162 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 04162 | 2024-04-24 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменения в части закладных | Не требуется | 8 | Мулюкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5287 от 21.05.2024 |  | 2024-06-04 |  | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4163 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-05-10 | 04163 | 2024-07-31 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 6 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 08.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4164 | 2024-04-12 |  |  | 04164 | 2024-08-19 | AKU.0120.11UBN.0.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 51 | Миронов | Гузиков/ Клименко/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | 02-330/590 от 3.05.2024 | [8 empty] | ;2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4165 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 04165 | 2024-08-14 | AKU.0120.12UBN.0.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 56 | Миронов | Гузиков/ Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-08-16 | 02-330/590 от 3.05.2024 | [8 empty] | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4166 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 04166 | 2024-07-19 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 24 | Миронов | Гузиков/ Бабков | [7 empty] | 2024-07-12 |  |  |  |  | 02-330/1046 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-12 |  | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4167 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 04167 | 2024-05-28 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0031_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решенийй | Требуется | 14 | Сверчков | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-03 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4168 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-27 | 04168 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0024_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решенийй | Не требуется | 9 | Чернов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4169 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04169 | 2024-05-20 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Изменение в части ведомости расхода стали | Не требуется | 9 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 18.05.2024 отправлено вдоработку; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 03.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4170 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 04170 | 2024-05-29 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0037_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решенийй | Не требуется | 9 | Алексеев | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4171 | 2024-04-15 |  |  | 04171 | 2024-05-13 | AKU.0120.02UBY.0.EK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4172 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-05-26 | 04172 |  | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0002_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4173 | 2024-02-26 | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 04173 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0003_С04 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий/Цветкова | Евдокимова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 18.05.2024 отправила на доработку; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4174 | 2024-02-26 | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 04174 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0005_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Евдокимова | [7 empty] | 2024-05-18 | на регистрации | [8 empty] | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4175 | 2024-02-26 | 2024-04-16 | 2024-04-25 | 04175 | 2024-06-12 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Евдокимова/ Корниенко | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.07.2024 на т иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4176 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 04176 | 2024-05-16 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0075_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Казанцева | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-16 | на регистрации |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4177 | 2024-03-26 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 04177 | 2024-05-28 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0085_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4178 | 2024-04-17 |  |  | 04178 |  | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0101_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Гузиков/ Платицин | [18 empty] | В работе
4179 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 04179 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0005_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется |  | Калашникова | Кушнерев | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4180 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 04180 |  | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0005_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется |  | Калашникова | Кушнерев | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4181 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 04181 | 2024-07-24 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 6 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-25 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4182 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 04182 | 2024-07-24 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 6 | Калашникова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-25 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4183 | 2024-04-17 |  |  | 04183 |  | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0204_С01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Еременко | [18 empty] | В работе
4184 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 04184 | 2024-07-29 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0027_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий/Цветкова | Лукьнова/ Костыркина/Пастухов | [7 empty] | 2024-07-30 | 02-330/572 от 30.04.2024 | [8 empty] | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4185 | 2024-04-25 |  |  | 04185 | 2024-05-31 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 97 | Миронов | Андрианов/ Клименко | [7 empty] | 2024-06-03 | 02-330/590 от 3.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; ; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 отправлено на доработку; 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 11.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4186 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 04186 | 2024-04-25 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Малышева | Алиев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/572 от 30.04.2024 | [8 empty] | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4187 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 04187 | 2024-08-07 | AKU.0120.11UKZ.0.TZ.TB0001_C01, AKU.0120.11UKZ.0.TZ.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Еременко/ Платицын/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-08 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  |  |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4188 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 04188 | 2024-05-09 | AKU.0120.12UKZ.0.TZ.TB0001_C01, AKU.0120.12UKZ.0.TZ.TB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Еременко | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-05 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4189 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 04189 | 2024-05-01 | AKU.0130.00UXA.GAF.NW.TB0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Мараховская | Гузиков/ Андрианов | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 13.05.2024 ИИ разработано, жду аннулирование в ТЭДО ИИ 03972; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.224 аннулировано по письму от Мараховской | Аннулировано
4190 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 04190 | 2024-06-07 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0178_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Казанцева/ Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4191 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04191 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Павленко/ Мошонкин/ Чесноков/ Федоркин/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1047 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-21 |  | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4192 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04192 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Павленко/ Мошонкин/ Чесноков/ Федоркин | [7 empty] | 2024-05-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4193 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 04193 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 71 | Малышева | Павленко/ Мошонкин/ Чесноков/ Федоркин/Фадеев | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4194 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 04194 | 2024-08-20 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4195 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 04195 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 31 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-05-15 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-26 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 15.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4196 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 04196 | 2024-04-26 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0065_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение закладной детали | Не требуется | 5 | Мулюкова | Лукьянова | [7 empty] | 2024-04-29 | 02-330/572 от 30.04.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4197 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 04197 | 2024-05-29 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Перенос закладной детали | Не требуется | 7 | Мулюкова | Латушкин/Добрина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4198 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 04198 |  | AKU.0130.00UGD.QCQ.WP.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Варенцов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4199 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 04199 |  | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Варенцов | Андрианов/ Мирнова | [18 empty] | В работе
4200 | 2024-04-25 |  |  | 04200 | 2024-05-17 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Степанов | Нестерова | [7 empty] | 2024-05-18 | на регистрации |  |  |  | 02-330/662 от 21.05.2024 |  |  | 2024-05-27 |  | 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4201 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 04201 | 2024-05-17 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0020_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-18 | на регистрации |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-01 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4202 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 04202 | 2024-06-04 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4203 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 04203 | 2024-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0043_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Белинский/Цветкова | Кушнерев/Подгорнова | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 21.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4204 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 04204 | 2024-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_С01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Белинский | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4205 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 04205 | 2024-05-17 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0026_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-18 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-10 |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4206 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 04206 | 2024-05-17 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0009_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4207 | 2024-04-19 |  |  | 04207 | 2024-05-22 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0203_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 23 | Миронов | Гузиков/ Платицын | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4208 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 04208 |  | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0207_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Гузиков | [18 empty] | В работе
4209 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 04209 | 2024-05-23 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Степанов/ Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4210 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 04210 | 2024-05-27 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0024_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-05-27 | [9 empty] | 27.05.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4211 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-16 | 04211 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0099_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Пермяков | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4212 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 04212 | 2024-05-23 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0011_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Степанов | Кушнерев/Добрина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 28.05.2024 отправлено на доработку; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4213 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-05-16 | 04213 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UQR.QKA.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решнеий | Не требуется | 11 | Миронов | Гузиков | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4214 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-30 | 04214 | 2024-04-29 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/590 от 3.05.2024 |  |  |  | 02-330/671 от 22.05.2024 | 45-01-3-5401 от 23.05.2024 |  | 2024-06-14 |  | 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4215 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-16 | 04215 |  | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | 02-330/656 от 20.05.2024 | 45-01-3-5289 от 21.05.2024 |  | 2024-06-05 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4216 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 04216 |  | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Алиев | [7 empty] | 2024-05-02 | 02-330/582 от 2.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-07-03 |  | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4217 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 04217 | 2024-08-27 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0004_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Другие причины |  | 23 | Еременко | Еременко/ Платицын | [7 empty] | 2024-08-27 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [8 empty] | 3.05.2024 титул отправлен на доработку; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 возврат по замечаниям; ; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4218 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 04218 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Гузиков | [7 empty] | 2024-07-26 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4219 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 04219 | 2024-05-13 | AKU.0120.00UKS.SRG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 23 | Миронов | Гузиков/ Платицын | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4220 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 04220 | 2024-05-27 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0064_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Степанов/ Чернов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-30 | на регистрации |  |  |  | 02-330/755 от 3.06.2024 |  |  | 2024-06-24 |  | 27.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4221 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 04221 |  | AKU.0120.00UKS.0.TM.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4222 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 04222 | 2024-06-10 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Гузиков | Гузиков/ Платицын | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 29.04.2024 комплект в печати; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4223 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 04223 | 2024-05-30 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0017_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4224 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 04224 | 2024-05-31 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0017_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 10.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4225 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-05-18 | 04225 |  | AKU.0120.30UBA.CND.AT.MB0001_С01 AKU.0120.30UBA.CND.AT.MB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Алиев | [17 empty] | 29.04.2024 комплект в печати | В работе
4226 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 04226 | 2024-06-14 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0099_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется |  | Калашникова | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4227 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 04227 |  | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Варенцов | [18 empty] | В работе
4228 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-05 | 04228 | 2024-06-11 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0190_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Гацман | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-24 |  | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4229 | 2024-04-22 |  |  | 04229 | 2024-07-19 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков/ Еременко | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 7.08.2024 аннулировнао по письму от Еременко ( перевыпуск ревизии) | Аннулировано
4230 | 2024-04-22 |  |  | 04230 | 2024-07-23 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4231 | 2024-04-22 |  |  | 04231 | 2024-05-13 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4232 | 2024-04-22 |  |  | 04232 | 2024-05-13 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4233 | 2024-04-22 |  |  | 04233 | 2024-05-13 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4234 | 2024-04-22 |  |  | 04234 | 2024-05-15 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4235 | 2024-04-22 |  |  | 04235 | 2024-05-15 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков/ Мошонкин | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4236 | 2024-04-22 |  |  | 04236 | 2024-05-15 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4237 | 2024-04-22 |  |  | 04237 | 2024-05-15 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4238 | 2024-04-22 |  |  | 04238 | 2024-07-25 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнене проектнвх решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4239 | 2024-04-22 |  |  | 04239 | 2024-07-25 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4240 | 2024-04-22 |  |  | 04240 | 2024-07-25 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков/ Еременко | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 7.08.2024 аннулировано по письму от Еременко (будет перевыпуск ревизии) | Аннулировано
4241 | 2024-04-22 |  |  | 04241 | 2024-07-25 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Малышева | Еременко/ Чесноков | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4242 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 04242 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4243 | 2024-04-22 |  |  | 04243 |  | AKU.0120.11UBN.0.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Варенцов | [18 empty] | В работе
4244 | 2024-04-22 |  |  | 04244 |  | AKU.0120.12UBN.0.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Варенцов | [18 empty] | В работе
4245 | 2024-04-22 |  |  | 04245 |  | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0005_С02 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Алексеев | Книга | [18 empty] | В работе
4246 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-08-30 | 04246 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0082_С01 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [17 empty] | 30.04.2024 комплект в печати | В работе
4247 | 2024-04-23 |  |  | 04247 | 2024-07-18 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0102_С01 |  | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Миронов | Варенцов/ Кравченко/Миронова | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 18.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4248 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 04248 | 2024-05-02 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Малышева | Алиев | [7 empty] | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 |  |  |  | на регистрации | 45-01-3-5851 от 5.06.2024 |  | 2024-06-24 |  | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4249 | 2024-04-30 |  |  | 04249 | 2024-06-07 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003_C01 |  | 2 | 5 |  | НЕ требуется | Уточнение поректных решений |  | 10 | Миронов | Варенцов/ Клименко | [7 empty] | 2024-06-10 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6094 от 11.06.2024 |  | 2024-06-14 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4250 | 2024-04-30 |  |  | 04250 |  | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0005_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4251 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 04251 | 2024-05-14 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0115_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Гацман | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  |  |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании | В работе
4252 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 04252 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0129_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Гацман | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4253 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 04253 | 2024-08-20 | AKU.0120.00UFA.0.AR.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части узлов, разрезов и примыкания | Не требуется | 6 | Мулюкова | Брага | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4254 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2021-05-21 | 04254 | 2024-06-10 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/618 от 9.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4255 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2021-05-21 | 04255 | 2024-05-08 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-05-09 | 02-330/618 от 9.05.2024 | [8 empty] | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4256 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2021-05-21 | 04256 | 2024-06-10 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/618 от 9.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  |  |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.06.2024 на тиражировании | В работе
4257 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 2024-05-31 | 04257 |  | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0302_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Андрианов/ Белоусова | [17 empty] | 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 12.07.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 19.07.2024 на тиражировании | В работе
4258 | 2024-04-24 |  |  | 04258 | 2024-08-15 | AKU.0120.11UUK.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 9 | Малышева | Мошонкин/ Сироткин | [7 empty] | 2024-08-16 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4259 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-21 | 04259 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0004_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4260 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 04260 |  | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0006_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Варенцов | [17 empty] | 2.07.2024 аннулировано по письму от Шарова | Аннулировано
4261 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 04261 |  | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Варенцов | [17 empty] | 2.07.2024 аннулировано по письму от Шарова | Аннулировано
4262 | 2024-04-24 |  |  | 04262 | 2024-07-19 | AKU.0120.10UCB.QKN.TM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 30 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-07-22 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4263 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 04263 |  | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0002_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Сычев | Андрианов | [18 empty] | В работе
4264 | 2024-04-24 |  |  | 04264 |  | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Гузиков | [18 empty] | В работе
4265 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-05-01 | 04265 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0041_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Чернов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-30 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 замечание отклонено-опубликовано; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4266 | 2024-04-25 |  |  | 04266 | 2024-05-20 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0001_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Гриценко | Кушнерев/Добрина | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4267 | 2024-04-25 |  |  | 04267 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0207_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Гузиков/ Платицын/ Шаров | [7 empty] | 2024-07-30 | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4268 | 2024-04-26 |  |  | 04268 |  | AKU.0120.10UJA.SCD.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Андрианов/ Белоусова | [15 empty] | 2024-07-26 |  | 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4269 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-05-27 | 04269 | 2024-05-09 | AKU.0130.20UMA.0.EK.LH0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Малышева | Чесноков | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4270 | 2024-04-26 |  |  | 04270 |  | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4271 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04271 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0003_C04 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4272 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04272 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4273 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04273 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4274 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04274 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 3 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман/Семёнова | [18 empty] | В работе
4275 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04275 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман | [18 empty] | В работе
4276 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04276 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Гацман | [18 empty] | В работе
4277 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 04277 |  | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0022_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Гацман | [18 empty] | В работе
4278 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 04278 |  | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Сироткин | [18 empty] | В работе
4279 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 04279 | 2024-08-21 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4280 | 2024-06-27 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 04280 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 96 | Малышева | Чесноков/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки;12.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (замечания отклонены); на тиражировании | В работе
4281 | 2024-06-27 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 04281 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0010_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Чесноков | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4282 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 04282 | 2024-06-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0010_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4283 | 2024-04-27 |  |  | 04283 | 2024-06-07 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 57 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4284 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 04284 | 2024-05-06 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0047_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  | 02-330/716 от 29.05.2024 |  |  |  |  | 7.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 на тиражировании | В работе
4285 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 04285 | 2024-08-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0021_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 отправила на перебивку дат Кушнереву; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4286 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 04286 | 2024-06-03 | AKU.0120.10UCB.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Калашникова | Евдокимова/ Корниенко | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4287 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 04287 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UCB.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Калашникова | Евдокимова/ Соколова/ Пастухов/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-23 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 23.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4288 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-05-15 | 04288 | 2024-08-12 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Парфинович | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4289 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04289 | 2024-08-10 | AKU.0130.10UBA.0.AT.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации | Требуется | 140 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 7.05.2024 ИИ готово, комплект не выдан в ПР; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4290 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 04290 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-16 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [8 empty] | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4291 | 2024-05-03 |  |  | 04291 | 2024-06-14 | AKU.0120.13UBN.GQA.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Андрианов | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4292 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 04292 |  | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Варенцов | Андрианов/ Щепетков | [17 empty] | 5.06.2024 аннулировано по письму от Щепеткова (вышла С03) | Аннулировано
4293 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-07-26 | 04293 | 2024-07-17 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0065_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | [9 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4294 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-09-27 | 04294 | 2024-07-17 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0065_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4295 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 04295 | 2024-05-22 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Мошонкин/ Александров | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4296 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 04296 | 2024-08-14 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LB0005_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Кириллова/ Цветкова | Кириллова/ Пастухов/ Козловцев | [7 empty] | 2024-08-16 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 отправлено на доработку; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4297 | 2024-05-03 |  |  | 04297 |  | AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0002_C02, AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0002.S0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Андрианов | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4298 | 2024-05-07 |  |  | 04298 | 2024-06-10 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0002_C01, |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Гузиков/ Платицин | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 10.05.2024 титул на исправлении; 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4299 | 2024-02-29 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04299 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 |  | 3 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Кириллова/ Костыркина | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4300 | 2024-02-29 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04300 | 2024-05-29 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0020_С03 |  | 3 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Кириллова/Добрина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4301 | 2024-05-03 |  |  | 04301 | 2024-05-14 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0024_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Гузиков/ Платицын | [7 empty] | 2024-05-16 | на регистрации | [8 empty] | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4302 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 04302 |  | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Андрианов | [18 empty] | В работе
4303 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 04303 | 2024-08-22 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Андрианов/ Платицын | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4304 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 04304 | 2024-05-31 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Андрианов/ Платицын | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4305 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 04305 | 2024-06-10 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0054_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий/Цветкова | Кушнерев/Подгорнова | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/618 от 9.05.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4306 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 04306 | 2024-05-11 | AKU.0130.00UGD.QCD.WP.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | 6 | Не требуется |  | Варенцов | Варенцов | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4307 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04307 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4308 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-11 | 04308 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0004_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4309 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-12 | 04309 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0005_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4310 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 04310 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0006_C04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4311 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 04311 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4312 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 04312 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4313 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-16 | 04313 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0022_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Кириллова | [18 empty] | В работе
4314 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 04314 | 2024-06-03 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0006_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Птицына | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-25 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4315 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-06-08 | 04315 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UBA.0.AE.DD0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4316 | 2024-05-05 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 04316 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0040_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-07 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4317 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04317 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0034_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-07 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4318 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04318 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0032_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4319 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04319 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0021_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/711 от 28.05.2024 |  |  |  |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корретироки; 27.05.2024 на тиражировании | В работе
4320 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04320 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0028_C03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/675 от 22.05.2024 | 45-.01.-3-5395 от 23.05.2024 |  | 2024-06-13 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4321 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04321 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0036_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | 02-330/672 от 22.05.2024 | 45-01-3-5403 от 23.05.2023 |  | 2024-06-12 |  | 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4322 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 04322 | 2024-05-14 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Миронов | Клименко | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4323 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 04323 | 2024-05-14 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0055_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Кушнерев/Добрина | [7 empty] | 14.05.204 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4324 | 2024-05-07 |  |  | 04324 | 2024-06-14 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0301_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Миронов | Клименко | [7 empty] | 2024-06-14 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 15.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям; ;14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4325 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 04325 | 2024-05-27 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0062_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение ипроектных решений | Не требуется | 45 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 перегружено вручную; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4326 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 04326 | 2024-05-30 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0063_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 36 | Савицкий | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4327 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04327 | 2024-07-31 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0013_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева (Буравкин) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/633 от14.05.2024 | [8 empty] | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 27.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям;13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4328 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04328 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0019_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева (Буравкин) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/633 от14.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4329 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04329 | 2024-05-27 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0040_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева (Буравкин) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/633 от14.05.2024 | [6 empty] | 2024-06-13 |  | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4330 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04330 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0044_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева (Буравкин) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | 02-330/635 от 15.05.2024 |  |  |  | на регистрации |  |  | 2024-06-10 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4331 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 04331 | 2024-08-16 | AKU.0120.00UKS.0.SS.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 38 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4332 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04332 |  | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 9.05.2024 комплект в печати; 9.05.2024 аннулировано Малышевой (заведено ошибочно) | В работе
4333 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04333 | 2024-05-10 | AKU.0120.10UJA.0.EE.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-10 |  | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4334 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-06-03 | 04334 | 2024-05-27 | AKU.0130.08UBG.0.EK.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Малышева | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4335 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 04335 | 2024-05-11 | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Варенцов | Варенцов/ Платицын | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4336 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04336 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 74 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4337 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04337 |  | AKU.0120.10UKC.CMG.AP.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [18 empty] | В работе
4338 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04338 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0023_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 9.05.2024 комплект в печати; 28.05.2024 аннулировано по письму от Малышевой | Аннулировано
4339 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04339 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0009_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4340 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 04340 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 9.05.2024 комплект в печати; | В работе
4341 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 04341 | 2024-05-27 | AKU.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 106 | Миронов | Клименко | [7 empty] | 2024-05-27 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [7 empty] | 2024-07-04 | 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 24.05.2024 возврат по замечаниям; 27.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4342 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-06-10 | 04342 | 2024-06-05 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0017_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/633 от14.05.2024 |  |  |  | 02-330/857 от 25.06.2024 | 45-01-3-6467 от 24.06.2024 |  | 2024-06-13 |  | 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4343 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 04343 | 2024-07-26 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 27.05.2024 отправила на доработку; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4344 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 04344 | 2024-08-21 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C03 |  | 5 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов/ Тарасов | [7 empty] | 2024-08-21 | 02-330/847 от 24.06.2024 | [8 empty] | 27.05.2024 на доработке; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; будет согласовано; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4345 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 04345 |  | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006_C03 |  | 3 |  | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов | [8 empty] | после выдачи ИИ 04081 | [8 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4346 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-10-31 | 04346 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0047_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4347 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-10-31 | 04347 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0114_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4348 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-10-31 | 04348 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0045_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Кушнерев | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4349 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 04349 | 2024-05-22 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0014_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-08 |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 4.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4350 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 04350 | 2024-05-24 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0011_С01 |  | 2 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4351 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04351 | 2024-05-24 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 замечание отклонено-опубликовано; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4352 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04352 | 2024-05-27 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-05-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 замечание отклонено-опубликовано; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4353 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04353 | 2024-06-10 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Огнев | Птицына | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 замечание отклонено-опубликовано;; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4354 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04354 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 13.05.2024 комплект в печати; 1.06.2024 ИИ готово, комплект в ТЭДО не выдан в ПР | В работе
4355 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04355 | 2024-06-05 | AKU.0120.41UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Огнев | Птицына | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4356 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 04356 |  | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0014_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 13.05.2024 комплект в печати; 4.06.2024 ИИ готово, но комплект не выдан в ПР | В работе
4357 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 04357 | 2024-06-14 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [15 empty] | 2024-08-08 |  | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4358 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 04358 | 2024-06-14 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Латушкин | [8 empty] | 02-330/847 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4359 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 04359 | 2024-08-15 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-16 | [9 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4360 | 2024-04-11 |  |  | 04360 | 2024-08-15 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Огнев | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-16 | [9 empty] | 13.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4361 | 2024-04-11 |  |  | 04361 | 2024-07-12 | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 |  |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Огнев | Латушкин | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4362 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 04362 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0371_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 7.06.2024 ИИ готово, но комплект еще не выдан в ПР | В работе
4363 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-07-05 | 04363 |  | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 13.05.2024 комплект в печати; 7.06.2024 ИИ готово, комплект еще не выдан в ПР | В работе
4364 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-02 | 04364 |  | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 13.05.2024 комплект в печати | В работе
4365 | 2024-05-03 |  |  | 04365 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0102_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 21 | Миронов | Клименко | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям | В работе
4366 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 04366 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 71 | Миронов | Клименко/ Миронова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4367 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | 04367 | 2024-05-29 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0105_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Черноскулов | Нестеров/ Корниенко | [7 empty] | 2024-05-29 | [5 empty] | 45-01-3-6117 от 13.06.2024 |  | 2024-07-03 |  | 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4368 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04368 | 2024-07-16 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0017_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в архитектурной части | Не требуется | 9 | Мулюкова | Брага | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4369 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04369 | 2024-08-02 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0019_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части метало конструкций | Не требуется | 48 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4370 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-07-08 | 04370 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0065_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [17 empty] | 5.06.2024 аннулировано по письму от Добриной К.Е. | Аннулировано
4371 | 2024-05-06 |  |  | 04371 | 2024-06-20 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0065_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Гриценко | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | ; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4372 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04372 | 2024-08-14 | AKU.0120.00UKS.0.SS.MB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 53 | Малышева | Чесноков | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4373 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 04373 | 2024-08-15 | AKU.0120.00UKS.0.SS.MB0005_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Чесноков | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4374 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 04374 | 2024-05-23 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0003_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Варенцов | Андрианов/ Щепетков | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4375 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-08-02 | 04375 | 2024-06-06 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0249_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Огнев | Птицына | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4376 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-09-02 | 04376 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0249_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 13.05.2024 комплект в печати; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4377 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 04377 | 2024-05-28 | AKU.0120.11UKZ.0.EK.TB0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [6 empty] | 2024-06-12 |  | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 31.05.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4378 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 04378 | 2024-07-30 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008.S0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева (Буравкин) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 13.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (замечания отклонены) | В работе
4379 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 04379 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0043_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям (выгрузила Малышева); 30.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4380 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 04380 | 2024-07-31 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 4 | Савицкий | Гацман/ Семёнова | [7 empty] | 2024-07-31 | на регистрации | [8 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4381 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 04381 | 2024-08-08 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0020_C01 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 4 | Савицкий | Гацман/Семёнова | [7 empty] | 2024-08-08 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4382 | 2024-05-13 |  |  | 04382 | 2024-07-25 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0219_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | Птицына/ Соколова/Пастухов | [7 empty] | 2024-07-26 | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | ; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4383 | 2024-05-13 |  |  | 04383 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0220_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Вяткин | Птицына/ Соколова | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4384 | 2024-05-13 |  |  | 04384 | 2024-05-28 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Алексеев | Нестеров/ Латушкин | [7 empty] | 2024-05-30 | 02-330/635 от 15.05.2024 | [8 empty] | 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям; 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4385 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 04385 | 2024-06-10 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0006_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в общих указаниях | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев (Костыркина) | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 21.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4386 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 04386 | 2024-06-06 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Гриценко | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4387 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 2024-06-15 | 04387 | 2024-06-05 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации |  |  |  | 02-330/865 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-26 |  | 15.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 12.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4388 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 04388 | 2024-05-31 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0371_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Соколова | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6116 от 13.06.2024 |  | 2024-07-08 |  | 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4389 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 04389 | 2024-05-20 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0262_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Соколова/Подгонова | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 20.05.2024 ИИ гото, нет комплекта в ТЭДО (написала Пушкареву); 20.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4390 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 04390 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0103_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 24 | Миронов | Кравченко/Фофонов | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4391 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 04391 |  | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0103_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кравченко | [17 empty] | 15.05.2024 комплект впечати | В работе
4392 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 04392 |  | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0203_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Кравченко/ Миронова | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4393 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04393 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UCB.0.RK.PC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Федоркин/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4394 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04394 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UJA.0.RK.PC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Федоркин | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4395 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04395 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UJA.0.RK.PC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Федоркин | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4396 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04396 | 2024-05-30 | AKU.0120.10UKC.0.RK.PC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 29 | Малышева | Федоркина | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4397 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04397 | 2024-05-22 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Федоркин | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4398 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04398 | 2024-05-15 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Федоркина | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4399 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04399 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Федоркина | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  |  |  | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 11.06.2024 на тиражировании | В работе
4400 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04400 | 2024-05-30 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Федоркина/Фадеев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4401 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04401 | 2024-05-15 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Федоркина | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4402 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 04402 | 2024-05-15 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Федоркина | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации | [8 empty] | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4403 | 2024-05-14 |  |  | 04403 | 2024-06-12 | AKU.0769.05UZC.0.AS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Минаков | Гацман | [7 empty] | 2024-06-13 | на регистрации |  |  |  | 02--330/856 от 25.06.2024 | 45-01-3-6513 от 25.06.2024 |  | 2024-07-26 |  | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.06.2024 на тиражировании; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4404 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 04404 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Пушкова/ Гусамов | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.05.2024 опубликовано после доработки по новому заданию; 3.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4405 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-06-01 | 04405 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0122_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев/Пастухов | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [7 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО | 21.06.2024 загружено в ТЭДО; 25.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4406 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-06-16 | 04406 |  | AKU.0120.20UKC.0.EW.LH0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [17 empty] | 16.05.2024 комплект направлен в печать; 27.05.2024 ИИ готово, но комплект не выдан в ПР | В работе
4407 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 04407 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Григорян | Клименко | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4408 | 2024-05-13 |  |  | 04408 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0006_C02, AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0006.S0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Клименко/ Никифоров | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4409 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 04409 | 2024-06-04 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0064_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации |  |  |  | 02-330/855 от 25.06.2024 |  |  | 2024-07-01 |  | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4410 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 04410 |  | AKU.0120.13UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Клименко/Никифоров | [17 empty] | 24.05.2024 отложено по распоряжению Минакова | В работе
4411 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04411 |  | AKU.0120.10UJA.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Сироткин | [18 empty] | В работе
4412 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04412 |  | AKU.0120.10UJA.CYK.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Сироткин | [18 empty] | В работе
4413 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 16.06.224 | 04413 | 2024-08-24 | AKU.0120.13UBN.0.EK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4414 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04414 | 2024-05-29 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Соколова | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4415 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04415 | 2024-05-29 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0004_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Савицкий | Соколова | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4416 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04416 | 2024-05-29 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0005_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Соколова | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4417 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04417 | 2024-06-10 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0006_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий/ Цветкова | Соколова/ Пастухов | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4418 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04418 | 2024-06-10 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Соколова | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4419 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04419 | 2024-06-10 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0021_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий/ Цветкова | Соколова/ Пастухов | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4420 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 04420 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0022_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Соколова | [17 empty] | 10.06.2024 ИИ разработан, но в ТЭДО комплект не вылан в ПР | В работе
4421 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04421 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UBA.0.EW.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева/ Буравкин | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 16.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4422 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04422 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UBA.0.EW.FS0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева/ Буравкин | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4423 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04423 | 2024-05-20 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0008_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 21.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4424 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04424 | 2024-06-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0022_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям. В работу не давать. Ждём новые дополнения
4425 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04425 | 2024-06-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0023_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Прохорова | Кушнерев/Парфинович | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4426 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 04426 | 2024-06-03 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4427 |  | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 04427 | 2024-05-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0010_C03 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Костыркина | [7 empty] | 2024-05-23 | на регистрации | [8 empty] | 23.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4428 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 04428 | 2024-05-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0011_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Костыркина | [7 empty] | 2024-05-22 | на регистрации | [8 empty] | ; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4429 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 04429 | 2024-05-21 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0012_C03 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Костыркина | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [8 empty] | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4430 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 04430 | 2024-06-07 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0004_C02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Мархинин | [7 empty] | 2024-06-13 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям;13.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4431 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 04431 | 2024-06-21 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0023_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | ; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4432 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 04432 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0073_C01 |  |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4433 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | 04433 |  | AKU.0120.00UKS.KLF.HV.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Пушкова | [17 empty] | 22.05.2024 отправила на доработку | В работе
4434 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04434 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 432 | Малышева | Павлова/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-23 | на регистрации | [8 empty] | 27.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4435 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04435 | 2024-05-24 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 57 | Малышева | Павлова | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации |  |  |  |  | 45-01-3-6118 от 13.06.2024 |  | 2024-07-12 |  | 27.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4436 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04436 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 49 | Малышева | Павлова/Фадеев АА | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1046 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-17 |  | 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4437 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04437 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 475 | Малышева | Павлова | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-18 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4438 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04438 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 178 | Малышева | Павлова/Мошонкин | [7 empty] | 1900-06-28 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1046 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-17 |  | 1.06.2024 ИИ готово, но комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 08.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4439 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04439 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 70 | Малышева | Павлова | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-18 |  | 1.06.2024 ИИ готово, но комплект в ТЭДО не выдан в ПР; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4440 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04440 |  | AKU.0120.00UKS.0.SS.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Сироткин | [8 empty] | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4441 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04441 | 2024-07-17 | AKU.0120.00UKS.0.SS.MB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 15 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | 21.06.2024 загружено в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4442 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 17.05.2024 | 04442 | 2024-06-06 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4443 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 04443 | 2024-08-10 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0007_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-09 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4444 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 04444 | 2024-05-27 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-28 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 28.05.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4445 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 04445 | 2024-06-11 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4446 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 04446 | 2024-05-23 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-05-24 | на регистрации |  |  |  | 02-330/864 от 26.06.2024 |  |  |  |  | 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 на тиражировании | В работе
4447 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 04447 | 2024-05-31 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Шандыров | Шандыров/Птицына | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 отправлено на доработку; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4448 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-06-12 | 04448 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 342 | Миронов | Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4449 | 2024-05-15 |  |  | 04449 |  | AKU.0120.13UBN.XJG.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Клименко/Никифоров | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4450 | 2024-05-15 |  |  | 04450 | 2024-05-28 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002_С01, AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002.S0001_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Миронов | Кравченко/ Щепетков | [8 empty] | 02-330/847 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-12 |  | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 06.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4451 | 2024-05-15 |  |  | 04451 | 2024-08-13 | AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0002_С01, AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0002.S0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Кравченко/ Щепетков/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4452 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 04452 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001_C02, AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001.S0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 6 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4453 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 04453 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышнева | Бида | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4454 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-06-23 | 04454 | 2024-05-27 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 15 | Малышнева | Бида | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-22 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4455 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 04455 | 2024-05-30 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Платицын | Корниенко | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4456 | 2024-05-16 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 04456 | 2024-06-06 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0028_C03 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Чернов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4457 | 2024-05-16 |  |  | 04457 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0205_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Миронов | Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4458 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-07-19 | 04458 | 2024-06-08 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-25 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 10.07.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4459 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-06-28 | 04459 | 2024-06-21 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1050от 6.08.2024 |  |  | 2024-08-12 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 5.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4460 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 04460 | 2024-06-07 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Латушкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4461 | 2024-05-27 |  |  | 04461 | 2024-08-20 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0025_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Савицкий/ Цветкова | Костыркина/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4462 | 2024-05-27 |  |  | 04462 | 2024-05-28 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0046_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Савицкий | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-21 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4463 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 04463 | 2024-05-28 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0031_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий/Савин | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-01 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4464 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 04464 |  | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0003_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов/ Чередниченко | [18 empty] | В работе
4465 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04465 | 2024-07-24 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0010_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Пушкова | [7 empty] | 2024-07-24 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4466 | 2024-05-27 | 2024-05-26 | 2024-06-06 | 04466 |  | AKU.0120.0.GCR.NW.TB0001_С03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Щепетков | [8 empty] | после выдачи ИИ 03717 | [8 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4467 | 2024-05-27 |  |  | 04467 | 2024-06-07 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0007_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-01 |  | 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 21.06.2024 на тиражирование; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4468 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 04468 | 2024-05-28 | AKU.0120.11UBN.0.ET.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-15 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 01.07.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4469 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 04469 | 2024-05-28 | AKU.0120.12UBN.0.ET.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-15 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4470 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 04470 | 2024-07-18 | AKU.0120.00UKS.KPE.RW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Кравченко | Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4471 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 04471 |  | AKU.0120.00UKS.PJC.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Щепетков | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4472 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 04472 |  | AKU.0120.00UKS.SRG.RW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Щепетков | [18 empty] | В работе
4473 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 04473 | 2024-05-29 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 29.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.05.2024 возврат по замечаниям; 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4474 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 04474 | 2024-05-30 | AKU.0120.00UKS.0.EW.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышева | Чесноков | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-15 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4475 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 04475 | 2024-05-29 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 | НЕт | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Огнев | Корниенко | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 на иражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4476 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 04476 | 2024-05-30 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-01 | после выдачи 04002; на регистрации | [6 empty] | 2024-08-01 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4477 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 04477 | 2024-07-29 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Кушнерев/ Подгорнова | [7 empty] | 2024-07-29 | на регистрации | [8 empty] | 30.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 31.05.2024 возврат по замечаниям; 4.06.2024 замечание отклонено-опубликовано; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4478 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 04478 | 2024-06-10 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0375_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Уточнение проектных решений | 12 | Алексеев | Казанцева/Нестеров | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-12 |  | 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвки; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 04.07 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4479 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-31 | 04479 | 2024-07-12 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Цветкова | Соколова/ Подгорнова | [7 empty] | 2024-07-16 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 16.07.2024 опубликовано после корректирвки; 23.07.2024 на тиражировании | В работе
4480 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 04480 | 2024-08-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0019_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-17 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4481 | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 2024-06-11 | 04481 | 2024-07-22 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0133_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 32 | Степанов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4482 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04482 | 2024-05-29 | AKU.0120.10UJA.0.AT.PC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4483 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04483 | 2024-05-29 | AKU.0120.11UBN.0.AT.MB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4484 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04484 | 2024-05-29 | AKU.0120.12UBN.0.AT.MB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 19 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4485 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04485 | 2024-05-29 | AKU.0120.13UBN.0.AT.MB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4486 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04486 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Федоркин/ Фадеев/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 отправлено на доработку; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4487 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04487 | 2024-05-31 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Федоркин | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 отправлено на доработку; 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО на корректировке | В работе
4488 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-06-23 | 04488 | 2024-05-31 | AKU.0120.0.0.AE.FS0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 отправлено на доработку; 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректирвке; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4489 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04489 | 2024-05-30 | AKU.0130.03UXA.0.HV.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Пушкова | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 4.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4490 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 04490 | 2024-05-30 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4491 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 04491 | 2024-06-04 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 02.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4492 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 04492 | 2024-06-04 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4493 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 04493 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4494 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 04494 | 2024-08-19 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышева | Бида/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4495 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 04495 | 2024-06-13 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0009_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Мархинин (Книга)/Кузнецов | [8 empty] | 02-330/847 от 24.06.2024 | [8 empty] | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4496 | 2024-05-28 |  |  | 04496 | 2024-06-03 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0015_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Мархинин (Книга)/Кузнецов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4497 | 2024-05-28 |  |  | 04497 | 2024-06-03 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0011_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Мархинин (Книга)/Кузнецов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4498 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04498 | 2024-08-06 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0033_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены новые элементы МК | Не требуется | 144 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4499 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04499 | 2024-06-04 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0035_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены новые элементы МК | Не требуется | 33 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4500 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04500 | 2024-05-30 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 3.06.2024 опубликовано в тЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4501 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04501 | 2024-05-30 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4502 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04502 | 2024-05-31 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации | [8 empty] | 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4503 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04503 | 2024-06-03 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 5.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4504 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04504 | 2024-07-22 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 08.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4505 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04505 | 2024-05-30 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-04 | на регистрации |  |  |  | 02-330/866 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4506 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04506 | 2024-06-03 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0006_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 5.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4507 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04507 | 2024-08-19 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 3.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.06.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4508 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04508 | 2024-06-03 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов/Тарасов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации | [8 empty] | 5.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4509 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04509 | 2024-06-03 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-06-06 | на регистрации |  |  |  | 02-330/862 от 26.06.2024 |  |  | 2024-07-24 |  | 5.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
4510 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04510 |  | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов | [18 empty] | В работе
4511 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04511 | 2024-07-26 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Пермяков | Гусамов/Чередниченко | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4512 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04512 | 2024-08-26 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 31 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4513 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 04513 | 2024-06-10 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0029_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Огнев | Гацман/Семенова | [7 empty] | 2024-06-10 | 02-330/743 от 31.05.2024 | [6 empty] | 2024-07-15 |  | 31.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.06.2024 возврат по замечаниям; 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4514 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04514 | 2024-08-25 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 2 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика |  | 13 | Гацман | Гацман/Семенова | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.06.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4515 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | 04515 | 2024-06-11 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-17 |  | 11.06.2024 опубликовано в тЭДО; 26.06 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4516 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04516 |  | AKU.0120.11UBN.QKD.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов/Григорьев | [8 empty] | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 01.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 04.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4517 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 04517 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0303_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Клименко | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4518 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 04518 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 66 | Кравченко | Щепетков/ Григорьев | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 15.08.2024 на Вк не грузим до особого распоряжения (письмо от Миронова 15.08.2024); 27.08.2024 заопубликовано в ТЭДО после корреткировки (от Лапихина) | В работе
4519 | 2024-05-29 |  |  | 04519 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0001_С03 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Мараховская | Клименко | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4520 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 04520 |  | AKU.0120.13UBN.GMP.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Щепетков | [18 empty] | В работе
4521 | 2024-05-22 | 2024-05-31 | 2024-06-28 | 04521 | 2024-06-10 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4522 | 2024-05-21 |  |  | 04522 |  | AKU.0120.23UEJ.0.KZ.LC0005_С02 |  | 1 | 5 |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  |  | Птицына | [18 empty] | В работе
4523 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 04523 | 2024-05-31 | AKU.0120.03UXZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение армированных позиций | Не требуется | 6 | Мулюкова | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-31 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4524 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-22 | 04524 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0091_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение проема | Не требуется |  | Мулюкова | Костыркина | [17 empty] | 3.06.2024 ИИ готово, но комплект в ТЭДО не выдан в ПР | В работе
4525 | 2024-05-22 |  |  | 04525 | 2024-06-06 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0008_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение в части эвакуации | Не требуется | 4 | Мулюкова | Мархинин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4526 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04526 | 2024-07-19 | AKU.0120.11UBN.PEB.HV.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 105 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4527 | 2024-05-22 | 2024-05-27 |  | 04527 |  | AKU.0120.13UBN.PCB.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов/Чередниченко/ Баврин/ Миронова | [17 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4528 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 04528 |  | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0035_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Птицына | [18 empty] | В работе
4529 | 2024-05-22 |  |  | 04529 |  | AKU.0120.20UJA.JMF.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [18 empty] | В работе
4530 | 2024-05-22 |  |  | 04530 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0094_С02 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [18 empty] | В работе
4531 | 2024-05-22 |  |  | 04531 |  | AKU.0120.40UBA.0.KM.LC0005_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [18 empty] | В работе
4532 | 2024-05-22 |  |  | 04532 |  | AKU.0120.20UKC.KPM.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [18 empty] | В работе
4533 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-09-01 | 04533 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0241_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Латушкин | [8 empty] | после выдачи ИИ 03851 | [8 empty] | 17.07.2024 аннулировано по письму от Латушкина (задание задвоилось) | Аннулировано
4534 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-09-01 | 04534 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0242_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Латушкин | [8 empty] | после выдачи ИИ 03852 | [8 empty] | 17.07.2024 аннулировано по письму от Латушкина (задание задвоилось) | Аннулировано
4535 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-01 | 04535 | 2024-08-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0242_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Алексеев | Казанцева/ Козловцев | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 направила перебить даты Пастухову; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4536 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-01 | 04536 | 2024-07-19 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0241_C01 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Алексеев | Казанцева/ Нестеров | [7 empty] | 2024-07-23 | [9 empty] | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4537 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-09-01 | 04537 | 2024-06-21 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0370_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Казанцева | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4538 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 04538 |  | AKU.0120.00UKS.0.TM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов (Кравченко) | Платицын/ Миронова | [18 empty] | В работе
4539 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04539 | 2024-07-18 | AKU.0120.12UBN.PEB.HV.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 105 | Пермяков | Гусамов | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4540 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 04540 | 2024-08-03 | AKU.0120.00UFA.0.AZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Птицына | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; на тиражировании | В работе
4541 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04541 |  | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышва | Александров | [18 empty] | В работе
4542 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04542 | 2024-06-04 | AKU.0130.20UMX.0.EK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 43 | Малышва | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4543 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 04543 | 2024-06-04 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 57 | Малышва | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-07 | 02-330/847 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-17 |  | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4544 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 04544 | 2024-08-27 | AKU.0120.10UCB.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4545 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-30 | 04545 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UCB.CYY.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4546 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04546 | 2024-07-12 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышва | Александров | [17 empty] | 17.07.2024 ИИ готово. Запросила смену статуса комплекта в ТЭДО | В работе
4547 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04547 | 2024-07-12 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FS0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышва | Александров | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4548 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 04548 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышва | Александров/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4549 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 04549 | 2024-05-31 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышва | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-01 | на регистрации |  |  |  | 02-330/884 от 28.06.2024 | 45-01-3-6627 от 27.06.2024 |  | 2024-07-01 |  | 1.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 27.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4550 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 04550 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 243 | Малышева | Александров/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4551 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-12-20 | 04551 | 2024-07-17 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0073_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4552 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-12-20 | 04552 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0073_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4553 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | 04553 | 2024-07-17 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0073_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; ; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4554 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-13 | 04554 | 2024-06-10 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Огнев | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4555 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-28 | 04555 | 2024-06-10 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Огнев | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-05 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.06 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4556 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-02 | 04556 | 2024-06-11 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Огнев | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4557 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-30 | 04557 | 2024-06-11 | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Огнев | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4558 | 2024-03-20 |  |  | 04558 | 2024-07-01 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 2 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-06 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4559 | 2024-03-20 |  |  | 04559 |  | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4560 | 2024-03-20 |  |  | 04560 | 2024-07-01 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Малышева | Птицына | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4561 | 2024-03-20 |  |  | 04561 |  | AKU.0120.10UQR.QJH.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Птицына | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4562 | 2024-03-20 |  |  | 04562 | 2024-07-30 | AKU.0120.10UKC.KUJ.TM.TB0002.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 10 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-30 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4563 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-15 | 04563 | 2024-08-07 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4564 | 2024-03-20 |  |  | 04564 | 2024-07-05 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-09 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4565 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 04565 | 2024-07-18 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 19 | Кравченко | Клименко/Никифоров | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4566 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 04566 |  | AKU.0120.10UQR.0.TZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Платицын | [17 empty] | 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4567 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 04567 | 2024-06-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4568 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 04568 | 2024-06-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0036_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Прохорова | Кушнерев/ Пастухов | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [8 empty] | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4569 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 04569 | 2024-06-11 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Прохорова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4570 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-06-23 | 04570 | 2024-08-03 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Миронов | Кравченко | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4571 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 04571 | 2024-06-05 | AKU.0120.07UBG.0.AZ.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-06-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4572 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 04572 |  | AKU.0120.13UBN.XJV.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Клименко | [18 empty] | В работе
4573 | 2024-06-04 |  |  | 04573 | 2024-06-07 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Малышева/ Цветкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации |  |  |  | 02--330/856 от 25.06.2024 | 45-01-3-6513 от 25.06.2024 |  |  |  | 7.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 на тиражировании | В работе
4574 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 04574 |  | AKU.0120.12UBN.QKD.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Гусамов/ Григорьев | [8 empty] | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4575 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 04575 | 2024-06-12 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Тарасов | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4576 | 2024-05-28 |  |  | 04576 | 2024-07-13 | AKU.0120.20UKC.FAL.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 10 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4577 | 2024-05-28 |  |  | 04577 |  | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4578 | 2024-05-28 |  |  | 04578 |  | AKU.0120.20UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4579 | 2024-05-28 |  |  | 04579 |  | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4580 | 2024-05-28 |  |  | 04580 |  | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4581 | 2024-05-28 |  |  | 04581 |  | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4582 | 2024-05-28 |  |  | 04582 |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4583 | 2024-05-28 |  |  | 04583 |  | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0012.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4584 | 2024-05-28 |  |  | 04584 |  | AKU.0120.10UKC.KRA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4585 | 2024-05-28 |  |  | 04585 |  | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4586 | 2024-05-28 |  |  | 04586 |  | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0004.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4587 | 2024-05-28 |  |  | 04587 |  | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0005.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4588 | 2024-05-28 |  |  | 04588 |  | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0016.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4589 | 2024-05-28 |  |  | 04589 |  | AKU.0120.10UKC.QFA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4590 | 2024-05-29 | 5.069.2024 | 2024-06-05 | 04590 | 2024-07-25 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Миронов | Кравченко/Миронова | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4591 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 04591 | 2024-08-01 | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 44 | Кравченко | Кравченко/Фофонов | [7 empty] | 2024-07-31 | 02-330/1034 от 31.07.2024 | [8 empty] | 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4592 | 2024-05-29 |  |  | 04592 | 2024-06-07 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0008_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Прохорова | Нестеров | [7 empty] | 2024-06-10 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-08 |  | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
4593 | 2024-05-28 |  |  | 04593 |  | AKU.0120.20UJA.KTQ.TM.TB0002_С03 | [5 empty] | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4594 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 04594 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Кравченко | Кравченко | [17 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4595 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 04595 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0023_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Гуцалова/Мошонкин | [17 empty] | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4596 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 04596 | 2024-06-24 | AKU.0120.10UJG.0.EM.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Чесноков | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4597 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 04597 | 2024-08-27 | AKU.0120.10UJG.0.EM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Чесноков/ Фадеев | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4598 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 04598 | 2024-08-01 | AKU.0120.11UBN.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Леус/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-09 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4599 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 04599 | 2024-08-09 | AKU.0120.11UBN.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Леус/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-09 | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 31.07.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4600 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 04600 |  | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002_C01, AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002.C0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Александров | [18 empty] | В работе
4601 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 04601 | 2024-06-07 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MA0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Птиццына | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 6.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.06.2024 возврат по замечаниям; 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4602 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 04602 | 2024-06-07 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MA0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышева | Птиццына | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4603 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 04603 | 2024-06-10 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-09 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4604 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 04604 | 2024-08-07 | AKU.0120.13UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Вяткин | Мархинин/ Брага | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4605 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 04605 | 2024-06-12 | AKU.0120.12UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Вяткин | Мархинин/Кузнецов | [7 empty] | 2024-06-12 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-25 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 8.07.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4606 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 04606 | 2024-06-12 | AKU.0120.11UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Вяткин | Мархинин/Кузнецов | [7 empty] | 2024-06-12 | [7 empty] | 2024-07-22 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 8.07.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4607 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04607 | 2024-06-10 | AKU.0120.13UBN.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 01.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4608 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04608 | 2024-07-24 | AKU.0120.13UBN.0.EM.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Малышева | Бида/ Буковский | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4609 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04609 | 2024-06-10 | AKU.0120.12UBN.0.EM.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4610 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04610 | 2024-06-10 | AKU.0120.12UBN.0.EM.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 16 | Малышева | Бида/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 24.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4611 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04611 | 2024-06-10 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Бида/Фадеев | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4612 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04612 | 2024-08-08 | AKU.0120.11UBN.0.EM.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Бида/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-12 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4613 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04613 | 2024-06-12 | AKU.0120.11UBN.0.EM.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям | В работе
4614 | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04614 | 2024-07-23 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Бида | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4615 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 04615 |  | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB9004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Щепетков | Щепетков/Миронова | [18 empty] | В работе
4616 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 04616 | 2024-08-19 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0026_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Щепетков/ Цветкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-20 | [9 empty] | 11.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.06.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4617 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 04617 | 2024-07-25 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Сычев | Кравченко | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4618 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 04618 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008_C01, AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Миронов (Кравченко) | Григорьев | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4619 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04619 | 2024-06-14 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0057_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [15 empty] | 2024-07-22 |  | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4620 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04620 | 2024-08-19 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0064_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется | 30 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-20 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4621 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04621 | 2024-06-13 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0065_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4622 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04622 |  | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0012_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [15 empty] | 2024-08-12 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4623 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04623 | 2024-06-12 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0029_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев/Парфинович | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4624 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 04624 | 2024-06-13 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0056_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проетных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | В работе
4625 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 04625 | 2024-07-25 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0173_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Вяткин | Казанцева | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4626 | 2024-06-03 |  |  | 04626 |  | AKU.1016.30UGT.0.AS.TB0003_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Мараховская | Белоусова/ Костыркина | [18 empty] | В работе
4627 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 04627 | 2024-06-11 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0020_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 12.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4628 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 04628 | 2024-06-11 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0026_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.06.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4629 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 04629 | 2024-06-11 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0033_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 14.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4630 | 2024-06-10 |  |  | 04630 | 2024-06-10 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Прохорова | Кушнерев/Пастухов | [7 empty] | 2024-06-12 | на регистрации | [8 empty] | 10.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4631 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04631 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/848 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4632 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04632 | 2024-08-13 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/848 от 24.06.2024 | [8 empty] | 19.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.08.2024 запросила возврат на корректировку по просьбе Малышевой (требуется доработка по новому заданию); 7.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4633 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04633 | 2024-06-14 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-14 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; ; 16.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4634 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04634 | 2024-06-14 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4635 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-07-06 | 04635 | 2024-06-14 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0004 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4636 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 04636 |  | AKU.0503.12UUK.0.KZ.LC0002_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Изменено ВРС | Не требуется |  | Мулюкова | Казанцева | [15 empty] | 2024-08-17 |  | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4637 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-07-10 | 04637 | 2024-06-11 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0017_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Откорректировано МК | Не требуется |  | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/845 от 24.06.2024 | [8 empty] | 13.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 05.07.2024 возврат по замечаниям; 07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4638 | 2024-06-10 |  |  | 04638 | 2024-07-12 | AKU.0120.12UBZ.0.KM.LC0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4639 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 04639 | 2024-08-23 | AKU.0130.00UYB.0.AR.TB0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Шандыров | Добрина/Кузнецов/ Книга | [7 empty] | 2024-08-26 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4640 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-15 | 04640 | 2024-06-13 | AKU.0120.11UJY.0.KM.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО | В работе
4641 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-15 | 04641 | 2024-04-13 | AKU.0120.12UJY.0.KM.LC0001_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 | [8 empty] | 14.06.2024 загружено в ТЭДО | В работе
4642 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-11-15 | 04642 |  | AKU.0120.22UJY.0.KM.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4643 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-12-15 | 04643 |  | AKU.0120.21UJY.0.KM.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4644 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 04644 |  | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Нарушена цепочка контрактации | Не требуется |  | Кравченко | Клименко/ Миронова | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4645 | 2024-06-10 |  |  | 04645 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0022_C03 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  |  | Алексеев | Кушнерев | [17 empty] | С03 еще не выдана в ПР | В работе
4646 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-05 | 04646 | 2024-07-31 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0018_C01 |  | 2 | 4 | Да | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 7 | Огнев | Казанцева/ Пастухов/ Козловцев | [7 empty] | 2024-07-31 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4647 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-07-26 | 04647 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0029_C01 |  | 1 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется |  | Огнев/ Вяткин | Птицына | [15 empty] | 2024-08-22 |  | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4648 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-07-26 | 04648 |  | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0029_C01 |  | 2 | 3 | Да | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется |  | Огнев/ Вяткин | Птицына | [8 empty] | после выдачи ИИ 04513 | [8 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4649 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 04649 | 2024-06-24 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0200_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Латушкин | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4650 | 2024-06-11 |  |  | 04650 | 2024-06-14 | AKU.0120.01UGT.0.KZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Уточнение проектных решений |  |  | Костыркина | Костыркина | [7 empty] | 2024-06-13 | 02-330/846 от 24.06.2024 |  |  |  | 02-330/1046 от 5.08.2024 |  |  |  |  | 14.06.2024 загружено в ТЭДО; 5.07.2024 на тиражировании | В работе
4651 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 04651 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 44 | Малышева | Фадеев А./ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-24 | [9 empty] | 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; ; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4652 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 04652 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Фадеев А./ Меньшиков | [7 empty] | 2024-07-25 | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4653 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 04653 | 2024-07-08 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 52 | Малышева | Фадеев А. / Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 28.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 02.07.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4654 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 04654 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Гуцалова/ Фадеев | [7 empty] | 2024-07-29 | 02-330/847 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-08-01 |  | 18.06.2024 загружено в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4655 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 04655 | 2024-07-18 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 65 | Малышева | Гуцалова/ Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-18 | 02-330/848 от 24.06.2024 | [8 empty] | 19.06.2024 загружено в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 19.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4656 | 2024-06-04 |  |  | 04656 |  | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4657 | 2024-06-04 |  |  | 04657 |  | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4658 | 2024-06-04 |  |  | 04658 |  | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4659 | 2024-06-04 |  |  | 04659 |  | AKU.0120.20UJA.KBC.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Птицына | [18 empty] | В работе
4660 | 2024-06-04 |  |  | 04660 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0302_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Миронов | Кравченко/Фофонов | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4661 | 2024-06-06 |  |  | 04661 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0301_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Миронов | Кравченко/ Фофонов | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4662 | 2024-06-06 |  |  | 04662 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0305_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Кравченко/ Фофонов/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4663 | 2024-06-06 |  |  | 04663 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0303_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 13 | Миронов | Кравченко/ Фофонов/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4664 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 04664 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Сычев | Белоусова/ Фофонов/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | [9 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4665 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 04665 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006.S0001_C03, |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Бида/Фадеев | [7 empty] | 2024-08-22 | [9 empty] | 20.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 03.07.2024 возврат по замечаниям; 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 7.08.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4666 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 04666 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0004_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Миронов | Кравченко/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4667 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 4667 | 2024-08-23 | AKU.0130.00UGD.QCD.WP.TB0002_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 32 | Миронов | Савелов/Белоусова | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации |  |  |  | 02-330/855 от 25.06.2024 |  |  |  |  | 17.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.06.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4668 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-30 | 04668 | 2024-06-20 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/847 от 24.06.2024 | [8 empty] | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4669 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 04669 | 2024-08-13 | AKU.0120.02UJY.0.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Перияков | Тарасов/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4670 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 4670 | 2024-07-16 | AKU.0120.11UBN.CYE.PS.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Леус | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4671 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 04671 |  | AKU.0120.12UBN.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Леус | [15 empty] | 2024-07-25 |  | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4672 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 4672 | 2024-07-18 | AKU.0120.12UBN.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Леус | [7 empty] | 2024-07-23 | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4673 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 4673 | 2024-08-14 | AKU.0120.12UBN.CYE.PS.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 48 | Малышева | Леус/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/940 от 10.07.2024 | [8 empty] | 25.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4674 | 2024-06-10 | 11..06.2024 | 2024-07-12 | 04674 | 2024-08-16 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006.S0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Гуцалова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4675 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 04675 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0017_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Гуцалова | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены даты) | В работе
4676 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-04-07 | 04676 | 2024-07-30 | AKU.0120.10UCB.0.EK.LH0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4677 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-04-07 | 04677 |  | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Бида | [15 empty] | 2024-08-12 |  | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4678 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 04678 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UKC.LFG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Кравченко | Белоусова/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-26 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4679 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 04679 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.RW.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Крвавченко | Белоусова | [18 empty] | В работе
4680 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 04680 |  | AKU.0120.00UKS.LBG.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 26 | Кравченко | Кравченко/ Фофонов | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4681 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 04681 |  | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0202_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорьев | [18 empty] | В работе
4682 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 04682 | 2024-08-05 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 65 | Миронов | Григорьев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4683 | 2024-06-11 |  |  | 04683 | 2024-08-09 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0003_С01 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Щепетков/Лотырёв | [7 empty] | 2024-08-12 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4684 | 2024-06-14 |  |  | 04684 | 2024-07-09 | AKU.0120.10UBA.QKC.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 183 | Миронов | Григорьев | [7 empty] | 2024-07-11 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4685 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 04685 |  | AKU.0120.39UUB.0.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Тарасов | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4686 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 04686 |  | AKU.0120.35UUB.0.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Тарасов | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4687 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 04687 |  | AKU.0120.11UBN.GQA.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорьев | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.08.2024буде возврат по замечаниям | В работе
4688 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 04688 | 2024-07-17 | AKU.0120.12UBN.GQA.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Миронов | Григорьев | [7 empty] | 2024-07-23 |  |  |  |  | 02-330/1047 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-21 |  | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.07.2024 возврат по замечаниям; ; 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4689 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 04689 |  | AKU.0120.13UBN.GQA.WK.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорьев | [18 empty] | В работе
4690 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 04690 | 2024-07-22 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003_С02, AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003.S0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Пермяков | Тарасов | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [6 empty] | 2024-07-30 |  | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4691 | 2024-06-14 |  |  | 04691 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0203_C01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Клименко | Клименко | [18 empty] | В работе
4692 | 2024-06-14 |  |  | 04692 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0204_С01 |  | 2 | 5 | [5 empty] | Клименко | Клименко | [18 empty] | В работе
4693 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 04693 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UCB.QKN.KM.LC0001 _C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 27 | Пермяков | Кушнерев/Подгорнова | [7 empty] | 2024-07-25 |  |  |  |  | 02-330/1047 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-22 |  | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 08.07.2024 возврат по замечаниям; 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4694 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 04694 |  | AKU.0120.03UZN.0.KZ.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Богословский | Костыркина | [8 empty] | 02-330/849 от 24.06.2024 | [8 empty] | 20.06.2024 загружено в ТЭДО | В работе
4695 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 04695 |  | AKU.0120.03UZN.0.KZ.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Богословский | Костыркина | [8 empty] | 02-330/849 от 24.06.2024 | [8 empty] | 20.06.2024 загружено в ТЭДО | В работе
4696 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 04696 |  | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC1003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Гуцалова | [18 empty] | В работе
4697 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 04697 | 2024-06-17 | AKU.0783.02UYX.0.EM.MB0001_С01 AKU.0783.02UYX.0.EM.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Малышева | Птицына | [8 empty] | 02-330/847 от 24.06.2024 | [8 empty] | 18.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4698 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 04698 |  | AKU.0130.00UKU.0.AR.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Добрина/Кузнецов | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4699 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 04699 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0012_C03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 10 | Гриценко | Добрина/Кузнецов/ Брага | [7 empty] | 2024-08-16 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 отправлено на доработку; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4700 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 04700 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0203_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко | Добрина | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4701 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-16 | 04701 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0060_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Добрина | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4702 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 04702 | 2024-06-21 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.PC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Малышева | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [8 empty] | ; 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4703 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 04703 | 2024-08-13 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0004_С03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Черноскулов | Добрина/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-14 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 19.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4704 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 04704 |  | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0004_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Добрина | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4705 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 04705 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Добрина | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4706 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-03 | 04706 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0004_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Добрина | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4707 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 04707 |  | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Клименко/Никифоров | [8 empty] | 02-330/850 от 24.06.2024 | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 21.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 04.07.2024 возврат по замечаниям; 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4708 | 2024-06-18 |  |  | 04708 | 2024-07-19 | AKU.0120.10UKC.SCD.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Миронов | Клименко/ Миронова | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4709 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 04709 |  | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Гуцалова | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4710 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 04710 |  | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Белоусова | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [6 empty] | 2024-07-25 |  | 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4711 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 4711 | 2024-07-16 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Мараховская | Белоусова | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4712 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 04712 | 2024-07-16 | AKU.0120.12UBN.0.WK.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Мараховская | Белоусова | [7 empty] | 2024-07-17 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4713 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 04713 | 2024-07-03 | AKU.0130.10UMA.0.AR.TB0011_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Цветкова | Добрина/ Кузнецов/ Книга | [17 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4714 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 04714 |  | AKU.0130.20UMA.0.AR.TB0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Добрина/Кузнецов/ Книга | [18 empty] | В работе
4715 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 04715 |  | AKU.0130.30UMA.0.AR.TB0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Добрина/Кузнецов/ Книга | [18 empty] | В работе
4716 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 04716 |  | AKU.0130.40UMA.0.AR.TB0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Добрина/Кузнецов/ Книга | [18 empty] | В работе
4717 | 2024-06-19 |  |  | 04717 |  | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001_C02 |  | 1 | [6 empty] | Пермяков | Тарасов | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4718 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-07-19 | 04718 | 2024-08-19 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0028_C01 |  | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 13 | Вяткин | Гацман/ Семёнова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 26.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 16.07.2024 опубликовано в ТЭДО после коррективки; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4719 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 04719 | 2024-08-08 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0221_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 47 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4720 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-10-25 | 04720 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0220_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Пастухов | [18 empty] | В работе
4721 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-10-25 | 04721 | 2024-07-26 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0219_C03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 61 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4722 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04722 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0043_C01 AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0043.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Гуцалова | [18 empty] | В работе
4723 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04723 | 2024-08-05 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0071_C01 AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0071.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Буравкин | Гуцалова | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4724 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04724 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0044_C01 AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0044.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Гуцалова | [18 empty] | В работе
4725 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 04725 | 2024-07-22 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0023_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Миронов | Птицына | [7 empty] | 2024-07-24 | 02-330/939 от 10.07.2024 | [8 empty] | ; 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4726 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 31.06.2024 | 04726 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0243_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Требуется | 30 | Гриценко | Подгорнова | [7 empty] | 2024-07-29 | [7 empty] | 2024-08-01 |  | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4727 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04727 |  | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Черноскулов | Кузнецов | [17 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 01.07.2024 возврат по замечаниям; 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 возврат по замечаниям | В работе
4728 | 2024-06-21 |  |  | 04728 |  | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0003 | [8 empty] | Тарасов | Тарасов | [17 empty] | 17.07.2024 аннулировано. Задание войдет в ИИ 04464 | Аннулировано
4729 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 04729 |  | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0023_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Казанцева | [15 empty] | 2024-08-17 |  | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4730 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04730 |  | AKU.0120.10UCB.0.EM.MB0001_C01, AKU.0120.10UCB.0.EM.MB0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [6 empty] | 2024-07-25 |  | ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4731 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 04731 |  | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003_C01, AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/939 от 10.07.2024 | [6 empty] | 2024-07-22 |  | 24.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.06.2024 возврат по замечаниям; 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 11.07.2024 на тиражирвании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4732 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-30 | 04732 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Гриценко | Кузнецов/ Книга | [7 empty] | 2024-08-19 | [9 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4733 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 04733 | 2024-07-16 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0012_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Черноскулов | Добрина | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4734 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 04734 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0012_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Добрина | [17 empty] | 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4735 |  |  |  | 04735 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0012 | [8 empty] | Черноскулов | Добрина | [18 empty] | В работе
4736 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 04736 |  | AKU.0120.40UCB.0.KM.LC0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Добрина/Пастухов | [17 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4737 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 04737 | 2024-07-29 | AKU.0120.07UBG.0.AR.LC0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Шандыров | Кузнецов/ Книга | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4738 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 04738 | 2024-07-18 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 76 | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-07-19 | написать письмо | [6 empty] | 2024-08-12 |  | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 возврат по замечаниям; 19.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4739 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 04739 | 2024-07-12 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0036_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Корниенко | [7 empty] | 2024-07-12 | [9 empty] | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.07.2024 возврат по замечаниям; 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 на тиражировании | В работе
4740 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 04740 | 2024-06-26 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0036_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Корниенко | [12 empty] | 02-330/1050от 6.08.2024 |  |  | 2024-08-12 |  | 27.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4741 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 04741 | 2024-07-12 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0036_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Корниенко | [7 empty] | 2024-07-12 | [9 empty] | 28.06.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.07.2024 возврат по замечаниям; 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 17.07.2024 на тиражировании | В работе
4742 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 04742 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0036_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Корниенко | [18 empty] | В работе
4743 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 04743 |  | AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001_С02 AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001.S0001_C01 AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001.S0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Белоусова | [17 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4744 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 04744 |  | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0006_C04 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Корниенко/Костыркина | [15 empty] | 2024-07-22 |  | ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4745 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 04745 | 2024-07-25 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0007_C03 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Корниенко/Костыркина/ Семенова | [7 empty] | 2024-07-25 | [9 empty] | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4746 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 04746 | 2024-08-07 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0040_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4747 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 04747 | 2024-08-02 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0037_C01 |  | 1 | 6 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 17 | Цветкова | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4748 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 04748 | 2024-08-26 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-08-27 | [9 empty] | 06.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.07.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4749 | 2024-06-26 |  |  | 04749 |  | AKU.0120.00UKS.0.TM.TB0003_С01 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Белоусова | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4750 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 04750 | 2024-07-31 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0010_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 14 | Шандыров | Семенова | [7 empty] | 2024-07-31 | на регистрации | [8 empty] | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4751 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 04751 | 2024-08-27 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0013_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Шандыров | Семенова | [7 empty] | 2024-08-16 | [9 empty] | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4752 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 04752 |  | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MA0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4753 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 04753 |  | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MA0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4754 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 04754 | 2024-08-05 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0002_С01 AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Буравкин | Фадеев А. / Мошонкини | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4755 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 04755 |  | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0002_С01 AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Фадеев А./ Мошонкин | [17 empty] | ; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4756 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 04756 |  | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Пастухов | [15 empty] | 2024-07-26 |  | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4757 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 04757 |  | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Пастухов | [15 empty] | 2024-07-26 |  | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4758 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 04758 | 2024-08-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0038_C01 |  | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Прохорова | Парфинович | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4759 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 04759 | 2024-07-25 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_C01 |  | 5 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Прохорова | Парфинович | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4760 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 04760 | 2024-08-01 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0043_C01 |  | 3 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Прохорова | Парфинович | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4761 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 04761 | 2024-07-05 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0024_C01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Вяткин | Пастухов | [12 empty] | 02-330/1050от 6.08.2024 |  |  | 2024-08-12 |  | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4762 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 04762 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LH0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Парфинович | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4763 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-27 | 04763 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UCB.0.AK.PC0001_C01 AKU.0120.10UCB.0.AK.PC0001.S0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Александров | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4764 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 04764 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 3 | 5 |  |  | Другие причины |  |  | Вяткин | Костыркина | [15 empty] | 2024-07-26 |  | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4765 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 04765 |  | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 3 | 5 |  |  | Другие причины |  |  | Вяткин | Костыркина | [15 empty] | 2024-07-26 |  | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4766 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 04766 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0005_C02 |  | 1 | 5 |  |  | Другие причины |  |  | Вяткин | Костыркина/Семенова | [15 empty] | 2024-07-26 |  | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4767 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 04767 |  | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Другие причины |  |  | Вяткин | Костыркина | [15 empty] | 2024-07-26 |  | ; 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4768 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 04768 | 2024-07-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0042_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Прохорова | Парфинович | [7 empty] | 2024-07-26 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4769 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 04769 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_C03 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки
4770 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 04770 |  | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Прохорова | Кушнерев | [17 empty] | 01.08.2024 аннулировано (письмо от Кушнерева) Задание вошло в ИИ 03683 | Аннулировано
4771 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04771 |  | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0018_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Нестеров | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 02.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4772 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04772 | 2024-08-05 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0064_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4773 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-07-10 | 04773 | 2024-07-26 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Гриценко | Кузнецов/ Пастухов | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 19.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4774 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04774 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0021_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Цветкова | Подгорнова | [7 empty] | 2024-07-25 | [7 empty] | 2024-08-17 |  | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 11.07.2024 возврат по замечаниям; 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4775 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 04775 | 2024-08-12 | AKU.0120.13UEJ.0.TZ.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-08-12 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4776 |  |  |  | 04776 |  | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0003_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Брага | [17 empty] | 3.07.2024 аннулировано по письму от Браги (задание учтено в ИИ 01950) | Аннулировано
4777 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04777 | 2024-07-29 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0059_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4778 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04778 |  | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0070_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [8 empty] | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 04.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4779 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 04779 |  | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0015_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Кушнерев | [17 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4780 | 2024-06-14 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04780 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UKC.QUK.TM.TB0204 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 21 | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; на тиражировании | В работе
4781 | 2024-06-14 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 04781 | 2024-08-05 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0204 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 20 | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4782 | 2024-06-14 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04782 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0301 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Миронов | Белоусова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; на тиражировании | В работе
4783 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 04783 |  | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Григорьев | [18 empty] | В работе
4784 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 4784 | 2024-07-18 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0007_C01 |  | 1 | 5 | да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-22 | 02-330/918 от 5.07.2024 | [8 empty] | ; 03.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.07.2024 возврат по замечаниям; ; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки | В работе
4785 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 04785 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [18 empty] | В работе
4786 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 04786 | 2024-07-29 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 27 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-30 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4787 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 04787 |  | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Мошонкин | [18 empty] | В работе
4788 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 04788 |  | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [17 empty] | 19.07.2024 аннулировано по письму от Малышевой | Аннулировано
4789 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 04789 | 2024-07-22 | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 24 | Буравкин | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1046 от 5.08.2024 |  |  | 2024-08-17 |  | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 22.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 2.08.2024 на тиражировании; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4790 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 04790 |  | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [15 empty] | 2024-07-22 |  | 05.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4791 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-03 | 04791 |  | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Мошонкин | [17 empty] | 19.07.2024 аннулирвано по письму от Малышевой | Аннулировано
4792 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-29 | 04792 | 2024-08-06 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0018_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 102 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4793 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 04793 | 2024-08-15 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0100_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Казанцева/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4794 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 04794 | 2024-08-16 | AKU.0120.00UKT.0.AR.LC0001_C02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Костыркина | Костыркина/ Брага | [7 empty] | 2024-08-19 | [9 empty] | 09.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.07.2024 возврат по замечаниям; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4795 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 04795 | 2024-08-02 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0011 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Казанцева/ Пастухов/ Казанцева | [7 empty] | 2024-08-06 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4796 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 04796 |  | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Белоусова | [17 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4797 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 04797 |  | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Костыркина | Костыркина | [17 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4798 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 04798 | 2024-07-19 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0009_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 38 | Миронов | Никифоров | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4799 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 04799 |  | AKU.0120.10UKC.QKK.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Никифоров | [17 empty] | 10.07.2024 аннулировано по письму от Никифорова | Аннулировано
4800 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 04800 | 2024-08-22 | AKU.0120.12UBN.CYE.AP.EC0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Фадеев | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4801 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 04801 | 2024-08-01 | AKU.0120.10UBB.0.EM.MB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 22 | Буравкин | Птицына | [7 empty] | 2024-08-01 | [9 empty] | 10.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 08.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4802 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-16 | 04802 | 2024-07-26 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Черноскулов | Добрина/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4803 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-16 | 04803 | 2024-07-29 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Черноскулов | Добрина/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4804 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-16 | 04804 | 2024-07-29 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Черноскулов | Добрина/ Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-29 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.07.2024 возврат по замечаниям; 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4805 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 04805 | 2024-08-27 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Лотырев | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 08.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.07.2024 на тиражировании; 7.08.2024 на доработке (пойдет на пвк); 08.08.2024 возврат по замечаниям; 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4806 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 04806 | 2024-07-31 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-31 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1131 от 20.08.2024 |  |  |  |  | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 согласован | В работе
4807 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 04807 | 2024-07-31 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-31 | на регистрации |  |  |  | 02-330/1131 от 20.08.2024 |  |  |  |  | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 согласован | В работе
4808 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 4808 | 2024-08-24 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0003_С02 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины | Не требуется | 328 | Миронов | Никифоров | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4809 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 04809 | 2024-08-05 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0002_С03 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4810 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 04810 | 2024-07-12 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4811 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 04811 | 2024-07-12 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0002_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 13.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4812 | 2024-06-14 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04812 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0301_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Никифоров | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4813 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 04813 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UQR.0.AR.LC0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Цветкова | Кузнецов/ Брага | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4814 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 04814 | 2024-08-23 | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Миронов | Шаров/ Миронова | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4815 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 04815 | 11.0.72024 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Шандыров | Корниенко/ Козловцев/ Мишина | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4816 | 2024-06-04 |  |  | 04816 | 2024-08-01 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Огнев | Костыркина/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-01 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4817 | 2024-06-04 |  | 2024-08-30 | 04817 | 2024-08-01 | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0008_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Огнев | Костыркина/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-01 | [9 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4818 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-08-09 | 04818 |  | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001_С02 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Чередниченко | Чередниченко | [17 empty] | 11.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4819 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 04819 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UKC.SGK.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 59 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4820 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 04820 |  | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0190_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Пастухов | [17 empty] | в рабеоте 04228 | В работе
4821 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 04821 | 2024-07-23 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0006_С01 |  | 2 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-17 |  | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4822 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 04822 | 2024-08-19 | AKU.0120.00USY.GCR.TM.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в тЭДО; ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4823 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 04823 | 2024-07-30 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0025_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-30 | [9 empty] | 12.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.07.2024 возврат по замечаниям; 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4824 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 04824 | 2024-07-12 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Буравкин | Леус/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 13.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4825 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-22 | 04825 |  | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0013_С01, AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0013.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Птицына | [18 empty] | В работе
4826 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 04826 | 2024-08-05 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0001_С02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Черноскулов | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 18.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.07.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4827 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 04827 | 2024-08-19 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0014_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 11 | Шандыров | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4828 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 4828 | 2024-07-15 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0021_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 19 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-17 | на регистрации | [8 empty] | 17.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4829 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 04829 | 2024-07-18 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Пастухов/ Козловцев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4830 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 04830 | 2024-07-18 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0021_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Пастухов/ Козловцев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4831 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 04831 | 2024-07-18 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0021_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Пастухов/ Козловцев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4832 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 04832 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0021_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Пастухов | [17 empty] | Комплект не выдан в ПР | В работе
4833 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 04833 | 2024-07-18 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0034_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4834 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 04834 | 2024-07-18 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0032_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4835 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 04835 |  | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [17 empty] | 22.07.2024 аннулировано (войдет в ИИ 04366) | Аннулировано
4836 | 2024-07-05 |  | 2024-07-26 | 04836 | 2024-07-24 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Вяткин | Семенова | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4837 | 2024-07-05 |  | 2024-09-13 | 04837 |  | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Семенова | [18 empty] | В работе
4838 | 2024-07-05 |  | 2024-10-11 | 04838 |  | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Семенова | [18 empty] | В работе
4839 | 2024-07-12 |  |  | 04839 | 2024-07-18 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0267_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Гриценко | Казанцева/ Козловцев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 1.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4840 | 2024-07-12 |  |  | 04840 | 2024-07-18 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0267_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Гриценко | Казанцева/ Семенова | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4841 | 2024-07-12 |  |  | 04841 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0267_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Гриценко | Казанцева | [17 empty] | Комплект ВК- | В работе
4842 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 04842 |  | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001, AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001.S0001 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Птицына | [17 empty] | Комплект не выдан в ПР | В работе
4843 | 2024-07-16 |  |  | 04843 | 2024-07-18 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0067_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 20 | Цветкова | Кушенрев | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4844 | 2024-07-16 |  |  | 04844 | 2024-08-08 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0043_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Цветкова | Кушенрев | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4845 | 2024-07-16 |  |  | 04845 | 2024-07-17 | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Мирнов | Миронова | [7 empty] | 2024-07-24 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4846 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04846 | 2024-08-01 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002.S0001_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.07.2024 возврат по замечаниям; 1.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4847 | 2024-07-17 |  |  | 04847 | 2024-08-12 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0035_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Цветоква | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 6.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4848 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 04848 | 2024-07-18 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0005_C02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Цветкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 18.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4849 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-08-08 | 04849 | 2024-08-07 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0015_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Пермяков | Баврин | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4850 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2023-06-17 | 04850 | 2024-07-25 | AKU.0120.10UBA.CYY.SS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4851 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2023-06-17 | 04851 | 2024-08-15 | AKU.0120.12UBN.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-16 | на регистрации | [8 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4852 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |  | 04852 |  | AKU.0120.11UBN.CYY.SS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4853 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |  | 04853 | 2024-07-31 | AKU.0120.10UKC.CYY.SS.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 32 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4854 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |  | 04854 | 2024-08-14 | AKU.0120.13UBN.CYY.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 16.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4855 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-08-07 | 04855 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.CMR.AK.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 33 | Малышева | Птицына/ Меньшиков | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 23.07.2024 опубликовано в тЭДО; 2.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4856 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 04856 |  | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0027_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Птицына | [18 empty] | В работе
4857 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 04857 |  | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0007_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | [18 empty] | 18.07.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
4858 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 04858 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0101_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4859 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 04859 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0027_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4860 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 04860 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0039_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4861 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 04861 | 2024-07-24 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0040_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4862 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 04862 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4863 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 04863 | 2024-07-22 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4864 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 04864 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UQR.QKA.TM.TB0003_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Чередниченко | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4865 | 2024-03-13 | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 04865 | 2024-07-30 | AKU.0120.10UKC.KUC.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 23 | Лапихин | Миронова | [7 empty] | 2024-07-29 | на регистрации | [8 empty] | 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4866 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-08 | 04866 | 2024-08-19 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4867 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 04867 | 2024-07-23 | AKU.0120.10UBB.0.EM.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 58 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-07-25 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4868 | 2024-07-05 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04868 | 2024-08-12 | AKU.0120.20UQR.0.TZ.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 29 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4869 | 2024-07-05 |  |  | 04869 | 2024-08-05 | AKU.0120.20UMY.0.TZ.TB0001_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4870 | 2024-07-08 |  |  | 04870 | 2024-08-07 | AKU.0120.00USY.GCF.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 4 |  | Не требуется | Устранение ошибок |  | 3 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 8.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4871 | 2024-07-08 |  |  | 04871 | 2024-07-24 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002_C02 |  | 2 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок |  | 38 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4872 | 2024-07-10 |  |  | 04872 |  | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0102_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронова | [17 empty] | 22.07.2024 комплект в печати | В работе
4873 | 2024-06-14 |  |  | 04873 | 2024-08-07 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 11 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула) | В работе
4874 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 04874 | 2024-08-17 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01, AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002.S0001_С01 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Фадеев/ Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-19 | написать письмо | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 09.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4875 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 04875 |  | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Меньшиков | [18 empty] | В работе
4876 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 04876 | 2024-07-26 | AKU.0120.13UBN.0.AZ.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4877 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 04877 | 2024-07-26 | AKU.0120.11UBN.0.AZ.TB0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-07-29 | на регистрации | [8 empty] | 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4878 | 2024-07-13 | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 04878 | 2024-08-20 | AKU.0130.10UMX.SBS.HV.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4879 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-08-08 | 04879 | 2024-08-09 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0011_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4880 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 04880 | 2024-07-29 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4881 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 04881 | 2024-07-29 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0356_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4882 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 04882 | 2024-07-29 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0355_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4883 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 04883 | 2024-07-29 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0355_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4884 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 04884 | 2024-08-01 | AKU.0120.11UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 17 | Вяткин | Брага | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 жду отмашки от Вяткина; 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4885 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 04885 | 2024-08-01 | AKU.0120.12UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 18 | Вяткин | Брага | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4886 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-11-29 | 04886 |  | AKU.0120.21UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | Брага | [17 empty] | 23.07.2024 комплекты на выдаче | В работе
4887 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-11-29 | 04887 |  | AKU.0120.22UBN.0.AR.LC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | Брага | [17 empty] | 23.07.2024 комплекты на выдаче | В работе
4888 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-09-27 | 04888 | 2024-08-01 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4889 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-11-29 | 04889 | 2024-08-05 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Птицына | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4890 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-11-29 | 04890 |  | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | Птицына | [17 empty] | 23.07.2024 комплект в печати | В работе
4891 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04891 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0004_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 545 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 24.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.08.2024 на тиражировании; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4892 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 04892 |  | AKU.0120.10UBA.0.AE.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Леус | [18 empty] | В работе
4893 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-09-27 | 04893 | 2024-08-10 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Огнев | Птицына | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4894 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-11-29 | 04894 |  | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 24.07.2024 комплект в печати | В работе
4895 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-11-29 | 04895 |  | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Огнев | Птицына | [17 empty] | 24.07.2024 комплект в печати | В работе
4896 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 04896 |  | AKU.0120.20UKC.KPM.TM.TB0005_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [17 empty] | 24.07.2024 комплект в печати | В работе
4897 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04897 | 2024-07-25 | AKU.0130.00UKU.0.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Рыжов | [7 empty] | 2024-07-26 | написать письмо | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4898 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04898 | 2024-07-25 | AKU.0130.00UGD.0.SS.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Сироткин | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4899 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04899 |  | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Меньшиков | [18 empty] | В работе
4900 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 04900 | 2024-07-25 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0009_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Привязки закладных деталей | Не требуется | 4 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4901 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04901 | 2024-07-26 | AKU.0120.21UJY.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; ; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4902 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04902 |  | AKU.0120.22UJY.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется |  | Мулюкова | Кушнерев | [17 empty] | 24.07.2024 комплект в печати | В работе
4903 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04903 |  | AKU.0120.31UJY.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется |  | Мулюкова | Кушнерев | [17 empty] | 24.07.2024 комплект в печати | В работе
4904 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 04904 | 2024-07-26 | AKU.0120.32UJY.0.KM.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | внесены изменения в общие указания | Не требуется | 3 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; ; 6.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4905 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-23 | 04905 | 2024-08-22 | AKU.0120.01UBY.0.KM.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Энговатов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДо после корректировки | В работе
4906 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 04906 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0009_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Цветкова | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4907 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 04907 | 2024-07-25 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_С06 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Сальников | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-25 | написать письмо | [6 empty] | 2024-07-26 |  | 25.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4908 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 04908 | 2024-08-23 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0217_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 11 | Гриценко | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4909 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 04909 | 2024-07-31 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0095_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 19 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-31 | 02-330/1034 от 31.07.2024 | [8 empty] | 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024 замечание отклонено ИИ опубликовано | В работе
4910 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 04910 | 2024-07-31 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0095_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 44 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-07-31 | 02-330/1034 от 31.07.2024 | [8 empty] | 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4911 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-12 | 04911 | 2024-07-26 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Привязки закладных | Не требуется | 5 | Мулюкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-07-29 | на регистрации | [8 empty] | 29.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4912 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 04912 | 2024-08-20 | AKU.0130.00UYB.0.WK.TB0001_C03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Шаров | Миронова | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4913 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 04913 | 2024-08-07 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Лотырев | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-06 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; согласовано, 27.08.2024 запрсила возврат на корректировку по новму заданию | В работе
4914 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 04914 | 2024-07-31 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0106_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 16 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-17 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям; 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (после корректировки) | В работе
4915 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 04915 | 2024-08-09 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0005_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4916 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 04916 | 2024-07-31 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0001_С02 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Лотырев | Миронова | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 аннулировано по письму от Мироновой (задани евошло в ИИ 04805) | Аннулировано
4917 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 04917 | 2024-08-07 | AKU.0120.02UYX.XJN.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 21 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4918 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 04918 | 2024-07-29 | AKU.0130.10UMA.CYA.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 40 | Малышева | Рыжов | [7 empty] | 2024-07-30 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4919 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 04919 |  | AKU.0130.10UMX.CYA.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Рыжов | [18 empty] | В работе
4920 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 04920 | 2024-08-01 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0029_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Цветкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4921 | 2024-06-04 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 04921 |  | AKU.0120.23UBN.XJV.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин/ Миронов | [18 empty] | 27.07.2024 комплект в печати; 27.07.2024 ждем у комплекта ВК+ | В работе
4922 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-10-25 | 04922 |  | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Латушкин | [17 empty] | ожидается С02 | В работе
4923 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-11-22 | 04923 |  | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Латушкин | [18 empty] | В работе
4924 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 04924 | 2024-07-31 | AKU.0120.13UEJ.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4925 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2024-12-27 | 04925 |  | AKU.0120.23UEJ.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Кушнерев | [17 empty] | 27.07.2024 комплект в печати | В работе
4926 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2025-02-28 | 04926 |  | AKU.0120.33UEJ.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Кушнерев | [17 empty] | 27.07.2024 комплект в печати | В работе
4927 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2025-02-28 | 04927 |  | AKU.0120.43UEJ.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Огнев | Кушнерев | [17 empty] | 27.07.2024 комплект в печати | В работе
4928 | 2024-06-06 |  |  | 04928 |  | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0004_C01 |  | 3 | 5 | [5 empty] | Мулюкова | Кушнерев | [17 empty] | 30.07.2024 аннулировано по письму от Мулюковой | Аннулировано
4929 | 2024-06-07 |  |  | 04929 | 2024-08-05 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0002_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Огнев | Пастухов | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4930 | 2024-06-11 |  |  | 04930 |  | AKU.0120.23UEJ.0.AR.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Брага | [18 empty] | В работе
4931 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-30 | 04931 |  | AKU.0130.10UMA.GQA.WK.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Копейкина | [18 empty] | В работе
4932 | 2024-06-12 |  |  | 04932 |  | AKU.0120.13UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4933 | 2024-06-12 |  |  | 04933 |  | AKU.0120.13UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4934 | 2024-06-12 |  |  | 04934 |  | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4935 | 2024-06-12 |  |  | 04935 |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4936 | 2024-06-12 |  |  | 04936 |  | AKU.0120.14UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4937 | 2024-06-12 |  |  | 04937 |  | AKU.0120.10UJA.KPJ.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4938 | 2024-06-12 |  |  | 04938 |  | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4939 | 2024-06-12 |  |  | 04939 |  | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4940 | 2024-06-12 |  |  | 04940 |  | AKU.0120.14UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
4941 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-08-19 | 04941 | 2024-08-12 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006_C01, AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006.S0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4942 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-08-26 | 04942 | 2024-08-05 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 16.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4943 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 2024-07-09 | 04943 |  | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0006_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4944 | 2024-06-14 |  |  | 04944 |  | AKU.0120.10UKC.QEC.TM.TB0001.Z0001_C02 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4945 | 2024-06-14 |  |  | 04945 |  | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4946 | 2024-06-14 |  |  | 04946 |  | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4947 | 2024-06-14 |  |  | 04947 |  | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4948 | 2024-06-14 |  |  | 04948 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 9 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4949 | 2024-06-19 | 2024-07-29 | 2024-07-09 | 04949 | 2024-08-15 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0004_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 17 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4950 | 2024-06-19 | 2024-07-27 | 2024-08-09 | 04950 | 2024-08-01 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0012_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Цветкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 14.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4951 | 2024-06-19 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 04951 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.RW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4952 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 04952 |  | AKU.0120.00UKS.KPG.RW.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4953 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 04953 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.RW.TB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4954 | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 2024-08-27 | 04954 |  | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Курицын | [18 empty] | В работе
4955 | 2024-06-25 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 04955 | 2024-08-19 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 будет возврат (ошибка в ревизии) написала письмо; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4956 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 04956 | 2024-08-19 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Семенова/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 30.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 1.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 09.08.2024 возврат по замечаниям; 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО (замечание отклонено); 13.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; ; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки ( без смены титула) | В работе
4957 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | 04957 | 2024-08-07 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_C04 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Цветкова | Семенова/ Мишина | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4958 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 04958 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 58 | Буравкин | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4959 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 04959 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0002_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 498 | Малышева | Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4960 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 80.8.2024 | 04960 | 2024-08-06 | AKU.0120.02UYX.0.AR.LC0001_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Пермяков | Брага | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4961 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 04961 | 2024-08-16 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0077_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Гриценко | Сальников | [7 empty] | 2024-08-19 | 02-330/1034 от 31.07.2024 | [8 empty] | 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4962 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 04962 | 2024-08-19 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0066_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решний | Не требуется | 22 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4963 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 04963 | 2024-08-09 | AKU.0120.11UBZ.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлена отделка помещений | Не требуется | 6 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2024-08-09 | на регистрации | [8 empty] | 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 9.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4964 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 04964 | 2024-08-26 | AKU.0120.12UBZ.0.AR.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлена отделка помещений | Не требуется | 6 | Мулюкова | Книга | [7 empty] | 2024-08-24 | написать письмо | [8 empty] | 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 5.08.2024 возврат по замечаниям; 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4965 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 04965 | 2024-08-21 | AKU.0120.12UBN.0.AT.MB0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4966 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-08-27 | 04966 |  | AKU.0130.30UMX.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | [18 empty] | 30.07.204 комплект не выдан в ПР | В работе
4967 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-08-27 | 04967 |  | AKU.0130.20UMX.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | [18 empty] | 30.07.204 комплект не выдан в ПР | В работе
4968 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-08-05 | 04968 |  | AKU.0120.10UJA.FCB.AT.MB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Леус | [18 empty] | В работе
4969 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 04969 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 2.08.2024 возврат по замечаниям; 6.08.2024.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4970 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 10..08.2024 | 04970 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 |  | 5 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-24 | 02-330/1034 от 31.07.2024 | [8 empty] | 31.07.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4971 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-08-19 | 04971 | 2024-08-26 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_C01 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Шандыров | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4972 | 2024-07-29 |  |  | 04972 |  | AKU.0120.22UJZ.FAL.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4973 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 04973 | 2024-07-31 | AKU.0110.10UMA.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4974 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 04974 | 2024-07-31 | AKU.0110.20UMA.0.KM.LC0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-01 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4975 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 04975 | 2024-08-16 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0005_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Мараховская | Копейкина | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4976 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 04976 | 2024-08-16 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0004_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 44 | Мараховская | Копейкина/ Петров | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4977 | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 04977 | 2024-08-16 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0003_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Мараховская | Копейкина | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4978 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 04978 | 2024-08-16 | AKU.0120.01UGT.0.GR.TB0002_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 33 | Мараховская | Копейкина | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4979 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 04979 | 2024-08-15 | AKU.0120.01UGT.0.KZ.TB0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мараховская | Птицына | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4980 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 04980 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0040_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
4981 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 04981 | 2024-08-19 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Цветкова | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [6 empty] | 2024-08-22 |  | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Выдано
4982 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 04982 | 2024-08-19 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0009_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Цветкова | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 1.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.08.2024 возврат по замечаниям; 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4983 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-16 | 04983 | 2024-08-23 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Цветкова | Пастухов/ Хаустова | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4984 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-16 | 04984 | 2024-08-07 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0009_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Цветкова | Пастухов/ Мишина | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО без смены даты | В работе
4985 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 04985 | 2024-08-06 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0035_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4986 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 04986 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0165_C01 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 8 | Сальников | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ;12.08.2024 возврат по замечаниям; 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула) | В работе
4987 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 04987 | 2024-08-16 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0058_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проекиных решений | Не требуется | 12 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 2.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 13.08.2024 возврат по замечаниям; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; на тиражировании | В работе
4988 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 04988 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0003_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Григорян | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4989 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 04989 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0011_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Григорян | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4990 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 04990 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0005_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Григорян | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4991 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04991 | 2024-08-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_С01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
4992 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04992 | 2024-08-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 6 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4993 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04993 | 2024-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0009_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4994 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04994 | 2024-08-06 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0026_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4995 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04995 | 2024-08-02 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0028_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4996 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04996 | 2024-08-05 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
4997 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 04997 | 2024-08-22 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_С01 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
4998 | 2024-06-26 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 04998 |  | AKU.0120.00UKS.KPB.RW.TB0002_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
4999 | 2024-06-26 |  |  | 04999 |  | AKU.0120.00UKS.KPA.RW.TB0006_С01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5000 | 2024-06-28 |  |  | 05000 |  | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0003.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5001 | 2024-06-28 |  |  | 05001 |  | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5002 | 2024-06-28 |  |  | 05002 |  | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0005.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5003 | 2024-06-28 |  |  | 05003 |  | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0003.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5004 | 2024-06-28 |  |  | 05004 |  | AKU.0120.10UKA.KWB.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5005 | 2024-06-28 |  |  | 05005 |  | AKU.0120.10UKC.PEB.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5006 | 2024-06-28 |  |  | 05006 |  | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0002.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5007 | 2024-06-28 |  |  | 05007 |  | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5008 | 2024-06-28 |  |  | 05008 |  | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0001.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5009 | 2024-06-28 |  |  | 05009 |  | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0002.Z0001_С01 |  | 1 | 5 |  |  | Нарушена цепочка контрактации |  |  |  | Миронова | [18 empty] | В работе
5010 | 2024-08-01 |  |  | 05010 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0017_С02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Алексеев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-21 | [9 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5011 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 05011 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0072_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Гуцалова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5012 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 05012 | 2024-08-19 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0004_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 18 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-24 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 16.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.08.2024 возврат по замечаниям; ; 24.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены даты) | В работе
5013 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 05013 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0119_C01 |  | 3 | 4 | Нет | Требуется | Ошибка проекта | Не требуется |  | Черноскулов( Сальников) | Птицына | [17 empty] | 23.08.2024 аннулировано ппо письму от Птицыной (задание вошло вИИ 02494) | Аннулировано
5014 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 05014 | 9.0.82024 | AKU.0120.10UKC.CMR.AK.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2024-08-08 | Малышева | Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-07 | написать письмо | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5015 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 05015 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0243_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 12 | Гриценко | Подгорнова/ Птицына | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 7.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 возврат по замечаниям; ; 28.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки 9без смены титула, замечания отклонеы- не верные) | В работе
5016 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 05016 | 2024-08-06 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Сычев | Миронова | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 15.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5017 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 05017 | 2024-08-16 | AKU.0120.00UKZ.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Исправлена ведомость дополнительных материалов | Не требуется | 6 | Мулюкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 6.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям; ; 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5018 | 2024-08-05 |  |  | 05018 | 2024-08-08 | AKU.0120.02UBY.0.KM.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 12 | Степанов | Парфинович | [17 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5019 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 05019 | 2024-08-26 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0003_С01, AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0003.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5020 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 05020 | 2024-08-13 | AKU.0120.11UBN.SBD.HV.TB0002_С01, AKU.0120.11UBN.SBD.HV.TB0002.S0001_С01, AKU.0120.11UBN.SBD.HV.TB0002.S0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 159 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5021 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 05021 | 2024-08-19 | AKU.0120.12UBN.SBD.HV.TB0002_С01, AKU.0120.12UBN.SBD.HV.TB0002.S0001_С01, AKU.0120.12UBN.SBD.HV.TB0002.S0002_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 165 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5022 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 05022 | 2024-08-16 | AKU.0120.13UBN.SBD.HV.TB0002_С01, AKU.0120.13UBN.SBD.HV.TB0002.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 66 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-21 | [9 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5023 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 05023 |  | AKU.0120.10UBA.CYY.SS.MB0001_С01, AKU.0120.10UBA.CYY.SS.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева (Рыжов) | Рыжов | [18 empty] | В работе
5024 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 05024 | 2024-08-08 | AKU.0120.10UKC.CYY.SS.MB0001_С01, AKU.0120.10UKC.CYY.SS.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева (Рыжов) | Рыжов | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5025 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 05025 |  | AKU.0120.10UJA.CYK.SS.MB0001_С01, AKU.0120.10UJA.CYK.SS.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева (Рыжов) | Рыжов | [17 empty] | 5.08.2024 комплект на выдаче | В работе
5026 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 05026 | 2024-08-07 | AKU.0120.10UJA.CYY.SS.MB0001_С01, AKU.0120.10UJA.CYY.SS.MB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 58 | Малышева (Рыжов) | Рыжов | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5027 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 05027 | 2024-08-16 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5028 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-03 | 05028 | 2024-08-09 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0007_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5029 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 05029 | 2024-08-09 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5030 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 05030 | 2024-08-26 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Цветкова | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5031 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 05031 |  | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Семенова | [18 empty] | В работе
5032 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 05032 |  | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0018_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Семенова | [18 empty] | В работе
5033 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 05033 | 2024-08-16 | AKU.0130.10UMA.MVU.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5034 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-19 | 05034 |  | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_С04 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Семенова/ Мишина | [18 empty] | В работе
5035 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | 05035 |  | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов (Сычев) | Миронова | [18 empty] | В работе
5036 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 05036 |  | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0105_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5037 | 2024-08-02 |  |  | 05037 | 2024-08-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0016_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектное решение |  | 9 | Чеоноскулов (Сальников) | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5038 | 2024-08-02 |  |  | 05038 | 2024-08-13 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0016_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Чеоноскулов (Сальников) | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5039 | 2024-08-02 |  |  | 05039 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Чеоноскулов (Сальников) | Кушнерев | [17 empty] | 5.08.2024 комплект в печати | В работе
5040 | 2024-08-02 |  |  | 05040 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Чеоноскулов (Сальников) | Кушнерев | [17 empty] | 5.08.2024 комплект в печати | В работе
5041 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 05041 | 2024-08-09 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0104_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Миронов | Миронова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5042 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 05042 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_C03 |  | 3 | 4 | Нет | Требуется | Ошибка проекта | Не требуется | 4 | Сальников | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 12.08.2024 возврат по замечаниям; 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.08.2024 запросила отзыв на корректировку (на Вк заказчику не дошла); 26.08.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки | В работе
5043 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 25.082024 | 05043 |  | AKU.0120.12UBN.GQA.WK.TB0001_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Мараховская | Петров | [18 empty] | В работе
5044 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | 05044 | 2024-08-08 | AKU.0120.00UGX.0.KZ.LC0001_С01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мараховская | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-08 | на регистрации | [8 empty] | 8.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5045 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-08-02 | 05045 | 2024-08-13 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0007_С03 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Смирнова | Петров | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5046 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 05046 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0296_C03 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Козловцев/ Нестеров | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.08.2024 возврат по замечаниям; ; 23.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки (без смены титула) | В работе
5047 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 05047 | 2024-08-06 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0017_C03 |  | 2 | 4 | Нет | Требуется | Ошибка проекта | Не требуется | 4 | Сальников | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-07 | на регистрации | [8 empty] | 7.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 19.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5048 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 05048 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 2024-08-09 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-24 | [9 empty] | 9.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 21.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5049 | 2024-08-07 |  |  | 05049 | 2024-08-12 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Вяткин | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-12 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5050 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 05050 |  | AKU.0130.00UGD.QCB.AT.TB0001_С01, AKU.0130.00UGD.QCB.AT.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Курицын (малышева) | Курицын | [18 empty] | В работе
5051 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 05051 |  | AKU.0130.00UGD.QCQ.AT.TB0001_С01, AKU.0130.00UGD.QCQ.AT.TB0001.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Курицын (малышева) | Курицын | [18 empty] | В работе
5052 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 05052 |  | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0003_С01, AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0003.S0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Курицын (малышева) | Курицын | [18 empty] | В работе
5053 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 05053 | 2024-08-26 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0003_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 81 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корретировки; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5054 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 05054 | 2024-08-16 | AKU.0120.10UJA.0.AK.PC0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 68 | Малышева | Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5055 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-09-07 | 05055 | 2024-08-13 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Базанова | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5056 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-16 | 05056 |  | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002_C02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов (Колупаев) | Миронова | [8 empty] | после выдачи ИИ 04871 | [9 empty] | В работе
5057 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 05057 |  | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_С01 |  | 6 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Шандыров | Семенова | [18 empty] | В работе
5058 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 05058 | 2024-08-15 | AKU.0120.01UEJ.0.KZ.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Шандыров | Семенова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5059 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 05059 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0095_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Нестеров | [17 empty] | 9.08.2024 аннулировано по письму от Черноскулова | Аннулировано
5060 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 05060 | 2024-08-13 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [5 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки |  |  | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5061 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 05061 | 2024-08-14 | AKU.0130.20UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5062 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 05062 | 2024-08-14 | AKU.0130.30UMA.0.KM.TB0004_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5063 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 05063 | 2024-08-15 | AKU.0130.40UMA.0.KM.TB0004_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5064 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-10-18 | 05064 | 2024-08-13 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5065 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-11-22 | 05065 | 2024-08-13 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LH0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Огнев | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5066 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 05066 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0002_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Половова | Миронова | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5067 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 05067 | 2024-08-23 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0009_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 28 | Платонов | Никифоров | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5068 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 05068 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0008_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 26.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5069 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-09-01 | 05069 | 2024-08-26 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 25 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5070 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 05070 | 2024-08-12 | AKU.0120.10UQR.0.HV.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Да | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Чередниченко | Гусамов | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 12.08.2024 опубликовнао в ТЭДО; 20.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5071 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-24 | 05071 | 2024-08-15 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.EC0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 20 | Малышева | Базанова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5072 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 05072 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.JMY.SR.LH0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 4 | Малышева | Базанова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5073 | 2024-08-09 |  |  | 05073 |  | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0202_C01 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5074 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 05074 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0018_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Черноскулов | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 15.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5075 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 05075 |  | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5076 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 05076 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [17 empty] | 13.08.2024 комплект в печати | В работе
5077 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 05077 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0018_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [17 empty] | 13.08.2024 комплект в печати | В работе
5078 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 05078 | 2024-08-15 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0059_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 15 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; на тиражировании | В работе
5079 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-09-10 | 05079 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0004_C01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 416 | Гуцалова (Малышева) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 21.08.2024 будет возврат (изименение войдет В ИИ 04891, номер свободен) | Аннулировано
5080 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-09-01 | 05080 | 2024-08-15 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0005_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Гуцалова (Малышева) | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5081 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-09-01 | 05081 | 2024-08-14 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0006_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Гуцалова (Малышева) | Птицына | [7 empty] | 2024-08-14 | на регистрации | [8 empty] | 14.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5082 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 05082 | 2024-08-20 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0120_С02 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Черноскулов | Латушкин | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5083 | 2024-07-02 |  |  | 05083 |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0103_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Мирнов | Миронова | [18 empty] | В работе
5084 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 05084 | 2024-08-14 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Пермяков | Миронова | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5085 | 2024-07-02 |  |  | 05085 |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0203_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5086 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 05086 |  | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5087 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 2024-10-09 | 05087 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5088 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 2024-10-09 | 05088 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0009_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5089 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 05089 | 2024-08-16 | AKU.0120.10UKC.0.AK.PC0001_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 35 | Гуцалова (Малышева) | Меньшиков | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5090 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-27 | 05090 |  | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_С03 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5091 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 05091 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0100_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Латушкин | [17 empty] | 14.08.2024 аннулировано по письму от Латушкина (задание уточняется с заводом) | Аннулировано
5092 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 05092 |  | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_С02 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Энговатов | Нестеров | [8 empty] | после выдачи ИИ 03626 | [9 empty] | В работе
5093 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 05093 | 2024-08-19 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0005_С02 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 16 | Энговатов | Нестеров | [17 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5094 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 05094 | 2024-08-21 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0020_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Энговатов | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5095 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05095 |  | AKU.0120.10UKC.CYN.SS.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5096 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05096 |  | AKU.0120.10UCB.CYN.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5097 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05097 |  | AKU.0120.10UJA.CYN.SS.TB0001_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5098 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05098 |  | AKU.0120.13UEJ.CYY.SS.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5099 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05099 |  | AKU.0120.12UEJ.CYY.SS.TB0001_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5100 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 05100 |  | AKU.0120.11UEJ.CYY.SS.TB0001_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Сироткин (Малышева) | Сироткин | [18 empty] | В работе
5101 | 2024-08-15 |  |  | 05101 | 2024-08-16 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 31 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 19.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5102 | 2024-08-15 |  |  | 05102 | 2024-08-19 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 31 | Гриценко | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-20 | на регистрации | [8 empty] | 20.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5103 | 2024-08-15 |  |  | 05103 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Гриценко | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5104 | 2024-08-16 |  |  | 05104 | 2024-08-27 | AKU.0120.11UUK.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Мулюкова | Нестерова | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5105 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-21 | 05105 | 2024-08-17 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0062_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных реешний | Не требуется | 16 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5106 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-21 | 05106 | 2024-08-27 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0063_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Цветкова | Кушнерев | [7 empty] | 2024-08-19 | на регистрации | [8 empty] | 17.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.08.2024 возврат по замечаниям; ; 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5107 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 05107 |  | AKU.0120.02UUB.QKA.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Чередниченко | Миронова | [18 empty] | В работе
5108 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 05108 |  | AKU.0120.01UUB.QKA.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Чередниченко | Миронова | [18 empty] | В работе
5109 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 05109 | 2024-08-22 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнере проектных решений | Не требуется | 7 | Буравкин | Мошонкн | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5110 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 05110 | 2024-08-26 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C03 |  | 4 | 5 |  | Не требуется | Уточнере проектных решений | Не требуется | 8 | Копейкина | Петров | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5111 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 05111 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнере проектных решений | Не требуется |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5112 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 05112 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03 |  | 5 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5113 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 05113 | 2024-08-23 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MB0009_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Мошонкин | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО ; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки | В работе
5114 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 05114 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0004_C03 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5115 | 2024-05-03 |  |  | 05115 |  | AKU.0120.10UQR.CYA.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 19.08.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
5116 | 2024-05-03 |  |  | 05116 |  | AKU.0120.10UQR.CYC.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 19.08.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
5117 | 2024-05-03 |  |  | 05117 |  | AKU.0120.10UQR.CYB.SS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Малышева | Мошонкин | [17 empty] | 19.08.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
5118 | 2024-05-16 |  |  | 05118 |  | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5119 | 2024-05-22 |  |  | 05119 |  | AKU.0120.23UEJ.0.KZ.LC0009_C02 |  | 1 | 5 | [24 empty] | 19.08.2024 комплект не выдан в ПР | В работе
5120 | 2024-05-28 |  |  | 05120 |  | AKU.0120.20UKC.KRA.TM.TB0001.Z0001 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5121 | 2024-07-02 |  |  | 05121 |  | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5122 | 2024-07-02 |  |  | 05122 |  | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5123 | 2024-07-02 |  |  | 05123 |  | AKU.0120.10UJA.KWA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5124 | 2024-07-02 |  |  | 05124 |  | AKU.0120.10UJA.KWC.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5125 | 2024-07-02 |  |  | 05125 |  | AKU.0120.10UJA.KWC.TM.TB0002.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5126 | 2024-07-02 |  |  | 05126 |  | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5127 | 2024-07-02 |  |  | 05127 |  | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0003.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5128 | 2024-07-02 |  |  | 05128 |  | AKU.0120.10UKC.KTH.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5129 | 2024-07-02 |  |  | 05129 |  | AKU.0120.10UKC.KWA.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5130 | 2024-07-02 |  |  | 05130 |  | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5131 | 2024-07-02 |  |  | 05131 |  | AKU.0120.10UKC.KTB.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5132 | 2024-07-03 |  |  | 05132 |  | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0005.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5133 | 2024-07-03 |  |  | 05133 |  | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0006.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5134 | 2024-07-03 |  |  | 05134 |  | AKU.0120.20UJA.QUQ.TM.TB0001.Z0001_C01 |  | 1 | 5 |  |  | Под ошибку в цепочке контрактации |  |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5135 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 05135 | 2024-08-21 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Буковский | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5136 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 05136 | 2024-08-21 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0002_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Буравкин | Буковский | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | ; 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5137 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 05137 |  | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0001_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Цветкова | Мишиниа | [17 empty] | 21.08.2024 выпуск ИИ приостановлен до особого распоряжения (письмо от Цветковой) | В работе
5138 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 05138 |  | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Цветкова | Мишиниа | [17 empty] | 21.08.2024 выпуск ИИ приостановлен до особого распоряжения (письмо от Цветковой) | В работе
5139 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 05139 |  | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Цветкова | Мишиниа | [17 empty] | 21.08.2024 выпуск ИИ приостановлен до особого распоряжения (письмо от Цветковой) | В работе
5140 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 05140 |  | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0001_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Цветкова | Мишиниа | [17 empty] | 21.08.2024 выпуск ИИ приостановлен до особого распоряжения (письмо от Цветковой) | В работе
5141 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-10-15 | 05141 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0017_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Черноскулов | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5142 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-09-15 | 05142 | 2024-08-21 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5143 | 2024-08-14 |  |  | 05143 |  | AKU.0120.10UKC.FKT.TM.TB0208_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронвоа | [18 empty] | В работе
5144 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 05144 | 2024-08-21 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0003_С01 |  | 2 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 7 | Огнев | Нестеров/ Кушнере | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5145 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 05145 | 2024-08-21 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0003_С01 |  | 2 | 4 | Нет | Не требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 6 | Огнев | Нестеров/ Кушнере | [7 empty] | 2024-08-21 | на регистрации | [8 empty] | 21.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5146 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 05146 | 2024-08-22 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0042_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Цветкова | Хаустова | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5147 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-31 | 05147 | 2024-08-22 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0038_С01 |  | 4 | 4 |  | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 6 | Цветкова | Хаустова | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.08.2024 возврат по замечаниям | В работе
5148 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 05148 | 2024-08-22 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Миронов (Пирогов) | Пирогов | [7 empty] | 2024-08-22 | на регистрации | [8 empty] | 22.08.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.08.2024 возврат по замечаниям; 26.08.2024 опубликовано в тЭДО после корректировки | В работе
5149 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 05149 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0012_C03 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5150 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 05150 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008_C03 |  | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных реешний | Не требуется |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5151 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 05151 | 2024-08-23 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0005_С01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Шумихина | Шумихина | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5152 | 2024-08-21 | 220.8.2024 | 2024-09-30 | 05152 |  | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0017_C02 |  | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Копейкина | Петров | [18 empty] | В работе
5153 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-09-17 | 05153 |  | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0012_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Пестун | [18 empty] | В работе
5154 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 05154 | 2024-08-26 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0169_С01 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется | 5 | Черноскулов | Нестеров | [7 empty] | 2024-08-26 | написать письмо | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5155 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 05155 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0092_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5156 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 05156 |  | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0092_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5157 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 05157 |  | AKU.0120.20UKC.0.TM.TB0028_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Пащенко | Миронова | [17 empty] | 26.08.2024 аннулировано по письму от Мироновой (повор задания по ИИ 01521) | Аннулировано
5158 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 05158 | 2024-08-27 | AKU.0120.30UKC.0.TM.TB0028_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Пащенко | Миронова | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5159 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 05159 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0014_C02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5160 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 05160 | 2024-08-22 | AKU.0120.13UBN.QKD.HV.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | Да | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 19 | Пермяков/ Чередниченко | Миронова | [7 empty] | 2024-08-26 | на регистрации | [8 empty] | 26.08.2024 опубликовано в ТЭДО | В работе
5161 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 05161 |  | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0201_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова | [18 empty] | В работе
5162 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 05162 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0021_C01 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Утточнение проектных решений | Не требуется |  | Шумихина | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5163 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 05163 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0023_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Шумихина | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5164 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 05164 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0025_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Шумихина | Кушнерев | [18 empty] | В работе
5165 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 05165 | 2024-08-27 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 |  | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточннеие проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Птицына | [7 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО
5166 | 2024-05-13 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 05166 |  | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0038_C01 |  | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решний | Не требуется |  | Шумихина | Кушнерев
5167 | 2024-08-23 | .23.08.2024 | 20..09.2024 | 05167 |  | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 |  | 5 | 5 | Нет | Требуется | Уточннеие проектных решений | Требуется |  | Пермков | Гусамов
5168 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 05168 |  | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001_С02 |  | 2 | 5 |  | Требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова
5169 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 05169 |  | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0007_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточннеие проектных решений | Не требуется |  | Платонов | Миронова
5170 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 05170 |  | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0017_С02 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Григорян | Миронова
5171 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 05171 |  | AKU.0120.11UKZ.0.KZ.LC0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | корректировкf проемов под люки с указанием направления открывания, в соответствии к заводской документацией AKU.1270.0.0.RS.TC0013 (ТЗРД.350.21.01.00.000 МЧ | Не требуется |  | Мулюкова | Нестеров
5172 | 2024-08-26 |  |  | 05172 |  | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0067_C02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Алексеев | Кушнерев
5173 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 05173 |  | AKU.0120.10UKC.LBG.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнени проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова
5174 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 05174 |  | AKU.0120.20UKC.KPN.TM.TB0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Миронова
5175 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 05175 |  | AKU.0130.00UGD.QCB.WP.TB0001_С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнени проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова
5176 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 05176 |  | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточннение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Миронова
5177 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 05177 |  | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0001_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | уточнение проектных решений | Не требуется |  | Сычев | Миронова
5178 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-20 | 05178 |  | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013_С01 |  | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Пермяков | Миронова
5179 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 05179 |  | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0004_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Апермяков | Гусамов
5180 | 2024-08-19 |  |  | 05180 |  | AKU.0130.00USE.0.TM.TB0001_C01 |  | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Миронова
5181 | 2024-08-26 |  |  | 05181 |  | AKU.0120.10UJA.KWA.TM.TB0201_C01 |  | 1 | [6 empty] | Миронов | Миронова
5182 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 05182 |  | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0002 С01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Мишина
5183 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 05183 |  | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Мишина
5184 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 05184 |  | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Цветкова | Мишина
5185 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 05185 |  | AKU.0120.10UJG.0.EM.MB0001_C01 |  | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Птицына
5186 | 2024-02-28 |  |  | 05186 |  | AKU.0120.11UUK.0.KZ.LC0002_C01 |  | 1 | [6 empty] | Мулюкова | Нестерова
5187 |  |  |  | 05187
5188 |  |  |  | 05188
5189 |  |  |  | 05189
5190 |  |  |  | 05190
5191 |  |  |  | 05191
5192 |  |  |  | 05192
5193 |  |  |  | 05193
5194 |  |  |  | 05194
5195 |  |  |  | 05195
5196 |  |  |  | 05196
5197 |  |  |  | 05197
5198 |  |  |  | 05198
5199 |  |  |  | 05199
5200 |  |  |  | 05200
5201 |  |  |  | 05201
5202 |  |  |  | 05202
5203 |  |  |  | 05203
5204 |  |  |  | 05204
5205 |  |  |  | 05205
5206 |  |  |  | 05206
5207 |  |  |  | 05207
5208 |  |  |  | 05208
5209 |  |  |  | 05209
5210 |  |  |  | 05210
5211 |  |  |  | 05211
5212 |  |  |  | 05212
5213 |  |  |  | 05213
5214 |  |  |  | 05214
5215 |  |  |  | 05215
5216 |  |  |  | 05216
5217 |  |  |  | 05217
5218 |  |  |  | 05218
5219 |  |  |  | 05219
5220 |  |  |  | 05220
5221 |  |  |  | 05221
5222 |  |  |  | 05222
5223 |  |  |  | 05223
5224 |  |  |  | 05224
5225 |  |  |  | 05225
5226 |  |  |  | 05226
5227 |  |  |  | 05227
5228 |  |  |  | 05228
5229 |  |  |  | 05229
5230 |  |  |  | 05230
5231 |  |  |  | 05231
5232 |  |  |  | 05232
5233 |  |  |  | 05233
5234 |  |  |  | 05234
5235 |  |  |  | 05235
5236 |  |  |  | 05236
5237 |  |  |  | 05237
5238 |  |  |  | 05238
5239 |  |  |  | 05239
5240 |  |  |  | 05240
5241 |  |  |  | 05241
5242 |  |  |  | 05242
5243 |  |  |  | 05243
5244 |  |  |  | 05244
5245 |  |  |  | 05245
5246 |  |  |  | 05246
5247 |  |  |  | 05247
5248 |  |  |  | 05248
5249 |  |  |  | 05249
5250 |  |  |  | 05250
5251 |  |  |  | 05251
5252 |  |  |  | 05252
5253 |  |  |  | 05253
5254 |  |  |  | 05254
5255 |  |  |  | 05255
5256 |  |  |  | 05256
5257 |  |  |  | 05257
5258 |  |  |  | 05258
5259 |  |  |  | 05259
5260 |  |  |  | 05260
5261 |  |  |  | 05261
5262 |  |  |  | 05262
5263 |  |  |  | 05263
5264 |  |  |  | 05264
5265 |  |  |  | 05265
5266 |  |  |  | 05266
5267 |  |  |  | 05267
5268 |  |  |  | 05268
5269 |  |  |  | 05269
5270 |  |  |  | 05270
5271 |  |  |  | 05271
5272 |  |  |  | 05272
5273 |  |  |  | 05273
5274 |  |  |  | 05274
5275 |  |  |  | 05275
5276 |  |  |  | 05276
5277 |  |  |  | 05277
5278 |  |  |  | 05278
5279 |  |  |  | 05279
5280 |  |  |  | 05280
5281 |  |  |  | 05281
5282 |  |  |  | 05282
5283 |  |  |  | 05283
5284 |  |  |  | 05284
5285 |  |  |  | 05285
5286 |  |  |  | 05286
5287 |  |  |  | 05287
5288 |  |  |  | 05288
5289 |  |  |  | 05289
5290 |  |  |  | 05290
5291 |  |  |  | 05291
5292 |  |  |  | 05292
5293 |  |  |  | 05293
5294 |  |  |  | 05294
5295 |  |  |  | 05295
5296 |  |  |  | 05296
5297 |  |  |  | 05297
5298 |  |  |  | 05298
5299 |  |  |  | 05299
5300 |  |  |  | 05300
5301 |  |  |  | 05301
5302 |  |  |  | 05302
5303 |  |  |  | 05303
5304 |  |  |  | 05304
5305 |  |  |  | 05305
5306 |  |  |  | 05306
5307 |  |  |  | 05307
5308 |  |  |  | 05308
5309 |  |  |  | 05309
5310 |  |  |  | 05310
5311 |  |  |  | 05311
5312 |  |  |  | 05312
5313 |  |  |  | 05313
5314 |  |  |  | 05314
5315 |  |  |  | 05315
5316 |  |  |  | 05316
5317 |  |  |  | 05317
5318 |  |  |  | 05318
5319 |  |  |  | 05319
5320 |  |  |  | 05320
5321 |  |  |  | 05321
5322 |  |  |  | 05322
5323 |  |  |  | 05323
5324 |  |  |  | 05324
5325 |  |  |  | 05325
5326 |  |  |  | 05326
5327 |  |  |  | 05327
5328 |  |  |  | 05328
5329 |  |  |  | 05329
5330 |  |  |  | 05330
5331 |  |  |  | 05331
5332 |  |  |  | 05332
5333 |  |  |  | 05333
5334 |  |  |  | 05334
5335 |  |  |  | 05335
5336 |  |  |  | 05336
5337 |  |  |  | 05337
5338 |  |  |  | 05338
5339 |  |  |  | 05339
5340 |  |  |  | 05340
5341 |  |  |  | 05341
5342 |  |  |  | 05342
5343 |  |  |  | 05343
5344 |  |  |  | 05344
5345 |  |  |  | 05345
5346 |  |  |  | 05346
5347 |  |  |  | 05347
5348 |  |  |  | 05348
5349 |  |  |  | 05349
5350 |  |  |  | 05350
5351 |  |  |  | 05351
5352 |  |  |  | 05352
5353 |  |  |  | 05353
5354 |  |  |  | 05354
5355 |  |  |  | 05355
5356 |  |  |  | 05356
5357 |  |  |  | 05357
5358 |  |  |  | 05358
5359 |  |  |  | 05359
5360 |  |  |  | 05360
5361 |  |  |  | 05361
5362 |  |  |  | 05362
5363 |  |  |  | 05363
5364 |  |  |  | 05364
5365 |  |  |  | 05365
5366 |  |  |  | 05366
5367 |  |  |  | 05367
5368 |  |  |  | 05368
5369 |  |  |  | 05369
5370 |  |  |  | 05370
5371 |  |  |  | 05371
5372 |  |  |  | 05372
5373 |  |  |  | 05373
5374 |  |  |  | 05374
5375 |  |  |  | 05375
5376 |  |  |  | 05376
5377 |  |  |  | 05377
5378 |  |  |  | 05378
5379 |  |  |  | 05379
5380 |  |  |  | 05380
5381 |  |  |  | 05381
5382 |  |  |  | 05382
5383 |  |  |  | 05383
5384 |  |  |  | 05384
5385 |  |  |  | 05385
5386 |  |  |  | 05386
5387 |  |  |  | 05387
5388 |  |  |  | 05388
5389 |  |  |  | 05389
5390 |  |  |  | 05390
5391 |  |  |  | 05391
5392 |  |  |  | 05392
5393 |  |  |  | 05393
5394 |  |  |  | 05394
5395 |  |  |  | 05395
5396 |  |  |  | 05396
5397 |  |  |  | 05397
5398 |  |  |  | 05398
5399 |  |  |  | 05399
5400 |  |  |  | 05400
5401 |  |  |  | 05401
5402 |  |  |  | 05402
5403 |  |  |  | 05403
5404 |  |  |  | 05404
5405 |  |  |  | 05405
5406 |  |  |  | 05406
5407 |  |  |  | 05407
5408 |  |  |  | 05408
5409 |  |  |  | 05409
5410 |  |  |  | 05410
5411 |  |  |  | 05411
5412 |  |  |  | 05412
5413 |  |  |  | 05413
5414 |  |  |  | 05414
5415 |  |  |  | 05415
5416 |  |  |  | 05416
5417 |  |  |  | 05417
5418 |  |  |  | 05418
5419 |  |  |  | 05419
5420 |  |  |  | 05420
5421 |  |  |  | 05421
5422 |  |  |  | 05422
5423 |  |  |  | 05423
5424 |  |  |  | 05424
5425 |  |  |  | 05425
5426 |  |  |  | 05426
5427 |  |  |  | 05427
5428 |  |  |  | 05428
5429 |  |  |  | 05429
5430 |  |  |  | 05430
5431 |  |  |  | 05431
5432 |  |  |  | 05432
5433 |  |  |  | 05433
5434 |  |  |  | 05434
5435 |  |  |  | 05435
5436 |  |  |  | 05436
5437 |  |  |  | 05437
5438 |  |  |  | 05438
5439 |  |  |  | 05439
5440 |  |  |  | 05440
5441 |  |  |  | 05441
5442 |  |  |  | 05442
5443 |  |  |  | 05443
5444 |  |  |  | 05444
5445 |  |  |  | 05445
5446 |  |  |  | 05446
5447 |  |  |  | 05447
5448 |  |  |  | 05448
5449 |  |  |  | 05449
5450 |  |  |  | 05450
5451 |  |  |  | 05451
5452 |  |  |  | 05452
5453 |  |  |  | 05453
5454 |  |  |  | 05454
5455 |  |  |  | 05455
5456 |  |  |  | 05456
5457 |  |  |  | 05457
5458 |  |  |  | 05458
5459 |  |  |  | 05459
5460 |  |  |  | 05460
5461 |  |  |  | 05461
5462 |  |  |  | 05462
5463 |  |  |  | 05463
5464 |  |  |  | 05464
5465 |  |  |  | 05465
5466 |  |  |  | 05466
5467 |  |  |  | 05467
5468 |  |  |  | 05468
5469 |  |  |  | 05469
5470 |  |  |  | 05470
5471 |  |  |  | 05471
5472 |  |  |  | 05472
5473 |  |  |  | 05473
5474 |  |  |  | 05474
5475 |  |  |  | 05475
5476 |  |  |  | 05476
5477 |  |  |  | 05477
5478 |  |  |  | 05478
5479 |  |  |  | 05479
5480 |  |  |  | 05480
5481 |  |  |  | 05481
5482 |  |  |  | 05482
5483 |  |  |  | 05483
5484 |  |  |  | 05484
,
[32 empty] | 2024-08-22 |  | ; ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
[24 empty] | 2024-08-27 | на регистрации | [8 empty] | ; 27.08.2024 возврат по замечаниям
[5 empty] | 2024-08-20 | [28 empty] | 27.08.2024 опубликовано в ТЭДО
[5 empty] | 2024-08-21 | [28 empty] | ; 28.08.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27

## ИИ для последущего выпуска
Журнал регистрации извещений об изменении РД АЭС "Аккую" ( резерв).
№ п/п | Дата выявления необходимости внесения изменения | Дата получения задания на выпуск ИИ от ГРАН | Требуемая дата выпуска ИИ | Обозначение |  |  | Трудозатраты при выпуске ИИ (чел./час.) | Порядковый номер изменеия | Код изменения (причина) | Наличие бросовых работ | Корректирвка сметы | Причина внесения изменения | Влияние на стадию ПД | Количество листов (с прлож.) | Куратор от авторского надзора | Кем выпущено (исполнитель) | Согласование с разработчиком |  |  |  |  | Дата отправки запроса на получение поручения в ГУП | Дата и номер поручения (обоснование) | Дата окончания разработки ИИ | Письмо на ВК в Титан-2 | Письмо на ВК от Титана-2 | Письмо АН | Письмо на выдачу в ПР в Титан-2 | Письмо на выдачу в ПР от Титана-2 | Фактический срок выпуска ИИ | Дата выдачи Заказчиком ИИ "В производство" | Номер акта педачи ИИ | Примечание | Статус ИИ | Заагружено в SPF | Направлено на внесение в РД | Отметка о пинятиии/не принятии
|  |  |  | ИИ № | Дата ИИ | Изменяемого документа по KKS | [10 empty] | БКП | Кому направлено | Дата отправки | Ответ (дата) | Оперативный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38
1 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 22.03.2023 | Х0001 |  | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | [9 empty] | - | [8 empty] | 15.03.2023 принята заявка (комплект не выдан в ПР)
2 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 21.03.2023 | Х0002 |  | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | [18 empty] | 13.03.2023 принята заявка (комплект не приходил в печать)
3 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 21.03.2023 | Х0003 |  | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0005_С02 |  | 1 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | [18 empty] | 13.03.2023 принята заявка (комплект не приходил в печать)
4 | 2023-03-30 |  |  | Х0004 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0133_С01 |  | 1 | [25 empty] | комплект еще не отпечатан
5 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.09.2023 | Х0005 |  | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье
6 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.09.2023 | Х0006 |  | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0006_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье
7 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.01.2023 | Х0007 |  | AKU.0120.43UEJ.0.KZ.LC0007_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье
8 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 30.12.2023 | Х0008 |  | AKU.0120.43UEJ.0.KZ.LC0006_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Базье
9 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 15.12.2023 | Х0009 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0133_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин
10 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 15.12.2023 | Х0010 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0133_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин
11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 20.12.2023 | Х0011 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0287_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
12 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 20.12.2023 | Х0012 |  | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0007_C02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
13 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 20.12.2023 | Х0013 |  | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
14 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 30.10.2023 | Х0014 |  | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
15 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 30.10.2023 | Х0015 |  | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0007_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
16 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 25.12.2023 | Х0016 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0228_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
17 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 25.08.2023 | Х0017 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0228_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
18 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 20.12.2023 | Х0018 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0078_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 30.08.2023 | Х0019 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 03352
20 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 30.08.2023 | Х0020 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0016_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 03353
21 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 7.07.2023 | Х0021 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 03354
22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 7.07.2023 | Х0022 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0030_C01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин
23 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 29.09.2023 | Х0023 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
24 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 29.09.2023 | Х0024 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
25 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 29.09.2023 | Х0025 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | [17 empty] | открыт номер 02974 от 01.11.2023
26 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 29.09.2023 | Х0026 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0018_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин | [17 empty] | открыт номер 02975 от 01.11.2023
27 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 27.10.2023 | Х0027 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин
28 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 29.03.2024 | Х0028 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0360_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Вяткин
29 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0029 |  | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0019_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
30 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0030 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0008_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
31 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0031 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0027_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
32 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0032 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
33 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0033 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0037_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
34 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0034 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0016_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
35 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0035 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0016_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
36 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0036 |  | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
37 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 31.08.2023 | Х0037 |  | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0013_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа
38 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 28.08.2023 | Х0038 |  | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 02950
39 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 28.08.2023 | Х0039 |  | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 02951
40 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 29.09.2023 | Х0040 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0028_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | перенесены в журнал ИИ 02952
41 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 25.08.2023 | Х0041 |  | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
42 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 25.08.2023 | Х0042 |  | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0022_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
43 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0043 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0147_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
44 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0044 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0148_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
45 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0045 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0148 _С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
46 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0046 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0148_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
47 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0047 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0338_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
48 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 31.05.2024 | Х0048 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0338 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
49 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 29.12.2023 | Х0049 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0249 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
50 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 29.03.2024 | Х0050 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0249 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
51 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 29.09.2023 | Х0051 |  | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0003_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин | [17 empty] | 1.11.2023 дан номер ии 02976
52 | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 10.011.2023 | Х0052 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0348_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Гриценко
53 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 31.05.2023 | Х0053 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0344 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
54 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 24.12.2023 | Х0054 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0384 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко
55 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 29.01.2024 | Х0055 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0328 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
56 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 05.01.2024 | Х0056 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0035_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
57 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 05.05.2024 | Х0057 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0095_С02 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
58 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 15.12.2023 | Х0058 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0134 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин
59 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 15.12.2023 | Х0059 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0135 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин
60 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 15.12.2023 | Х0060 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0136 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Вяткин
61 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 31.05.2024 | Х0061 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0337 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
62 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 30.08.2023 | Х0062 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0337 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
63 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 10.06.2023 | Х0063 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0193_С01 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
64 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 27.09.2024 | Х0064 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0254 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
65 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 27.12.2023 | Х0065 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0254 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
66 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 28.12.2023 | Х0066 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0225 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
67 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 31.01.2025 | Х0067 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0329 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
68 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 31.01.2025 | Х0068 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0327 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
69 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2025 | Х0069 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0029 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | [17 empty] | 17.04.2024 взято в работу ИИ 04130
70 | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  | Х0070 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0029 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев
71 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2024 | Х0071 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0056 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье | [17 empty] | 17.04.2024 взято в работу ИИ 04129
72 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 29.02.2025 | Х0072 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0029 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
73 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 20.01.2025 | Х0073 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0051 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье
74 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 20.01.2025 | Х0074 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0121 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье
75 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 29.10.2024 | Х0075 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LH0004 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
76 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 27.05.2024 | Х0076 |  | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0018 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
77 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 27.05.2024 | Х0077 |  | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0018 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
78 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 30.01.2024 | Х0078 |  | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0082 |  | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Базье
79 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 1.12.2024 | Х0079 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0192 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Лисицин | [17 empty] | 23.04.2024 добавка от Вяткина
80 | 2024-02-02 | 2024-02-13 | 1.12.2024 | Х0080 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0193 |  | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Лисицин
81 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 27.09.2024 | Х0081 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0218_С03 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
82 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 20.10.2024 | Х0082 |  | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0118 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Базье
83 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 3.04.2024 | Х0083 |  | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0001 |  | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева
84 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 17.05.2024 | Х0084 |  | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0007 |  | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | [17 empty] | 25.04.2024 комплект не выдан в ПР
85 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1.09.2024 | Х0085 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0370_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев
86 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1.09.2024 | Х0086 |  | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0369_C01 |  | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев
87 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 29.11.2024 | Х0087 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0173 |  | 1 | 5 | Н | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Вяткин
88 |  |  |  | Х0088
89 |  |  |  | Х0089
90 |  |  |  | Х0090
91 |  |  |  | Х0091
92 |  |  |  | Х0092
93 |  |  |  | Х0093
94 |  |  |  | Х0094
95 |  |  |  | Х0095
96 |  |  |  | Х0096

## отчет за 2023 год
Номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
794 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0071_C02 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
796 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0102.S0001_С01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00840 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0029_C02 | 2023-01-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00871 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0245_С02 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00896 | AKU.0120.30UJG.0.KZ.LC0001_С01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00917 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0085_С03 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00966 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003_С01, AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.S0001_С01 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00975 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0285_C02 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00979 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0015_C02 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00983 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0031_C01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00984 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0033_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00991 | AKU.0120.08UZC.0.AS.TB0001_С02 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01002 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0005_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01012 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0007_C02 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01013 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0006_C02 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01019 | AKU.0120.03UGF.0.AR.LC0001_С02 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01031 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0001_C03 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01032 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025_C01; AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025.S0001_C01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01039 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0100_С01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01045 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002_С01 | 2023-03-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01046 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002_С01, AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002.S0001_С01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01077 | AKU.0503.11UBZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01103 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0326_С02 | 2023-09-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01111 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0127_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01112 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0127_C02 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01115 | AKU.0120.30UZX.0.AS.TB0001_С02 , AKU.0120.30UZX.0.AS.TB0001.S0001_С02 | 2023-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01116 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_С02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 | 2023-01-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01120 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0156_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01121 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0003_С02 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01128 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0099_С01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01144 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0003_С01 | 2023-03-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01146 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0007_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01149 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0102_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01152 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0209_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01153 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0209_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01160 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0006_C01 | 2023-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01167 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0280 _C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01168 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0280_C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01172 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0341_C01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01184 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01187 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0203_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01190 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0064_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01195 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0008_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01198 | AKU.0130.00UYB.FKT.TM.TB0001_С01, AKU.0130.00UYB.FKT.TM.TB0001.S0001_С01 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01202 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001_С01 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01206 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0201_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0201.S0001_С01 | 2023-04-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01209 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0003_С01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01211 | AKU.0120.01UZC.0.RK.LH0001_С01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01214 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0203_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0203.S0001_С01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01216 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001_С01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01219 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0001_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01220 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0002_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01221 | AKU.0120.01UZC.0.RK.PC0001_C01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01222 | AKU.0120.01UZC.0.RK.PC0002_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01223 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0101.S0001_С01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01233 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0083_C01 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01234 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0006_С03 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01247 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_С03 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01250 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0015_C01 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01253 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001_С01, AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001.S0001_С01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01254 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0003_С01 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01255 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0003_С01 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01259 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0211_C01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01260 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0211_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01261 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003 _C03, AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003.S0001 _C02 | 2023-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01262 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0203_C01 | 2023-04-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01263 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0203_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01264 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0203_С02 | 2023-04-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01269 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0272_С02 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01273 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0283_C01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01274 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0283_C01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01277 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 | 2023-08-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01278 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0103_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01280 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0003_C01 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01289 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01291 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001_С01, AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001.S0001_С01 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01293 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0024_С01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01295 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0011_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01296 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0006_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01297 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_C02, AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010.S0001_C02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01298 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001_C02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01302 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0005_C02 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01305 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002_С01, AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002.S0001_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01306 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0254_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01307 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_C02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01309 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0029_C02 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01314 | AKU.0120.10UKC.KTB.TM.TB0101_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01318 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0004_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01319 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0009_C02 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01325 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0076_С02 | 2023-08-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01328 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0201_С01 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01329 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0102_С01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01331 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0102.S0001_С01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01332 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0103_С01; AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0103.S0001_С01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01333 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0202_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01335 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0003_С01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01336 | AKU.0120.06UKY.0.KM.LC0003_С01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01338 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001.S0001_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01339 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0023_С01 | 2023-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01341 | AKU.0130.00UKU.0.KZ.TB0014_С01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01352 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0002_C02 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01357 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0022_C01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01359 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0035_C02 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01365 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101_C01, AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101.S0001_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01367 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104_C01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104.S0001_C01 | 2023-05-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01369 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_C01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01371 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01374 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0095_C03 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01380 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01384 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0201_С02 | 2023-09-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01385 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0201_С01 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01386 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0246_С02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01390 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0009_С01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01398 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MB0001_С01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01408 | AKU.0120.12UJZ.0.TM.TB0001_С02 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01410 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01412 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0086_С02 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01413 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0022_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01416 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0168_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01417 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0010_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01423 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0013_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01425 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0003_С03 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01427 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0001_С01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01428 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0019_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01431 | AKU.0120.40UZX.0.GR.TB0001_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01438 | AKU.1016.22UGU.0.AS.TB0001_C02 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01440 | AKU.0179.10UJA.0 KZ.TB0021_C02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01441 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001_C02 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01442 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0001_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01445 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0011_C02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01446 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0003_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01448 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0004_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01452 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0017_С01 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01453 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0101_С01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01454 | AKU.0120.10UKC.PEB.TM.TB0201_С01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01456 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002_С03 | 2023-09-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01457 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003_С03 | 2023-09-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01458 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0004_С03 | 2023-09-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01459 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0002_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01461 | AKU.0503.10UCB.0.KZ.LC0003_C02 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01462 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0030_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01463 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01464 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0029_C01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01465 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_C05 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01467 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01469 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102.S0001_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01470 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0103_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01471 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0203_С01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01472 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202.S0001_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01477 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0204_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01478 | AKU.1016.20UGT.0.AS.TB0003_C03, AKU.1016.20UGT.0.AS.TB0003.S0001_C03 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01480 | AKU.0130.00UYB.0.EW.FS0001_С01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01481 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0011_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01485 | AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001_С02, AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001.S0001_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01487 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0201_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01488 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101.S0001_С01 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01489 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0008_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01490 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0217_C03 | 2023-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01493 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0247_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01494 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0247_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01495 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0247_C02 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01496 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0224_C01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01497 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0001_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01499 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0115_С02 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01500 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-03-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01501 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01502 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01503 | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01504 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0002_C04 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01513 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0203_C01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01517 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0095_C03 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01519 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0016_C01 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01521 | AKU.0120.20UKC.0.TM.TB0028_С02 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01522 | AKU.0120.20UKC.0.TM.TB0030_С02 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01523 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0021_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01524 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0021_C01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01526 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0084_C03 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01527 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_C02 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01528 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0091_С02 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01529 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0090_С02 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01530 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0090_С02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01531 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0092_С02 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01532 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0092_С01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01534 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0008_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01535 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0008_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01536 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0008_С02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01537 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01538 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01539 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01540 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01541 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01542 | AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001_C01, AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001.S0001_C01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01544 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01545 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0101_C01, AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0101.S0001_C01 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01547 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0002_C02 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01548 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0003_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01551 | AKU.0130.40UMA.0.KM.TB0004_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01552 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001_С01 AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001.S0001_С01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01554 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01555 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_С01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01556 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01561 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002_С02, AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002.S0002_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01562 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01563 | AKU.0120.20UKC.0.AZ.TB0003_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01566 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01567 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01568 | AKU.0179.22UKZ.0.KZ.TB0001_С02 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01569 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0002_С03 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01570 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0004_С02 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01575 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01576 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0001_С02 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01578 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LB0005_С02 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01579 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LB0005_С01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01582 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0011_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01583 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0164_С01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01584 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0355_С01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01585 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_С02 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01586 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0017_С02 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01587 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0017_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01589 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0011_С02 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01590 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0003_С02 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01591 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003_C02 AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003.S0001_C02 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01592 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0383_С01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01593 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_С01 | 2023-04-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01594 | AKU.0120.11UJY.0.KZ.LC0002_C02 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01595 | AKU.0120.12UJY.0.KZ.LC0002_C02 | 2023-02-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01597 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0228_C02 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01598 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0008_С03 | 2023-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01599 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_С02 | 2023-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01600 | AKU.0179.24UQZ.0.KZ.TB0002_С02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01603 | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001 _C02 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01604 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002 _C01 AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002.S0001_C01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01606 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001_C01 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01607 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01608 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0335_C01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01610 | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_C01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01611 | AKU.0120.10UCB.QKN.KM.LC0001 _C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01612 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0002_С01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01613 | AKU.0120.01UZX.0.AS.TB0001_C03 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01615 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015_C01, AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015.S0001_C01 | 2023-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01616 | AKU.0120.10UKC.QFA.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UKC.QFA.TM.TB0101.S0001_С01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01618 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0273_С01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01619 | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0002_С02 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01620 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LB0001_С02 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01621 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_С04 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01622 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0187_С01 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01623 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0187_С01 | 2023-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01624 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0206_С02 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01625 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0206_С01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01626 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0206_С01 | 2023-04-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01628 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0031_C02 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01629 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0033_C04 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01630 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0037_C01 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01631 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0022_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01632 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0221_C01 | 2023-01-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01633 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0228_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01634 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0227_C02 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01635 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0227_C02 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01636 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_C02 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01638 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01639 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_С02 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01640 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0027_С02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01641 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_С03 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01642 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 | 2023-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01643 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0002_С03 | 2023-01-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01645 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_С02 | 2023-01-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01646 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_С02 | 2023-01-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01647 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0250_С03 | 2023-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01648 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0251_С03 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01649 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001_С01, AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001.S0001_С01 | 2023-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01650 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0026_С02 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01651 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01652 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0005_С02 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01653 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0028_С01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01654 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0028_С01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01655 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0028_С01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01657 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_C03 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01658 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0020_C02 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01659 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2023-01-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01660 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01661 | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01662 | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01664 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01665 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0033_C01 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01666 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0036_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01667 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0037_C01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01668 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009 _C04 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01669 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0001_С01 | 2023-01-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01670 | AKU.0783.02UYX.0.AT.TB0001_C02 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01672 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0002_С01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01673 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0001_С01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01674 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0031_C01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01675 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0001_C01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01676 | AKU.0120.00UCM.0.GP.LD0001_C01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01677 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_C01 | 2023-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01678 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0002_C01 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01679 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005 _C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01680 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006 _C01 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01681 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_C01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01682 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_C02 | 2023-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01683 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_C01 | 2023-02-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01684 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0002_C01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01686 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0039_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01687 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0038_C02 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01688 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0157_C01 | 2023-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01689 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0004_C02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01690 | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0105_С01 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01691 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0005_С03 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01692 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0107_С01, AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0107.S0001_С01 | 2023-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01694 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С05 | 2023-01-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01695 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0101_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01696 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0133_С03 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01697 | AKU.0120.10UMY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01699 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0009_C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01702 | AKU.0120.20UMY.0.KM.LC0001_С01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01703 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0080_С01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01704 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01705 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0005_C01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01706 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01708 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_C02 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01709 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0158_C01 | 2023-01-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01710 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0044_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01711 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0045_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01714 | AKU.0503.11UUB.0.KZ.LC0001_C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01715 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0007_C01 | 2023-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01716 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_C01 | 2023-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01717 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0004_C02 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01718 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0028_C01 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01719 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0005_C04 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01720 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01721 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0001_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01722 | AKU.0120.00UCM.0.GP.LD0002_C01 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01723 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0192_C01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01724 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0296_C03 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01725 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0195_C02 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01726 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0194_C02 | 2023-04-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01727 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0192_C02 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01728 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0190_C02 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01729 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0296_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01730 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0002_C03 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01731 | AKU.0120.10UKC.KRA.TM.TB0001_C01 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01732 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0002_C02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01733 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0142_C02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01734 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0013_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01735 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0013_С01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01736 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0013_С01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01737 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0013_С01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01738 | AKU.0783.02UYX.0.AK.PC0001_С01 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01739 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0101_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01741 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_С01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01742 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0009_С01 | 2023-04-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01743 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0189_C02 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01744 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0251_C03 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01746 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0086_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01747 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0039_C01 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01748 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01749 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01751 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01752 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01755 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0172_С01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01756 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01757 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0116_C02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01758 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01760 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0023_C01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01761 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0191_C01 | 2023-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01762 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01763 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0273_С01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01764 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01765 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0002_C02 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01767 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0074_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01768 | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001_C02, AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001.S0001_C02 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01769 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001_С01 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01770 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01, AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002.S0001_С01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01771 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0093_C02 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01772 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0085_C02 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01773 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 _C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001 _C02 | 2023-02-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01774 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002_C01, AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002.S0001_C01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01777 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0174_C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01778 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0174_C01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01779 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0078_C01 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01781 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0327_C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01782 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0213_C03 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01784 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0006_C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01785 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001_C01 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01786 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0001_C01 | 2023-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01787 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0002_C01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01788 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0006_С02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01789 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0009_С04 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01790 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0009_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01791 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0009_С01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01792 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0009_С01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01793 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0087_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01794 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0059_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01795 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0085_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01796 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0384_C01 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01797 | AKU.0120.05UZC.0.AS.TB0001_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01798 | AKU.0120.06UZC.0.AS.TB0002_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01799 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003_C01, AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003.S0001_C01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01800 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0348_C01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01801 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0347_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01802 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01805 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0004_С02 | 2023-03-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01807 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0001_C04 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01808 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0002_C04 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01809 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0095_С02 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01810 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0087_С03 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01811 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0095_С01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01812 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0087_С03 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01815 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01816 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01817 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01818 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0201_C01, AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0201.S0001_C01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01821 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0172_C01 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01822 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0171_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01823 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0028_С02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01824 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0195_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01825 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0194_C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01826 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0195_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01827 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0194_C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01828 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0190_С02 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01829 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0103_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01830 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0003_С02 | 2023-03-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01831 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.TB0001_C01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01832 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0191_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01833 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0101_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01835 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0016_С02 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01836 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_С01 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01837 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0035_С01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01840 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01841 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0003_С05 | 2023-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01843 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0001_С01 | 2023-02-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01844 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_С02, AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001.S0001_С02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01845 | AKU.0120.00UGX.0.TM.TB0001_С01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01846 | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0101_С01, AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0101.S0001_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01847 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0101_С01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01849 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0010_С02 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01850 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_С01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01851 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_С02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01854 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01855 | AKU.0130.40UMX.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01856 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0112_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01857 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0129_С02 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01858 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01859 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0005_С01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01860 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0057_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01861 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002_C02 | 2023-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01862 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0006_C04 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01863 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0006_C02 | 2023-04-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01864 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0003_C02 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01865 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006_C01 AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006.S0001 _C01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01866 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0014_С01 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01868 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01869 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0008_C01 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01870 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01871 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001.S0001_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01872 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0001_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01873 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0002_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01874 | AKU.0179.21UKZ.0.KZ.TB0002_C02 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01875 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-03-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01876 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0088_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01877 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0089_C01 | 2023-03-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01879 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_C01 | 2023-03-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01880 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0076_C01 | 2023-04-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01881 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_С01 | 2023-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01882 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 | 2023-03-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01883 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01 | 2023-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01884 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 | 2023-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01887 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01888 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0050_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01889 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0050_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01890 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0050_C01 | 2023-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01891 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 | 2023-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01892 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0112_С01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01893 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01894 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0201_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01895 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001_С01 | 2023-04-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01897 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001_C02 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01898 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001_C02, AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001.S0001_C02 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01899 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01900 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003_С01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01901 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0003_С01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01902 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0001_C02 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01903 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0330_C02 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01904 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001_C03 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01905 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01906 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0343_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01907 | AKU.0120.01UZC.0.RK.LH0001_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01908 | AKU.0120.01UZC.0.RK.MA0001_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01910 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0062_C01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01911 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01912 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01913 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01914 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01915 | AKU.0120.00UFC.0.GR.TB0001_С01 | 2023-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01916 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01917 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01918 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_С01 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01919 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01, AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002.S0001_С01 | 2023-03-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01920 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0157_С01 | 2023-03-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01922 | AKU.0783.02UYX.XJV.TM.TB0001_С02 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01923 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0002_С02 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01925 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0201_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01926 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0007_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01927 | AKU.0120.00UKT.0.KM.LC0001_С04 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01928 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0013_С01 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01929 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0101_С01 | 2023-09-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01930 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0169_С01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01931 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0160_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01932 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01933 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007.S0001_С02 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01934 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006.S0001_С02 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01935 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0002_С02 | 2023-04-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01936 | AKU.0120.00UKT.0.AZ.TB0001 _C01 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01937 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0080_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01938 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0023_С01 | 2023-06-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01939 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01 | 2023-06-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01940 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0001_С02 | 2023-04-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01941 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0007_C03 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01942 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0101_С01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01943 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0063_C01 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01944 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-04-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01945 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0175_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01946 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0002_C03 | 2023-04-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01947 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01949 | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0003_С02 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01950 | AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0003_С02, AKU.0120.30UKC.0.AR.LC0003.S0001_C01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01951 | AKU.0120.40UKC.0.AR.LC0003_С02 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01954 | AKU.0120.04UZT.0.AD.TB0001_C01 | 2023-04-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01955 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0008_C01 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01957 | AKU.0503.12UKZ.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01958 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LB0001_С01 | 2023-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01959 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0173_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01960 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_C02 AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.S0001_C02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01961 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_C02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01966 | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0112_C02 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01968 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0130_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01969 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_C03 | 2023-04-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01971 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0010_C02 | 2023-05-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01973 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0002_C01 | 2023-04-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01974 | AKU.0120.10UKC.KBD.TM.TB0006_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01975 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001 _C02 AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001.S0001 _ C02 | 2023-03-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01976 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0050_C01 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01977 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01978 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004_C01 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01979 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01981 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LС0064_C01 | 2023-05-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01982 | AKU.0120.01UZC.0.GP.TB0003_C04 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01983 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0021_C01 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01985 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002_C01, AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002.S0001_C01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01986 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 | 2023-04-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01987 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0012_C02 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01988 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01989 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01990 | AKU.0120.00UZZ.0.GP.TB0001_C03 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01991 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_C03 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01996 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_С01 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01997 | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_С01 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01998 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007_C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007.S0001_C03 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01999 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0003_С02 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02000 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0010_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02002 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0015_C01 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02003 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0002_C04 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02005 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0006_C03 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02006 | AKU.0120.23UEJ.0.KZ.LC0007_C02 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02007 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0148_C02 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02008 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0298_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02009 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0301_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02010 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0309_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02011 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005 _C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005.S0001_C03 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02012 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02013 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02014 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02015 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0175_C01 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02016 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0003_C02 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02017 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005_C01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02018 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001_C02 AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001.S0001_C02 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02020 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0133_C02 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02021 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0133_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02023 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0134_C02 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02024 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005_C01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02025 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_C01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02026 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0009_C02 | 2023-04-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02027 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0003_C02 | 2023-05-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02028 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0148_С02 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02029 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0002_С02 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02030 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002_С02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02031 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0003_C02 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02032 | AKU.0120.00UZA.0.AD.TB0001_C02 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02033 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0324_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02034 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0130_C01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02035 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025_C01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02036 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02037 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0206_C01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02039 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0009_C02 | 2023-06-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02043 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0090_С03 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02049 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0077_C01 | 2023-04-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02050 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02051 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02052 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02053 | AKU.0120.00UFC.0.MR.TB0001_C03 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02054 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0008_C02 | 2023-05-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02058 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005_C01 | 2023-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02059 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.S0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.S0002_C02 | 2023-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02060 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0015_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02062 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LС0025_С01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02063 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02064 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0063_C01 | 2023-05-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02066 | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0002_C02 | 2023-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02068 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0111 _С01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02073 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0002_C02 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02074 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02075 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0006_С02 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02078 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0267_C04 | 2023-06-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02079 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0004_С02 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02080 | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002_С01, AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002.S0001_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02081 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0003_С01 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02082 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LС0064_С01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02084 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0002_С02 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02085 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0001_С02 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02086 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0002_С01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02087 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0001_С03 | 2023-05-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02088 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02089 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02090 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_С03 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02091 | AKU.0120.10UJA.LCQ.TM.TB0101_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02092 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0057_С03 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02093 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0016_C02 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02095 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0350_C01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02096 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0026_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02097 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02098 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0010_C02 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02099 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001.S0001_C01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02100 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0002_C02 AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0002.S0001_C02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02101 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0007_C01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02104 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0009_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02105 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0030_C02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02108 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02109 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02110 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101. S0001_C01 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02111 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0002_C02 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02112 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0002_С02 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02114 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0081_C01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02115 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0014_C01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02116 | AKU.0120.20UKC.KWC.TM.TB0004_C01, AKU.0120.20UKC.KWC.TM.TB0004.S0001_C01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02118 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001_С02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02119 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003_С02, AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003.S0001_C02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02120 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0102_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02121 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0103_С01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02122 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_C01 | 2023-05-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02123 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_C02 | 2023-05-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02124 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0171_C01 | 2023-06-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02126 | AKU.0120.10UQR.0.KM.LC0001_C01 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02127 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0032_C02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02128 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0032_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02130 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0019_С02 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02131 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0019_С02 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02132 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0357_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02133 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0134_C01 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02134 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02136 | AKU.0503.12UBZ.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02137 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02138 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02140 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02142 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02143 | AKU.0120.32UBN.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02144 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0008_C01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02145 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0013_C01 | 2023-08-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02146 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0027_С02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02147 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02148 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_C01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02149 | AKU.0120.10UMY.0.TZ.TB0001_C02 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02150 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02151 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02153 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_C02 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02154 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02156 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 | 2023-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02157 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0001_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02158 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0071_C02 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02159 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 | 2023-05-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02160 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02162 | AKU.0120.00UFC.0.AR.LC0003_C02 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02163 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0355_С01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02164 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_С03 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02165 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0360_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02166 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0361_С01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02167 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0057_С01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02168 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0043_С01 | 2023-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02169 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0014_C02 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02170 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0011_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02171 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0014_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02172 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0014_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02174 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02175 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002_C02, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002.S0001_C02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02176 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02177 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_C01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02178 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0024_C01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02179 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 | 2023-05-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02180 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0018_C01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02181 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_C01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02182 | AKU.0120.11UBZ.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-02-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02183 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003_C02 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003. S0001_C02 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02184 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0007_C02 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02185 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0007_C02 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02186 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0007_C02 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02187 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02189 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0014_C02 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02191 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0101_C01 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02192 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0103_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02193 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001_С01, AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0001.S0001_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02194 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0203_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02195 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0092_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02196 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0092_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02198 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0002_C01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02199 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0003_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02200 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0004_С01 | 2023-06-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02201 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0043_C01 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02202 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0057_C01 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02203 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02204 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_С02 | 2023-06-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02205 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02206 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02207 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02208 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02209 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0004_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02210 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0001_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02211 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0002_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02212 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0001_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02213 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0001_С01 | 2023-05-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02214 | AKU.0120.0.0.AE.EC0003_С01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02215 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0146_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02217 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004_C01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004.S0001_C01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02218 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0001_C02 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02219 | AKU.0120.21UKZ.0.KM.LC0002_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02220 | AKU.0120.22UKZ.0.KM.LC0002_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02221 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0003_C04 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02223 | AKU.0120.12UKZ.0.KZ.LC0002_C01 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02224 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02227 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02228 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02229 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0011_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02230 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LB0001_C02 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02231 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0005_C01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02232 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0014_C01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02233 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0034_C01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02234 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0063_C01 | 2023-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02235 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0089_C02 | 2023-09-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02236 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0090_C02 | 2023-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02237 | AKU.0120.00UFC.0.WK.TB0001_C02 | 2023-06-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02238 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0002_С02 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02239 | AKU.0120.20UBA.0.KM.LC0002_С02 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02240 | AKU.0120.30UBA.0.KM.LC0002_С01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02241 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0012_C02 | 2023-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02242 | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0001_С01 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02243 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0186_С01 | 2023-06-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02244 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0032_C01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02245 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0032_C01 | 2023-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02246 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0269_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02247 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02248 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0363_С01 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02253 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0006_C02 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02254 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0006_C02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02256 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0078_С01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02257 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0078_C01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02258 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0016_C01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02259 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0016_C01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02260 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001_C04 AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002_C02 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02261 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0001_C04 | 2023-06-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02263 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0004_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02264 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0004_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02265 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0252_C01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02268 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0020_С03 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02269 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0026_С02 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02270 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0029_С02 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02271 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0032_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02273 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_С02 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02274 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0329_C01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02275 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0329_C01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02277 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 | 2023-06-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02278 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002_C01, AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.S0001_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02279 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LB0006_C01 | 2023-08-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02280 | AKU.0130.20UMX.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02281 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LB0005_С02 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02284 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0009_C01 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02289 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101_С01, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0101.S0001_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02290 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02291 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02292 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0003_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02293 | AKU.0120.22UJY.0.KM.LC0001_C01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02294 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0369_С01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02299 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_C03 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002.S0001 _C03 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02300 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0008_С02 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02301 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0013_С02 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02304 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002.S0001_С01 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02306 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003.S0001_С01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02307 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0201_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02309 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0030_С01 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02310 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0030_С01 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02311 | AKU.0120.10UKC.PEB.TM.TB0001_С01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02312 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0051_С01 | 2023-06-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02313 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0010_С01 | 2023-10-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02314 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0009_C02 | 2023-07-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02316 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0252_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02317 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0091_С02 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02321 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0004_С03 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02323 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0256_С01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02324 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0088_С02 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02326 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0001_C02 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02327 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_С02 | 2023-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02328 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0011_С02 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02329 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0011_С01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02330 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 | 2023-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02334 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0350_С01 | 2023-10-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02336 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0010_С02 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02337 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0010_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02338 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0010_С01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02340 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0001_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02341 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0002_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02342 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02343 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0369_С01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02344 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0019_C01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02345 | AKU.0120.12UEJ.XJV.SR.FB0001_C02 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02346 | AKU.0120.13UEJ.XJV.SR.FB0001_C02 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02347 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0012_С01 | 2023-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02348 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0011_С02 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02350 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0020_С01 | 2023-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02352 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02354 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_С02 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02355 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02357 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_С03 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02358 | АKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02360 | AKU.0179.20UJA.0.KM.LC0001_С02 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02361 | AKU.0179.20UJA.0.KM.LC0002_С01 | 2023-08-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02362 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_С03 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02363 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_С01 | 2023-06-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02364 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0110_С01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02365 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0110_С01 | 2023-10-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02366 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 | 2023-07-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02367 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0001_С01 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02368 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 | 2023-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02369 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0021_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02373 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02374 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_C03 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02375 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_C03 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02377 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0266_C02 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02379 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02381 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0029_C03 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02382 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0056_C03 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02383 | AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0007_C01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02386 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0033_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02387 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0033_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02388 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0033_С01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02389 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0033_С01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02390 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0050_С01 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02391 | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0101_C02 | 2023-07-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02392 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2023-08-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02394 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0003_С01 | 2023-09-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02395 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_C02 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02396 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0069_C02 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02397 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0007_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02399 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0002_C01 | 2023-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02400 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004_C01 | 2023-09-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02401 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0003_C01 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02402 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0002_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02403 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0174_С03 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02404 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_С01 | 2023-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02405 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0147_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02406 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0148_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02407 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0338_С01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02408 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0022_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02409 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0022_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02410 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0006_С01 | 2023-09-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02411 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0008_C01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02412 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_С03 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02413 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0008_С03 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02414 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0009_С02 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02415 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0003_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02416 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0002_С02 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02417 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0006_С01 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02418 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104_С01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02424 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0001_С01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02425 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02426 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0003_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02427 | AKU.0120.11UBN.XJN.SR.FB0001_С02 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02428 | AKU.0120.13UBN.XJR.SR.FB0001_С02 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02429 | AKU.0120.13UBN.XJX.SR.FB0001_С02 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02430 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0011_С03 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02431 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0011_С03 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02432 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0011_С03 | 2023-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02433 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0011_C03 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02434 | AKU.0179.30UKC.0.KZ.LC0149_С01 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02437 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0249_С02 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02438 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0249_С01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02439 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02440 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0006_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02441 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0005_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02442 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02443 | AKU.0120.00UCM.0.AS.TB0002_С02 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02444 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 | 2023-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02445 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0004_С01 | 2023-09-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02446 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0052_С02 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02447 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0358_С01 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02448 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0364_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02449 | AKU.0120.00UKT.0.KZ.LC0003_С04 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02450 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0007_С02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02451 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_С01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02452 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0027_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02453 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02454 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0356_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02455 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0331_С01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02456 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0331_С02 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02457 | AKU.0120.11UPZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02459 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0051_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02460 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0004_С01 | 2023-08-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02461 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_С02 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02462 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02463 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02465 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0200_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02467 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0202_С01 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02468 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0026_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02469 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0026_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02470 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0026_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02471 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0095_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02472 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0344_С01 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02473 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0003_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02474 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0001_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02475 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0002_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02476 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0004_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02477 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0005_С01 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02478 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0032_C02 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02479 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0032_C01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02480 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001.S0001_С01 | 2023-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02481 | AKU.0120.30UBA.0.KM.LC0002_С01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02483 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0296_С03 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02486 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001_C01 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02487 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0339_С01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02489 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0002_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02490 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0003_С01 | 2023-08-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02491 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0029_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02492 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0003_С03 | 2023-10-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02495 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0204_С01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02496 | AKU.0120.10UKH.0.KM.LC0001_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02497 | AKU.0120.20UKH.0.KM.LC0001_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02498 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0006_С02 | 2023-09-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02499 | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001_С02 | 2023-09-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02500 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0001_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02501 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0027_С02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02502 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0328_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02503 | AKU.0120.12UJZ.0.TZ.TB0001_С01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02504 | AKU.0120.11UBN.XJR.SR.FB0001_С02 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02505 | AKU.0120.11UBN.XJQ.SR.FB0001_С01 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02506 | AKU.0120.10UJA.JME.TM.TB0001_С01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02507 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002_С01 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02508 | AKU.0120.21UBZ.0.EK.TB0001_С02 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02509 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001_С02, AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001.S0001_С02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02512 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001_С01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02513 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02514 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0003_С01 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02515 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0152_С01 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02516 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0009_C02 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02522 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0010_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02523 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0011_С01 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02526 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0017_С01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02528 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0001_С01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02529 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0002_C01 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02530 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0003_C01 | 2023-09-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02531 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0006_C01 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02532 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0227_C02 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02533 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0009_С01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02534 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0010_С01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02536 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 | 2023-08-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02537 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001_С01 AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001.S0001_С01 | 2023-09-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02540 | AKU.0120.01UJY.0.KZ.LC0003_С02 | 2023-09-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02545 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0004_С01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02546 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001_С02 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02547 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0037_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02548 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0037_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02549 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0037_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02550 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 | 2023-09-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02552 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0201_C01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02553 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001_C01 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02555 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0393_C01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02556 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02557 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02558 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02559 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02560 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0002_C02 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02561 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0007_C02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02562 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0007_C01 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02563 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0007_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02564 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0007_С01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02565 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0005_С01 | 2023-08-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02566 | AKU.0130.00UCM.0.AS.TB0002_C02 | 2023-09-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02567 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02568 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02569 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0005_C01 | 2023-09-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02570 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0003_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02571 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02572 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0011_C01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02573 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0001_C01 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02582 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001_C01, AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001_C01 | 2023-12-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02583 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003_C01, | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02584 | AKU.0120.00USY.0.KM.DF0001_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02585 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02 | 2023-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02586 | AKU.0120.00UFC.0.EM.EC0001_С01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02587 | AKU.0120.00UFC.0.TZ.TB0001_С01 | 2023-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02588 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0002_C03 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02589 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0032_С01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02591 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0359_C02 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02592 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002_С01, AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002.S0001_С01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02593 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0001_С02 | 2023-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02594 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002_С02 | 2023-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02595 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0003_С02 | 2023-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02598 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_C01 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02599 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0002_C01 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02600 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0006_C01 | 2023-10-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02601 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0017_C01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02602 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02603 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_С01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02604 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0031_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02607 | AKU.0120.10UKC.KWC.TM.TB0004_C02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02609 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0208_С01 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02613 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0104_С01 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02614 | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0002_С02 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02617 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0002_С04 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02619 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0138_С02 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02621 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02622 | AKU.0120.01UZC.0.AS.TB0002_C03 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02623 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0012_C03 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02625 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02630 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02631 | AKU.0120.28UUB.0.KM.LC0002_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02633 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014.S0001_С03 | 2023-10-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02634 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03, AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003.S0001_С03 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02635 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0082_C02 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02636 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0083_C02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02637 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0001_C05 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02638 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C03 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02639 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02640 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0002_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02641 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0002_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02643 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0010_C01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02645 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0083_C01 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02646 | AKU.0120.05UKY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02647 | AKU.0120.06UKY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02649 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0002_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02650 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0002_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02651 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0002_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02652 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0089_С01 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02653 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0097_С01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02654 | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0003_С01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02657 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0384_C01 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02658 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0384_C01 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02660 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0009_C01 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02661 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0004_C01 | 2023-09-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02662 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0002_C05 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02663 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 | 2023-11-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02664 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0077_C02 | 2023-10-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02665 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0079_C01 | 2023-10-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02668 | AKU.0120.18UUB.0.KM.LC0002_C01 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02669 | AKU.0120.12UBZ.0.KM.LC0002_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02670 | AKU.0120.11UUB.0.KM.LC0002_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02671 | AKU.0120.11UPZ.0.KM.LC0002_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02672 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0361_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02675 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0309_C01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02677 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0242_C01 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02678 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LH0004_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02679 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0202_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02682 | AKU.0120.33UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02683 | AKU.0120.10UKC.KUC.TM.TB0004_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02684 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02685 | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0008_C02 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02686 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0001_C02 | 2023-11-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02688 | AKU.0120.00UGR.0.TW.TB0003_C01 | 2023-11-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02689 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0004_C01 | 2023-12-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02691 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0015_C02 | 2023-11-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02692 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0006_C01 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02693 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0007_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02694 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02695 | AKU.0120.10UKC.LCM.TM.TB0002_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02696 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02697 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0002_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02698 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0002_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02699 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0002_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02700 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0002_С01 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02701 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0011_С01, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0011.S0001_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02703 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0192_C01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02704 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0192_C01 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02705 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0004_С02 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02706 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0004_С02 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02707 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0004_С02 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02708 | AKU.0120.13UBN.SGK.PT.TB0001_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02709 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006_C01, AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006.S0001_C01 | 2023-09-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02710 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0071_C02 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02711 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0070_C02 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02712 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0002_C02 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02713 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0002_C02 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02714 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 | 2023-11-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02715 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02716 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_C02 | 2023-10-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02717 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0003_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02718 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0001_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02720 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0001_C02 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02722 | AKU.0120.20UKC.0.AR.LC0003_C02 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02724 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02725 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0011_C02 | 2023-10-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02726 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0011_C01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02729 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011_C02 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02730 | AKU.0120.20UKC.QCA.TM.TB0011_С01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02731 | AKU.0120.01UZN.0.KZ.TB0001_С01 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02732 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0005_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02733 | AKU.0783.01UEJ.0.AR.LC0001_С01 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02736 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0003_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02737 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0003_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02738 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0002_С04 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02739 | AKU.0120.04UKY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-10-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02741 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0044_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02742 | AKU.0120.10UCB.0.TZ.TB0002_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02743 | AKU.0120.10UCB.QKN.TM.TB0001_C01 | 2023-10-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02744 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02745 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02746 | AKU.0120.00USY.0.GR.TB0003_C01 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02748 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0014_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02749 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0019_C02 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02750 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0033_C02 | 2023-11-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02751 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02752 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02753 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02754 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0003_С04 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02755 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001_C01 | 2023-11-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02756 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0002_C03 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02758 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002_C01 | 2023-10-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02760 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0011_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02761 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0012_C04 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02763 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0053_C03 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02765 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0091_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02766 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02767 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02768 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0189_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02769 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0253_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02770 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02771 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0006.S0001_C03, | 2023-11-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02772 | AKU.0120.11UKZ.0.EW.LH0001.S0001_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02773 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0138_C01, | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02775 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02777 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0343_C02 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02778 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0342_C03 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02780 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0261_C02 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02781 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0003_C02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02782 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0003_C02 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02783 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0001_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02784 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0001_C01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02786 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0014_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02787 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0004_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02788 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0003_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02789 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0002_C01 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02790 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0005_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02791 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0017_C02 | 2023-11-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02792 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0004.Z0001_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02793 | AKU.0120.10UKC.KUC.TM.TB0004.Z0001_C01 | 2023-11-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02795 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0085_C01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02796 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0012_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02797 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0011_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02798 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0012_C02 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02799 | AKU.0120.11UJY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-11-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02800 | AKU.0120.12UJY.0.KM.LC0001_C02 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02801 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0337_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02805 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0025_C01 | 2023-11-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02806 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02807 | AKU.0120.20UKC.KBB.TM.TB0002.Z0001_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02808 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.Z0001_C02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02809 | AKU.0120.20UKC.PJA.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02817 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0001_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0001.S0001_C03 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02818 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0002.S0001_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02819 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003_C03, AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003.S0001_C03 | 2023-11-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02821 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0058_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02822 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005_C03 AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005.S0001_C03 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02823 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006_C03, AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006.S0001_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02825 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0004_C01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02831 | AKU.0120.12UEJ.GMP.SR.FB0001_C02 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02833 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02835 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0001_C03 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02836 | AKU.0120.01UBY.0.EK.TB0001_C03 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02837 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0043_C02 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02839 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0009_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02840 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02841 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0043_C01 | 2023-12-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02848 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0010_C01, AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0010.S0001_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02849 | AKU.0120.11UBN.0.TZ.TB0003_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02850 | AKU.0120.12UBN.0.TZ.TB0003_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02851 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02853 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0005_C07 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02854 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0005_С04 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02855 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003_С01, AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003.S0001_С01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02859 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 | 2023-11-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02860 | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0002_C01 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02861 | AKU.0120.10UJA.0.TT.TB0001_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02862 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0195_С02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02864 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0105_С02 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02866 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0134_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02868 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0135_C01 | 2023-11-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02871 | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0002_C01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02872 | AKU.0120.00UKZ.0.GR.TB0001_C01 | 2023-10-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02873 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02874 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0023_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02875 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02876 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0002_С02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02877 | AKU.0120.00UFC.0.EK.TB0001_C02 | 2023-11-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02882 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001_C01, AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001.S0001_С01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02883 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02884 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02885 | AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02886 | AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001_С02, AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001.S0001_С02 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02887 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0015_C01 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02888 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0003.Z0001_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02889 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0015_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02891 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0003_С03 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02892 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0003_С02 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02894 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0019_С02 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02895 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0024_С02 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02914 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0014_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02915 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02916 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_C01 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02917 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0080_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02922 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0037_C04 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02926 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0122_C02 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02928 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0076_С03 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02929 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0005_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02930 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0006_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02934 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0003_C02 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02936 | AKU.0130.00UGD.QCE.WP.TB0002_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02937 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0001_C01 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02938 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0004_C01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02941 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0001_C04 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02945 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0344_C02 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02946 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0019_C01 | 2023-11-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02948 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0004_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02949 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0005_С01 | 2023-12-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02956 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0100_С02 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02958 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0003_C01 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02962 | AKU.0110.01UBZ.0.KM.TB0002_C01 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02966 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0029_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02969 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0091_С01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02970 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0004_C02, AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0004.S0001_C01 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02971 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 | 2023-11-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02972 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0001_C02 | 2023-12-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02976 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0003_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02991 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001_С01 | 2023-12-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02999 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0117_С02 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03006 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_С02 | 2023-11-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03007 | AKU.0120.02UZT.0.KZ.LB0001_С03 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03008 | AKU.0120.10UKC.SGE.PT.TB0001_C02 | 2023-12-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03018 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03043 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0201_C01 | 2023-12-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03044 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0102_С01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03055 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0068_C01 | 2023-12-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03056 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0068_C01 | 2023-12-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03102 | AKU.0120.20UKC.0.HV.TB0003_C02 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03188 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0004_C01 | 2023-12-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03195 | AKU.0120.00UFC.0.KZ.LC0022_С01 | 2023-12-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03211 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001_C01 | 2023-12-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## Возврат по замечаниям
499 |  | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_С03 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Зуева |  | 007/28-32/07/928 от 10.08.2021 | [5 empty] | 0 |  | 10.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 13.08.2021 возврат по замечанияем
500 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0059_С03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Зуева |  | 007/28-32/07/935 от 11.08.2021 | [5 empty] | 0 |  | 11.08.2021 направлено на рассмотрение заказчику; 19.08.2021 возврат по замечаниям
703 | 2022-02-09 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0013_С03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Гриценко | Птицына | 2022-02-09 | 02-330/146 от 09.02.2022 письмо в Титан; 45-03-834 от 10.02.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 44601 | 2024-02-09 | 10.02.2022 передано в бумаге Заказчику; 17.02.2022 возврат по замечаниям (устраняет Титан)
826 |  | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0010_С01 | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Рогачева |  | 02-330/487 от 26.05.2022 письмо в Титан; 45-03-4193 от 27.05.2022 | [5 empty] | -44694 |  | 6.06.2022 передано в бумаге заказчику; 6.06.022 возврат по замечаниям; ревизия С02 не выдана в производство, жду, когда выйдет;
00858 | 2022-10-27 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0025_С03 | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 8 | Онопа | Рогачева/ Пинигин/ Кушнерев | 2022-10-31 | 02-330/554 от 09.06.2022 письмо в Титан; 45-03-4636 от 9.06.2022 письмо от Титана; 02-330/1263 от 31.10.2022 | 45-03-9647 от 02.11.2022 |  |  |  |  | 152 |  | 13.06.2022 передано в бумаге заказчику;17.06.2022 возврат по замечаниям; 3.11.2022 передано в бумаге заказчику; 8.11.2022 возврат по замечаниям
00882 | 2022-06-20 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0025_С03 | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Рогачева | 2022-06-20 | 45-003-4979 от 22.06.2022 письмо от Титана | [5 empty] | 12 |  | комплект еще не отгружен; 22.06.2022 передано в бумаге заказчику; 27.06.2022 возврат по замечаниям
00907 | 2022-10-21 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0001_С04 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Савкина/ Птицына | 2022-10-21 | 02-330/1222 от 24.10.2022 | 45-03-9253 от 24.10.2022 |  |  |  |  | 133 |  | 26.10.2022 передано в бумаге заказчику; 31.10.2022 возврат по замечаниям
00948 | 2022-11-02 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0025 _C02 | 1 | 3 |  | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 15 | Гриценко | Рогачева/ Пинигин/ Кушнерев/ Артамонова/ Кушнерев | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 | [6 empty] | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям; 31.10.2023 подгружено в ТЭДО не к тому комплекту С02; 15.11.2023 возврат по замечаниям
00954 | 2022-06-30 | AKU.0179.21UJZ.0.KZ.TB0001_C02 | 1 | 5 |  | Требуется | Изменен сейсмопояс |  |  | Мулюкова | Ильина |  | 02-330/655 от 30.06.2022 письмов Титан | [5 empty] | -44739 |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 комплект не приходил в печать
00990 | 2022-11-03 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0032_C03 | 1 | 5 |  | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Савицкий/ Минаков/ Шагин | Нестеров | 2022-11-04 | 02-330/731 от 19.07.2022 письмо в Титан; 02-330/789 от 29.07.2022 письмо в титан; 45-03-6243 от 29.07.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан; 02-330/1319 от 04.11.2022 | 45-03-8655 от 11.10.2022; 45-03-9908 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 114 |  | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 2.08.2022 передано в бумаге заказчику; 5.08.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 25.10.2022 возврат по замечаниям; 08.11.2022 передано в бумаге заказчику; 17.11.2022 возврат по замечаниям
01003 | 2023-05-31 | AKU.0120.30UQR.0.KZ.LC0005_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Никитина/ Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко | 2023-06-02 | 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 234 |  | 15.07.2022 жду заявку и выдачу комплекта; 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 1.05.2023 комплект в печати; 5.06.2023 на ВК у заказчика4 22.06.2023 возврат по замечаниям
01004 | 2023-05-31 | AKU.0120.40UQR.0.KZ.LC0005_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Никитина/ Гаврильчик/ Валеев/ Корниенко | 2023-06-02 | 02-330/847 от 05.06.2023 | 45-04-3-6427 от 5.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 234 |  | 15.07.2022 жду заявку и выдачу комплекта; 15.10.2022 комплект не приходил в печать; 1.05.2023 комплект в печати; 5.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям
01006 | 2022-11-18 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0202_C02 | 1 | 5 | нет | Требуется | Другие причины |  | 6 | Гриценко | Латушкин | 2022-11-18 | 02-330/1395 от 21.11.2022 | 45-03-10576 от 22.11.2022 |  |  |  |  | 39 |  | 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 23.11.2022 передано на ВК заказчику; 19.12.2022 возврат по замечаниям
01081 | 2022-11-21 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0212_С02 | 1 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Базье/ Гриценко | Шажко | 2022-11-21 | 02-330/1019 от 20.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 45-03-7970 от 20.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1091 от 04.10.2022 письмов Титан; 02-330/1407 от 22.11.2022 | 45-03-8605 от 10.10.2022; 45-03-10658 от 23.11.2022 |  |  |  |  | 115 |  | 22.09.2022 переданов бумаге заказчику; 27.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 26.10.2022 возврат по замечаниям; 30.11.2022 передано на ВК заказчику; 6.12.2022 возврат по замечаниям
01148 | 2022-09-05 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0014_C01 | 2 | 5 |  | Не требуется | Исправление ошибок | Не требуется |  | Новопашина | Латушкин |  | 02-330/960 от 05.09.2022 письмо в Титан; 45-03-7517 06.09.2022 письмо от Титана; 02-330/1112 от 06.10.2022 письмо в Титан | 45-03-8655 от 11.10.2022 |  |  |  |  | -44783 |  | 12.09.2022 переданов бумаге заказчику; 12.09.2022 возврат по замечаниям; 12.10.2022 передано в бумаге заказчику; 27.10.2022 возврат по замечаниям
01154 | 2023-06-02 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0006_C02 | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 6 | Гриценко | Савкина/ Соколова/ Подгорнова | 2023-06-05 | 02-330/851 от 6.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания) |  |  |  | 287 |  | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям
01252 | 2022-11-02 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0036_С01 | 1 | 5 | нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Пинигин/ Василенко | 2022-11-02 | 02-330/1293 от 03.11.2022 | 45-03-9906 от 08.11.2022 |  |  |  |  | 43 |  | 10.11.2022 передано на ВК заказчику; 15.11.2022 возврат по замечаниям
01300 | 2022-10-26 | AKU.0120.04UZT.0.EN.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Устранение замечаний АО Аккую Нуклеар | Требуется | 6 | Буравкин | Птицына | 2022-10-26 | 02-330/1234 от 26.10.2022 | 45-03-9387 от 27.10.2022 |  |  |  |  | 19 |  | 5.10.202 комплект не приходил в печать; 27.10.2022 передано в бумаге заказчику; 9.11.2022 возврат по замечаниям
01363 | 2023-03-15 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.MB0001_C01 | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Рамушев |  | отправить с протоколом | [5 empty] | 0 |  | 22.10.2022 комплект в печати
01366 | 2023-03-14 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0204_C01, AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0204.S0001_C01, | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Миронов | Рамушев/ Лукин/ Колягин/ Григорян | 2023-03-15 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/24 от 5.01.2023; 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-70 от 05.01.2023; 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/01046 от 16.01.2023 (замечания); 2-СС-11/08777 от 27.03.2023 (замечания) |  |  |  | 138 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 5.01.2023 на ВК у заказчика; 16.01.2023 возврат по замечаниям; 17.03.2023 на Вк у заказчика; 27.03.2023 возврат по замечаниям
01406 | 2022-11-30 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0104_С01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточненние проектных решений | Не требуется | 19 | Миронов | Лапихин/Нестеров/ Григорян | 2022-11-30 | 02-330/1467 от 1.12.2022 | 45-03-11088 от 02.12.2022 |  |  |  |  | 15 |  | 6.12.2022 передано на ВК заказчику; .23.12.2022 возврат по замечаниям
01407 | 2023-11-10 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0102_С01, AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0102.S0001_С01 | 1 | 3 |  | Не требуется | Дополнительные требовани язаказчика | Не требуется | 31 | Миронов | Лапихин/ Сериков/ Колягин/ Павлихин | 2023-11-13 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/36 от 10.01.2023; 02-330/130 от 25.01.2023; 02-330/398 от 22.03.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-176 от 10.01.2023; 45-04-3-949 от 26.01.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | 2-СС-11/00222 от 05.01.2023 (замечания); 2-СС-11/00712 от 11.01.2023 (замечания); 2-СС-11/03115 от 02.02.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания)2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания) |  |  |  | 374 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику, 12.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 5.01.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2023 на ВК у заказчика; 11.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика ; 2.02.2023 возврат по замечаниям; 23.3.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возвра по замечаниям; 1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям
01409 | 2024-03-19 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004_С01, AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004.S0001_С01 | 1 | 5 |  | Требуется | уточнение проектных решений |  | 28 | Буравкин | Буравкин/ Птицына | 2024-03-19 | 02-330/1413 от 25.11.2022; 02-330/150 от 27.01.2023; 02-330/1788 от 8.12.2023 | 45-03-10757 от 25.11.2022; 45-04-3-957 от 26.01.2023 | 2-СС-11/01956 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/04158 от 13.02.2023 (замечания) |  |  |  | 45370 |  | 30.11.2022 передано ан ВК заказчику; 16.12.2022 возврат по замечаниям; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 26.01.2023 на ВК у заказчика; 13.02.2023 возврат по замечаниям; 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
01414 | 2023-04-05 | AKU.0120.40UCB.0.KZ.LC0008_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Онопа | Степин Н./ Нестеров/ Казинский/ Нестеров | 2023-04-07 | 02-330/301 от 27.02.2023; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/477 от 10.04.2023 | 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-3752 от 10.04.2023 | 2-СС-11/07647 от 16.03.2023 (замечания); 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания); 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-CC-01/16075 от 31.05.2023 (замечания) |  |  |  | 45023 |  | 16.03.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям; 10.04.2023на Вк у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 31.05.2023 возврат по замечаниям
01419 | 2023-07-05 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0010_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнеие проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | 2023-07-05 | 02-330/1350 от 14.11.2022; 02-330/865 от 8.06.2023; 02-330/989 от 05.07.2023 | 45-03-10221 от 14.11.2022; 45-04-3-6637 от 09.06.2023; 5.07.2023 направлено в рабочем порядке; 45-04-3-7526 от 05.07.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания); 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания) |  |  |  | 239 |  | 16.11.2022 передано на вк заказчику; 25.11.2022 возврат по замечаниям; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям; 5.07.2023 на ВК у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям
01468 | 2023-07-11 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0201_С01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Кравченко/Нестеров/ Колягин/ Павлихин | 2023-07-14 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1627 от 22.12.2022; 02-330/802 от 29.05.2023; 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-6157 от 30.05.2023; 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/25262 от 21.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9378 от 22.08.2023 |  |  | 232 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 21.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 30.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 21.08.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 9.01.2024 возврвт по замечаниям
01473 | 2023-06-22 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0101_С01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Миронов | Лукин/Латушкин/ Колягин/ Мазуров | 2023-06-26 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1570 от 19.12.2022; 02-330/963 от 27.06.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11932 от 20.12.2022; 45-04-3-7467 от 4.07.2023 | 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания) |  |  |  | 214 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 29.12.2022 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям
01474 | 2023-07-03 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0201_С01 | 1 | 3 |  | Требуется | дополнительные требования заказчика | Не требуется | 15 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Королев | 2023-07-04 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-Сс-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (замечания) |  |  |  | 222 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям;1.11.2023 загружено в ТЭДО с протоколом; 8.01.2024 возврат по замечаниям
01475 | 2024-04-17 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0102_С01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 19 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Кузнецова | 2024-04-18 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-Сс-01/18135 от 19.06.2023 (замечания); 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 |  |  |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 16.08.2023 возврат по заечаниям;1.11.2023 загружен в ТЭДО с протоколом; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям
01476 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0104_С01 | 1 | 3 |  | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 18 | Миронов | Кравченко/ Колягин/ Королев/ Павлихин/ Кузнецова/ | 2024-04-16 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/819 от 30.05.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-04-3-6287 от 31.05.2023 | 2-СС-01/18565 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/24734 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 |  |  | 509 |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 12.12.2022 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загрузила в ТЭДО с протоколом; 8.01.2024 возврат по замечаниям; 16.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.04.2024 возврат по замечаниям
01486 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001_С02, AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0001.S0001_С02 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 1900-02-20 | Миронов | Глухий/Нестеров/ Колягин/ Павлихин | 2023-12-18 | 02-330/1464 от 30.11.2022; 02-330/1566 от 16.12.2022; 02-330/829 от 01.06.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023;02-330/1359 от 05.09.2023 | 45-03-11035 от 1.12.2022; 45-03-11864 от 19.12.2022; 45-04-3-6374 от 02.06.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023; 45-04-3-10098 от 8.09.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21301 от 18.07.2023 (замечания); 2-СС-01/30245 от 3.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11149 от 5.10.2023 |  |  |  |  | 1.12.2022 передано на ВК заказчику; 14.12.2022 возврат по замечаниям; 19.12.2022 передано на ВК заказчику; 27.12.2022 возврат по замечаниям; 2.06.2023 на Вк у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 8.09.2023 на ВК у заказчика; 3.10.2023 возврат по замечаниям; 1.11.2023 загрудено в ТЭДО с протоколом; 03.11.2023 замечания по ТЭДО; 18.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 возврат по замечаниям
01580 | 2023-02-15 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0013_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Книга | 2023-02-15 | 02-330/256 от 16.02.2023 | 45-04-3-1817 от 16.02.2023 | 2-СС-01/05573 от 24.02.2023 (замечания) |  |  |  | 65 |  | 16.02.2023 на ВК у заказчика; 24.02.2023 возврат по замечаниям
01588 | 2023-03-17 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0201_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 62 | Миронов | Лапихин/ Сериков/ Колягин/ Кравченко/ Лукина/ Григорян | 2023-03-20 | 02-330/30 от 6.01.2023; 02-330/398 от 22.03.2023; 02-330/490 от 11.04.2023 | 45-04-3-92 от 9.0.2023; 45-04-3-3055 от 23.03.2023; 45-04-3-3895 от 13.04.2023 | 2-СС-1101861 от 23.01.2023 (замечания); 2-СС-11/10073 от 6.04.2023 (замечания); 2-СС-11/14368 от 16.05.2023 (возврат по замечаниям) |  |  |  | 95 |  | 9.01.2023 пеедано на ВК заказчику; 23.01.2023 возврат по замечаниям; 23.03.2023 на ВК у заказчика; 6.04.2023 возврат по замечаниям; 13.04.2023 на Вк у заказчика; 16.05.2023 возврат по замечаниям
01605 |  | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0120_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Онопа | Нестеров | [7 empty] | -44907 |  | 14.12.2022 комплектв печати
01693 | 2023-05-15 | AKU.0120.0.0.TM.TB0003_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 112 | Миронов | Колягин | 2023-05-17 | 02-300/750 от 22.05.2023 | 45-04-3-5823 от 23.05.2023 | 2-CC-01/16683 от 06.06.2023 (замечания) |  |  |  | 128 |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 06.06.2023 возврат по замечаниям
01753 | 2023-03-15 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0003_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Новопашина | Фадеева/ Никитина/ Книга | 2023-03-15 | 02-330/381 от 16.03.2023 | 45-04-3-2879 от 17.03.2023 | 2-СС-11/09519 от 03.04.2023 (замечания) |  |  |  | 51 |  | 17.03.2023 на Вк у заказчика; 3.04.2023 возврат по замечаниям
01806 | 2023-06-07 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0044_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 10 | Савицкий | Подгорнова | 2023-06-07 | 02-330/865 от 8.06.2023 | 45-04-3-6637 от 09.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания) |  |  |  | 127 |  | 1.02.2023 нет комплекта выданов ПР; 9.06.2023 на ВК у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям
01813 | 2023-03-01 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0001_С02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Письмо № 02-01/5838 от 31.01.2023 | 2 | Пермяков | Колягин | 2023-03-02 | 02-330/345 от 3.03.2023 | 45-04-3-2421 от 03.03.2023 | 2-СС-11/07875 от 20.03.2023 (замечания) |  |  |  | 28 |  | 3.03.2023 на ВК у заказчика; 20.03.2023 возврат по замечаниям
01819 | 2023-08-03 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0174_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Воронин/ Латушкин | 2023-08-04 | 02-330/1233 от 07.08.2023 | 45-04-3-8947 от 10.08.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  | 179 |  | 10.08.2023 на Вк у закзчика; 28.09.2023 возврат по замечаниям
01820 | 2023-07-26 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0173_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Воронин/ Латушкин | 2023-07-28 | 02-330/1177 от 31.07.2023 | 45-04-3-8612 от 1.08.2023 | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  | 172 |  | 1.08.2023 на ВК у заказчика; 28.09.2023 возврат по замечаниям
01839 | 2024-01-08 | AKU.0130.40UMA.0.KZ.LC0035_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Перова/ Казинский/ Фомин/ Птицына | 2023-01-08 | 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 |  |  |  |  | -19 |  | 5.10.2023 на ВК у заказчика; 01.11.2023 Замечания по ТЭДО; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 8.01.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 17.01.2024 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям
01848 | 2023-12-07 | AKU.0120.01UUB.0.AR.LC0001_С01 | 1 | 5 |  | Требуется | Добавлены узлы и откорректирована спецификация | Не требуется | 6 | Мулюкова | Книга/ Брага/ Книга | 2023-12-07 | 02-330/434 от 31.03.2023; 02-330/1789 от 8.12.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания) | [5 empty] | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 7.12.2023 загружено в ТЭДО; ; 4.03.2024 возврат по замечаниям
01852 | 2023-07-05 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0201_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Миронов | Колягин | 2023-05-10 | 02-330/405 от 24.03.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-11/10623 от 12.04.2023 (замечания); 2-CC-01/21662 от 20.07.2023 | [5 empty] | 10.01.2023 комплект выдается под Гп; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 12.04.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям
01853 | 2023-03-23 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0202_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 25 | Миронов | Колягин | 2023-03-27 | 02-330/415 от 29.03.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [5 empty] | 10.01.2023 комплект выдается под Гп; 30.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям
01896 | 2023-03-22 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0103_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 76 | Миронов | Колягин | 2023-03-23 | 02-330/405 от 24.03.2023 | 45-04-3-3176 от 27.03.2023 | 2-СС-11/10988 от 14.04.2023 (замечания) | [5 empty] | 21.02.2023 комплект еще не выдан в ПР; 27.03.2023 на Вк у заказчика; 14.04.2023 возврат по замечаниям
01948 | 2023-05-29 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0003_С02 | 2 | 4 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Онопа | Книга | 2023-05-29 | 02-330/444 от 04.04.2023; 02-330/819 от 30.05.2023 | 45-04-3-3550 от 6.04.2023; 45-04-3-6287 от 31.05.2023 | 2-СС-11/12139 от 25.04.2023 (замечания); 2-Сс-1101/16686 от 06.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 6.04.2023 на ВК у заказчика; 25.04.2023 возврат по замечаниям; 31.05.2023 на ВК у закзчика; 6.06.2023 возврат по замечаниям
01967 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0105_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Мировнов | Колягин/ Савелов | 2023-12-18 | 02-330/415 от 29.03.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-3305 от 30.03.2023; 45-04-3-11009 от 3.10.2023 | 2-СС-11/12911 от 3.05.2023 (замечания) | [5 empty] | 30.03.2023 на Вк у заказчика; 3.05.2023 возврат по замечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.03.2024 возврат по замечаниям
01992 | 2023-03-30 | AKU.0120.31UKZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2 | 3 | Нет | Требуется | Выполнение требований Аккую Нуклеар | Требуется | 8 | Мулюкова | Шажко | 2023-03-31 | 02-330/434 от 31.03.2023 | 45-04-3-3413 от 3.04.2023 | 2-CC-11/11664 от 20.04.2023 (замечания) | [5 empty] | 3.04.2023 на ВК у заказчика; 20.04.2023 возврат по замечаниям; 3.07.2023 ждем выпуска новой ревизии (напомнить Шажко в конце июля)
02042 | 2023-06-09 | AKU.0120.40UZX.0.AS.TB0001_С03 | 1 | 5 |  | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Левченко | Ерофеев/ Брага | 2023-06-10 | 02-330/486 от 11.04.2023; 02-330/880 от 13.06.2023 | 45-04-3-3794 от 11.04.2023 | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (замечания); 2-СС-01/20673 от 13.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 13.07.2023 возврат по замечаниям
02048 | 2023-08-22 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0202_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Миронов | Колягин |  | 02-330/1317 от 24.08.2023 | 45-04-3-10347 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30458 от 4.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 |  |  |  |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 4.10.2023 возврат по замечаниям
02071 | 2023-05-23 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0074_C01 | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Новопашина | Фадеева/ Латушкин | 2023-05-23 | 02-330/641 от 04.05.2023; 02-330/780 от 24.05.2023 | 45-04-3-4917 от 5.05.2023; 45-04-3-5987 от 24.05.2023 | 2-CC-11/14475 от 17.05.2023 (возврат по замечаниям); 2-CC-01/16103 от 31.05.2023 (согласовано); 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания) |  | 02-330/849 от 05.06.2023 | 45-04-3-6429 от 5.06.2023 |  |  | 5.05.2023 на Вк у закзчика; 17.05.2023 возврат по замечаниям; 24.05.2023 на Вк у заказчика; 31.05.2023 на тиражировании; 13.06.2023 возврат по замечаниям
02072 | 2024-02-21 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0087_C03 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 4 | Новопашина/ Мулюкова | Казинский/ Нестеров/ Лезин/ Нестеров | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 |  | 2-CC-11/12631 от 28.04.2023 (согласовано); 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) |  | 02-330/882 от 14.06.2023 | 45-04-3-6804 от 15.06.2023 |  |  | 28.04.2023 на тиражировании; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям
02076 | 2023-04-18 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0203_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Колягин | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания) | [5 empty] | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям
02077 | 2023-04-19 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 22 | Миронов | Колягин | 2023-04-19 | 02-330/577 от 20.04.2023 | 45-04-3-4297 от 24.04.2023 | 2-СС-11/13595 от 10.05.2023 (замечания) | [5 empty] | 24.04.2023 на ВК у заказчика; 10.05.2023 возврат по замечаниям
02106 |  | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0009_C02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Соловьева
02107 |  | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0009_C02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Соловьева | [9 empty] | 22.04.2023 комплект еще в печати
02113 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0055_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Новопашина | [10 empty] | 25.04.2023 ждем комплект в печать
02129 | 2023-05-17 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0019_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Латушкин | 2023-05-17 | 02-330/752 от 22.05.2023 | 45-04-3-5818 от 23.05.2023 | 2-СС 01/16747 от 06.06.2023 (согласовано); 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания) |  | 02-330/870 от 9.06.2023 | 45-04-3-6640 от 09.06.2023 |  |  | 23.05.2023 на ВК у заказчика; 6.06.2023 на тиражировании; 19.06.2023 возврат по замечаниям
02139 | 2024-01-09 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0007_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Вяткин | Нестеров/ Манакова | 2024-01-10 | 02-330/1110 от 21.07.2023; 02-330/23 от 11.01.2024 | 45-04-3-8346 от 25.07.2023 | 2-СС-01-24748 от 16.08.2023 (замечания) | 485-04-3-9194 от 17.08.2023 |  |  |  |  | 25.07.2023 на Вк у заказика; 16.08.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024загружено в ТЭДО; ; 4.03.2024 возврат по замечаниям
02141 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0002_С02 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Колягин/ кравченко/ Павлихин/ Газетов/ Еременко | 2024-05-06 | 02-330/774 от 23.05.2023; 02-330/1008 от 10.07.2023; 02-330/601 от 7.05.2024 | 45-04-3-5987 от 24.05.2023; 45-04-3-7706 от 11.07.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.05.2023 (замечания); 2-CC-01/23613 от 7.08.2023 (замечания) | [5 empty] | 24.05.2023 на Вк у заказчика; 22.06.2023 возврат по замечаниям; 11.07.2023 на Вк у заказчика; 07.08.2023 возврат по змечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям
02152 | 2023-07-03 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0006_C02 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Савицкий | Латушкин | 2023-07-04 | 02-330/714 от 12.05.2023; 02-330/886 от 14.06.2023; 02-330/981 от 5.07.2023 | 45-04-3-5345 от 15.05.2023; 45-04-3-6803 от 15.05.2023; 45-04-3-7649 от 10.07.2023 | 2-СС-11/15696 от 26.05.2023 (замечания); 2-СС-01/18489 от 21.06.2023 (замечания); 2-СС-01/21309 от 18.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 15.05.2023 на ВК у заказчика; 26.05.2023 возврат по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 21.06.2023 возврат по замечаниям; 10.07.2023 на Вк у узаказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям
02216 | 2023-05-26 | AKU.0120.01UZN.0.KZ.TB0002_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений. Корректировка спецификации и ведомости расхода стали на листах CTB0082…CTB0088 | Не требуется | 17 | Савин | Соколова/ Нестеров | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/19538 от 03.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям
02222 | 2023-11-06 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0252_C03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Алексеев | Подгоронова/ Валеев/ Малышева/ Казанцева | 2023-11-08 | 02-330/801 от 29.05.20234; 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/1211 от 03.08.2023; 02-330/1647 от 9.11.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023; 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-CC-01/17419 от 13.06.2023 (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (замечания); 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 |  |  |  |  | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 7.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 8.11.2023 загружено в ТЭДО; 14.11.2023 возврат по замечаниям
02226 | 2023-05-26 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0040_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 8 | Новопашина | Кушнерев | 2023-05-27 | 02-330/801 от 29.05.2023 | 45-04-3-6163 от 30.05.2023 | 2-СС-01/17079 от 08.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 30.05.2023 на ВК у заказчика; 8.06.2023 возврат по замечаниям
02250 | 2024-03-11 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0228_С01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 20 | Алексеев | Соколова/ Подгорнова/ Валеев/ Ряховская/ Манакова/ Кулешов | 2024-03-13 | 02-330/831 от 01.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 02-330/335 от 13.03.2024 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-CC-01/17617 от (замечания); 2-СС-01/20676 от 13.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 13.07.2023 возврат по замечаниям; 13.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям
02251 | 2023-11-17 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0006_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Базье | Птицына | 2023-11-20 | 02-330/830 от 01.06.2023; 02-330/964 от 27.06.2023; 2.10.2023 ждем отмашки от Вяткина; 02-330/1689 от 21.11.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023; 45-04-3-7470 от 04.07.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания); 2-CC-01/21667 от 20.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 29.05.2023 комплект в печати; 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям; 4.07.2023 на Вк у заказчика; 20.07.2023 возврат по замечаниям; 20.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 1.04.2024 возврат по замечаниям
02262 | 2023-05-31 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0009_C02 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Вяткин | Подгорнова | 2023-05-31 | 02-330/830 от 01.06.2023 | 45-04-3-6378 от 02.06.2023 | 2-CC-01/17617 от 14.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 2.05.2023 на вк у заказичка; 14.06.2023 возврат по замечаниям
02266 | 2023-07-03 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0252_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Базье | Гаврильчик/ Кулешов/ Кузьмина/ Кулешов | 2023-08-02 | 02-330/1211 от 03.08.2023 | 45-04-3-8811 от 07.08.2023 | 2-СС-01-25140 от 18.08.2023 (замечания) | 45-04-3-9303 от 21.08.2023 |  |  |  |  | 7.08.2023 на Вк у заказчика; 18.08.2023 возврат по замечаниям; 02.11.2023 В ТЭДО с протоколом; 1.04.2024 возврат по замечаниям
02295 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0002_С01 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям
02296 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0001_С01 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика4 3.07.2023 возврат по замечаниям
02297 | 2023-06-05 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0002_С01 | 1 | 5 |  |  |  |  | 3 | Буравкин | Птицына | 2023-06-05 | 02-330/851 от 06.06.2023 | 45-04-3-6515 от 7.06.2023 | 2-СС/01/19359 от 03.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям
02298 | 2023-07-18 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0010_C02 | 1 | 5 |  | Требуется | Исправление ошибок |  | 5 | Гриценко | Латушкин | 2023-07-19 | 02-330/1084 от 19.04.2023 | 45-04-3-8211 от 21.07.2023 | 2-СС-01/22968 от 1.08.2023 (замечания) | [5 empty] | 21.07.2023 на ВК у заказчика; 1.08.2023 возврат по замечаниям
02303 | 2023-10-17 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019.S0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Буравкин | Птицына/ Воронков/ Малышева | 2023-10-18 | 02-330/866 от 8.06.2023; 02-330/1549 от 19.10.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 02-CC-01/18137 от 19.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 19.06.2023 возврат по замечаниям; 7.11.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 28.03.2024 отправлено на доработку
02308 | 2023-06-06 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0129_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Онопа | Подгоронова | 2023-06-07 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-СС-01/17455 от 13.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 9.06.2023 на ВК у заказчика; 13.06.2023 возврат по замечаниям
02315 | 2024-04-22 | AKU.1016.03UGT.0.AS.TB0003_С03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Мараховская | Птицына/ Книга/ Птицына | 2024-04-29 | 02-330/866 от 8.06.2023 | 45-04-3-6639 от 9.06.2023 | 2-СС-01/18685 от 22.06.2023 (замечания) | [5 empty] | 9.06.2023 на ВК у заказчика4 22.06.2023 возврат по замечаниям; 03.11.2023 с корректирующей запиской в ТЭДО; 8.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликованов ТЭДО; 14.11.2023 возврат по замечаниям; 16.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 5.01.2024 возврат по замечаниям; 16.01.2024 возврат по замемчаниям4 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 17.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.05.2024 возврат по замечаниям
02318 | 2023-11-14 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0021_С02 | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко/ Вяткин | Гаврильчик/ Парнюк/ Ряховская/ Казанцева | 2023-11-16 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/1684 от 17.11.2023 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [6 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 28.11.2023 возврат по замечаниям
02319 | 2024-01-10 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_ C03 | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко | Гаврильчик/ Парнюк/ Ряховская/ Птицына | 2024-01-13 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/1847 от 20.12.2023 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [6 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 20.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям4 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 возврат по замечаниям
02320 | 2024-01-08 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0001_С01 | 1 | 5 | Да | Требуется | Другие причины |  | 5 | Гриценко/ Вяткин | Гаврильчик/ Парнюк/ Зудин/ Шлепцова | 2024-01-08 | 02-330/1304 от 21.08.2023; 02-330/26 от 11.01.2024 | 45-04-3-11010 от 3.10.2023 | [6 empty] | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 возврат по замечаниям
02335 | 2023-07-14 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0272_С03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Гриценко | Птицына | 2023-07-19 | 02-330/885 от 14.06.2023; 02-330/1085 от 19.04.2023 | 45-04-3-6794 от 14.06.2023; 45-04-3-8215 от 21.07.2023 | 2-СС-01/18851 от 23.06.2023 (замечания); 2-CC-01/22111от 25.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 14.06.2023 на Вк у заказчика ; 23.06.2023 возврат по замечаниям; 21.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по замечаниям
02351 |  | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0021_C01 | 3 | 5 |  | Требуется | Добавлен новый элемент | Не требуется |  | Мулюкова | Птицына | [9 empty] | ждем выдачу ИИ 02228
02359 | 2023-12-16 | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0004_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Онопа | Колягин / Григорьев/ Клименко | 2023-12-18 | 02-330/1009 от 10.07.2023; 02-330/1289 от 16.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 | 45-04-3-8044 от 19.07.2023; 45-04-3-11009 от 3.10.2023 | 2-СС-01/22403 от 27.07.2023 (замечания) |  | 02-330/1863 от 27.12.2023 | 45-04-3-14281 от 27.12.2023 |  |  | 14.06.2023 комплект в печати; 19.07.2023 на ВК у заказчика; 27.07.2023 возврат по змечаниям; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 21.12.2023 на тиражировании; 4.01.2024 будет ВК-; 23.05.2024 возврат по замечаниям
02380 | 2024-03-12 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0018_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Вяткин | Подгорнова/ Валеев/ Ряховская/ Зудин/ Шлепцова | 2024-03-26 | 02-330/972 от 04.07.2023; 02-330/1256 от 08.08.2023; 8.11.2023 загружено в ТЭДО | 45-04-3-7606 от 7.07.2023; 45-04-3-9050 от 11.08.2023 | 2-СС-01/21258 от 18.07.2023 (замечания) |  | 02-330/455 от 5.04.2024 | 45-01-3-3773 от 5.04.2024 |  |  | 7.07.2023 на Вк у заказчика; 18.07.2023 возврат по замечаниям; 11.08.2023 на ВК у заказчика; 27.11.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 4.11.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 опубликовано после корректировки; 8.12.2023 возврат по замечаниям; 1.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям$ 26.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.04.2024 на тиражировании; 13.05.2024 возврат по замечаниям
02385 | 2023-06-27 | AKU.0120.10UKC.0.TZ.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Онопа | Птицына/ Нестеров | 2023-07-03 | 02-330/972 от 04.07.2023 | 45-04-3-7606 от 7.07.2023 | 2-СС-01/22157 от 25.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 21.06.2023 комплект еще в печати; 7.07.2023 на Вк у заказчика; 25.07.2023 возврат по заечаниям
02419 | 2023-07-12 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0001_С02 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 25 | Миронов | Колягин/ Кравченко/ Павлихин | 2023-07-14 | 02-330/1049 от 14.07.2023 | 45-04-3-8010 от 18.07.2023 | 2-CC-01/21825 от 21.07.2023 (замечания) | [5 empty] | 18.06.2023 на Вк у узаказчика; 21.07.2023 возврат по замечаниям
02488 |  | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0339_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Валеев/ Кузьмина/ Цакунов |  | 02-330/1348 от 01.09.2023 |  | 2-СС-01/30741 от 6.10.2023 (замечания) | 45-04-3-11161 от 06.10.2023 |  |  |  |  | уточняется к какому комплекту требуется выпуск ИИ, задание к AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0340; 6.10.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 комплект не выдан в ПР (ИИ готово)
02521 |  | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0007_С01 | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Савицкий | Нестеров |  | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС01-30005 от 2.10.2023 (замечания) | 45-04-3-10965 от 2.10.2023 |  |  |  |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 02.10.2023 возврат по замечаниям
02539 | 2023-09-22 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Приведение к стадии «П» | Не требуется | 3 | Шандыров | Шажко | 2023-08-29 | 02-330/1183 от 31.07.2023; 02-330/1461 от 02.10.2023 | 45-04-3-8660 от 02.08.2023 | 2-СС-01/25262 от 21.08.2023 (замечания); 2-СС-01/30988 от 9.10.2023 (замечания); 13.10.2023 возврат через ТЭДО; 16.10.2023 возврат через ТЭДО | 45-04-3-9378 от 22.08.2023; 45-04-3-11307 от 11.10.2023 |  |  |  |  | 2.08.2023 на Вк у заказчика; 21.08.2023 возврат по замечаниям; 9.10.2023 возврат по замечаниям; 20.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 25.012.024 возврат по замечаниям
02542 |  | AKU.0120.07UBG.QKA.TM.TB0004.Z0001_С01 | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | 2023-11-03 | 02-330/1332 от 29.08.2023 | 45-04-3-10344 от 15.09.2023 | 2-CC01/28684 от 20.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10615 от 22.09.2023 |  |  |  |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 20.09.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 комплект в ТЭДО статус "согласован";03.11.2023 опубликован в ТЭДО с протоколом; 9.11.2023 возврат по замечаниям
02581 | 2024-05-21 | AKU.0120.00UZZ.0.GP.TB0001_C03 | 2 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Мараховская | Птицына | 2024-05-24 | 02-330/1295 от 16.08.2023; 02-330/1528 от 12.10.2023 | 45-04-3-10386 от 15.09.2023 | 2-СС-01/30640 от 05.10.2023 (замечания) | 485-04-3-11247 от 9.10.2023 |  |  |  |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 5.10.2023 возврат по замечаниям ; 15.11.2023 возврат по замечаниям; 25.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 12.02.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 14.05.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
02597 |  | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001_C01 AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001.S0001_ C01 |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Пермяков | Закорюкина/ Колягин/ Голованова |  | 02-330/1316 от 24.08.2023 | 45-04-3-10357 от 15.09.2023 | 2-СС-01-28984 от 21.09.2023 (замечания) | 45-04-3-107730 от 26.09.2023 |  |  |  |  | 15.09.2023 на Вк у заказичка; 21.09.2023 возврат по замечаниям
02605 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0010_С02 | 4 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Буданова | Лобанова/ Брага | 2023-12-18 | 02-330/1332 от 29.08.2023; 02-330/1838 от 19.12.2023 |  | 2-СС-01/29728 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  |  |  | 28.09.2023 возврат по замечаниям; 30.10.2023 нет комплекта в ТЭДО; 18.12.2023 загружено в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям
02612 | 2023-12-08 | AKU.0120.20UJA.LBA.TM.TB0104_С01 |  | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 5 | Миронов | Колягин/ Королев/ Павлихин | 2024-01-03 | 02-330/1333 от 29.08.2023; 02-330/11 от 4.01.2023 | [7 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.01.2024 возврат по замечаниям
02626 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Мулюкова | Парфинович/ Клименко/ Королев / Чередник | 2023-12-06 | 02-330/1331 от 29.08.2023; 02-330/1785 от 7.12.2023 | [7 empty] | 6.12.2023 загружено в ТЭДО; 18.12.2023 возврат по замечаниям
02627 |  | AKU.0179.42UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проекта |  |  | Мулюкова | Нестеров |  | 02-330/1331 от 29.08.2023 | [7 empty] | 5.03.2024 будет возврат; 18.10.2023 возврат по замечаниям
02680 | 2023-09-08 | AKU.0120.11UBN.SGE.PT.TB0001_C01, AKU.0120.11UBN.SGE.PT.TB0001.S0001_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 2 | Миронов/ Румянцев | Колягин | 12.09.20232 | 02-330/1388 от 12.09.2023; 13.10.2023 загрузил в ТЭДО Минаков | 45-04-3-10778 от 27.09.2023 | [6 empty] | 27.09.2023 на ВК у заказчика; 25.10.2023 возврат по замечаниям через ТЭДО
02719 | 2023-10-04 | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0208_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 106 | Румянцев/ Миронов | Колягин | 2023-10-06 | 02-330/1498 от 9.10.2023 | 45-04-3-11298 от 11.10.2023 | [6 empty] | 11.10.2023 на Вк у заказчика; 03.11.2023 замечания по ТЭДО
02721 | 2023-10-02 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0087_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Алексеев | Рогачева/ Кушнерев | 2023-10-03 | 02-330/1425 от 22.09.2023; 02-330/1477 от 4.10.2023 | 45-04-3-11109 от 5.10.2023 | 2-СС-01/29729 от 28.09.2023 (замечания) | 45-04-3-10851 от 28.09.2023 |  |  |  |  | 28.09.2023 возврат по заечаниям; 5.10.2023 на ВК у заказчика; 31.01.2024 возврат по замечаниям
02728 | 2023-11-09 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0175_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  |  | Базье | Фомин/ Нестеров | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 | [7 empty] | 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 5.12.2023 возврат по замечаниям
02757 |  | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0018_C01 | 1 | 5 | [5 empty] | Савицкий | Корниенко | [9 empty] | 29.08.2023 застрял комплект ( не выдается) ждем
02762 | 2023-10-12 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0012_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 18 | Савицкий | Корниенко/ Ряховская/ Лезин/ Латушкин | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | [6 empty] | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 8.11.2023 возврат по замечаниям
02810 |  | AKU.0120.20UKC.PJA.TM.TB0003.Z0001_C01 | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин/Кузнецова/ Колягин | 2023-11-01 | 02-330/1615 от 02.11.2023 | [7 empty] | 8.11.2023 возврат по замечаниям
02811 | 2023-10-31 | AKU.0120.20UKA.SCD.TM.TB0001.Z0001_C01 | 1 | 5 | [5 empty] | Миронов | Колягин | 2023-11-17 | 02-330/1680 от 17.11.2023 | [7 empty] | 1.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 17.11.2023 загружено в ТЭДО; 24.11.2023 возврат по замечаниям
02824 | 2023-10-12 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0011_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Савицкий | Малышева/ Лезин | 2023-10-12 | 02-330/1640 от 7.11.2023 |  |  |  | 02-330/1712 от 23.11.2023 | 45-04-3-13220 от 27.11.2023 |  |  | 25.10.2023 комплект в ТЭДО согласован; 03.11.2023 загружен в ТЭДО; 21.11.2023 на тиражировании; 16.01.2024 будет возврат по замечаниям; 16.01.2024 возврат по замечаниям
02828 | 2023-10-12 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0006_C02, AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0006.S0001_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 21 | Пермяков | Колягин | 2023-10-16 | 02-330/1539 от 17.10.2023 | 45-04-3-11695 от 18.10.2023 | [6 empty] | 18.10.2023 на Вк у заказчика; 7.11.2023 возврат по замечаниям
02830 | 2023-10-17 | AKU.0130.20UKC.0.KZ.LC0019_C02 | 1 | 5 | [5 empty] | Онопа | Малышева | 2023-10-17 | 02-330/1640 от 7.11.2023 | [7 empty] | 30.10.2023 комплект в ТЭДО статус "на корректировке";03.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям
02867 | 2023-11-09 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0135_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Кушнерев | 2023-11-13 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | [6 empty] | 02.11.2023 в ТЭДО согласован; ждем письмо от Титана; 6.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 29.11.2023 возврат по замечаниям
02869 | 2023-11-07 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0136_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется |  | Гриценко | Кушнерев | 2023-11-08 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | [7 empty] | 03.11.2023 Замечания по ТЭДО; 8.11.2023 повторно загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям
02870 | 2023-11-09 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0136_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 2 | Гриценко | Кушнерев/ Парфинович | 2023-10-24 | 02-330/1579 от 25.10.2023 | 45-04-3-12756 от 14.11.2023 | [6 empty] | 7.11.2023 возврат по замечаниям; 13.11.2023 загружено в ТЭДО; 17.11.2023 возврат по замечаниям; 22.11.2023 опубликовнов ТЭДО после корректировки; 8.12.2023 возврат по замечаниям
02881 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0271_C01 | 1 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется |  | Вяткин | Кузьмина/ Зудин | [9 empty] | 20.10.2023 комплект еще в печати
02900 | 2023-12-06 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0028_С01 | 2 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 6 | Савицкий | Нестеров | 2023-12-11 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [7 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям
02918 | 2024-05-21 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0017_C02 | 1 | 5 | нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 10 | Савицкий/Савин | Нестеров/ Евдокимова/ Соколова | 2024-05-22 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.05.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
02947 | 2023-11-21 | AKU.0120.11UKZ.SGK.PT.TB0001_C02 | 1 |  |  |  | Устранение замечаний заказчика |  |  | Миронов | Колягин/ Королев/ Павлихин | 2023-11-22 | 02-330/1713 от 23.11.2023 |  |  |  | 02-330/1799 от 12.12.2023 | 45-04-3-13826 от 14.12.2023 |  |  | 21.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 7.12.2023 на тиражировании; 21.12.2023 будет возврат; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 10.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировке; 19.01.2024 возврат по замечаниям
02963 | 2023-12-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0374_C01 | 1 | 5 | Нет | требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 71 | Вяткин | Ряховская/ Латушкин | 2023-12-14 | 02-330/1827 от 18.12.2023 | [7 empty] | 14.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям
02977 | 2023-11-08 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005_C02 | 2 | 5 | нет | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется |  | Алексеев/ Гриценко | Ряховская | 2023-11-09 | 02-330/1652 от 9.11.2023 | 45-04-3-12590 от 10.11.2023 | [6 empty] | 9..11.2023 загружено в ТЭДО (опубликовано); 24.11.2023 возврат по замечаниям
02988 | 2023-12-05 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0031_C01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений |  |  | Савицкий | Фомин/ Птицына | 2023-12-13 | 02-330/1782 от 7.12.2023 | [7 empty] | 5.12.2023 загружено в тЭДО; 11.12.2023 возврат по замечаниям; 13.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 4.01.2024 возврат по замечаниям; 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.01.2024 возврат по замечаниям
03002 | 2024-02-09 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0343_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 20 | Гриценко | Ряховская/Казанцева | 2024-02-09 | 02-330/190 от 13.02.2024 | [7 empty] | 9.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 возврат по замечаниям
03009 | 2023-12-13 | AKU.0120.10UKC.KTN.TM.TB0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | не требуется | 26 | Миронов | Колягин/ Чередник | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 | [7 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО4 16.01.2024 возврат по замечаниям
03015 | 2023-12-18 | AKU.0120.10UKC.SGK.PT.TB0005_C02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 7 | Миронов | Колягин/ Павлихин | 2023-12-19 | 02-330/1689 от 21.11.2023 | [7 empty] | 17.11.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.11.2023 возврат по замечаниям; 19.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 20.12.2023 возврат по замечаниям
03019 | 2024-02-23 | AKU.0120.00UGX.0.TM.TB0001_С01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | не требуется | 11 | Миронов | Кузнецова/ Чередник/ Григорян | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [7 empty] | 23.02.2024 загружено в ТЭДО; 6.03.2024 возврат по замечаниям
03027 | 2023-11-30 | AKU.0120.11UPZ.0.HV.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 2 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник | 2023-12-04 | 02-330/1771 от 5.12.2023 | [7 empty] | 4.12.2023 загружено в ТЭДО; 26.12.2023 возврат по замечаниям
03039 | 2024-05-20 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_C03 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Мараховская | Птицына | 2024-05-22 | 02-330/23 от 11.01.2024 | [7 empty] | 10.01.2024 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям; 22.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.01.2024 возврат по замечаниям; 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03042 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001_C03 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Колягин/ Королев/ Чередник | 2023-12-12 | 02-330/1815 от 14.12.2023 | [7 empty] | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям
03048 | 2024-04-15 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0118_С02 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 6 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [7 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям
03050 | 2024-01-10 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0012_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 9 | Гриценко | Книга/ Брага | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 23.01.2024 возврат по замечаниям
03051 | 2024-04-22 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001_C01, AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001.S0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 31 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | 2024-04-25 | 02-330/1738 от 28.11.2023 | [7 empty] | 27.11.2023 загружено в ТЭДО; 1.12.2023 возврат по замечаниям; 4.12.2023 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.12.2023 возврат по замечаниям; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03052 | 2024-01-31 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004_C01 | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 4 | Буравкин | Малышева | 2024-02-05 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | на регистрации (не согласовано тех. Дирекции) |  |  |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; 23.01.2024 будет ВК- (жду смены статуса в ТЭДО); 23.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.02.2024 возврат по замечаниям
03053 | 2024-01-31 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004_C01 | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | требуется | 4 | Буравкин | Малышева | 2024-01-31 | 02-330/1758 от 1.12.2023 |  |  |  | на регистрации (не согласовано тех. Дирекции) |  |  |  | 29.11.2023 загружено в ТЭДО; 12.12.2023 на тиражировании; 23.01.2024 будет ВК- (жду смены статуса в ТЭДО); 23.01.2024 возврат по замечаниям; 5.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.02.2024 возврат по замечаниям
03072 | 2023-12-20 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 | 3 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Алексеев | Артамонова/ Кушнерев | 2023-12-25 | 02-330/1858 от 26.12.2023 | [7 empty] | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям
03114 | 2024-01-05 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0004_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 294 | Малышева | Малышева | 2024-01-08 | 02-330/26 от 11.01.2024 |  |  |  | 02-330/212 от 16.02.2024 |  |  |  | 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 12.03.2024 не принято на ВК письмом 2-СС-01/07171 от 23.02.2024
03118 | 2023-12-06 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0004_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева | 2023-12-06 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям
03119 | 2024-03-26 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0004_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 15 | Буравкин | Птицына | 2024-03-29 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям
03120 | 2024-03-27 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0005_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Буравкин | Птицына/ Павленко | 2024-03-27 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям
03121 | 2024-05-07 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0006_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Буравкин | Птицына | 2024-05-10 | 02-330/1779 от 7.12.023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 19.12.2023 на коректировке; 22.01.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03122 | 2024-01-22 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0007_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Буравкин | Птицына | 2023-12-06 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 21.12.2023 возврат по замечаниям; 24.01.2024 опобликовано в ТЭДО после корректировки; 7.02.024 на корректировке
03123 | 2024-03-28 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004.S0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 21 | Буравкин | Птицына | 2024-03-29 | 02-330/1788 от 8.12.2023 | [7 empty] | 6.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям$ 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 9.04.2024 возврат по замечаниям
03124 | 2024-03-27 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005.S0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 26 | Буравкин | Птицына/ Павленко | 2024-03-29 | 02-330/1789 от 8.12.2023 | [7 empty] | 7.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям$ 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям
03125 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0006_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Буравкин | Птицына | 2024-03-27 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [7 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям4 27.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям
03126 | 2023-12-12 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007_С01, AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007.S0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 11 | Буравкин | Птицына | 2023-12-12 | 02-330/1815 от 14.12.2023 | [7 empty] | 12.12.2023 загружено в ТЭДО; 2.01.2024 возврат по замечаниям
03147 | 2024-02-27 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0015_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Ряховская/ Тикутис/ Шлепцова/ Кириллова | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 | [7 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 18.03.2024 возврат по замечаниям
03177 | 2024-05-14 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 14 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Алиев/ Мошонкин | 2024-05-14 | 02-330/1828 от 18.12.2023 | [7 empty] | 5.12.2023 комплект в печати; 15.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 29.12.2023 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 2.04.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 26.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03178 | 2024-05-14 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | 2024-05-14 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [7 empty] | 11.12.2023 загружено в ТЭДО; 28.12.2023 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.03.2024 возврат по замечаниям; 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03189 | 2023-12-08 | AKU.0130.10UMA.0.AR.TB0004_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Книга | 2023-12-08 | 02-330/1798 от 12.12.2023 | [7 empty] | 8.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 25.12.2023 возврат по замечаниям
03204 | 2023-12-08 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Буравкин | Малышева | 2023-12-09 | 02-330/1802 от 12.12.2023 | [7 empty] | 9.12.2023 опубликовано в ТЭДО; 22.12.2023 возврат по замечаниям
03230 | 2024-05-16 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0030_C03 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 4 | Гриценко | Артамонова/ Кушнерев | 2024-05-18 | на регистрации | [7 empty] | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03234 | 2023-12-28 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 3 | Гриценко | Брага | 2023-12-28 | 02-330/1883 от 29.12.2023 | [7 empty] | 28.12.2023 загружено в ТЭДО; 8.01.2024 возврат по замечаниям
03237 | 2024-03-04 | AKU.0120.11UBZ.SGK.PT.TB0001_C02 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 303 | Миронова | Варламова/ Павлихин/ Нечаева | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [7 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям
03253 | 2024-02-19 | AKU.0120.41UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Базье | Птицына | 2024-02-17 | 02-330/216 от 19.02.2024 | [7 empty] | 17.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям
03261 |  | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0253_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Алексеев | Нестеров | [9 empty] | 18.12.2023 комплект в печати
03263 | 2024-01-12 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0024_С02 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Нестеров/ Латушкин | 2024-01-16 | 02-330/54 от 16.01.2024 | [7 empty] | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 24.012.024 возврат по замечаниям
03277 | 2024-01-08 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0002_С02 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 211 | Миронов | Королев/ Павлихин | 2024-01-13 | 02-330/45 от 15.01.2024 | [7 empty] | 13.01.2024 загружено в ТЭДО; 30.01.2024 возврат по замечаниям
03280 | 2023-12-26 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0106_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Миронов | Королев | 2024-01-03 | 02-330/11 от 4.01.2023 | [7 empty] | 3.01.2024 загружено в ТЭДО; 16.01.2024 возврат по замечаниям
03299 | 2024-03-28 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0001_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 24 | Миронов | Королев/ Чередник/ Григорян | 2024-01-04 | 02-330/18 от 11.01.2024 | [7 empty] | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 3.04.2024 возврат по замечаниям
03306 | 2024-01-11 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0001_C02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решний |  | 3 | Буравкин | Птицына | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям
03311 | 2024-03-05 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Пермяков | Юшкова/ Лукина/ Голованова/ Гусамов | 2024-03-05 | 02-330/18 от 11.01.2024 | [7 empty] | 4.01.2024 загружено в ТЭДО; 25.012.024 возврат по замечаниям; 5.03.2024 опубликлвано в ТЭДО после корректировки; 12.03.2024 возврат по замечаниям
03321 | 2024-04-17 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0003_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 36 | Миронов | Королев/ Павлихин/ Гиргорян/ Варенцов | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [7 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям
03327 | 2024-01-09 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0001_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 99 | Миронов | Королев | 2024-01-11 | 02-330/38 от 12.01.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 загружено в ТЭДО; 29.01.2024 возврат по замечаниям
03329 | 2024-01-12 | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 15 | Миронов | Королев/ Павлихин | 2024-01-18 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [7 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 возврат по замечаниям
03333 | 2024-02-23 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0002_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 3 | Миронов | Юшкова/ Чередник/ Ольховская | 2024-02-23 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [7 empty] | 23.02.2024 загружено в ТЭДО4 11.03.2024 возврат по замечаниям
03337 | 2024-02-08 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0002.Z0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Миронов | Юшкова/ Павлихин/ Григорян/ Клименко | 2024-02-07 | 02-330/161 от 7.02.2024 | [7 empty] | 7.02.2024 загружено в ТЭДО;5.03.2024 возврат по замечаниям
03340 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_C02 | 3 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Степанов | Латушкин | 2024-05-16 | 02-330/288 от 4.03.2024 | [7 empty] | 1.03.2024 загружено в ТЭДО; 11.03.2024 возврат по замечаниям; 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03342 | 2024-02-13 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0026_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Изменения в части листового проката | Не требуется | 7 | Мулюкова | Кушнерев | 2024-02-15 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [7 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 8.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 22.02.2024 возврат по замечаниям
03347 | 2024-01-11 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101_C01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 34 | Миронов | Королев/ Чередник | 2024-01-16 | 02-330/54 от 16.01.2024 | [7 empty] | 16.01.2024загружено в ТЭДО; 30.01.2024 возврат по замечаниям
03348 | 2024-03-01 | AKU.0130.10UBA.0.EM.EC0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Малышева/ Птицына | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 | [7 empty] | 2.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям
03350 | 2024-01-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0045_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Алексеев | Захарова/ Кушнерев | 2024-01-25 | 02-330/100 от 26.01.2024 | [7 empty] | 25.01.2024 загружено в ТЭДО; 31.01.2024 возврат по замечаниям
03361 | 2024-05-03 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 12 | Малышева | Малышева/ Сироткин | 2024-05-06 | 02-330/75 от 19.01.2024 | [7 empty] | 18.01.2024 загружено в ТЭДО; 24.01.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03371 | 2024-05-08 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Сироткин | 2024-05-09 | 02-330/210 от 16.02.2024 | [7 empty] | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 9.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03373 | 2024-02-01 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 17 | Малышева | Малышева | 2024-02-01 | 02-330/136 от 2.02.2024 | [7 empty] | 1.02.2024 загружено в ТЭДО; 16.02.2024 возврат по замечаниям
03375 | 2024-05-14 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Алиев/ Сироткин | 14.05.204 | 02-330/210 от 16.02.2024 | [7 empty] | 15.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03377 |  | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется |  | Малышева | Малышева
03389 |  | AKU.0120.05UKY.CYC.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила для обновления титула; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03394 | 2024-05-03 | AKU.0120.04UKY.CYC.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 10 | Малышева | Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03400 | 2024-05-06 | AKU.0120.01UJY.CYA.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 11.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила для обновления титула; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03441 | 2024-02-13 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0008_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 116 | Миронов | Чередник/ Григорян | 2024-02-14 | 02-330/153 от 6.02.2024 | [7 empty] | 2.02.2024 опубликовано в тЭДО; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 15.02.2024 загружено в ТЭДО после корректировки; 28.02.2024 возврат по замечаниям
03445 | 2024-03-07 | AKU.0130.00UXA.GNR.NW.TB0001_С02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 14 | Мараховская | Газетов/ Нечаева/ Еременко | 2024-03-11 | 02-330/322 от 11.03.2024 | [7 empty] | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям
03448 | 2024-05-06 | AKU.0120.11UBZ.CYC.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 18 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [7 empty] | 16.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03449 | 2024-05-06 | AKU.0120.11UBZ.CYY.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Малышева/ Кокин/ Мошонкин | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [7 empty] | 16.01.2024 комплект в печати; 3.05.2024 отправила титул для обновления дат; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03458 | 2024-02-29 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0011_С02 | 2 | 3 | Нет | Требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 8 | Савицкий | Лезин/ Латушкин | 2024-03-02 | 02-330/287 от 4.03.2024 | [7 empty] | 2.03.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям
03466 | 2024-04-08 | AKU.0120.10UKC.SBC.TM.TB0002.Z0001_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Ошибка в цепочке контактации |  | 13 | Малышева | Папаев/ Кокин/ Алиев | 2024-04-08 | 02-330/153 от 6.02.2024 | [7 empty] | 5.02.2024 загружено в ТЭДО; 19.02.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.04.2024 возврат по замечаниям
03475 | 2024-01-22 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0002_С01, AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0002.S0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Пермяков | Лукина/ Голованова/ Гусамов | 2024-01-24 | 02-330/99 от 26.01.2024 | [7 empty] | 8.02.2024 возврат по замечаниям
03493 | 2024-05-15 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 9 | Шандыров | Книга/ Зудин/ Шлепцова/ Книга | 2024-05-16 | 02-330/179 от 9.02.2024 |  |  |  | 02-330/406 от 28.03.2024 | 45-01-3-3444 от 28.03.2024 |  |  | 8.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.02.2024 перегрузили в рабочем порядке; 21.02.2024 возврат по замечаниям; 15.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.03.204 возврат по замечаниям; 19.03.2024 опубликовнао в ТЭДО после корректировки; 26.03.2024 на тиражировании; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03502 | 2024-02-08 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0101_С01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 54 | Миронов | Королев/ Чередник/ Кравченко | 2024-02-08 | 02-330/100 от 26.01.2024 | [7 empty] | 24.01.2024 загружено в ТЭДО; 5.02.2024 возврат по замечаниям; 9.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.02.2024 возврат по замечаниям
03503 | 2024-05-06 | AKU.0120.00UFA.CYA.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына/ Сироткин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 3.05.2023 отправила титул для обновления даты; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03505 | 2024-03-26 | AKU.0120.00UFA.CYF.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Под цепочкку контрактации | Не требуется | 3 | Малышева | Птицына/ Сироткин | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [7 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям
03515 | 2024-04-04 | AKU.0120.07UBG.0.PT.TB0001_С02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 24 | Газетов | Газетов/ Еременко | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [7 empty] | 20.03.2024 комплект выдали, жду свежий титул; 5.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям
03527 | 2024-02-29 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0201_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Миронов | Чередник | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [7 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям
03533 | 26.03.224 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0002_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Малышева | Питцына | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [7 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям
03534 | 2024-03-26 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0002_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Малышева | Питцына/ Алиев | 2024-03-27 | 02-330/408 от 28.03.2024 | [7 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 17.04.2024 возврат по замечаниям
03542 | 2024-05-09 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0003_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 22 | Малышева | Малышева/ Папаев/ Мошонкин | 14.05.204 | 02-330/385 от 25.03.2024 | [7 empty] | 22.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 перегружено вручную; 15.04.2024 возврат по замечаниям; 26.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 отправлено на доработку ( не заполнены ответы на замечания); 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03544 | 2024-05-10 | AKU.0120.10UBA.CND.AT.MB0001_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Малышева | Малышева/ Мошонкин | 14.05.204 | 02-330/381 от 25.03.2024 | [7 empty] | 31.01.2024 комплет в печати; 21.03.2024 загружено в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.05.2024 возврат по замечаниям
03548 | 2024-04-15 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0018_C01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Манакова/ Гацман | 2024-04-15 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [7 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 24.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03573 | 2024-03-28 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0001_С02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 34 | Миронов | Павлихин/ Савелов/ Андрианов | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 24.04.2024 возврат по замечаниям
03577 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0035_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 6 | Малышева | Птицына/ Павленко/ Мошонкин | 2024-05-18 | 02-330/385 от 25.03.2024 | [7 empty] | 22.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03580 | 2024-05-07 | AKU.0120.10UQR.CYP.SS.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений |  | 9 | Малышева | Птицына | 2024-05-10 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.05.2024 возврат по замечаниям
03591 | 2024-02-09 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0005_С02 | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 10 | Савицкий | Латушкин | 2024-02-12 | 02-330/189 от 13.02.2024 | [7 empty] | 12.02.2024 загружео в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям
03605 | 2024-05-07 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0028_C02 | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 7 | Савицкий | Манакова/ Евдокимова | 2024-05-10 | написать письмо | [7 empty] | 3.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 21.05.2024 возврат по замечаниям
03612 | 2024-02-23 | AKU.0120.10UJA.0.TT.FB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 7 | Миронов | Павлихин/ Кузнецова | 2024-02-22 | 02-330/243 от 26.02.2024 | [7 empty] | 22.02.2024 загружено в ТЭДО; 27.02.2024 возврат по замечаниям; 29.02.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 19.03.2024 возврат по замечаниям
03617 | 2024-03-25 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0147_C01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Гриценко | Рогачева/ Кушнерев | 2024-03-25 | 02-330/388 от 26.03.2024 | [7 empty] | 25.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям
03620 | 2024-04-01 | AKU.0120.10UKC.0.AZ.TB0002_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 13 | Халюков | Птицына | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям
03632 | 2024-05-06 | AKU.0130.00UXA.0.EN.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 8 | Малышева | Малышева/ Кузьмин/ Фадеев/ Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [7 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 4.04.2024 возврат по замечаниям; 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям
03642 | 2024-04-02 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 5 | Черноскулов | Тикутис/ Птицына/ Кулешов | 2024-04-02 | 02-330/227 от 21.02.2024 | [7 empty] | 20.02.2024 опубликовано в ТЭДО; 5.03.2024 возврат по замечаниям; 14.03.20224 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.03.2024 возврат по замечаниям; 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 15.04.2024 возврат по замечаниям
03644 | 2024-05-13 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0202_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 25 | Миронов | Павлихин/ Гигорян/ Андрианов/ Клименко | 2024-05-13 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.04.2024 возврат по замечаниям; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 13.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корреткировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03655 | 2024-04-19 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0051_C01 | 1 | 5 | Есть | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Савицкий | Манакова/ Птицына | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [7 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 13.05.2024 возврат по замечаниям
03676 | 2024-05-17 | AKU.0120.10UKC.QUH.TM.TB0002_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 44 | Миронов | Павлихин/ Григорян/ Варенцов/ Щепетков | 2024-05-17 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [7 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 16.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 29.04.2024 возврат по замечаниям; 17.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03683 | 2024-03-14 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 | 4 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Федотова | Кушнерев | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 | [7 empty] | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям
03685 | 2024-04-15 | AKU.0130.00UGD.0.WK.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Газетов | Лукина/ Морев/ Гузиков/ Щепетков | 2024-04-18 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.04.2024 возврат по замечаниям; 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 28.05.2024 получены замечания в рабочем порядке; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03693 | 2024-03-04 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001_C01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Птицына | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [7 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 отправлено на доработку
03694 | 2024-04-24 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 9 | Малышева | Птицына | 2024-04-25 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [7 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 отправила на доработку; 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 8.05.2024 возврат по замечаниям
03710 | 2024-04-15 | AKU.0130.00UXA.0.NW.TB0001_С02 | 1 | 5 |  | Не требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 9 | Газетов | Морев/ Гузиков/ Щепетков | 2024-05-02 | 02-330/582 от 2.05.2024 | [7 empty] | 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 7.05.2024 прегружено вручную; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03724 | 2024-05-16 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0020_C02 | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 9 | Савицкий | Лезин/ Кириллова | 2024-05-18 | на регистрации | [7 empty] | 18.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03725 | 2024-05-22 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 | 2 | 4 | Есть | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 8 | Савицкий | Лезин/ Кириллова | 2024-05-22 | на регистрации | [7 empty] | 22.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03726 | 2024-02-27 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0001_С01 | 2 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 3 | Савицкий | Кушнерев | 2024-02-28 | 02-330/270 от 29.02.2024 | [7 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 7.05.2024 возврат по замечаниям
03728 |  | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0006_C03 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Федотова | Лукьянова/ Костыркина |  | 02-330/518 от 19.04.2024 | [7 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям
03733 | 2024-03-27 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | 2024-03-27 | 02-330/299 от 6.03.2024 | [7 empty] | 27.03.2024 опубликовано в ТЭДО: 9.04.2024 возврат по замечаниям
03734 |  | AKU.0120.30UCB.0.KM.LC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется |  | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | [9 empty] | 21.02.2024 комплект в печати; 7.05.2024 возврат по замечаниям
03735 | 2024-05-14 | AKU.0120.40UCB.0.KM.LC0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Халюков | Рогачева/ Кушнерев | 2024-05-16 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [7 empty] | 21.02.2024 комплект в печати; 19.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 7.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03740 | 2024-02-29 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005_С01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений (по поручению Титан-2) | Не требуется | 14 | Газетов | Нечаева | 2024-02-28 | 02-330/268 от 29.02.2024 | [7 empty] | 28.02.2024 загружено в ТЭДО; 8.03.2024 возврат по замечаниям
03746 | 2024-03-04 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0004_С04 | 2 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Савицкий | Нечаева | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [7 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям
03747 | 2024-03-05 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0006_С03 | 2 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Савицкий | Нечаева/ Евдокимова | 2024-03-05 | 02-330/304 от 6.03.2024 | [7 empty] | 5.03.2024 загружено в ТЭДО; 15.03.2024 возврат по замечаниям
03750 | 2024-03-06 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0022_C02 | 1 | 5 | Есть | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Нечаева/ Гацман | 2024-03-11 | 02-330/329 от 12.03.2024 | [7 empty] | 11.03.2024 загружено в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям
03752 | 2024-04-03 | AKU.0120.12UBN.0.EK.TB0002_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 13 | Малышева | Кузьмин/ Кокин/ Алиев | 2024-04-08 | 02-330/476 от 15.04.2024 | [7 empty] | 8.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 25.04.2024 возврат по замечаниям
03767 | 2024-04-30 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0128_С01 | 3 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 6 | Гриценко | Рогачева/ Казанцева/ Кушнерев | 2024-05-02 | 02-330/371 от 21.03.2024 | [7 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 25.03.2024 возврат по замечаниям; 2.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям
03789 | 2024-03-05 | AKU.0120.07UBG.0.AR.LC0001_С02 | 2 | 4 | Нет | Требуется | Устранение ошибок | Не требуется | 11 | Савицкий | Шлепцова/ Книга | 2024-03-05 | 02-330/299 от 6.03.2024 | [7 empty] | 5.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям
03809 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 7 | Малышева | Башкатова/ Кокин/ Фадеев | 2024-05-15 | 02-330/348 от 150.3.2024 | [7 empty] | 15.03.2024 загружено в ТЭДО; 1.04.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03820 | 2024-05-03 | AKU.0120.10UQR.CYY.SS.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 3 | Малышева | Башкатова/ Алиев/ Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [7 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 29.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 30.04.2024 возврат по замечаниям; 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям
03828 | 2024-04-19 | AKU.0130.02UZT.0.EN.TB0001_С01 | 4 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Буравкин | Павленко/ Мошонкин | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [7 empty] | 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03842 | 2024-04-22 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0203_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Другие причины | Не требуется | 12 | Миронов | Григорян/ Клименко | 2024-04-24 | 02-330/555 от 25.04.2024 | [7 empty] | 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям
03844 | 2024-03-21 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0278_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 8 | Гриценко | Новокрещенов/ Кулешов/ Гацман | 2024-04-23 | 02-330/381 от 25.03.2024 | [7 empty] | 21.03.2024 загружено в ТЭДО; ; 5.04.2024 возврат по замечаниям; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 1.05.2024 возврат по замечаниям
03846 | 2024-03-13 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0309_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 13 | Вяткин/ Базье | Шлепцова/ Новокрещенов | 2024-03-19 | 02-330/364 от 20.01.2024 | [7 empty] | 19.03.2024 загружено в ТЭДО; 28.03.2024 возврат по замечаниям
03847 | 2024-04-03 | AKU.0130.11UXA.GCG.WP.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 28 | Миронов | Савелов/ Андрианов | 2024-04-06 | 02-330/477 от 15.04.2024 | [7 empty] | 6.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.04.2024 возврат по замечаниям
03870 | 2024-03-13 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0007_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 40 | Малышева | Птицына | 2024-03-14 | 02-330/343 от 15.03.2024 | [7 empty] | 14.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям
03877 | 2024-04-04 | AKU.0120.03UGF.0.NW.TB0001_C02 | 2 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 14 | Мараховская | Нечаева/ Гузиков | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [7 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 29.04.2024 возврат по замечаниям
03884 | 2024-03-15 | AKU.0110.01UUB.0.KZ.TB0001_С02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 10 | Мулюкова | Шажко/ Корниенко | 2024-03-15 | 02-330/348 от 150.3.2024 | [7 empty] | 15.03.2024 загружено в ТЭДО; 29.03.2024 возврат по замечаниям
03904 | 2024-04-02 | AKU.0120.10UCB.0.HV.TB0002_C02 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 12 | Пермяков | Закорюкина/ Гусамов | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [7 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 3.05.2024 возврат по замечаниям
03908 | 2024-05-09 | AKU.0120.0.GCR.GR.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений |  | 4 | Мараховская | Птицына/ Гузиков/ Кравченко/ Щепетков | 2024-05-10 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [7 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 22.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03913 | 2024-04-04 | AKU.0120.10UJA.FCJ.TP.FB0002_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Птицына | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [7 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям
03926 | 2024-05-15 | AKU.0120.10UKC.CMS.AP.TB0001_C02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 35 | Липатова | Липатова/ Мошонкин | 2024-05-15 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 13.05.2024 возврат по замечаниям; 16.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 27.05.2024 возврат по замечаниям
03949 | 2024-04-23 | AKU.0120.00UKS.KLF.HV.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 28 | Пермяков | Голованова/ Гусамов | 2024-04-24 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 24.04.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 6.05.2024 возврат по замечаниям
03952 | 2024-05-06 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_C03 | 3 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Сверчков | Кушнерев | 2024-05-10 | 02-330/627 от 13.05.2024 | [7 empty] | 22.03.2024 аннулировано по письму от Сверчкова; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03954 | 2024-05-07 | AKU.0130.00UGD.CMH.AT.TB0001_C01 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Требуется | 5 | Малышева | Павленко/ Мошонкин | 2024-05-10 | 02-330/515 от 29.03.2024 | [7 empty] | 29.03.2024 опубликовано в ТЭДО; 18.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03959 | 2024-05-02 | AKU.0120.11UUB.CYB.SS.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Башкатова/ Сироткин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03965 | 2024-05-06 | AKU.0120.22UKZ.0.TZ.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 8 | Малышева | Птицына | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03969 | 2024-03-29 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0002_C02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 6 | Пермяков | Кузнецова/ Варенцов | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям
03973 | 2024-05-07 | AKU.0130.10UMA.GMM.WK.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 9 | Морев | Гузиков | 2024-05-10 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 17.04.2024 возврат по замечаниям; 10.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 16.05.2024 возврат по замечаниям
03974 | 2024-05-10 | AKU.0130.03UXA.0.WK.TB0001_C01 | 1 | 5 |  | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 11 | Морев | Гузиков/ Кравченко/ Щепетков | 14.05.204 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 8.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 17.05.2024 возврат по замечаниям
03976 | 2024-04-17 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0010_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 8 | Вяткин | Лукьянова | 2024-04-18 | 02-330/518 от 19.04.2024 | [7 empty] | 18.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 30.04.2024 возврат по замечаниям
03978 | 2024-05-06 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0017_C01 | 2 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 4 | Савицкий | Лукьянова/ Костыркина | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 15.05.2024 возврат по замечаниям; 28.05.2024 отправлено на доработку
03981 | 2024-03-28 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0246_С01 | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины |  | 7 | Гриценко | Новокрещенов/ Кулешов | 2024-04-02 | 02-330/440 от 3.04.2024 | [7 empty] | 2.04.2024 опубликовано в ТЭДО; ; 15.04.2024 возврат по замечаниям
03983 | 2024-05-02 | AKU.0120.11UUB.CYY.SS.TB0001_С01 | 1 | 5 |  | НЕ требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Башкатова/ Сироткин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03984 | 2024-05-02 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0004_С01 | 1 | 5 |  | Не требуется | Нарушена цепочка контрактации |  | 3 | Малышева | Башкатова/ Мошонкин | 2024-05-06 | 02-330/601 от 7.05.2024 | [7 empty] | 6.05.2024 опубликовано в ТЭДО; 23.05.2024 возврат по замечаниям
03989 | 2024-05-14 | AKU.0120.00UKT.0.AR.LC0003_C02 | 1 | 5 | Нет | Не требуется | Дополнительные требования заказчика | Не требуется | 3 | Савицкий | Брага | 2024-05-14 | 02-330/497 от 17.04.2024 | [7 empty] | 15.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям; 14.05.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 22.05.2024 возврат по замечаниям
03999 | 2024-04-08 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0007_С01 | 3 | 5 | Нет | Требуется | Другие причины | Не требуется | 5 | Шандыров | Шлепцова | 2024-04-09 | 02-330/478 от 15.04.2024 | [7 empty] | 9.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 2.05.2024 возврат по замечаниям
04008 | 2024-04-22 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0025_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Кулешов/ Гацман | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [7 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям
04009 | 2024-04-22 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0025_С01 | 1 | 5 | Нет | Требуется | Уточнение проектных решений | Не требуется | 5 | Вяткин | Кулешов/ Гацман | 2024-04-25 | 02-330/563 от 29.04.2024 | [7 empty] | 25.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 9.05.2024 возврат по замечаниям
04071 | 2024-04-19 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_C03 | 1 | 5 |  | Требуется | Изменение спецификаций | Не требуется | 5 | Сверчков | Кушнерев | 2024-04-23 | 02-330/540 от 19.04.2024 | [7 empty] | 17.04.2024 аннулировано по письму от Сверчкова; 23.04.2024 опубликовано в ТЭДО; 10.05.2024 возврат по замечаниям

## отчет за январь
01700 | AKU.0120.20UKC.QCA.TM.TB0009_С01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01838 | AKU.0130.30UMA.0.KZ.LC0035_С01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01885 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0202_C02 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01964 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0006_C02 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01980 | AKU.0110.07UBG.0.AE.MB0001_C01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01994 | AKU.0120.32UKZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02044 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0059_С04 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02190 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0014_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02272 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0016_С03 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02353 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0351_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02370 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0360_С01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02393 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0136_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02398 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002_C01, AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.S0001_C01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02464 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0157_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02466 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0201_С01 | 2024-01-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02538 | AKU.0120.00UKZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02543 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0107_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02608 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02610 | AKU.0120.20UKC.QUK.TM.TB0001_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02655 | AKU.0503.11UKZ.0.KZ.LC0001_С02 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02676 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0241_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02690 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0010_C02 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02774 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0033_C01 | 2024-01-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02804 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0009_C02 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02812 | AKU.0120.20UKC.GHC.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02814 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0021_C02 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02815 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0017_C02 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02816 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0019_C02 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02834 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0028_C01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02856 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0094_С02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02863 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0105_С02 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02878 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0143_C02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02890 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0005_С03 AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0005.S0001_С03 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02897 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0028_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02898 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0024_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02901 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0029_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02912 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0374_C01 | 2024-01-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02913 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0126_C01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02935 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008_C01, AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008.S0001_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02951 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0028_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02954 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0008_С02 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02957 | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0153_C01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02959 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0009_C01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02973 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0357_C01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02978 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0386_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02986 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0018_C01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03001 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0359_С02 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03011 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0025_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03012 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0145_С01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03017 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0126_C02 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03021 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0003_C02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03022 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0128_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03023 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0015_С01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03026 | AKU.0120.10UJA.FJB.TT.TB0001_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03046 | AKU.0120.00UKT.0.KM.LC0001_C04 | 2024-01-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03062 | AKU.0120.20UCB.0.KZ.LC0003_C02 | 2024-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03063 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0004_C01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03068 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0014_C01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03069 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03077 | AKU.0120.00UKS.KPF.SK.TB0002_C01, AKU.0120.00UKS.KPF.SK.TB0002.S0001_C01 | 2024-01-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03079 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015_С01, AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015.S0001_С01 | 2024-01-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03081 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0004_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03082 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0014_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03083 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0018_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03084 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03087 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0119_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03094 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0020_C02 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03095 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0023_C01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03097 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0023_С01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03098 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0242_C02 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03101 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002_C02 | 2024-01-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03106 | AKU.0120.11UEJ.SGK.PT.TB0001_С01 | 2024-01-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03109 | AKU.0120.12UEJ.SGK.PT.TB0001_С01 | 2024-01-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03111 | AKU.0120.13UEJ.SGK.PT.TB0001_C01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03128 | AKU.0130.10UMX.0.EM.EC0001_C01 | 2024-01-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
03133 | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0001_С01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03137 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0379_С01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03145 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0015_C02 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03154 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_С02 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03160 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0023_C01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03161 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0023_C01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03162 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0023_C01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03166 | AKU.0120.11UBN.0.AT.EC0005_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03167 | AKU.0120.12UBN.0.AT.EC0004_С01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03172 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MA0001_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03175 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0003_С01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03186 | AKU.0130.10UMX.0.AE.EC0001_C01 | 2024-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03187 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0003_C01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03190 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 | 2024-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03196 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0099_С02 | 2024-01-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03198 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC1001_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03199 | AKU.0120.10UJG.0.EM.EC0001_С01 | 2024-01-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03202 | AKU.0783.02UYX.0.KM.LC0001_С01 | 2024-01-11 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03205 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0015_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03209 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0350_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03213 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0005_C01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03214 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0006_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03216 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0011_С02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03218 | AKU.0120.10UKC.SCB.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03220 | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0001_C01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03226 | AKU.0120.10UQR.PCB.TM.TB0001.Z0001 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03229 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_C02 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03232 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001_C01 | 2024-01-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03236 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0002_C03 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03238 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002_С01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03241 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0006_C01 | 2024-01-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03243 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_С03 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03258 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0253_С02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03266 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0003_С01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03282 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0003_C02 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03283 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0004_C01 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03284 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0001_C03 | 2024-01-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03286 | AKU.0120.12UKZ.0.KZ.LC0002_C02 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03287 | AKU.0120.13UQZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-01-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03293 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0002_C03 | 2024-01-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03300 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0387_C01 | 2024-01-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03355 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 | 2024-01-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## отчет за февраль
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
03090 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03105 | AKU.0120.11UBN.SGK.PT.TB0001_С01 | 2024-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03127 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03130 | AKU.0120.10UKC.0.AT.LU0001_С01, AKU.0120.10UKC.0.AT.LU0001.S0001_С01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03136 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0008_С01 | 2024-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03142 | AKU.0120.21UBN.SCD.SR.FB0001_C01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03143 | AKU.0120.22UBN.GMP.SR.FB0001_C01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03144 | AKU.0120.23UBN.GMP.SR.FB0001_C01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03151 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0019_C03 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03191 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002_С03 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03192 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0371_С01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03215 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0008_C01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03221 | AKU.0120.10UCB.0.AR.LC0001_С02 | 2024-02-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03223 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0090_C01 | 2024-02-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03235 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0010_C02 | 2024-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03244 | AKU.0120.0.0.EW.EC0001_C01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03251 | AKU.0120.31UEJ.0.KZ.LC0013_С02 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03252 | AKU.0120.32UEJ.0.KZ.LC0013_С02 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03254 | AKU.0120.42UEJ.0.KZ.LC0013_C02 | 2024-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03257 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC1001_C01 | 2024-02-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03269 | AKU.0120.03UGF.0.PS.MB0001_С02 | 2024-02-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03289 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001_C01 | 2024-02-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03291 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0002_C01 | 2024-02-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03292 | AKU.0120.03UGF.0.KZ.LC0001_C03 | 2024-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03298 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0057_С03 | 2024-02-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03312 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0025_C01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03314 | AKU.0130.10UXA.GAF.NW.TB0001_C02 | 2024-02-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03315 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0016_C01 | 2024-02-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03316 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0029_C01 | 2024-02-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03317 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0008_C04 | 2024-02-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03323 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0006_C01 | 2024-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03326 | AKU.0120.10UKC.SGE.PT.TB0002_C01 | 2024-02-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03336 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0243_C01 | 2024-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03392 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0001_С01 | 2024-02-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03404 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0356_С01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03414 | AKU.0120.07UBG.0.EK.TB0001_C01 | 2024-02-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03429 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0001_C01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03430 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0001_C01 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03470 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004_C03, AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0004.S0001_C03 | 2024-02-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03537 | AKU.0130.10UMA.SGA.WK.TB0001 | 2024-02-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03595 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0145_С01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03754 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02331 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0156_С01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02667 | AKU.0120.21UUB.0.KM.LC0002_C01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02727 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03500 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03523 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0003_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03524 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02759 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03096 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03208 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0225_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03351 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0056_C03 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03472 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03116 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03249 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_С02 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03374 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03525 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03526 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03559 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0009_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02982 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0026_C02 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03320 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0024_C02 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03437 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0013_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03471 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03497 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03499 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03560 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0005_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## Лист2
02331 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0156_С01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02667 | AKU.0120.21UUB.0.KM.LC0002_C01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02727 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0011_С01 | 2024-01-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03500 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03523 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0003_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03524 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02759 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03096 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03208 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0225_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03351 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0056_C03 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03472 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03116 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03249 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_С02 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03374 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03525 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03526 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03559 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0009_C01 | 2024-02-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02982 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0026_C02 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03320 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0024_C02 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03437 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0013_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03471 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03497 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03499 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03560 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0005_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03560 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0005_C01 | 2024-02-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## отчет за март
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
02001 | AKU.0120.00UKT.0.AR.LC0001_C02 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02255 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0078_С01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02267 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002_C02 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02282 | AKU.0130.30UMX.0.KZ.LC0003_С01 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02579 | AKU.0120.20UKC.KUE.TM.TB0002_C02 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02759 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02961 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0385_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03065 | AKU.0120.01UBY.0.KM.LC0001_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03067 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0008_С02 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03096 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0020_С01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03149 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03150 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0019_C03 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03201 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0011_С01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03208 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0225_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03212 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001_С02 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03249 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0067_С02 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03285 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002_C01 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03320 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0024_C02 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03324 | AKU.0120.10UCB.SGE.PT.TB0002_C01 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03325 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0003_C01 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03351 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0056_C03 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03352 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0016_C01 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03354 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0030_C01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03358 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0005_С01 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03369 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.MB0001_С01 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03374 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001_С01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03379 | AKU.0120.12UJY.CYC.SS.TB0001_С01 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03399 | AKU.0120.02UJY.CYY.SS.TB0001_С01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03410 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0051_С02 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03412 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0008_C02 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03413 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03415 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003_C02 AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003. S0001_C02 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03417 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0014_С02 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03418 | AKU.0120.22UEJ.0.KZ.LC0005_С02 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03419 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0103_C01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03425 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0004_C01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03434 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LH0010_C01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03435 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LH0010_C01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03462 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LH0004_С01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03465 | AKU.0120.02UGZ.0.EM.MB0001_C02 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03467 | AKU.0120.03UGF.0.AT.MB0001_С01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03472 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03476 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0018_С02 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03477 | AKU.0783.01UEJ.0.KZ.LC0003_С01 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03482 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0006_C01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03498 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0013_С01, AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0013.S0001_С01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03499 | AKU.0120.10UKC.KBB.TM.TB0101_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03500 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002_С01 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03511 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0008_С02 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03523 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0003_C01 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03524 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0003_С01 | 2024-03-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03525 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03526 | AKU.0120.02UJY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03536 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0101_C01 | 2024-03-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03559 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0009_C01 | 2024-03-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03562 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006_C01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03563 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0006_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03567 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0002_С02 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03572 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 | 2024-03-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03585 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001_С01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03589 | AKU.0120.01UZC.0.EN.LD0001_С01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03592 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0006_С01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03621 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0014_C01 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03628 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0002_C01 | 2024-03-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03646 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0009_С02 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03649 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0020_C01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03653 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0051_C01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03654 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0051_C01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03673 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0003_C01 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03682 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 | 2024-03-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03775 | AKU.0120.01UBY.0.EK.TB0001_C03 | 2024-03-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03787 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TB0002_C01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03801 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 | 2024-03-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03812 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003_C01 | 2024-03-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03857 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0002_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0002.S0001_C03 | 2024-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03858 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008.S0001_C03 | 2024-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03859 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0009_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0009.S0001_C02 | 2024-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03860 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0011_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0011.S0001_C02 | 2024-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03861 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0012_C02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0012.S0001_C02 | 2024-03-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## отчет за апрель
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
01027 | AKU.0120.10UQR.0.KZ.LC0003_C02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01028 | AKU.0120.20UQR.0.KZ.LC0003_C02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01740 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102_С01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01745 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0250_C03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01963 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LC0006_C03 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02155 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0174_C01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02333 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0016_С01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02378 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0360_С01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02838 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0006_C01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02925 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0001_С01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03036 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0227_C01 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03066 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03074 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LH0001_C02 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03076 | AKU.0120.31UUK.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03092 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0020_С03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03093 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0023_С01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03157 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004_C02 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03159 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0023_C02 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03163 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0005_C01 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03171 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0001_С01 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03181 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008_C01 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03182 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009_C01 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03224 | AKU.0120.13UBN.0.AR.LC0001_C01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03246 | AKU.0130.08UBG.0.EK.TB0002_C01 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03267 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007.S0001_С02 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03288 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002_C01, AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002.S0001_C01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03308 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0008_C03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03318 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0002_C03 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03319 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03328 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0029_C02 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03353 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0016_C01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03363 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.TB0001_С01 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03372 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.MB0001_С01 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03376 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.MB0001_С01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03403 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0002_С03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03420 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_C03 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03423 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0003_C01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03428 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0003_C01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03440 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB9001_C01 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03446 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.TB0001_С01 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03512 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0008_С02 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03514 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0009_С01 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03539 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0256_С02, AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0256.S0001_C01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03545 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0386_C01 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03568 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0007_C01 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03569 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003_C01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03570 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0002_C01, AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0002.S0001_C01 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03575 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0019_С02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03587 | AKU.0120.02UZT.0.KZ.LB0001_С03 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03590 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0001_С04 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03593 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0016_С01 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03603 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0365_С01 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03619 | AKU.0120.00UKS.LBG.TM.TB0002_C01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03637 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0034_C01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03638 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0034_C01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03639 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0034_C01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03645 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0009_С02 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03657 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0052_C01 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03674 | AKU.0120.03UGF.0.KM.LC0001_C03 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03681 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С03 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03699 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0018_С01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03700 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0028_С01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03701 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0324_С01 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03704 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0010_С03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03705 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0011_С03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03706 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0010_C02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03707 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0013_С03 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03709 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0009_С01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03721 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0020_C02 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03737 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0010_C03 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03738 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0136_С01 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03742 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002_С03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03743 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003_С03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03751 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0030_C02 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03753 | AKU.0120.11UEJ.0.EW.LH0001_С02 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03757 | AKU.0120.10UKA.SCD.TM.TB0201_С01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03758 | AKU.0120.10UKC.QKK.TM.TB0102_С01 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03759 | AKU.0120.10UKA.SCB.TM.TB0201_С01 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03762 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0030_С02 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03766 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0355_С01 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03782 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC1001_С01 | 2024-04-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03785 | AKU.0120.05USZ.0.KZ.LC0002_C02 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03786 | AKU.0120.00UFA.0.AR.LC0003_C02 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03804 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0003_C03 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03810 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0111_C02 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03811 | AKU.0120.02UZT.0.AS.TB0001_C01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03817 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0007_C03 | 2024-04-23 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03829 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0014_C01 | 2024-04-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03853 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0012_C03 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03854 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0009_C03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03855 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0015_C03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03856 | AKU.0120.03UGF.0.EK.TB0001_C02, AKU.0120.03UGF.0.EK.TB0001.S0001_C02 | 2024-04-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03863 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0031_C03, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0031.S0001_C03 | 2024-04-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03866 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03879 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_C02 | 2024-04-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03880 | AKU.0120.05USZ.0.KZ.LC0001_C02 | 2024-04-16 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03919 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0013_С03 | 2024-04-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04037 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001_С03 | 2024-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04039 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0010_C02 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04040 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0041_C02 | 2024-04-19 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04061 | AKU.0120.07UBG.0.KM.LC0009_C01 | 2024-04-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## отчет за май
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
00879 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0124_С02 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00880 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0124_С02 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
00981 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0021_C02 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01055 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0174_C02 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01483 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0288_C02 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02511 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001_С04, AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02606 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0351_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02616 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_С01 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02702 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0072_C02 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02776 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0035_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02843 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0025_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02896 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0025_С02 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02931 | AKU.0120.11UBZ.0.AZ.TB0001_C01 AKU.0120.11UBZ.0.AZ.TB0001.S0001_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02992 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0005_С02 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02995 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006_С01, AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006.S0001_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03004 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0342_С03 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03041 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001_C03 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03047 | AKU.0120.10UKC.0.EW.FS0001_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03071 | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_С03 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03075 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LH0001_C02 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03091 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0023_C02 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03141 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001_C01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03170 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0003_С01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03179 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008_С01 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03206 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0226_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03207 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0225_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03210 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0030_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03268 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0010_С01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03270 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0018_C01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03310 | AKU.0120.21UEJ.0.KZ.LC0004_C02 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03349 | AKU.0130.10UBA.0.EM.EC0002_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03383 | AKU.0120.11UJY.CYY.SS.TB0001_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03385 | AKU.0120.06UKY.CYC.SS.TB0001_С01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03409 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0051_С03 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03427 | AKU.0120.03UGF.0.SS.MB0002_C01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03432 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0016_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03433 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0010_С02 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03443 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0002_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03455 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0013_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03473 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03486 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03487 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03494 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0143_С01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03506 | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03507 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001_С01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03508 | AKU.0120.12UEJ.0.KZ.LB0001_С02 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03518 | AKU.0120.31UBN.0.KZ.LC0030_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03520 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0016_C01 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03553 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0021_C02 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03571 | AKU.0120.40UJG.0.KM.LC0003_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03574 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0189_С02 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03579 | AKU.0120.10UKC.KUA.TM.TB0002_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03588 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0005_С01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03609 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0021_С02 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03614 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0242_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03615 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0041_С01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03616 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0135_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03658 | AKU.0130.20UMA.0.KZ.LC0052_C01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03663 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001_C01 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03664 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0033_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03668 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0006_C02 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03672 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001_C01 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03684 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0005_C02 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03691 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03692 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0002_С01 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03702 | AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002_С01, AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002.S0001_С01 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03711 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0193_С01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03731 | AKU.0120.03UGF.0.KM.LC0002_С01 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03739 | AKU.0120.42UBN.0.KZ.LC0003_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03741 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0099_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03763 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0004_С03 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03770 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03783 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0358_С01 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03784 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0013_C02 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03790 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03797 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0001_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03800 | AKU.0130.40UMA.0.KM.TB0001_С01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03802 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LB0005_C02 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03808 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0001_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03813 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0002_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03819 | AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001_C01, AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001.S0001_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03824 | AKU.0120.02UYX.0.KZ.LC0003_C01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03826 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0356_С01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03831 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0105_С02 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03835 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0004_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03837 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0003_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03838 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0005_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03839 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0004_C01 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03840 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0003_C01 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03841 | AKU.0120.10UQR.0.KM.LC0003_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03843 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03850 | AKU.0120.10UJA.FCB.AT.MB0001_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03875 | AKU.0120.11UBN.PEB.SR.FB0001_С02 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03876 | AKU.0120.00UZA.0.AD.TB0001_C03 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03881 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0004_C01 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03882 | AKU.0120.00UKS.0.KM.LC0008_C01 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03885 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0004_С02 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03887 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0011_С02 | 2024-05-06 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03892 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03893 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03894 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03897 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03899 | AKU.0110.01UBZ.0.KZ.TB0006_C01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03901 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0003_C02 | 2024-05-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03902 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0002_C01 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03914 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0001_С03 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03917 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0561_С01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03918 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0005_С03 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03925 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0010_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03927 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC1001_C01 | 2024-05-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03933 | AKU.0120.00UFC.CYE.AP.EC0001_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03937 | AKU.0130.00UGD.0.KZ.TB0011_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03948 | AKU.0120.13UBN.0.AT.EC0001_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03955 | AKU.0503.10UJA.0.KZ.LC0025_C02 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03956 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001_C02, AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001. S0001_C02 | 2024-05-02 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03986 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0002_C02 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03987 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0004_С03 | 2024-05-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04005 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0218_С03 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04006 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04018 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0033_С01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04027 | AKU.0120.00UKS.KLF.HV.TB0002_С01 | 2024-05-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04038 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0016_C02 | 2024-05-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04044 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0013_C02 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04045 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0192_С02 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04047 | AKU.0120.10UKC.CMV.AT.EC0003_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04048 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0006_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04058 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0007_C01 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04062 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0003_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04070 | AKU.0130.10UMA.MVA.AZ.TB0003_C01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04077 | AKU.0130.10UMA.MVA.AZ.TB0004_C01 | 2024-05-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04084 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0026_C01 | 2024-05-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04085 | AKU.0120.00UGR.0.AD.TB0001_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04089 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0007_С01 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04100 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0134_C01 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04139 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0010_С02 | 2024-05-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04200 | AKU.0120.02UJY.0.KZ.LC0001_C02 | 2024-05-27 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## Отчет за июнь
01334 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0017_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01543 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0038_C01 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02135 | AKU.0120.10UBA.0.KM.LC0001_C01 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02339 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LH0010_С01 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02380 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0018_С01 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02510 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001_С02, AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001.S0001_С02 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02747 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0064_C01 | 2024-06-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02813 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020_C02 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02920 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0017_C02 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02923 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0037_C02 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02979 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02989 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0033_C01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03020 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0001_С01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03225 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0044_C01 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03234 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0009_C02 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03239 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0260_C03 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03250 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0028_С02 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03262 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006_С02, AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006.S0001_С02 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03271 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0018_C01 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03274 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0014_С02 | 2024-06-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03301 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001_C01 | 2024-06-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03331 | AKU.0120.33UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03346 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0260_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03356 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0030_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03360 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.TB0001_С01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03361 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001_С01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03378 | AKU.0120.12UJY.CYA.SS.TB0001_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03398 | AKU.0120.02UJY.CYC.SS.TB0001_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03408 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0327_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03411 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0121_С02 | 2024-06-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03456 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0019_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03478 | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0002_С01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03513 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0006_C01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03528 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0027_С01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03529 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0027_С01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03532 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03538 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0148_С01 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03578 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0001_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03586 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0009_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03622 | AKU.0120.10UQR.0.AR.LC0002_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03631 | AKU.0130.00UGD.0.WP.TB0003_C01 | 2024-06-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03661 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0011_C02 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03666 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001_C02 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03675 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0018_С02 | 2024-06-20 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03677 | AKU.0120.12UBZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03689 | AKU.0783.02UYX.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03717 | AKU.0120.0.GCR.NW.TB0001_С03 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03748 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0011_C03 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03765 | AKU.0120.00UFC.0.TZ.TB0001_С01 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03788 | AKU.0130.10UMA.GMA.WK.TB0001_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03795 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0018_C01 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03803 | AKU.0130.10UMX.0.KZ.LC0002_С01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03806 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0065_C02 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03807 | AKU.0120.20UJA.LCQ.TM.TB0004_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03822 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0003_C03 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03832 | AKU.0130.00UGD.0.KM.TB0008_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03871 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0003_C03 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03888 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0007_C02 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03895 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0001_C01 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03906 | AKU.0120.12UBN.GMP.TM.TB0001_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03907 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020_C01, AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0020.S0001_C01 | 2024-06-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03920 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008_C03 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03929 | AKU.0120.20UBA.0.TZ.TB0002_C01 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03932 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0012_C02 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03940 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0028_C03 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03960 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0028_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03962 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0028_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03964 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0010_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03966 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0191_C03 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03975 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0008_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03996 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04001 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0039_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04002 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04004 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0014_С01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04007 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04028 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0001_С01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04056 | AKU.0120.20UJG.0.KM.LC0007_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04074 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0001_C01 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04078 | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0009_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04079 | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0010_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04080 | AKU.0120.10UBA.0.AZ.TB0002_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04081 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006_C03 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04091 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0104_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04092 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0104_С01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04093 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0105_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04095 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0106_С01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04101 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04102 | AKU.0120.10UKC.LBG.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04103 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04106 | AKU.0120.00UFC.QKF.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04107 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04108 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0003.Z0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04109 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04111 | AKU.0120.00UFC.0.KM.LC0010_C02 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04119 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0029_C01 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04122 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0029_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04128 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001_C01 | 2024-06-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04129 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0056_C01 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04141 | AKU.0130.00UYB.0.KZ.TB0014_C01 | 2024-06-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04142 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0003_C01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04145 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0034_C01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04147 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0304_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04156 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0098_С01 | 2024-06-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04161 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0023_С03 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04162 | AKU.0120.00UFA.0.KZ.LC0009_С02 | 2024-06-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04188 | AKU.0120.12UKZ.0.TZ.TB0001_C01, AKU.0120.12UKZ.0.TZ.TB0001.S0001_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04195 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0011_С01 | 2024-06-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04196 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0065_С01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04213 | AKU.0120.10UQR.QKA.TM.TB0003_C01 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04214 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0017_C03 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04215 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0001_C01 | 2024-06-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04220 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0064_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04248 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001_C01 | 2024-06-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04249 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003_C01 | 2024-06-14 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04316 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0040_C02 | 2024-06-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04317 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0034_С02 | 2024-06-07 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04318 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0032_C03 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04320 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0028_C03 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04321 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0036_С02 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04329 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0040_С02 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04330 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0044_C01 | 2024-06-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04342 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0017_С02 | 2024-06-13 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04377 | AKU.0120.11UKZ.0.EK.TB0001_С03 | 2024-06-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## отчет за июль
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
01266 | AKU.0120.01UBY.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01267 | AKU.0120.02UBY.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01476 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0104_С01 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02103 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0025_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02139 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0007_С02 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02535 | AKU.0120.14UQZ.0.KZ.LC0001_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02918 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0017_C02 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02983 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0031_C02 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03039 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002_C03 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03156 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012_C02 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03222 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0028_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03240 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03275 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0012_C03 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03340 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0071_C02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03343 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0010_С01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03375 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03457 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002_С03, AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002.S0001_С03 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03458 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0011_С02 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03459 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0011_C01 | 2024-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03460 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0012_C02 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03504 | AKU.0120.00UFA.CYB.SS.TB0001_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03544 | AKU.0120.10UBA.CND.AT.MB0001_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03547 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0018_C03 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03549 | AKU.0120.30UBA.0.KZ.LC0018_С02 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03577 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0035_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03598 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0240_C02 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03613 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0241_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03629 | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0005_C01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03642 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0010_С01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03643 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0006_C01 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03665 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0016_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03667 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0016_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03679 | AKU.1016.10UGT.0.AS.TB0003_С03 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03680 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0002_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03690 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_C03 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03694 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001_С01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03712 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0190_С02 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03732 | AKU.0120.10UCB.0.KM.LC0002_C02 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03733 | AKU.0120.20UCB.0.KM.LC0002_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03734 | AKU.0120.30UCB.0.KM.LC0002_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03735 | AKU.0120.40UCB.0.KM.LC0002_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03756 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0101_С01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03768 | AKU.0120.00UKS.SBU.HV.TB0001_С01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03769 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0161_С02 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03771 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0085_С03 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03780 | AKU.0120.10UKC.FKA.TM.TB0001_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03791 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003_С03 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03830 | AKU.0130.03UXA.0.HV.TB0002_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03851 | AKU.0120.40UJA.0.KZ.LC0241_C01 | 2024-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03870 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0007_C01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03884 | AKU.0110.01UUB.0.KZ.TB0001_С02 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03886 | AKU.0120.00USY.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03889 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014_C02 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03890 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0248_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03891 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0003_C01 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03896 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0002_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03910 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0254_С01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03912 | AKU.0120.10UKC.SBC.TM.TB0001.Z0001_С01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03915 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0561_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03916 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0561_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03924 | AKU.0120.10UKC.0.AR.LC0011_C02 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03944 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0021_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03951 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0008_C03 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03952 | AKU.0120.30UKC.0.KM.LC0008_C03 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03958 | AKU.0120.20UZX.0.AS.TB0001_С02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03963 | AKU.0120.10UJG.0.EM.TB0001_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03982 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0103_С01 | 2024-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03985 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0005_С01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03988 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006_C01 | 2024-07-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04003 | AKU.0120.00USY.0.AR.LC0001_C01 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04012 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04013 | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LC0032_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04030 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0008_С03 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04035 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0085_C02 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04043 | AKU.0130.00UGD.CWL.AT.TB0001_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04059 | AKU.0120.10UJG.0.KM.LC0006_С01 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04069 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0020_C02 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04083 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0001_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04090 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0010_С02 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04096 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0106_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04104 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0002.Z0001_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04105 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001.Z0001_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04113 | AKU.0120.07UBG.0.KZ.LC0013_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04117 | AKU.0120.40UKC.0.KZ.LC0061_C02 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04127 | AKU.0130.00UGD.0.AE.MB0001_С01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04130 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0029_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04133 | AKU.0120.40UKC.0.KM.LC0017_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04146 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0038_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04150 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0003_С01 | 2024-07-04 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04160 | AKU.0120.12USZ.0.KZ.LC0002_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04167 | AKU.0130.10UKC.0.KZ.LC0031_С02 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04169 | AKU.0120.00UFA.0.KM.LC0008_С01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04170 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0037_С01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04171 | AKU.0120.02UBY.0.EK.TB0001_С01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04197 | AKU.0120.00UKS.0.KZ.LC0032_C02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04201 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0020_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04202 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0033_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04205 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0026_C01 | 2024-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04206 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0009_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04209 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0024_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04216 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003_C01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04228 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0190_C02 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04252 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0129_C03 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04305 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0054_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04306 | AKU.0130.00UGD.QCD.WP.TB0001_C02 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04314 | AKU.0120.11UEJ.0.KZ.LC0006_C02 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04325 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0062_C01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04326 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0063_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04328 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0019_С02 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04333 | AKU.0120.10UJA.0.EE.MB0001_C01 | 2024-07-10 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04349 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0014_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04350 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0011_С01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04367 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0105_С01 | 2024-07-03 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04379 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0043_C02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04388 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0371_C01 | 2024-07-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04409 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0064_C01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04423 | AKU.0120.10UKC.0.EK.TB0008_C02 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04435 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0002_C01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04437 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0004_C01 | 2024-07-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04439 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0006_C01 | 2024-07-18 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04450 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002_С01, AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002.S0001_C01 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04454 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001_C01, AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001.S0001_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04458 | AKU.0120.11UBN.0.KM.LC0008_C01 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04467 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0007_C02 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04468 | AKU.0120.11UBN.0.ET.TB0002_C02 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04469 | AKU.0120.12UBN.0.ET.TB0002_C02 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04474 | AKU.0120.00UKS.0.EW.TB0002_C01 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04478 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0375_C02 | 2024-07-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04484 | AKU.0120.12UBN.0.AT.MB0004_С01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04501 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0002_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04505 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0002_C01 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04509 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0003_C02 | 2024-07-24 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04513 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0029_C01 | 2024-07-15 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04543 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0001_C01 | 2024-07-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04549 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001_С01 | 2024-07-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04605 | AKU.0120.12UBN.0.AR.LC0001_C01 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04606 | AKU.0120.11UBN.0.AR.LC0001_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04619 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0057_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04624 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0056_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04627 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0020_C03 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04628 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0026_C02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04629 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0033_C02 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04635 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0004 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04671 | AKU.0120.12UBN.CYE.PS.TB0001_C01 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04710 | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0002_C01 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04730 | AKU.0120.10UCB.0.EM.MB0001_C01, AKU.0120.10UCB.0.EM.MB0001.S0001_C01 | 2024-07-25 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04731 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003_C01, AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003.S0001_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04744 | AKU.0120.13UEJ.0.KZ.LC0006_C04 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04790 | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0001_C01 | 2024-07-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04907 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LH0001_С06 | 2024-07-26 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## Отчет за август
номер ИИ | KKS комплекта | Дата выдачи | Статус
03416 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001_C01 | 2024-07-28 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03868 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0002_C01 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04064 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0004_C01 | 2024-07-29 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04177 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0085_C01 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04223 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0017_C03 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04415 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0004_C03 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04416 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0005_C03 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04453 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002_С01 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04523 | AKU.0120.03UXZ.0.KZ.LC0001_С01 | 2024-07-31 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04690 | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003_С02, AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0003.S0001_C02 | 2024-07-30 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01439 | AKU.0120.10UKC.0.KZ.LC0120_С02 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
01482 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0149_C01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
02762 | AKU.0120.20UBA.0.KZ.LC0012_C02 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03134 | AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0001_С03, AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0001.S0001_С03 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03197 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0002_С01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03334 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0001_C02 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03422 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0008_C03 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03445 | AKU.0130.00UXA.GNR.NW.TB0001_С02 | 2024-08-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03463 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0029_C01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03601 | AKU.0120.20UJA.0.KZ.LC0192_C02 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03627 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0004_С02 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03676 | AKU.0120.10UKC.QUH.TM.TB0002_C01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03683 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0001_C01 | 2024-08-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03750 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0022_C02 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03772 | AKU.0120.20UKC.0.KZ.LC0085_C02 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03794 | AKU.0120.13UBN.0.KM.LC0007_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03825 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001_C01, AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001.S0001_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03865 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0002_C03 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
03946 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0214_C03 | 2024-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04034 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0038_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04071 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0012_C03 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04166 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001_С01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04175 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0019_C03 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04185 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002_C02 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04190 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0178_C01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04191 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0006_C01 | 2024-08-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04204 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0003_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04211 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0099_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04212 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0011_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04222 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0004_C02 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04226 | AKU.0120.30UKC.0.KZ.LC0099_С01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04254 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0001_C01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04265 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0041_C03 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04282 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0010_C01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04286 | AKU.0120.10UCB.0.KZ.LC0004_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04298 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0002_C01, | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04304 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0004_C01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04323 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0055_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04355 | AKU.0120.41UBN.0.KZ.LC0014_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04357 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04358 | AKU.0120.21UBN.0.KZ.LC0018_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04375 | AKU.0120.30UJA.0.KZ.LC0249_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04414 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0003_C02 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04417 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0006_C02 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04418 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0018_C01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04419 | AKU.0120.40UBA.0.KZ.LC0021_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04425 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0023_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04426 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0034_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04430 | AKU.0120.10UBA.0.AR.LC0004_C02 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04431 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0023_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04436 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0003_C01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04438 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MA0005_C01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04444 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0007_C01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04455 | AKU.0130.00UGD.0.AS.TB0004_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04456 | AKU.0120.10UKC.0.KM.LC0028_C03 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04459 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0008_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04462 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0046_C01 | 2024-08-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04463 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0031_С02 | 2024-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04475 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0002_C01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04476 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0008_C01 | 2024-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04480 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0019_С01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04482 | AKU.0120.10UJA.0.AT.PC0003_С01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04490 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MB0002_C02 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04496 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0015_C02 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04500 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0001_C01 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04515 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0006_С01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04519 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0001_С03 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04525 | AKU.0120.00UKS.0.AR.LC0008_С01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04555 | AKU.0120.23UBN.0.KZ.LC0008_С01 | 2024-08-05 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04557 | AKU.0120.43UBN.0.KZ.LC0008_С01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04567 | AKU.0120.00USY.0.KM.LC0032_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04569 | AKU.0110.00USY.0.KM.LC0002_С01 | 2024-08-08 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04596 | AKU.0120.10UJG.0.EM.MB0001_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04603 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0009_C01 | 2024-08-09 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04621 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0065_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04622 | AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0012_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04631 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008_C01 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04636 | AKU.0503.12UUK.0.KZ.LC0002_C02 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04647 | AKU.0120.11UBN.0.KZ.LC0029_C01 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04654 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0008_C01 | 2024-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04677 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001_С02 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04688 | AKU.0120.12UBN.GQA.WK.TB0001_С01 | 2024-08-21 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04693 | AKU.0120.10UCB.QKN.KM.LC0001 _C01 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
4711 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0002_C02 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04726 | AKU.0120.10UJA.0.KZ.LC0243_C01 | 2024-08-01 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04729 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0023_C01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04733 | AKU.0120.20UKC.0.KM.LC0012_C02 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04738 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002_С01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04740 | AKU.0120.12UBN.0.KZ.LC0036_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04761 | AKU.0120.13UBN.0.KZ.LC0024_C01 | 2024-08-12 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04774 | AKU.0120.10UBA.0.KZ.LC0021_C02 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04789 | AKU.0120.10UJA.0.EM.PC0004_C01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04821 | AKU.0120.12UBN.0.KM.LC0006_С01 | 2024-08-17 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
04981 | AKU.0130.10UMA.0.KZ.LC0009_С02 | 2024-08-22 | ПОСТАВЛЕН ШТАМП В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

## ИИ по 0179
2022-06-10 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 00954 | 2022-06-30 | нет письма | AKU.0179.21UJZ.0.KZ.TB0001_C02 | 1 | 5 | 26.07.2022 возврат по замечаниям; 10.10.2022 комплект не приходил в печать | В работе
2022-06-28 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 00957 |  | 45-03-5023 от 23.06.2022 | AKU.0179.10UJA.0.KZ.LC0001_C01 | 1 | 5 | 28.06.2022 жду заявку | В работе
2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-03-21 | 01020 |  | нет письма | AKU.0179.10UJA.0.KZ.TB0018_C02 | 1 | 5 | комплект на печать не поступал; 08.10.2022 не поступал в печать
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 01154 | 2023-06-02 | нет письма | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0006_C02 | 1 | 5 | 7.06.2023 на ВК у заказчика; 14.06.2023 возврат по замечаниям | В работе
2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 01433 |  | нет письма | AKU.0179.23UQZ.0.KZ.TB0001_С03 | 3 | 5 | Аннулировано по письму о Мулюковой 13.12.2022; 13.02.2023 запустили в работу (по письму от Мулюковой) | В работе
2022-12-12 |  |  | 01601 |  | 45-03-11332 от 07.12.2024 | AKU.0179.22UBZ.0.KZ.TB0001_C03 | 2 | 5 |  | В работе
2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 02041 | 2023-06-08 | 45-04-3-3189 от 27.03.2024 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LС0024_C01 | 1 | 5 | 11.04.2023 на ВК у заказчика; 28.04.2023 возврат по замечаниям; 15.05.2023 на ВК у заказчика; 3.07.2023 возврат по замечаниям; 2.02.2024 будем выдаавть | В работе
2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 02298 | 2023-07-18 | нет письма | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0010_C02 | 1 | 5 | 21.07.2023 на ВК у заказчика; 1.08.2023 возврат по замечаниям | В работе
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02318 | 2023-11-14 | 45-04-3-8513 от 28.07.2023 от 28.07.2023 | AKU.0179.30UJA.0.KZ.LC0021_С02 | 1 | 5 | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 16.11.2023 загружено в ТЭДО; 28.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02319 | 2024-01-10 | нет письма | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0001_ C03 | 1 | 5 | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 20.12.2023 загружено в ТЭДО; 4.01.2024 возврат по замечаниям4 13.01.2024 опубликовано в ТЭДО после корректировки; 18.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 02320 | 2024-01-08 | нет письма | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0001_С01 | 1 | 5 | 3.07.2023 ждем задание, на контроле у Гриценко; 3.10.2023 на ВК у заказчика; 02.11.2023 нет комплекта в ТЭДО; 8.01.2024 загружено в ТЭДО; 19.01.2024 возврат по замечаниям | В работе
2023-06-09 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 02436 |  | 45-04-3-6656 от 9.06.2023 | AKU.0179.00UKU.0.KM.TB0013_C01 | 1 | 5 |  | В работе
2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 02627 |  | нет письма | AKU.0179.42UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 5 |  | В работе
2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 02632 |  | нет письма | AKU.0179.42UBZ.0.KZ.LC0001_С02 |  | 5 |  | В работе
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 02940 |  | 45-04-3-11379 от 11.10.2023 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0049_С01 | 1 | 5 |  | В работе
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 02960 |  | нет письма | AKU.0179.40UJA.0.KZ.LC0021_C01 | 1 | 5 |  | В работе
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 02977 | 2023-11-08 | 45-04-3-11377 от 11.10.2024 | AKU.0179.20UJA.0.KZ.TB0005_C02 | 2 | 5 | 9..11.2023 загружено в ТЭДО (опубликовано); 24.11.2023 возврат по замечаниям | В работе
2023-11-03 |  |  | 02993 |  | нет письма | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0212_C01 | 1 | 5 | 03.11.2023 нет комплектов. Открыт по просьбе Гонарка | В работе
2023-11-03 |  |  | 02994 |  | нет письма | AKU.0179.20UJA.0.KZ.LC0213_C01 | 1 | 5 | 03.11.2023 нет комплектов. Открыт по просьбе Гонарка | В работе
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03070 | 2023-12-21 | нет письма | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0001_C02 | 2 | 5 | 25.12.2023 нет комплекта в ТЭДО | В работе
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03071 | 20.122023 | нет письма | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0002_С03 | 2 | 5 | 5.02.2024 загружено в ТЭДО | В работе
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03072 | 2023-12-20 | нет письма | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0003_C02 | 3 | 5 | 25.12.2023 загружено в ТЭДО; 24.12.2023 возврат по замечаниям | В работе
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 03073 |  | нет письма | AKU.0179.10UJA.0.KM.LC0004 | 1 | 5 |  | В работе